**ПЛАН**

**мероприятий по реализации постановления Правительства Российской Федерации
«О порядке создания, ведения, изменения и применения отдельных информационных ресурсов»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Результат**  | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **Общероссийские и ведомственные классификаторы**  |
| 1.1 | Рассмотреть вопрос об исключении Общероссийского классификатора видов грузов, упаковки и упаковочных материалов (ОКВГУМ) из состава общероссийских классификаторов | доклад на Подкомиссию[[1]](#footnote-2) | I квартал 2016 г. | Минтранс России, Минфин России, Росстандарт, Росстат, Росжелдор, Казначейство России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 1.2 | Рассмотреть вопрос об исключении Общероссийского классификатора гидроэнергетических ресурсов (ОКГР) из состава общероссийских классификаторов | доклад на Подкомиссию | I квартал 2016 г. | Минэнерго России, Минфин России, Росстат, Минэкономразвития России, Минфин России, Росстандарт, Казначейство России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 1.3 | Рассмотреть вопрос об исключении Общероссийского классификатора деталей, изготавливаемых сваркой, пайкой, склеиванием и термической резкой (ОКД) из состава общероссийских классификаторов | доклад на Подкомиссию | I квартал 2016 г. | Росстандарт, Минфин России, Росстат, Минэкономразвития России, Казначейство России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 1.4 | Рассмотреть вопрос об исключении Общероссийского технологического классификатора деталей машиностроения и приборостроения (ОТКД) из состава общероссийских классификаторов | доклад на Подкомиссию | I квартал 2016 г. | Росстандарт, Минфин России, Росстат, Минэкономразвития России, Казначейство России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 1.5 | Предоставление в государственную информационную систему «Единая информационная среда» (далее – Система) общероссийских классификаторов и их обновлений и заключение соглашений об информационном взаимодействии (при необходимости)  | доклад на Подкомиссию | IV квартал 2017 г. | Росстандарт, Казначейство России |
| 1.6 | Рассмотреть вопрос об исключении Общероссийского технологического классификатора сборочных единиц машиностроения и приборостроения (ОТКСЕ) из состава общероссийских классификаторов | доклад на Подкомиссию | I квартал 2016 г. | Росстандарт, Минфин России, Росстат, Минэкономразвития России, Казначейство России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 1.7 | Рассмотреть вопрос об отмене Общероссийского классификатора начального профессионального образования (ОКНПО) из состава общероссийских классификаторов | доклад на Подкомиссию | I квартал 2015 г. | Минобрнауки России,Росстандарт, |
| 1.8 | Приведение в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке создания, ведения, изменения и применения отдельных информационных ресурсов» (далее – Постановление) актов, которыми утверждены общероссийские классификаторы | нормативные правовые акты | IV квартал 2017 г. | федеральные органы исполнительной власти, ответственные за разработку и ведение общероссийских классификаторов,Минкомсвязь России,Казначейство России, Росстандарт |
| 1.9 | Приведение в соответствие с Постановлением ведомственных классификаторов | правовые акты | IV квартал 2017 г. | заинтересованные федеральные органы исполнительной властиМинкомсвязь России, |
| 1.10 | Утверждение методических указаний по созданию, ведению и изменению общероссийских классификаторов  | нормативный правовой акт | 1 июля 2016 г. | РосстандартКазначейство России |
| 1.11 | Внесение в Правительство Российской Федерации правового акта Правительства Российской Федерации, устанавливающего перечень общероссийских классификаторов и федеральных органов исполнительной власти, ответственных за их создание, ведение и изменение | правовой акт | IV квартал 2016 г. | Казначейство РоссииРосстандарт |

|  |  |
| --- | --- |
| **2** | **Базовые и производные государственные информационные ресурсы** |
| 2.1 | Приведение нормативных правовых актов, регламентирующих создание, ведение информационных ресурсов федерального уровня,а также самих информационных ресурсов в соответствие с Постановлением  | нормативные правовые акты,доклад на Подкомиссию | IV квартал 2017 г. | заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы управления государственных внебюджетных фондов, Казначейство России |
| 2.2  | Предоставление в государственную информационную систему «Единая информационная среда» (далее – Система) информации, необходимой для формирования Реестра видов данных (далее – Реестр) | доклад на Подкомиссию | 1 сентября2016 г. | заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы управления государственных внебюджетных фондов, Казначейство России |
| 2.2 | Предоставление в Систему в рамках опытной эксплуатации эталонных и дублирующихся данных и заключение соглашений об информационном взаимодействии (при необходимости) | доклад на Подкомиссию | IV квартал 2016 г. | заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, органы управления государственных внебюджетных фондов, Минкомсвязь России,Казначейство России |
| 2.3 | Приведение постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2012 г. № 928 «О базовых государственных информационных ресурсах» в соответствие с Постановлением | нормативный правовой акт | II квартал 2015 г. | Минэкономразвития России,Минкомсвязь России, Казначейство России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| 2.4 | Утверждение Положения о Системе | нормативный правовой акт | II квартал 2016 г. | Казначейство РоссииМинфин Россиизаинтересованные федеральные органы исполнительной власти |
| **3** |  **Основные технологические мероприятия, направленные на создание государственной информационной системы «Единая информационная среда»**  |
| 3.1 | Разработка прикладного программного обеспечения Системы в соответствии с техническим заданием и передача в опытную эксплуатацию Системы | техническая документация | II квартал 2016 г. | Казначейство России |
| 3.2 | Ввод в промышленную эксплуатацию Системыв части формирования и ведения Реестра  | техническая документация | IV квартал 2016 г. | Казначейство Россиизаинтересованные федеральные органы исполнительной власти,органы управления государственных внебюджетных фондов |
| 3.3 | Ввод в промышленную эксплуатацию Системыв части формирования дублирующихся данных на основании эталонных данных.  | техническая документация | IV квартал 2017 г. | Казначейство России,заинтересованные федеральные органы исполнительной власти,органы управления государственных внебюджетных фондов |

1. Подкомиссия по систематизации и кодированию технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области при Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности [↑](#footnote-ref-2)