|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ** |
|  |  |  | **Министр финансов**  **Российской Федерации** |
|  |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Силуанов** |
|  |  |  | **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.** |

**План Министерства финансов Российской Федерации**

**по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2015 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Референтные группы Минфина России:** | |
| 1. | Референтная группа по вопросам нормативного правового регулирования деятельности по инвестированию средств накопительных систем; |
| 2. | Референтная группа по вопросам регулирования страховой деятельности; |
| 3. | Референтная группа по вопросам регулирования финансовых рынков; |
| 4. | Постоянно действующая рабочая группа Министерства финансов Российской Федерации по совершенствованию межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации; |
| 5. | Референтная группа Министерства финансов Российской Федерации с участием Некоммерческого партнерства «Сообщество финансистов России»; |
| 6. | Совет по стандартам бухгалтерского учета; |
| 7. | Экспертная группа по вопросам ведения бухгалтерского учета и отчетности субъектами малого предпринимательства; |
| 8. | Межведомственная рабочая группа по применению МСФО; |
| 9. | Совет по аудиторской деятельности; |
| 10. | Рабочий орган Совета по аудиторской деятельности; |
| 11. | Референтная группа по совершенствованию государственного (муниципального) финансового контроля и внутреннего финансового контроля и аудита; |
| 12. | Референтная группа по вопросам применения бюджетной классификации, ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственном секторе; |
| 13. | Экспертная группа по вопросам развития рынка государственного долга; |
| 14. | Межведомственная рабочая группа по разработке предложений по повышению доступности и качества государственных (муниципальных) услуг; |
| 15. | Экспертная группа по регулированию рынка драгоценных металлов и драгоценных камней; |
| 16. | Экспертная группа по публичному обсуждению вопросов создания и развития информационных технологий в сфере управления общественными финансами; |
| 17. | Экспертная группа по публичному обсуждению вопросов повышения открытости деятельности Минфина России |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Сроки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | **Реализация принципа информационной открытости в Минфине России** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1. Обеспечены позиции Минфина России ТОП10 в рейтингах открытости;*  *2. Утвержден и размещен на официальном сайте Минфина России ведомственный порядок (регламент, правила), обеспечивающий доступ и раскрытие общедоступной информации в соответствии с принципами открытости;*  *3. Обеспечивается размещение информации о деятельности Минфина России и подведомственных организаций на своих сайтах в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об организации доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;*  *4. Развитие общественного портала официального сайта Минфина России в целях повышения доли пользователей официального сайта Министерства финансов Российской Федерации, вовлеченных в процесс обсуждения инициатив Министерства финансов Российской Федерации, публикуемых на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации;*  *5. На официальном сайте Минфина России реализован онлайн-диалог с гражданами для сбора предложений по совершенствованию инструментария, правил работы и контента официального сайта Минфина России.* | | | |
| I.1 | Разработка и размещение на официальном сайте Минфина России приказа Минфина России «Об официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», определяющего порядок, обеспечивающий доступ и раскрытие общедоступной информации о деятельности министерства и его подведомственных организаций в сети Интернет в соответствии с принципами открытости | Принят и размещен на официальном сайте Минфина России приказ Минфина России «Об официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», определяющего порядок, обеспечивающий доступ и раскрытие общедоступной информации о деятельности министерства и его подведомственных организаций в сети Интернет в соответствии с принципами открытости | июнь | Департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса (далее - Департамент информационных технологий), Департаменты Минфина России |
| I.2 | Совершенствование структуры и интерфейса полнотекстового поиска официального сайта Министерства финансов Российской Федерации | Структура и интерфейсы полнотекстового поиска официального сайта Министерства финансов Российской Федерации модернизированы | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.3 | Актуализация требований к форматам размещения информации на официальном сайте Минфина России и правилам ее описания в целях возможности осуществления полнотекстового поиска на официальном сайте Минфина России | Требования к форматам размещения информации на официальном сайте Минфина России и правилам ее описания в целях возможности осуществления полнотекстового поиска на официальном сайте Минфина России актуализированы | сентябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.4 | Проведение обучения работников Минфина России правилам подготовки и размещения информации на официальном сайте Минфина России | Работники Минфина России обучены правилам подготовки и размещения информации на официальном сайте Минфина России | август | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.5 | Определения перечня презентаций, видеороликов, адвокатирующих преимущества взаимодействия с Минфином России в Интернете для их реализации в 2015 году | Определен перечень презентаций, видеороликов, адвокатирующих преимущества взаимодействия с Минфином России в Интернете для их реализации в 2015 году | май | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.6 | Разработка презентаций, видеороликов, адвокатирующих преимущества взаимодействия с Минфином России в Интернете и их размещение на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации | Разработаны презентации, видеоролики, адвокатирующие преимущества взаимодействия с Минфином России в Интернете и размещены на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации | сентябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.7 | Актуализация и размещение закрытого перечня информации о деятельности Минфина России, доступ к которой ограничен федеральным законодательством (в части сведений, не составляющих государственную тайну), с указанием реквизитов нормативных правовых актов, в соответствии с которыми это ограничение установлено | Актуализация и размещение закрытого перечня информации о деятельности Минфина России, доступ к которой ограничен федеральным законодательством (в части сведений, не составляющих государственную тайну), с указанием реквизитов нормативных правовых актов, в соответствии с которыми это ограничение установлено | сентябрь | Департамент информационных технологий, Правовой департамент, Департаменты Минфина России |
| I.8 | Организационное обеспечение создания учреждениями, подведомственными Минфину России, сайтов, в том числе на инфраструктуре официального сайта Минфина России | Создание учреждениями, подведомственными Минфину России, сайтов, в том числе на инфраструктуре официального сайта Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий, Административный департамент |
| I.9 | Обеспечение размещения информации о деятельности подведомственных организаций на официальном сайте Минфина России в соответствии с приказом Минфина России от 11.11.2014 г. № 395 "Об утверждении унифицированных требований к подведомственным Минфину России организациям по составу, порядку представления и размещения информации об их деятельности на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Обеспечено размещение информации о деятельности подведомственных организаций на официальном сайте Минфина России в соответствии с приказом Минфина России от 11.11.2014 г. № 395 "Об утверждении унифицированных требований к подведомственным Минфину России организациям по составу, порядку представления и размещения информации об их деятельности на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.10 | Определение перечня мобильных сервисов, доступных для скачивания с официального сайта Минфина России, позволяющих получать услуги Министерства финансов Российской Федерации и обмениваться контентом сайта Минфина России через смартфоны | Определен перечень мобильных сервисов, доступных для скачивания с официального сайта Минфина России, позволяющих получать услуги Министерства финансов Российской Федерации и обмениваться контентом сайта Минфина России через смартфоны | май | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.11 | Актуализация перечня помещений Минфина России, а также определение перечня подведомственных организаций, в которых необходимо установить технические средства, обеспечивающие возможность предоставления информации о деятельности Минфина России, их подготовка к установке технических средств, а также определение видов и моделей технических средств, обеспечивающих возможность предоставления информации о деятельности Минфина России, предлагаемых к установке, их приобретение и монтаж | Актуализирован перечень помещений Минфина России, а также определен перечень подведомственных организаций, в которых необходимо установить технические средства, обеспечивающие возможность предоставления информации о деятельности Минфина России, указанные помещения подготовлены к установке технических средств, а также определены виды и модели технических средств, обеспечивающих возможность предоставления информации о деятельности Минфина России, предлагаемые к установке, осуществлено их приобретение и монтаж | июль | Департамент информационных технологий, Административный департамент |
| I.12 | Размещение информации на технических средствах, обеспечивающих возможность предоставления информации о деятельности Минфина России | На технических средствах, обеспечивающих возможность предоставления информации о деятельности Минфина России, размещена информация о деятельности Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий |
| I.13 | Совершенствование контента, размещаемого на технических средствах, обеспечивающих возможность предоставления информации о деятельности Минфина России, и его визуализации | Улучшен контент, размещаемый на технических средствах, обеспечивающих возможность предоставления информации о деятельности Минфина России, и его визуализации | октябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.14 | Размещение обновленного контента на технических средствах, обеспечивающих возможность представления информации о деятельности Минфина России | Размещен обновленный контент на технических средствах, обеспечивающих возможность представления информации о деятельности Минфина России | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.15 | Проведение регламентных работ по актуализации правил и условий использования контента официального сайта Минфина России и их размещение на официальном сайте Минфина России | Правила и условия использования контента официального сайта Минфина России находятся в актуальном состоянии и размещены на официальном сайте Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий, Правовой департамент |
| I.16 | Совершенствование функциональных возможностей официального сайта Минфина России, позволяющих проводить оценку работы пользователей с официальным сайтом Минфина России (посещаемость, время пребывания, популярность отдельных разделов) | Улучшены функциональные возможностей официального сайта Минфина России, позволяющих проводить оценку работы пользователей с официальным сайтом Минфина России (посещаемость, время пребывания, популярность отдельных разделов) | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.17 | Определение и размещение контента интерактивных сервисов опросов посетителей и голосований официального сайта Минфина России | Определен и размещен на официальном сайте Минфина России контент интерактивных сервисов опросов посетителей и голосований официального сайта Минфина России | ноябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.18 | Определение перечня интерактивных сервисов официального сайта Минфина России, предусмотренных к реализации во второй очереди | Определен перечень интерактивных сервисов официального сайта Минфина России, предусмотренных к реализации во второй очереди | апрель | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.19 | Разработка второй очереди интерактивных сервисов официального сайта Минфина России | Разработаны интерактивные сервисы второй очереди официального сайта Минфина России | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.20 | Разработка проекта приказа Министерства финансов Российской Федерации "Об организации работы в Министерстве финансов Российской Федерации по ведению интерактивных сервисов официального сайта Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и его размещение на официальном сайте Минфина России | Разработан и утвержден приказ Министерства финансов Российской Федерации "Об организации работы в Министерстве финансов Российской Федерации по ведению интерактивных сервисов официального сайта Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и его размещение на официальном сайте Минфина России | октябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.21 | Формирование контента интерактивных сервисов Минфина России и обеспечение их ведения на официальном сайте Минфина России | Сформирован контент интерактивных сервисов Минфина России и обеспечено их ведение на официальном сайте Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий |
| I.22 | Разработка проекта приказа Министерства финансов Российской Федерации «О стратегическом плане развития официального сайта Министерства финансов Российской Федерации до 2020 года» и его размещение на официальном сайте Минфина России | Разработан и размещен на официальном сайте Минфина России утвержденный приказ Министерства финансов Российской Федерации «О стратегическом плане развития официального сайта Министерства финансов Российской Федерации до 2020 года» | июль | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.23 | Развитие официального сайта Минфина России в части реализации функциональных возможностей, позволяющих пользователям в интерактивном режиме оценить полезность предоставляемой по запросу информации с помощью вариативной шкалы оценки | Официальный сайт Минфина России модернизирован в части реализации функциональных возможностей, позволяющих пользователям в интерактивном режиме оценить полезность предоставляемой по запросу информации с помощью вариативной шкалы оценки | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.24 | Подготовка рекомендаций по обеспечению внедрения Стандарта открытости в деятельности финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | Разработаны рекомендации по обеспечению внедрения Стандарта открытости в деятельности финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | ноябрь | Департамент информационных технологий |
| I.25 | Обеспечение размещения информации о деятельности Минфина России на официальном сайте Минфина России в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" | Обеспечено размещение информации о деятельности Минфина России на официальном сайте Минфина России в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.26 | Развитие официального сайта Министерства финансов Российской Федерации в части оптимизации контента сайта, в том числе формирование архива страниц официального сайта Минфина России, снятых с публикации | Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации модернизирован в части оптимизации контента сайта, в том числе формирование архива страниц официального сайта Минфина России, снятых с публикации | август | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.27 | Создание на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации раздела «Исторические бюджеты» | Создан на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации раздела «Исторические бюджеты» | октябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.28 | Подготовка контента для наполнения виртуальной исторической библиотеки Минфина России (скан-версии книг научной библиотеки Минфина России, наборы исторических бюджетных данных в формате открытых данных) | Подготовлен контент для наполнения виртуальной исторической библиотеки Минфина России (скан-версии книг научной библиотеки Минфина России, наборы исторических данных в формате открытых данных) | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.29 | Развитие общественного портала официального сайта Минфина России в целях повышения доли пользователей официального сайта Министерства финансов Российской Федерации, вовлеченных в процесс обсуждения инициатив Министерства финансов Российской Федерации, публикуемых на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации | Произведено улучшение общественного портала официального сайта Минфина России в целях повышения доли пользователей официального сайта Министерства финансов Российской Федерации, вовлеченных в процесс обсуждения инициатив Министерства финансов Российской Федерации, публикуемых на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации | август | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.30 | Модернизация англоязычной версии официального сайта Минфина России в целях популяризации Официального сайта зарубежом | Англоязычная версия официального сайта Минфина России модернизирована в целях популяризации Официального сайта зарубежом | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.31 | Внедрение сервисов, обеспечивающих возможность ведения на официальном сайте Минфина России личных блогов и форумов экспертов по различным направлениям деятельности Министерства финансов Российской Федерации | Внедрены сервисы, обеспечивающих возможность ведения на официальном сайте Минфина России личных блогов и форумов экспертов по различным направлениям деятельности Министерства финансов Российской Федерации | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.32 | Разработка сервиса, обеспечивающего возможность формирования на сайте портфолио экспертов по различным направлениям деятельности Министерства | Разработан сервис, обеспечивающий возможность формирования на сайте портфолио экспертов по различным направлениям деятельности Министерства | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.33 | Разработка на официальном сайте отдельного раздела "Открытый бюджет" | Разработан отдельный раздел " Открытый бюджет" на официальном сайте | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.34 | Создание на официальном сайте Минфина России удобных механизмов работы с документами и материалами сайта, обеспечивающие возможность: использования графических отметок в текстовых документах, комментирование статей и пунктов документов, систематизации и импорта документов и материалов в различных форматах | На официальном сайте Минфина России разработаны удобные механизмов работы с документами и материалами сайта, обеспечивающие возможность: использования графических отметок в текстовых документах, комментирование статей и пунктов документов, систематизации и импорта документов и материалов в различных форматах | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.35 | Организация и проведение обучающих программ по подготовке в Министерстве финансов Российской Федерации специалистов, обладающих знаниями в области анализа и моделирования информационно-коммуникативных процессов | Организованы и проведены обучающие программы по подготовке в Министерстве финансов Российской Федерации специалистов, обладающих знаниями в области анализа и моделирования информационно-коммуникативных процессов | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.36 | Развитие информационных систем Министерств финансов Российской Федерации для возможности автоматической генерации новостной информации и статистических данных | Модернизированы информационные системы Министерств финансов Российской Федерации для возможности автоматической генерации новостной информации и статистических данных | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.37 | Публикация на сайте уникальных статей и высказываний экспертов по различным направлениям деятельности Министерства | Опубликованы на сайте уникальных статей и высказываний экспертов по различным направлениям деятельности Министерства | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.38 | Обеспечение информационного взаимодействия сайта с информационными системами крупнейших СМИ, поисковыми системами | Обеспечено информационное взаимодействие сайта с информационными системами крупнейших СМИ, поисковыми системами | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.39 | Организация и проведение социологического исследования целевой аудитории на тему "Оценка открытости Министерства" | Организовано и проведено социологическое исследование целевой аудитории на тему "Оценка открытости Министерства" | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| I.40 | Проведение анализа потребностей международного сообщества к информации Министерства в целях адаптации сайта для международного использования | Проведен анализ потребностей международного сообщества к информации Министерства в целях адаптации сайта для международного использования | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| **II** | **Обеспечение работы с открытыми данными в Минфине России** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1. Обеспечены лидирующие позиции Минфина России в рейтинге открытых данных (ТОП10); 2. В новых создаваемых информационных системах Минфина России, а также в технических заданиях на доработку текущих информационных систем Минфина России предусмотрена функция автоматической выгрузки на сайт данных в форматах открытых данных; 3. Проводится ежегодный конкурс открытых данных BudgetApps; 4. Организован процесс исправления фактических ошибок в данных и их уточнение посредством обратной связи; 5. Запросы общества, в том числе в лице СМИ, референтных групп на данные учитываются при определении приоритетов публикации данных.* | | | |
| II.1 | Актуализация информации, содержащейся в обязательных наборах данных в соответствии с требованиями Закона № 8-ФЗ и постановления № 953 и размещение их на официальном сайте Минфина России | Информация, содержащаяся в обязательных наборах данных в соответствии с требованиями Закона № 8-ФЗ и постановления № 953, актуализирована и размещена на официальном сайте Минфина России | в течение года | Департамент ин-формационных технологий, Департаменты Минфина России |
| II.2 | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) «Открытые данные Минфина России» | План мероприятий (дорожная карта) «Открытые данные Минфина России» утвержден | июль | Департамент ин-формационных технологий, Департаменты Минфина России |
| II.3 | Обеспечение соответствия наборов открытых данных Минфина России требованиям Методических рекомендаций, разработанных Минэкономразвития России и одобренных Правительственной комиссией по координации деятельности открытого правительства | Наборы открытых данных Минфина России соответствуют требованиям Методических рекомендаций, разработанных Минэкономразвития России и одобренных Правительственной комиссией по координации деятельности открытого правительства | декабрь | Департамент информационных технологий |
| II.4 | Проведение оценки востребованности наборов открытых данных Министерства финансов Российской Федерации, в том числе опросов референтных групп Минфина России по востребованности информации Минфина России | Аналитическая записка об оценке востребованности наборов открытых данных Министерства финансов Российской Федерации | июль | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| II.5 | Формирование наборов открытых данных Минфина России с учетом оценки их востребованности потребителями | Наборы открытых данных Минфина России сформированы с учетом оценки их востребованности потребителями | декабрь | Департамент информационных технологий |
| II.6 | Формирование перечня разработчиков прикладного программного обеспечения, в котором возможно использование наборов открытых данных Минфина России, а также экспертов в области дата-журналистики и дизайна (инфо-графики), использующих в своей работе открытые данные Минфина России, для организации с ними последующего взаимодействия | Сформированы перечни разработчиков прикладного программного обеспечения, в котором возможно использование наборов открытых данных Минфина России, а также экспертов в области дата-журналистики и дизайна (инфографики), использующих в своей работе открытые данные Минфина России, для организации с ними последующего взаимодействия | июль | Департамент информационных технологий |
| II.7 | Определение плана проведения встреч с разработчиками программного обеспечения, в котором возможно использование наборов открытых данных Минфина России | Утвержден план проведения встреч с разработчиками программного обеспечения, в котором возможно использование наборов открытых данных Минфина России | март | Департамент информационных технологий |
| II.8 | Проведение встреч с разработчиками прикладного программного обеспечения, использующего наборы открытых данных Минфина России (не менее трех) | Проведены встречи (не менее трех) с разработчиками прикладного программного обеспечения, использующего наборы открытых данных Минфина России (не менее трех), в соответствии с Планом проведения встреч с разработчиками программного обеспечения по использованию открытых данных Минфина России, утвержденным Т.Г. Нестеренко | в течение года, в соответствии с Планом проведения встреч с разработчиками программного обеспечения | Департамент информационных технологий |
| II.9 | Формирование новых наборов открытых данных в случае выявления новых информационных ресурсов Минфина России, возможных к публикации в машиночитаемом виде | Сформированы новые наборы открытых данных по итогам выявления новых информационных ресурсов Минфина России, возможных к публикации в машиночитаемом виде | ноябрь | Департамент информационных технологий |
| II.10 | Развитие информационных систем Минфина России в целях автоматического размещения на официальном сайте Минфина России актуализированных наборов открытых данных Минфина России | Информационные системы Минфина России обеспечивают автоматическое размещение на официальном сайте Минфина России актуализированных наборов открытых данных Минфина России | декабрь | Департамент информационных технологий |
| II.11 | Формирование архива наборов открытых данных Минфина России | Сформирован архив наборов открытых данных Минфина России | март | Департамент информационных технологий |
| II.12 | Определение регламента актуализации наборов открытых данных Минфина России, в том числе по обращениям потребителей о наличии технических ошибок | Утвержден регламент актуализации наборов открытых данных Минфина России, а том числе по обращениям потребителей о наличии технических ошибок | июль | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| II.13 | Размещение на официальном сайте Минфина России исправленных версий наборов данных в случае обнаружения в исходной версии технических ошибок (при наличии) | На официальном сайте Минфина России размещены актуальные версии наборов данных, в том числе исправленные после обнаружения в исходной версии технических ошибок | в течение года | Департамент информационных технологий |
| II.14 | Определение перечня наборов открытых данных, востребованных референтными группами Минфина России, и формирование реквизитного состава информации, предусмотренной к их наполнению | Определен перечень наборов открытых данных, востребованных референтными группами Минфина России, и сформирован реквизитный состав информации, предусмотренной к их наполнению | август | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| II.15 | Формирование плана мероприятий и проведения анализа наборов открытых данных Министерства финансов Российской Федерации в целях их публикации в формате связанных данных с исользованием RDF/OWL-моделей, 5 звезд по шкале W3C | Сформирован план мероприятий и проведен анализ наборов открытых данных Министерства финансов Российской Федерации в целях их публикации в формате связанных данных с исользованием RDF/OWL-моделей, 5 звезд по шкале W3C | октябрь | Департамент информационных технологий |
| II.16 | Представление на Совете по открытым данным при Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства, наборов открытых данных, опубликованных на официальном сайте Минфина России Федерации и иных информационных ресурсах Минфина России | Обсуждены и одобрены на Совете по открытым данным при Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства наборы открытых данных Минфина России, в том числе определены наборы, приоритетные для опубликования в 2015 году | согласно графика Совета по открытым данным | Департамент информационных технологий |
| II.17 | Организация обучения работников Минфина России, осуществляющих работы с открытыми данными, основным компетенциям по работе с открытыми данными | Представители Минфина России прошли обучение основным компетенциям по работе с открытыми данными | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| II.18 | Обеспечение формирования наборов открытых данных Минфина России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2012 г. № 928 «О базовых государственных информационных ресурсов» | Отдельные данные опубликованы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2012 г. № 928 «О базовых государственных информационных ресурсов» | декабрь | Департамент информационных технологий |
| II.19 | Формирование наборов открытых данных по справочникам, которые ведет Министерство финансов Российской Федерации, описанных в Единой системе нормативно-справочной информации | Сформированы наборы открытых данных по справочникам, которые ведет Министерство финансов Российской Федерации, описанных в Единой системе нормативно-справочной информации | сентябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| II.20 | Проведение II-го всероссийского конкурса по открытым финансовым данным | Проведен всероссийский конкурс по открытым финансовым данным | октябрь-декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| II.21 | Организация информационного сопровождения работы Минфина России с открытыми данными (в том числе, проведения конкурса на открытых финансовых данных) в СМИ и на других информационных площадках, в социальных сетях, выпуск тематических печатных материалов и популяризация открытых финансовых данных и возможностей работы с ними.  В том числе, организация взаимодействия с региональными вузами | Публикации в СМИ и на других информационных площадках материалов об открытых данных Минфина России и о работе Минфина России по популяризации открытых финансовых данных, выпуск и распространение печатных материалов (листовки, брошюры).  Организовано взаимодействие с региональными вузами по вовлечению студентов к работе с открытыми финансовыми данными (в том числе, в формате участия в конкурсах на открытых финансовых данных) | в рамках информационного сопровождения проведения конкурса на открытых финансовых данных, далее – в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| **III** | **Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ, разрабатываемых (реализуемых) Минфином России** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1.План-график нормативно-правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу с описанием проблем, которые должны быть решены с принятием НПА, обсуждается с Общественным советом при Минфине России, экспертными и консультативными группами при Минфине России. Информация размещена на сайте; 2. Минфин России проводит медиакампанию по информационному освещению разработки социально значимого проекта НПА и (или) его концепции; 3. Для общественного обсуждения проекта нормативного правового акта разрабатываются и размещаются на официальном сайте Минфина России пояснительные материалы (с учетом понятности языка и стиля изложения), альтернативное, понятное текстовое изложение проекта нормативного правового акта, комментарии, инфографика; 4. На официальном сайте Минфина России создан структурированный по темам и тегам (ключевым словам), с возможностью расширенного тематического поиска раздел со справочной информацией по действующему правовому регулированию в сфере полномочий Минфина России; 5. На официальном сайте Минфина России размещена тематически подобранная и понятная информация, содержащая все правила (требования), которые устанавливает и (или) контролирует Минфин России (в том числе, требования, соблюдение (исполнение) является предметом проводимых Минфином России контрольных проверок).* | | | |
| III.1 | Разработка и размещение на официальном сайте Минфина России плана-графика нормативной правовой работы Минфина России на 2015 год | Разработан и размещен на официальном сайте Минфина России план-график нормативной правовой работы Минфина России на 2015 год | апрель | Зубарев Ю.И., Департаменты Минфина России |
| III.2 | Актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России плана-графика нормативной правовой работы Минфина России на 2015 год | План-график нормативной правовой работы Минфина России на 2015 год своевременно актуализируется и размещается на официальном сайте Минфина России | ежеквартально | Зубарев Ю.И., Департаменты Минфина России |
| III.3 | Подготовка, обсуждение с Общественным советом Минфина России и референтными группами Минфина России и размещение плана-графика нормативной правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу | Подготовлен и по итогам обсуждения с Общественным советом при Минфине России и референтными группами Минфина России размещен на официальном сайте Минфина России план-график нормативной правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу | март | Зубарев Ю.И., Департаменты Минфина России |
| III.4 | Актуализация, организация и проведение обсуждения плана-графика нормативной правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу с Общественным советом Минфина России и референтными группами Минфина России и размещение на официальном сайте Минфина России | Актуализирован и размещен плана-графика нормативной правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу, в том числе по итогам обсуждения с Общественным советом Минфина России и референтными группами Минфина России | ежеквартально | Зубарев Ю.И., Департаменты Минфина России |
| III.5 | Определение в плане-графике нормативной правовой работы Минфина России на 2015 год общественно значимых проектов нормативных правовых актов | Определен перечень общественно значимых проектов нормативных правовых актов, предусмотренных в плане-графике нормативной правовой работы Минфина России на 2015 год | ежеквартально | Зубарев Ю.И., Департаменты Минфина России |
| III.6 | Размещение нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для их общественного обсуждения | Осуществляется размещение ответственными за подготовку нормативных правовых актов департаментами Минфина России проектов нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| III.7 | Размещение проектов НПА, разрабатываемых Минфином России, пояснительных записок к ним на официальном сайте Минфина России одновременно с размещением на официальном сайте regulation.gov.ru в соответствии с приказом Минфина России от 21.04.2014 № 120 | На официальном сайте Минфина России размещены для общественного обсуждения проекты НПА с пояснительными материалами | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| III.8 | Для общественного обсуждения проекта НПА разрабатываются и размещаются на сайте Минфина России пояснительные материалы (с учетом понятности языка и стиля изложения), альтернативное, понятное текстовое изложение проекта НПА, комментарии, инфографика | Разработаны и размещены на сайте Минфина России пояснительные материалы (с учетом понятности языка и стиля изложения), альтернативное, понятное текстовое изложение проекта НПА, комментарии, инфографика | в течение года | Правовой департамент, Департаменты Минфина России, Департамент информационных технологий |
| III.9 | В Минфине России с участием референтных, рабочих групп, экспертных советов и иных объединений в рамках планирования разработки проектов НПА проводятся мероприятия, предусматривающие исследование (анализ), содержащие описание проблемы, требующей нормативно-правового регулирования, цели принятия правового акта, объясняение влияния проекта НПА на жизнь граждан и его связь с действующими НПА на понятном и доступном языке. Анонсы и результаты указанных мероприятий размещаются на сайте Минфина России. | На сайте Минфина России размещаются анонсы и результаты проводимых мероприятий, предусматривающих исследование (анализ) планируемых к разработке проектов НПА. | в течение года | Департаменты Минфина России, Департамент информационных технологий |
| III.10 | Разработка на сайте Минфина России раздела, предусматривающего механизмы краудсорсинга для обеспечения привлечения экспертного сообщества к оценке и экспертизе проекта НПА, а также его общественной оценке | На сайте Минфина России разработан раздел, предусматривающий механизмы краудсорсинга для обеспечения привлечения экспертного сообщества к оценке и экспертизе проекта НПА, а также его общественной оценке | декабрь | Департамент информационных технологий |
| III.11 | Разработка презентационных материалов, макетов страниц, сценариев видеороликов, разъясняющих цели принятия разрабатываемых проектов НПА и размещение на официальном сайте Минфина России | Разработаны презентационные материалы, макеты страниц, сценариев видеороликов, разъясняющих цели принятия разрабатываемых проектов НПА и размещение на официальном сайте Минфина России | в течение года | Правовой департамент, Департамент информационных технологий Департаменты Минфина России |
| III.12 | Формирование плана медиакампании (не менее трех) для социально-значимых проектов нормативных правовых актов | Сформирован план медиакампаний (не менее трех) для социально-значимых проектов нормативных правовых актов | май | Департамент управления делами и контроля, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| III.13 | Реализация плана медиакампании для социально-значимых проектов нормативных правовых актов | Проведены медиакампании для социально-значимых проектов нормативных правовых актов в соответствии с планом | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| III.14 | Определение перечня норм действующего нормативно-правового регулирования, приоритетного к разъяснению (не менее 3) | Определены не менее трех норм действующего нормативно-правового регулирования, приоритетного к разъяснению | июль | Правовой департамент, Департаменты Минфина России |
| III.15 | Разработка презентационных материалов, макетов страниц, сценариев видеороликов, разъясняющих процедуру применения принятых нормативных правовых актов | Разработаны презентационные материалы, макеты страниц, сценарии видеороликов, разъясняющие процедуру применения принятых нормативных правовых актов | в течение года | Департаменты Минфина России, Департамент информационных технологий |
| III.16 | Проведение вебинаров, видеоконференций, дискуссионных столов и иных публичных мероприятий, на которых заинтересованные лица могут задавать вопросы по нормативно-правовому регулированию и (или) правоприменительной практике в сфере полномочий Минфина России. Информация размещается на официальном сайте Минфина России | Проведены вебинары, видеоконференции, дискуссионные столы и иные публичные мероприятия, на которых заинтересованные лица могут задавать вопросы по нормативно-правовому регулированию и (или) правоприменительной практике в сфере полномочий Минфина России.  Размещена информация на официальном сайте Минфина России | в течение года | Департамент управления делами и контроля,  Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| III.17 | Разработка и размещение системных писем с разъяснениями по часто задаваемым вопросам | Подготовлены и размещены системные письма с разъяснениями по часто задаваемым вопросам | в течение года | Департаменты Минфина России, Департамент информационных технологий |
| III.18 | Разработка и распространение брошюр (буклетов) с описанием действующего нормативно-правового регулирования, со схемами и инфографикой, ответами на часто задаваемые вопросы в бумажном и электронном виде | Разработаны и распространены брошюры (буклеты) с описанием действующего нормативно-правового регулирования, со схемами и инфографикой, ответами на часто задаваемые вопросы в бумажном и электронном виде | в течение года | Департаменты Минфина России, Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| III.19 | Ведутся работы по популяризации правовых и профессиональных знаний в сфере полномочий Минфина России, в т.ч. в СМИ, Интернете и социальных сетях | Минфином России проведена работа по популяризации правовых и профессиональных знаний в сфере полномочий Минфина России, в т.ч. в СМИ, Интернете и социальных сетях | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| III.20 | Размещение на официальном сайте Минфина России мнений, отзывов, рекомендаций экспертов, граждан, руководства Минфина России в виде текстов новостей, ссылок на обсуждения в социальных сетях, блогосфере, иных релевантных платформах | На официальном сайте Минфина России размещены мнения, отзывы, рекомендации экспертов граждан, руководства Минфина России в виде текстов новостей, ссылок на обсуждения в социальных сетях, блогосфере, иных релевантных платформах | в течение года | Департамент информационных технологий, Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| III.21 | Разработка макетов страниц сайта со справочной информацией официального сайта Минфина России по действующему правовому регулированию в сфере полномочий Минфина России, дополняемых инфографикой, пошаговыми алгоритмами действий с описаниями разрешительных и иных процедур | Разработаны макеты страниц сайта со справочной информацией официального сайта Минфина России по действующему правовому регулированию в сфере полномочий Минфина России, дополняемых инфографикой, пошаговыми алгоритмами действий с описаниями разрешительных и иных процедур | сентябрь | Департамент информационных технологий |
| III.22 | Определение тегов (ключевых слов) раздела справочной информации официального сайта Минфина России и правил структурирования информации на нем | Определены теги (ключевые слова) раздела справочной информации официального сайта Минфина России и правил структурирования информации на нем | ноябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| III.23 | В разделе справочной информации официального сайта Минфина России размещена тематически подобранная и понятная информация, содержащая все правила (требования), которые устанавливает и (или) контролирует Минфин России (в т.ч., требования, соблюдение (исполнение) которых является предметом проводимых Минфином России контрольных проверок). | В разделе справочной информации официального сайта Минфина России размещена тематически подобранная и понятная информация, содержащая все правила (требования), которые устанавливает и (или) контролирует Минфин России. | декабрь | Правовой департамент, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| **IV** | **Принятие, общественное обсуждение и экспертное сопровождение ежегодной публичной декларации и (или) публичного плана деятельности Минфина России на период 2014 – 2018 гг.** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1.По каждой из установленных целей, задач, ключевых событий и показателей в интерактивном режиме можно получать актуальную информацию о текущем исполнении, включая статистику, ссылки на документы, цитаты из СМИ, интервью, примеры лучшей практики, видеоролики; 2. Организация сбора комментариев и оценок стейкхолдеров по результатам общественного обсуждения публичного плана деятельности Минфина России на период 2014 – 2018 гг.; 3. Цели, задачи, ключевые события и индикаторы измерения сформулированы в публичной декларации и (или) публичном плане деятельности Минфина России на период 2014 – 2018 гг. на понятном и доступном для граждан языке; 4. Проводятся медиакампании по освещению общественного обсуждения результатов исполнения обязательств Минфина России из публичной декларации // публичного плана; 5. Проведение постоянного обсуждения динамики достижения целей, задач и показателей установленных в публичной декларации (публичном плане), с Общественным советом при Минфине России, референтными группами, экспертными и консультативными органами при Минфине России, иными стейкхолдерами и размещение информации на официальном сайте Минфина России* | | | |
| IV.1 | Разработка публичной декларации Министерства на 2015 г. и обновление на её основе плана деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014 - 2018 годы (далее – Публичный план) | Публичная декларация Министерства и Публичный план включают относящиеся к сфере ответственности Минфина России комплексные меры, направленные на реализацию актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации | апрель | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| IV.2 | Представление публичной декларации Министерства и обновленного на её основе Публичного плана для представителей референтных групп посредством различных каналов и средств связи, включая представление на заседании Общественного совета при Министерстве, Коллегии Министерства, в рамках панельных дискуссий, пресс-конференций и пр. | Публичная декларация Министерства и обновленный на её основе Публичный план направляется посредством различных каналов и средств связи представителям референтных групп, выносится на обсуждение на заседания Общественного совета при Министерстве, Коллегий Министерства, обсуждается в рамках панельных дискуссий, пресс-конференций и пр. | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий  Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| IV.3 | Формирование наглядного представления о распределении персональной ответственности между руководством Министерства за достижение долгосрочных целей, реализацию направлений, запланированных ключевых событий и показателей в Публичном плане | На официальном сайте Министерства в разделе «Планирование деятельности» опубликован «макет», наглядно иллюстрирующий распределение персональной ответственности между руководством Министерства за достижение долгосрочных целей, реализацию направлений, запланированных ключевых событий и показателей в Публичном плане | май | Департамент информационных технологий  Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| IV.4 | Формирование актуальной информации о текущем исполнении (ходе реализации) Публичного плана (ежеквартально по каждой из установленных долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и показателей, включая ежеквартальный отчет, краткий доклад о ходе реализации Публичного плана | Сведена, проверена и обобщена актуальная информация о текущем исполнении (ходе реализации) Публичного плана (ежеквартально по каждой из установленных долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и показателей, включая ежеквартальный отчет, краткий доклад о ходе реализации Публичного плана (с данными статистики при необходимости) | Не позднее 16 числа месяца, следую-щего за отчетным кварталом | Департамент долгосрочного стратегического планирования  Департаменты Минфина России |
| IV.5 | Реализация на официальном сайте Минфина России функционала, позволяющего пользователям в интерактивном режиме (а также в режиме подписки) получать актуальную информацию о текущем исполнении (ходе реализации) Публичного плана (по каждой из установленных долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и показателей, обсуждать полученную информацию на форуме, получать доступ к дополнительным материалам, включая статистику, аналитические статьи, комментарии экспертов и представителей референтных групп (стейкхолдеров), ссылки на связанные официальные документы, интервью, круглые столы, видеоматериалы, публикации в СМИ | На официальном сайте Минфина России реализован функционал, позволяющий пользователям в интерактивном режиме (а также в режиме подписки) получать актуальную информацию о текущем исполнении (ходе реализации) Публичного плана по каждой из установленных долгосрочных целей, задач направлений, ключевых событий и показателей, обсуждать полученную информацию на форуме, получать доступ к дополнительным материалам, включая статистику, аналитические статьи, комментарии экспертов и представителей референтных групп (стейкхолдеров), ссылки на связанные официальные документы, интервью, круглые столы, видеоматериалы, публикации в СМИ | апрель | Департамент информационных технологий  Департамент долгосрочного стратегического планирования  Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| IV.6 | Подготовка ежеквартальной информации касательно коммуникационного сопровождения Публичного плана, включая аналитические статьи, комментарии экспертов и представителей референтных групп, ссылки на связанные официальные документы, интервью, круглые столы, видеоматериалы, публикации в СМИ по каждой из установленных долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и показателей | Сведена, проверена, обобщена и размещена на официальном сайте Министерства актуальная информация касательно коммуникационного сопровождения Публичного плана, включая аналитические статьи, комментарии экспертов и представителей референтных групп, ссылки на связанные официальные документы, интервью, круглые столы, видеоматериалы, публикации в СМИ по каждой из установленных долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и показателей | май | Департамент управления делами и контроля,  Департамент информационных технологий |
| IV.7 | Визуализация на официальном сайте Министерства динамики решения задач публичной декларации Министерства, достижения долгосрочных целей, реализации ключевых событий и достижения показателей Публичного плана с учетом интересов референтных групп Министерства | Подготовлен запрос представителям референтных групп Министерства относительно формата визуализации хода решения задач публичной декларации Министерства, достижения долгосрочных целей, реализации ключевых событий и достижения показателей Публичного плана, реализовано подходящее решение по визуализации на официальном сайте Министерства | май | Департамент информационных технологий Департаменты Министерства |
| IV.8 | Формирование и публикация на сайте наглядного представления об организации системы обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана (включая результаты реализации) с Общественным советом при Минфине России, референтными группами, экспертными и консультативными органами при ФОИВ | На официальном сайте Министерства в разделе «Планирование деятельности» опубликован «макет», наглядно иллюстрирующий организацию системы обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана (включая результаты реализации) с Общественным советом при Минфине России, референтными группами, экспертными и консультативными органами при ФОИВ | май | Департамент информационных технологий  Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| IV.9 | Формирование и публикация на сайте наглядного представления об организации системы сбора комментариев и оценок представителей референтных групп (стейкхолдеров) по результатам обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана | На официальном сайте Министерства в разделе «Планирование деятельности» опубликован «макет», наглядно иллюстрирующий организацию системы сбора комментариев и оценок представителей референтных групп (стейкхолдеров) по результатам обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана | май | Департамент информационных технологий  Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| IV.10 | Формирование и публикация на официальном сайте Министерства наглядного представления об организации порядка корректировки публичной декларации Министерства и Публичного плана по результатам общественных обсуждений | На официальном сайте Министерства в разделе «Планирование деятельности» опубликован «макет», наглядно иллюстрирующий организацию порядка корректировки публичной декларации Министерства и Публичного плана по результатам общественных обсуждений | май | Департамент информационных технологий  Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| IV.11 | Анализ наглядности, доступности и понятности для граждан формата коммуникации (языка), использованного для представления Минфином России своих задач в публичной декларации Министерства, долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и индикаторов в Публичном плане. | В Департамент по вопросам открытого правительства Аппарата Правительства Российской Федерации, в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, в АЦ Форум, направлен запрос о соответствии формата коммуникации (языка), использованного для представления Минфином России своих задач в публичной декларации Министерства, долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и индикаторов в Публичном плане критериям наглядности, понятности и доступности для граждан | июнь | Департамент управления делами и контроля,  Департамент информационных технологий  Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| IV.12 | Разработка и размещение на официальном сайте Минфина России графика коммуникационных мероприятий | Разработан и размещен на официальном сайте Минфина России график коммуникационных мероприятий (оптимальных для продвижения публичной декларации Министерства и Публичного плана) | июль | Департамент управления делами и контроля,  Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| IV.13 | Подготовка и проведение коммуникационных мероприятий (продвижение публичной декларации Министерства и Публичного плана) | Проведены в соответствии с графиком коммуникационных мероприятий деловые встречи с представителями палат Федерального Собрания Российской Федерации, совещания, заседания Общественного совета при Минфине России, встречи с представителями профессиональных объединений, общественных, представителей референтных групп, экспертных и иных организаций по вопросам, касающимся публичной декларации Министерства и Публичного плана | в течение года | Департамент управления делами и контроля,  Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| IV.14 | Подготовка ответов и комментариев на форуме, организованном для обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана | Подготавливаются ответы и комментарии на форуме, организованном для обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| IV.15 | Сбор анализ, обобщение и размещение на официальном сайте Министерства и, при необходимости, учет в работе комментариев и оценок представителей референтных групп (стейкхолдеров) по результатам общественного обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана | Осуществляется сбор анализ, обобщение и размещение на официальном сайте Министерства и, при необходимости, учет в работе комментариев и оценок представителей референтных групп (стейкхолдеров) по результатам общественного обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования,  Департамент информационных технологий,  Департаменты Минфина России |
| IV.16 | Размещение на официальном сайте Минфина России информации о результатах рассмотрения (учета, отклонения, необходимости дополнительной проработки) предложений по уточнению публичной декларации Министерства и Публичного плана по результатам общественных обсуждений | На официальном сайте Минфина России размещена информация о результатах рассмотрения (учета/ отклонения/необходимости дополнительной проработки) предложений по уточнению публичной декларации Министерства и Публичного плана по результатам общественных обсуждений | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий,  Департаменты Минфина России |
| IV.17 | Разработка обновленного с учетом рекомендаций Департамента по формированию системы «Открытое правительство» Правительства Российской Федерации, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и АЦ Форум формата коммуникации (языка), использованного для представления Минфином России своих долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и индикаторов в Публичном плане | Долгосрочные цели, направления, ключевые события и индикаторы в Публичном плане сформулированы с учетом нового формата коммуникаций | сентябрь | Департамент управления делами и контроля, Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| IV.18 | Подготовка и размещение на официальном сайте Министерства аналитических записок (справок) на основе общественного обсуждения результатов исполнения публичной декларации Министерства и Публичного плана | Сформированы и размещены на официальном сайте Министерства аналитические записки (справки) на основе общественного обсуждения результатов исполнения публичной декларации Министерства и Публичного плана | июль, декабрь | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| **V** | **Формирование отчетности Минфина России** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1. На официальном сайте Минфина России размещается отчет о закупочной деятельности в соответствии с планом-графиком, включая информацию о ходе размещения госзаказа, среднее количество участников, процент экономии и др.; 2.  На официальном сайте Минфина России размещается информация о реализации планов и программ в разрезе:*  *-     достижения установленных по отчетным периодам показателей (выполненных мероприятий),*  *-     распределения бюджетных средств по соответствующим мероприятиям (показателям),*  *-     проведенных госзакупок для реализации запланированных мероприятий; 3. На официальном сайте Минфина России размещаются и актуализируются следующие сведения: - статистические и аналитические данные о получении государственных услуг; - ежеквартальные отчеты о полученных и рассмотренных жалобах по вопросам предоставления государственных услуг (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб); - отчеты о результатах устранения избыточных требований и совершенствовании административных процедур при предоставлении государственных услуг; - сведения о результатах мониторингов предоставления государственных услуг, включая данные мониторинга, проводимого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284; 4. На сайте Минфина России размещается актуальная информация, содержащая сведения о результатах проверок в Минфине России, его терорганах и подведомственных организациях, включая:*  *- перечень и результаты проведенных проверок,*  *- протоколы (акты) проверок,*  *- информацию об устранении нарушений по результатам проверок; 5. На официальном сайте Минфина России размещены государственные задания и отчеты об их исполнении федеральными бюджетными и федеральными казенными учреждениями в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 № 671.* | | | |
| V.1 | Разработка и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России плана-графика закупок на 2015 год в соответствии с требованиями действующего законодательства | Утвержден и размещен в структурированном виде на официальном сайте Минфина России План-график закупок на 2015 год, в том числе с выделением НИР и НИОКР | март | Административный департамент (по заявкам департаментов Минфина России), Департамент информационных технологий |
| V.2 | Внесение изменений в план - график в соответствии с требованиями действующего законодательства и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России | План-график закупок на 2015 год, в том числе с выделением НИР и НИОКР, актуализирован и размещен на официальном сайте Минфина России на текущую дату | в течение года | Административный департамент (по заявкам департаментов Минфина России), Департамент информационных технологий |
| V.3 | Размещение на официальном сайте Минфина России информации об итогах рассмотрения поступивших замечаний и жалоб от граждан и общественных объединений юридических лиц по итогам закупочной деятельности Минфина России | На сайте Минфина России размещается информация об итогах рассмотрения поступивших замечаний и жалоб от граждан и общественных объединений юридических лиц по итогам закупочной деятельности Минфина России | в течение года | Административный департамент, Департаменты Минфина России |
| V.4 | Ежеквартальное формирование отчета о закупочной деятельности в соответствии с планом-графиком закупок на 2015 год и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России | Сформирован и размещен в структурированном виде на официальном сайте Минфина России отчет о закупочной деятельности в соответствии с планом-графиком закупок на 2015 год (ежеквартально) | в течение года | Административный департамент, Департамент бюджетной методологии, Департамент информационных технологий |
| V.5 | Актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России государственных, программ, исполнителем которых является Минфин России | На официальном сайте Минфина России размещены актуализированные государственные, программы, исполнителем которых является Минфин России | в течение года | Департамент бюджетной политики, Департаменты Минфина России, Департамент информационных технологий |
| V.6 | Актуализация в течение года списка контактной информации по сотрудникам, отвечающим в Минфине России за сопровождение государственных, программ, исполнителем которых является Минфин России и размещение на официальном сайте Минфина России | Актуализируется и размещается на официальном сайте Минфина России контактная информация по сотрудникам, отвечающим в Минфине России за сопровождение ведомственных, государственных, федеральных целевых программ, исполнителем которых является Минфин России | в течение года | Департамент бюджетной политики, Департамент межбюджетных отношений, Департаменты Минфина России |
| V.7 | Размещение на официальном сайте Минфина России планов реализации программных мероприятий, включая детальные планы-графики, и ожидаемых результатов реализации программ. | На официальном сайте Минфина России размещаются планы реализации программных мероприятий, включая детальные планы-графики, и ожидаемых результатов реализации программ | июнь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| V.8 | Формирование отчетов о реализации государственных программ, ответственным исполнителем которых является Минфин России, включая информацию о выполнении плана реализации государственных программ и детальных планов-графиков и данные о достижении показателей (по мере возможности), объемов финансирования и произведенных закупках для реализации мероприятий государственных программ в разрезе целевых статей и видов расходов и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России | Сформирован и размещен на официальном сайте Минфина России отчет о реализации государственных программ, ответственным исполнителем которых является Минфин России, включая информацию о выполнении плана реализации государственных программ и детальных планов-графиков и данные о достижении показателей (по мере возможности), объемов финансирования и произведенных закупках для реализации мероприятий государственных программ в разрезе целевых статей и видов расходов | ежеквартально | Департамент бюджетной политики, Департамент межбюджетных отношений, Департаменты Минфина России |
| V.9 | Формирование и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информации о расходовании бюджетных средств, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций | Сформирована и размещена в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информация о расходовании бюджетных средств, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций | ежеквартально | Административный департамент, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| V.10 | Формирование и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информации о доходах и расходах Минфина России в рамках реализации его функций | Сформирована и размещена в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информация о доходах и расходах в рамках реализации его функций | ежеквартально | Административный департамент, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| V.11 | Формирование и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информации о расходовании ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций в разрезе ежемесячных отчетов о расходах Минфина России для собственных нужд | Сформирована и размещена в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информация о расходовании ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций в разрезе ежемесячных отчетов о расходах Минфина России для собственных нужд | ежемесячно | Административный департамент, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| V.12 | Формирование, актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России статистической и аналитической информации о предоставлении государственной услуги Минфина России | Сформирована, актуализирована и размещена на официальном сайте Минфина России статистическая и аналитическая информация о предоставлении государственной услуги Минфина России по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций | в течение года | Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности |
| V.13 | Формирование, актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России ежеквартальных отчетов о полученных и рассмотренных жалобах по вопросам предоставления государственной услуги Минфина России (в т. ч. о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб) | Сформированы, актуализированы и размещены на официальном сайте Минфина России ежеквартальные отчеты о полученных и рассмотренных жалобах по вопросам предоставления государственной услуги Минфина России по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций | ежеквартально | Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности |
| V.14 | Формирование, актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России отчета о результатах устранения избыточных требований и совершенствовании административных процедур при предоставлении государственной услуги Минфина России | Сформирован, актуализирован и размещен на официальном сайте Минфина России отчет о результатах устранения избыточных требований и совершенствовании административных процедур при предоставлении государственной услуги Минфина России по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций | декабрь | Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности |
| V.15 | Формирование, актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России сведений о результатах мониторингов предоставления государственной услуги Минфина России, включая данные мониторинга, проводимого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей» | Сформированы, актуализированы и размещены на официальном сайте Минфина России сведения о результатах мониторингов предоставления государственной услуги Минфина России по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций | ежеквартально | Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности |
| V.16 | Размещение на официальном сайте Минфина России докладов, представляемых Минфином России Президенту и в Правительство России | На официальном сайте Минфина России размещены доклады, представляемые Минфином России Президенту и в Правительство России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| V.17 | Подготовка и размещение на официальном сайте Минфина России иллюстрированного издания «Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы за 2014 год» | На официальном сайте Минфина России размещено иллюстрированное издание «Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы за 2014 год» | апрель | Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета, Департамент информационных технологий |
| V.18 | Подготовка федерального бюджета для граждан и обеспечение его ежегодной публикации с последующим размещением на официальном сайте Минфина России | На официальном сайте Минфина России размещен федеральный бюджет для граждан и обеспечивается его ежегодная публикация | декабрь | Департамент бюджетной политики, Департамент информационных технологий |
| V.19 | Подготовка и размещение на официальном сайте Минфина России доклада о лучших практиках в области федерального, региональных и местных бюджетов для граждан | На официальном сайте Минфина России размещен доклад о лучших практиках в области федерального, региональных и местных бюджетов для граждан | ноябрь | Департамент бюджетной политики, Департамент информационных технологий |
| V.20 | Систематизация и размещение на официальном сайте Минфина России стенограмм и тезисов выступлений, комментариев, пресс-релизов руководства Минфина России, посвященных вопросам отчетной информации о деятельности Минфина России | На официальном сайте Минфина России размещены стенограммы и тезисы выступлений, комментариев, пресс-релизов руководства Минфина России, по вопросам отчетной информации о деятельности Минфина России | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департамент бюджетной политики, Департамент информационных технологий |
| V.21 | Размещение на официальном сайте Минфина России информации, содержащей сведения о результатах проверок Минфина России и подведомственных Минфину России организаций, включая перечень и результаты проверок, протоколы (акты) проверки, информации об устранении нарушений по результатам проверки | На официальном сайте Минфина России размещена информация, содержащая сведения о результатах проверок Минфина России и подведомственных Минфину России организаций, включая перечень и результаты проверок, протоколы (акты) проверки, информации об устранении нарушений по результатам проверки | в течение года | Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| V.22 | Размещение на официальном сайте Минфина России государственных заданий федеральным учреждениям, подведомственным Минфину России, и отчетов об их исполнении (ссылка на официальный сайт в сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru) | На официальном сайте Минфина России размещены государственные задания федеральным учреждениям, подведомственным Минфину России, и отчеты об их исполнении (ссылка на официальный сайт в сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru) | март | Административный департамент, Департамент бюджетной методологии, Департамент информационных технологий |
| V.23 | Обеспечение информационного взаимодействия официального сайта Минфина России и официального сайта в сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru | Обеспечено информационное взаимодействия официального сайта Минфина России и официального сайта в сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru | июль | Департамент информационных технологий |
| V.24 | Создание системы фильтров для поиска информации внутри отчетов по ключевым словам на официальном сайте Минфина России | Создана система фильтров для поиска информации внутри отчетов по ключевым словам на официальном сайте Минфина России | октябрь | Департамент информационных технологий |
| V.25 | Определение перечня показателей (отчетов) о деятельности Минфина России, которые будут представлены в формате, удобном для скачивания, в том числе в формате открытых данных | Определен перечень показателей (отчетов) о деятельности Минфина России, которые будут представлены в формате удобном для скачивания, в том числе в формате открытых данных | май | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| V.26 | Определение форматов показателей (отчетов), размещаемых на официальном сайте Минфина России, удобных для скачивания | Определены форматы показателей (отчетов), размещаемых на официальном сайте Минфина России, удобных для скачивания | июль | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| V.27 | Определение перечня наборов открытых данных, формируемых на основе показателей (отчетов), размещаемых на официальном сайте Минфина России, и их формирование | Определен перечень наборов открытых данных, формируемых на основе показателей (отчетов), размещаемых на официальном сайте Минфина России, и их формирование | октябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| V.28 | Размещение на официальном сайте Минфина России обзора действующего законодательства в части персональной ответственности госслужащих за воспрепятствование осуществлению общественного контроля в Минфине России | На официальном сайте Минфина России размещен обзор действующего законодательства в части персональной ответственности госслужащих за воспрепятствование осуществлению общественного контроля в Минфине России | сентябрь | Административный департамент, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| V.29 | Систематизация информации о персональной ответственности государственных гражданских служащих за воспрепятствование осуществлению общественного контроля | На официальном сайте Минфина России размещена информация о персональной ответственности государственных гражданских служащих за воспрепятствование осуществлению Общественного контроля | в течение года | Административный департамент, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| **VI** | **Информирование о работе с обращениями граждан и организаций в Минфине России** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1. Создан и постоянно обновляется раздел на официальном сайте Минфина России, в котором размещаются ответы на наиболее часто задаваемые в обращениях вопросы и жалобы; 2. Результаты работы Минфина России с обращениями и запросами информации граждан и юридических лиц обсуждаются на совещаниях Минфина России (заседаниях коллегии) и др. 3. Показатели соблюдения сроков направления ответов на обращения и запросы граждан включены в показатели оценки деятельности структурных подразделений; 4. Формируется и публикуется на официальном сайте Минфина России отчет о принятых организационных и административных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан и юридических лиц; 5. Функционирует приемная Минфина России.* | | | |
| VI.1 | Формирование и размещение на официальном сайте Минфина России обзора обращений граждан, включающего обобщенную информацию о результатах рассмотрения поступивших обращений и принятых по ним мерах, за 2014 год | Сформирован и размещен на официальном сайте Минфина России обзор обращений граждан, поступивших в 2014 году | июнь | Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| VI.2 | Определение наиболее часто задаваемых в обращениях граждан вопросов | Определен перечень наиболее часто задаваемых в обращениях граждан вопросов | ежеквартально | Департамент управления делами и контроля |
| VI.3 | Формирование и размещение на официальном сайте Минфина России обобщенных ответов на часто задаваемые вопросы граждан | Сформированы и размещены на официальном сайте Минфина России обобщенные ответы на часто задаваемые вопросы граждан | ежеквартально | Департаменты Минфина России, Департамент управления делами и контроля |
| VI.4 | Актуализация информации о должностных лицах, ответственных в ФОИВ за работу с обращениями граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений на официальном сайте Минфина России (при необходимости) | Актуализирована информации о должностных лицах, ответственных в ФОИВ за работу с обращениями граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений на официальном сайте Минфина России (при необходимости) | в течение года | Департамент управления делами и контроля |
| VI.5 | Рассмотрение на коллегии Минфина России и заседаниях Общественного совета при Минфине России результатов работы Минфина России с обращениями и запросами информации граждан и юридических лиц | Рассмотрены на коллегии Минфина России и заседаниях Общественного совета при Минфине России результатов работы Минфина России с обращениями и запросами информации граждан и юридических лиц | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| VI.6 | Обеспечение информационного взаимодействия официального сайта Минфина России и системы электронного документооборота Минфина России в целях предоставления гражданам информации о рассмотрении обращений в структурных подразделениях Министерства | Обеспечено информационное взаимодействие официального сайта Минфина России и системы электронного документооборота Минфина России в целях предоставления гражданам информации о рассмотрении обращений в структурных подразделениях Министерства | июнь | Департамент информационных технологий |
| VI.7 | Обеспечение информационного взаимодействия официального сайта Минфина России и АИС Финансы Минфина России в целях предоставления гражданам информации о результате исполнения судебных актов | Обеспечено информационное взаимодействие официального сайта Минфина России и АИС Финансы в целях предоставления гражданам информации о результате исполнения судебных актов | ноябрь | Департамент информационных технологий, Правовой департамент, Административный департамент |
| VI.8 | Формирование справочной информации о соблюдении сроков направления ответов на обращения и запросы граждан структурными подразделениями Минфина России для подведения итогов по показателям деятельности структурных подразделений Минфина России | Сформирована справочная информация о соблюдении сроков направления ответов на обращения и запросы граждан структурными подразделениями Минфина России для подведения итогов по показателям деятельности структурных подразделений Минфина России | ежемесячно | Департамент управления делами и контроля |
| VI.9 | Проведение анализа эффективности работы Минфина России с обращениями и запросами информации граждан и размещение результатов анализа на официальном сайте Минфина России | Аналитическая записка по анализу эффективности работы Минфина России с обращениями и запросами информации граждан размещена на официальном сайте Минфина России | ноябрь | Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| VI.10 | Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих, осуществляющих личный прием, а также консультирующих по телефону | Повышение компетентности в сфере деловых коммуникаций | сентябрь-ноябрь | Административный департамент, Департаменты Минфина России |
| VI.11 | Поддержание в актуальном состоянии информации о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) Минфина России и его должностных лиц при предоставлении государственной услуги | Организовано информирование и консультирование заявителей, актуализированы номера телефонов, адреса электронной почты, оснащенные места приема жалоб заявителей госуслуг и размещена информация о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) Минфина России и его должностных лиц при предоставлении государственных услуг | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Правовой департамент, Департаменты регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности |
| VI.12 | Организация рассмотрения и анализа Общественным советом Минфина России качества ответов на обращения граждан и размещение на официальном сайте Минфина России результатов рассмотрения и анализа Общественным советом Минфина России качества ответов на обращения граждан | Организовано рассмотрение и анализ Общественным советом при Минфине России качества ответов на обращения граждан и размещены на официальном сайте Минфина России результаты рассмотрения и анализа Общественным советом качества ответов на обращения граждан | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| VI.13 | Формирование и размещение на официальном сайте Минфина России отчета о принятых организационных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан | Сформирован и размещен на официальном сайте Минфина России отчет о принятых организационных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан | июнь | Департамент управления делами и контроля |
| VI.14 | Актуализация информации на официальном сайте Минфина России о номерах телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера (при необходимости) | На сайте Минфина России указана актуальная информация о номерах телефонов для получения справочной информации | в течение года | Департамент управления делами и контроля |
| VI.15 | Обеспечение работы приемной Минфина России | Функционирует приемная Минфина России | в течение года | Департамент управления делами и контроля |
| VI.16 | Подготовка и проведение общероссийского дня приема граждан | Проведен общероссийский день приема граждан | декабрь | Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| VI.17 | Внедрение сервиса официального сайта Министерства финансов Российской Федерации, позволяющего заявителю при получении ответа на его обращение заполнить анкету для оценки работы Министерства с обращениями граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений | Внедрен сервис официального сайта Министерства финансов Российской Федерации, позволяющий заявителю при получении ответа на его обращение заполнить анкету для оценки работы Министерства с обращениями граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| **VII** | **Организация работы с референтными группами Минфина России** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1. Для разных референтных групп, экспертных и консультативных органов при Минфине России созданы специализированные формы и методы взаимодействия, учитывающие интересы и ожидания заинтересованных групп; 2.* *Разработана и внедрена система мотивации и поощрения деятельности наиболее активных экспертов, представителей референтных групп. Информация размещена на официальном сайте Минфина России; 3. Утверждены планы работы экспертных и консультативных органов при Минфине России. Информация размещена на официальном сайте Минфина России; 4. Утверждены дополнительные формы очных публичных консультаций и общественных обсуждений в Минфине России с референтными группами, экспертными и консультативными органами наиболее социально значимых проектов НПА, помимо требований Постановления № 851. Информация размещена на официальном сайте Минфина России; 5. На официальном сайте Минфина России размещается сводная информация о результатах общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru и о результатах принятия того или иного акта с объяснением учета (неучета) поступивших в ходе общественного обсуждения предложений.* | | | |
| VII.1 | Разработка и размещение проекта приказа Министерства финансов Российской Федерации «О взаимодействии структурных подразделений Минфина России с референтными группами» | Утвержден и размещен проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «О взаимодействии структурных подразделений Минфина России с референтными группами» | ноябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| VII.2 | Актуализация перечня экспертов в области государственного управления по основным полномочиям Минфина России | Актуализирован и размещен на официальном сайте Минфина России перечень экспертов в области государственного управления по основным полномочиям Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| VII.3 | Актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России положений об экспертных и консультативных органах при Минфине России | Актуализированы и размещены на официальном сайте Минфина России положения об экспертных и консультационных органах при Минфине России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| VII.4 | Осуществление адресных рассылок экспертам, представителям референтных групп с использованием официального сайта Минфина России с приглашением их для участия в общественных обсуждениях, инициативах и решений Минфина России | Осуществляется адресная рассылка экспертам, представителям референтных групп с использованием официального сайта Минфина России с приглашением их для участия в общественных обсуждениях, инициативах и решений Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| VII.5 | Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте Минфина России планов работы экспертных и консультативных органов при Минфине России с учетом специализированных форм и методов взаимодействия, учитывающих интересы и ожидания заинтересованных групп | Утверждены и размещены на официальном сайте Минфина России планы работы экспертных и консультативных органов при Минфине России с учетом специализированных форм и методов взаимодействия, учитывающих интересы и ожидания заинтересованных групп | апрель | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| VII.6 | Обсуждение на заседаниях Общественного совета при Минфине России отдельных предложений, изменений и дополнений в нормативные правовые акты, внесенные референтными группами | На заседаниях Общественного совета при Минфине России рассмотрены отдельные предложения, изменения и дополнения в нормативные правовые акты, внесенные референтными группами | в течение года | Департаменты Минфина России, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| VII.7 | Разработка опросов по оценке референтными группами эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности | Разработаны опросы по оценке референтными группами эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности | июнь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| VII.8 | Проведение опросов референтных групп по оценке эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности. | Проведены опросы референтных групп по оценке эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности. | август | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| VII.9 | Размещение на официальном сайте Минфина России аналитических материалов по результатам анализа информации референтных групп по оценке эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций | На официальном сайте Минфина России размещены аналитические материалы по результатам анализа информации референтных групп по оценке эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций | октябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| VII.10 | Направление оперативной информации о начале общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru проектов нормативных правовых актов в соответствии с правилами постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения» (далее - постановление № 851), референтным группам, экспертным и консультативным органам при Минфине России | Обеспечено участие референтных групп, экспертных и консультативных органов при Минфине России в общественных обсуждениях на сайте regulation.gov.ru проектов нормативных правовых актов в соответствии с правилами постановления № 851 | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| VII.11 | Определение процедур проведения оперативных, в том числе он-лайн, общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности Минфина России | Определены процедуры проведения оперативных, в том числе он-лайн, общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности Минфина России | май | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| VII.12 | Разработка плана проведения оперативных, в том числе он-лайн, общественных обсуждений и различных форм публичных консультаций с референтными группами, экспертными и консультативными органами при Минфине России по проектам и инициативам ведомства | Разработан план проведения оперативных, в том числе он-лайн, общественных обсуждений и различных форм публичных консультаций с референтными группами, экспертными и консультативными органами при Минфине России по проектам и инициативам ведомства | август | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| VII.13 | Проведение оперативных, в том числе он-лайн, общественных обсуждений и различных форм публичных консультаций с референтными группами, экспертными и консультативными органами при Минфине России по проектам и инициативам ведомства | Проведены оперативные, в том числе он-лайн, общественных обсуждений и различных форм публичных консультаций с референтными группами, экспертными и консультативными органами при Минфине России по проектам и инициативам ведомства | в течение года | Департаменты Минфина России |
| VII.14 | Формирование и размещение на официальном сайте Минфина России сводной информации о результатах общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru и о результатах принятия того или иного акта с объяснениями учета (неучета) поступивших в ходе общественного обсуждения предложений | Сформирована и размещена на официальном сайте Минфина России сводная информация о результатах общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru и о результатах принятия того или иного акта с объяснениями учета (неучета) поступивших в ходе общественного обсуждения предложений | ежеквартально | Правовой департамент, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| VII.15 | Разработка системы оценки эффективности деятельности Минфина России референтными группами, членами экспертных и консультативных органов результаты работы Минфина России, его структурных подразделений. | Разработана система оценки эффективности деятельности Минфина России референтными группами, членами экспертных и консультативных органов результаты работы Минфина России, его структурных подразделений. | август | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| VII.16 | Проведение оценки эффективности деятельности Минфина России референтными группами, членами экспертных и консультативных органов результаты работы Минфина России, его структурных подразделений. | Проведена оценка эффективности деятельности Минфина России референтными группами, членами экспертных и консультативных органов результаты работы Минфина России, его структурных подразделений. | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| VII.17 | Проведение обсуждений планов разработки нормативных правовых актов с референтными группами, и включение их предложений в план работы федерального органа исполнительной власти | Проведены обсуждения планов разработки нормативных правовых актов с референтными группами, и включение их предложений в план работы федерального органа исполнительной власти | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| **VIII** | **Взаимодействие Минфина России с общественным советом** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1. Утверждено положение об Общественном совете при Минфине России, учитывающее основные нормы Примерного положения об Общественном совете. Информация размещена на официальном сайте Минфина России; 2. Общественный совет при Минфине России по утвержденной Минфином России методике проводит оценку деятельности Минфина России. Информация размещена на официальном сайте Минфина России; 3. Общественный совет при Минфине России в соответствии с установленным порядком рассматривает результаты общественных обсуждений проектов НПА и отчетов Минфина России. Информация при необходимости размещается на официальном сайте Минфина России; 4. Принятые Общественным советом при Минфине России решения и заключения по рассматриваемым проектам и инициативам размещаются на официальном сайте Минфина России независимо от решений, принятых Минфином России; 5. На официальном сайте Минфина России для членов Общественного совета при Минфине России созданы специализированные "Личные кабинеты", в т.ч. для авторизированного доступа к сервисам Минфина России при необходимости.* | | | |
| VIII.1 | Поддержание в актуальном состоянии НПА и методологии деятельности Общественного совета при Минфине России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Актуализированы НПА и методология деятельности Общественного совета при Минфине России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| VIII.2 | Утверждение и размещение плана работы Общественного совета при Минфине России на официальном сайте Минфина России в разделе, посвященном деятельности Общественного совета при Минфине России | Утвержден и размещен план работы Общественного совета при Минфине России на официальном сайте Минфина России в разделе, посвященном деятельности Общественного совета при Минфине России. | март | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| VIII.3 | Формирование запроса в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации о проведении независимой экспертной оценки эффективности взаимодействия Минфина России с Общественным советом Минфина России | Направлен запрос в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации о проведении независимой экспертной оценки эффективности взаимодействия Минфина России с Общественным советом Минфина России | февраль | Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| VIII.4 | Размещение на официальном сайте Минфина России в разделе, посвященном деятельности Общественного совета при Минфине России, результатов независимой экспертной оценки эффективности взаимодействия Минфина России с Общественным советом при Минфине России | На официальном сайте Минфина России в разделе, посвященному работе Общественного совета при Минфине России размещены результаты независимой экспертной оценки эффективности взаимодействия Минфина России с Общественным советом при Минфине России | декабрь | Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| VIII.5 | Подготовка предложений в целях совершенствования и модернизации раздела сайта Минфина России по Общественному Совету с целью создания более понятной и открытой структуры, визуального комфорта; развития и поддержки форума для обсуждения предложений Совета; обеспечения интерактивного взаимодействия с членами ОС (обсуждение; голосование), включая дополнение его информацией о членах Общественного совета при Минфине России | Подготовлены предложения по модернизации раздела официального сайта Минфина России в части раздела, посвященного деятельности Общественного совета при Минфине России и направлены в Департамент информационных технологий для их последующей реализации | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| VIII.6 | Обеспечение ведущих позиции Министерства во Всероссийском рейтинге общественных советов федеральных органов исполнительной власти | Обеспечены ведущие позиции (TOP-20) Министерства во Всероссийском рейтинге общественных советов федеральных органов исполнительной власти | декабрь | Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| VIII.7 | Организация работ по рассмотрению Общественным советом при Минфине России разрабатываемых Минфином России проектов нормативных правовых актов в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.09.2012 г. № 877 и другими решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации | Общественный совет при Минфине России рассматривает и дает заключения на разрабатываемые Минфином России проекты нормативных правовых актов и документы в соответствии с постановлениями от 07.09.2012 г. № 877 и другими решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации | в течение года | Департаменты Минфина России, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| VIII.8 | Направление на рассмотрение в Общественный совет при Минфине России информации об общественных обсуждениях проектов нормативных правовых актов, одновременно с их публикацией на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети regulation.gov.ru | В Общественный совет при Минфине России направляется информация об общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов, одновременно с их публикацией на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети regulation.gov.ru | в течение года | Департамент информационных технологий |
| VIII.9 | Направление на рассмотрение Общественного совета при Минфине России отчетов Минфина России | В Общественный совет при Минфине России направляется на рассмотрение отчеты Минфина России | в течение года | Департаменты долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| VIII.10 | Размещение на официальном сайте Минфина России результатов рассмотрения Общественным советом при Минфине России результатов общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов и отчетов Министерства (при необходимости), решений и заключений по рассматриваемым проектам и инициативам Минфина России | На официальном сайте Минфина России размещены итоги рассмотрения Общественным советом при Минфине России результатов общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов и отчетов Министерства (при необходимости), принятые решения и заключения по рассматриваемым проектам и инициативам Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| VIII.11 | Ведение на официальном сайте Минфина России форума для обсуждения предложений и заключений Совета по разрабатываемым Минфином России проектам НПА, документам и инициативам | На официальном сайте Минфина России ведется форум по обсуждению предложений и заключений Совета по разрабатываемым Минфином России проектам НПА, документам и инициативам | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| VIII.12 | Проведение отдельных заседаний Общественного совета при Минфине России в открытом режиме в случае вынесения на заседания Общественного совета при Минфине Росcии вопросов высокой общественной значимости | В случае необходимости отдельные заседания Общественного совета при Минфине России проведены в открытом режиме | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| VIII.13 | Размещение в специально созданном разделе официального сайта Минфина России, посвященном работе Общественного совета при Минфине России, материалов о работе Общественного совета | На официальном сайте Минфина России в разделе, посвященном работе Общественного совета при Минфине России, размещены материалы о работе Общественного совета | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий |
| VIII.14 | Создание и организация работ по ведению и наполнению «Личных кабинетов» членов Общественного совета при Минфине России | Созданы и ведутся и наполняются «Личные кабинеты» членов Общественного совета при Минфине России | В течение года | Департамент информационных технологий, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| **IX** | **Работа пресс-службы Минфина России** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1. Определен перечень каналов связи (коммуникационные стратегии) с разными референтными группами. Информация размещена на официальном сайте Минфина России; 2. Обеспечивается возможность проведения в социальных сетях онлайн-чатов с консультантом - сотрудником Минфина России; 3. Проводятся акции (медиакампании) по разъяснению целей и задач Минфина России; 4. Минфин России проводит оценку востребованности разной категории информации для СМИ и в социальных сетях; 5. Разработаны показатели, оценивающие работу Минфина России (или его структурных подразделений) по освещению своей деятельности на официальном сайте Минфина России, в прессе, социальных сетях.* | | | |
| IX.1 | Размещение актуализированной информации о целях, задачах, структуре и функциях пресс-службы в соответствии со спецификой деятельности Минфина России на официальном сайте Минфина России | На официальном сайте Минфина России размещена актуализированная информация о целях, задачах, структуре и функциях пресс-службы в соответствии со спецификой деятельности Минфина России | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департамент информационных технологий |
| IX.2 | Актуализация и размещение перечня каналов связи (коммуникационных стратегий) с референтными группами, выделенными в Минфине России | Актуализирован и размещен на официальном сайте Минфина России перечень каналов связи (коммуникационных стратегий) с референтными группами, выделенными в Минфине России | сентябрь | Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| IX.3 | Проведение тренингов (обучения) для сотрудников по организации общения со СМИ и по использованию социальных сетей (не менее 2-х) | Проведены тренинги (обучение) для сотрудников по организации общения со СМИ и по использованию социальных сетей (не менее 2-х) | июль, ноябрь | Департамент управления делами и контроля |
| IX.4 | Принятие и размещение на официальном сайте Минфина России приказа Минфина России об определении положения о взаимодействии структурных подразделений Министерства при подготовке ответов на запросы редакций СМИ, предоставлении комментариев, организации интервью с руководством Министерства | Приказ Минфина России об определении положения о взаимодействии структурных подразделений Министерства при подготовке ответов на запросы редакций СМИ, предоставлении комментариев, организации интервью с руководством Министерства принят и размещен на официальном сайте Минфина России | апрель | Департамент управления делами и контроля, Департамент информационных технологий |
| IX.5 | Осуществление регулярной рассылки уведомлений о событиях и приглашениях на мероприятия (пресс-релизов и пресс-анонсов) | Минфин России производит оповещение СМИ о предстоящих мероприятиях в виде смс-сообщений, анонсов на официальном сайте Минфина России и пресс-релизов | в течение года | Департамент управления делами и контроля |
| IX.6 | Размещение на регулярной основе в социальных сетях новостной информации о деятельности Минфина России и подготовка необходимых разъяснений для подписчиков, в том числе в режиме он-лайн чатов | В социальных сетях на регулярной основе размещаются новости о деятельности Минфина России и формируются необходимые разъяснения для подписчиков, в том числе в режиме он-лайн чатов | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| IX.7 | В разделе «Пресс-центр» официального сайта Минфина России, на котором публикуются интервью с руководством Минфина России, новости, пресс-релизы о деятельности Минфина России, видеозаписи официальных мероприятий с участием руководителей Минфина России | На официальном сайте Минфина России в разделе «Пресс-центр» на регулярной основе публикуются актуальные интервью с руководством Минфина России, новости, пресс-релизы о деятельности Минфина России | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| IX.8 | Формирование плана проведения акций (медиакампаний) по разъяснению целей и задач Министерства, предусмотренных к проведению на 2015 год | Определен план проведения акций (медиакампаний) по разъяснению целей и задач Министерства, предусмотренных к проведению на 2015 год, и утвержден на заседании Координационной комиссии по реализации принципов открытости Минфина России | апрель | Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| IX.9 | Проведение медиакампаний по разъяснению целей и задач Министерства согласно предусмотренного плана | Минфин России на регулярной основе проводит медиакампании по разъяснению целей и задач Министерства согласно предусмотренного плана | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| IX.10 | Разработка и размещение на официальном сайте Минфина России и в социальных сетях видеороликов по адвокатированию ключевых направлений деятельности Минфина России | Разработаны и размещены на официальном сайте Минфина России и в социальных сетях видеоролики по адвокатированию ключевых направлений деятельности Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| IX.11 | Обсуждение с референтными группами стратегии развития (концепции, плана) работы Министерства с социальными сетями, доработка по результатам обсуждения и размещение утвержденной стратегии на официальном сайте Минфина России | Проведено обсуждение с референтными группами стратегии развития (концепции, плана) работы Минфина России с социальными сетями и доработка по результатам обсуждения и размещена утвержденная стратегия на официальном сайте Минфина России | май | Департамент управления делами и контроля, Департамент информационных технологий |
| IX.12 | Ведение официального интернет-представительства Минфина России в социальных сетях | Обеспечено ведение официального интернет-представительства Минфина России в социальных сетях. Ссылки на социальные сети размещены на официальном сайте Минфина России | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департамент информационных технологий |
| IX.13 | Разработка, апробирование методики оценки востребованности разной категории информации для СМИ и в социальных сетях и обсуждение с заинтересованными референтными группами | Разработана и апробирована методики оценки востребованности разной категории информации для СМИ и в социальных сетях и обсуждение с заинтересованными референтными группами | ноябрь | Департамент управления делами и контроля |
| IX.14 | Проведение ежедневного мониторинга СМИ | Ежедневно 4 раза в день проводится мониторинг СМИ: газеты, журналы, интернет, блоги, информагентства. Информация рассылается по почте и на персональные компьютеры руководству Минфина России. Производится смс-рассылка основных сообщений руководству Минфина России | в течение года | Департамент управления делами и контроля |
| IX.15 | Проведение измерения частоты обращений (посещаемости) к материалам, размещенным на официальном сайте Минфина России и формирование аналитической записки и рейтинга наиболее посещаемых разделов на официальном сайте Минфина России | Проведено измерение частоты обращений (посещаемости) к материалам, размещенным на официальном сайте Минфина России и формирование аналитической записки и рейтинга наиболее посещаемых разделов на официальном сайте Минфина России | ежеквартально | Департамент информационных технологий |
| IX.16 | Мониторинг показателей оценки работы структурных подразделений Министерства по освещению своей деятельности на сайте, в прессе, социальных сетях | Проведение мониторинга показателей оценки работы структурных подразделений Министерства по освещению своей деятельности на сайте, в прессе, социальных сетях | ежеквартально | Департамент управления делами и контроля |
| **X** | **Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1. В Минфине России не реже одного раза в квартал проводится рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. Информация размещена на официальном сайте Минфина России; 2. На официальном сайте Минфина России размещается программа (план) противодействия коррупции и ход ее исполнения в Минфине России; 3. Организовано специализированное повышение квалификации сотрудников Минфина России, участвующих в разработке проектов нормативных правовых актов, проведении проверок и предоставлении государственных услуг; 4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещаются: 1) в унифицированном виде, 2) за все отчетные периоды, 3) без ограничения периода размещения на сайте, 4) без ограничения доступа к ним третьих лиц; 5. На сайте Минфина России создан раздел для мониторинга правоприменительной практики, позволяющий пользователям сайта описывать спорные прецеденты из сферы ответственности Минфина России и публиковать соответствующие комментарии Минфина России.* | | | |
| X.1 | Подготовка и размещение на официальном сайте Минфина России обзоров с обобщенной правоприменительной практикой по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Минфина России | Сформированы и размещены на официальном сайте Минфина России в подразделе «Обзор правоприменительной практики» обзоры с обобщенной правоприменительной практикой по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Минфина России | ежеквартально | Правовой департамент, Департамент информационных технологий |
| X.2 | Подготовка и размещение на официальном сайте Минфина России оперативной и аналитической информации о результатах проведенной антикоррупционной экспертизы проектов НПА с изложением позиции Министерства по коррупциогенным факторам, выявленным в ходе экспертизы | Подготовлена и размещается на официальном сайте Минфина России в подразделе «Антикоррупционная экспертиза» оперативная и аналитическая информация о результатах проведенной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов с изложением позиции Министерства по коррупциогенным факторам, выявленным в ходе экспертизы | в течение года | Департаменты Минфина России, Департамент информационных технологий |
| X.3 | На официальном сайте Минфина России предусматривается возможность пользователям просматривать результаты антикоррупционной экспертизы за предыдущие периоды, начиная с 01.01.2014 | На официальном сайте Минфина России в подразделе «Архив результатов» реализована и поддерживается возможность пользователям просматривать результаты за предыдущие периоды | в течение года | Департамент информационных технологий |
|  | Ежедневная обработка информации, поступающей на электронный адрес [anti-corruption@minfin.ru](mailto:anti-corruption@minfin.ru), созданный для приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, и на «телефон доверия» | Осуществление ежедневной обработки информации, поступающей на электронный адрес [anti-corruption@minfin.ru](mailto:anti-corruption@minfin.ru) и на «телефон доверия» | в течение года | Департамент управления делами и контроля |
| X.4 | Размещение на официальном сайте Минфина России обобщающих отчетов по результатам антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА, разработанных в соответствии с приказом Минфина России от 26.08.2014 № 266 | Размещены на официальном сайте Минфина России обобщающие отчеты по результатам антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА, разработанных в соответствии с приказом Минфина России от 26.08.2014 № 266 | в течение года | Департамент информационных технологий, Правовой департамент, Департаменты Минфина России |
| X.5 | Подготовка проекта поручения Министра финансов Российской Федерации для департаментов Минфина России о необходимости ежегодного проведения проверки ранее разработанных ими НПА и принятых, на предмет выявления в них коррупциогенных факторов, и в случае обнаружения таких НПА проводить по ним антикоррупционную экспертизу в установленном порядке | Поручение Министра о необходимости ежегодного проведения проверки ранее разработанных ими НПА и принятых, на предмет выявления в них коррупциогенных факторов, и в случае обнаружения таких НПА проводить по ним антикоррупционную экспертизу в установленном порядке направлено для исполнения в Департаменты Минфина России | июль | Правовой департамент,  Департаменты Минфина России |
| X.6 | Размещение на официальном сайте Минфина России информации о плане противодействия коррупции и отчета о ходе ее реализации | На сайте Минфина России размещена информация о плане противодействия коррупции. Размещается информация о ходе его реализации | в течение года | Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| X.7 | Осуществление мероприятий по освоению государственными гражданскими служащими Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства финансов Российской Федерации | Проведены мероприятия по освоению государственными гражданскими служащими Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства финансов Российской Федерации | в течение года | Административный департамент |
| X.8 | Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих Минфина России, в том числе их направление на централизованное повышение квалификации организуемое Минтрудом России | Проведено повышение квалификации государственных гражданских служащих Минфина России,в том числе их направление на централизованное повышение квалификации, организуемое Минтрудом России | в течение года | Административный департамент |
| X.9 | Размещение на официальном сайте Минфина России сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих за отчетный период | На сайте Минфина России опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих | май | Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| X.10 | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:   1. в унифицированном виде, 2. за все отчетные периоды, 3. без ограничения периода размещения на сайте 4. без ограничения доступа к ним третьих лиц | Размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:   1. в унифицированном виде, 2. за все отчетные периоды (начиная с 2009 г.), 3. без ограничения периода размещения на сайте, 4. без ограничения доступа к ним третьих лиц | декабрь | Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| X.11 | Размещение информации о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Министерстве финансов Российской Федерации на официальном сайте Минфина России | На официальном сайте Минфина России в разделе «Государственная гражданская служба в центральном аппарате Министерства финансов Российской Федерации» размещена информация о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Министерстве финансов Российской Федерации | в течение года | Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| X.12 | Размещение информации (выписки из протоколов) о заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и принятых на них решениях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции на официальном сайте Минфина России | На сайте Минфина России размещена информация (выписки из протоколов) о заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и принятых на них решениях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции | в течение года | Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| X.13 | Создание раздела официального сайта Минфина России для мониторинга правоприменительной практики, в котором граждане описывают спорные прецеденты из сферы ответственности Минфина России, а Минфин России подготавливает соответствующие комментарии | На сайте Минфина России создан раздел для мониторинга правоприменительной практики, позволяющий пользователям сайта описывать спорные прецеденты из сферы ответственности Минфина России и публиковать соответствующие комментарии Минфина России. | ноябрь | Департаменты информационных технологий, Правовой департамент |