ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации плана работ Минфина России

по реализации Концепции открытости ФОИВ по итогам I полугодия 2015 года

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Сроки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | **Реализация принципа информационной открытости в Минфине России** | | | |
| I.1 | Разработка и размещение на официальном сайте Минфина России приказа Минфина России «Об официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», определяющего порядок, обеспечивающий доступ и раскрытие общедоступной информации о деятельности министерства и его подведомственных организаций в сети Интернет в соответствии с принципами открытости | Принят и размещен на официальном сайте Минфина России приказ Минфина России «Об официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», определяющего порядок, обеспечивающий доступ и раскрытие общедоступной информации о деятельности министерства и его подведомственных организаций в сети Интернет в соответствии с принципами открытости | июнь | Департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса (далее - Департамент информационных технологий), Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***не выполнено.*** *Проект приказа «Об официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации», содержащий положение об официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации и регламент информационного наполнения официального сайта Министерства финансов Российской Федерации, разработан, находится на стадии окончательного согласования в Министерстве, а также планируется к обсуждению на заседании Редакционной коллегии Министерства финансов Российской Федерации по развитию информационных ресурсов Министерства финансов Российской Федерации и подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в сентябре 2015 г.* | | | | |
| I.5 | Определения перечня презентаций, видеороликов, адвокатирующих преимущества взаимодействия с Минфином России в Интернете для их реализации в 2015 году | Определен перечень презентаций, видеороликов, адвокатирующих преимущества взаимодействия с Минфином России в Интернете для их реализации в 2015 году | май | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Определен перечень презентаций, видеороликов, адвокатирующих преимущества взаимодействия с Минфином России в Интернете для их реализации в 2015 году (Приложение № 1).* | | | | |
| I.8 | Организационное обеспечение создания учреждениями, подведомственными Минфину России, сайтов, в том числе на инфраструктуре официального сайта Минфина России | Создание учреждениями, подведомственными Минфину России, сайтов, в том числе на инфраструктуре официального сайта Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий, Административный департамент |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.***  *Сформирована сводная таблица размещенной на официальных сайтах подведомственных организаций информации (Справочная информация № 1).* | | | | |
| I.9 | Обеспечение размещения информации о деятельности подведомственных организаций на официальном сайте Минфина России в соответствии с приказом Минфина России от 11.11.2014 г. № 395 "Об утверждении унифицированных требований к подведомственным Минфину России организациям по составу, порядку представления и размещения информации об их деятельности на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Обеспечено размещение информации о деятельности подведомственных организаций на официальном сайте Минфина России в соответствии с приказом Минфина России от 11.11.2014 г. № 395 "Об утверждении унифицированных требований к подведомственным Минфину России организациям по составу, порядку представления и размещения информации об их деятельности на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Сформирована сводная таблица представленной информации для размещения на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации от подведомственных организаций в соответствии с приказом Минфина России от 11.11.2014 г. № 395 (Справочная информация № 2).*  ***Справочно****: Опубликовано материалов от подведомственных организаций за период январь-июнь – 714.* | | | | |
| I.10 | Определение перечня мобильных сервисов, доступных для скачивания с официального сайта Минфина России, позволяющих получать услуги Министерства финансов Российской Федерации и обмениваться контентом сайта Минфина России через смартфоны | Определен перечень мобильных сервисов, доступных для скачивания с официального сайта Минфина России, позволяющих получать услуги Министерства финансов Российской Федерации и обмениваться контентом сайта Минфина России через смартфоны | май | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Перечень мобильных сервисов, доступных для скачивания с официального сайта Минфина России, позволяющих получать услуги Министерства финансов Российской Федерации и обмениваться контентом сайта Минфина России через смартфоны, сформирован (Приложение № 2).* | | | | |
| I.12 | Размещение информации на технических средствах, обеспечивающих возможность предоставления информации о деятельности Минфина России | На технических средствах, обеспечивающих возможность предоставления информации о деятельности Минфина России, размещена информация о деятельности Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *На технических средствах (инфоматах), обеспечивающих возможность предоставления информации о деятельности Минфина России, размещена информация о деятельности Минфина России (Справочная информация № 3).* | | | | |
| I.15 | Проведение регламентных работ по актуализации правил и условий использования контента официального сайта Минфина России и их размещение на официальном сайте Минфина России | Правила и условия использования контента официального сайта Минфина России находятся в актуальном состоянии и размещены на официальном сайте Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий, Правовой департамент |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Информация "Об использовании информации официального сайта Минфина России" опубликована по адресу* [*http://minfin.ru/ru/about/index.php*](http://minfin.ru/ru/about/index.php)*.*  ***Справочно:*** *Использование материалов официального сайта Министерства финансов Российской Федерации осуществляется в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution 4.0 Всемирная (Ссылка:* [*http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru*](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru)*). Данный порядок лицензирования используется на официальном сайте Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, сайтах некоторых федеральных органов исполнительной власти.* | | | | |
| I.18 | Определение перечня интерактивных сервисов официального сайта Минфина России, предусмотренных к реализации во второй очереди | Определен перечень интерактивных сервисов официального сайта Минфина России, предусмотренных к реализации во второй очереди | апрель | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Определен перечень интерактивных сервисов официального сайта Минфина России, предусмотренных к реализации в 2015 году (Приложение № 3).* | | | | |
| I.21 | Формирование контента интерактивных сервисов Минфина России и обеспечение их ведения на официальном сайте Минфина России | Сформирован контент интерактивных сервисов Минфина России и обеспечено их ведение на официальном сайте Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Перечень интерактивных сервисов, размещенных на сайте или контентное наполнение которых подлежало изменению в 2015 г.:*   * *подписка на материалы сайта (обновление условий лицензирования материалов официального сайта, включение информации о лицензировании в соответствии с требованиями свободной лицензии Creative Commons 4.0 в распространяемые по подписке и пересылаемые материалы официального сайта. Ожидается увеличение количества ссылок на сайт Минфина как источник информации);* * *он-лайн консультации, чат (форум);* * *опросы и анкетирование (формирование перечней вопросов для тематических анкет/опросов.*   *Дополнительно размещена на официальном сайте анкета «Оценка официального сайта», подготовлен для размещения опрос «Востребованность исторических финансовых данных» в связи с запуском раздела официального сайта «Исторический бюджет», и опросы по оценке референтными группами эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности. В ходе проведения опросов осуществляется анализ ответов респондентов, подготавливаются соответствующие предложения – например, по устранению выявленных ошибок в работе сайта, необходимости доработки функциональных возможностей и т.д.). Дополнительные формы обратной связи с пользователями:*   * *форма обратной связи в разделе «Открытые данные» (размещена информация о порядке рассмотрения обращений по размещенным наборам открытых данных, планируется размещение информации об упрощенном порядке рассмотрения обращений об обнаруженных ошибках в размещенных наборах);* * *форма записи на прием к руководству Министерства.*   *По итогам функционирования интерактивных сервисов осуществляется текущий анализ полученной информации (Справочная информация № 4).* | | | | |
| I.25 | Обеспечение размещения информации о деятельности Минфина России на официальном сайте Минфина России в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" | Обеспечено размещение информации о деятельности Минфина России на официальном сайте Минфина России в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Выполнение требований Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» при размещении информации на официальном сайте Минфина России подтверждено данными экспертного рейтинга официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти, формируемого в автоматизированной системе мониторинга государственных сайтов «Госмонитор» Министерством экономического развития Российской Федерации. Оценка осуществляется по всем видам сведений, размещение которых предусмотрено 8-ФЗ. Сайт Минфина России при оценке соответствия размещения информации требованиям 8-ФЗ получил* ***максимальный балл*** *(100% соответствие), наибольший среди всех оцениваемых ФОИВ.*  *Общее количество документов размещенных на официальном сайте Минфина России за период январь-июнь 2015 г. составило 1467 (за аналогичный период в 2014 году размещено579).* | | | | |
| **II** | **Обеспечение работы с открытыми данными в Минфине России** | | | |
| II.1 | Актуализация информации, содержащейся в обязательных наборах данных в соответствии с требованиями Закона № 8-ФЗ и постановления № 953 и размещение их на официальном сайте Минфина России | Информация, содержащаяся в обязательных наборах данных в соответствии с требованиями Закона № 8-ФЗ и постановления № 953, актуализирована и размещена на официальном сайте Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *За 1 полугодие были обновлены в соответствии с установленной периодичностью актуализации 15 наборов открытых данных и размещены 4 набора открытых данных, формируемых в соответствии с Федеральным планом статистических работ (дополнения внесены распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 1104-р).*  *Департаментом информационных технологий проведен мониторинг соответствия перечня размещенных наборов открытых данных требованиям нормативных правовых актов, в частности, к размещению первоочередных наборов данных. По его итогам обновлен реестр открытых данных в соответствии с Федеральным планом статистических работ (дополнения внесены распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. № 1104-р), в соответствии с требованиями распоряжения Правительства Российской Федерации № 1187-р к размещению первоочередной информации о деятельности федеральных органов исполнительной власти в форме открытых данных сформирован План-график публикации сведений Минфином России в 2015 г. в форме открытых данных, утвержденный первым заместителем Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко.* | | | | |
| II.7 | Определение плана проведения встреч с разработчиками программного обеспечения, в котором возможно использование наборов открытых данных Минфина России | Утвержден план проведения встреч с разработчиками программного обеспечения, в котором возможно использование наборов открытых данных Минфина России | март | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *План проведения встреч с разработчиками программного обеспечения по использованию наборов открытых данных Министерства финансов Российской Федерации на 2015 год утвержден Первым заместителем Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко 31 марта 2015 г. и размещен на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/opendata/ecosystem/plans/*](http://minfin.ru/ru/opendata/ecosystem/plans/) | | | | |
| II.8 | Проведение встреч с разработчиками прикладного программного обеспечения, использующего наборы открытых данных Минфина России (не менее трех) | Проведены встречи (не менее трех) с разработчиками прикладного программного обеспечения, использующего наборы открытых данных Минфина России (не менее трех), в соответствии с Планом проведения встреч с разработчиками программного обеспечения по использованию открытых данных Минфина России, утвержденным Т.Г. Нестеренко | в течение года, в соответствии с Планом проведения встреч с разработчиками программного обеспечения | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *В соответствии с утвержденным Планом проведения встреч с разработчиками программного обеспечения по использованию наборов открытых данных Министерства финансов Российской Федерации на 2015 год в первом полугодии 2015 г. проведены две встречи с разработчиками программного обеспечения на открытых данных:*  *1. встреча «Открытые финансовые данные» возможности их использования» на площадке компании «Яндекс» 30 января 2015 г., присутствовало 30 человек.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33100*](http://minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33100)  *2. встреча «Потребности совершенствования функционального и технологического исполнения наборов и паспортов открытых данных Минфина России» на площадке Минфина России 16 июня 2015 г., присутствовало 20 человек.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33193*](http://minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33193)  *До конца года в соответствии с Планом проведения встреч запланировано проведение в общей сложности четырех встреч (сентябрь, декабрь 2015 г.).* | | | | |
| II.11 | Формирование архива наборов открытых данных Минфина России | Сформирован архив наборов открытых данных Минфина России | март | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления, техническими требованиями к публикации открытых данных версии 3.0 для наборов открытых данных, содержащих более 10 версий* *открытых данных одного набора, необходимо хранить все версии старше десятой в архивах.*  *Сформированы следующие архивы наборов открытых данных Минфина России:*  *1. Государственный внешний долг Российской Федерации*  *2. Государственный внутренний долг Российской Федерации*  *3. Сведения об идентификационных кодах банков, включенных в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.* | | | | |
| II.13 | Размещение на официальном сайте Минфина России исправленных версий наборов данных в случае обнаружения в исходной версии технических ошибок (при наличии) | На официальном сайте Минфина России размещены актуальные версии наборов данных, в том числе исправленные после обнаружения в исходной версии технических ошибок | в течение года | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *На официальном сайте Минфина России размещены актуальные версии наборов данных, в том числе были исправлены 5 ошибок в наборах данных, информация о которых была получена в ходе проведения первого всероссийского конкурса на открытых финансовых данных BudgetApps.*  *В целях получения оперативной информации о наличии ошибок в размещенных наборах открытых данных организован сервис обратной связи по размещенным наборам открытых данных.* | | | | |
| II.21 | Организация информационного сопровождения работы Минфина России с открытыми данными (в том числе, проведения конкурса на открытых финансовых данных) в СМИ и на других информационных площадках, в социальных сетях, выпуск тематических печатных материалов и популяризация открытых финансовых данных и возможностей работы с ними.  В том числе, организация взаимодействия с региональными вузами | Публикации в СМИ и на других информационных площадках материалов об открытых данных Минфина России и о работе Минфина России по популяризации открытых финансовых данных, выпуск и распространение печатных материалов (листовки, брошюры).  Организовано взаимодействие с региональными вузами по вовлечению студентов к работе с открытыми финансовыми данными (в том числе, в формате участия в конкурсах на открытых финансовых данных) | в рамках информационного сопровождения проведения конкурса на открытых финансовых данных, далее – в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Информационное сопровождение конкурса Минфина России на открытых финансовых данных «BudgetApps».*  *• Информация о проведении конкурса была опубликована более чем в 400 печатных и интернет изданиях Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, Смоленска, Барнаула, Екатеринбурга, Республики Татарстан и других субъектов Российской Федерации, а также на международных информационных площадках.*  *Проведена информационная рассылка: в 150 высших учебных заведений - по электронной почте, в 30 крупнейших вузов страны, в составе которых есть профильные IT-подразделения, были направлены письма Департамента информационных технологий о проведении конкурса, содержащие дополнительные информационные материалы (листовки).*  *• С учетом публикаций в социальных сетях количество сообщений составило порядка 5 000.*  *• Количество подписчиков страниц конкурса в социальных сетях Вконтакте и Facebook составило свыше 1 000 человек.*  *• Участники конкурса представили 10 субъектов Российской Федерации.*  *• Сайт конкурса за время его проведения посетили порядка 18 000 пользователей.*  *• 5 575 голосов посетителей сайта в общей сложности было отдано за работы участников конкурса в ходе голосования за «Призы зрительских симпатий».*  *По итогам конкурса организован выпуск брошюры о конкурсе, а также брошюры с описанием работ участников конкурса.*  *Информация о встречах с разработчиками программного обеспечения на открытых данных Минфина России, проводившихся в 2015 г., размещена на страницах конкурса BudgetApps в социальных сетях, а также в официальном аккаунте Минфина России в сети Twitter.*  *В социальной сети «Вконтакте» размещена страница «Открытые данные Минфина России», обеспечено контентное наполнение и ведение соответствующей страницы.* | | | | |
| **III** | **Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ, разрабатываемых (реализуемых) Минфином России** | | | |
| III.1 | Разработка и размещение на официальном сайте Минфина России плана-графика нормативной правовой работы Минфина России на 2015 год | Разработан и размещен на официальном сайте Минфина России план-график нормативной правовой работы Минфина России на 2015 год | апрель | Зубарев Ю.И., Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено*.** *План-график нормативно-правовой работы Минфина России на 2015 год утвержден Министром финансов Российской Федерации 3 апреля 2015 г. и размещен на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php) | | | | |
| III.2 | Актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России плана-графика нормативной правовой работы Минфина России на 2015 год | План-график нормативной правовой работы Минфина России на 2015 год своевременно актуализируется и размещается на официальном сайте Минфина России | ежеквартально | Зубарев Ю.И., Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется*.** *План-график нормативно-правовой работы Минфина России на 2015 год актуализирован и утвержден Министром финансов Российской Федерации 6 июля 2015 г. и размещен на официальном сайте Минфина России 10 июля 2015 г.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php) | | | | |
| III.3 | Подготовка, обсуждение с Общественным советом Минфина России и референтными группами Минфина России и размещение плана-графика нормативной правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу | Подготовлен и по итогам обсуждения с Общественным советом при Минфине России и референтными группами Минфина России размещен на официальном сайте Минфина России план-график нормативной правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу | март | Зубарев Ю.И., Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *План-график нормативно-правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу, который является разделом IV Плана-графика нормативно-правовой работы Минфина России на 2015 год, разработан и размещен 3 апреля 2015 г. на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php)  *На заседании Общественного совета Минфина России 30 июня 2015 г. состоялось обсуждение Плана-графика нормативной правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/focal\_advisory/os/index.php*](http://minfin.ru/ru/om/focal_advisory/os/index.php) | | | | |
| III.4 | Актуализация, организация и проведение обсуждения плана-графика нормативной правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу с Общественным советом Минфина России и референтными группами Минфина России и размещение на официальном сайте Минфина России | Актуализирован и размещен плана-графика нормативной правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу, в том числе по итогам обсуждения с Общественным советом Минфина России и референтными группами Минфина России | ежеквартально | Зубарев Ю.И., Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется*.** *План-график нормативно правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу, который является разделом IV Плана-графика нормативно-правовой работы Минфина России на 2015 год, актуализирован 6 июля 2015 г. и размещен на официальном сайте Минфина России 10 июля 2015 г.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php)  *Заседание Общественного совета Минфина России по обсуждению актуализированного Плана-графика нормативно -правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу запланировано на сентябрь 2015 года.* | | | | |
| III.5 | Определение в плане-графике нормативной правовой работы Минфина России на 2015 год общественно значимых проектов нормативных правовых актов | Определен перечень общественно значимых проектов нормативных правовых актов, предусмотренных в плане-графике нормативной правовой работы Минфина России на 2015 год | ежеквартально | Зубарев Ю.И., Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Департаменты Минфина России определили в Плане-графике нормативно-правовой работы Минфина России на 2015 год общественно-значимые проекты нормативных правовых актов. Перечень общественно-значимых проектов нормативных правовых актов, предусмотренных в Плане-графике нормативно-правовой работы Минфина России на 2015 год, представлен в Приложении № 4.* | | | | |
| III.6 | Размещение нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для их общественного обсуждения | Осуществляется размещение ответственными за подготовку нормативных правовых актов департаментами Минфина России проектов нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Проекты нормативно-правовых актов, разработчиком которых является Минфин России, размещаются на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» в соответствии с приказом Минфина России от 21.04.2014 № 120 «О порядке организации в Министерстве финансов Российской Федерации размещения информации на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».*  ***Справочно****: за I полугодие 2015 года на официальном сайте regulation.gov.ru размещено 237 проектов нормативных правовых актов.* | | | | |
| III.7 | Размещение проектов НПА, разрабатываемых Минфином России, пояснительных записок к ним на официальном сайте Минфина России одновременно с размещением на официальном сайте regulation.gov.ru в соответствии с приказом Минфина России от 21.04.2014 № 120 | На официальном сайте Минфина России размещены для общественного обсуждения проекты НПА с пояснительными материалами | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *На официальном сайте Минфина России размещаются для общественного обсуждения проекты нормативных правовых актов с пояснительными материалами в соответствии с приказом Минфина России от 21.04.2014 № 120 «О порядке организации в Министерстве финансов Российской Федерации размещения информации на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».*  ***Справочно:*** *за I полугодие 2015 года размещено 237 проектов нормативных правовых актов, из них 123 – с пояснительными записками.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/document/npa\_projects/index.php*](http://minfin.ru/ru/document/npa_projects/index.php) | | | | |
| III.8 | Для общественного обсуждения проекта НПА разрабатываются и размещаются на сайте Минфина России пояснительные материалы (с учетом понятности языка и стиля изложения), альтернативное, понятное текстовое изложение проекта НПА, комментарии, инфографика | Разработаны и размещены на сайте Минфина России пояснительные материалы (с учетом понятности языка и стиля изложения), альтернативное, понятное текстовое изложение проекта НПА, комментарии, инфографика | в течение года | Правовой департамент, Департаменты Минфина России, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Правовой департамент письмом от 30.06.2015 № 08-11-08/вн-28304 проинформировал департаменты Минфина России о необходимости разработки пояснительных материалов и представлении соответствующей информации в установленный срок. Однако по состоянию на 07.07.2015 департаментами Минфина России разработка указанных материалов не осуществлялась. В этой связи в Минфине России ведется разработка пояснений в форме рекомендаций по подготовке в Минфине России сопроводительных (пояснительных) материалов к нормативным правовым актам (проектам нормативных правовых актов), иным официальным документам и решениям, разрабатываемым и реализуемым Минфином России.* | | | | |
| III.9 | В Минфине России с участием референтных, рабочих групп, экспертных советов и иных объединений в рамках планирования разработки проектов НПА проводятся мероприятия, предусматривающие исследование (анализ), содержащие описание проблемы, требующей нормативно-правового регулирования, цели принятия правового акта, объяснение влияния проекта НПА на жизнь граждан и его связь с действующими НПА на понятном и доступном языке. Анонсы и результаты указанных мероприятий размещаются на сайте Минфина России | На сайте Минфина России размещаются анонсы и результаты проводимых мероприятий, предусматривающих исследование (анализ) планируемых к разработке проектов НПА | в течение года | Департаменты Минфина России, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется*.** *Правовым департаментом письмом от 30.06.2015 № 08-11-08/вн-28305 департаменты Минфина России проинформированы о необходимости проведения указанных мероприятий. По состоянию на 07.07.2015 имеется следующая информация.*  *Департаментом бюджетной методологии 29-30 января и 28-30 мая 2015 года были проведены шестое и седьмое заседания Референтной группы по совершенствованию государственного (муниципального) финансового контроля и внутреннего финансового аудита, на которых были рассмотрены новации законодательства в части регулирования внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/reforms/budget/fincontraudit/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/reforms/budget/fincontraudit/)  *Департаментом регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности размещено информационное сообщение о круглом столе «Изменения порядка бухгалтерского учета основных средств» от 04.06.2015.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/basics/*](http://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/basics/) | | | | |
| III.11 | Разработка презентационных материалов, макетов страниц, сценариев видеороликов, разъясняющих цели принятия разрабатываемых проектов НПА и размещение на официальном сайте Минфина России | Разработаны презентационные материалы, макеты страниц, сценариев видеороликов, разъясняющих цели принятия разрабатываемых проектов НПА и размещение на официальном сайте Минфина России | в течение года | Правовой департамент, Департамент информационных технологий Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Правовой департамент письмом от 30.06.2015 № 08-11-08/вн-28304 проинформировал департаменты Минфина России о необходимости разработки презентационных материалов и представлении соответствующей информации в установленный срок. Однако по состоянию на 07.07.2015 департаментами Минфина России разработка указанных материалов не осуществлялась. В этой связи в Минфине России ведется разработка пояснений в форме рекомендаций по подготовке в Минфине России сопроводительных (пояснительных) материалов к нормативным правовым актам (проектам нормативных правовых актов), иным официальным документам и решениям, разрабатываемым и реализуемым Минфином России.* | | | | |
| III.12 | Формирование плана медиакампании (не менее трех) для социально-значимых проектов нормативных правовых актов | Сформирован план медиакампаний (не менее трех) для социально-значимых проектов нормативных правовых актов | май | Департамент управления делами и контроля, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Сформирован План медиакампании для социально-значимых проектов нормативных правовых актов Минфина России (Приложение № 5).*  ***Справочно:*** *В Плане-графике нормативно-правовой работы Минфина России на 2015 год 11 общественно-значимых нормативных правовых актов из них, из них 1 является принятым Федеральным законом от 29.06.2015 № 155-ФЗ.* | | | | |
| III.13 | Реализация плана медиакампании для социально-значимых проектов нормативных правовых актов | Проведены медиакампании для социально-значимых проектов нормативных правовых актов в соответствии с планом | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *В соответствии с Планом медиакампаний по социально-значимым проектам нормативных правовых актов Минфина России на 1 полугодие 2015 года мероприятия не запланированы.* | | | | |
| III.15 | Разработка презентационных материалов, макетов страниц, сценариев видеороликов, разъясняющих процедуру применения принятых нормативных правовых актов | Разработаны презентационные материалы, макеты страниц, сценарии видеороликов, разъясняющие процедуру применения принятых нормативных правовых актов | в течение года | Департаменты Минфина России, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.***  *Правовой департамент письмом от 30.06.2015 № 08-11-08/вн-28305 проинформировал департаменты Минфина России о необходимости разработки указанных презентационных материалов. По состоянию на 07.07.2015 имеется следующая информация.*  *Департаментом регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности размещены:*  *1. Информационное сообщение «Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии», разъясняющее порядок применения нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету с учетом изменений, внесенных приказом Минфина России от 6 апреля 2015 г. № 57н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету» от 19 мая 2015 г.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/legislation/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/legislation/legislation/)*;*  *2. Методические материалы по вопросу «Государственный контроль (надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов» опубликованы на официальном Интернет-сайте Минфина России 26 июня 2015 г.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/monitoring/*](http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/monitoring/)  *Департаментом информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса размещены:*  *1. Презентация* *от 24 июня 2015 г. по реализации субъектами Российской Федерации приказа Минфина России от 23 декабря 2014 г. № 163н «О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса».*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/reestr\_ubp\_yur/regional/video/*](http://www.minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/reestr_ubp_yur/regional/video/)  *2. Презентация от 26 июня 2015 г. по реализации субъектами Российской Федерации Постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. №151.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/lists/regional/materials/*](http://www.minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/lists/regional/materials/)  *3. Материалы совещания 9 июня 2015 года по вопросу формирования ведомственных перечней государственных услуг (работ), проектов государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений, объемов финансового обеспечения выполнения государственных заданий и форм обоснований бюджетных ассигнований на предоставление субсидий федеральным государственным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/Docs/20150609/*](http://minfin.ru/ru/om/Docs/20150609/)  *4. Презентация «Об информационном обеспечении формирования и ведения ведомственных перечней государственных услуг (работ), государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений, обоснований бюджетных ассигнований на предоставление субсидий федеральным государственным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/Docs/20150609/?id\_65=64463*](http://minfin.ru/ru/om/Docs/20150609/?id_65=64463)  *Кроме того, в Минфине России ведется разработка пояснений в форме рекомендаций по подготовке в Минфине России сопроводительных (пояснительных) материалов к нормативным правовым актам (проектам нормативных правовых актов), иным официальным документам и решениям, разрабатываемым и реализуемым Минфином России.* | | | | |
| III.16 | Проведение вебинаров, видеоконференций, дискуссионных столов и иных публичных мероприятий, на которых заинтересованные лица могут задавать вопросы по нормативно-правовому регулированию и (или) правоприменительной практике в сфере полномочий Минфина России. Информация размещается на официальном сайте Минфина России | Проведены вебинары, видеоконференции, дискуссионные столы и иные публичные мероприятия, на которых заинтересованные лица могут задавать вопросы по нормативно-правовому регулированию и (или) правоприменительной практике в сфере полномочий Минфина России.  Размещена информация на официальном сайте Минфина России | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *В Минфине России проводятся публичные мероприятия, информация о которых размещается на сайте Минфина России. Перечень проведённых мероприятий в 1-ом полугодии 2015 года прилагается - Справочная информация № 5.* | | | | |
| III.17 | Разработка и размещение системных писем с разъяснениями по часто задаваемым вопросам | Подготовлены и размещены системные письма с разъяснениями по часто задаваемым вопросам | в течение года | Департаменты Минфина России, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Департаментами Минфина России ведется разработка системных писем с разъяснениями по часто задаваемым вопросам, которые размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Перечень разработанных системных писем в I полугодии 2015 года представлен в Справочной информации № 6.* | | | | |
| III.18 | Разработка и распространение брошюр (буклетов) с описанием действующего нормативно-правового регулирования, со схемами и инфографикой, ответами на часто задаваемые вопросы в бумажном и электронном виде | Разработаны и распространены брошюры (буклеты) с описанием действующего нормативно-правового регулирования, со схемами и инфографикой, ответами на часто задаваемые вопросы в бумажном и электронном виде | в течение года | Департаменты Минфина России, Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Департаментом информационных технологий распространены брошюры (буклеты) с описанием действующего нормативно-правового регулирования, со схемами и инфографикой, ответами на часто задаваемые вопросы:*  *Брошюра «Компоненты и модули государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;*  *Брошюра «Единый портал бюджетной системы».* | | | | |
| III.19 | Ведутся работы по популяризации правовых и профессиональных знаний в сфере полномочий Минфина России, в т.ч. в СМИ, Интернете и социальных сетях | Минфином России проведена работа по популяризации правовых и профессиональных знаний в сфере полномочий Минфина России, в т.ч. в СМИ, Интернете и социальных сетях | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.***  *Проводятся встречи с разработчиками по тематике «Возможности использования открытых финансовых данных» (30 января 2015 г. встреча на площадке Яндекса, 16 июня встреча на площадке Минфина России).*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33061*](http://minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33061) | | | | |
| III.20 | Размещение на официальном сайте Минфина России мнений, отзывов, рекомендаций экспертов, граждан, руководства Минфина России в виде текстов новостей, ссылок на обсуждения в социальных сетях, блогосфере, иных релевантных платформах | На официальном сайте Минфина России размещены мнения, отзывы, рекомендации экспертов граждан, руководства Минфина России в виде текстов новостей, ссылок на обсуждения в социальных сетях, блогосфере, иных релевантных платформах | в течение года | Департамент информационных технологий, Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется*.** *Отчет о размещении на официальном сайте Минфина России отзывов, рекомендаций экспертов, граждан, руководства Минфина России в виде текстов новостей, ссылок на обсуждения в социальных сетях, а также блогосфере, иных релевантных платформах за I полугодие 2015 года представлен в Справочной информации № 7.* | | | | |
| **IV** | **Принятие, общественное обсуждение и экспертное сопровождение ежегодной публичной декларации и (или) публичного плана деятельности Минфина России на период 2014 – 2018 гг.** | | | |
| IV.1 | Разработка публичной декларации Министерства на 2015 г. и обновление на её основе плана деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014 - 2018 годы (далее – Публичный план) | Публичная декларация Министерства и Публичный план включают относящиеся к сфере ответственности Минфина России комплексные меры, направленные на реализацию актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации | апрель | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Публичная декларация и План деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014 – 2018 гг. размещены на главной странице официального сайта Минфина России в рубрике «Важная информация», а также в разделе «Планирование деятельности Минфина России» / «Планы и отчеты».*  *Отчет о ходе реализации Публичного плана сформирован в соответствии с «макетом» и размещен на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani\_otcheti/index.php*](http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani_otcheti/index.php) | | | | |
| IV.2 | Представление публичной декларации Министерства и обновленного на её основе Публичного плана для представителей референтных групп посредством различных каналов и средств связи, включая представление на заседании Общественного совета при Министерстве, Коллегии Министерства, в рамках панельных дискуссий, пресс-конференций и пр. | Публичная декларация Министерства и обновленный на её основе Публичный план направляется посредством различных каналов и средств связи представителям референтных групп, выносится на обсуждение на заседания Общественного совета при Министерстве, Коллегий Министерства, обсуждается в рамках панельных дискуссий, пресс-конференций и пр. | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий, Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На официальном сайте Минфина России размещены Публичная декларация  и План деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014 – 2018 гг. (далее – Публичный план), а также информация о ходе реализации Публичного плана за 2014 г.*  *Письмом Департамента №15-02-09/вн-18849 от 29.04.2015 запрошены комментарии референтных групп. На заседаниях Общественного совета при Министерстве рассмотрены проект Публичной декларации на 2015 год (протокол №2 от 08.04.2015) и отчет о ходе реализации Публичного плана за 1 квартал 2015 года (протокол №5 от 12.06.2015). Публичный план и Публичная декларация также  были представлены в составе материалов к заседанию расширенной коллегии Минфина России.*  *Ссылки:* [*http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani\_otcheti/index.php*](http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani_otcheti/index.php) *– Публичная декларация  и Публичный план*  [*http://minfin.ru/ru/document/index.php?id\_4=59292*](http://minfin.ru/ru/document/index.php?id_4=59292) *– п.5.8. материалов к заседанию расширенной коллегии Минфина России от 14.04.2015.* | | | | |
| IV.3 | Формирование наглядного представления о распределении персональной ответственности между руководством Министерства за достижение долгосрочных целей, реализацию направлений, запланированных ключевых событий и показателей в Публичном плане | На официальном сайте Министерства в разделе «Планирование деятельности» опубликован «макет», наглядно иллюстрирующий распределение персональной ответственности между руководством Министерства за достижение долгосрочных целей, реализацию направлений, запланированных ключевых событий и показателей в Публичном плане | май | Департамент информационных технологий, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Подготовлен «макет» наглядно иллюстрирующий распределение обязанностей, а также ответственности за достижение долгосрочных целей, реализацию направлений, запланированных ключевых событий и показателей в Публичном плане между заместителями Министра финансов (Справочная информация № 8).* | | | | |
| IV.4 | Формирование актуальной информации о текущем исполнении (ходе реализации) Публичного плана (ежеквартально по каждой из установленных долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и показателей, включая ежеквартальный отчет, краткий доклад о ходе реализации Публичного плана | Сведена, проверена и обобщена актуальная информация о текущем исполнении (ходе реализации) Публичного плана (ежеквартально по каждой из установленных долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и показателей, включая ежеквартальный отчет, краткий доклад о ходе реализации Публичного плана (с данными статистики при необходимости) | не позднее 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. На официальном сайте Минфина России размещена информация о ходе реализации Плана деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014 – 2018 гг. Отчет содержит доклад в виде подробной информации о достижении общественно значимого результата по каждому выполненному пункту, а также подробные пояснения по пунктам, срок которых перенесен, и отмененным пунктам.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani\_otcheti/index.php*](http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani_otcheti/index.php) | | | | |
| IV.5 | Реализация на официальном сайте Минфина России функционала, позволяющего пользователям в интерактивном режиме (а также в режиме подписки) получать актуальную информацию о текущем исполнении (ходе реализации) Публичного плана (по каждой из установленных долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и показателей, обсуждать полученную информацию на форуме, получать доступ к дополнительным материалам, включая статистику, аналитические статьи, комментарии экспертов и представителей референтных групп (стейкхолдеров), ссылки на связанные официальные документы, интервью, круглые столы, видеоматериалы, публикации в СМИ | На официальном сайте Минфина России реализован функционал, позволяющий пользователям в интерактивном режиме (а также в режиме подписки) получать актуальную информацию о текущем исполнении (ходе реализации) Публичного плана по каждой из установленных долгосрочных целей, задач направлений, ключевых событий и показателей, обсуждать полученную информацию на форуме, получать доступ к дополнительным материалам, включая статистику, аналитические статьи, комментарии экспертов и представителей референтных групп (стейкхолдеров), ссылки на связанные официальные документы, интервью, круглые столы, видеоматериалы, публикации в СМИ | апрель | Департамент информационных технологий, Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *На официальном сайте Минфина России реализован функционал, позволяющий пользователям в интерактивном режиме (а также в режиме подписки) получать актуальную информацию о текущем исполнении (ходе реализации) Публичного плана по каждой из установленных долгосрочных целей, задач направлений, ключевых событий и показателей. Количество посещений раздела за 1 и 2 кварталы 2015 года равно 5464.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani\_otcheti\_3/index.php*](http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani_otcheti_3/index.php) | | | | |
| IV.6 | Подготовка ежеквартальной информации касательно коммуникационного сопровождения Публичного плана, включая аналитические статьи, комментарии экспертов и представителей референтных групп, ссылки на связанные официальные документы, интервью, круглые столы, видеоматериалы, публикации в СМИ по каждой из установленных долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и показателей | Сведена, проверена, обобщена и размещена на официальном сайте Министерства актуальная информация касательно коммуникационного сопровождения Публичного плана, включая аналитические статьи, комментарии экспертов и представителей референтных групп, ссылки на связанные официальные документы, интервью, круглые столы, видеоматериалы, публикации в СМИ по каждой из установленных долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и показателей | май | Департамент управления делами и контроля, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Аналитические материалы руководства Минфина России по основным направлениям деятельности размещены в специализированном разделе в рубрике «Открытое Министерство»/«Аналитические выводы руководства», в котором представлены авторские статьи в СМИ и материалы «от первого лица» руководства Министерства.*  *В рубрике «Планирование деятельности Минфина России» размещен раздел «Общественное обсуждение и экспертное сопровождение», где размещаются материалы об итогах рассмотрения представителями референтных групп и Общественного совета при Минфине России предложений к Плану деятельности Министерства.*  *С учетом накопленных материалов и поступивших предложений референтных групп доработан макет визуализации хода выполнения Плана деятельности Минфина, планируемый к размещению на сайте в III квартале 2015 г.*  *Актуальная информация по коммуникационному сопровождению Публичного плана со ссылками представлена в Справочной информации № 9.* | | | | |
| IV.7 | Визуализация на официальном сайте Министерства динамики решения задач публичной декларации Министерства, достижения долгосрочных целей, реализации ключевых событий и достижения показателей Публичного плана с учетом интересов референтных групп Министерства | Подготовлен запрос представителям референтных групп Министерства относительно формата визуализации хода решения задач публичной декларации Министерства, достижения долгосрочных целей, реализации ключевых событий и достижения показателей Публичного плана, реализовано подходящее решение по визуализации на официальном сайте Министерства | май | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На официальном сайте Минфина России сформировано визуальное представление динамики решения задач публичной декларации Министерства, достижения долгосрочных целей, реализации ключевых событий и достижения показателей Публичного плана. От референтной группы Министерства финансов Российской Федерации с участием Некоммерческого партнерства «Сообщество финансистов России» поступили предложения по формату визуализации* *публичной декларации Министерства, Публичного плана. Также на официальном сайте Минфина России доступен виджет опросов, на который предложений не поступало.* | | | | |
| IV.8 | Формирование и публикация на сайте наглядного представления об организации системы обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана (включая результаты реализации) с Общественным советом при Минфине России, референтными группами, экспертными и консультативными органами при ФОИВ | На официальном сайте Министерства в разделе «Планирование деятельности» опубликован «макет», наглядно иллюстрирующий организацию системы обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана (включая результаты реализации) с Общественным советом при Минфине России, референтными группами, экспертными и консультативными органами при ФОИВ | май | Департамент информационных технологий, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:****Мероприятие* ***выполнено.*** *Разработан «Макет», наглядно иллюстрирующий организацию системы обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана, для публикации на сайте в разделах «Открытое Министерство» и «Планирование деятельности» (Приложение 6).* | | | | |
| IV.9 | Формирование и публикация на сайте наглядного представления об организации системы сбора комментариев и оценок представителей референтных групп (стейкхолдеров) по результатам обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана | На официальном сайте Министерства в разделе «Планирование деятельности» опубликован «макет», наглядно иллюстрирующий организацию системы сбора комментариев и оценок представителей референтных групп (стейкхолдеров) по результатам обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана | май | Департамент информационных технологий, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Разработан «Макет», наглядно иллюстрирующий организацию системы обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана, в том числе об организации системы сбора комментариев и оценок представителей референтных групп (стейкхолдеров) по результатам обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана, для публикации на сайте в разделах «Открытое Министерство» и «Планирование деятельности» (Приложение 6).* | | | | |
| IV.10 | Формирование и публикация на официальном сайте Министерства наглядного представления об организации порядка корректировки публичной декларации Министерства и Публичного плана по результатам общественных обсуждений | На официальном сайте Министерства в разделе «Планирование деятельности» опубликован «макет», наглядно иллюстрирующий организацию порядка корректировки публичной декларации Министерства и Публичного плана по результатам общественных обсуждений | май | Департамент информационных технологий, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Разработан «Макет», наглядно иллюстрирующий организацию системы обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана, для публикации на сайте в разделах «Открытое Министерство» и «Планирование деятельности» (Приложение 6).* | | | | |
| IV.11 | Анализ наглядности, доступности и понятности для граждан формата коммуникации (языка), использованного для представления Минфином России своих задач в публичной декларации Министерства, долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и индикаторов в Публичном плане. | В Департамент по вопросам открытого правительства Аппарата Правительства Российской Федерации, в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, в АЦ Форум, направлен запрос о соответствии формата коммуникации (языка), использованного для представления Минфином России своих задач в публичной декларации Министерства, долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и индикаторов в Публичном плане критериям наглядности, понятности и доступности для граждан | июнь | Департамент управления делами и контроля, Департамент информационных технологий, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *В Департамент Правительства РФ по формированию системы "Открытое правительство" направлен запрос о соответствии формата коммуникации (языка), использованного для представления Минфином России своих задач в публичной декларации Министерства, долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и индикаторов в Публичном плане критериям наглядности, понятности и доступности для граждан. Аналогичные опросы также подготовлены и размещены на официальном сайте.*  *Ссылки:* [*http://minfin.ru/ru/om/om\_refer/index.php*](http://minfin.ru/ru/om/om_refer/index.php)*,* [*http://minfin.ru/ru/votes/index.php*](http://minfin.ru/ru/votes/index.php)  *Результаты опросов:*  *Понятна ли Вам информация, размещаемая на официальном сайте Минфина России? Да (46.15%); Нет (15.38%); Скорее да, чем нет (30.77%); Скорее нет, чем да (7.69%);*  *Считаете ли Вы понятным и доступным форму изложения Минфином России своих задач в публичной декларации Министерства финансов Российской Федерации? Да (44.44%); Нет (0%);Скорее да, чем нет (44.44%); Скорее нет, чем да (0%); Мне ни чего не понятно (11.11%);*  *Удовлетворены ли Вы материалами, размещенными по задачам в публичной декларации Министерства, долгосрочным целям, направлениям, ключевым событиям и индикаторам в Публичном плане?* *Полностью удовлетворён (66.67%); Абсолютно не удовлетворен (0%); Слишком сложный язык изложения размещаемой информации (11.11%); Затрудняюсь ответить (22.22%).* | | | | |
| IV.13 | Подготовка и проведение коммуникационных мероприятий (продвижение публичной декларации Министерства и Публичного плана) | Проведены в соответствии с графиком коммуникационных мероприятий деловые встречи с представителями палат Федерального Собрания Российской Федерации, совещания, заседания Общественного совета при Минфине России, встречи с представителями профессиональных объединений, общественных, представителей референтных групп, экспертных и иных организаций по вопросам, касающимся публичной декларации Министерства и Публичного плана | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:***  *Мероприятие* ***выполняется.*** *В соответствие с графиком коммуникационных мероприятий регулярно проходят деловые встречи с представителями палат Федерального Собрания Российской Федерации, совещания, заседания Общественного совета при Минфине России, встречи с представителями профессиональных объединений, общественных, представителей референтных групп, экспертных и иных организаций по вопросам, касающимся публичной декларации Министерства и Публичного плана (Справочная информация № 9).*  *Пресс-служба Минфина России регулярно проводит в рамках данных мероприятий встречи СМИ с руководством Минфина России, размещает информацию на сайте Минфина России в разделе «Пресс-центр»* [*http://www.minfin.ru/ru/*](http://www.minfin.ru/ru/)*, на официальной странице в соцсети «Фейсбук»* [*https://www.facebook.com/ruMinFin*](https://www.facebook.com/ruMinFin) *и в официальном аккаунте «Twitter»* [*https://twitter.com/ru\_minfin*](https://twitter.com/ru_minfin) | | | | |
| IV.14 | Подготовка ответов и комментариев на форуме, организованном для обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана | Подготавливаются ответы и комментарии на форуме, организованном для обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Форум работает и модерируется по мере необходимости* [*http://info.minfin.ru/forum/forumdisplay.php?f=20*](http://info.minfin.ru/forum/forumdisplay.php?f=20)  *Пресс-служба Минфина России также отвечает на запросы граждан в комментариях на официальной странице Минфина России в сети Фейсбук* [*https://www.facebook.com/ruMinFin*](https://www.facebook.com/ruMinFin)*.* *В течение 1 полугодия 2015 года Пресс-служба получила и обработала 20 сообщений от пользователей сети «Фейсбук».*  *В случае получения обращений граждан на почту Пресс-служба Минфина России дает разъяснения по разделу сайта, в котором принимаются обращения граждан* [*http://www.minfin.ru/ru/appeal/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/appeal/index.php) | | | | |
| IV.15 | Сбор анализ, обобщение и размещение на официальном сайте Министерства и, при необходимости, учет в работе комментариев и оценок представителей референтных групп (стейкхолдеров) по результатам общественного обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана | Осуществляется сбор анализ, обобщение и размещение на официальном сайте Министерства и, при необходимости, учет в работе комментариев и оценок представителей референтных групп (стейкхолдеров) по результатам общественного обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *В течение года для проведения обсуждений с общественным советом динамики достижения целей, задач и показателей, установленных в публичном плане деятельности Министерства в Общественный совет направляются отчеты о ходе реализации плана деятельности Минфина России; для обеспечения возможности обсуждения соответствующей информации с референтными группами, экспертными и консультативными органами при Минфине России, иными стейкхолдерами на официальном сайте Минфина России размещаются отчеты о ходе реализации плана деятельности Министерства, а также имеется в наличии ссылка на форум для обсуждения проекта Публичной декларации Министерства и проекта Публичного плана. На текущий момент рассматриваются 4 предложения, поступившие от членов Общественного совета.*  *Ссылка:* [*http://info.minfin.ru/forum/forumdisplay.php?f=20*](http://info.minfin.ru/forum/forumdisplay.php?f=20) | | | | |
| IV.16 | Размещение на официальном сайте Минфина России информации о результатах рассмотрения (учета, отклонения, необходимости дополнительной проработки) предложений по уточнению публичной декларации Министерства и Публичного плана по результатам общественных обсуждений | На официальном сайте Минфина России размещена информация о результатах рассмотрения (учета/ отклонения/необходимости дополнительной проработки) предложений по уточнению публичной декларации Министерства и Публичного плана по результатам общественных обсуждений | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *На официальном сайте Минфина России размещены результаты рассмотрения предложений Общественного совета при Министерстве финансов Российской Федерации к Плану деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014-2018 год от 21.05.2015, которые в дальнейшем были учтены при подготовке Публичного плана. На данный момент рассмотрено 31 предложение, из которых 10 было поддержано и учтено в работе Министерства, а по остальным предложениям Минфином России дан отрицательный ответ с развернутыми комментариями причин и обстоятельств, препятствующих учету данных предложений в работе Министерства.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/obob\_exp/*](http://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/obob_exp/) | | | | |
| **V** | **Формирование отчетности Минфина России** | | | |
| V.1 | Разработка и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России плана-графика закупок на 2015 год в соответствии с требованиями действующего законодательства | Утвержден и размещен в структурированном виде на официальном сайте Минфина России План-график закупок на 2015 год, в том числе с выделением НИР и НИОКР | март | Административный департамент (по заявкам департаментов Минфина России), Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Разработан план-график закупок на 2015 год в соответствии с требованиями действующего законодательства и размещен в структурированном виде на официальном сайте Минфина России 24 апреля 2015 года.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/ministry/custom/index.php*](http://minfin.ru/ru/ministry/custom/index.php) | | | | |
| V.2 | Внесение изменений в план - график в соответствии с требованиями действующего законодательства и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России | План-график закупок на 2015 год, в том числе с выделением НИР и НИОКР, актуализирован и размещен на официальном сайте Минфина России на текущую дату | в течение года | Административный департамент (по заявкам департаментов Минфина России), Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Актуализированный план-график закупок на 2015 год размещен на официальном сайте Минфина России в структурированном виде 2 июля 2015 года.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/ministry/custom/index.php*](http://minfin.ru/ru/ministry/custom/index.php) | | | | |
| V.3 | Размещение на официальном сайте Минфина России информации об итогах рассмотрения поступивших замечаний и жалоб от граждан и общественных объединений юридических лиц по итогам закупочной деятельности Минфина России | На сайте Минфина России размещается информация об итогах рассмотрения поступивших замечаний и жалоб от граждан и общественных объединений юридических лиц по итогам закупочной деятельности Минфина России | в течение года | Административный департамент, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *В случае поступления в Федеральную антимонопольную службу от граждан или организаций жалоб на нарушение Минфином России законодательства о контрактной системе в сфере закупок результаты рассмотрения указанных жалоб и проведенных при этом внеплановых проверок с приложением вынесенных решений, предписаний в течение трех рабочих дней размещаются ФАС России на Официальном сайте. В I полугодии 2015 году жалоб не поступало.* | | | | |
| V.4 | Ежеквартальное формирование отчета о закупочной деятельности в соответствии с планом-графиком закупок на 2015 год и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России | Сформирован и размещен в структурированном виде на официальном сайте Минфина России отчет о закупочной деятельности в соответствии с планом-графиком закупок на 2015 год (ежеквартально) | в течение года | Административный департамент, Департамент бюджетной методологии, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Отчет о закупочной деятельности за 1-2 квартал 2015 года сформирован и размещен в структурированном виде на официальном сайте Минфина России 2 июля 2015 года.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/ministry/custom/index.php*](http://minfin.ru/ru/ministry/custom/index.php) | | | | |
| V.5 | Актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России государственных программ, исполнителем которых является Минфин России | На официальном сайте Минфина России размещены актуализированные государственные программы, исполнителем которых является Минфин России | в течение года | Департамент бюджетной политики, Департаменты Минфина России, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.***   1. *Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (в действующей редакции - утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. № 320) размещена на официальном сайте Минфина России. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № ДМ-П13-1077р проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении указанной государственной программы в новой редакции будет внесен Минфином России в Правительство Российской Федерации до 20 декабря 2015 года.*   *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/)   1. *Государственная программа Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» размещена на официальном сайте Минфина России.*   *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/regfin/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/regfin/) | | | | |
| V.6 | Актуализация в течение года списка контактной информации по сотрудникам, отвечающим в Минфине России за сопровождение государственных, программ, исполнителем которых является Минфин России и размещение на официальном сайте Минфина России | Актуализируется и размещается на официальном сайте Минфина России контактная информация по сотрудникам, отвечающим в Минфине России за сопровождение ведомственных, государственных, федеральных целевых программ, исполнителем которых является Минфин России | в течение года | Департамент бюджетной политики, Департамент межбюджетных отношений, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.***   1. *Список контактной информации по сотрудникам, отвечающим в Минфине России за сопровождение государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», размещен на официальном сайте Минфина России.*   *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/)   1. *Список контактной информации по сотрудникам, отвечающим в Минфине России за сопровождение государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», размещен на официальном сайте Минфина России.*   *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/regfin/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/regfin/) | | | | |
| V.7 | Размещение на официальном сайте Минфина России планов реализации программных мероприятий, включая детальные планы-графики, и ожидаемых результатов реализации программ. | На официальном сайте Минфина России размещаются планы реализации программных мероприятий, включая детальные планы-графики, и ожидаемых результатов реализации программ | июнь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.***   1. *План реализации и детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» размещены на официальном сайте Минфина России.*   *Ссылка:*[*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/)  *В 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №1225-р в план реализации государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» были внесены изменения. Изменения отражены в детальном план-графике реализации государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков».*   1. *План реализации и детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» размещены в разделе «Государственные программы» официального сайта Минфина России (подраздел «План реализации государственной программы»).*   *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/regfin/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/regfin/)  *Обращаем внимание, что с учетом поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 19 февраля 2015 г. № ДМ-П13-1077р, подготовка проектов актов Правительства Российской Федерации о внесении изменений в государственные программы (в том числе в части плана реализации государственной программы) будет завершена до 20 декабря 2015 года.* | | | | |
| V.8 | Формирование отчетов о реализации государственных программ, ответственным исполнителем которых является Минфин России, включая информацию о выполнении плана реализации государственных программ и детальных планов-графиков и данные о достижении показателей (по мере возможности), объемов финансирования и произведенных закупках для реализации мероприятий государственных программ в разрезе целевых статей и видов расходов и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России | Сформирован и размещен на официальном сайте Минфина России отчет о реализации государственных программ, ответственным исполнителем которых является Минфин России, включая информацию о выполнении плана реализации государственных программ и детальных планов-графиков и данные о достижении показателей (по мере возможности), объемов финансирования и произведенных закупках для реализации мероприятий государственных программ в разрезе целевых статей и видов расходов | ежеквартально | Департамент бюджетной политики, Департамент межбюджетных отношений, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.***   1. *Сформирована и размещена на официальном сайте Минфина России квартальная форма мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» по состоянию на 01.04.2015 г. и на 01.07.2015 г. (за 1 и 2 кварталы 2015 года).*   *Сформирован и размещен на официальном сайте Минфина России отчет за 2014 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (по состоянию на 1 марта 2015 года и уточненный по состоянию на 1 мая 2015 года).*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/)   1. *Сформированы и размещены отчет о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» за 1 и 2 кварталы 2015 года, а также информация о кассовом исполнении в разделе «Государственные программы» официального сайта Минфина России (подраздел «Отчетность о реализации государственной программы»).*   *Сформирован и размещен отчет на официальном сайте Минфина России отчет за 2014 год о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации».*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/regfin/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/regfin/) | | | | |
| V.9 | Формирование и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информации о расходовании бюджетных средств, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций | Сформирована и размещена в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информация о расходовании бюджетных средств, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций | ежеквартально | Административный департамент, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Ежеквартально формируется и размещается в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информация о расходовании бюджетных средств, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций (Минфин России/Открытое Министерство/Планы и отчеты/Отчеты). Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php) | | | | |
| V.10 | Формирование и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информации о доходах и расходах Минфина России в рамках реализации его функций | Сформирована и размещена в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информация о доходах и расходах в рамках реализации его функций | ежеквартально | Административный департамент, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Ежеквартально формируется и размещается в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информация о расходовании бюджетных средств, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций (Минфин России/Открытое Министерство/Планы и отчеты/Отчеты).*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php) | | | | |
| V.11 | Формирование и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информации о расходовании ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций в разрезе ежемесячных отчетов о расходах Минфина России для собственных нужд | Сформирована и размещена в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информация о расходовании ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций в разрезе ежемесячных отчетов о расходах Минфина России для собственных нужд | ежемесячно | Административный департамент, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Формируется и размещается в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информация о расходовании бюджетных средств, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций (Минфин России/Открытое Министерство/Планы и отчеты/Отчеты).*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php)  ***Справочно:*** *в соответствии с п.64 Приказа Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» информация о расходовании ассигнований формируется* ***ежеквартально*** *(письмо от 29.04.2015 г. № 11-08-09/1/ВН-18768).* | | | | |
| V.12 | Формирование, актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России статистической и аналитической информации о предоставлении государственной услуги Минфина России | Сформирована, актуализирована и размещена на официальном сайте Минфина России статистическая и аналитическая информация о предоставлении государственной услуги Минфина России по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций | в течение года | Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *На постоянной основе формируется, актуализируется и размещается на официальном сайте Минфина России статистическая и аналитическая информация о предоставлении государственной услуги Минфина России по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, информация размещена на официальном сайте Минфина России 2 июля 2015 г.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/ministry/eservices/GovSROA/*](http://minfin.ru/ru/ministry/eservices/GovSROA/) | | | | |
| V.13 | Формирование, актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России ежеквартальных отчетов о полученных и рассмотренных жалобах по вопросам предоставления государственной услуги Минфина России (в т. ч. о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб) | Сформированы, актуализированы и размещены на официальном сайте Минфина России ежеквартальные отчеты о полученных и рассмотренных жалобах по вопросам предоставления государственной услуги Минфина России по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций | ежеквартально | Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности |
| ***Информация:*** Мероприятие выполняется. Ежеквартально формируются, актуализируются и размещаются на официальном сайте Минфина России отчеты о полученных и рассмотренных жалобах по вопросам предоставления государственной услуги Минфина России по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов.  Жалоб за отчетный период не поступало.  Ссылка: [*http://minfin.ru/ru/ministry/eservices/GovSROA/*](http://minfin.ru/ru/ministry/eservices/GovSROA/) | | | | |
| V.15 | Формирование, актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России сведений о результатах мониторингов предоставления государственной услуги Минфина России, включая данные мониторинга, проводимого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей» | Сформированы, актуализированы и размещены на официальном сайте Минфина России сведения о результатах мониторингов предоставления государственной услуги Минфина России по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций | ежеквартально | Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Ежеквартально формируются сведения о результатах мониторингов предоставления государственной услуги по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов. Ежеквартально на официальном сайте Минфина России размещаются сведения о мониторинге качества предоставления Минфином России государственной услуги по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, информация размещена на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/ministry/eservices/GovSROA/*](http://www.minfin.ru/ru/ministry/eservices/GovSROA/) | | | | |
| V.16 | Размещение на официальном сайте Минфина России докладов, представляемых Минфином России Президенту и в Правительство России | На официальном сайте Минфина России размещены доклады, представляемые Минфином России Президенту и в Правительство России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *На официальном сайте Минфина России в течение года размещаются доклады, представляемые Минфином России Президенту и в Правительство России:*   1. *Доклад Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации об управлении дебиторской задолженностью федеральных органов исполнительной власти 13 января 2015 г.*   *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal\_budget/budj\_rosp/index.php*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal_budget/budj_rosp/index.php)   1. *Департаментом регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности осуществлена подготовка Доклада об основных показателях рынка аудиторских услуг в Российской Федерации и направление его в Правительство Российской Федерации (№ 01-02-01/07-37394 от 29.06.2015 г.) и в Администрацию Президента Российской Федерации (№ 01-02-01/07-37393 от 29.06.2015 г.). Отдельные части указанного доклада, включающие в себя статистическую информацию по итогам обработки формы № 2-аудит «Сведения об аудиторской деятельности» и формы № 3-аудит «Сведения о деятельности саморегулируемых организаций аудиторов» размещены на официальном Интернет-сайте Минфина России в рубрике «Аудиторская деятельность», раздел «Статистика».*   *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/audit\_stat/*](http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/audit_stat/)  ***Справочно:*** *всего Минфином России направлено 102 доклада* *Президенту и в Правительство России.* | | | | |
| V.17 | Подготовка и размещение на официальном сайте Минфина России иллюстрированного издания «Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы за 2014 год» | На официальном сайте Минфина России размещено иллюстрированное издание «Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы за 2014 год» | апрель | Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Иллюстрированное информационное издание «Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2014 год» (предварительные итоги) размещено на официальном сайте Минфина России 17 апреля 2015 года.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/document/index.php?id\_4=60470*](http://www.minfin.ru/ru/document/index.php?id_4=60470) | | | | |
| V.20 | Систематизация и размещение на официальном сайте Минфина России стенограмм и тезисов выступлений, комментариев, пресс-релизов руководства Минфина России, посвященных вопросам отчетной информации о деятельности Минфина России | На официальном сайте Минфина России размещены стенограммы и тезисы выступлений, комментариев, пресс-релизов руководства Минфина России, по вопросам отчетной информации о деятельности Минфина России | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департамент бюджетной политики, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *На официальном сайте Минфина России размещены стенограммы и тезисы выступлений, комментариев, пресс-релизов руководства Минфина России, по вопросам отчетной информации о деятельности Минфина России.*  *Ссылки:*  [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?#*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?)  [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33037*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33037)  [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33038*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33038)  [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33039*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33039)  [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33040*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33040)  [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33041*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33041)  [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33042*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33042)  [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33045*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33045)  [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33046*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33046)  *Систематизированы и структурированы разделы на официальном сайте:*  *«Электронный бюджет»* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/index.php*](http://minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/index.php)*;*  *Расширенные заседания коллегий Министерства финансов Российской Федерации* [*http://minfin.ru/ru/om/college/index.php*](http://minfin.ru/ru/om/college/index.php)*;*  *Материалы конференций, круглых столов, семинаров* [*http://minfin.ru/ru/om/Docs/index.php*](http://minfin.ru/ru/om/Docs/index.php)*.* | | | | |
| V.21 | Размещение на официальном сайте Минфина России информации, содержащей сведения о результатах проверок Минфина России и подведомственных Минфину России организаций, включая перечень и результаты проверок, протоколы (акты) проверки, информации об устранении нарушений по результатам проверки | На официальном сайте Минфина России размещена информация, содержащая сведения о результатах проверок Минфина России и подведомственных Минфину России организаций, включая перечень и результаты проверок, протоколы (акты) проверки, информации об устранении нарушений по результатам проверки | в течение года | Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.***  *В I квартале 2015 года в соответствии с Планом на 2015 год по осуществлению проверок в подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных казенных учреждениях (ФКУ) в ходе контроля по уровню подведомственности и ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденным Министром финансов Российской Федерации А.Г. Силуановым 8 декабря 2014 г., не осуществлялось. Во II квартале было осуществлено 3 проверки деятельности ФКУ, подведомственных Министерству финансов Российской Федерации.*  *Информация о результатах проверок деятельности ФКУ, проведенных в I полугодии 2015 года, в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 65н «Об утверждении положения об осуществлении Министерством финансов Российской Федерации финансового контроля деятельности подведомственных Министерству финансов Российской Федерации федеральных государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, их филиалов и представительств» размещена на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылка:*  [*http://minfin.ru/ru/ministry/fin\_control\_deyt\_org/index.php*](http://minfin.ru/ru/ministry/fin_control_deyt_org/index.php) | | | | |
| V.22 | Размещение на официальном сайте Минфина России государственных заданий федеральным учреждениям, подведомственным Минфину России, и отчетов об их исполнении (ссылка на официальный сайт в сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru) | На официальном сайте Минфина России размещены государственные задания федеральным учреждениям, подведомственным Минфину России, и отчеты об их исполнении (ссылка на официальный сайт в сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru) | март | Административный департамент, Департамент бюджетной методологии, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *По состоянию на 23.07.2015 на официальном сайте Минфина России размещено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2015 год Федеральному государственному бюджетному учреждению «Научно-исследовательский финансовый институт». Вместе с тем, государственное задание Федеральному государственному бюджетному учреждению «Лечебно-оздоровительный центр «Ёлочки», размещенное на официальном сайте bus.gov.ru, на официальном сайте Минфина России не размещено.* | | | | |
| V.25 | Определение перечня показателей (отчетов) о деятельности Минфина России, которые будут представлены в формате, удобном для скачивания, в том числе в формате открытых данных | Определен перечень показателей (отчетов) о деятельности Минфина России, которые будут представлены в формате удобном для скачивания, в том числе в формате открытых данных | май | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Первым заместителем Министра финансов Российской Федерации Нестеренко Т.Г.14 июля 2015 года утвержден план-график публикации на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в сети «Интернет» дополнительных сведений в форме открытых данных в 2015 году.*  *Также на основе анализа информации, содержащейся в информационных системах Минфина России, с учетом положений приказа Минфина России от 3 сентября 2014 г. № 276 «Об утверждении перечня документов, образующихся в процессе деятельности Министерства финансов Российской Федерации и подведомственных ему организаций, с указанием сроков хранения», сформирован перечень показателей (отчетов) о деятельности Минфина Росси, которые могут быть представлены в машиночитаемом формате, указанный перечень размещен на официальном сайте Минфина России, организовано голосование по востребованности раскрытия информация для посетителей официального сайта Минфина России (Приложение 7).* | | | | |
| V.29 | Систематизация информации о персональной ответственности государственных гражданских служащих за воспрепятствование осуществлению общественного контроля | На официальном сайте Минфина России размещена информация о персональной ответственности государственных гражданских служащих за воспрепятствование осуществлению общественного контроля | в течение года | Административный департамент, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Информация о персональной ответственности государственных гражданских служащих Минфина России за воспрепятствование осуществлению общественного контроля размещена на сайте в разделе «Открытое Министерство».*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/soc\_ctrl/index.php*](http://minfin.ru/ru/om/soc_ctrl/index.php) | | | | |
| **VI** | **Информирование о работе с обращениями граждан и организаций в Минфине России** | | | |
| VI.1 | Формирование и размещение на официальном сайте Минфина России обзора обращений граждан, включающего обобщенную информацию о результатах рассмотрения поступивших обращений и принятых по ним мерах, за 2014 год | Сформирован и размещен на официальном сайте Минфина России обзор обращений граждан, поступивших в 2014 году | июнь | Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. В июне 2015 года сформирован и размещен на официальном сайте Минфина России обзор обращений граждан, поступивших в 2014 году.*  *Ссылка:*[*http://www.minfin.ru/ru/appeal/reviews/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/appeal/reviews/index.php) | | | | |
| VI.2 | Определение наиболее часто задаваемых в обращениях граждан вопросов | Определен перечень наиболее часто задаваемых в обращениях граждан вопросов | ежеквартально | Департамент управления делами и контроля |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. В I квартале 2015 г. определен наиболее часто задаваемый в обращениях граждан вопрос о погашении задолженности по кредитным обязательствам в иностранной валюте. Во II квартале 2015г. выделен наиболее часто задаваемый в обращениях граждан вопрос о повышении пенсионного возраста.* | | | | |
| VI.3 | Формирование и размещение на официальном сайте Минфина России обобщенных ответов на часто задаваемые вопросы граждан | Сформированы и размещены на официальном сайте Минфина России обобщенные ответы на часто задаваемые вопросы граждан | ежеквартально | Департаменты Минфина России, Департамент управления делами и контроля |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. В I квартале 2015 г. сформирован и размещен на официальном сайте Минфина России обобщенный ответ на вопрос о погашении задолженности по кредитным обязательствам в иностранной валюте.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/appeal/*](http://www.minfin.ru/ru/appeal/) | | | | |
| VI.4 | Актуализация информации о должностных лицах, ответственных в ФОИВ за работу с обращениями граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений на официальном сайте Минфина России (при необходимости) | Актуализирована информации о должностных лицах, ответственных в ФОИВ за работу с обращениями граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений на официальном сайте Минфина России (при необходимости) | в течение года | Департамент управления делами и контроля |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Актуальная информация о должностных лицах, ответственных в Минфине России за работу с обращениями граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений на официальном сайте. В I и II кварталах 2015 г. информация была актуализирована.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/appeal/index.php*](http://minfin.ru/ru/appeal/index.php) | | | | |
| VI.5 | Рассмотрение на коллегии Минфина России и заседаниях Общественного совета при Минфине России результатов работы Минфина России с обращениями и запросами информации граждан и юридических лиц | Рассмотрены на коллегии Минфина России и заседаниях Общественного совета при Минфине России результатов работы Минфина России с обращениями и запросами информации граждан и юридических лиц | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. Подготовлена информация о результатах работы Минфина России с обращениями и запросами информации граждан для рассмотрения на коллегии Минфина России.* | | | | |
| VI.6 | Обеспечение информационного взаимодействия официального сайта Минфина России и системы электронного документооборота Минфина России в целях предоставления гражданам информации о рассмотрении обращений в структурных подразделениях Министерства | Обеспечено информационное взаимодействие официального сайта Минфина России и системы электронного документооборота Минфина России в целях предоставления гражданам информации о рассмотрении обращений в структурных подразделениях Министерства | июнь | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. В I полугодии 2015 г. обеспечено информационное взаимодействие официального сайта Минфина России и системы электронного документооборота Минфина России в целях предоставления гражданам информации о рассмотрении обращений в структурных подразделениях Министерства.*  ***Справочно:*** *На официальном сайте Минфина России гражданин может ввести номер обращения и получить информацию о ходе рассмотрения обращений граждан с указанием статуса обращения (Принято\Не принято\Направлено в другое ведомство\Направлен ответ), наименования ответственного департамента и даты обновления статуса обращения.* | | | | |
| VI.8 | Формирование справочной информации о соблюдении сроков направления ответов на обращения и запросы граждан структурными подразделениями Минфина России для подведения итогов по показателям деятельности структурных подразделений Минфина России | Сформирована справочная информация о соблюдении сроков направления ответов на обращения и запросы граждан структурными подразделениями Минфина России для подведения итогов по показателям деятельности структурных подразделений Минфина России | ежемесячно | Департамент управления делами и контроля |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. Ежемесячно формируется перечень неисполненных документов с истекшим сроком; а также еженедельно, в качестве упреждающего контроля, - информация об обращениях граждан, срок рассмотрения которых истекает на следующей неделе (информация направляется в Департаменты).* | | | | |
| VI.11 | Поддержание в актуальном состоянии информации о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) Минфина России и его должностных лиц при предоставлении государственной услуги | Организовано информирование и консультирование заявителей, актуализированы номера телефонов, адреса электронной почты, оснащенные места приема жалоб заявителей госуслуг и размещена информация о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) Минфина России и его должностных лиц при предоставлении государственных услуг | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Правовой департамент, Департаменты регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. Информация о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) Минфина России и его должностных лиц при предоставлении государственной услуги поддерживается в актуальном состоянии.* | | | | |
| VI.13 | Формирование и размещение на официальном сайте Минфина России отчета о принятых организационных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан | Сформирован и размещен на официальном сайте Минфина России отчет о принятых организационных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан | июнь | Департамент управления делами и контроля |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. В июне 2015 г. сформирован и размещен на официальном сайте Минфина России отчет о принятых организационных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/appeal/reviews/index.php*](http://minfin.ru/ru/appeal/reviews/index.php) | | | | |
| VI.14 | Актуализация информации на официальном сайте Минфина России о номерах телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера (при необходимости) | На сайте Минфина России указана актуальная информация о номерах телефонов для получения справочной информации | в течение года | Департамент управления делами и контроля |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. В I и II кварталах 2015 г. актуализирована информация на официальном сайте Минфина России о номерах телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/appeal/index.php*](http://minfin.ru/ru/appeal/index.php) | | | | |
| VI.15 | Обеспечение работы приемной Минфина России | Функционирует приемная Минфина России | в течение года | Департамент управления делами и контроля |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. В Минфине России функционирует Приемная, которая размещена по адресу: ул. Ильинка, 9, подъезд № 5 с организацией доступа граждан без пропусков. Сотрудниками Департамента управления делами и контроля в помещении приемной Министерства гражданам оказывается помощь в оформлении письменных обращений, в ряде случаев даются устные разъяснения на поставленные вопросы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*  ***Справочно:*** *за I полугодие 2015 года в приемной Министерства было принято 103 гражданина.* | | | | |
| **VII** | **Организация работы с референтными группами Минфина России** | | | |
| VII.2 | Актуализация перечня экспертов в области государственного управления по основным полномочиям Минфина России | Актуализирован и размещен на официальном сайте Минфина России перечень экспертов в области государственного управления по основным полномочиям Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. На официальном сайте Минфина России размещен актуализированный перечень экспертов в области государственного управления по основным полномочиям Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/om\_refer/index.php?id\_38=64577*](http://www.minfin.ru/ru/om/om_refer/index.php?id_38=64577) | | | | |
| VII.3 | Актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России положений об экспертных и консультативных органах при Минфине России | Актуализированы и размещены на официальном сайте Минфина России положения об экспертных и консультационных органах при Минфине России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. На официальном сайте Минфина России размещены актуализированные положения об экспертных и консультативных органах при Минфине России (Справочная информация № 10).*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/om\_refer/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/om/om_refer/index.php)  *Справочно: у 3 из 17 экспертных и консультативных органов при Минфине России отсутствуют положения:*   * *Совет по стандартам бухгалтерского учета (Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности);* * *Референтная группа по вопросам применения бюджетной классификации, ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бухгалтерского (финансовой) отчетности (Департамент бюджетной методологии);* * *Экспертная группа по вопросам развития рынка государственного долга (Департамент государственного долга и государственных финансовых активов).* | | | | |
| VII.5 | Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте Минфина России планов работы экспертных и консультативных органов при Минфине России с учетом специализированных форм и методов взаимодействия, учитывающих интересы и ожидания заинтересованных групп | Утверждены и размещены на официальном сайте Минфина России планы работы экспертных и консультативных органов при Минфине России с учетом специализированных форм и методов взаимодействия, учитывающих интересы и ожидания заинтересованных групп | апрель | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. На официальном сайте Минфина России размещены утвержденные планы работы экспертных и консультативных органов при Минфине России с учетом специализированных форм и методов взаимодействия, учитывающих интересы и ожидания заинтересованных групп (Справочная информация № 10).*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/om\_refer/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/om/om_refer/index.php)  *Справочно: у 4 из 17 экспертных и консультативных органов при Минфине России отсутствуют планы работ:*   * *Совет по стандартам бухгалтерского учета (Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности);* * *Референтная группа по вопросам применения бюджетной классификации, ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бухгалтерского (финансовой) отчетности (Департамент бюджетной методологии);* * *Экспертная группа по вопросам развития рынка государственного долга (Департамент государственного долга и государственных финансовых активов);* * *Экспертная группа по публичному обсуждению вопросов создания и развития информационных технологий в сфере управления общественными финансами (Департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса)*   *У 4 из 17 экспертных и консультативных органов при Минфине России план работ определен положением:*   * *Референтная группа Министерства финансов Российской Федерации с участием Некоммерческого партнерства «Сообщество финансистов России» (Департамент межбюджетных отношений);* * *Экспертная группа по вопросам ведения бухгалтерского учета и отчетности субъектами малого предпринимательства (Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности);* * *Межведомственная рабочая группа по применению МСФО (Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности);* * *Межведомственная рабочая группа по разработке предложений по повышению доступности и качества государственных (муниципальных) услуг (Департамент бюджетной методологии).* | | | | |
| VII.7 | Разработка опросов по оценке референтными группами эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности | Разработаны опросы по оценке референтными группами эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности | июнь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Разработаны опросы по оценке референтными группами эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности для раздела «Референтные группы».*  *Ссылки:* [*http://minfin.ru/ru/om/om\_refer/index.php*](http://minfin.ru/ru/om/om_refer/index.php)*,* [*http://minfin.ru/ru/votes/index.php*](http://minfin.ru/ru/votes/index.php)  *Результаты опроса:*  *Считаете ли Вы достаточно эффективным и результативным уровень проведения общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности? Да (61.7%); Нет (8.51%); Скорее да, чем нет (25.53%);Затрудняюсь ответить (4.26%);*  *Какие формы общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности предпочтительнее для Вас? Обсуждения на сайте regulation.gov.ru (14.63%); Очные «Круглые столы» (19.51%); «Онлайн конференции» (9.76%);«Оффлайн конференции» (0%); Тематические опросы на бумаге (9.76%); Интерактивные опросы в Интернете, организованные сотрудниками Минфина России (26.83%); Подача через сайт Минфина России замечаний и предложений по своим вопросам и проблемам (7.32%);Обращения в Минфина России через официальные письма (12.2%);*  *Удовлетворены ли Вы материалами, предоставляемыми для общественного обсуждения и публичных консультаций по основным направлениям деятельности Минфина России?* *Полностью удовлетворён (71.43%);Абсолютно не удовлетворен (2.38%); Слишком сложный язык изложения размещаемой информации (14.29%); Затрудняюсь ответить (11.9%).* | | | | |
| VII.10 | Направление оперативной информации о начале общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru проектов нормативных правовых актов в соответствии с правилами постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения» (далее - постановление № 851), референтным группам, экспертным и консультативным органам при Минфине России | Обеспечено участие референтных групп, экспертных и консультативных органов при Минфине России в общественных обсуждениях на сайте regulation.gov.ru проектов нормативных правовых актов в соответствии с правилами постановления № 851 | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****.* *Обеспечивается участие референтных групп, экспертных и консультативных органов при Минфине России в общественных обсуждениях на сайте regulation.gov.ru проектов нормативных правовых актов в соответствии с правилами постановления № 851.*  *За период с 12.01.2015 по 22.07.15 в соответствии с Постановлением № 851 было размещено 137 проектов.*  *На основании данных портала regulation.gov.ru обеспечено участие референтных групп, экспертных и консультативных органов при Минфине России в количестве 595 в общественных обсуждениях на сайте regulation.gov.ru.*  *По результатам общественного обсуждения поступило 112 предложений и мнений экспертов.* | | | | |
| VII.11 | Определение процедур проведения оперативных, в том числе он-лайн, общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности Минфина России | Определены процедуры проведения оперативных, в том числе он-лайн, общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности Минфина России | май | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****.* *Определены процедуры проведения оперативных, в том числе он-лайн, общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности Минфина России (Приложение № 8).* | | | | |
| VII.14 | Формирование и размещение на официальном сайте Минфина России сводной информации о результатах общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru и о результатах принятия того или иного акта с объяснениями учета (неучета) поступивших в ходе общественного обсуждения предложений | Сформирована и размещена на официальном сайте Минфина России сводная информация о результатах общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru и о результатах принятия того или иного акта с объяснениями учета (неучета) поступивших в ходе общественного обсуждения предложений | ежеквартально | Правовой департамент, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. Сформирована* *сводная информация о результатах общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru и о результатах принятия того или иного акта с объяснениями учета (неучета) поступивших в ходе общественного обсуждения предложений за I полугодие 2015 года и размещена на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/legislation/projorders/npa\_svod/*](http://minfin.ru/ru/legislation/projorders/npa_svod/) | | | | |
| **VIII** | **Взаимодействие Минфина России с общественным советом** | | | |
| VIII.1 | Поддержание в актуальном состоянии НПА и методологии деятельности Общественного совета при Минфине России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Актуализированы НПА и методология деятельности Общественного совета при Минфине России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. За отчетный период изменения в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в приказ Минфина России от 08.04.2011 № 139 "Об Общественном совете при Министерстве финансов Российской Федерации не вносились. При этом необходимо отметить, что приказом Минфина России от 18.05.2015 г. № 131 «О внесении изменений в приказы Министерства финансов Российской Федерации от 8 апреля 2011 г. № 139 и от 3 декабря 2013 г. № 410» предусмотрено внутреннее перераспределение обязанностей при взаимодействии с Общественным советом.* | | | | |
| VIII.2 | Утверждение и размещение плана работы Общественного совета при Минфине России на официальном сайте Минфина России в разделе, посвященном деятельности Общественного совета при Минфине России | Утвержден и размещен план работы Общественного совета при Минфине России на официальном сайте Минфина России в разделе, посвященном деятельности Общественного совета при Минфине России. | март | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. 1 марта 2015 г. утвержден План основных мероприятий Общественного совета при Министерстве финансов Российской Федерации на 2015 год и размещен на официальном сайте Минфина России в разделе «Общественный совет».*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/focal\_advisory/os/index.php?id\_57=59243*](http://www.minfin.ru/ru/om/focal_advisory/os/index.php?id_57=59243) | | | | |
| VIII.3 | Формирование запроса в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации о проведении независимой экспертной оценки эффективности взаимодействия Минфина России с Общественным советом Минфина России | Направлен запрос в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации о проведении независимой экспертной оценки эффективности взаимодействия Минфина России с Общественным советом Минфина России | февраль | Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. Запрос в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации о проведении независимой экспертной оценки эффективности взаимодействия Минфина России с Общественным советом направлен письмами Минфина России от 18.02.2015 № 15-01-20/7406 и № 15-01-20/7413.* | | | | |
| VIII.8 | Направление на рассмотрение в Общественный совет при Минфине России информации об общественных обсуждениях проектов нормативных правовых актов, одновременно с их публикацией на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети regulation.gov.ru | В Общественный совет при Минфине России направляется информация об общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов, одновременно с их публикацией на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети regulation.gov.ru | в течение года | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Одновременно с публикацией проектов нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru в Общественный совет при Министерстве финансов Российской Федерации автоматически направляется информационное письмо с указанием ссылки на размещенные проекты нормативных правовых актов и результаты их общественных обсуждений.* | | | | |
| VIII.9 | Направление на рассмотрение Общественного совета при Минфине России отчетов Минфина России | В Общественный совет при Минфине России направляется на рассмотрение отчеты Минфина России | в течение года | Департаменты долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. На очных заседаниях Общественного совета рассмотрены: 8 апреля 2015 г. - итоги реализации публичного плана Министерства за 2014 год, проект публичной декларации Министерства на 2015 год; 30 июня 2015 г. - отчет Рабочей группы по оценке бюджетных рисков Общественного совета при Министерстве финансов Российской Федерации.*  *На заочных заседаниях рассмотрены: 27 мая 2015 г. – отчет об осуществлении Минфином России госконтроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов за 2010-2014 гг.; 12 июня 2015 г. - отчет о ходе реализации Плана деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014-2018 годы за I квартал 2015 года.* | | | | |
| VIII.10 | Размещение на официальном сайте Минфина России результатов рассмотрения Общественным советом при Минфине России результатов общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов и отчетов Министерства (при необходимости), решений и заключений по рассматриваемым проектам и инициативам Минфина России | На официальном сайте Минфина России размещены итоги рассмотрения Общественным советом при Минфине России результатов общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов и отчетов Министерства (при необходимости), принятые решения и заключения по рассматриваемым проектам и инициативам Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. Протоколы заседаний**размещены на официальном сайте Минфина России в разделе «Общественный совет».*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/focal\_advisory/os/*](http://minfin.ru/ru/om/focal_advisory/os/) | | | | |
| VIII.11 | Ведение на официальном сайте Минфина России форума для обсуждения предложений и заключений Совета по разрабатываемым Минфином России проектам НПА, документам и инициативам | На официальном сайте Минфина России ведется форум по обсуждению предложений и заключений Совета по разрабатываемым Минфином России проектам НПА, документам и инициативам | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. На официальном сайте Минфина России ведется форум по обсуждению предложений и заключений Совета по разрабатываемым Минфином России проектам НПА, документам и инициативам.*  *Ссылка:* [*http://info.minfin.ru/forum/forumdisplay.php?f=20*](http://info.minfin.ru/forum/forumdisplay.php?f=20) | | | | |
| VIII.12 | Проведение отдельных заседаний Общественного совета при Минфине России в открытом режиме в случае вынесения на заседания Общественного совета при Минфине России вопросов высокой общественной значимости | В случае необходимости отдельные заседания Общественного совета при Минфине России проведены в открытом режиме | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. Открытое заседание Общественного совета при Минфине России состоялось 8 апреля 2015 г. На официальном сайте Минфина России в разделе по Общественному совету размещена следующая информация: анонс проведения открытого заседания Общественного совета, повестка заседания, протокол открытого заседания.*  *Ссылки:* [*http://minfin.ru/ru/om/focal\_advisory/os/index.php?id\_57=62343*](http://minfin.ru/ru/om/focal_advisory/os/index.php?id_57=62343)*,*  [*http://minfin.ru/ru/om/focal\_advisory/os/index.php?id\_57=59609*](http://minfin.ru/ru/om/focal_advisory/os/index.php?id_57=59609)*,*  [*http://minfin.ru/ru/om/focal\_advisory/os/index.php?id\_57=59606*](http://minfin.ru/ru/om/focal_advisory/os/index.php?id_57=59606)*.*  *Кроме того, на главной странице официального сайта Минфина России в разделе Новости размещен пресс-релиз открытого заседания:* [*http://minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33142&mode\_4=default*](http://minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33142&mode_4=default) | | | | |
| VIII.14 | Создание и организация работ по ведению и наполнению «Личных кабинетов» членов Общественного совета при Минфине России | Созданы и ведутся и наполняются «Личные кабинеты» членов Общественного совета при Минфине России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Разработан функционал введения «Личных кабинетов» членов Общественного совета при Минфине России. Разрабатывается регламент работы «Личных кабинетов» членов Общественного совета при Минфине России.* | | | | |
| **IX** | **Работа пресс-службы Минфина России** | | | |
| IX.1 | Размещение актуализированной информации о целях, задачах, структуре и функциях пресс-службы в соответствии со спецификой деятельности Минфина России на официальном сайте Минфина России | На официальном сайте Минфина России размещена актуализированная информация о целях, задачах, структуре и функциях пресс-службы в соответствии со спецификой деятельности Минфина России | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. На официальном сайте Минфина России размещена актуализированная информация о целях, задачах, структуре и функциях пресс-службы в соответствии со спецификой деятельности Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/about/*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/about/) | | | | |
| IX.4 | Принятие и размещение на официальном сайте Минфина России приказа Минфина России об определении положения о взаимодействии структурных подразделений Министерства при подготовке ответов на запросы редакций СМИ, предоставлении комментариев, организации интервью с руководством Министерства | Приказ Минфина России об определении положения о взаимодействии структурных подразделений Министерства при подготовке ответов на запросы редакций СМИ, предоставлении комментариев, организации интервью с руководством Министерства принят и размещен на официальном сайте Минфина России | апрель | Департамент управления делами и контроля, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***не выполнено****. Проект приказа Минфина России об определении положения о взаимодействии структурных подразделений Министерства при подготовке ответов на запросы редакций СМИ разработан, находится на завершающей стадии согласования с руководством Минфина, размещение согласованного Приказа на сайте Министерства запланировано на III квартал 2015 года.* | | | | |
| IX.5 | Осуществление регулярной рассылки уведомлений о событиях и приглашениях на мероприятия (пресс-релизов и пресс-анонсов) | Минфин России производит оповещение СМИ о предстоящих мероприятиях в виде смс-сообщений, анонсов на официальном сайте Минфина России и пресс-релизов | в течение года | Департамент управления делами и контроля |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. На регулярной основе производится оповещение средств массовой информации о предстоящих мероприятиях в виде смс-сообщений, анонсов и пресс-релизов на официальном сайте Минфина России. Информация размещается по адресу* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?mode\_4=default&TYPE\_ID\_4=2*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?mode_4=default&TYPE_ID_4=2)*.*  ***Справочно:*** *за первое полугодие 2015 года размещено 8 анонсов, 65 новостей и пресс-релизов, смс-оповещения о важных новостных поводах отправляются в СМИ практически ежедневно.* | | | | |
| IX.6 | Размещение на регулярной основе в социальных сетях новостной информации о деятельности Минфина России и подготовка необходимых разъяснений для подписчиков, в том числе в режиме он-лайн чатов | В социальных сетях на регулярной основе размещаются новости о деятельности Минфина России и формируются необходимые разъяснения для подписчиков, в том числе в режиме он-лайн чатов | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. В социальных сетях «Twitter» и «Фейсбук», на официальной странице Министерства на регулярной основе размещаются новости о деятельности Минфина России, в частности, размещается информация о предстоящих мероприятиях с участием Министра финансов РФ А.Г. Силуанова, заместителей Министра и директоров департаментов, а также отражаются тезисы публичных выступлений руководства. Налажен процесс обратной связи с подписчиками.*  ***Справочно:*** *Официальная страница Минфина России «Фейсбук» - 33 поста, 10 интервью, 33 комментария, 37 перепостов публикаций; Официальный микроблог Министерства в социальной сети «Twitter»:*  *181 твит, 4 интервью, 165 комментариев, 36 репортов с официальной страницы в Фейсбук, 882 ретвита.*  *Подписчиков в «Фейсбук» - 1250 чел, в «Twitter» - 52,9 тыс. человек.* | | | | |
| IX.7 | В разделе «Пресс-центр» официального сайта Минфина России публикуются интервью с руководством Минфина России, новости, пресс-релизы о деятельности Минфина России, видеозаписи официальных мероприятий с участием руководителей Минфина России | На официальном сайте Минфина России в разделе «Пресс-центр» на регулярной основе публикуются актуальные интервью с руководством Минфина России, новости, пресс-релизы о деятельности Минфина России | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. На официальном сайте Минфина России на главной странице ежедневно публикуются актуальные интервью с руководством Минфина России, высказывания ключевых спикеров, информационные сообщения, пресс-релизы о предстоящих мероприятиях.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/)  ***Справочно:*** *за первое полугодие 2015 года размещено 8 анонсов, 65 новостей и пресс-релизов, 14 интервью руководства Минфина России* | | | | |
| IX.8 | Формирование плана проведения акций (медиакампаний) по разъяснению целей и задач Министерства, предусмотренных к проведению на 2015 год | Определен план проведения акций (медиакампаний) по разъяснению целей и задач Министерства, предусмотренных к проведению на 2015 год, и утвержден на заседании Координационной комиссии по реализации принципов открытости Минфина России | апрель | Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Определен план проведения акций (медиакампаний) по разъяснению целей и задач Министерства, предусмотренных к проведению на 2015 год (Приложение № 9).* | | | | |
| IX.9 | Проведение медиакампаний по разъяснению целей и задач Министерства согласно предусмотренного плана | Минфин России на регулярной основе проводит медиакампании по разъяснению целей и задач Министерства согласно предусмотренного плана | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Минфин России на регулярной основе проводит медиакампании по разъяснению целей и задач Министерства согласно предусмотренного плана (Справочная информация № 11).* | | | | |
| IX.10 | Разработка и размещение на официальном сайте Минфина России и в социальных сетях видеороликов по адвокатированию ключевых направлений деятельности Минфина России | Разработаны и размещены на официальном сайте Минфина России и в социальных сетях видеоролики по адвокатированию ключевых направлений деятельности Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На официальном сайте Минфина России размещены видеоролики по адвокатированию ключевых направлений деятельности Минфина России* с *Пленарного заседания сети PEMPAL (сообщества по взаимному изучению и обмену опытом в управлении государственными финансами) на тему «Прозрачность и подотчетность государственных финансов». Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/Docs/PEMPAL/*](http://minfin.ru/ru/om/Docs/PEMPAL/) | | | | |
| IX.11 | Обсуждение с референтными группами стратегии развития (концепции, плана) работы Министерства с социальными сетями, доработка по результатам обсуждения и размещение утвержденной стратегии на официальном сайте Минфина России | Проведено обсуждение с референтными группами стратегии развития (концепции, плана) работы Минфина России с социальными сетями и доработка по результатам обсуждения и размещена утвержденная стратегия на официальном сайте Минфина России | май | Департамент управления делами и контроля, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** ***Перенос сроков.*** *Мепроприятие* ***не выполнено.*** *Направление в Координационную комиссию предложения о переносе на второе полугодие 2015 года.* | | | | |
| IX.12 | Ведение официального интернет-представительства Минфина России в социальных сетях | Обеспечено ведение официального интернет-представительства Минфина России в социальных сетях. Ссылки на социальные сети размещены на официальном сайте Минфина России | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. В социальных сетях «Twitter» и «Фейсбук», на официальной странице Министерства, на регулярной основе размещаются новости о деятельности Минфина России, в частности, размещается информация о предстоящих мероприятиях с участием Министра финансов РФ А.Г. Силуанова, заместителей Министра и директоров департаментов, а также отражаются тезисы публичных выступлений руководства. Налажен процесс обратной связи с подписчиками.*  ***Справочно:*** *Официальная страница Минфина России «Фейсбук» - 33 поста, 10 интервью, 33 комментария, 37 перепостов публикаций; Официальный микроблог Министерства в социальной сети «Twitter»:*  *181 твит, 4 интервью, 165 комментариев, 36 репортов с официальной страницы в Фейсбук, 882 ретвита.*  *Подписчиков в «Фейсбук» - 1250 чел, в «Twitter» - 52,9 тыс. человек.* | | | | |
| IX.14 | Проведение ежедневного мониторинга СМИ | Ежедневно 4 раза в день проводится мониторинг СМИ: газеты, журналы, интернет, блоги, информагентства. Информация рассылается по почте и на персональные компьютеры руководству Минфина России. Производится смс-рассылка основных сообщений руководству Минфина России | в течение года | Департамент управления делами и контроля |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. Мероприятие выполняется на регулярной основе в течение года. Ежедневно, 4 раза в день, проводится мониторинг средств массовой информации: прорабатываются газеты, журналы, интернет, блоги, информагентства. Информация консолидируется, обрабатывается, формируется в отдельный файл и рассылается по почте и на персональные компьютеры руководства. Производится смс-рассылка основных сообщений руководству Минфина России.* | | | | |
| IX.15 | Проведение измерения частоты обращений (посещаемости) к материалам, размещенным на официальном сайте Минфина России и формирование аналитической записки и рейтинга наиболее посещаемых разделов на официальном сайте Минфина России | Проведено измерение частоты обращений (посещаемости) к материалам, размещенным на официальном сайте Минфина России, и сформирована аналитическая записка и рейтинг наиболее посещаемых разделов на официальном сайте Минфина России | ежеквартально | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Проведено измерение частоты обращений (посещаемости) к материалам, размещенным на официальном сайте Минфина России, и сформирована аналитическая записка и рейтинг наиболее посещаемых разделов и подразделов на официальном сайте Минфина России. (Справочная информация № 12).* | | | | |
| IX.16 | Мониторинг показателей оценки работы структурных подразделений Министерства по освещению своей деятельности на сайте, в прессе, социальных сетях | Проведение мониторинга показателей оценки работы структурных подразделений Министерства по освещению своей деятельности на сайте, в прессе, социальных сетях | ежеквартально | Департамент управления делами и контроля |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Проводится мониторинг показателей оценки работы структурных подразделений Министерства по освещению своей деятельности на сайте, в прессе, социальных сетях (Справочная информация № 13).* | | | | |
| **X** | **Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения** | | | |
| X.1 | Подготовка и размещение на официальном сайте Минфина России обзоров с обобщенной правоприменительной практикой по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Минфина России | Сформированы и размещены на официальном сайте Минфина России в подразделе «Обзор правоприменительной практики» обзоры с обобщенной правоприменительной практикой по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Минфина России | ежеквартально | Правовой департамент, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. Сформирован обзор с обобщенной правоприменительной практикой по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Минфина России* *за II квартал 2015 года и размещен на официальном сайте Минфина России* *в подразделе «Обзор правоприменительной практики».*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/obzor/*](http://www.minfin.ru/ru/om/obzor/) | | | | |
| X.2 | Подготовка и размещение на официальном сайте Минфина России оперативной и аналитической информации о результатах проведенной антикоррупционной экспертизы проектов НПА с изложением позиции Министерства по коррупциогенным факторам, выявленным в ходе экспертизы | Подготовлена и размещается на официальном сайте Минфина России в подразделе «Антикоррупционная экспертиза» оперативная и аналитическая информация о результатах проведенной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов с изложением позиции Министерства по коррупциогенным факторам, выявленным в ходе экспертизы | в течение года | Департаменты Минфина России, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****. На официальном сайте Минфина России предусмотрена возможность размещения оперативной и аналитической информация о результатах проведенной антикоррупционной экспертизы. В первом полугодии 2015 года соответствующих экспертных заключений на проекты НПА в Минфин России не поступало.*  *Ссылка:*[*http://minfin.ru/ru/legislation/projorders/results/*](http://minfin.ru/ru/legislation/projorders/results/) | | | | |
| X.3 | На официальном сайте Минфина России предусматривается возможность пользователям просматривать результаты антикоррупционной экспертизы за предыдущие периоды, начиная с 01.01.2014 | На официальном сайте Минфина России в подразделе «Архив результатов» реализована и поддерживается возможность пользователям просматривать результаты за предыдущие периоды | в течение года | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется****.* *На официальном сайте Минфина России реализована и поддерживается возможность пользователям просматривать результаты* *антикоррупционной экспертизы за предыдущие периоды.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/legislation/projorders/results/*](http://minfin.ru/ru/legislation/projorders/results/) | | | | |
|  | Ежедневная обработка информации, поступающей на электронный адрес [anti-corruption@minfin.ru](mailto:anti-corruption@minfin.ru), созданный для приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, и на «телефон доверия» | Осуществление ежедневной обработки информации, поступающей на электронный адрес [anti-corruption@minfin.ru](mailto:anti-corruption@minfin.ru) и на «телефон доверия» | в течение года | Департамент управления делами и контроля |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *В первом полугодии 2015 года по телефону доверия зафиксировано 7 звонков с обращениями по разным вопросам. По каждому звонку организована обратная связь, уточнен вопрос и даны разъяснения. Все обращения зарегистрированы в автоматизированной информационной системе «Финансы». В первом полугодии 2015 года сообщений о проявлениях коррупции в Министерстве финансов Российской Федерации по телефону доверия не поступало. В первом полугодии 2015 г. на электронный адрес* [*anti-corruption@minfin.ru*](mailto:anti-corruption@minfin.ru)*, поступило 3 обращения:*   * *Департамента финансов города Москвы по проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации» (вх.№ 2-31984);* * *Департамента по работе с органами государственной власти ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» по проекту ведомственного приказа «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (вх.№ 2-54719);* * *НП «Экспертное сообщество профессионалов госзаказа» по законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (вх.№ 2-66938).* | | | | |
| X.4 | Размещение на официальном сайте Минфина России обобщающих отчетов по результатам антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА, разработанных в соответствии с приказом Минфина России от 26.08.2014 № 266 | Размещены на официальном сайте Минфина России обобщающие отчеты по результатам антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА, разработанных в соответствии с приказом Минфина России от 26.08.2014 № 266 | в течение года | Департамент информационных технологий, Правовой департамент, Департаменты Минфина России |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполняется.*** *Сформирован отчет* *по результатам антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА, разработанных в соответствии с приказом Минфина России от 26.08.2014 № 266, за I полугодие 2015 года и размещен на официальном сайте.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/legislation/projorders/results/*](http://minfin.ru/ru/legislation/projorders/results/) | | | | |
| X.6 | Размещение на официальном сайте Минфина России информации о плане противодействия коррупции и отчета о ходе ее реализации | На сайте Минфина России размещена информация о плане противодействия коррупции. Размещается информация о ходе его реализации | в течение года | Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *План противодействия коррупции в Министерстве финансов Российской Федерации на 2014-****2015 годы*** *размещен 4 июня 2014 г. на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции», подразделах «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции», «Ведомственные нормативные правовые акты».* *Административный департамент сообщил, что размещение информации о ходе реализации Плана противодействия коррупции в Министерстве финансов Российской Федерации в 2015 году планируется в декабре 2015 года.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/anticorMK/korr-npa/korr-vnpa/*](http://minfin.ru/ru/om/anticorMK/korr-npa/korr-vnpa/) | | | | |
| X.7 | Осуществление мероприятий по освоению государственными гражданскими служащими Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства финансов Российской Федерации | Проведены мероприятия по освоению государственными гражданскими служащими Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства финансов Российской Федерации | в течение года | Административный департамент |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Осуществляется ознакомление лиц, поступающих на государственную гражданскую службу в Минфин России, с положениями Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 17 апреля 2014 г. № 115 (далее – Кодекс), под роспись. В первом полугодии 2015 года с Кодексом ознакомлено 99 чел.* | | | | |
| X.8 | Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих Минфина России, в том числе их направление на централизованное повышение квалификации организуемое Минтрудом России | Проведено повышение квалификации государственных гражданских служащих Минфина России, в том числе их направление на централизованное повышение квалификации, организуемое Минтрудом России | в течение года | Административный департамент |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *С 20 по 29 апреля 2015 года один государственный гражданский служащий Минфина России (далее – гражданский служащий) прошел повышение квалификации в Европейском учебном институте Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации по дополнительной профессиональной программе «Реализация конституционных и международных гарантий прав человека в российском праве и правоприменительной практике».*  *Один гражданский служащий направлен с 29 июня по 10 июля 2015 г. на повышение квалификации в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» по дополнительной профессиональной программе «Контрактная система в сфере закупок: правовое регулирование».*  *Кроме того, в сентябре-ноябре 2015 г. запланировано повышение квалификации 356 гражданских служащих по следующим дополнительным профессиональным программам: «Государственная политика в сфере противодействия коррупции», «Внедрение информационных технологий в государственное управление», «Вводный курс для государственных гражданских служащих (для лиц, впервые принятых на государственную службу в Минфин России»), «Этика и психология деловых коммуникаций», «Финансовая система и бюджетная политика государства», «Международные стандарты финансовой отчетности и аудита». В настоящее время ведется работа по заключению государственных контрактов с образовательными организациями, объявленными победителями открытого конкурса «Повышение квалификации федеральных государственных гражданских служащих Минфина России».*  *Также Минфином России направлена заявка на повышение квалификации в сентябре-ноябре 2015 г. 23 гражданских служащих, замещающих должности высшей группы категории «руководители», и 74 гражданских служащих по приоритетным направлениям дополнительного профессионального образования в соответствии с отдельными решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 2015 году.* | | | | |
| X.9 | Размещение на официальном сайте Минфина России сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих за отчетный период | На сайте Минфина России опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих | май | Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Сведения о доходах гражданских служащих Минфина России, замещающих должности, включенные в* [*перечень*](consultantplus://offline/ref=A019F7C6B6A58A696A493D04859D41D636D48AC5264F030E9FCD4C51377B28D0D0AA62D1B69F71CAVCv6N) *должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Министерства финансов Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации, утвержденный приказом Минфина России от 24.04.2014 № 32н (далее – Перечень), размещены 25 мая 2015 г. на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании федеральных законов».*  *Сведения о доходах работников организаций, находящихся в ведении Министерства, замещающих должности, включенные* [*перечень*](consultantplus://offline/ref=AA1E3FE1C227DA68D238DEA86F31901D93707F5C046F8BDE8EE555A8E4EB1C7D9D3866D9A1288E20U6b7O) *должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера работников организаций, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства от 24.04.2014 № 32н, размещены на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» 22 мая 2015 г.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/anticorMK/korr-sved-imucsh/*](http://minfin.ru/ru/om/anticorMK/korr-sved-imucsh/) | | | | |
| X.11 | Размещение информации о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Министерстве финансов Российской Федерации на официальном сайте Минфина России | На официальном сайте Минфина России в разделе «Государственная гражданская служба в центральном аппарате Министерства финансов Российской Федерации» размещена информация о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Министерстве финансов Российской Федерации | в течение года | Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *Приказами Минфина России от 9 февраля 2015 г. № 25 и от 23 июня 2015 г. № 171 в Министерстве финансов Российской Федерации были объявлены конкурсы на за замещение вакантных должностей государственной гражданской службы. Информация о 33 вакантных должностях была размещена на официальном сайте Минфина России в разделе «Государственная гражданская служба в центральном аппарате Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/ministry/publicservice/konkurs/vacancy\_res/*](http://www.minfin.ru/ru/ministry/publicservice/konkurs/vacancy_res/) | | | | |
| X.12 | Размещение информации (выписки из протоколов) о заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и принятых на них решениях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции на официальном сайте Минфина России | На сайте Минфина России размещена информация (выписки из протоколов) о заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и принятых на них решениях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции | в течение года | Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполняется.*** *В первом полугодии 2015 года проведено одно заседание Комиссии Министерства финансов Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и работников организаций, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).*  *Результаты данного заседания Комиссии (выписка из протокола заседания Комиссии) опубликованы 16 февраля 2015 г. на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» в соответствующем подразделе.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/anticorMK/korr-komissia/korr-zased-komis/*](http://minfin.ru/ru/om/anticorMK/korr-komissia/korr-zased-komis/) | | | | |