ГРАФИК

*коммуникационных мероприятий на II полугодие 2015 г.*

*в части публичного плана деятельности Минфина России на период 2014 – 2018 гг.*

| **Мероприятие** | **Срок исполнения** | **Статус выполнения** | **Вид коммуникаций**  | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 01.** **ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ** |  |  |  |  |
| **Направление 01.01.****Внедрение долгосрочного бюджетного планирования в Российской Федерации** |  |  |  |  |
| **Ключевое событие 02.** Проект бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период представлен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. | 01.10.2015-31.12.2015 | В стадии проработки | Брифинг руководства Минфина России по Бюджетному прогнозу | Пресс-служба Минфина России |
| 01.07.2015-31.12.2015 | Согласно плану подготовки документов | * 1. Публикация материалов на сайте Министерства и в соцсетях
 | Департамент информационных технологий,Пресс-служба Минфина России |
| 01.07.2015-31.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России по Бюджетному прогнозу
 | Пресс-служба Минфина России |
| **Направление 01.02.****Формирование и исполнение федерального бюджета** |  |  |  |  |
| **Ключевое событие 02.** Основные направления бюджетной политики Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период одобрены Правительством Российской Федерации. | 30.07.2015-31.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | Комментарии руководства Минфина России по ОНБП | Пресс-служба Минфина России |
| **Ключевое событие 04.** Проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в программном формате внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. | 01.07.2015-31.12.2015 | Согласно плану подготовки и общественного обсуждения документов | Освещение в СМИ этапов формирования бюджета | Пресс-служба Минфина России, департаменты Минфина России |
| **Ключевое событие 05.** Федеральный закон об исполнении федерального бюджета за отчетный год принят. | 26.10.2015-31.12.2015 | Согласно плану подготовки и общественного обсуждения документов | Освещение в СМИ основных параметров бюджета | Пресс-служба Минфина России, департаменты Минфина России |
| **Ключевое событие 06.** Составление и организация исполнения федерального бюджета федеральными государственными органами осуществляется в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». | 31.12.2015 | В стадии проработки | Интервью руководства Минфина России | Пресс-служба Минфина России, Департамент информационных технологий |
| **Направление 01.03.****Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса** |  |  |  |  |
| **Ключевое событие 04.** Новая редакция Бюджетного кодекса Российской Федерации внесена в Правительство Российской Федерации/утверждена федеральным законом. | 01.07.2015-31.12.2015 | В стадии проработки | Брифинг руководства Минфина России  | Пресс-служба Минфина России |
| **Направление 01.04.****Внедрение программно-целевых методов планирования и повышение эффективности бюджетных расходов** |  |  |  |  |
| **Ключевое событие 07.** Методическое обеспечение реализации государственных программ Российской Федерации усовершенствовано в целях повышения качества и эффективности реализации государственных программ (проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, проект изменений в Методические указания по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации подготовлены). | 31.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России по эффективности реализации государственных программ
 | Пресс-служба Минфина России |
| **Ключевое событие 09.** Проект федерального закона «О проектах с государственным или муниципальным участием» внесен в Правительство Российской Федерации. | 15.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России
 | Пресс-служба Минфина России |
| **ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 02. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ** |  |  |  |  |
| **Направление 02.03. Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации** |  |  |  |  |
| **Ключевое событие 02.** Доля субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, распределение которых между субъектами Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, увеличена до 35 процентов. | 01.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России по субсидиям бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
 | Пресс-служба Минфина России |
| **ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 03.** **ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ** |  |  |  |  |
| **Направление 03.02.****Формирование и публикация в открытых источниках «Бюджета для граждан»** |  |  |  |  |
| **Ключевое событие 02.** Основные положения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период опубликованы в формате «Бюджета для граждан». | 15.12.2015 | В стадии проработки | Брифинг руководства Минфина России  | Пресс-служба Минфина России, Департамент информационных технологий |
| **Ключевое событие 04.** Ежегодный доклад о лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации опубликован на сайте Минфина России. | 20.11.2015 | В стадии проработки | Брифинг руководства Минфина России  | Пресс-служба Минфина России, Департамент бюджетной политики, департамент информационных технологий |
| **Ключевое событие 05.** Предложения для субъектов Российской Федерации по повышению открытости бюджетов на основе данных рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных подготовлены. | 31.12.2015 | В стадии проработки | Брифинг руководства Минфина России  | Пресс-служба Минфина России, Департамент бюджетной политики, департамент информационных технологий |
| **Направление 03.03.****Повышение информационной открытости деятельности Минфина России и подведомственных ему служб** |  |  |  |  |
| **Ключевое событие 03.** Обеспечена подготовка и запуск федеральной и региональных кампаний по информированию граждан в области финансовой грамотности и усиления защиты прав потребителей финансовых услуг, проведены мероприятия по апробации образовательных программ по финансовой грамотности для приоритетных социальных групп населения (школьники, студенты, взрослое население с низкими и средними доходами), включая создание образовательных курсов, тиражирование учебно-методических комплексов, их тестирование и оценку эффективности | 01.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России по проекту финансовой грамотности
 | Пресс-служба Минфина России |
| **ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 04.СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ И СИСТЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ СБОРОВ И ПЛАТЕЖЕЙ** |  |  |  |  |
| **Направление 04.01.****Деофшоризация национальной экономики** |  |  |  |  |
| **Ключевое событие** **08.** Разработаны положения, которые будут препятствовать получению налоговых преференций, предусмотренных соглашениями об избежании двойного налогообложения, недобросовестными налогоплательщиками. | 31.12.2015 | В стадии проработки | Брифинг руководства Минфина России  | Пресс-служба Минфина России, Департамент налоговой и тарифной политики |
| **Ключевое событие** **09.** Подготовлены предложения по изменению определения постоянного представительства для предотвращения искусственного избежания статуса постоянного представительства. | 31.12.2015 | В стадии проработки | Брифинг руководства Минфина России  | Пресс-служба Минфина России, Департамент налоговой и тарифной политики |
| **Ключевое событие** **13.** Подготовлены предложения по разработке правил, направленных на реализацию Плана действий по борьбе с «размыванием» налоговой базы и выводом прибыли из-под налогообложения (BEPS) путем перемещения нематериальных активов, рисков компаний и избыточного финансирования, а также заключения сделок, которые не совершаются (или совершаются в редких случаях) между независимыми компаниями. | 31.12.2015 | В стадии проработки | Брифинг руководства Минфина России  | Пресс-служба Минфина России, Департамент налоговой и тарифной политики |
| **Ключевое событие 15.** Проект федерального закона, предусматривающийсовершенствование правил налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний, внесен в Правительство Российской Федерации. | 31.12.2015 | В стадии проработки | Интервью руководства Минфина России | Пресс-служба Минфина России, Департамент налоговой и тарифной политики |
| **ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 05.****ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ, БАНКОВСКОЙ, СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СХЕМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ** |  |  |  |  |
| **Направление 05.01.****Развитие финансовых рынков, создание международного финансового центра** |  |  |  |  |
| **Ключевое событие 02.** Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (*в части определения деятельности репозитария*)» внесен в Правительство Российской Федерации. | 31.12.2015 | В стадии проработки | Интервью руководства Минфина России | Пресс-служба Минфина России, Департамент финансовой политики |
| **Ключевое событие 03.** Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и некоторые другие законодательные акты (*направлен на реформирование проведения корпоративных действий*) внесен в Правительство Российской Федерации. | 31.12.2015 | В стадии проработки | Брифинг руководства Минфина России  | Пресс-служба Минфина России, Департамент финансовой политики |
| **Направление 05.02.****Банковская деятельность** |  |  |  |  |
| **Ключевое событие 03.** Федеральные законы «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (*направлены на совершенствование правового регулирования банковских операций с драгоценными металлами)* приняты. | 01.07.2015-31.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России
 | Пресс-служба Минфина России,Департамент финансовой политики |
| **Ключевое событие 12.**Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности», *предусматривающий повышение требований к минимальному размеру уставного капитала небанковских кредитных организаций*, внесен в Правительство Российской Федерации. | 31.12.2015 | В стадии проработки | Брифинг руководства Минфина России  | Пресс-служба Минфина России, Департамент финансовой политики |
| **Ключевое событие 13.** Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «О национальной платежной системе» и статью 54 Федерального закона «О связи» внесен в Правительство Российской Федерации *(направлен на увеличение уровня использования населением городских мобильных сервисов, которые существенно облегчают процесс оплаты различных услуг, экономят время на совершение различных транзакций и повышают доступность государственных услуг).* | 31.12.2015 | В стадии проработки | Брифинг руководства Минфина России  | Пресс-служба Минфина России, Департамент финансовой политики |
| **Ключевое событие 14.** Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесен в Правительство Российской Федерации *(направлен на введение запрета на выпуск и обращение денежных суррогатов, установление уголовной и административной ответственности за нарушение указанного запрета, а также создание механизма блокировки информационных ресурсов, обеспечивающих выпуск и обращение денежных суррогатов).*  | 31.12.2015 | В стадии проработки | Брифинг руководства Минфина России  | Пресс-служба Минфина России, Департамент финансовой политики |
| **Ключевое событие 16.** Проект федерального закона «О внесении изменений в главу 42 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесен в Правительство Российской Федерации *(направлен на поддержку долгосрочного, инвестиционного и синдицированного кредита).* | 31.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России по вопросам долгосрочного, инвестиционного и синдицированного кредита
 | Пресс-служба Минфина России |
| **Ключевое событие 17.** Обеспечено субсидирование выдачи ипотечных кредитов на сумму не менее 400 млрд. руб. в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и открытому акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)» | 31.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России по субсидированию ипотечных кредитов
 | Пресс-служба Минфина России, Департамент финансовой политики |
| **Направление 05.03.** **Регулирование страховой деятельности** |  |  |  |  |
| **Ключевое событие 08.** Предложения в комплекс мер, *направленных на дальнейшее развитие системы обязательного медицинского страхования*, подготовлены и направлены в Минздрав России. | 31.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России по ОМС
 | Пресс-служба Минфина России, Департамент финансовой политики |
| **Ключевое событие 09.** Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» (*направлен на совершенствование законодательства Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном, с учетом анализа правоприменения)* внесен в Правительство Российской Федерации. | 31.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика
 | Пресс-служба Минфина России, Департамент финансовой политики |
| **Ключевое событие 10.** Проекты федерального закона и иных нормативных правовых актов, направленных на развитие добровольных видов страхования жизни, медицинского страхования и т.д. (*направлены на обеспечение законодательных и нормативных правовых основ для развития добровольного медицинского страхования, страхования жизни, в целях совершенствования методологии осуществления данных видов страхования, а также регулирования отношений между страховыми и медицинскими организациями)* внесены в Правительство Российской Федерации. | 31.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России по вопросам добровольного медицинского страхования
 | Пресс-служба Минфина России, Департамент финансовой политики |
| **Направление 05.04.** **Регулирование обязательных пенсионных накоплений, деятельности негосударственных пенсионных фондов и размещения активов институтов развития** |  |  |  |  |
| **Ключевое событие 08.** Предложения по *стимулированию развития негосударственного пенсионного обеспечения и установлению правовых основ создания и функционирования корпоративных пенсионных систем* направлены в Минтруд России. | 01.07.2015-31.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России
 | Пресс-служба Минфина России,Департамент финансовой политики |
| **Ключевое событие 14.** Приказы Минфина России, направленные на реализацию Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», направлены на государственную регистрацию в Минюст России. | 31.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России
 | Пресс-служба Минфина России,Департамент финансовой политики |
| **Ключевое событие 16.** Проект постановления Правительства Российской Федерации (в целях обеспечения надежности процесса инвестирования средств федерального бюджета, средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступающих в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении в управляющих компаниях, накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, а также временно свободных средств государственных корпораций и государственных компаний) внесен в Правительство Российской Федерации**.** | 31.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России
 | Пресс-служба Минфина России,Департамент финансовой политики |
| **Ключевое событие 17.** Проект постановления Правительства Российской Федерации *(в целях повышения надежности процесса инвестирования средств страховых взносов и повышения прав застрахованных лиц, реализовавших свое право по формированию накопительной пенсии в системе обязательного пенсионного страхования)* внесен в Правительство Российской Федерации**.** | 31.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России
 | Пресс-служба Минфина России,Департамент финансовой политики |
| **Направление 05.05.** **Защита прав инвесторов и потребителей финансовых услуг** |  |  |  |  |
| **Ключевое событие 01.** Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской Федерации» *(направлен на пресечение создания и функционирования «финансовых пирамид»)* принят. | 01.07.2015-31.12.2015 | Вопрос в стадии проработки | * 1. Интервью с разъяснениями по ключевому событию
 | Пресс-служба Минфина России,Департамент финансовой политики |
| **Ключевое событие 04.** Законодательно закреплено исполнение обязательств Российской Федерации по сбережениям граждан Российской Федерации**.** | 31.12.2015 | Вопрос в стадии проработки | * 1. Интервью с разъяснениями по ключевому событию
 | Пресс-служба Минфина России,Департамент финансовой политики |
| **Направление 05.07.** **Валютное регулирование** |  |  |  |  |
| **Ключевое событие 01.** Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» принят. | 31.12.2015 | Вопрос в стадии проработки | * 1. Интервью с разъяснениями по ключевому событию
 | Пресс-служба Минфина России, Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности |
| **Ключевое событие 05.**Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях*» (в части установления административной ответственности физических лиц – резидентов за несоблюдение обязанности по представлению налоговым органам по месту своего учета отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации)* внесен в Правительство Российской Федерации. | 31.12.2015 | Вопрос в стадии проработки | * 1. Интервью с разъяснениями по ключевому событию
 | Пресс-служба Минфина России, Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности |
| **Направление 05.08.****Регулирование азартных игр, лотерей и выпуска защищенной полиграфической продукции** |  |  |  |  |
| **Ключевое событие 07.** Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила представления организатором азартных игр сведений, необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» внесен в Правительство Российской Федерации *(в целях исключения дублирования обязанностей организатора азартных игр по представлению сведений, необходимых для осуществления контроля за соблюдением требований законодательства о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр).* | 31.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России
 | Пресс-служба Минфина России,Департамент финансовой политики |
| **Ключевое событие 08.** Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменения в Правила создания, формирования и ведения единой автоматизированной информационной системы «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено» внесен в Правительство *(в целях включения Федеральной налоговой службы в число уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, решение которых является основанием для включения в Единый реестр сведений, содержащих информацию с признаками нарушения законодательного запрета деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей с использованием сети «Интернет» и иных средств связи).* | 31.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России
 | Пресс-служба Минфина России,Департамент финансовой политики |
| **ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 06.****НАДЕЖНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА** |  |  |  |  |
| **Направление 06.01.****Бухгалтерский учет, отчетность, переход на МСФО** |  |  |  |  |
| **Ключевое событие 02.** Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» *(в части установления требований к раскрытию промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО и обеспечению ее достоверности)* принят. | 01.12.2015 | Вопрос в стадии проработки | * 1. Интервью с разъяснениями по ключевому событию
 | Пресс-служба Минфина России, Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности |
| **ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЬ 07.****УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ, МЕЖДУНАРОДНОЕ ФИНАНСОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО** |  |  |  |  |
| **Направление 07.01.** **Суверенные фонды** |  |  |  |  |
| **Ключевое событие 01.** Нормативно-правовая база для начала размещения части средств ФНБ в ценные бумаги, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, генерирующих устойчивый инвестиционный доход, разработана. | 31.12.2015 | Вопрос в стадии проработки | * 1. Интервью с разъяснениями по ключевому событию
 | Пресс-служба Минфина России, Департамент государственного долга и государственных финансовых активов |
| **Направление 07.03.** **Развитие международных финансовых отношений** |  |  |  |  |
| **Ключевое событие 01.** Изменения в положение о Минфине России в части формирования системы учета и отчётности гуманитарной, финансовой, технической и иной помощи, оказываемой Российской Федерацией иностранным государствам, внесены. | 01.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России
 | Пресс-служба Минфина России, Департамент международных финансовых отношений |
| **Ключевое событие 02.** Приказ Минфина России с методологическими указаниями по вопросу формирования системы учета и отчётности гуманитарной, финансовой, технической и иной помощи, оказываемой Российской Федерацией иностранным государствам, утвержден. | 31.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России
 | Пресс-служба Минфина России, Департамент международных финансовых отношений |
| **Ключевое событие 17.** Международные соглашения о создании Нового банка развития (Банка развития БРИКС) подписаны и вступили в силу. | 31.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России
 | Пресс-служба Минфина России, Департамент международных финансовых отношений |
| **Ключевое событие 19.** Обеспечен запуск деятельности и начало полноценного функционирования Российско-Кыргызского Фонда развития (РКФР) путем предоставления первых кредитов за счет средств Фонда. | 01.12.2015 | На регулярной основе по мере поступления запросов от СМИ | * 1. Комментарии руководства Минфина России
 | Пресс-служба Минфина России, Департамент международных финансовых отношений |