## Лист1
Отчет о выполнении ПЛАНА реализации плана мероприятий "дорожной карты" по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году
| Дата отчета: | 08 июля 2016
Отчет подготовлен с использованием Автоматизированной информационной системы Минфина России "Портал проектного управления"
№ мероприятия | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Исполнители | Плановая дата окончания | Статус | Результат выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Нормативное правовое регулирование мероприятий по сокращению дебиторской задолженности |  | Минэкономразвития России, Минфин России, Федеральное казначейство | 2016-12-31 | Новое
1.1 | Включение положений об отказе от авансирования при заключении контрактов о поставке отдельных товаров, оказании отдельных услуг, включенных в перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации (высшим органом власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией), срок поставки или оказания которых превышает 30 дней со дня заключения контракта | Проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Минэкономразвития России, Минфин России, Федеральное казначейство | 2016-09-30 | Новое
1.1.1 | Подготовка и направление предложений |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-06-01 | В работе | Предложения направлены на рассмотрение в Правовой департамент (письмо от 17 июня 2016 г. № 09-04-04/ВН-26477 ) Получено заключение Правового департамента (письмо от 1 июля 2016 года № 08-12-02/ВН-29030)
1.1.2 | Согласование проекта акта |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-09-30 | Новое
1.2а | Отказ от авансирования при заключении получателями средств федерального бюджета договоров (государственных контрактов) о поставке отдельных товаров, оказании отдельных услуг, включенных в перечень, утверждаемый распоряжением Правительства Российской Федерации, срок поставки или оказания которых превышает 30 рабочих дней со дня их оплаты, за исключением договоров (государственных контрактов), заключаемых с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями). | Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2016 год" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 | Минфин России, Федеральное казначейство | 2016-04-30 | Выполнено | Принято постановление Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 № 266 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456"
1.2б | Отказ в предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций (далее - целевые средства) из федерального бюджета юридическому лицу, не являющемуся бюджетным (автономным) учреждением, при наличии у него просроченной дебиторской задолженности перед федеральным бюджетом | Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 | Минфин России, Федеральное казначейство | 2016-07-31 | Выполнено | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456» направлен в Правительство РФ письмом от 01.07.2016 № 01-02-01/09-38572
1.2б.1 | Подготовка и направление проекта акта на согласование соисполнителям |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений, 08 Правовой департамент, 10 Департамент бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа | 2016-06-01 | Выполнено | проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2015 г. № 1456" направлен на согласование в Федеральное казначейство письмом от 25.05.16 г. № 02-03-07/29979, Департаменты Минфина России письмом от 25.05.16 г. № 02-03-06/ВН-22739 и Минэкономразвития России письмом от 01.06.16 г. № 02-03-06/31711
1.2б.2 | Cогласование проекта акта соисполнителями |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений, Федеральное казначейство | 2016-06-07 | Выполнено | Проект постановления согласован с Федеральным казначейством и с Минэкономразвития России без замечаний
1.2б.3 | Направление в Минюст России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-06-10 | Выполнено | Проект постановления направлен в Минюст России. По результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертиз проекта постановления Минюстом России представлено положительное заключение
1.2б.4 | Согласование Правовым департаментом |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений, 08 Правовой департамент | 2016-06-15 | Выполнено | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456» согласован (завизирован) Правовым департаментом
1.2б.5 | Внесение в Правительство Российской Федерации |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-06-29 | Выполнено | Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456» внесен письмом от 01.07.2016 № 01-02-01/09-38572 в Правительство Российской Федерации
1.3 | Закрепление положения, устанавливающего обязанность внесения в реестр контрактов информации о размере авансового платежа в соответствии с условиями государственного контракта или его отсутствии | Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну" | Минфин России, Минэкономразвития России, Федеральное казначейство | 2016-07-31 | Новое
1.3.1 | Подготовка и направление проекта акта на согласование соисполнителям |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений, 08 Правовой департамент | 2016-05-30 | Выполнено | Проект постановления направлен в Департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса (пимьмом от 01.07.2016 № 09-03-05/вн-28806) и Правовой департамент (письмом от 01.07.2016 № 09-03-05/вн-28807)
1.3.2 | Согласование проекта акта соисполнителями |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений, Федеральное казначейство | 2016-06-10 | В работе | Проект постановления направлен на согласование в Министерство экономического развития и Федеральное казначейство (письмом от 01.07.2016 № 09-03-05/38649)
1.3.3 | Направление в Минюст России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-06-20 | Новое
1.3.4 | Согласование Правовым департаментом |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений, 08 Правовой департамент | 2016-06-25 | Новое
1.3.5 | Внесение в Правительство Российской Федерации |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-06-30 | Новое
1.4 | Закрепление положения, предусматривающего обязанность заказчиков по применению каталога товаров, работ, услуг | Проект федерального закона Российской Федерации о внесении изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | Минэкономразвития России, Минфин России, Федеральное казначейство, Федеральная антимонопольная служба | 2016-09-30 | Новое
1.4.1 | Подготовка и направление предложений |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-06-01 | В работе | Предложения направлены на рассмотрение в Правовой департамент (письмо от 17 июня 2016 г. № 09-04-04/ВН-26477 ) Получено заключение Правового департамента (письмо от 1 июля 2016 года № 08-12-02/ВН-29030)
1.4.2 | Согласование проекта акта |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-09-30 | Новое
1.5а | Закрепление положения, устанавливающего обязанность указания в форме счета-фактуры идентификационного кода государственного контракта | Проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации | Минфин России, Федеральное казначейство | 2016-07-31 | Новое
1.5а.1 | Направление в Минюст России |  | 03 Департамент налоговой и таможенной политики | 2016-06-10 | В работе | в Минюст не направлялось. 1) Направлено на согласование в Казначейство 30.06.16 2) размещено на публичное обсуждение 30.06.16 на 20 дней. После согласования Казначейством будет направлено в Институт . После окончания обсуждения, будет направлено на заключение в Минэкономразвития России и Минюст
1.5а.2 | Подготовка и направление проекта акта на согласование соисполнителям |  | 03 Департамент налоговой и таможенной политики, 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений, 23 Департамент доходов | 2016-06-30 | В работе | 1) Направлено на согласование в Казначейство 30.06.16 2) размещено на публичное обсуждение 30.06.16 на 20 дней. После согласования Казначейством будет направлено в Институт . После окончания обсуждения, будет направлено на заключение в Минэкономразвития России и Минюст
1.5а.3 | Cогласование проекта акта соисполнителями |  | 03 Департамент налоговой и таможенной политики, Федеральное казначейство | 2016-07-10 | В работе | Направлено на согласование в Казначейство 30.06.16
1.5а.4 | Cогласование Правовым департаментом |  | 03 Департамент налоговой и таможенной политики, 08 Правовой департамент | 2016-07-20 | Выполнено | Согласовано с Правовым департаментом
1.5а.5 | Внесение в Правительство Российской Федерации |  | 03 Департамент налоговой и таможенной политики | 2016-07-30 | Новое
1.5б | Закрепление положения, устанавливающего обязанность указания в форме счета-фактуры идентификационного кода государственного контракта | Проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" | Минфин России, Федеральное казначейство | 2016-07-31 | Новое
1.5б.1 | Направление в Минюст Росси |  | 03 Департамент налоговой и таможенной политики | 2016-06-10 | В работе | в Минюст не направлялось. 1) Направлено на согласование в Казначейство 30.06.16 2) размещено на публичное обсуждение 30.06.16 на 20 дней. После согласования Казначейством будет направлено в Институт . После окончания обсуждения, будет направлено на заключение в Минэкономразвития России и Минюст
1.5б.2 | Подготовка и направление проекта акта на согласование соисполнителям |  | 03 Департамент налоговой и таможенной политики, 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений, 23 Департамент доходов | 2016-06-30 | В работе | в Минюст не направлялось. 1) Направлено на согласование в Казначейство 30.06.16 2) размещено на публичное обсуждение 30.06.16 на 20 дней. После согласования Казначейством будет направлено в Институт . После окончания обсуждения, будет направлено на заключение в Минэкономразвития России и Минюст
1.5б.3 | Согласование проекта акта соисполнителями |  | 03 Департамент налоговой и таможенной политики, Федеральное казначейство | 2016-07-10 | В работе | согласовано с правовым департаментом
1.5б.4 | Согласование Правовым департаментом |  | 03 Департамент налоговой и таможенной политики, 08 Правовой департамент | 2016-07-20 | Выполнено | согласовано
1.5б.5 | Внесение в Правительство Российской Федерации |  | 03 Департамент налоговой и таможенной политики | 2016-07-30 | Новое
1.6 | Принятие главными распорядителями средств федерального бюджета правовых актов о передаче полномочий территориальным органам Федерального казначейства по перечислению средств организациям в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств организаций, источником финансового обеспечения которых являются соответствующие субсидии | Правовые акты главных распорядителей средств федерального бюджета в целях реализации пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2016 г. № 70 "О Порядке казначейского сопровождения в 2016 году государственных контрактов, договоров (соглашений) а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2016 г. № 70) | ГРБСы | 2016-12-31 | Новое
1.6.1 | Подготовка письма Минфина России о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году |  | 02 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе | 2016-05-10 | Выполнено | Письмо Минфина России от 6 мая 2016 года № 02-03-03/26810 о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году
1.6.2 | Представление Казначейством России в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации о принятии главными распорядителями средств федерального бюджета правовых актов о передаче полномочий территориальным органам Федерального казначейства по перечислению средств организациям в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств организаций, источником финансового обеспечения которых являются соответствующие субсидии |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | По состоянию на 01.07.2016 32 ГРБС переданы полномочия органам Федерального казначейства на перечисление целевых субсидий юридическим лицам
1.6.3 | Представление информации руководству Минфина России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Информация (отчет) подготовлен 08.07.2016 в АИС ППУ и направлен руководству Минфина России
1.7 | Отражение аналитических показателей дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в дополнительных формах годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета | Приказ Минфина России "Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и Инструкции о порядке их составления и представления" | Минфин России, Федеральное казначейство | 2016-04-30 | Выполнено | Приказ Минфина России от 1 марта 2016 года № 15н "Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и Инструкции о порядке их составления и представления" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2016 N 41606)
1.8 | Отражение показателей по расходам федерального бюджета и сведений по снижению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в показателях годового мониторинга (ежеквартального мониторинга) качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета | Изменения в приказ Минфина России от 13 апреля 2009 г. № 34н "Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета" | Минфин России, Федеральное казначейство | 2016-07-31 | Выполнено | Приказ Минфина России от 16 мая 2016 г. № 63 "О внесении изменений в Положение об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 апреля 2009 г. № 34н"
1.9 | Отражение в учете на забалансовых счетах информации о достижении юридическими лицами целей при использовании средств, направленных из бюджета Российской Федерации в виде взноса в уставный капитал путем предоставления бюджетных инвестиций | Изменения в приказ Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению" | Минфин России, Федеральное казначейство | 2016-07-31 | Новое
1.9.1 | Подготовка и направление проекта акта на согласование соисполнителям |  | 02 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе | 2016-05-21 | Выполнено | Подготовлен и направлен 19.03.2016
1.9.2 | Согласование проекта акта соисполнителями |  | 02 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе, Федеральное казначейство | 2016-06-01 | Выполнено | Согласован проект акта 02.04.2016
1.9.3 | Согласование Правовым департаментом |  | 02 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе, 08 Правовой департамент | 2016-06-15 | В работе | Находится на согласовании с 25.04.2016 02-07-08/вн-18272
1.9.4 | Направление в Минюст России |  | 02 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе | 2016-06-20 | В работе | Проводится работа по подготовке проекта акта о внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» для направления в Минюст России
1.10 | Разработка и утверждение порядка осуществления операций по перечислению сумм авансовых платежей из федерального бюджета в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств организаций, возникающих в рамках исполнения государственных контрактов (контрактов, договоров) | Приказ Минфина России "О порядке осуществления операций по перечислению сумм авансовых платежей из федерального бюджета в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств организаций, возникающих в рамках исполнения государственных контрактов (контрактов, договоров)" (далее - приказ Минфина России о казначейском аккредитиве) | Минфин России, Федеральное казначейство | 2016-04-30 | Выполнено | Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2016 г. № 36н "О Порядке осуществления операций по перечислению суммы авансовых платежей из федерального бюджета в пределах суммы, необходимой для оплаты обязательств организации, возникающих в рамках исполнения государственных контрактов (контрактов, договоров) "
2 | Мероприятия, направленные на совершенствование механизма управления дебиторской задолженностью по расходам федерального бюджета |  | Минфин России, Федеральное казначейство | 2017-01-01 | Новое
2.1 | Авансовые платежи, предусмотренные условиями государственных контрактов, договоров (соглашений) |  | Минфин России, Федеральное казначейство | 2017-01-01 | Новое
2.1.1 | Включение в государственные контракты, договоры (соглашения) обязательных условий об осуществлении операций, связанных с исполнением обязательств по сопровождаемым государственным контрактам, договорам (соглашениям), на лицевых счетах юридических лиц, открытых в территориальных органах Федерального казначейства | Обязательные условия в государственные контракты, договоры (соглашения) в реализацию пункта 17 постановления Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2016 г. № 70 | ГРБСы | 2016-04-30 | Новое
2.1.1.1 | Подготовка письма Минфина России о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий (дорожной карты) по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году |  | 02 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе | 2016-05-10 | Выполнено | Письмо Минфина России от 6 мая 2016 года № 02-03-03/26810 о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий (дорожной карты) по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году
2.1.1.2 | Анализ и обобщение полученной от федеральных органов исполнительной власти информации о ходе выполнения мероприятий Плана для включения ее в аналитический доклад, представляемый в Минфин России |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Информация на 01. 07.2016 представлена ГРБС в рамках отчета о выполнении Плана. Федеральным казначейством осуществляется анализ представленной отчетности
2.1.1.3 | Представление в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации о ходе выполнения мероприятий Плана для доклада руководству Минфина России |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Результаты анализа информации ГРБС исполнения Плана будут отражены в Аналитическом докладе за 2 квартал 2016 г.
2.1.1.4 | Представление информации руководству Минфина России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Информация (отчет) подготовлен 08.07.2016 в АИС ППУ и направлен руководству Минфина России
2.1.2 | Перечисление авансовых платежей, предусмотренных условиями сопровождаемых государственных контрактов, договоров, (соглашений) на счета, открытые органам Федерального казначейства для учета указанных средств | Авансовые платежи на счета, открытые органам Федерального казначейства в реализацию пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" (далее - Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ) | ГРБСы | 2016-12-31 | Новое
2.1.2.1 | Подготовка письма Минфина России о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году |  | 02 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе | 2016-05-10 | Выполнено | Письмо Минфина России от 6 мая 2016 года № 02-03-03/26810 о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий (дорожной карты) по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году
2.1.2.2 | Представление в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации о перечислении авансовых платежей, предусмотренных условиями сопровождаемых государственных контрактов, договоров, (соглашений) на счета, открытые органам Федерального казначейства для учета указанных средств) |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Осуществляется перечисление авансовых платежей, предусмотренных условиями государственных контрактов (договоров) на счета органов Федерального казначейства. В органах Федерального казначейства открыто 1742 лицевых счета для учета операций со средствами авансовых платежей, на которые на 1 июля 2016 г. поступили авансовые платежи на сумму 85 706,87 млн. руб.
2.1.2.3 | Представление информации руководству Минфина России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Информация (отчет) подготовлен 08.07.2016 в АИС ППУ и направлен руководству Минфина России
2.1.3 | Представление в органы Федерального казначейства сведений о привлекаемых в рамках исполнения обязательств по сопровождаемым государственным контрактам (договорам, соглашениям) исполнителях (соисполнителях) | Сведения главными распорядителями средств федерального бюджета в органы Федерального казначейства в реализацию пункта 19 постановления Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2016 г. № 70 | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Сведения о привлекаемых в рамках исполнения обязательств по сопровождаемым государственным государственным контрактам, договорам (соглашениям) представляются в органы Федерального казначейства для санкционирования операций в соответствии с Порядком 213н.
2.1.3.1 | Представление в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации о привлекаемых в рамках исполнения обязательств по сопровождаемым государственным контрактам (договорам, соглашениям) исполнителях (соисполнителях) для доклада руководству Минфина России |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Информация направлена в Минфин России по состоянию на 01.06.2016 - письмом от 06.06.2016 № 05-06-04/25, на 01.07.2016 - письмом от 06.07.2016 № 05-06-04/36
2.1.3.2 | Представление информации руководству Минфина России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Информация (отчет) подготовлен 08.07.2016 в АИС ППУ и направлен руководству Минфина России
2.1.4 | Санкционирование операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения | Санкционирование операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения в реализацию приказа Минфина России от 25 декабря 2015 г. № 213н "О Порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения" (далее - приказ Минфина России | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Органы Федерального казначейства осуществляют санкционирование операций при казначейском сопровождении в соответствии с положениями Порядка № 213н
2.1.4.1 | Подготовка письма Минфина России о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году |  | 02 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе | 2016-05-10 | Выполнено | Письмо Минфина России от 6 мая 2016 года № 02-03-03/26810 о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий (дорожной карты) по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году
2.1.4.2 | Представление в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации об осуществлении санкционирования операций при казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Информация об исполнении Плана направлена в Минфин России по состоянию на 01.06.2016 - письмом от 06.06.2016 № 05-06-04/25, на 01.07.2016 - письмом от 06.07.2016 № 05-06-04/36
2.1.4.3 | Представление информации руководству Минфина России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Информация (отчет) подготовлен 08.07.2016 в АИС ППУ и направлен руководству Минфина России.
2.1.5 | Проведение эксперимента по казначейскому сопровождению государственных контрактов, заключенных в том числе в рамках исполнения государственного оборонного заказа, с применением казначейских аккредитивов | Эксперимент по казначейскому сопровождению государственных контрактов в реализацию пункта 23 постановления Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2016 г. № 70 и приказа Минфина России о казначейском аккредитиве | Федеральное казначейство, Минфин России | 2017-01-01 | В работе | Проведены совместные совещания Минфина России и Федерального казначейства с Госкорпорацией "Росатом", Госкорпорацией "Роскосмос", Минпромторгом России о принятии участия в эксперименте по казначейскому аккредитиву
2.1.5.1 | Представление в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации для доклада руководству Минфина России |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Информация об исполнении Плана направлена в Минфин России по состоянию на 01.06.2016 - письмом от 06.06.2016 № 05-06-04/25, на 01.07.2016 - письмом от 06.07.2016 № 05-06-04/36
2.1.5.2 | Представление информации руководству Минфина России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Информация (отчет) подготовлен 08.07.2016 в АИС ППУ и направлен руководству Минфина России
2.1.6 | Мониторинг казначейского сопровождения государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения | Мониторинг Казначейством России в реализацию пункта 31 постановления Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2016 г. № 70 | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Федеральным казначейством осуществляется еженедельный мониторинг казначейского сопровождения государственных контрактов, договоров (соглашений)
2.1.6.1 | Представление в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации для доклада руководству Минфина России |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Информация о результатах мониторинга казначейского сопровождения Федеральным казначейством еженедельно представляется в Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета Минфина России
2.1.6.2 | Представление информации руководству Минфина России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Информация (отчет) подготовлен 08.07.2016 в АИС ППУ и направлен руководству Минфина России
2.1.7 | Информирование главных распорядителей средств федерального бюджета, государственных заказчиков по государственным контрактам, исполнителей по контрактам (договорам), получателей средств федерального бюджета, предоставивших субсидии (бюджетные инвестиции): - об исполнении государственных контрактов (контрактов, договоров) по направлениям использования средств авансовых платежей; - о перечислении субсидий организациям, бюджетных инвестиций, взносов в уставный капитал юридических лиц | пункта 31 постановления Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2016 г. № 70 | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Органами Федерального казначейства ежемесячно в установленные сроки (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) формируются и представляются в порядке, установленном приказом Федерального казначейства от 29.02.2016 № 5н "Об утверждении форм отчетности, представляемой территориальными органами Федерального казначейства по казначейскому сопровождению государственных контрактов (контрактов, договоров, соглашений)"
2.1.7.1 | Представление в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации для доклада руководству Минфина России |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Федеральным казначейством направлена информация об исполнении Плана по состоянию на 01.06.2016 - письмом от 06.06.2016 № 05-06-04/25, по состоянию на 01.07.2016 - письмом от 06.07.2016 № 05-06-04/36
2.1.7.2 | Представление информации руководству Минфина России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Информация (отчет) подготовлен 08.07.2016 в АИС ППУ и направлен руководству Минфина России
2.1.8 | Запрет на предоставление получателями средств федерального бюджета авансовых платежей при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке товаров, оказании отдельных услуг, включенных в перечень, утверждаемый распоряжением Правительства Российской Федерации, срок поставки или оказания которых превышает 30 рабочих дней со дня их оплаты, за исключением договоров (государственных контрактов), заключаемых с субъектами малого предпринимательства | Запрет на предоставление авансовых платежей при заключении договоров (государствен¬ных контрактов) о поставке товаров, оказании отдельных услуг в реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 | Минфин России, Федеральное казначейство | 2017-01-01 | Новое
2.1.8.1 | Реализация запрета |  | 11 Административный департамент, 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2017-01-01 | В работе | С 1 июля 2016 г. Минфином России не заключались государственные контракты на поставку товаров, оказание услуг, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 года № 737-р
2.1.8.2 | Представление информации о реализации запрета Первому заместителю Министра финансов Российской Федерации |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений, 11 Административный департамент | 2017-01-01 | В работе | Информация (отчет) подготовлен 08.07.2016 в АИС ППУ и направлен руководству Минфина России
2.1.9 | Раскрытие в бюджетной отчетности информации о дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в разрезе контрагентов по государственным контрактам | Раскрытие в бюджетной отчетности информации о дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в реализацию приказа Минфина России "Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и Инструкции о порядке их составления и представления" | ГРБСы | 2016-12-31 | Новое
2.1.9.1 | Подготовка письма Минфина России о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-05-10 | Выполнено | Письмо Минфина России от 6 мая 2016 года № 02-03-03/26810 о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий (дорожной карты) по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году
2.1.9.2 | Анализ и обобщение полученной от федеральных органов исполнительной власти информации о ходе выполнения мероприятий Плана для включения ее в аналитический доклад, представляемый в Минфин России |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Федеральным казначейством осуществляется анализ информации, представленной ГРБС о выполнении Плана. Результаты анализа будут отражены в Аналитическом докладе за 2 квартал 2016 г.
2.1.9.3 | Представление в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации о ходе выполнения мероприятий Плана руководству Минфина России |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | Новое
2.1.9.4 | Представление информации руководству Минфина России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Казначейство России Анализ и обобщение полученной от федеральных органов исполнительной власти информации о ходе выполнения мероприятий Плана для включения ее в аналитический доклад представляет в Минфин России ежеквартально - не позднее 47 календарных дней после отчетной даты. Информация на 01.07.2016 будет представлена руководству Минфина России не позднее 4 календарных дней после получения информации из Казначейства России
2.2 | Субсидии, бюджетные инвестиции, предоставленные юридическим лицам из федерального бюджета |  | Минфин России, Федеральное казначейство, ГРБСы | 2016-12-31 | Новое
2.2.1 | Анализ остатков целевых средств, полученных юридическими лицами из федерального бюджета и не использованных ими по состоянию на 1 января 2016 года, в целях перечисления указанных остатков на счета органов Федерального казначейства | Анализ остатков целевых средств по состоянию на 1 января 2016 года в реализацию пункта 4 статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ | ГРБСы | 2016-04-01 | Новое
2.2.1.1 | Подготовка письма Минфина России о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году |  | 02 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе | 2016-05-10 | Выполнено | Письмо Минфина России от 6 мая 2016 года № 02-03-03/26810 о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году
2.2.1.2 | Анализ и обобщение полученной от федеральных органов исполнительной власти информации о ходе выполнения мероприятий Плана для включения ее в аналитический доклад, представляемый в Минфин России |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Федеральным казначейством осуществляется анализ, представленной ГРБС информации о выполнении Плана. Результаты анализа будут отражены в Аналитическом докладе за 2 квартал 2016 г.
2.2.1.3 | Представление в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации о ходе выполнения мероприятий Плана для доклада руководству Минфина России |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Федеральным казначейством информация представлена по состоянию на 01.06.2016 - письмом от 06.06.2016 № 05-06-04/25, на 01.07.2016 - письмом от 06.07.2016 № 05-06-04/36
2.2.1.4 | Представление информации руководству Минфина России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Информация (отчет) подготовлен 08.07.2016 в АИС ППУ и направлен руководству Минфина России
2.2.2 | Внесение соответствующих изменений в договоры (соглашения) о предоставлении целевых средств юридическим лицам, предусматриваю-щих осуществление учета операций с указанными средствами на счетах органов Федерального казначейства, открытых в подразделениях Банка России | Изменения в договоры (соглашения) о предоставлении целевых средств юридическим лицам в реализацию пункта 4 статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ | ГРБСы | 2016-04-01 | Новое
2.2.2.1 | Подготовка письма Минфина России о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий (дорожной карты) по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году |  | 02 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе | 2016-05-10 | Выполнено | Письмо Минфина России от 6 мая 2016 года № 02-03-03/26810 о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году
2.2.2.2 | Анализ и обобщение полученной от федеральных органов исполнительной власти информации о ходе выполнения мероприятий Плана для включения ее в аналитический доклад, представляемый в Минфин России |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Федеральным казначейством осуществляется анализ информации, представленной ГРБС о выполнении Плана. Результаты будут отражены в Аналитическом докладе за 2 квартал
2.2.2.3 | Представление в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации о ходе выполнения мероприятий Плана руководству Минфина Росси |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Федеральным казначейством информация о выполнении Плана направлена в Минфин России по состоянию на 01.06.2016 - письмом от 06.06.2016 № 05-06-04/25, на 01.07.2016 - письмом от 06.07.2016 № 05-06-04/36
2.2.2.4 | Представление информации руководству Минфина России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Информация (отчет) подготовлен 08.07.2016 в АИС ППУ и направлен руководству Минфина России
2.2.3 | Перечисление на счета органов Федерального казначейства остатков целевых средств, полученных юридическими лицами из федерального бюджета и не использованных ими по состоянию на 1 января 2016 года | Остатки целевых средств на счета органов Федерального казначейства в реализацию пункта 4 статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ | ГРБСы | 2016-04-01 | Новое
2.2.3.1 | Подготовка письма Минфина России о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году |  | 02 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе | 2016-05-10 | Выполнено | Письмо Минфина России от 6 мая 2016 года № 02-03-03/26810 о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году
2.2.3.2 | Представление в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации о перечислении на счета органов Федерального казначейства остатков целевых средств, полученных юридическими лицами из федерального бюджета и не использованных ими по состоянию на 1 января 2016 года |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Юридическими лицами на счета органов Федерального казначейства перечислено остатков целевых средств на сумму 142,34 млрд. руб., подтверждено ГРБС указанных остатков на сумму 138,8 млрд. руб. Информация еженедельно представляется Федеральным казначейством в Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета Минфина России
2.2.3.3 | Представление информации руководству Минфина России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Информация (отчет) подготовлен 08.07.2016 в АИС ППУ и направлен руководству Минфина России
2.2.4 | Принятие решений об использовании в 2016 году неиспользованных остатков целевых средств, перечисленных юридическими лицами на счета органов Федерального казначейства, а также остатков средств, указанных в части 1 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г.№ 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" | Решение об использовании в 2016 году неиспользован¬ных остатков целевых средств в реализацию пункта 5 статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ | ГРБСы, Минфин России | 2016-06-30 | Новое
2.2.4.1 | Подготовка письма Минфина России о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 год |  | 02 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе | 2016-05-10 | Выполнено | Письмо Минфина России от 6 мая 2016 года № 02-03-03/26810 о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году
2.2.4.2 | Представление в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации о принятии решений об использовании в 2016 году неиспользованных остатков целевых средств, перечисленных юридическими лицами на счета органов Федерального казначейства, а также остатков средств, указанных в части 1 статьи 5 Федерального закона от 1 декабря 2014 г.№ 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Информация представляется еженедельно в Минфин России в Департамент правового регулирования бюджетных отношений и Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета
2.2.4.3 | Представление информации руководству Минфина России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Информация (отчет) подготовлен 08.07.2016 в АИС ППУ и направлен руководству Минфина России
2.2.5 | Перечисление в доход федерального бюджета остатков целевых средств, по которым не принято решение об их использовании в 2016 году | Остатки целевых средств, по которым не принято решение об их использовании в 2016 году, перечислены в доход федерального бюджета в реализацию пункта 5 статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ | ГРБСы | 2016-12-31 | Новое
2.2.5.1 | Подготовка письма Минфина России о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году |  | 02 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе | 2016-05-10 | Выполнено | Письмо Минфина России от 6 мая 2016 года № 02-03-03/26810 о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году
2.2.5.2 | Представление в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации о перечислении в доход федерального бюджета остатков целевых средств, по которым не принято решение об их использовании в 2016 году |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Перечисление в доход федерального бюджета будет осуществляться юридическими лицами в течение 30 дней после внесения изменений в Федеральный закон № 359-ФЗ. Указанный срок не наступил
2.2.5.3 | Представление информации руководству Минфина России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Информация (отчет) подготовлен 08.07.2016 в АИС ППУ и направлен руководству Минфина России
2.2.6 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие порядок предоставления целевых средств, предусматривающих предоставление юридическим лицам целевых средств из федерального бюджета в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств организаций, источником финансового обеспечения которых являются соответствующие целевые средства | Изменения в нормативные правовые акты главных распорядителей средств федерального бюджета в реализацию пункта 7 статьи 5 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ и пункта 13 постановления Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2016 г. № 70 | ГРБСы | 2016-06-30 | Новое
2.2.6.1 | Подготовка письма Минфина России о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году |  | 02 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе | 2016-05-10 | Выполнено | Письмо Минфина России от 6 мая 2016 года № 02-03-03/26810 о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году
2.2.6.2 | Анализ и обобщение полученной от федеральных органов исполнительной власти информации о ходе выполнения мероприятий Плана для включения ее в аналитический доклад, представляемый в Минфин Ро |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Федеральным казначейством осуществляется анализ информации, представленной ГРБС о выполнении Плана. Результаты анализа будет отражены в Аналитическом докладе за 2 квартал
2.2.6.3 | Представление в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации о ходе выполнения мероприятий Плана руководству Минфина России |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Результаты анализа информации, представленной ГРБС о выполнении плана будут отражены в Аналитическом докладе за 2 квартал 2016 г.
2.2.6.4 | Представление информации руководству Минфина России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Информация (отчет) подготовлен 08.07.2016 в АИС ППУ и направлен руководству Минфина России
2.2.7 | Издание правовых актов о передаче полномочий органам Федерального казначейства по перечислению целевых средств юридическим лицам | Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2016 г. № 70 | ГРБСы | 2016-12-31 | Новое
2.2.7.1 | Подготовка письма Минфина России о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году |  | 02 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе | 2016-05-10 | Выполнено | Письмо Минфина России от 6 мая 2016 года№ 02-03-03/26810 о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году
2.2.7.2 | Представление в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации об издании правовых актов о передаче полномочий органам Федерального казначейства по перечислению целевых средств юридическим лицам |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Информация еженедельно направляется в Минфин России в Департамент правового регулирования бюджетных отношений и Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета. По состоянию на 01.07.2016 г. 32 ГРБС переданы полномочия органам Федерального казначейства по перечислению субсидий юридическим лицам
2.2.7.3 | Представление информации руководству Минфина Росси |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Информация (отчет) подготовлен 08.07.2016 в АИС ППУ и направлен руководству Минфина России
2.2.8 | Отказ в предоставлении целевых средств из федерального бюджета юридическому лицу, не являющемуся бюджетным (автономным) учреждением, при наличии у него просроченной дебиторской задолженности перед федеральным бюджетом | Отказ в предоставлении целевых средств юридическому лицу в реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 | Минфин России, Федеральное казначейство | 2016-07-31 | В работе | По информации Административного департамента: отказы в предоставлении субсидий из федерального бюджета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в рамках подпрограммы «Создание и развитие инновационного центра «Сколково» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» отсутствуют в связи с отсутствием у них просроченной дебиторской задолженности перед федеральным бюджетом
2.2.8.1 | Реализация отказа |  | 11 Административный департамент, 10 Департамент бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа, 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-07-31 | Выполнено | Департамент проектного финансирования и инвестиционной политики сообщает об отсутствии отказов в предоставлении субсидий из федерального бюджета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий в рамках подпрограммы «Создание и развитие инновационного центра «Сколково» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» в связи с отсутствием у нее просроченной дебиторской задолженности перед федеральным бюджетом. Департамент бюджетной политики в сфере государственной военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа сообщает, что в 2016 году не имеется отказа в предоставлении субсидии в виде имущественного взноса Фонду перспективных исследований, в связи с отсутствием у него просроченной дебиторской задолженности перед федеральным бюджетом.
2.2.8.2 | 2) Представление информации руководству Минфина России об отказах в предоставлении целевых средств из федерального бюджета не являющемуся бюджетным (автономным) учреждением, при наличии у него просроченной дебиторской задолженности перед федеральным бюджетом |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений, 11 Административный департамент | 2016-07-30 | В работе | Информация (отчет) подготовлен 08.07.2016 в АИС ППУ и направлен руководству Минфина России
2.2.9 | Раскрытие в бюджетной отчетности информации о дебиторской задолженности по соглашениям о предоставлении субсидий юридическим лицам | Информация о дебиторской задолженности перед федеральным бюджетом в бюджетной отчетности в реализацию приказа Минфина России "Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и Инструкции о порядке их составления и представления" | ГРБСы | 2016-12-31 | Новое
2.2.9.1 | Подготовка письма Минфина России о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году |  | 02 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе | 2016-05-10 | Выполнено | Письмо Минфина России от 6 мая 2016 года № 02-03-03/26810 о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году
2.2.9.2 | Анализ и обобщение полученной от федеральных органов исполнительной власти информации о ходе выполнения мероприятий Плана для включения ее в аналитический доклад, представляемый в Минфин России |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | В соответствии с приказом Минфина России от 01.03.2016 г. № 15н ГРБС представлена в Федеральное казначейство бюджетная отчетность за 1 квартал 2016 г., в которой отражена информация о дебиторской задолженности
2.2.9.3 | Представление в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации о ходе выполнения мероприятий Плана для доклада руководству Минфина России |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Результаты анализа дебиторской задолженности отражены в Аналитическом докладе за 1 квартал 2016 г.
2.2.9.4 | Представление информации руководству Минфина России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Казначейство России анализ и обобщение полученной от федеральных органов исполнительной власти информации о ходе выполнения мероприятий Плана для включения ее в аналитический доклад представляет в Минфин России ежеквартально - не позднее 47 календарных дней после отчетной даты. Информация на 01.07.2016 будет представлена руководству Минфина России не позднее 4 календарных дней после получения информации из Казначейства России
2.3 | Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации |  | Минфин России, Федеральное казначейство, ГРБСы | 2016-12-31 | Новое
2.3.1 | Предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее - межбюджетные трансферты) из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты | Межбюджетные трансферты в реализацию статьи 10 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ | ГРБСы | 2016-12-31 | Новое
2.3.1.1 | Подготовка письма Минфина России о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году |  | 02 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе | 2016-05-10 | Выполнено | Письмо Минфина России от 6 мая 2016 года № 02-03-03/26810 о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году
2.3.1.2 | Анализ и обобщение полученной от федеральных органов исполнительной власти информации о ходе выполнения мероприятий Плана для включения ее в аналитический доклад, представляемый в Минфин России |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Федеральным казначейством осуществляется анализ информации, представленной ГРБС о выполнении Плана. Результаты анализа будут отражены в Аналитическом докладе за 2 квартал
2.3.1.3 | Представление в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации о ходе выполнения мероприятий Плана для доклада руководству Минфина России |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Федеральным казначейством в Минфин России направлена информация о выполнении плана по состоянию на 01.07.2016 - письмом от 06.06.2016 № 05-06-04/25, по состоянию на 01.07.2016 - письмом от 06.07.2016 № 05-06-04/36
2.3.1.4 | Представление информации руководству Минфина России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Казначейство России Анализ и обобщение полученной от федеральных органов исполнительной власти информации о ходе выполнения мероприятий Плана для включения ее в аналитический доклад представляет в Минфин России ежеквартально - не позднее 47 календарных дней после отчетной даты. Информация на 01.07.2016 будет представлена руководству Минфина России не позднее 4 календарных дней после получения информации из Казначейства России
3 | Мероприятия по проведению главными распорядителями средств федерального бюджета инвентаризации дебиторской задолженности и анализа информации, представленной главными распорядителями средств федерального бюджета |  | Минфин России, ГРБСы, Федеральное казначейство | 2016-12-31 | Новое
3.1 | Разработка и утверждение Типового плана мероприятий, осуществляемых главными распорядителями средств федерального бюджета, по сокращению дебиторской задолженности и рекомендаций по его заполнению | Утверждение типового плана мероприятий по сокращению дебиторской задолженности | Минфин России, Федеральное казначейство | 2016-04-30 | Выполнено | Типовой плана мероприятий по сокращению дебиторской задолженности,утвержден Министром финансов Российской Федерации 29 апреля 2016 года
3.2 | Разработка и утверждение плана мероприятий по сокращению дебиторской задолженности на основании Типового плана по сокращению дебиторской задолженности с указанием показателей снижения дебиторской задолженности | Утверждение Плана мероприятий по сокращению дебиторской задолженности | ГРБСы | 2016-05-31 | Новое
3.2.1 | Подготовка письма Минфина России о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году |  | 02 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе | 2016-05-10 | Выполнено | Письмо Минфина России от 6 мая 2016 года № 02-03-03/26810 о представлении отчетов о выполнении Плана мероприятий ("дорожной карты") по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета в 2016 году
3.2.2 | Анализ и обобщение полученной от федеральных органов исполнительной власти информации о ходе выполнения мероприятий Плана для включения ее в аналитический доклад, представляемый в Минфин России |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | ГРБС на основании письма Минфина России от 06.05.2016 № 02-03-03/26810 указанная информация представляется в рамках ежеквартального отчета по состоянию на 1 июля 2016 г. Федеральным казначейством осуществляется анализ представленной отчетности. Результаты будут отражены в Аналитическом докладе за 2 квартал 2016 г.
3.2.3 | Представление в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации о ходе выполнения мероприятий Плана для доклада руководству Минфина России |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Информация о выполнении Плана Федеральным казначейством направлена в Минфин России на 1 июня 2016 г. - письмом от 06.06.2016 № 05-06-04/25; на 1 июля 2016 г. - письмом от 06.07.2016 № 05-06-04/36. Результаты исполнения плана ГРБС будут отражены в Аналитическом докладе за 2 квартал
3.2.4 | Представление информации руководству Минфина России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Информация (отчет) подготовлен 08.07.2016 в АИС ППУ и направлен руководству Минфина России
3.3 | Разработка критериев оценки эффективности показателей, принимаемых главными распорядителями средств федерального бюджета по снижению дебиторской задолженности | Критерии оценки эффективности показателей по снижению дебиторской задолженности в реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2015 г. № 1256 "Об организации работы по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2015 г. № 1256) | Минфин России, Федеральное казначейство | 2016-05-31 | Выполнено | Письмо Минфина России от 09.06.2016 г. № 09-05-02/33652 о направлении предложений по корректировке расчета показателей в Федеральное казначейство
3.3.1 | Подготовка письма Минфина России о критериях эффективности показателей, принимаемых главными распорядителями средств федерального бюджета по снижению дебиторской задолженности |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений, Федеральное казначейство | 2016-05-30 | Выполнено | 1) Порядок расчета показателей рассмотрен на заседании Рабочей группы ФК, протокол № 7 от 06.04.2016 г. и с учетом замечаний принят для использования в работе Федеральным казначейством (утверждение приказом Минфина России не требуется) 2) Критерии оценки применены при осуществлении анализа дебиторской задолженности за 2015 г. и 1 квартал 2016 г. Результаты отражены в Аналитических докладах за 2015 г. и 1 квартал 2016 г, направленных в Правительство Российской Федерации и Счетную палату Российской Федерации 3) Письмом Минфина России от 09.06.2016 г. № 09-05-02/33652 в Федеральное казначейство направлены предложения по корректировке расчета показателей
3.4 | Оценка показателей снижения дебиторской задолженности главных распорядителей средств федерального бюджета и информирование Правительства Российской Федерации о результатах оценки в целях выработки указаний по изменению показателей снижения дебиторской задолженности | Осуществлена оценка показателей снижения дебиторской задолженности и результаты направлены в Правительство Российской Федерации в реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2015 г. № 1256 | Минфин России, Федеральное казначейство | 2016-06-30 | Выполнено | Письмо Минфина России от 13 мая 2016 года № 01-02-01/02-27455 о результатах анализа мер по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета по состоянию на 1 января 2016 года
3.4.1 | Подготовка письма Минфина России о результатах анализа мер по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета по состоянию на 1 января 2016 года |  | 02 Департамент бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе, Федеральное казначейство | 2016-06-30 | Выполнено | Письмо Минфина России от 13 мая 2016 года № 01-02-01/02-27455 о результатах анализа мер по сокращению дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета по состоянию на 1 января 2016 года
3.5 | Мониторинг реализации главными распорядителями средств федерального бюджета планов мероприятий по сокращению дебиторской задолженности в целях выявления главных распорядителей средств федерального бюджета с низкими показателями выполнения плана и информирование Правительства Российской Федерации о результатах мониторинга | Результаты мониторинга отражены в проекте аналитического доклада в реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2015 г. № 1256 | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Главными распорядителями средств федерального бюджета на основании письма Минфина России от 06.05.2016 № 02-03-02/26810 указанная информация представляется по состоянию на 1 июля 2016 г. в Федеральное казначейство в срок до 5 июля.
3.5.1 | Осуществление мониторинга и представление в Департамент правового регулирования бюджетных отношений информации для доклада руководству Минфина России |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Федеральным казначейством осуществляется анализ представленной ГРБС отчетности о выполнении Плана. Результаты анализа будут отражены в Аналитическом докладе за 2 квартал 2016 г.
3.5.2 | Представление информации руководству Минфина России |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-12-31 | В работе | Информация (отчет) подготовлен 08.07.2016 в АИС ППУ и направлен руководству Минфина России
3.6 | Анализ информации, представленной главными распорядителя средств федерального бюджета, о дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета и мерах по ее сокращению, подготовка и направление проекта аналитического доклада в Минфин России | Проект аналитического доклада подготовлен и направлен в Минфин России в реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2015 г. № 1256 | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Федеральным казначейством осуществлен анализ представленной ГРБС информации о дебиторской задолженности по расходам Федерального бюджета и мерах по ее сокращению по состоянию на 1 января 2016 г. и 1 апреля 2016 г.
3.6.1 | Подготовка и направление проекта доклада на согласование соисполнителям |  | Федеральное казначейство | 2016-12-31 | В работе | Результаты анализа информации, представленной ГРБС о дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета и мерах по ее сокращению отражены в Аналитических докладах за 2015 год и 1 квартал 2016 г. Направлены в Минфин России письмами - от 29.04.2016 № 07-04-13/02-17-ДСП, от 24.05.2016 № 07-04-13/05-21
3.6.2 | Согласование проекта доклада соисполнител |  | Минфин России | 2016-12-31 | В работе | Казначейство России проект доклада о дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета и мерах по ее сокращению представляет в Минфин России ежеквартально - не позднее 47 календарных дней после отчетной даты. Информация на 01.07.2016 будет представлена руководству Минфина России не позднее 3 календарных дней после получения проекта доклада из Казначейства России
3.7 | Проработка проекта аналитического доклада | Аналитический доклад направлен в Правительство Российской Федерации и Счетную палату Российской Федерации в реализацию постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2015 г. № 1256 | Минфин России | 2016-12-31 | В работе | I квартал 2016 г.: Исполнено: направлены доклады - в Правительство Российской Федерации № 01-02-01/02-31224 от 31.05.2016 г. - в Счетную палату 01-02-01/02-30882 от 30.05.2016 г. Проект доклада о дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета и мерах по ее сокращению по состоянию на 1 июля 2016 г. будет не позднее 52 календарных дней после отчетной даты подготовлен, согласован с соисполнителями, Правовым департаментом и внесен в Правительство Российской Федерации
3.7.1 | Подготовка и направление проекта доклада на согласование соисполнителям |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-04-10 | В работе | I квартал 2016 г.: Исполнено: направлены доклады - в Правительство Российской Федерации № 01-02-01/02-31224 от 31.05.2016 г. - в Счетную палату 01-02-01/02-30882 от 30.05.2016 г. Проект доклада о дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета и мерах по ее сокращению по состоянию на 1 июля 2016 г. будет не позднее 52 календарных дней после отчетной даты подготовлен, согласован с соисполнителями, Правовым департаментом и внесен в Правительство Российской Федерации
3.7.2 | Согласование проекта доклада соисполнителями |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений, Федеральное казначейство | 2016-04-17 | В работе | I квартал 2016 г.: Исполнено: направлены доклады - в Правительство Российской Федерации № 01-02-01/02-31224 от 31.05.2016 г. - в Счетную палату 01-02-01/02-30882 от 30.05.2016 г.
3.7.3 | Cогласование проекта доклада Правовым департаментом |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений, 08 Правовой департамент | 2016-04-25 | В работе | I квартал 2016 г.: Исполнено: направлены доклады - в Правительство Российской Федерации № 01-02-01/02-31224 от 31.05.2016 г. - в Счетную палату 01-02-01/02-30882 от 30.05.2016 г.
3.7.4 | Внесение проекта доклада в Правительство Российской Федерации |  | 09 Департамент правового регулирования бюджетных отношений | 2016-05-12 | В работе | I квартал 2016 г.: Исполнено: направлены доклады - в Правительство Российской Федерации № 01-02-01/02-31224 от 31.05.2016 г. - в Счетную палату 01-02-01/02-30882 от 30.05.2016 г. Проект доклада о дебиторской задолженности по расходам федерального бюджета и мерах по ее сокращению по состоянию на 1 июля 2016 г. будет не позднее 52 календарных дней после отчетной даты подготовлен, согласован с соисполнителями, Правовым департаментом и внесен в Правительство Российской Федерации