**Отчет по исполнению мероприятий плана Министерства финансов Российской Федерации**

**по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2015 год**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Сроки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | **Реализация принципа информационной открытости в Минфине России** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1. Обеспечены позиции Минфина России ТОП10 в рейтингах открытости;*  *2. Утвержден и размещен на официальном сайте Минфина России ведомственный порядок (регламент, правила), обеспечивающий доступ и раскрытие общедоступной информации в соответствии с принципами открытости;*  *3. Обеспечивается размещение информации о деятельности Минфина России и подведомственных организаций на своих сайтах в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об организации доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;*  *4. Развитие общественного портала официального сайта Минфина России в целях повышения доли пользователей официального сайта Министерства финансов Российской Федерации, вовлеченных в процесс обсуждения инициатив Министерства финансов Российской Федерации, публикуемых на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации;*  *5. На официальном сайте Минфина России реализован онлайн-диалог с гражданами для сбора предложений по совершенствованию инструментария, правил работы и контента официального сайта Минфина России.* | | | |
| I.1 | Разработка и размещение на официальном сайте Минфина России приказа Минфина России «Об официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», определяющего порядок, обеспечивающий доступ и раскрытие общедоступной информации о деятельности министерства и его подведомственных организаций в сети Интернет в соответствии с принципами открытости | Принят и размещен на официальном сайте Минфина России приказ Минфина России «Об официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», определяющего порядок, обеспечивающий доступ и раскрытие общедоступной информации о деятельности министерства и его подведомственных организаций в сети Интернет в соответствии с принципами открытости | июнь | Департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса (далее - Департамент информационных технологий), Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *Проект приказа «Об официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет», содержащий положение об официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации и регламент информационного наполнения официального сайта Министерства финансов Российской Федерации, разработан, прошел согласование, в настоящий момент осуществляется подготовка проекта приказа для окончательного внутриведомственного согласования.* | | | | |
| I.2 | Совершенствование структуры и интерфейса полнотекстового поиска официального сайта Министерства финансов Российской Федерации | Структура и интерфейсы полнотекстового поиска официального сайта Министерства финансов Российской Федерации модернизированы | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *В целях совершенствования структуры и интерфейса полнотекстового поиска официального сайта Российской Федерации была доработана форма поиска в части отображения фильтров, проведен анализ массива документов, размещенных на официальном сайте, сформированы перечни тегов и типов документов, присвоены теги и типы документов всем материалам, размещенным на сайте.* | | | | |
| I.3 | Актуализация требований к форматам размещения информации на официальном сайте Минфина России и правилам ее описания в целях возможности осуществления полнотекстового поиска на официальном сайте Минфина России | Требования к форматам размещения информации на официальном сайте Минфина России и правилам ее описания в целях возможности осуществления полнотекстового поиска на официальном сайте Минфина России актуализированы | сентябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Разработаны документы "Инструкция по размещению информации на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и "Методические указания по размещению информации на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", материалы будут утверждены приказом Минфина России "Об официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации", отражающие возможности осуществления полнотекстового поиска на официальном сайте Минфина России.* | | | | |
| I.4 | Проведение обучения работников Минфина России правилам подготовки и размещения информации на официальном сайте Минфина России | Работники Минфина России обучены правилам подготовки и размещения информации на официальном сайте Минфина России | август | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Проводится обучение работников Минфина России правилам подготовки и размещения информации на официальном сайте Минфина России.*  *Направлены обучающие материалы сотрудникам Департамента государственного долга и государственных финансовых активов, Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности и Пресс-службы. Проведено консультирование сотрудников Минфина России по вопросам размещения материалов на официальном сайте Минфина России.* | | | | |
| I.5 | Определения перечня презентаций, видеороликов, адвокатирующих преимущества взаимодействия с Минфином России в Интернете для их реализации в 2015 году | Определен перечень презентаций, видеороликов, адвокатирующих преимущества взаимодействия с Минфином России в Интернете для их реализации в 2015 году | май | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Определен перечень презентаций, видеороликов, адвокатирующих преимущества взаимодействия с Минфином России в Интернете для их реализации в 2015 году (одобрен на Координационной комиссии, Приложение № 1 к протоколу от 7 сентября 2015 г. № 2).* | | | | |
| I.6 | Разработка презентаций, видеороликов, адвокатирующих преимущества взаимодействия с Минфином России в Интернете и их размещение на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации | Разработаны презентации, видеоролики, адвокатирующие преимущества взаимодействия с Минфином России в Интернете и размещены на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации | сентябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Согласно перечню презентаций, утвержденному по итогам заседания Координационной комиссии по реализации принципов открытости Министерства финансов Российской Федерации 7.09.2015 года, разработаны презентации:*  *1. Инструменты взаимодействия Министерства финансов Российской Федерации и общества.*  *2. Новые функциональные возможности официального сайта Министерства финансов Российской Федерации.*  *3. Открытые данные.* | | | | |
| I.7 | Актуализация и размещение закрытого перечня информации о деятельности Минфина России, доступ к которой ограничен федеральным законодательством (в части сведений, не составляющих государственную тайну), с указанием реквизитов нормативных правовых актов, в соответствии с которыми это ограничение установлено | Актуализация и размещение закрытого перечня информации о деятельности Минфина России, доступ к которой ограничен федеральным законодательством (в части сведений, не составляющих государственную тайну), с указанием реквизитов нормативных правовых актов, в соответствии с которыми это ограничение установлено | сентябрь | Департамент информационных технологий, Правовой департамент, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Утвержден приказ Минфина России от 16 ноября 2015 г. № 440 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 162 «Об утверждении перечня сведений ограниченного доступа, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну, (конфиденциального характера) Министерства финансов Российской Федерации».* | | | | |
| I.8 | Организационное обеспечение создания учреждениями, подведомственными Минфину России, сайтов, в том числе на инфраструктуре официального сайта Минфина России | Создание учреждениями, подведомственными Минфину России, сайтов, в том числе на инфраструктуре официального сайта Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий, Административный департамент |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *6 из 8 подведомственных Министерству финансов Российской Федерации организаций имеют собственные сайты. Гиперссылки на собственные официальные сайты подведомственных организаций поддерживаются на персональных страницах подведомственных организаций на официальном сайте Минфина России:* [*www.probpalata.ru*](http://www.probpalata.ru)*,* [*www.goznak.ru*](http://www.goznak.ru)*,* [*www.gokhran.ru*](http://www.gokhran.ru/)*, guaz.ru,* [*www.nifi.ru*](http://www.nifi.ru)*,* [*www.lok-elochki.com/*](http://www.lok-elochki.com/)*. Гиперссылка на официальный сайт Федерального казенного учреждения «Государственное учреждение «Ведомственная охрана Министерства финансов Российской Федерации» (*[*www.guvo.minfin.ru*](http://www.guvo.minfin.ru)*) настроена на страницу об учреждении на официальном сайте Минфина России (*[*http://www.minfin.ru/ru/ministry/subordinate\_organizations/depart\_security/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/ministry/subordinate_organizations/depart_security/index.php)*). Сайт ФГУП «В/О «Алмазювелирэкспорт»* [*www.almaz.ru*](http://www.almaz.ru) *на данный момент не функционирует.* | | | | |
| I.9 | Обеспечение размещения информации о деятельности подведомственных организаций на официальном сайте Минфина России в соответствии с приказом Минфина России от 11.11.2014 г. № 395 "Об утверждении унифицированных требований к подведомственным Минфину России организациям по составу, порядку представления и размещения информации об их деятельности на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Обеспечено размещение информации о деятельности подведомственных организаций на официальном сайте Минфина России в соответствии с приказом Минфина России от 11.11.2014 г. № 395 "Об утверждении унифицированных требований к подведомственным Минфину России организациям по составу, порядку представления и размещения информации об их деятельности на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Для размещения на официальном сайте Минфина России в соответствии с приказом Минфина России от 11.11.2014 г. № 395 "Об утверждении унифицированных требований к подведомственным Минфину России организациям по составу, порядку представления и размещения информации об их деятельности на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" были в полной мере получены материалы от ФКУ "ГУ "ВО Минфина России", Гохран России и НИФИ. От ФКУ «ГУ АЗ Минфина России», ФГУП «В/О «Алмазювелирэкспорт» и ФГУП "Гознак", ФГБУ "ЛОЦ "Елочки" и ФКУ "Пробирная палата России" материалы были получены частично. В 2015 году от подведомственных Минфину России организаций всего поступило 875 файлов с материалами для размещения на официальном сайте Минфина России. Все поступившие материалы размещены на официальном сайте Минфина России.* | | | | |
| I.10 | Определение перечня мобильных сервисов, доступных для скачивания с официального сайта Минфина России, позволяющих получать услуги Министерства финансов Российской Федерации и обмениваться контентом сайта Минфина России через смартфоны | Определен перечень мобильных сервисов, доступных для скачивания с официального сайта Минфина России, позволяющих получать услуги Министерства финансов Российской Федерации и обмениваться контентом сайта Минфина России через смартфоны | май | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Перечень мобильных сервисов, доступных для скачивания с официального сайта Минфина России, позволяющих получать услуги Министерства финансов Российской Федерации и обмениваться контентом сайта Минфина России через смартфоны, сформирован (одобрен на Координационной комиссии Приложение № 2 к протоколу от 7 сентября 2015 г. № 2).* | | | | |
| I.11 | Актуализация перечня помещений Минфина России, а также определение перечня подведомственных организаций, в которых необходимо установить технические средства, обеспечивающие возможность предоставления информации о деятельности Минфина России, их подготовка к установке технических средств, а также определение видов и моделей технических средств, обеспечивающих возможность предоставления информации о деятельности Минфина России, предлагаемых к установке, их приобретение и монтаж | Актуализирован перечень помещений Минфина России, а также определен перечень подведомственных организаций, в которых необходимо установить технические средства, обеспечивающие возможность предоставления информации о деятельности Минфина России, указанные помещения подготовлены к установке технических средств, а также определены виды и модели технических средств, обеспечивающих возможность предоставления информации о деятельности Минфина России, предлагаемые к установке, осуществлено их приобретение и монтаж | июль | Департамент информационных технологий, Административный департамент |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Сформирован перечень помещений Минфина России, а также перечень подведомственных организаций, в которых необходимо установить технические средства, обеспечивающие возможность предоставления информации о деятельности Минфина России.*  *В 2015 году количество посещений страниц версии официального сайта Минфина России, размещенной на технических средствах, обеспечивающих возможность предоставления информации о деятельности Минфина России, составило 122 900.* | | | | |
| I.12 | Размещение информации на технических средствах, обеспечивающих возможность предоставления информации о деятельности Минфина России | На технических средствах, обеспечивающих возможность предоставления информации о деятельности Минфина России, размещена информация о деятельности Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На технических средствах (инфоматах) обеспечено обновление информации по мере обновления полной версии официального сайта Минфина России.* | | | | |
| I.13 | Совершенствование контента, размещаемого на технических средствах, обеспечивающих возможность предоставления информации о деятельности Минфина России, и его визуализации | Улучшен контент, размещаемый на технических средствах, обеспечивающих возможность предоставления информации о деятельности Минфина России, и его визуализации | октябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На технических средствах (инфоматах), обеспечивающих возможность предоставления информации о деятельности Минфина России, расширен состав информации о планировании деятельности Минфина России с возможностями детализации информации о распределении персональной ответственности по заместителям Министра финансов Российской Федерации.*  *Ссылка:* [*http://infomat.minfin.ru/ru/infomat/ministry/planMF/Plani\_otcheti/index.php*](http://infomat.minfin.ru/ru/infomat/ministry/planMF/Plani_otcheti/index.php) | | | | |
| I.14 | Размещение обновленного контента на технических средствах, обеспечивающих возможность представления информации о деятельности Минфина России | Размещен обновленный контент на технических средствах, обеспечивающих возможность представления информации о деятельности Минфина России | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На технических средствах (инфоматах), обеспечивающих возможность предоставления информации о деятельности Минфина России, ежеквартально размещается обновленные отчеты о деятельности Минфина России с детализацией по заместителям Министра финансов Российской Федерации.*  *Ссылка:* [*http://infomat.minfin.ru/ru/infomat/ministry/planMF/Plani\_otcheti/index.php*](http://infomat.minfin.ru/ru/infomat/ministry/planMF/Plani_otcheti/index.php) | | | | |
| I.15 | Проведение регламентных работ по актуализации правил и условий использования контента официального сайта Минфина России и их размещение на официальном сайте Минфина России | Правила и условия использования контента официального сайта Минфина России находятся в актуальном состоянии и размещены на официальном сайте Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий, Правовой департамент |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Информация "Об использовании информации официального сайта Минфина России" опубликована по адресу* [*http://minfin.ru/ru/about/index.php*](http://minfin.ru/ru/about/index.php)*.*  ***Справочно:*** *Использование материалов официального сайта Министерства финансов Российской Федерации осуществляется в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution 4.0 Всемирная (Ссылка:* [*http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru*](http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru)*). Данный порядок лицензирования используется на официальном сайте Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, сайтах некоторых федеральных органов исполнительной власти.* | | | | |
| I.16 | Совершенствование функциональных возможностей официального сайта Минфина России, позволяющих проводить оценку работы пользователей с официальным сайтом Минфина России (посещаемость, время пребывания, популярность отдельных разделов) | Улучшены функциональные возможностей официального сайта Минфина России, позволяющих проводить оценку работы пользователей с официальным сайтом Минфина России (посещаемость, время пребывания, популярность отдельных разделов) | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Разработан раздел "Статистика посещаемости сайта", позволяющей проводить оценку работы пользователей с официальным сайтом Минфина России (посещаемость, время пребывания, популярность отдельных разделов) в расширенном составе показателей:*  *1. Показатели посещаемости (представление табличное и графическое в виде гистограммы);*  *2. Рейтинг посещаемости основных разделов сайта;*  *3. Рейтинг посещаемости страниц сайта;*  *4. Рейтинг местоположения пользователей по странам;*  *5. Рейтинг местоположения пользователей по городам.* | | | | |
| I.17 | Определение и размещение контента интерактивных сервисов опросов посетителей и голосований официального сайта Минфина России | Определен и размещен на официальном сайте Минфина России контент интерактивных сервисов опросов посетителей и голосований официального сайта Минфина России | ноябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *В разделе «Опросы и анкетирование» официального сайта Минфина России размещены 3 анкеты и 3 интерактивных опроса.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/votes/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/votes/index.php) | | | | |
| I.18 | Определение перечня интерактивных сервисов официального сайта Минфина России, предусмотренных к реализации во второй очереди | Определен перечень интерактивных сервисов официального сайта Минфина России, предусмотренных к реализации во второй очереди | апрель | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Определен перечень интерактивных сервисов официального сайта Минфина России, предусмотренных к реализации в 2015 году (одобрен на Координационной комиссии Приложение № 3 к протоколу от 7 сентября 2015 г. № 2).* | | | | |
| I.19 | Разработка второй очереди интерактивных сервисов официального сайта Минфина России | Разработаны интерактивные сервисы второй очереди официального сайта Минфина России | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Разработаны:*  *1. Сервис вовлечения граждан в обсуждение функционирования официального сайта как информационного ресурса Минфина России;*  *2. Сервис онлайн проверки статуса обработки обращения гражданина, направленного в Минфин России через официальный сайт;*  *3. Сервис, позволяющий гражданину ознакомиться с графиком личного приема официальных лиц Минфина России и заполнить форму записи на личный прием;*  *4. Сервис официального сайта Министерства финансов Российской Федерации, позволяющего заявителю при получении ответа на его обращение заполнить анкету для оценки работы Министерства с обращениями граждан.* | | | | |
| I.20 | Разработка проекта приказа Министерства финансов Российской Федерации "Об организации работы в Министерстве финансов Российской Федерации по ведению интерактивных сервисов официального сайта Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и его размещение на официальном сайте Минфина России | Разработан и утвержден приказ Министерства финансов Российской Федерации "Об организации работы в Министерстве финансов Российской Федерации по ведению интерактивных сервисов официального сайта Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и его размещение на официальном сайте Минфина России | октябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *Проект приказа Министерства финансов Российской Федерации "Об организации работы в Министерстве финансов Российской Федерации по ведению интерактивных сервисов официального сайта Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" разработан, прошел согласование в департаментах Минфина России, в настоящий момент осуществляется доработка проекта приказа в соответствии с полученными замечаниями.* | | | | |
| I.21 | Формирование контента интерактивных сервисов Минфина России и обеспечение их ведения на официальном сайте Минфина России | Сформирован контент интерактивных сервисов Минфина России и обеспечено их ведение на официальном сайте Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *В 2015 году обеспечено ведение контента следующих интерактивных сервисов официального сайта Минфина России:*  *- подписка на периодическую рассылку материалов сайта (доработан сервис в части возможности подписки на разные разделы сайта);*  *- он-лайн консультации, чат (форум): (обеспечено ведение форума "Планирование деятельности" и форума "Электронный бюджет");*  *- опросы и анкетирование: (за 2015 год на официальном сайте Минфина России размещено 4 опроса и 3 анкеты);*  *- форма обратной связи: (за 2015 год поступило и обработано 331 обращение);*  *- форма обращений граждан: (за 2015 год поступило 7706 обращений);*  *- виджет обратной связи АИС "Мониторинг государственных сайтов": (за 2015 год поступило 250 обращений, все обращения рассмотрены и по каждому дан ответ);*  *- форма записи на прием к руководству Министерства.* | | | | |
| I.22 | Разработка проекта приказа Министерства финансов Российской Федерации «О стратегическом плане развития официального сайта Министерства финансов Российской Федерации до 2020 года» и его размещение на официальном сайте Минфина России | Разработан и размещен на официальном сайте Минфина России утвержденный приказ Министерства финансов Российской Федерации «О стратегическом плане развития официального сайта Министерства финансов Российской Федерации до 2020 года» | июль | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Утвержден приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2015 № 347 «О стратегическом плане развития официального сайта Министерства финансов Российской Федерации на период до 2021 года».* | | | | |
| I.23 | Развитие официального сайта Минфина России в части реализации функциональных возможностей, позволяющих пользователям в интерактивном режиме оценить полезность предоставляемой по запросу информации с помощью вариативной шкалы оценки | Официальный сайт Минфина России модернизирован в части реализации функциональных возможностей, позволяющих пользователям в интерактивном режиме оценить полезность предоставляемой по запросу информации с помощью вариативной шкалы оценки | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Реализован функционал, позволяющий пользователям в интерактивном режиме оценить полезность предоставляемой по запросу информации с помощью вариативной шкалы оценки.* | | | | |
| I.24 | Подготовка рекомендаций по обеспечению внедрения Стандарта открытости в деятельности финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | Разработаны рекомендации по обеспечению внедрения Стандарта открытости в деятельности финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | ноябрь | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *Разработан проект рекомендаций по обеспечению внедрения Стандарта открытости в деятельности финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.* | | | | |
| I.25 | Обеспечение размещения информации о деятельности Минфина России на официальном сайте Минфина России в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" | Обеспечено размещение информации о деятельности Минфина России на официальном сайте Минфина России в соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *В соответствии с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" на официальном сайте Минфина России было опубликовано 1922 материала, в том числе 205 материалов опубликовано Отделом по связям с общественностью и средствами массовой информации. На основе экспертной оценки АИС «Мониторинг госсайтов» (gosmonitor.ru) официальный сайт Минфина России занимает первое место в рейтинге информационной открытости.* | | | | |
| I.26 | Развитие официального сайта Министерства финансов Российской Федерации в части оптимизации контента сайта, в том числе формирование архива страниц официального сайта Минфина России, снятых с публикации | Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации модернизирован в части оптимизации контента сайта, в том числе формирование архива страниц официального сайта Минфина России, снятых с публикации | август | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Реализована новая структура хранения снятых с публикации страниц и документов официального сайта Минфина России целях обеспечения безопасного хранения данных.* | | | | |
| I.27 | Создание на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации раздела «Исторические бюджеты» | Создан на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации раздел «Исторические бюджеты» | октябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Создан на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации раздел «Исторические бюджеты».*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/historylib/*](http://minfin.ru/ru/historylib/) | | | | |
| I.28 | Подготовка контента для наполнения виртуальной исторической библиотеки Минфина России (скан-версии книг научной библиотеки Минфина России, наборы исторических бюджетных данных в формате открытых данных) | Подготовлен контент для наполнения виртуальной исторической библиотеки Минфина России (скан-версии книг научной библиотеки Минфина России, наборы исторических данных в формате открытых данных) | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На официальном сайте Минфина России создан и наполняется раздел «Исторические бюджеты» (*[*http://www.minfin.ru/ru/historylib/*](http://www.minfin.ru/ru/historylib/)*), содержащий скан-копии всех росписей государственных доходов и расходов Российской Империи, а также бюджетов СССР, представленных на бумажных носителях в научной библиотеке Минфина России. До конца 2016 г. перечень материалов будет дополнен скан-копиями аналитичеких материалов (пояснительные записки и т.д.) к указанным документам, а также копиями росписей государственных доходов и расходов и государственных бюджетов субъектов Российской Империи и СССР (союзных республик).*  *В разделе "Открытые данные" официального сайта Минфина России размещен 21 набор открытых данных исторических бюджетов.* | | | | |
| I.29 | Развитие общественного портала официального сайта Минфина России в целях повышения доли пользователей официального сайта Министерства финансов Российской Федерации, вовлеченных в процесс обсуждения инициатив Министерства финансов Российской Федерации, публикуемых на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации | Произведено улучшение общественного портала официального сайта Минфина России в целях повышения доли пользователей официального сайта Министерства финансов Российской Федерации, вовлеченных в процесс обсуждения инициатив Министерства финансов Российской Федерации, публикуемых на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации | август | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На общественном портале официального сайта Минфина России усовершенствованы возможности ведения обсуждений материалов, публикуемых на официальном сайте Минфина России* | | | | |
| I.30 | Модернизация англоязычной версии официального сайта Минфина России в целях популяризации официального сайта за рубежом | Англоязычная версия официального сайта Минфина России модернизирована в целях популяризации официального сайта за рубежом | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично*** *Модернизирована англоязычная версия официального сайта Минфина России в целях популяризации официального сайта Минфина России за рубежом.* | | | | |
| I.31 | Внедрение сервисов, обеспечивающих возможность ведения на официальном сайте Минфина России личных блогов и форумов экспертов по различным направлениям деятельности Министерства финансов Российской Федерации | Внедрены сервисы, обеспечивающие возможность ведения на официальном сайте Минфина России личных блогов и форумов экспертов по различным направлениям деятельности Министерства финансов Российской Федерации | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Разработан общественный портал официального сайта Минфина России, обеспечивающий ведение на официальном сайте Минфина России личных блогов и форумов экспертов по различным направлениям деятельности Министерства финансов Российской Федерации.* | | | | |
| I.32 | Разработка сервиса, обеспечивающего возможность формирования на сайте портфолио экспертов по различным направлениям деятельности Министерства | Разработан сервис, обеспечивающий возможность формирования на сайте портфолио экспертов по различным направлениям деятельности Министерства | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *В рамках реализации общественного портала официального сайта Минфина России разработан сервис, обеспечивающего возможность формирования на сайте портфолио экспертов по различным направлениям деятельности Министерства.* | | | | |
| I.33 | Разработка на официальном сайте отдельного раздела "Открытый бюджет" | Разработан отдельный раздел " Открытый бюджет" на официальном сайте | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *Разработан проект Регламента информационного наполнения и ведения модуля федерального органа исполнительной власти «Открытый бюджет» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Регламент). Проект Регламента направлялся в Аппарат Правительство Российской Федерации письмом от 20.03.2015 № 01-02-01/21-15457. Проект Регламента был доработан в соответствии с протоколом совещания у Министра Российской Федерации М.А. Абызова от 9 апреля 2015 г. № АМ-П36-50пр и замечаниями членов Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и повторно направлен в Аппарат Правительства Российской Федерации письмом от 29 мая 2015 № 01-02-01/21-31400.*  *Работа по созданию модуля федерального органа исполнительной власти "Открытый бюджет", в частности, проекта Регламента осуществлялась с целью обеспечения предоставления информации о деятельности федерального органа исполнительной власти в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме, а также ознакомления граждан с основными целями, задачами и направлениями деятельности федерального органа исполнительной власти, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований федерального бюджета в доступной форме.* | | | | |
| I.34 | Создание на официальном сайте Минфина России удобных механизмов работы с документами и материалами сайта, обеспечивающие возможность: использования графических отметок в текстовых документах, комментирование статей и пунктов документов, систематизации и импорта документов и материалов в различных форматах | На официальном сайте Минфина России разработаны удобные механизмов работы с документами и материалами сайта, обеспечивающие возможность: использования графических отметок в текстовых документах, комментирование статей и пунктов документов, систематизации и импорта документов и материалов в различных форматах | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На общественном портале официального сайта Минфина России предусмотрены инструменты комментирования документов, в том числе инструменты выделения и комментирования отдельных частей документа.* | | | | |
| I.35 | Организация и проведение обучающих программ по подготовке в Министерстве финансов Российской Федерации специалистов, обладающих знаниями в области анализа и моделирования информационно-коммуникативных процессов | Организованы и проведены обучающие программы по подготовке в Министерстве финансов Российской Федерации специалистов, обладающих знаниями в области анализа и моделирования информационно-коммуникативных процессов | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *Сформирован список сотрудников департаментов Минфина России, ответственных за реализацию Концепции открытости ФОИВ.*  *Подготовлен проект дополнительной профессиональной программы по подготовке в Министерстве финансов Российской Федерации специалистов, обладающих знаниями в области анализа и моделирования информационно-коммуникативных процессов. В 2016 году запланировано повышение квалификации по программе «Государственная политика в области обеспечения доступа к информации о деятельности государственных органов и открытости данных» для сотрудников департаментов Минфина России, ответственных за реализацию Концепции открытости ФОИВ.* | | | | |
| I.36 | Развитие информационных систем Министерства финансов Российской Федерации для возможности автоматической генерации новостной информации и статистических данных | Модернизированы информационные системы Министерства финансов Российской Федерации для возможности автоматической генерации новостной информации и статистических данных | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *Обеспечено взаимодействие официального сайта Минфина России с информационными системами Минфина России в части автоматической визуализации наборов открытых данных.*  *Реализована интеграция комплекса задач «Система комплексного анализа данных Минфина России» в части автоматической загрузки наборов открытых данных с:*   * *информационно-аналитической системой сбора и свода отчетности с использованием Web-технологии – 6 наборов открытых данных;* * *комплексом задач «Бюджетное планирование» – 3 набора открытых данных;*   *комплексом задач «Кадровый учет в Министерстве финансов Российской Федерации» – 1 набор открытых данных.* | | | | |
| I.37 | Публикация на сайте статей и высказываний экспертов по различным направлениям деятельности Министерства | Опубликованы на сайте статей и высказываний экспертов по различным направлениям деятельности Министерства | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На официальном сайте Минфина России опубликованы статьи и высказывания экспертов по различным направлениям деятельности Министерства.*  *Справочно: На 14 декабря 2015 года: размещены 23 интервью.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/press-center/*](http://minfin.ru/ru/press-center/) | | | | |
| I.38 | Обеспечение информационного взаимодействия сайта с информационными системами крупнейших СМИ, поисковыми системами | Обеспечено информационное взаимодействие сайта с информационными системами крупнейших СМИ, поисковыми системами | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *Для сбора статистики посещаемости сайта Минфина России подключены сервисы крупнейших поисковых систем Google Analytics и Яндекс.Метрика.* | | | | |
| I.39 | Организация и проведение социологического исследования целевой аудитории на тему "Оценка открытости Министерства" | Организовано и проведено социологическое исследование целевой аудитории на тему "Оценка открытости Министерства" | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Проведено социологическое исследование целевой аудитории  (референтных групп по оценке эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций) на тему "Оценка открытости Министерства" в форме опроса размещенного на официальном сайте Минфина России в разделе «*[*Открытое Министерство*](http://minfin.ru/ru/om/)*» / «*[*Референтные группы*](http://minfin.ru/ru/om/om_refer/)*».*  *Результаты размещены* [*http://minfin.ru/ru/om/om\_refer/index.php*](http://minfin.ru/ru/om/om_refer/index.php)*, а также в разделе «Опросы и анкетирование»* [*http://minfin.ru/ru/votes/index.php*](http://minfin.ru/ru/votes/index.php)  **Результаты опроса:**  ***Считаете ли Вы достаточно эффективным и результативным уровень проведения общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности?*** Да (52.24%), Нет (20.9%), Скорее да, чем нет (20.9%), Затрудняюсь ответить (5.97%).  ***Какие формы общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности предпочтительнее для Вас!***  Обсуждения на сайте regulation.gov.ru (16%), Очные «Круглые столы» (18%), «Онлайн конференции»  (10%), «Оффлайн конференции» (0%), Тематические опросы на бумаге (8%), Интерактивные опросы в Интернете, организованные сотрудниками Минфина России (24%), Подача через сайт Минфина России замечаний и предложений по своим вопросам и проблемам (14%), Обращения в Минфина России через официальные письма (10%).  ***Удовлетворены ли Вы материалами, предоставляемыми для общественного обсуждения и публичных консультаций по основным направлениям деятельности Минфина России?*** Полностью удовлетворён (64.15%), Абсолютно не удовлетворен (13.21%), Слишком сложный язык изложения размещаемой информации (13.21%), Затрудняюсь ответить (9.43%). | | | | |
| I.40 | Проведение анализа потребностей международного сообщества к информации Министерства в целях адаптации сайта для международного использования | Проведен анализ потребностей международного сообщества к информации Министерства в целях адаптации сайта для международного использования | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Подготовлена аналитическая записка, содержащая анализ текущей статистики посещаемости русскоязычной и англоязычной версий официального сайта Минфина России, проведено исследование сайтов иностранных финансовых органов исполнительной власти. На основании проведенного анализа выработаны предложения по совершенствованию структуры и контента англоязычной версии официального сайта Минфина России.* | | | | |
| **II** | **Обеспечение работы с открытыми данными в Минфине России** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1. Обеспечены лидирующие позиции Минфина России в рейтинге открытых данных (ТОП10); 2. В новых создаваемых информационных системах Минфина России, а также в технических заданиях на доработку текущих информационных систем Минфина России предусмотрена функция автоматической выгрузки на сайт данных в форматах открытых данных; 3. Проводится ежегодный конкурс открытых данных BudgetApps; 4. Организован процесс исправления фактических ошибок в данных и их уточнение посредством обратной связи; 5. Запросы общества, в том числе в лице СМИ, референтных групп на данные учитываются при определении приоритетов публикации данных.* | | | |
| II.1 | Актуализация информации, содержащейся в обязательных наборах данных в соответствии с требованиями Закона № 8-ФЗ и постановления № 953 и размещение их на официальном сайте Минфина России | Информация, содержащаяся в обязательных наборах данных в соответствии с требованиями Закона № 8-ФЗ и постановления № 953, актуализирована и размещена на официальном сайте Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *В 2015 году было проведено 85 актуализаций 51 набора открытых данных, размещены 22 новых набора открытых данных. 1 набор был переведен в архив.* | | | | |
| II.2 | Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) «Открытые данные Минфина России» | План мероприятий (дорожная карта) «Открытые данные Минфина России» утвержден | июль | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Проект Плана мероприятий «Открытые данные Минфина России» был подготовлен и направлялся для рассмотрения в департаменты Минфина России письмом от 19 июня 2015 г. № 21-08-09/ВН-2662.*  *В связи с утверждением 22 июня 2015 г. Плана по реализации в Минфине России Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти на 2015 год, содержащего раздел «Организация работы с открытыми данными в Минфине России», во избежание дублирования мероприятий в различных плановых документах Минфина России, выпуск Плана мероприятий «Открытые данные Минфина России» как самостоятельного документа признан нецелесообразным.*  *В настоящее время работа с открытыми данными в Минфине России осуществляется в соответствии Планом по реализации Концепции открытости ФОИВ (раздел II «Организация работы с открытыми данными»). Указанный порядок планирования согласован с Департаментом Правительства Российской Федерации по формированию системы «Открытое правительство».* | | | | |
| II.3 | Обеспечение соответствия наборов открытых данных Минфина России требованиям Методических рекомендаций, разработанных Минэкономразвития России и одобренных Правительственной комиссией по координации деятельности открытого правительства | Наборы открытых данных Минфина России соответствуют требованиям Методических рекомендаций, разработанных Минэкономразвития России и одобренных Правительственной комиссией по координации деятельности открытого правительства | декабрь | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Обеспечено соответствие наборов открытых данных Минфина России требованиям Методических рекомендаций версии 3.0, разработанных Минэкономразвития России и одобренных Правительственной комиссией по координации деятельности Открытого правительства.* | | | | |
| II.4 | Проведение оценки востребованности наборов открытых данных Министерства финансов Российской Федерации, в том числе опросов референтных групп Минфина России по востребованности информации Минфина России | Аналитическая записка об оценке востребованности наборов открытых данных Министерства финансов Российской Федерации | июль | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено*.** *Оценка проводилась посредством заполнения специального опросного листа, размещенного в октябре-декабре 2015 г. на официальном сайте Минфина России, а также распространявшегося среди участников тематических мероприятий по направлению «Открытые данные».*  *В ходе опроса получены отклики свыше 100 респондентов – разработчиков (физ. лиц и представителей организаций ИТ-сектора), экспертов финансово-экономической сферы, журналистов и дизайнеров инфографики на основе открытых данных.*  *По итогам опроса направлена служебная записка в департаменты, содержащая перечень сведений, признанных участниками опроса наиболее востребованными, для рассмотрения в соответствии с компетенцией департаментов возможности публикации соответствующих сведений в форме открытых данных.*  *Ссылки:* [*http://minfin.ru/ru/votes/index.php*](http://minfin.ru/ru/votes/index.php) | | | | |
| II.5 | Формирование наборов открытых данных Минфина России с учетом оценки их востребованности потребителями | Наборы открытых данных Минфина России сформированы с учетом оценки их востребованности потребителями | декабрь | Департамент информационных технологий |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено.*** *В соответствии с проектом Методики мониторинга и оценки востребованности открытых данных Минфина России сформирован План-график публикации на официальном сайте Минфина России в сети "Интернет" дополнительных сведений в форме открытых данных в 2015 г., утвержденный первым заместителем Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко 14 июля 2015 г. (*[*http://minfin.ru/ru/opendata/method/odplans/*](http://minfin.ru/ru/opendata/method/odplans/)*).*  *По итогам проведенного опроса пользователей направлена служебная записка в департаменты Минфина России для подготовки в соответствии с итогами опроса предложений по включению дополнительных сведений о деятельности Минфина России, признанных наиболее востребованными участниками опроса, в План-график публикации на официальном сайте Минфина России дополнительных сведений в форме открытых данных в 2016 году.* | | | | |
| II.6 | Формирование перечня разработчиков прикладного программного обеспечения, в котором возможно использование наборов открытых данных Минфина России, а также экспертов в области дата-журналистики и дизайна (инфо-графики), использующих в своей работе открытые данные Минфина России, для организации с ними последующего взаимодействия | Сформированы перечни разработчиков прикладного программного обеспечения, в котором возможно использование наборов открытых данных Минфина России, а также экспертов в области дата-журналистики и дизайна (инфографики), использующих в своей работе открытые данные Минфина России, для организации с ними последующего взаимодействия | июль | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Перечень сформирован с учетом предложений экспертов по итогам анализа сетевых ресурсов для разработчиков (крупнейшее сетевое сообщество разработчиков «Хабрахабр», тематические сообщества в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook», поисковые запросы в системах «Яндекс», Google и т.д.), включая участников конкурса «BudgetApps» и подписчиков сообщества конкурса в социальных сетях «В контакте» и «Facebook», а также участников встреч с разработчиками, проводившихся в 2015 г. Список включает контакты высших учебных заведений финансово-экономического профиля (в том числе, региональные вузы), в состав которых входят структурные подразделения в сфере ИТ и дизайна(журналистики).*  *Взаимодействие предполагается организовывать посредством адресных рассылок по электронной почте (в частности, для участников BudgetApps, а также участников встреч, указавших при регистрации адрес электронной почты), почтовых рассылок в вузы, а также публикаций в социальных сетях «В контакте» и «Facebook».* | | | | |
| II.7 | Определение плана проведения встреч с разработчиками программного обеспечения, в котором возможно использование наборов открытых данных Минфина России | Утвержден план проведения встреч с разработчиками программного обеспечения, в котором возможно использование наборов открытых данных Минфина России | март | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *План проведения встреч с разработчиками программного обеспечения по использованию наборов открытых данных Министерства финансов Российской Федерации на 2015 год утвержден Первым заместителем Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко 31 марта 2015 г. и размещен на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/opendata/ecosystem/plans/*](http://minfin.ru/ru/opendata/ecosystem/plans/) | | | | |
| II.8 | Проведение встреч с разработчиками прикладного программного обеспечения, использующего наборы открытых данных Минфина России (не менее трех) | Проведены встречи (не менее трех) с разработчиками прикладного программного обеспечения, использующего наборы открытых данных Минфина России (не менее трех), в соответствии с Планом проведения встреч с разработчиками программного обеспечения по использованию открытых данных Минфина России, утвержденным Т.Г. Нестеренко | в течение года, в соответствии с Планом проведения встреч с разработчиками программного обеспечения | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *В соответствии с утвержденным Планом проведения встреч с разработчиками программного обеспечения по использованию наборов открытых данных Министерства финансов Российской Федерации на 2015 год проведены три встречи с разработчиками программного обеспечения на открытых данных:*  *1. Открытые финансовые данные и возможности их использования – январь;*  *2. Потребности совершенствования функционального и технологического исполнения наборов и паспортов открытых данных Минфина России – июнь;*  *3. Востребованность открытых финансовых данных. Текущая ситуация и перспективы – ноябрь.* | | | | |
| II.9 | Формирование новых наборов открытых данных в случае выявления новых информационных ресурсов Минфина России, возможных к публикации в машиночитаемом виде | Сформированы новые наборы открытых данных по итогам выявления новых информационных ресурсов Минфина России, возможных к публикации в машиночитаемом виде | ноябрь | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Сформировано 22 новых набора открытых данных по итогам выявления новых информационных ресурсов Минфина России.* | | | | |
| II.10 | Развитие информационных систем Минфина России в целях автоматического размещения на официальном сайте Минфина России актуализированных наборов открытых данных Минфина России | Информационные системы Минфина России обеспечивают автоматическое размещение на официальном сайте Минфина России актуализированных наборов открытых данных Минфина России | декабрь | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Реализована интеграции с Системой комплексного анализа данных в части автоматизированного наполнения реестра открытых данных на официальном сайте Минфина России. Реализована интеграция Системы комплексного анализа данных в части автоматизированной загрузки данных из:*  *1. Информационно-аналитическая система сбора и свода отчетности с использованием Web-технологии - 6 наборов.*  *2. «Кадровый учет в Министерстве финансов Российской Федерации» - 1 набор.*  *3. Комплекс задач «Бюджетное планирование» - 2 набора.* | | | | |
| II.11 | Формирование архива наборов открытых данных Минфина России | Сформирован архив наборов открытых данных Минфина России | март | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Обеспечено формирование архивов наборов открытых данных Минфина России. У 3 наборов открытых данных на сайте хранятся более 10 версий открытых данных одного набора открытых данных и все версии старше десятой хранятся в архивах.* | | | | |
| II.12 | Определение регламента актуализации наборов открытых данных Минфина России, в том числе по обращениям потребителей о наличии технических ошибок | Утвержден регламент актуализации наборов открытых данных Минфина России, а том числе по обращениям потребителей о наличии технических ошибок | июль | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Принят приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2014 № 625 «Об утверждении регламента формирования, актуализации и принятия решения о прекращении актуализации наборов открытых данных Министерства финансов Российской Федерации».* | | | | |
| II.13 | Размещение на официальном сайте Минфина России исправленных версий наборов данных в случае обнаружения в исходной версии технических ошибок (при наличии) | На официальном сайте Минфина России размещены актуальные версии наборов данных, в том числе исправленные после обнаружения в исходной версии технических ошибок | в течение года | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На официальном сайте Минфина России размещены актуальные версии наборов данных, в том числе были исправлены 5 ошибок в наборах данных, информация о которых была получена в ходе проведения первого всероссийского конкурса на открытых финансовых данных BudgetApps.*  *В целях получения оперативной информации о наличии ошибок в размещенных наборах открытых данных организован сервис обратной связи по размещенным наборам открытых данных.*  *В рамках проведенного анализа корректности формирования опубликованных ранее наборов открытых данных в целях обеспечения машиночитаемости размещенных на официальном сайте Минфина России наборов «План контрольной деятельности» и «Отчет о контрольной деятельности» Департаментом информационных технологий направлены в Административный департамент предложения о формировании на основе каждого из указанных наборов трех отдельных наборов открытых данных, а также об изменении структур таблиц с данными, входящими в состав указанных наборов.* | | | | |
| II.14 | Определение перечня наборов открытых данных, востребованных референтными группами Минфина России, и формирование реквизитного состава информации, предусмотренной к их наполнению | Определен перечень наборов открытых данных, востребованных референтными группами Минфина России, и сформирован реквизитный состав информации, предусмотренной к их наполнению | август | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено.*** *Размещение наборов открытых данных, востребованных референтными группами Минфина России, осуществляется в соответствии с Планом-графиком публикации дополнительных сведений в форме открытых данных на официальном сайте Минфина России на 2015 год, утвержденным первым заместителем Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко 14 июля 2015 г.*  *Реквизитный состав размещаемых наборов данных определен с ответственными за публикацию департаментами в соответствии со структурой отчетных форм, ведущихся в АИС «Финансы», а также структурой данных Федерального плана статистических работ (для наборов данных, опубликованных в соответствии с указанным Планом).* | | | | |
| II.15 | Формирование плана мероприятий и проведения анализа наборов открытых данных Министерства финансов Российской Федерации в целях их публикации в формате связанных данных с использованием RDF/OWL-моделей, 5 звезд по шкале W3C | Сформирован план мероприятий и проведен анализ наборов открытых данных Министерства финансов Российской Федерации в целях их публикации в формате связанных данных с использованием RDF/OWL-моделей, 5 звезд по шкале W3C | октябрь | Департамент информационных технологий |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено.*** *С учетом экспертного мнения (участие представителей Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО)) подготовлен план мероприятий по переводу открытых данных Минфина России в формат связанных данных по модели «5 звезд». Реализацию мероприятий Плана предполагается осуществлять в 2016 году.* | | | | |
| II.16 | Представление на Совете по открытым данным при Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства, наборов открытых данных, опубликованных на официальном сайте Минфина России Федерации и иных информационных ресурсах Минфина России | Обсуждены и одобрены на Совете по открытым данным при Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства наборы открытых данных Минфина России, в том числе определены наборы, приоритетные для опубликования в 2015 году | согласно графика Совета по открытым данным | Департамент информационных технологий |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *Совет по открытым данным при Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства по данному вопросу не организовывался.* | | | | |
| II.17 | Организация обучения работников Минфина России, осуществляющих работы с открытыми данными, основным компетенциям по работе с открытыми данными | Представители Минфина России прошли обучение основным компетенциям по работе с открытыми данными | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *Планируется обучение основным компетенциям по работе с открытыми данными в формате экспресс-лекции по организации работы с открытыми данными представителей Минфина России (ответственных за размещение открытых данных сотрудников департаментов) в рамках встречи с разработчиками "Визуализация открытых данных". В связи с загрузкой сотрудников департаментов Минфина России в декабре 2015 г. в целях обеспечения возможности их участия во встрече принято решение о переносе даты проведения встречи на 2016 г.* | | | | |
| II.18 | Обеспечение формирования наборов открытых данных Минфина России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2012 г. № 928 «О базовых государственных информационных ресурсов» | Отдельные данные опубликованы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2012 г. № 928 «О базовых государственных информационных ресурсов» | декабрь | Департамент информационных технологий |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено.*** *Набор данных «Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов» опубликован в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2012 г. № 928 «О базовых государственных информационных ресурсах».* | | | | |
| II.19 | Формирование наборов открытых данных по справочникам, которые ведет Министерство финансов Российской Федерации, описанных в Единой системе нормативно-справочной информации | Сформированы наборы открытых данных по справочникам, которые ведет Министерство финансов Российской Федерации, описанных в Единой системе нормативно-справочной информации | сентябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Сформированы наборы открытых данных по справочникам, которые ведет Министерство финансов Российской Федерации, описанных в Единой системе нормативно-справочной информации.* | | | | |
| II.20 | Проведение II-го всероссийского конкурса по открытым финансовым данным | Проведен всероссийский конкурс по открытым финансовым данным | октябрь-декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***перенесено.*** *II-й всероссийский конкурс по открытым финансовым данным будет объявлен в январе 2016 г. в связи с завершением общероссийского конкурса «Открытые данные».* | | | | |
| II.21 | Организация информационного сопровождения работы Минфина России с открытыми данными (в том числе, проведения конкурса на открытых финансовых данных) в СМИ и на других информационных площадках, в социальных сетях, выпуск тематических печатных материалов и популяризация открытых финансовых данных и возможностей работы с ними.  В том числе, организация взаимодействия с региональными вузами | Публикации в СМИ и на других информационных площадках материалов об открытых данных Минфина России и о работе Минфина России по популяризации открытых финансовых данных, выпуск и распространение печатных материалов (листовки, брошюры).  Организовано взаимодействие с региональными вузами по вовлечению студентов к работе с открытыми финансовыми данными (в том числе, в формате участия в конкурсах на открытых финансовых данных) | в рамках информационного сопровождения проведения конкурса на открытых финансовых данных, далее – в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *В рамках информационного сопровождения работы Минфина России с открытыми данными с октября 2015 г. Департаментом информационных технологий осуществляется ведение в социальной сети «Вконтакте» страницы «Открытые данные Минфина России» (*[*http://vk.com/openminfin*](http://vk.com/openminfin)*).*  *Для организации взаимодействия с вузами в целях информирования учащихся о возможностях использования открытых данных финансово-бюджетной сферы осуществляется рассылка писем о проведении Минфином России встреч с разработчиками и журналистами данных.* | | | | |
| **III** | **Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственной политики и программ, разрабатываемых (реализуемых) Минфином России** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1. План-график нормативно-правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу с описанием проблем, которые должны быть решены с принятием НПА, обсуждается с Общественным советом при Минфине России, экспертными и консультативными группами при Минфине России. Информация размещена на сайте; 2. Минфин России проводит медиакампанию по информационному освещению разработки социально значимого проекта НПА и (или) его концепции; 3. Для общественного обсуждения проекта нормативного правового акта разрабатываются и размещаются на официальном сайте Минфина России пояснительные материалы (с учетом понятности языка и стиля изложения), альтернативное, понятное текстовое изложение проекта нормативного правового акта, комментарии, инфографика; 4. На официальном сайте Минфина России создан структурированный по темам и тегам (ключевым словам), с возможностью расширенного тематического поиска раздел со справочной информацией по действующему правовому регулированию в сфере полномочий Минфина России; 5. На официальном сайте Минфина России размещена тематически подобранная и понятная информация, содержащая все правила (требования), которые устанавливает и (или) контролирует Минфин России (в том числе, требования, соблюдение (исполнение) является предметом проводимых Минфином России контрольных проверок).* | | | |
| III.1 | Разработка и размещение на официальном сайте Минфина России плана-графика нормативной правовой работы Минфина России на 2015 год | Разработан и размещен на официальном сайте Минфина России план-график нормативной правовой работы Минфина России на 2015 год | апрель | Зубарев Ю.И., Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено*.** *План-график нормативно-правовой работы Минфина России на 2015 год разработан и размещен на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php) | | | | |
| III.2 | Актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России плана-графика нормативной правовой работы Минфина России на 2015 год | План-график нормативной правовой работы Минфина России на 2015 год своевременно актуализируется и размещается на официальном сайте Минфина России | ежеквартально | Зубарев Ю.И., Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено*.** *План-график нормативно-правовой работы Минфина России на 2015 год актуализируется и размещается на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php) | | | | |
| III.3 | Подготовка, обсуждение с Общественным советом Минфина России и референтными группами Минфина России и размещение плана-графика нормативной правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу | Подготовлен и по итогам обсуждения с Общественным советом при Минфине России и референтными группами Минфина России размещен на официальном сайте Минфина России план-график нормативной правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу | март | Зубарев Ю.И., Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *План-график нормативной правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу является разделом Плана-графика нормативно-правовой работы Минфина России на 2015 год, который разработан и размещен на официальном сайте Минфина России.* *Обсуждается с Общественным советом при Минфине России.*  *Ссылки:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.ph*](http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.ph)*p*, [*http://www.minfin.ru/ru/om/focal\_advisory/os/meetings/*](http://www.minfin.ru/ru/om/focal_advisory/os/meetings/) | | | | |
| III.4 | Актуализация, организация и проведение обсуждения плана-графика нормативной правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу с Общественным советом Минфина России и референтными группами Минфина России и размещение на официальном сайте Минфина России | Актуализирован и размещен плана-графика нормативной правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу, в том числе по итогам обсуждения с Общественным советом Минфина России и референтными группами Минфина России | ежеквартально | Зубарев Ю.И., Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *План-график нормативной правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу актуализируется и размещается на официальном сайте Минфина России. Обсуждается с Общественным советом при Минфине России.*  *Ссылки:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.ph*](http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.ph)*p*, [*http://www.minfin.ru/ru/om/focal\_advisory/os/meetings/*](http://www.minfin.ru/ru/om/focal_advisory/os/meetings/) | | | | |
| III.5 | Определение в плане-графике нормативной правовой работы Минфина России на 2015 год общественно значимых проектов нормативных правовых актов | Определен перечень общественно значимых проектов нормативных правовых актов, предусмотренных в плане-графике нормативной правовой работы Минфина России на 2015 год | ежеквартально | Зубарев Ю.И., Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Департаменты Минфина России определили в Плане-графике нормативно-правовой работы Минфина России на 2015 год общественно-значимые проекты нормативных правовых актов. Перечень общественно-значимых проектов нормативных правовых актов, предусмотренных в плане-графике нормативно-правовой работы Минфина России на 2015 год, одобрен на Координационной комиссии (протокол от 7 сентября 2015 г. № 2).* | | | | |
| III.6 | Размещение нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для их общественного обсуждения | Осуществляется размещение ответственными за подготовку нормативных правовых актов департаментами Минфина России проектов нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Проекты нормативно-правовых актов, разработчиком которых является Минфин России, размещаются на официальном сайте regulation.gov.ru в сети «Интернет» в соответствии с приказом Минфина России от 21.04.2014 № 120 «О порядке организации в Министерстве финансов Российской Федерации размещения информации на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».*  ***Справочно****: за 2015 год на официальном сайте regulation.gov.ru размещено 512 проектов нормативных правовых актов.* | | | | |
| III.7 | Размещение проектов НПА, разрабатываемых Минфином России, пояснительных записок к ним на официальном сайте Минфина России одновременно с размещением на официальном сайте regulation.gov.ru в соответствии с приказом Минфина России от 21.04.2014 № 120 | На официальном сайте Минфина России размещены для общественного обсуждения проекты НПА с пояснительными материалами | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На официальном сайте Минфина России размещаются для общественного обсуждения проекты нормативных правовых актов с пояснительными материалами в соответствии с приказом Минфина России от 21.04.2014 № 120 «О порядке организации в Министерстве финансов Российской Федерации размещения информации на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».*  ***Справочно:*** *за 2015 год размещено 512 проектов нормативных правовых актов, из них 269– с пояснительными записками.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/document/npa\_projects/index.php*](http://minfin.ru/ru/document/npa_projects/index.php) | | | | |
| III.8 | Для общественного обсуждения проекта НПА разрабатываются и размещаются на сайте Минфина России пояснительные материалы (с учетом понятности языка и стиля изложения), альтернативное, понятное текстовое изложение проекта НПА, комментарии, инфографика | Разработаны и размещены на сайте Минфина России пояснительные материалы (с учетом понятности языка и стиля изложения), альтернативное, понятное текстовое изложение проекта НПА, комментарии, инфографика | в течение года | Департаменты Минфина России, Департамент информационных технологий |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено*.** *На официальном сайте Минфина России размещена презентация, описывающая «жизненный цикл» открытых данных Минфина России в соответствии с приказом Минфина России от 31.12.2014 г. № 625 с использованием схематичного описания, а также в соответствии с требованиями понятности языка изложения.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/common/upload/library/2016/01/main/625\_prezentatsiya.pdf*](http://minfin.ru/common/upload/library/2016/01/main/625_prezentatsiya.pdf)  *В IV квартале Департаментом информационных технологий совместно с Правовым департаментом разработаны Рекомендации по подготовке в Минфине России сопроводительных (пояснительных) материалов к нормативным правовым актам (проектам нормативных правовых актов), иным официальным документам и решениям, разрабатываемым и реализуемым Минфином России. Минфином России разработан Стратегический план развития официального сайта Министерства финансов Российской Федерации на период до 2021 года*, *утвержденный приказом Минфина России от 30.09.2015 № 347, включающий организацию на официальном сайте Минфина России представления в понятной и доступной форме разработанных Министерством нормативных правовых актов с применением элементов инфографики, форматирования, а также видеороликов.* | | | | |
| III.9 | В Минфине России с участием референтных, рабочих групп, экспертных советов и иных объединений в рамках планирования разработки проектов НПА проводятся мероприятия, предусматривающие исследование (анализ), содержащие описание проблемы, требующей нормативно-правового регулирования, цели принятия правового акта, объяснение влияния проекта НПА на жизнь граждан и его связь с действующими НПА на понятном и доступном языке. Анонсы и результаты указанных мероприятий размещаются на сайте Минфина России. | На сайте Минфина России размещаются анонсы и результаты проводимых мероприятий, предусматривающих исследование (анализ) планируемых к разработке проектов НПА. | в течение года | Департаменты Минфина России, Департамент информационных технологий |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***не выполнено*.** *Правовым департаментом письмом от 30.06.2015 № 08-11-08/вн-28305 проинформированы департаменты Минфина России о необходимости проведения указанных мероприятий. Однако департаментами Минфина России не осуществлялись указанные мероприятия.* | | | | |
| III.10 | Разработка на сайте Минфина России раздела, предусматривающего механизмы краудсорсинга для обеспечения привлечения экспертного сообщества к оценке и экспертизе проекта НПА, а также его общественной оценке | На сайте Минфина России разработан раздел, предусматривающий механизмы краудсорсинга для обеспечения привлечения экспертного сообщества к оценке и экспертизе проекта НПА, а также его общественной оценке | декабрь | Департамент информационных технологий |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено частично*.** *Минфином России разработан Стратегический план развития официального сайта Министерства финансов Российской Федерации на период до 2021 года, утвержденный приказом Минфина России от 30.09.2015 № 347, включающий мероприятие по привлечению экспертов и представителей целевой аудитории к оценке и экспертизе проектов нормативных актов, а также к мониторингу правоприменения, в том числе посредством механизмов краудсорсинга.* | | | | |
| III.11 | Разработка презентационных материалов, макетов страниц, сценариев видеороликов, разъясняющих цели принятия разрабатываемых проектов НПА и размещение на официальном сайте Минфина России | Разработаны презентационные материалы, макеты страниц, сценариев видеороликов, разъясняющих цели принятия разрабатываемых проектов НПА и размещение на официальном сайте Минфина России | в течение года | Департаменты Минфина России, Департамент информационных технологий |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено частично*.** *Департаментами Минфина России в 2015 году были разработаны пояснительные материалы,* *разъясняющие цели принятия разрабатываемых проектов НПА. Перечень представлен в Справочных материалах № 1.*  *В IV квартале Департаментом информационных технологий совместно с Правовым департаментом разработаны Рекомендации по подготовке в Минфине России сопроводительных (пояснительных) материалов к нормативным правовым актам (проектам нормативных правовых актов), иным официальным документам и решениям, разрабатываемым и реализуемым Минфином России.* | | | | |
| III.12 | Формирование плана медиакампании (не менее трех) для социально-значимых проектов нормативных правовых актов | Сформирован план медиакампаний (не менее трех) для социально-значимых проектов нормативных правовых актов | май | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено*.** *Медиакампании по общественно-значимым проектам НПА запланированы и сформирован план медиакампаний по социально-значимым проектам нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации, который одобрен Координационной комиссией (протокол от 7 сентября 2015 г. № 2.* | | | | |
| III.13 | Реализация плана медиакампании для социально-значимых проектов нормативных правовых актов | Проведены медиакампании для социально-значимых проектов нормативных правовых актов в соответствии с планом | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено*.** *Перечень проведённых в 2015 году медиакампаний по общественно-значимым проектам нормативных правовых актов представлен в Справочных материалах № 2.* | | | | |
| III.14 | Определение перечня норм действующего нормативно-правового регулирования, приоритетного к разъяснению (не менее 3) | Определены не менее трех норм действующего нормативно-правового регулирования, приоритетного к разъяснению | июль | Правовой департамент, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено*.** *Перечень норм действующего нормативно-правового регулирования, приоритетного к разъяснению, сформирован.* | | | | |
| III.15 | Разработка презентационных материалов, макетов страниц, сценариев видеороликов, разъясняющих процедуру применения принятых нормативных правовых актов | Разработаны презентационные материалы, макеты страниц, сценарии видеороликов, разъясняющие процедуру применения принятых нормативных правовых актов | в течение года | Департаменты Минфина России, Департамент информационных технологий |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено*.** *Департаментами Минфина России в 2015 году были разработаны презентационные материалы. Перечень разработанных презентационных материалов* *во II полугодии 2015 года представлен в Справочных материалах № 1.*  *В IV квартале Департаментом информационных технологий совместно с Правовым департаментом разработаны Рекомендации по подготовке в Минфине России сопроводительных (пояснительных) материалов к нормативным правовым актам (проектам нормативных правовых актов), иным официальным документам и решениям, разрабатываемым и реализуемым Минфином России.* | | | | |
| III.16 | Проведение вебинаров, видеоконференций, дискуссионных столов и иных публичных мероприятий, на которых заинтересованные лица могут задавать вопросы по нормативно-правовому регулированию и (или) правоприменительной практике в сфере полномочий Минфина России. Информация размещается на официальном сайте Минфина России | Проведены вебинары, видеоконференции, дискуссионные столы и иные публичные мероприятия, на которых заинтересованные лица могут задавать вопросы по нормативно-правовому регулированию и (или) правоприменительной практике в сфере полномочий Минфина России.  Размещена информация на официальном сайте Минфина России | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *В Минфине России проводятся публичные мероприятия, информация о которых размещается на сайте Минфина России. Перечень проведённых мероприятий во II полугодии 2015 года прилагается (Справочные материалы № 3).*  *Также имеется дополнительная информация о мероприятиях, проведенных Департаментом регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности в I полугодии 2015 года:*  *Круглый стол «Будущее отчетности юридического лица: национальные стандарты или МСФО?» (19.02.2015) (*[*http://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/basics/?id\_38=58230&page\_id=269&popup=Y&area\_id=38*](http://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/basics/?id_38=58230&page_id=269&popup=Y&area_id=38)*);*  *Круглый стол «Применение профессионального стандарта «Бухгалтер» экономическими субъектами» (25.02.2015) (*[*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33103*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33103)*);*  *Круглый стол «Изменения порядка бухгалтерского учета основных средств» (04.06.2015) (*[*http://minfin.ru/ru/document/?id\_4=63384*](http://minfin.ru/ru/document/?id_4=63384)*).* | | | | |
| III.17 | Разработка и размещение системных писем с разъяснениями по часто задаваемым вопросам | Подготовлены и размещены системные письма с разъяснениями по часто задаваемым вопросам | в течение года | Департаменты Минфина России, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *В Минфине России ведется разработка системных писем. Перечень системных писем с разъяснениями по часто задаваемым вопросам, подготовленных во II полугодии 2015 года представлен в Справочных материалах № 4.* | | | | |
| III.18 | Разработка и распространение брошюр (буклетов) с описанием действующего нормативно-правового регулирования, со схемами и инфографикой, ответами на часто задаваемые вопросы в бумажном и электронном виде | Разработаны и распространены брошюры (буклеты) с описанием действующего нормативно-правового регулирования, со схемами и инфографикой, ответами на часто задаваемые вопросы в бумажном и электронном виде | в течение года | Департаменты Минфина России, Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Департаментами Минфина России в 2015 году были разработаны брошюры. Перечень разработанных брошюр* *во II полугодии 2015 года представлен в Справочных материалах № 1.*  *В IV квартале Департаментом информационных технологий совместно с Правовым департаментом разработаны Рекомендации по подготовке в Минфине России сопроводительных (пояснительных) материалов к нормативным правовым актам (проектам нормативных правовых актов), иным официальным документам и решениям, разрабатываемым и реализуемым Минфином России.* | | | | |
| III.19 | Ведутся работы по популяризации правовых и профессиональных знаний в сфере полномочий Минфина России, в т.ч. в СМИ, Интернете и социальных сетях | Минфином России проведена работа по популяризации правовых и профессиональных знаний в сфере полномочий Минфина России, в т.ч. в СМИ, Интернете и социальных сетях | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено*.** *На официальном сайте Минфина России регулярно размещаются новости и анонсы мероприятий по популяризации правовых и профессиональных знаний в сфере компетенции Министерства финансов Российской Федерации.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/)  *В 2015 году размещен 21 анонс, 179 подборок новостей по выступлениям руководства Минфина России, 79 информационных сообщений (пресс-релизов), смс-оповещения о важных новостных поводах отправляются в СМИ практически ежедневно.*  *На официальной странице в социальной сети «Фейсбук» регулярно размещаются оригинальные посты и ссылки на интервью руководства Минфина России* [*https://www.facebook.com/ruMinFin*](https://www.facebook.com/ruMinFin)  *В официальном аккаунте Минфина России в социальной сети «Twitter» регулярно размещаются ссылки на интервью руководства Минфина России, ссылки на обновления на официальной странице Минфина России в социальной сети «Фейсбук», высказывания руководства Минфина России на мероприятиях* [*https://twitter.com/ru\_minfin*](https://twitter.com/ru_minfin)  *Справочно: В 2015 году: официальная страница Минфина России «Facebook» - 80 постов, 107 комментариев, 235 перепоста публикаций;официальный микроблог Минфина России в социальной сети «Twitter» - 260 твитов, 84 репостов с официальной страницы в «Facebook», 1567 ретвитов.*  *Подписчиков в «Facebook» на конец ноября – 1880 чел, в «Twitter» - 72 000 человек.* | | | | |
| III.20 | Размещение на официальном сайте Минфина России мнений, отзывов, рекомендаций экспертов, граждан, руководства Минфина России в виде текстов новостей, ссылок на обсуждения в социальных сетях, блогосфере, иных релевантных платформах | На официальном сайте Минфина России размещены мнения, отзывы, рекомендации экспертов граждан, руководства Минфина России в виде текстов новостей, ссылок на обсуждения в социальных сетях, блогосфере, иных релевантных платформах | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено*.** *Отчет о размещении на официальном сайте Минфина России отзывов, рекомендаций экспертов, граждан, руководства Минфина России в виде текстов новостей, ссылок на обсуждения в социальных сетях, а также блогосфере, иных релевантных платформах за II полугодие 2015 года представлен в Справочных материалах № 5.* | | | | |
| III.21 | Разработка макетов страниц сайта со справочной информацией официального сайта Минфина России по действующему правовому регулированию в сфере полномочий Минфина России, дополняемых инфографикой, пошаговыми алгоритмами действий с описаниями разрешительных и иных процедур | Разработаны макеты страниц сайта со справочной информацией официального сайта Минфина России по действующему правовому регулированию в сфере полномочий Минфина России, дополняемых инфографикой, пошаговыми алгоритмами действий с описаниями разрешительных и иных процедур | сентябрь | Департамент информационных технологий |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено частично*.** *Минфином России разработан Стратегический план развития официального сайта Министерства финансов Российской Федерации на период до 2021 года, утвержденный приказом Минфина России от 30.09.2015 № 347, включающий создание на официальном сайте Минфина России структурированного по темам и тегам (ключевым словам), с возможностью расширенного тематического поиска раздела, содержащего справочную информацию по действующему правовому регулированию в сфере полномочий Министерства, с возможностью дополнения инфографикой, пошаговыми алгоритмами действий с описаниями разрешительных и иных процедур. Кроме того, Правовым департаментом (запрос от 27.11.2015 № 08-10-08/вн-52655) совместно с департаментами Минфина России ведется работа по подготовке данных, необходимых для наполнения раздела справочной информации официального сайта Минфина России по действующему правовому регулированию в сфере полномочий Минфина России, включая проведение контрольных мероприятий.* | | | | |
| III.22 | Определение тегов (ключевых слов) раздела справочной информации официального сайта Минфина России и правил структурирования информации на нем | Определены теги (ключевые слова) раздела справочной информации официального сайта Минфина России и правил структурирования информации на нем | ноябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено частично*.** *Минфином России разработан Стратегический план развития официального сайта Министерства финансов Российской Федерации на период до 2021 года, утвержденный приказом Минфина России от 30.09.2015 № 347, включающий создание на официальном сайте Минфина России структурированного по темам и тегам (ключевым словам), с возможностью расширенного тематического поиска раздела, содержащего справочную информацию по действующему правовому регулированию в сфере полномочий Министерства, с возможностью дополнения инфографикой, пошаговыми алгоритмами действий с описаниями разрешительных и иных процедур.* | | | | |
| III.23 | В разделе справочной информации официального сайта Минфина России размещена тематически подобранная и понятная информация, содержащая все правила (требования), которые устанавливает и (или) контролирует Минфин России (в т.ч., требования, соблюдение (исполнение) которых является предметом проводимых Минфином России контрольных проверок). | В разделе справочной информации официального сайта Минфина России размещена тематически подобранная и понятная информация, содержащая все правила (требования), которые устанавливает и (или) контролирует Минфин России. | декабрь | Правовой департамент, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *На официальном сайте Минфина России размещается информация, содержащая правила, которые устанавливает и контролирует Минфин России. Также Правовым департаментом (запрос от 27.11.2015 № 08-10-08/вн-52655) совместно с департаментами Минфина России ведется работа по подготовке данных, необходимых для наполнения раздела справочной информации официального сайта Минфина России по действующему правовому регулированию в сфере полномочий Минфина России, включая проведение контрольных мероприятий.* | | | | |
| **IV** | **Принятие, общественное обсуждение и экспертное сопровождение ежегодной публичной декларации и (или) публичного плана деятельности Минфина России на период 2014 – 2018 гг.** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1.По каждой из установленных целей, задач, ключевых событий и показателей в интерактивном режиме можно получать актуальную информацию о текущем исполнении, включая статистику, ссылки на документы, цитаты из СМИ, интервью, примеры лучшей практики, видеоролики; 2. Организация сбора комментариев и оценок стейкхолдеров по результатам общественного обсуждения публичного плана деятельности Минфина России на период 2014 – 2018 гг.; 3. Цели, задачи, ключевые события и индикаторы измерения сформулированы в публичной декларации и (или) публичном плане деятельности Минфина России на период 2014 – 2018 гг. на понятном и доступном для граждан языке; 4. Проводятся медиакампании по освещению общественного обсуждения результатов исполнения обязательств Минфина России из публичной декларации // публичного плана; 5. Проведение постоянного обсуждения динамики достижения целей, задач и показателей установленных в публичной декларации (публичном плане), с Общественным советом при Минфине России, референтными группами, экспертными и консультативными органами при Минфине России, иными стейкхолдерами и размещение информации на официальном сайте Минфина России* | | | |
| IV.1 | Разработка публичной декларации Министерства на 2015 г. и обновление на её основе плана деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014 - 2018 годы (далее – Публичный план) | Публичная декларация Министерства и Публичный план включают относящиеся к сфере ответственности Минфина России комплексные меры, направленные на реализацию актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации | апрель | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Публичная декларация и План деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014 – 2018 гг. размещены на главной странице официального сайта Минфина России в рубрике «Важная информация», а также в разделе «Планирование деятельности Минфина России» / «Планы и отчеты».*  *Отчет о ходе реализации Публичного плана сформирован в соответствии с «макетом» и размещен на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani\_otcheti/index.php*](http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani_otcheti/index.php) | | | | |
| IV.2 | Представление публичной декларации Министерства и обновленного на её основе Публичного плана для представителей референтных групп посредством различных каналов и средств связи, включая представление на заседании Общественного совета при Министерстве, Коллегии Министерства, в рамках панельных дискуссий, пресс-конференций и пр. | Публичная декларация Министерства и обновленный на её основе Публичный план направляется посредством различных каналов и средств связи представителям референтных групп, выносится на обсуждение на заседания Общественного совета при Министерстве, Коллегий Министерства, обсуждается в рамках панельных дискуссий, пресс-конференций и пр. | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На официальном сайте Минфина России размещены Публичная декларация и План деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014 – 2018 гг., а также информация о ходе реализации Публичного плана за 2014 г.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani\_otcheti/index.php*](http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani_otcheti/index.php) | | | | |
| IV.3 | Формирование наглядного представления о распределении персональной ответственности между руководством Министерства за достижение долгосрочных целей, реализацию направлений, запланированных ключевых событий и показателей в Публичном плане | На официальном сайте Министерства в разделе «Планирование деятельности» опубликован «макет», наглядно иллюстрирующий распределение персональной ответственности между руководством Министерства за достижение долгосрочных целей, реализацию направлений, запланированных ключевых событий и показателей в Публичном плане | май | Департамент информационных технологий, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На официальном сайте Министерства в разделе «Планирование деятельности» реализован функционал, позволяющий в интерактивном режиме просматривать распределение персональной ответственности между заместителями Министра финансов за достижение долгосрочных целей, реализацию направлений, запланированных ключевых событий и показателей в Публичном плане.* | | | | |
| IV.4 | Формирование актуальной информации о текущем исполнении (ходе реализации) Публичного плана (ежеквартально по каждой из установленных долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и показателей, включая ежеквартальный отчет, краткий доклад о ходе реализации Публичного плана | Сведена, проверена и обобщена актуальная информация о текущем исполнении (ходе реализации) Публичного плана (ежеквартально по каждой из установленных долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и показателей, включая ежеквартальный отчет, краткий доклад о ходе реализации Публичного плана (с данными статистики при необходимости) | Не позднее 16 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. На официальном сайте Минфина России размещена информация о ходе реализации Плана деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014 – 2018 гг.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani\_otcheti/index.php*](http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani_otcheti/index.php) | | | | |
| IV.5 | Реализация на официальном сайте Минфина России функционала, позволяющего пользователям в интерактивном режиме (а также в режиме подписки) получать актуальную информацию о текущем исполнении (ходе реализации) Публичного плана (по каждой из установленных долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и показателей, обсуждать полученную информацию на форуме, получать доступ к дополнительным материалам, включая статистику, аналитические статьи, комментарии экспертов и представителей референтных групп (стейкхолдеров), ссылки на связанные официальные документы, интервью, круглые столы, видеоматериалы, публикации в СМИ | На официальном сайте Минфина России реализован функционал, позволяющий пользователям в интерактивном режиме (а также в режиме подписки) получать актуальную информацию о текущем исполнении (ходе реализации) Публичного плана по каждой из установленных долгосрочных целей, задач направлений, ключевых событий и показателей, обсуждать полученную информацию на форуме, получать доступ к дополнительным материалам, включая статистику, аналитические статьи, комментарии экспертов и представителей референтных групп (стейкхолдеров), ссылки на связанные официальные документы, интервью, круглые столы, видеоматериалы, публикации в СМИ | апрель | Департамент информационных технологий, Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *На официальном сайте Минфина России реализован функционал, позволяющий пользователям в интерактивном режиме (а также в режиме подписки) получать актуальную информацию о текущем исполнении (ходе реализации) Публичного плана по каждой из установленных долгосрочных целей, задач направлений, ключевых событий и показателей.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani\_otcheti/index.php*](http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani_otcheti/index.php) | | | | |
| IV.6 | Подготовка ежеквартальной информации касательно коммуникационного сопровождения Публичного плана, включая аналитические статьи, комментарии экспертов и представителей референтных групп, ссылки на связанные официальные документы, интервью, круглые столы, видеоматериалы, публикации в СМИ по каждой из установленных долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и показателей | Сведена, проверена, обобщена и размещена на официальном сайте Министерства актуальная информация касательно коммуникационного сопровождения Публичного плана, включая аналитические статьи, комментарии экспертов и представителей референтных групп, ссылки на связанные официальные документы, интервью, круглые столы, видеоматериалы, публикации в СМИ по каждой из установленных долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и показателей | май | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *Аналитические материалы руководства Минфина России по основным направлениям деятельности размещены в специализированном разделе в рубрике «Открытое Министерство»/«Аналитические выводы руководства», в котором представлены авторские статьи в СМИ и материалы «от первого лица» руководства Министерства.* | | | | |
| IV.7 | Визуализация на официальном сайте Министерства динамики решения задач публичной декларации Министерства, достижения долгосрочных целей, реализации ключевых событий и достижения показателей Публичного плана с учетом интересов референтных групп Министерства | Подготовлен запрос представителям референтных групп Министерства относительно формата визуализации хода решения задач публичной декларации Министерства, достижения долгосрочных целей, реализации ключевых событий и достижения показателей Публичного плана, реализовано подходящее решение по визуализации на официальном сайте Министерства | май | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На официальном сайте Минфина России сформировано визуальное представление динамики решения задач публичной декларации Министерства, достижения долгосрочных целей, реализации ключевых событий и достижения показателей Публичного плана. От референтной группы Министерства финансов Российской Федерации с участием Некоммерческого партнерства «Сообщество финансистов России» поступили предложения по формату визуализации* *публичной декларации Министерства, Публичного плана, которые учтены при визуализации Публичного плана. Также на официальном сайте Минфина России доступен виджет опросов, на который предложений не поступало.* | | | | |
| IV.8 | Формирование и публикация на сайте наглядного представления об организации системы обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана (включая результаты реализации) с Общественным советом при Минфине России, референтными группами, экспертными и консультативными органами при ФОИВ | На официальном сайте Министерства в разделе «Планирование деятельности» опубликован «макет», наглядно иллюстрирующий организацию системы обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана (включая результаты реализации) с Общественным советом при Минфине России, референтными группами, экспертными и консультативными органами при ФОИВ | май | Департамент информационных технологий, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Разработан «Макет», наглядно иллюстрирующий организацию системы обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана, для публикации на сайте в разделах «Открытое Министерство» и «Планирование деятельности».*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/focal\_advisory/openreal/2z2015/app/*](http://minfin.ru/ru/om/focal_advisory/openreal/2z2015/app/) | | | | |
| IV.9 | Формирование и публикация на сайте наглядного представления об организации системы сбора комментариев и оценок представителей референтных групп (стейкхолдеров) по результатам обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана | На официальном сайте Министерства в разделе «Планирование деятельности» опубликован «макет», наглядно иллюстрирующий организацию системы сбора комментариев и оценок представителей референтных групп (стейкхолдеров) по результатам обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана | май | Департамент информационных технологий, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Разработан «Макет», наглядно иллюстрирующий организацию системы обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана, в том числе об организации системы сбора комментариев и оценок представителей референтных групп (стейкхолдеров) по результатам обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана, для публикации на сайте в разделах «Открытое Министерство» и «Планирование деятельности».*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/focal\_advisory/openreal/2z2015/app/*](http://minfin.ru/ru/om/focal_advisory/openreal/2z2015/app/) | | | | |
| IV.10 | Формирование и публикация на официальном сайте Министерства наглядного представления об организации порядка корректировки публичной декларации Министерства и Публичного плана по результатам общественных обсуждений | На официальном сайте Министерства в разделе «Планирование деятельности» опубликован «макет», наглядно иллюстрирующий организацию порядка корректировки публичной декларации Министерства и Публичного плана по результатам общественных обсуждений | май | Департамент информационных технологий, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Разработан «Макет», наглядно иллюстрирующий организацию системы обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана, для публикации на сайте в разделах «Открытое Министерство» и «Планирование деятельности».*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/focal\_advisory/openreal/2z2015/app/*](http://minfin.ru/ru/om/focal_advisory/openreal/2z2015/app/) | | | | |
| IV.11 | Анализ наглядности, доступности и понятности для граждан формата коммуникации (языка), использованного для представления Минфином России своих задач в публичной декларации Министерства, долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и индикаторов в Публичном плане. | В Департамент по вопросам открытого правительства Аппарата Правительства Российской Федерации, в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, в АЦ Форум, направлен запрос о соответствии формата коммуникации (языка), использованного для представления Минфином России своих задач в публичной декларации Министерства, долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и индикаторов в Публичном плане критериям наглядности, понятности и доступности для граждан | июнь | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *В Департамент Правительства Российской Федерации по формированию системы "Открытое правительство" направлен запрос о соответствии формата коммуникации (языка), использованного для представления Минфином России своих задач в публичной декларации Министерства, долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и индикаторов в Публичном плане критериям наглядности, понятности и доступности для граждан. Аналогичные опросы также подготовлены и размещены на официальном сайте.*  *Ссылки:* [*http://minfin.ru/ru/om/om\_refer/index.php*](http://minfin.ru/ru/om/om_refer/index.php)*,* [*http://minfin.ru/ru/votes/index.php*](http://minfin.ru/ru/votes/index.php) | | | | |
| IV.12 | Разработка и размещение на официальном сайте Минфина России графика коммуникационных мероприятий | Разработан и размещен на официальном сайте Минфина России график коммуникационных мероприятий (оптимальных для продвижения публичной декларации Министерства и Публичного плана) | июль | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Разработан график коммуникационных мероприятий на 2 полугодие 2015 г. в части публичного плана деятельности Минфина России на период 2014 – 2018 гг. (программа экспертного сопровождения и общественного обсуждения.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani\_otcheti/index.php*](http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani_otcheti/index.php) | | | | |
| IV.13 | Подготовка и проведение коммуникационных мероприятий (продвижение публичной декларации Министерства и Публичного плана) | Проведены в соответствии с графиком коммуникационных мероприятий деловые встречи с представителями палат Федерального Собрания Российской Федерации, совещания, заседания Общественного совета при Минфине России, встречи с представителями профессиональных объединений, общественных, представителей референтных групп, экспертных и иных организаций по вопросам, касающимся публичной декларации Министерства и Публичного плана | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация***  *Мероприятие* ***выполнено.*** *В соответствии с графиком коммуникационных мероприятий регулярно проходят деловые встречи с представителями палат Федерального Собрания Российской Федерации, совещания, заседания Общественного совета при Минфине России, встречи с представителями профессиональных объединений, общественных, представителей референтных групп, экспертных и иных организаций по вопросам, касающимся публичной декларации Министерства и Публичного плана.* | | | | |
| IV.14 | Подготовка ответов и комментариев на форуме, организованном для обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана | Подготавливаются ответы и комментарии на форуме, организованном для обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено***. *Форум работает и модерируется по мере необходимости. На форуме публикуются предложения членов Экспертного совета и представителей референтных групп, к ним даются развернутые комментарии Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://info.minfin.ru/forum/forumdisplay.php?f=20*](http://info.minfin.ru/forum/forumdisplay.php?f=20)*.* | | | | |
| IV.15 | Сбор анализ, обобщение и размещение на официальном сайте Министерства и, при необходимости, учет в работе комментариев и оценок представителей референтных групп (стейкхолдеров) по результатам общественного обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана | Осуществляется сбор анализ, обобщение и размещение на официальном сайте Министерства и, при необходимости, учет в работе комментариев и оценок представителей референтных групп (стейкхолдеров) по результатам общественного обсуждения публичной декларации Министерства и Публичного плана | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. В течение года для обсуждения достижения целей, задач и показателей, установленных в публичном плане деятельности Министерства, в Общественный совет направляются отчеты о ходе реализации плана деятельности Минфина России; для обеспечения возможности обсуждения соответствующей информации с референтными группами, экспертными и консультативными органами при Минфине России, иными стейкхолдерами на официальном сайте Минфина России размещаются отчеты о ходе реализации плана деятельности Министерства. Для обсуждения проекта Публичной декларации Министерства и проекта Публичного плана работает форум. В 2015 году рассмотрено 47 предложений, поступивших от членов Общественного совета.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/obob\_exp/#*](http://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/obob_exp/)*,* [*http://info.minfin.ru/forum/forumdisplay.php?f=20*](http://info.minfin.ru/forum/forumdisplay.php?f=20) | | | | |
| IV.16 | Размещение на официальном сайте Минфина России информации о результатах рассмотрения (учета, отклонения, необходимости дополнительной проработки) предложений по уточнению публичной декларации Министерства и Публичного плана по результатам общественных обсуждений | На официальном сайте Минфина России размещена информация о результатах рассмотрения (учета/ отклонения/необходимости дополнительной проработки) предложений по уточнению публичной декларации Министерства и Публичного плана по результатам общественных обсуждений | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. На официальном сайте Минфина России размещены результаты рассмотрения предложений к Плану деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014-2018 годы, поступивших от Общественного совета при Министерстве финансов Российской Федерации, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, представителей референтных групп Министерства. В 2015 году рассмотрено 47 предложений, из которых 17 было поддержано и учтено в работе Министерства, а по остальным предложениям Минфином России дан отрицательный ответ с развернутыми комментариями причин и обстоятельств, препятствующих учету данных предложений в работе Министерства.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/obob\_exp/#*](http://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/obob_exp/) | | | | |
| IV.17 | Разработка обновленного с учетом рекомендаций Департамента по формированию системы «Открытое правительство» Правительства Российской Федерации, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации и АЦ Форум формата коммуникации (языка), использованного для представления Минфином России своих долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и индикаторов в Публичном плане | Долгосрочные цели, направления, ключевые события и индикаторы в Публичном плане сформулированы с учетом нового формата коммуникаций | сентябрь | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. Письмом № П36-46152 от 21 сентября 2015 г. Департамент Правительства Российской Федерации по формированию системы «Открытое правительство» совместно с рабочей группой Экспертного совета при Правительстве РФ по вопросам внедрения стандарта открытости в деятельности ФОИВ одобрил существующий формат коммуникации (языка), использованного для представления Минфином России своих долгосрочных целей, направлений, ключевых событий и индикаторов в Публичном плане.* | | | | |
| IV.18 | Подготовка и размещение на официальном сайте Министерства аналитических записок (справок) на основе общественного обсуждения результатов исполнения публичной декларации Министерства и Публичного плана | Сформированы и размещены на официальном сайте Министерства аналитические записки (справки) на основе общественного обсуждения результатов исполнения публичной декларации Министерства и Публичного плана | июль, декабрь | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. На официальном сайте Минфина России размещены аналитические записки (справки) на основе общественного обсуждения результатов исполнения публичной декларации Министерства и Публичного плана.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/obob\_exp/*](http://www.minfin.ru/ru/ministry/planMF/obob_exp/) | | | | |
| **V** | **Формирование отчетности Минфина России** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1. На официальном сайте Минфина России размещается отчет о закупочной деятельности в соответствии с планом-графиком, включая информацию о ходе размещения госзаказа, среднее количество участников, процент экономии и др.; 2.  На официальном сайте Минфина России размещается информация о реализации планов и программ в разрезе:*  *-     достижения установленных по отчетным периодам показателей (выполненных мероприятий),*  *-     распределения бюджетных средств по соответствующим мероприятиям (показателям),*  *-     проведенных госзакупок для реализации запланированных мероприятий; 3. На официальном сайте Минфина России размещаются и актуализируются следующие сведения: - статистические и аналитические данные о получении государственных услуг; - ежеквартальные отчеты о полученных и рассмотренных жалобах по вопросам предоставления государственных услуг (в том числе о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб); - отчеты о результатах устранения избыточных требований и совершенствовании административных процедур при предоставлении государственных услуг; - сведения о результатах мониторингов предоставления государственных услуг, включая данные мониторинга, проводимого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2012 № 1284; 4. На сайте Минфина России размещается актуальная информация, содержащая сведения о результатах проверок в Минфине России, его терорганах и подведомственных организациях, включая:*  *- перечень и результаты проведенных проверок,*  *- протоколы (акты) проверок,*  *- информацию об устранении нарушений по результатам проверок; 5. На официальном сайте Минфина России размещены государственные задания и отчеты об их исполнении федеральными бюджетными и федеральными казенными учреждениями в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 № 671.* | | | |
| V.1 | Разработка и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России плана-графика закупок на 2015 год в соответствии с требованиями действующего законодательства | Утвержден и размещен в структурированном виде на официальном сайте Минфина России План-график закупок на 2015 год, в том числе с выделением НИР и НИОКР | март | Административный департамент (по заявкам департаментов Минфина России), Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Разработан план-график закупок на 2015 год в соответствии с требованиями действующего законодательства и размещен в структурированном виде на официальном сайте Минфина России 21 апреля 2015 года.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/ministry/custom/index.php*](http://minfin.ru/ru/ministry/custom/index.php) | | | | |
| V.2 | Внесение изменений в план - график в соответствии с требованиями действующего законодательства и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России | План-график закупок на 2015 год, в том числе с выделением НИР и НИОКР, актуализирован и размещен на официальном сайте Минфина России на текущую дату | в течение года | Административный департамент (по заявкам департаментов Минфина России), Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *В 2015 году актуализированный План-график закупок на 2015 год размещался на официальном сайте Минфина России несколько раз:*  *2 июля 2015 г. -* [*http://minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/Plan-grafik\_2015\_strukt\_09062015.pdf*](http://minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/Plan-grafik_2015_strukt_09062015.pdf)  *15 сентября 2015 г. -* [*http://minfin.ru/common/upload/library/2015/09/main/Plan-grafik\_na\_2015\_110915.pdf*](http://minfin.ru/common/upload/library/2015/09/main/Plan-grafik_na_2015_110915.pdf)  *13 октября 2015 г. -* [*http://minfin.ru/ru/ministry/custom/index.php*](http://minfin.ru/ru/ministry/custom/index.php)  *25 ноября 2015 г. -* [*http://minfin.ru/ru/ministry/custom/index.php*](http://minfin.ru/ru/ministry/custom/index.php) | | | | |
| V.3 | Размещение на официальном сайте Минфина России информации об итогах рассмотрения поступивших замечаний и жалоб от граждан и общественных объединений юридических лиц по итогам закупочной деятельности Минфина России | На сайте Минфина России размещается информация об итогах рассмотрения поступивших замечаний и жалоб от граждан и общественных объединений юридических лиц по итогам закупочной деятельности Минфина России | в течение года | Административный департамент, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *В 2015 году жалоб* *от граждан и общественных объединений юридических лиц по итогам закупочной деятельности Минфина России не поступало. В случае поступления в Федеральную антимонопольную службу от граждан или организаций жалоб на нарушение Минфином России законодательства о контрактной системе в сфере закупок результаты рассмотрения указанных жалоб и проведенных при этом внеплановых проверок с приложением вынесенных решений, предписаний в течение трех рабочих дней размещаются ФАС России на Официальном сайте.* | | | | |
| V.4 | Ежеквартальное формирование отчета о закупочной деятельности в соответствии с планом-графиком закупок на 2015 год и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России | Сформирован и размещен в структурированном виде на официальном сайте Минфина России отчет о закупочной деятельности в соответствии с планом-графиком закупок на 2015 год (ежеквартально) | в течение года | Административный департамент, Департамент бюджетной методологии, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Отчет о закупочной деятельности за 2015 год ежеквартально формируется и размещается на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/ministry/custom/index.php*](http://minfin.ru/ru/ministry/custom/index.php) | | | | |
| V.5 | Актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России государственных, программ, исполнителем которых является Минфин России | На официальном сайте Минфина России размещены актуализированные государственные, программы, исполнителем которых является Минфин России | в течение года | Департамент бюджетной политики, Департаменты Минфина России, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.***   1. *Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (в действующей редакции - утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 320) размещена на официальном сайте Минфина России. Срок внесения проекта госпрограммы в новой редакции в Правительство Российской Федерации установлен на 15 февраля 2016 года (в соответствии с п. 82 поручения Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № ИШ-П13-7553, письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2015 года № П13-57174).*   *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/)   1. *Государственная программа Российской Федерации «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации» размещена на официальном сайте Минфина России.*   *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/regfin/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/regfin/) | | | | |
| V.6 | Актуализация в течение года списка контактной информации по сотрудникам, отвечающим в Минфине России за сопровождение государственных, программ, исполнителем которых является Минфин России и размещение на официальном сайте Минфина России | Актуализируется и размещается на официальном сайте Минфина России контактная информация по сотрудникам, отвечающим в Минфине России за сопровождение ведомственных, государственных, федеральных целевых программ, исполнителем которых является Минфин России | в течение года | Департамент бюджетной политики, Департамент межбюджетных отношений, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.***   1. *Список контактной информации по сотрудникам, отвечающим в Минфине России за сопровождение государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», размещен на официальном сайте Минфина России.*   *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/)   1. *Список контактной информации по сотрудникам, отвечающим в Минфине России за сопровождение государственной программы Российской Федерации «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации», размещен на официальном сайте Минфина России.*   *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/regfin/*](http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/regfin/) | | | | |
| V.7 | Размещение на официальном сайте Минфина России планов реализации программных мероприятий, включая детальные планы-графики, и ожидаемых результатов реализации программ | На официальном сайте Минфина России размещаются планы реализации программных мероприятий, включая детальные планы-графики, и ожидаемых результатов реализации программ | июнь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.***   1. *План реализации и детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» размещены на официальном сайте Минфина России.*   *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/)  *В 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2015 г. №1225-р в план реализации государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» были внесены изменения. Изменения отражены в детальном план-графике реализации государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (утвержден приказом Минфина России от 29 июля 2015 г. № 234). В план реализации также внесены изменения распоряжением Правительства РФ от 24 ноября 2015 г. № 2387 (размещено на сайте по указанной выше ссылке).*   1. *План реализации и детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» размещены в разделе «Государственные программы» официального сайта Минфина России (подраздел «План реализации государственной программы»).*   *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/regfin/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/regfin/) | | | | |
| V.8 | Формирование отчетов о реализации государственных программ, ответственным исполнителем которых является Минфин России, включая информацию о выполнении плана реализации государственных программ и детальных планов-графиков и данные о достижении показателей (по мере возможности), объемов финансирования и произведенных закупках для реализации мероприятий государственных программ в разрезе целевых статей и видов расходов и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России | Сформирован и размещен на официальном сайте Минфина России отчет о реализации государственных программ, ответственным исполнителем которых является Минфин России, включая информацию о выполнении плана реализации государственных программ и детальных планов-графиков и данные о достижении показателей (по мере возможности), объемов финансирования и произведенных закупках для реализации мероприятий государственных программ в разрезе целевых статей и видов расходов | ежеквартально | Департамент бюджетной политики, Департамент межбюджетных отношений, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.***   1. *Сформирована и размещена на официальном сайте Минфина России квартальная форма мониторинга реализации государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» по состоянию на 01.04.2015,01.07.2015, 01.10.2015. (за 1-3 кварталы 2015 года).*   *Сформирован и размещен на официальном сайте Минфина России отчет за 2014 год о ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (по состоянию на 1 марта 2015 года и уточненный по состоянию на 1 мая 2015 года).*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/gosfin/)   1. *Сформированы и размещены отчеты о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами», а также информация о кассовом исполнении в разделе «Государственные программы» официального сайта Минфина России (подраздел «Отчетность о реализации государственной программы»).*   *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/regfin/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/govprog/regfin/) | | | | |
| V.9 | Формирование и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информации о расходовании бюджетных средств, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций | Сформирована и размещена в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информация о расходовании бюджетных средств, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций | ежеквартально | Административный департамент, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *В 2015 году на официальном сайте Минфина России была сформирована и ежеквартально размещалась в структурированном виде информация о расходовании бюджетных средств, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций (Минфин России/Открытое Министерство/Планы и отчеты/Отчеты).*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php) | | | | |
| V.10 | Формирование и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информации о доходах и расходах Минфина России в рамках реализации его функций | Сформирована и размещена в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информация о доходах и расходах в рамках реализации его функций | ежеквартально | Административный департамент, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *В 2015 году на официальном сайте Минфина России была сформирована и ежеквартально размещалась в структурированном виде информация о доходах и расходах в рамках реализации функций Минфина России (Минфин России/Открытое Министерство/Планы и отчеты/Отчеты).*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php) | | | | |
| V.11 | Формирование и размещение в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информации о расходовании ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций в разрезе ежемесячных отчетов о расходах Минфина России для собственных нужд | Сформирована и размещена в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информация о расходовании ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций в разрезе ежемесячных отчетов о расходах Минфина России для собственных нужд | ежемесячно | Административный департамент, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *В 2015 году сформирована и размещена в структурированном виде на официальном сайте Минфина России информация о расходовании ассигнований федерального бюджета, предусмотренных Минфину России на обеспечение исполнения его функций в разрезе ежемесячных отчетов о расходах Минфина России для собственных нужд (Минфин России/Открытое Министерство/Планы и отчеты/Отчеты).*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php)  ***Справочно:*** *В соответствии с п.64 Приказа Минфина России от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» информация о расходовании ассигнований формируется* ***ежеквартально*** *(письмо от 29.04.2015 г. № 11-08-09/1/ВН-18768).* | | | | |
| V.12 | Формирование, актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России статистической и аналитической информации о предоставлении государственной услуги Минфина России | Сформирована, актуализирована и размещена на официальном сайте Минфина России статистическая и аналитическая информация о предоставлении государственной услуги Минфина России по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций | в течение года | Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На постоянной основе формируется, актуализируется и размещается на официальном сайте Минфина России статистическая и аналитическая информация о предоставлении государственной услуги Минфина России по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, информация размещена на официальном сайте Минфина России по состоянию на 31 декабря 2015 г.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/ministry/eservices/GovSROA/*](http://minfin.ru/ru/ministry/eservices/GovSROA/) | | | | |
| V.13 | Формирование, актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России ежеквартальных отчетов о полученных и рассмотренных жалобах по вопросам предоставления государственной услуги Минфина России (в т. ч. о количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб) | Сформированы, актуализированы и размещены на официальном сайте Минфина России ежеквартальные отчеты о полученных и рассмотренных жалобах по вопросам предоставления государственной услуги Минфина России по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций | ежеквартально | Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На официальном сайте Минфина России размещена информация о полученных и рассмотренных жалобах по вопросам предоставления Минфином России государственной услуги по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов по состоянию на 31 декабря 2015 г.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/ministry/eservices/GovSROA/*](http://minfin.ru/ru/ministry/eservices/GovSROA/) | | | | |
| V.14 | Формирование, актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России отчета о результатах устранения избыточных требований и совершенствовании административных процедур при предоставлении государственной услуги Минфина России | Сформирован, актуализирован и размещен на официальном сайте Минфина России отчет о результатах устранения избыточных требований и совершенствовании административных процедур при предоставлении государственной услуги Минфина России по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций | декабрь | Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Сформирован, актуализирован и размещен на официальном сайте Минфина России отчет о результатах устранения избыточных требований и совершенствовании административных процедур при предоставлении государственной услуги Минфина России по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/ministry/eservices/GovSROA/*](http://www.minfin.ru/ru/ministry/eservices/GovSROA/) | | | | |
| V.15 | Формирование, актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России сведений о результатах мониторингов предоставления государственной услуги Минфина России, включая данные мониторинга, проводимого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей» | Сформированы, актуализированы и размещены на официальном сайте Минфина России сведения о результатах мониторингов предоставления государственной услуги Минфина России по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций | ежеквартально | Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Ежеквартально формируются сведения о результатах мониторингов предоставления государственной услуги по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов. Ежеквартально на официальном сайте Минфина России размещаются сведения о мониторинге качества предоставления Минфином России государственной услуги по предоставлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, информация по состоянию на 31 декабря 2015 г. размещена на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/ministry/eservices/GovSROA/*](http://www.minfin.ru/ru/ministry/eservices/GovSROA/) | | | | |
| V.16 | Размещение на официальном сайте Минфина России докладов, представляемых Минфином России Президенту и в Правительство России | На официальном сайте Минфина России размещены доклады, представляемые Минфином России Президенту и в Правительство России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На официальном сайте Минфина России в течение года размещаются доклады, представляемые Минфином России Президенту и в Правительство России:*   1. *Доклад Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации об управлении дебиторской задолженностью федеральных органов исполнительной власти 13 января 2015 г.*   *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal\_budget/budj\_rosp/index.php*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal_budget/budj_rosp/index.php)   1. *Департаментом регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности осуществлена подготовка Доклада об основных показателях рынка аудиторских услуг в Российской Федерации и направление его в Правительство Российской Федерации (№ 01-02-01/07-37394 от 29.06.2015 г.) и в Администрацию Президента Российской Федерации (№ 01-02-01/07-37393 от 29.06.2015 г.). Отдельные части указанного доклада, включающие в себя статистическую информацию по итогам обработки формы № 2-аудит «Сведения об аудиторской деятельности» и формы № 3-аудит «Сведения о деятельности саморегулируемых организаций аудиторов» размещены на официальном Интернет-сайте Минфина России в рубрике «Аудиторская деятельность», раздел «Статистика».*   *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/audit\_stat/*](http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/audit_stat/)   1. *Департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки подготовил 1 апреля 2015 г. Проект доклада Президенту Российской Федерации о мониторинге применения в отраслях бюджетной сферы механизма нормативно-подушевого финансирования.*   *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/reports/index.php#*](http://www.minfin.ru/ru/om/reports/index.php)   1. *Административный департамент подготовил 20 июня 2015 г. Доклад Президенту Российской Федерации о выпуске юбилейной монеты, посвященной 300-летию Большого Петергофского дворца*   *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/reports/?id\_57=79943&page\_id=3923&popup=Y&area\_id=57*](http://www.minfin.ru/ru/om/reports/?id_57=79943&page_id=3923&popup=Y&area_id=57)   1. *Департаментом бюджетной политики на официальном сайте Минфина России 24 декабря 2015 г. опубликован Доклад о лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях за 2015 год.*   *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/perfomance/reforms/budget/#*](http://www.minfin.ru/ru/perfomance/reforms/budget/)   1. *Департаментом бюджетной методологии 7 декабря 2015 г. подготовлен Доклад Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации по вопросу управления дебиторской задолженностью федеральных органов исполнительной власти в части издания нормативного правового акта, определяющего порядок и процедуру списания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности.*   *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/bud\_exe/other/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/bud_exe/other/)   1. *Департаментом бюджетной методологии 10 ноября 2015 г. подготовлен Доклад Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации по вопросу управления дебиторской задолженностью федеральных органов исполнительной власти в части принятия мер по сокращению объемов дебиторской задолженности федеральных органов исполнительной власти.*   *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/bud\_exe/other/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/bud_exe/other/)   1. *Департаментом бюджетной методологии 29 октября 2015 г. подготовлен Доклад Правительства Российской Федерации Президенту Российской Федерации о принятых мерах по выполнению подпункта «в» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 11 марта 2015 года № Пр-417ГС в части увеличения сроков предоставления бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) с 30 до 50 дней.*   *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/bud\_exe/other/*](http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/bud_exe/other/)   1. *Департаментом бюджетной политики подготовлен и размещен 10 июля 2015 г. на официальном сайте Минфин России Доклад об основных направлениях повышения эффективности расходов федерального бюджета.*   *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/important/#*](http://www.minfin.ru/ru/important/)   1. *Департаментом организации составления и исполнения федерального бюджета подготовлено и размещено  17 апреля 2015 г. на официальном сайте Минфина России Иллюстрированное информационное издание «Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2014 год» (предварительные итоги).*   *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal\_budget/budgeti/11-14/#*](http://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/federal_budget/budgeti/11-14/)  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/reports/index.php*](http://minfin.ru/ru/om/reports/index.php) | | | | |
| V.17 | Подготовка и размещение на официальном сайте Минфина России иллюстрированного издания «Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы за 2014 год» | На официальном сайте Минфина России размещено иллюстрированное издание «Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы за 2014 год» | апрель | Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Иллюстрированное информационное издание «Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2014 год» (предварительные итоги) размещено на официальном сайте Минфина России 17 апреля 2015 года.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/document/index.php?id\_4=60470*](http://www.minfin.ru/ru/document/index.php?id_4=60470) | | | | |
| V.18 | Подготовка федерального бюджета для граждан и обеспечение его ежегодной публикации с последующим размещением на официальном сайте Минфина России | На официальном сайте Минфина России размещен федеральный бюджет для граждан и обеспечивается его ежегодная публикация | декабрь | Департамент бюджетной политики, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На официальном сайте Минфина России 1 декабря 2015 года размещен «Бюджет для граждан» к проекту Федерального закона о федеральном бюджете на 2016 год.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/perfomance/reforms/budget/?id\_57=94589&page\_id=174&popup=Y&area\_id=57*](http://www.minfin.ru/ru/perfomance/reforms/budget/?id_57=94589&page_id=174&popup=Y&area_id=57) | | | | |
| V.19 | Подготовка и размещение на официальном сайте Минфина России доклада о лучших практиках в области федерального, региональных и местных бюджетов для граждан | На официальном сайте Минфина России размещен доклад о лучших практиках в области федерального, региональных и местных бюджетов для граждан | ноябрь | Департамент бюджетной политики, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На официальном сайте Минфина России 24 ноября 2015 года размещен* *Доклад о лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях за 2015 год Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/perfomance/reforms/budget/##ixzz3tAj0FS5b*](http://www.minfin.ru/ru/perfomance/reforms/budget/##ixzz3tAj0FS5b) | | | | |
| V.20 | Систематизация и размещение на официальном сайте Минфина России стенограмм и тезисов выступлений, комментариев, пресс-релизов руководства Минфина России, посвященных вопросам отчетной информации о деятельности Минфина России | На официальном сайте Минфина России размещены стенограммы и тезисы выступлений, комментариев, пресс-релизов руководства Минфина России, по вопросам отчетной информации о деятельности Минфина России | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департамент бюджетной политики, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На официальном сайте Минфина России в разделе «Пресс-центр» (*[*http://www.minfin.ru/ru/press-center/*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/)*?) размещены стенограммы и тезисы выступлений, комментариев, пресс-релизов руководства Минфина России, по вопросам отчетной информации о деятельности Минфина России. В декабре ожидается размещение тезисов выступлений, комментариев, пресс-релизов руководства Минфина России, по вопросам отчетной информации о деятельности Минфина России.*  *Ссылки:*  *1.* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33225&mode\_4=default&TYPE\_ID\_4%5B0%5D=3&area\_id=4&page\_id=2119&popup=Y*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33225&mode_4=default&TYPE_ID_4%5B0%5D=3&area_id=4&page_id=2119&popup=Y)  *2.* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33238&mode\_4=default&TYPE\_ID\_4%5B0%5D=3&area\_id=4&page\_id=2119&popup=Y*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33238&mode_4=default&TYPE_ID_4%5B0%5D=3&area_id=4&page_id=2119&popup=Y)  *3.*[*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33240&mode\_4=default&TYPE\_ID\_4%5B0%5D=1&area\_id=4&page\_id=2119&popup=Y*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33240&mode_4=default&TYPE_ID_4%5B0%5D=1&area_id=4&page_id=2119&popup=Y)  *4.* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=34307&area\_id=4&page\_id=2119&popup=Y*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=34307&area_id=4&page_id=2119&popup=Y)  *5.* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33305&area\_id=4&page\_id=2119&popup=Y*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33305&area_id=4&page_id=2119&popup=Y)  *6.* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33307&area\_id=4&page\_id=2119&popup=Y*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33307&area_id=4&page_id=2119&popup=Y)  *7.* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33306&area\_id=4&page\_id=2119&popup=Y*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33306&area_id=4&page_id=2119&popup=Y)  *8.* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33301&area\_id=4&page\_id=2119&popup=Y*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33301&area_id=4&page_id=2119&popup=Y)  *9.*[*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33276&area\_id=4&page\_id=2119&popup=Y*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33276&area_id=4&page_id=2119&popup=Y)  *10.* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33273&area\_id=4&page\_id=2119&popup=Y*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33273&area_id=4&page_id=2119&popup=Y)  *11.* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33037*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33037)  *12.* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33038*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33038)  *13.* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33039*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33039)  *14.* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33040*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33040)  *15.* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33041*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33041)  *16.* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33042*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33042)  *17.* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33045*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33045)  *18.* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id\_4=33046*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33046)  *Систематизированы и структурированы разделы на официальном сайте:*  *«Электронный бюджет»* [*http://minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/index.php*](http://minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/index.php)*;*  *Расширенные заседания коллегий Министерства финансов Российской Федерации* [*http://minfin.ru/ru/om/college/index.php*](http://minfin.ru/ru/om/college/index.php)*;*  *Материалы конференций, круглых столов, семинаров* [*http://minfin.ru/ru/om/Docs/index.php*](http://minfin.ru/ru/om/Docs/index.php)*.* | | | | |
| V.21 | Размещение на официальном сайте Минфина России информации, содержащей сведения о результатах проверок Минфина России и подведомственных Минфину России организаций, включая перечень и результаты проверок, протоколы (акты) проверки, информации об устранении нарушений по результатам проверки | На официальном сайте Минфина России размещена информация, содержащая сведения о результатах проверок Минфина России и подведомственных Минфину России организаций, включая перечень и результаты проверок, протоколы (акты) проверки, информации об устранении нарушений по результатам проверки | в течение года | Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. На официальном сайте Минфина России размещена информация, содержащая сведения о результатах проверок Минфина России и подведомственных Минфину России организаций, включая перечень и результаты проверок, протоколы (акты) проверки, информации об устранении нарушений по результатам проверки за 9 месяцев.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/ministry/fin\_control\_deyt\_org/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/ministry/fin_control_deyt_org/index.php) | | | | |
| V.22 | Размещение на официальном сайте Минфина России государственных заданий федеральным учреждениям, подведомственным Минфину России, и отчетов об их исполнении (ссылка на официальный сайт в сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru) | На официальном сайте Минфина России размещены государственные задания федеральным учреждениям, подведомственным Минфину России, и отчеты об их исполнении (ссылка на официальный сайт в сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru) | март | Административный департамент, Департамент бюджетной методологии, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *По состоянию на 23 июля 2015 г. на официальном сайте Минфина России размещено государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) на 2015 год Федеральному государственному бюджетному учреждению «Научно-исследовательский финансовый институт», а также государственное задание Федеральному государственному бюджетному учреждению «Лечебно-оздоровительный центр «Ёлочки», размещенное на официальном сайте bus.gov.ru и на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/goszadaniya/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/om/goszadaniya/index.php) | | | | |
| V.23 | Обеспечение информационного взаимодействия официального сайта Минфина России и официального сайта в сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru | Обеспечено информационное взаимодействия официального сайта Минфина России и официального сайта в сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru | июль | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *Приказом Минфина от 11.11.2014 года №395 «Об утверждении унифицированных требований к подведомственным Министерству финансов Российской Федерации организациям по составу, порядку представления и размещения информации об их деятельности на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предусмотрено размещение большего количества информации о деятельности подведомственных Минфину России организаций на официальном сайте Минфина России, чем предусмотренное приказом Минфина от 21.07.2011 года №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» количество информации для размещения на bus.gov.ru. Также на bus.gov.ru не предусмотрен интерфейс доступа к информации с возможностью выбора конкретного бюджетного учреждения, возможна выгрузка сведений только по всем бюджетным учреждениям выбранного субъекта Российской Федерации, что не позволяет организовать информационное взаимодействие в полной мере. Предлагается внести изменения в приказ Минфина от 21.07.2011 года №86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» с целью расширения состава информации размещенной на bus.gov.ru. Вместе с тем на официальном сайте Минфина России на страницах подведомственных Минфину России организаций размещены ссылки на страницы соответствующих организаций на bus.gov.ru.* | | | | |
| V.24 | Создание системы фильтров для поиска информации внутри отчетов по ключевым словам на официальном сайте Минфина России | Создана система фильтров для поиска информации внутри отчетов по ключевым словам на официальном сайте Минфина России | октябрь | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На официальном сайте Минфина России размещены План деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014-2018 годы и отчеты о ходе реализации Плана в двух представлениях:*  *1. Текстовые файлы в форматах docx и pdf. Реализован функционал текстового поиска внутри документа.*  *2. Инфографика в форме диаграммы. Для управления данными внутри диаграммы реализован функционал, позволяющий пользователям в интерактивном режиме получать актуальную информацию о текущем исполнении Публичного плана с возможностью фильтрации данных:*  *a) по каждой из установленных долгосрочных целей;*  *b) по периоду исполнения;*  *c) по ответственным Министерства за достижение долгосрочных целей, реализацию направлений, запланированных ключевых событий и показателей.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani\_otcheti/index.php*](http://minfin.ru/ru/ministry/planMF/Plani_otcheti/index.php)  *Новая версия системы фильтров находится в разработке.* | | | | |
| V.25 | Определение перечня показателей (отчетов) о деятельности Минфина России, которые будут представлены в формате, удобном для скачивания, в том числе в формате открытых данных | Определен перечень показателей (отчетов) о деятельности Минфина России, которые будут представлены в формате удобном для скачивания, в том числе в формате открытых данных | май | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Первым заместителем Министра финансов Российской Федерации Нестеренко Т.Г.14 июля 2015 года утвержден план-график публикации на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в сети «Интернет» дополнительных сведений в форме открытых данных в 2015 году.*  *Также на основе анализа информации, содержащейся в информационных системах Минфина России, с учетом положений приказа Минфина России от 3 сентября 2014 г. № 276 «Об утверждении перечня документов, образующихся в процессе деятельности Министерства финансов Российской Федерации и подведомственных ему организаций, с указанием сроков хранения», сформирован перечень показателей (отчетов) о деятельности Минфина России, которые могут быть представлены в машиночитаемом формате, указанный перечень размещен на официальном сайте Минфина России, организовано голосование по востребованности раскрытия информация для посетителей официального сайта Минфина России.* | | | | |
| V.26 | Определение форматов показателей (отчетов), размещаемых на официальном сайте Минфина России, удобных для скачивания | Определены форматы показателей (отчетов), размещаемых на официальном сайте Минфина России, удобных для скачивания | июль | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *В соответствии с утвержденным Первым заместителем Министра финансов Российской Федерации Нестеренко Т.Г. 14 июля 2015 года план-графиком публикации на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в сети «Интернет» дополнительных сведений в форме открытых данных в 2015 подготовлен перечень показателей (отчетов) о деятельности Минфина России, которые представлены в формате, удобном для скачивания.* | | | | |
| V.27 | Определение перечня наборов открытых данных, формируемых на основе показателей (отчетов), размещаемых на официальном сайте Минфина России, и их формирование | Определен перечень наборов открытых данных, формируемых на основе показателей (отчетов), размещаемых на официальном сайте Минфина России, и их формирование | октябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Сформирован перечень наборов открытых данных, формируемых на основе показателей (отчетов), размещаемых на официальном сайте Минфина России (направлен письмом в Аппарат Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 01-02-01/21-42602) На основе указанного перечня с учетом готовности к публикации сформирован и утвержден Первым заместителем Министра финансов Российской Федерации Нестеренко Т.Г.14 июля 2015 года план-график публикации на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в сети «Интернет» дополнительных сведений в форме открытых данных в 2015 году.* | | | | |
| V.28 | Размещение на официальном сайте Минфина России обзора действующего законодательства в части персональной ответственности госслужащих за воспрепятствование осуществлению общественного контроля в Минфине России | На официальном сайте Минфина России размещен обзор действующего законодательства в части персональной ответственности госслужащих за воспрепятствование осуществлению общественного контроля в Минфине России | сентябрь | Административный департамент, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На официальном сайте Минфина России 30 сентября 2015 г. размещен обзор действующего законодательства в части персональной ответственности госслужащих за воспрепятствование осуществлению общественного контроля в Минфине России.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/soc\_ctrl/index.php#*](http://www.minfin.ru/ru/om/soc_ctrl/index.php) | | | | |
| V.29 | Систематизация информации о персональной ответственности государственных гражданских служащих за воспрепятствование осуществлению общественного контроля | На официальном сайте Минфина России размещена информация о персональной ответственности государственных гражданских служащих за воспрепятствование осуществлению Общественного контроля | в течение года | Административный департамент, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Обращения граждан и организаций по вопросам воспрепятствования государственными гражданскими служащими Минфина России осуществлению общественного контроля в 2015 г. в Административный департамент не поступали.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/soc\_ctrl/index.php#*](http://www.minfin.ru/ru/om/soc_ctrl/index.php) | | | | |
| **VI** | **Информирование о работе с обращениями граждан и организаций в Минфине России** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1. Создан и постоянно обновляется раздел на официальном сайте Минфина России, в котором размещаются ответы на наиболее часто задаваемые в обращениях вопросы и жалобы; 2. Результаты работы Минфина России с обращениями и запросами информации граждан и юридических лиц обсуждаются на совещаниях Минфина России (заседаниях коллегии) и др. 3. Показатели соблюдения сроков направления ответов на обращения и запросы граждан включены в показатели оценки деятельности структурных подразделений; 4. Формируется и публикуется на официальном сайте Минфина России отчет о принятых организационных и административных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан и юридических лиц; 5. Функционирует приемная Минфина России.* | | | |
| VI.1 | Формирование и размещение на официальном сайте Минфина России обзора обращений граждан, включающего обобщенную информацию о результатах рассмотрения поступивших обращений и принятых по ним мерах, за 2014 год | Сформирован и размещен на официальном сайте Минфина России обзор обращений граждан, поступивших в 2014 году | июнь | Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. В июне 2015 года сформирован и размещен на официальном сайте Минфина России обзор обращений граждан, поступивших в 2014 году.*  *Ссылка:*[*http://www.minfin.ru/ru/appeal/reviews/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/appeal/reviews/index.php) | | | | |
| VI.2 | Определение наиболее часто задаваемых в обращениях граждан вопросов | Определен перечень наиболее часто задаваемых в обращениях граждан вопросов | ежеквартально | Департамент управления делами и контроля |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. В I квартале 2015 г. определен наиболее часто задаваемый в обращениях граждан вопрос о погашении задолженности по кредитным обязательствам в иностранной валюте, сформирована заявка в Департамент финансовой политики по компетенции. Во II квартале 2015г. выделен наиболее часто задаваемый в обращениях граждан вопрос о повышении пенсионного возраста, сформирована заявка в Департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки. В III квартале 2015 г. определен наиболее часто задаваемый в обращениях граждан вопрос о погашении задолженности по кредитным обязательствам в иностранной валюте, сформирована заявка в Департамент финансовой политики по компетенции.* | | | | |
| VI.3 | Формирование и размещение на официальном сайте Минфина России обобщенных ответов на часто задаваемые вопросы граждан | Сформированы и размещены на официальном сайте Минфина России обобщенные ответы на часто задаваемые вопросы граждан | ежеквартально | Департаменты Минфина России, Департамент управления делами и контроля |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. В I квартале 2015 г. Департаментом финансовой политики сформирован и размещен на официальном сайте Минфина России обобщенный ответ на вопрос о погашении задолженности по кредитным обязательствам в иностранной валюте. В III квартале 2015г. Департаментом бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки сформирован и размещен на официальном сайте Минфина России обобщенный ответ на вопрос о повышении пенсионного возраста.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/appeal/*](http://www.minfin.ru/ru/appeal/) | | | | |
| VI.4 | Актуализация информации о должностных лицах, ответственных в ФОИВ за работу с обращениями граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений на официальном сайте Минфина России (при необходимости) | Актуализирована информации о должностных лицах, ответственных в ФОИВ за работу с обращениями граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений на официальном сайте Минфина России (при необходимости) | в течение года | Департамент управления делами и контроля |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Актуальная информация о должностных лицах, ответственных в Минфине России за работу с обращениями граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений размещена на официальном сайте. В I квартале 2015 г. информация актуализирована, во II, III и IV кварталах 2015г. актуализации информации не требовалось.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/appeal/index.php*](http://minfin.ru/ru/appeal/index.php) | | | | |
| VI.5 | Рассмотрение на коллегии Минфина России и заседаниях Общественного совета при Минфине России результатов работы Минфина России с обращениями и запросами информации граждан и юридических лиц | Рассмотрены на коллегии Минфина России и заседаниях Общественного совета при Минфине России результатов работы Минфина России с обращениями и запросами информации граждан и юридических лиц | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. Подготовлена информация о результатах работы Минфина России с обращениями и запросами информации граждан для рассмотрения на коллегии Минфина России. Результаты работы Минфина России с обращениями и запросами информации граждан рассмотрены на заседании Общественного совета приМинфине России в IV квартале 2015 г.* | | | | |
| VI.6 | Обеспечение информационного взаимодействия официального сайта Минфина России и системы электронного документооборота Минфина России в целях предоставления гражданам информации о рассмотрении обращений в структурных подразделениях Министерства | Обеспечено информационное взаимодействие официального сайта Минфина России и системы электронного документооборота Минфина России в целях предоставления гражданам информации о рассмотрении обращений в структурных подразделениях Министерства | июнь | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. В I полугодии 2015 г. обеспечено информационное взаимодействие официального сайта Минфина России и системы электронного документооборота Минфина России в целях предоставления гражданам информации о рассмотрении обращений в структурных подразделениях Министерства.* | | | | |
| VI.7 | Обеспечение информационного взаимодействия официального сайта Минфина России и АИС Финансы Минфина России в целях предоставления гражданам информации о результате исполнения судебных актов | Обеспечено информационное взаимодействие официального сайта Минфина России и АИС Финансы в целях предоставления гражданам информации о результате исполнения судебных актов | ноябрь | Департамент информационных технологий, Правовой департамент, Административный департамент |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. Разработан сервис регулярной выгрузки из базы данных АИС «Финансы» исполнительных листов для публикации результатов исполнения судебных актов по запросам граждан. Разработан сервис загрузки исполнительных листов в базу данных официального сайта Минфина России и визуализации результатов запросов граждан.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/appeal/index.php*](http://minfin.ru/ru/appeal/index.php) | | | | |
| VI.8 | Формирование справочной информации о соблюдении сроков направления ответов на обращения и запросы граждан структурными подразделениями Минфина России для подведения итогов по показателям деятельности структурных подразделений Минфина России | Сформирована справочная информация о соблюдении сроков направления ответов на обращения и запросы граждан структурными подразделениями Минфина России для подведения итогов по показателям деятельности структурных подразделений Минфина России | ежемесячно | Департамент управления делами и контроля |
| ***Информация****: Мероприятие* ***выполнено****. Ежемесячно формируется перечень неисполненных документов с истекшим сроком; а также еженедельно, в качестве упреждающего контроля, - информация об обращениях граждан, срок рассмотрения которых истекает на следующей неделе (информация направляется в Департаменты).* | | | | |
| VI.9 | Проведение анализа эффективности работы Минфина России с обращениями и запросами информации граждан и размещение результатов анализа на официальном сайте Минфина России | Аналитическая записка по анализу эффективности работы Минфина России с обращениями и запросами информации граждан размещена на официальном сайте Минфина России | ноябрь | Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| ***Информация****: Мероприятие* ***выполнено****. Аналитическая записка по анализу эффективности работы Минфина России с обращениями и запросами информации граждан размещена на официальном сайте Минфина России в ноябре 2015г.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/appeal/reviews/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/appeal/reviews/index.php) | | | | |
| VI.10 | Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих, осуществляющих личный прием, а также консультирующих по телефону | Повышение компетентности в сфере деловых коммуникаций | сентябрь-ноябрь | Административный департамент, Департаменты Минфина России |
| ***Информация****: Мероприятие* ***выполнено****. Государственные гражданские служащие, осуществляющие личный прием, а также консультирующие по телефону в октябре 2015г. прошли повышение квалификации по программе «Этика и психология деловых коммуникаций».* | | | | |
| VI.11 | Поддержание в актуальном состоянии информации о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) Минфина России и его должностных лиц при предоставлении государственной услуги | Организовано информирование и консультирование заявителей, актуализированы номера телефонов, адреса электронной почты, оснащенные места приема жалоб заявителей госуслуг и размещена информация о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) Минфина России и его должностных лиц при предоставлении государственных услуг | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Правовой департамент, Департаменты регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. Информация о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) Минфина России и его должностных лиц при предоставлении государственной услуги поддерживается в актуальном состоянии.* | | | | |
| VI.12 | Организация рассмотрения и анализа Общественным советом Минфина России качества ответов на обращения граждан и размещение на официальном сайте Минфина России результатов рассмотрения и анализа Общественным советом Минфина России качества ответов на обращения граждан | Организовано рассмотрение и анализ Общественным советом при Минфине России качества ответов на обращения граждан и размещены на официальном сайте Минфина России результаты рассмотрения и анализа Общественным советом качества ответов на обращения граждан | в течение года | Департамент управления делами и контроля, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация****: Мероприятие* ***выполнено****. В ноябре 2015 г. организовано рассмотрение и анализ Общественным советом при Минфине России качества ответов на обращения граждан и размещены на официальном сайте Минфина России результаты рассмотрения и анализа Общественным советом при Минфине России качества ответов на обращения граждан.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/appeal/reviews/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/appeal/reviews/index.php) | | | | |
| VI.13 | Формирование и размещение на официальном сайте Минфина России отчета о принятых организационных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан | Сформирован и размещен на официальном сайте Минфина России отчет о принятых организационных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан | июнь | Департамент управления делами и контроля |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. В июне 2015 г. сформирован и размещен на официальном сайте Минфина России отчет о принятых организационных мерах, направленных на улучшение качества работы с обращениями и запросами граждан.* | | | | |
| VI.14 | Актуализация информации на официальном сайте Минфина России о номерах телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера (при необходимости) | На сайте Минфина России указана актуальная информация о номерах телефонов для получения справочной информации | в течение года | Департамент управления делами и контроля |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. В I квартале 2015 г. актуализирована информация на официальном сайте Минфина России о номерах телефонов, по которым можно получить информацию справочного характера, во II, III, IV кварталах 2015 г. актуализации информации не требовалось.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/appeal/*](http://www.minfin.ru/ru/appeal/) | | | | |
| VI.15 | Обеспечение работы приемной Минфина России | Функционирует приемная Минфина России | в течение года | Департамент управления делами и контроля |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. В Минфине России функционирует приемная, которая размещена по адресу: ул. Ильинка,9, подъезд № 5 с организацией доступа граждан без пропусков. Сотрудниками Департамента управления делами и контроля в помещении приемной Министерства гражданам оказывается помощь в оформлении письменных обращений, в ряде случаев даются устные разъяснения на поставленные вопросы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*  ***Справочно:*** *За 2015 год в приемной Министерства было принято 211 граждан.* | | | | |
| VI.16 | Подготовка и проведение общероссийского дня приема граждан | Проведен общероссийский день приема граждан | декабрь | Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. В Министерстве финансов Российской Федерации 14 декабря 2015 года состоялся общероссийский день приема граждан. Подготовительные мероприятия к этому событию проводились на протяжении всего года. В приемной Министерства финансов Российской Федерации было принято 15 заявителей, все заявители получили разъяснения по вопросам, входящим в компетенцию Минфина России.* | | | | |
| VI.17 | Внедрение сервиса официального сайта Министерства финансов Российской Федерации, позволяющего заявителю при получении ответа на его обращение заполнить анкету для оценки работы Министерства с обращениями граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений | Внедрен сервис официального сайта Министерства финансов Российской Федерации, позволяющий заявителю при получении ответа на его обращение заполнить анкету для оценки работы Министерства с обращениями граждан, представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. Разработан сервис официального сайта Министерства финансов Российской Федерации, позволяющего заявителю при получении ответа на его обращение заполнить анкету для оценки работы Министерства с обращениями граждан.* | | | | |
| **VII** | **Организация работы с референтными группами Минфина России** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1. Для разных референтных групп, экспертных и консультативных органов при Минфине России созданы специализированные формы и методы взаимодействия, учитывающие интересы и ожидания заинтересованных групп; 2.* *Разработана и внедрена система мотивации и поощрения деятельности наиболее активных экспертов, представителей референтных групп. Информация размещена на официальном сайте Минфина России; 3. Утверждены планы работы экспертных и консультативных органов при Минфине России. Информация размещена на официальном сайте Минфина России; 4. Утверждены дополнительные формы очных публичных консультаций и общественных обсуждений в Минфине России с референтными группами, экспертными и консультативными органами наиболее социально значимых проектов НПА, помимо требований Постановления № 851. Информация размещена на официальном сайте Минфина России; 5. На официальном сайте Минфина России размещается сводная информация о результатах общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru и о результатах принятия того или иного акта с объяснением учета (неучета) поступивших в ходе общественного обсуждения предложений.* | | | |
| VII.1 | Разработка и размещение проекта приказа Министерства финансов Российской Федерации «О взаимодействии структурных подразделений Минфина России с референтными группами» | Утвержден и размещен проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «О взаимодействии структурных подразделений Минфина России с референтными группами» | ноябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***не выполнено.*** *Проект приказа Министерства финансов Российской Федерации "О взаимодействии структурных подразделений Министерства финансов Российской Федерации с референтными группами" находится в процессе разработки.* | | | | |
| VII.2 | Актуализация перечня экспертов в области государственного управления по основным полномочиям Минфина России | Актуализирован и размещен на официальном сайте Минфина России перечень экспертов в области государственного управления по основным полномочиям Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. На официальном сайте Минфина России размещен актуализированный перечень экспертов в области государственного управления по основным полномочиям Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/om\_refer/index.php?id\_38=64577*](http://www.minfin.ru/ru/om/om_refer/index.php?id_38=64577) | | | | |
| VII.3 | Актуализация и размещение на официальном сайте Минфина России положений об экспертных и консультативных органах при Минфине России | Актуализированы и размещены на официальном сайте Минфина России положения об экспертных и консультативных органах при Минфине России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. На официальном сайте Минфина России размещены актуализированные положения об экспертных и консультативных органах при Минфине России.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/om\_refer/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/om/om_refer/index.php) | | | | |
| VII.4 | Осуществление адресных рассылок экспертам, представителям референтных групп с использованием официального сайта Минфина России с приглашением их для участия в общественных обсуждениях, инициативах и решений Минфина России | Осуществляется адресная рассылка экспертам, представителям референтных групп с использованием официального сайта Минфина России с приглашением их для участия в общественных обсуждениях, инициативах и решений Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *Осуществляется адресная рассылка экспертам, представителям референтных групп с приглашением их для участия в общественных обсуждениях, инициативах и решений Минфина России.* | | | | |
| VII.5 | Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте Минфина России планов работы экспертных и консультативных органов при Минфине России с учетом специализированных форм и методов взаимодействия, учитывающих интересы и ожидания заинтересованных групп | Утверждены и размещены на официальном сайте Минфина России планы работы экспертных и консультативных органов при Минфине России с учетом специализированных форм и методов взаимодействия, учитывающих интересы и ожидания заинтересованных групп | апрель | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. На официальном сайте Минфина России размещены утвержденные планы работы экспертных и консультативных органов при Минфине России с учетом специализированных форм и методов взаимодействия, учитывающих интересы и ожидания заинтересованных групп.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/om\_refer/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/om/om_refer/index.php) | | | | |
| VII.6 | Обсуждение на заседаниях Общественного совета при Минфине России отдельных предложений, изменений и дополнений в нормативные правовые акты, внесенные референтными группами | На заседаниях Общественного совета при Минфине России рассмотрены отдельные предложения, изменения и дополнения в нормативные правовые акты, внесенные референтными группами | в течение года | Департаменты Минфина России, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На заседаниях Общественного совета при Минфине России рассматриваются нормативные правовые акты с учетом отдельных предложений, изменений и дополнений внесенных референтными группами.* | | | | |
| VII.7 | Разработка опросов по оценке референтными группами эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности | Разработаны опросы по оценке референтными группами эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности | июнь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Разработаны опросы по оценке референтными группами эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности для раздела «Референтные группы».*  *Ссылки:* [*http://minfin.ru/ru/om/om\_refer/index.php*](http://minfin.ru/ru/om/om_refer/index.php)*,* [*http://minfin.ru/ru/votes/index.php*](http://minfin.ru/ru/votes/index.php) | | | | |
| VII.8 | Проведение опросов референтных групп по оценке эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности. | Проведены опросы референтных групп по оценке эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности. | август | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Опросы по оценке референтными группами эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности размещены на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылки:* [*http://minfin.ru/ru/om/om\_refer/index.php*](http://minfin.ru/ru/om/om_refer/index.php)*,* [*http://minfin.ru/ru/votes/index.php*](http://minfin.ru/ru/votes/index.php) | | | | |
| VII.9 | Размещение на официальном сайте Минфина России аналитических материалов по результатам анализа информации референтных групп по оценке эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций | На официальном сайте Минфина России размещены аналитические материалы по результатам анализа информации референтных групп по оценке эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций | октябрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *На официальном сайте Минфина России в разделе «*[*Открытое Министерство*](http://minfin.ru/ru/om/)*» / «*[*Референтные группы*](http://minfin.ru/ru/om/om_refer/)*»  размещены аналитические материалы по результатам анализа информации референтных групп по оценке эффективности и результативности общественных обсуждений и публичных консультаций* [*http://minfin.ru/ru/om/om\_refer/index.php*](http://minfin.ru/ru/om/om_refer/index.php)*, а также в разделе «Опросы и анкетирование»* [*http://minfin.ru/ru/votes/index.php*](http://minfin.ru/ru/votes/index.php). | | | | |
| VII.10 | Направление оперативной информации о начале общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru проектов нормативных правовых актов в соответствии с правилами постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения» (далее - постановление № 851), референтным группам, экспертным и консультативным органам при Минфине России | Обеспечено участие референтных групп, экспертных и консультативных органов при Минфине России в общественных обсуждениях на сайте regulation.gov.ru проектов нормативных правовых актов в соответствии с правилами постановления № 851 | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****.* *Обеспечивается участие референтных групп, экспертных и консультативных органов при Минфине России в общественных обсуждениях на сайте regulation.gov.ru проектов нормативных правовых актов в соответствии с правилами постановления № 851.*  *За период с 01.01.2015 по 31.12.15 в соответствии с Постановлением № 851 было размещено 269 проектов.*  *На основании данных портала regulation.gov.ru обеспечено участие референтных групп, экспертных и консультативных органов при Минфине России в общественных обсуждениях на сайте regulation.gov.ru.*  *По результатам общественного обсуждения поступило около 4000 предложений и мнений экспертов и граждан.* | | | | |
| VII.11 | Определение процедур проведения оперативных, в том числе он-лайн, общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности Минфина России | Определены процедуры проведения оперативных, в том числе он-лайн, общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности Минфина России | май | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****.* *Определены процедуры проведения оперативных, в том числе он-лайн, общественных обсуждений и публичных консультаций по основным направлениям деятельности Минфина России (одобрены на Координационной комиссии Приложение № 8 к протоколу от 7 сентября 2015 г. № 2).* | | | | |
| VII.12 | Разработка плана проведения оперативных, в том числе он-лайн, общественных обсуждений и различных форм публичных консультаций с референтными группами, экспертными и консультативными органами при Минфине России по проектам и инициативам ведомства | Разработан план проведения оперативных, в том числе он-лайн, общественных обсуждений и различных форм публичных консультаций с референтными группами, экспертными и консультативными органами при Минфине России по проектам и инициативам ведомства | август | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****.* *Разработан план проведения оперативных, в том числе он-лайн, общественных обсуждений и различных форм публичных консультаций с референтными группами, экспертными и консультативными органами при Минфине России по проектам и инициативам ведомства.* | | | | |
| VII.13 | Проведение оперативных, в том числе он-лайн, общественных обсуждений и различных форм публичных консультаций с референтными группами, экспертными и консультативными органами при Минфине России по проектам и инициативам ведомства | Проведены оперативные, в том числе он-лайн, общественных обсуждений и различных форм публичных консультаций с референтными группами, экспертными и консультативными органами при Минфине России по проектам и инициативам ведомства | в течение года | Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Проводятся оперативные, в том числе он-лайн, общественных обсуждений и различных форм публичных консультаций с референтными группами, экспертными и консультативными органами при Минфине России по проектам и инициативам ведомства.* | | | | |
| VII.14 | Формирование и размещение на официальном сайте Минфина России сводной информации о результатах общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru и о результатах принятия того или иного акта с объяснениями учета (неучета) поступивших в ходе общественного обсуждения предложений | Сформирована и размещена на официальном сайте Минфина России сводная информация о результатах общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru и о результатах принятия того или иного акта с объяснениями учета (неучета) поступивших в ходе общественного обсуждения предложений | ежеквартально | Правовой департамент, Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. Сформирована* *сводная информация о результатах общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru и о результатах принятия того или иного акта с объяснениями учета (неучета) поступивших в ходе общественного обсуждения предложений за I полугодие 2015 года, III и IV кварталы и размещена на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/obs/npa\_svod/*](http://minfin.ru/ru/om/obs/npa_svod/) | | | | |
| VII.15 | Разработка системы оценки эффективности деятельности Минфина России референтными группами, членами экспертных и консультативных органов результаты работы Минфина России, его структурных подразделений | Разработана система оценки эффективности деятельности Минфина России референтными группами, членами экспертных и консультативных органов результаты работы Минфина России, его структурных подразделений | август | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***не выполнено.*** | | | | |
| VII.16 | Проведение оценки эффективности деятельности Минфина России референтными группами, членами экспертных и консультативных органов результаты работы Минфина России, его структурных подразделений | Проведена оценка эффективности деятельности Минфина России референтными группами, членами экспертных и консультативных органов результаты работы Минфина России, его структурных подразделений | декабрь | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *В 2015 году ВЦИОМ была проведена оценка реализации механизмов открытости федеральными органами исполнительной власти. Минфин России занял 5 место в комплексном рейтинге открытости федеральных органов исполнительной власти.* | | | | |
| VII.17 | Проведение обсуждений планов разработки нормативных правовых актов с референтными группами, и включение их предложений в план работы федерального органа исполнительной власти | Проведены обсуждения планов разработки нормативных правовых актов с референтными группами, и включение их предложений в план работы федерального органа исполнительной власти | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *План-график нормативной правовой работы на среднесрочную и долгосрочную перспективу обсуждается на заседании Общественного совета при Минфине России и размещается на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php*](http://www.minfin.ru/ru/om/PlanReport/index.php) | | | | |
| **VIII** | **Взаимодействие Минфина России с общественным советом** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1. Утверждено положение об Общественном совете при Минфине России, учитывающее основные нормы Примерного положения об Общественном совете. Информация размещена на официальном сайте Минфина России; 2. Общественный совет при Минфине России по утвержденной Минфином России методике проводит оценку деятельности Минфина России. Информация размещена на официальном сайте Минфина России; 3. Общественный совет при Минфине России в соответствии с установленным порядком рассматривает результаты общественных обсуждений проектов НПА и отчетов Минфина России. Информация при необходимости размещается на официальном сайте Минфина России; 4. Принятые Общественным советом при Минфине России решения и заключения по рассматриваемым проектам и инициативам размещаются на официальном сайте Минфина России независимо от решений, принятых Минфином России; 5. На официальном сайте Минфина России для членов Общественного совета при Минфине России созданы специализированные "Личные кабинеты", в т.ч. для авторизированного доступа к сервисам Минфина России при необходимости.* | | | |
| VIII.1 | Поддержание в актуальном состоянии НПА и методологии деятельности Общественного совета при Минфине России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | Актуализированы НПА и методология деятельности Общественного совета при Минфине России в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *По состоянию на 31 декабря 2015 года НПА и методология деятельности Общественного совета при Минфине России соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, за отчетный период актуализация НПА и методологии не требовалась.* | | | | |
| VIII.2 | Утверждение и размещение плана работы Общественного совета при Минфине России на официальном сайте Минфина России в разделе, посвященном деятельности Общественного совета при Минфине России | Утвержден и размещен план работы Общественного совета при Минфине России на официальном сайте Минфина России в разделе, посвященном деятельности Общественного совета при Минфине России. | март | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. 1 марта 2015 г. утвержден План основных мероприятий Общественного совета при Министерстве финансов Российской Федерации на 2015 год и размещен на официальном сайте Минфина России в разделе «Общественный совет».*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/focal\_advisory/os/index.php?id\_57=59243*](http://www.minfin.ru/ru/om/focal_advisory/os/index.php?id_57=59243) | | | | |
| VIII.3 | Формирование запроса в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации о проведении независимой экспертной оценки эффективности взаимодействия Минфина России с Общественным советом Минфина России | Направлен запрос в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации о проведении независимой экспертной оценки эффективности взаимодействия Минфина России с Общественным советом Минфина России | февраль | Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. Запрос в Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации о проведении независимой экспертной оценки эффективности взаимодействия Минфина России с Общественным советом направлен письмами Минфина России от 18.02.2015 № 15-01-20/7406 и № 15-01-20/7413.* | | | | |
| VIII.4 | Размещение на официальном сайте Минфина России в разделе, посвященном деятельности Общественного совета при Минфине России, результатов независимой экспертной оценки эффективности взаимодействия Минфина России с Общественным советом при Минфине России | На официальном сайте Минфина России в разделе, посвященному работе Общественного совета при Минфине России размещены результаты независимой экспертной оценки эффективности взаимодействия Минфина России с Общественным советом при Минфине России | декабрь | Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****.**Минфин России письмами от 18.02.2015 № 15-01-20/7413 и № 15-01-20/7406 направил в Общественную палату Российской Федерации и Экспертный совет Российской Федерации соответственно запросы о проведении независимой экспертной оценки эффективности взаимодействия Министерства с Общественным советом при Минфине России. Результатов проведения указанной независимой экспертной оценки в Минфин России не поступало. Указанная информация размещена на официальном сайте Минфина России в разделе, посвященном работе с Общественным советом.*  *Ссылки:* [*http://minfin.ru/common/upload/library/2015/04/main/zapros\_po\_effektivnosti\_Ekspertnyy\_sovet\_2015.PDF*](http://minfin.ru/common/upload/library/2015/04/main/zapros_po_effektivnosti_Ekspertnyy_sovet_2015.PDF)*,* [*http://minfin.ru/common/upload/library/2015/04/main/zapros\_po\_effektivnosti\_Obshchestvennaya\_palata\_2015.PDF*](http://minfin.ru/common/upload/library/2015/04/main/zapros_po_effektivnosti_Obshchestvennaya_palata_2015.PDF) | | | | |
| VIII.5 | Подготовка предложений в целях совершенствования и модернизации раздела сайта Минфина России по Общественному Совету с целью создания более понятной и открытой структуры, визуального комфорта; развития и поддержки форума для обсуждения предложений Совета; обеспечения интерактивного взаимодействия с членами ОС (обсуждение; голосование), включая дополнение его информацией о членах Общественного совета при Минфине России | Подготовлены предложения по модернизации раздела официального сайта Минфина России в части раздела, посвященного деятельности Общественного совета при Минфине России и направлены в Департамент информационных технологий для их последующей реализации | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. Создан отдельный форум для обсуждений инициатив, предложений и заключений Общественного совета при Минфине России с модератором - сотрудником Минфина России. После прохождения процедуры формирования нового состава Общественного совета при Минфине России в данном форуме будут зарегистрированы члены Общественного совета при Минфине России с целью обсуждения поступивших на указанный форум инициатив.*  *Кроме того, находится в стадии проработки с Департаментом информационных технологий и программистами новая структура раздела официального сайта Минфина России по Общественному совету при Минфине России.* | | | | |
| VIII.6 | Обеспечение ведущих позиции Министерства во Всероссийском рейтинге общественных советов федеральных органов исполнительной власти | Обеспечены ведущие позиции (TOP-20) Министерства во Всероссийском рейтинге общественных советов федеральных органов исполнительной власти | декабрь | Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. По итогам 9 месяцев 2015 года раздел официального сайта Минфина России по Общественному совету при Минфине России занял 5 место во Всероссийском рейтинге общественных советов федеральных органов исполнительной власти из 77 позиций.* | | | | |
| VIII.7 | Организация работ по рассмотрению Общественным советом при Минфине России разрабатываемых Минфином России проектов нормативных правовых актов в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.09.2012 г. № 877 и другими решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации | Общественный совет при Минфине России рассматривает и дает заключения на разрабатываемые Минфином России проекты нормативных правовых актов и документы в соответствии с постановлениями от 07.09.2012 г. № 877 и другими решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации | в течение года | Департаменты Минфина России, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. В III квартале рассмотрен* *федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке размещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» (протокол заочного заседания Общественного совета при Минфине России от 21 августа 2015 года № 8).*  *В IV квартале рассмотрены: проект государственной программы Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами (протокол заочного заседания Общественного совета при Минфине России от 18 декабря 2015 года № 12),  проект государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» (протокол заочного заседания Общественного совета при Минфине России от 29 декабря 2015 года № 15). Протоколы размещены на официальном сайте Минфина России в разделе, посвященному работе Общественного совета при Минфине России).*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/focal\_advisory/os/meetings/*](http://minfin.ru/ru/om/focal_advisory/os/meetings/) | | | | |
| VIII.8 | Направление на рассмотрение в Общественный совет при Минфине России информации об общественных обсуждениях проектов нормативных правовых актов, одновременно с их публикацией на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети regulation.gov.ru | В Общественный совет при Минфине России направляется информация об общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов, одновременно с их публикацией на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети regulation.gov.ru | в течение года | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Одновременно с публикацией проектов нормативных правовых актов на официальном сайте regulation.gov.ru в Общественный совет при Министерстве финансов Российской Федерации автоматически направляется информационное письмо с указанием ссылки на размещенные проекты нормативных правовых актов и результаты их общественных обсуждений.* | | | | |
| VIII.9 | Направление на рассмотрение Общественного совета при Минфине России отчетов Минфина России | В Общественный совет при Минфине России направляются на рассмотрение отчеты Минфина России | в течение года | Департаменты долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. На очных заседаниях Общественного совета рассмотрены: 8 апреля 2015 г. - итоги реализации публичного плана Министерства за 2014 год, проект публичной декларации Министерства на 2015 год; 30 июня 2015 г. - отчет Рабочей группы по оценке бюджетных рисков  Общественного совета при Министерстве финансов Российской Федерации.*  *На заочных заседаниях рассмотрены: 27 мая 2015 г. – отчет об осуществлении Минфином России госконтроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов за 2010-2014 гг.; отчеты о ходе реализации Плана деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2014-2018 годы (12 июня 2015 г.  - за I квартал 2015 года, 6 августа 2015 г. - за II квартал 2015 года, 3 ноября 2015 г. - за III квартал 2015 года).*  *Ссылки:* [*http://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/11/main/Protokol\_N\_10.pdf*](http://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/11/main/Protokol_N_10.pdf)*,* [*http://www.minfin.ru/ru/om/focal\_advisory/os/*](http://www.minfin.ru/ru/om/focal_advisory/os/) | | | | |
| VIII.10 | Размещение на официальном сайте Минфина России результатов рассмотрения Общественным советом при Минфине России результатов общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов и отчетов Министерства (при необходимости), решений и заключений по рассматриваемым проектам и инициативам Минфина России | На официальном сайте Минфина России размещены итоги рассмотрения Общественным советом при Минфине России результатов общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов и отчетов Министерства (при необходимости), принятые решения и заключения по рассматриваемым проектам и инициативам Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. Протоколы заседаний**размещены на официальном сайте Минфина России в разделе «Общественный совет».*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/focal\_advisory/os/*](http://minfin.ru/ru/om/focal_advisory/os/) | | | | |
| VIII.11 | Ведение на официальном сайте Минфина России форума для обсуждения предложений и заключений Совета по разрабатываемым Минфином России проектам НПА, документам и инициативам | На официальном сайте Минфина России ведется форум по обсуждению предложений и заключений Совета по разрабатываемым Минфином России проектам НПА, документам и инициативам | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. На официальном сайте Минфина России ведется форум по обсуждению предложений и заключений Совета по разрабатываемым Минфином России проектам НПА, документам и инициативам.*  *Ссылка:* [*http://info.minfin.ru/forum/showthread.php?t=248063*](http://info.minfin.ru/forum/showthread.php?t=248063) | | | | |
| VIII.12 | Проведение отдельных заседаний Общественного совета при Минфине России в открытом режиме в случае вынесения на заседания Общественного совета при Минфине России вопросов высокой общественной значимости | В случае необходимости отдельные заседания Общественного совета при Минфине России проведены в открытом режиме | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент управления делами и контроля, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. Открытое заседание Общественного совета при Минфине России состоялось 8 апреля 2015 г. На официальном сайте Минфина России в разделе по Общественному совету размещена следующая информация: анонс проведения открытого заседания Общественного совета, повестка заседания, протокол открытого заседания.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/focal\_advisory/os/meetings/?id\_65=62343&page\_id=3980&popup=Y&area\_id=65#*](http://minfin.ru/ru/om/focal_advisory/os/meetings/?id_65=62343&page_id=3980&popup=Y&area_id=65) | | | | |
| VIII.13 | Размещение в специально созданном разделе официального сайта Минфина России, посвященном работе Общественного совета при Минфине России, материалов о работе Общественного совета | На официальном сайте Минфина России в разделе, посвященном работе Общественного совета при Минфине России, размещены материалы о работе Общественного совета | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****.* *В специально созданном разделе официального сайта Минфина России размещаются все материалы о работе Общественного совета: План деятельности, информация о составе, протоколы заседаний, НПА, регламентирующие деятельность Общественного совета, запросы к Экспертному совету при Правительстве Российской Федерации и в Общественную палату Российской Федерации и др. Информация размещена на официальном сайте Минфина России в разделе, посвященному деятельности Общественного совета при Минфине России.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/focal\_advisory/os/*](http://www.minfin.ru/ru/om/focal_advisory/os/) | | | | |
| VIII.14 | Создание и организация работ по ведению и наполнению «Личных кабинетов» членов Общественного совета при Минфине России | Созданы и ведутся и наполняются «Личные кабинеты» членов Общественного совета при Минфине России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *В рамках реализации общественного портала официального сайта Минфина России созданы и организованы работы по ведению и наполнению «Личных кабинетов» членов Общественного совета при Минфине России.* | | | | |
| **IX** | **Работа пресс-службы Минфина России** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1. Определен перечень каналов связи (коммуникационные стратегии) с разными референтными группами. Информация размещена на официальном сайте Минфина России; 2. Обеспечивается возможность проведения в социальных сетях онлайн-чатов с консультантом - сотрудником Минфина России; 3. Проводятся акции (медиакампании) по разъяснению целей и задач Минфина России; 4. Минфин России проводит оценку востребованности разной категории информации для СМИ и в социальных сетях; 5. Разработаны показатели, оценивающие работу Минфина России (или его структурных подразделений) по освещению своей деятельности на официальном сайте Минфина России, в прессе, социальных сетях.* | | | |
| IX.1 | Размещение актуализированной информации о целях, задачах, структуре и функциях пресс-службы в соответствии со спецификой деятельности Минфина России на официальном сайте Минфина России | На официальном сайте Минфина России размещена актуализированная информация о целях, задачах, структуре и функциях пресс-службы в соответствии со спецификой деятельности Минфина России | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. На официальном сайте Минфина России размещена актуализированная информация о целях, задачах, структуре и функциях пресс-службы в соответствии со спецификой деятельности Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/about/*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/about/) | | | | |
| IX.2 | Актуализация и размещение перечня каналов связи (коммуникационных стратегий) с референтными группами, выделенными в Минфине России | Актуализирован и размещен на официальном сайте Минфина России перечень каналов связи (коммуникационных стратегий) с референтными группами, выделенными в Минфине России | сентябрь | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. Существующий перечень каналов связи (коммуникационных стратегий) с референтными группами, выделенными в Минфине России, который был размещен на официальном сайте Министерства 7 октября 2014 года, не нуждается в корректировке.*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/om/om\_refer/index.php?id\_38=23172&page\_id=1746&popup=Y&area\_id=38#*](http://www.minfin.ru/ru/om/om_refer/index.php?id_38=23172&page_id=1746&popup=Y&area_id=38) | | | | |
| IX.3 | Проведение тренингов (обучения) для сотрудников по организации общения со СМИ и по использованию социальных сетей (не менее 2-х) | Проведены тренинги (обучение) для сотрудников по организации общения со СМИ и по использованию социальных сетей (не менее 2-х) | июль, ноябрь | Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. Проведены 2 тренинга - обучения для сотрудников пресс-службы по организации общения со СМИ и по использованию социальных сетей. В июле и октябре 2015 года проведено 2 тренинга для сотрудников пресс-службы по пользованию поисковой базой данных по крупнейшим электронным СМИ системы SCAN INTERFAX. Специалисты пресс-службы после обучения владеют инструментами для графического и статистического анализа деловой информации и новостей, медиамониторинга и прочими навыками, что позволяет им совершенствовать процесс ежедневной работы.* | | | | |
| IX.4 | Принятие и размещение на официальном сайте Минфина России приказа Минфина России об определении положения о взаимодействии структурных подразделений Министерства при подготовке ответов на запросы редакций СМИ, предоставлении комментариев, организации интервью с руководством Министерства | Приказ Минфина России об определении положения о взаимодействии структурных подразделений Министерства при подготовке ответов на запросы редакций СМИ, предоставлении комментариев, организации интервью с руководством Министерства принят и размещен на официальном сайте Минфина России | апрель | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично****. Принят приказ Минфина России от 11.12.2015 № 494 «О взаимодействии структурных подразделений Министерства финансов Российской Федерации при подготовке ответов на запросы средств массовой информации и организации интервью с руководством Министерства финансов Российской Федерации».* | | | | |
| IX.5 | Осуществление регулярной рассылки уведомлений о событиях и приглашениях на мероприятия (пресс-релизов и пресс-анонсов) | Минфин России производит оповещение СМИ о предстоящих мероприятиях в виде смс-сообщений, анонсов на официальном сайте Минфина России и пресс-релизов | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. На регулярной основе производится оповещение средств массовой информации о предстоящих мероприятиях в виде смс-сообщений, анонсов и пресс-релизов на официальном сайте Минфина России. Информация доступна по ссылке* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/?mode\_4=default&TYPE\_ID\_4=2*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/?mode_4=default&TYPE_ID_4=2)*.*  *Справочно: В 2015 году размещен 21 анонс, 179 подборок новостей по выступлениям руководства Минфина России, 79 информационных сообщений (пресс-релизов), смс-оповещения о важных новостных поводах отправляются в СМИ практически ежедневно.* | | | | |
| IX.6 | Размещение на регулярной основе в социальных сетях новостной информации о деятельности Минфина России и подготовка необходимых разъяснений для подписчиков, в том числе в режиме он-лайн чатов | В социальных сетях на регулярной основе размещаются новости о деятельности Минфина России и формируются необходимые разъяснения для подписчиков, в том числе в режиме он-лайн чатов | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. В социальных сетях «Twitter» и «Фейсбук», на официальной странице Министерства, на регулярной основе размещаются новости о деятельности Минфина России, в частности, размещается информация о предстоящих мероприятиях с участием Министра А.Г. Силуанова, заместителей Министра и директоров департаментов, а также отражаются тезисы публичных выступлений руководства. Налажен процесс обратной связи с подписчиками.*  *Справочно: В 2015 году: официальная страница Минфина России «Facebook» - 80 постов, 107 комментариев, 235 перепоста публикаций; официальный микроблог Минфина России в социальной сети «Twitter» - 260 твитов, 84 репостов с официальной страницы в «Facebook», 1567 ретвитов.*  *Подписчиков в «Facebook» на конец ноября – 1880 чел, в «Twitter» - 72 000 человек.* | | | | |
| IX.7 | В разделе «Пресс-центр» официального сайта Минфина России, на котором публикуются интервью с руководством Минфина России, новости, пресс-релизы о деятельности Минфина России, видеозаписи официальных мероприятий с участием руководителей Минфина России | На официальном сайте Минфина России в разделе «Пресс-центр» на регулярной основе публикуются актуальные интервью с руководством Минфина России, новости, пресс-релизы о деятельности Минфина России | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. На официальном сайте Минфина России, на главной странице, ежедневно публикуются актуальные интервью с руководством Минфина России, информационные сообщения, пресс-релизы о предстоящих мероприятиях.* [*http://www.minfin.ru/ru/press-center/*](http://www.minfin.ru/ru/press-center/)*?*  *Справочно: В 2015 году размещен 21 анонс, 179 подборок новостей по выступлениям руководства Минфина России, 79 информационных сообщений (пресс-релизов), и 31 интервью.* | | | | |
| IX.8 | Формирование плана проведения акций (медиакампаний) по разъяснению целей и задач Министерства, предусмотренных к проведению на 2015 год | Определен план проведения акций (медиакампаний) по разъяснению целей и задач Министерства, предусмотренных к проведению на 2015 год, и утвержден на заседании Координационной комиссии по реализации принципов открытости Минфина России | апрель | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Определен план проведения акций (медиакампаний) по разъяснению целей и задач Министерства, предусмотренных к проведению на 2015 год. (одобрен на Координационной комиссии Приложение № 9 к протоколу от 7 сентября 2015 г. № 2).* | | | | |
| IX.9 | Проведение медиакампаний по разъяснению целей и задач Министерства согласно предусмотренного плана | Минфин России на регулярной основе проводит медиакампании по разъяснению целей и задач Министерства согласно предусмотренного плана | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. Проводятся медиакампании по разъяснению целей и задач Министерства согласно предусмотренному плану.* | | | | |
| IX.10 | Разработка и размещение на официальном сайте Минфина России и в социальных сетях видеороликов по адвокатированию ключевых направлений деятельности Минфина России | Разработаны и размещены на официальном сайте Минфина России и в социальных сетях видеоролики по адвокатированию ключевых направлений деятельности Минфина России | в течение года | Департамент информационных технологий, Департаменты Минфина России |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *Видеоролики не разрабатываются. Согласно перечню презентаций, утвержденному по итогам заседания Координационной комиссии по реализации принципов открытости Министерства финансов Российской Федерации 7.09.2015 года, разработаны презентации:*  *1. Инструменты взаимодействия Министерства финансов Российской Федерации и общества.*  *2. Новые функциональные возможности официального сайта Министерства финансов Российской Федерации.*  *3. Открытые данные.* | | | | |
| IX.11 | Обсуждение с референтными группами стратегии развития (концепции, плана) работы Министерства с социальными сетями, доработка по результатам обсуждения и размещение утвержденной стратегии на официальном сайте Минфина России | Проведено обсуждение с референтными группами стратегии развития (концепции, плана) работы Минфина России с социальными сетями и доработка по результатам обсуждения и размещена утвержденная стратегия на официальном сайте Минфина России | май | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено частично****.**Референтные группы проинформированы, осуществляется сбор комментариев (письмо № 15-09-04/ВН-44020 от 07.10.2015).* *Комментарии пока не поступили. Размещение стратегии на сайте запланировано после ее согласования на Координационной комиссии (декабрь 2015 г.).* | | | | |
| IX.12 | Ведение официального интернет-представительства Минфина России в социальных сетях | Обеспечено ведение официального интернет-представительства Минфина России в социальных сетях. Ссылки на социальные сети размещены на официальном сайте Минфина России | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. В социальных сетях «Twitter» и «Фейсбук», на официальной странице Министерства, на регулярной основе размещаются новости о деятельности Минфина России, в частности, размещается информация о предстоящих мероприятиях с участием Министра А.Г. Силуанова, заместителей Министра и директоров департаментов, а также отражаются тезисы публичных выступлений руководства. Налажена работа по подготовке и публикации ответов на комментарии подписчиков в соцсетях.* | | | | |
| IX.13 | Разработка, апробирование методики оценки востребованности разной категории информации для СМИ и в социальных сетях и обсуждение с заинтересованными референтными группами | Разработана и апробирована методики оценки востребованности разной категории информации для СМИ и в социальных сетях и обсуждение с заинтересованными референтными группами | ноябрь | Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено****. Разработана и апробирована методика оценки востребованности разной категории информации для СМИ и в социальных сетях, проведено обсуждение с заинтересованными референтными группами.* | | | | |
| IX.14 | Проведение ежедневного мониторинга СМИ | Ежедневно 4 раза в день проводится мониторинг СМИ: газеты, журналы, интернет, блоги, информагентства. Информация рассылается по почте и на персональные компьютеры руководству Минфина России. Производится смс-рассылка основных сообщений руководству Минфина России | в течение года | Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Ежедневно, 6 раз в день, проводится мониторинг средств массовой информации: газеты, интернет, блоги, информагентств, а также мониторинг иностранных СМИ. Обзор журналов делается еженедельно по понедельникам. Информация консолидируется, обрабатывается, формируется в отдельный файл и рассылается по почте и на персональные компьютеры руководства. Производится смс-рассылка основных сообщений руководству Минфина России.* | | | | |
| IX.15 | Проведение измерения частоты обращений (посещаемости) к материалам, размещенным на официальном сайте Минфина России и формирование аналитической записки и рейтинга наиболее посещаемых разделов на официальном сайте Минфина России | Проведено измерение частоты обращений (посещаемости) к материалам, размещенным на официальном сайте Минфина России, и сформирована аналитическая записка и рейтинг наиболее посещаемых разделов на официальном сайте Минфина России | ежеквартально | Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Проведены измерения частоты обращений (посещаемости) к материалам, размещенным на официальном сайте Минфина России и сформированы аналитические записки за 1,2,3 и 4 кварталы и рейтинги наиболее посещаемых разделов и подразделов на официальном сайте Минфина России.* | | | | |
| IX.16 | Мониторинг показателей оценки работы структурных подразделений Министерства по освещению своей деятельности на сайте, в прессе, социальных сетях | Проведение мониторинга показателей оценки работы структурных подразделений Министерства по освещению своей деятельности на сайте, в прессе, социальных сетях | ежеквартально | Департамент долгосрочного стратегического планирования |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Проводится мониторинг показателей оценки работы структурных подразделений Министерства по освещению своей деятельности на сайте, в прессе, социальных сетях.* | | | | |
| **X** | **Независимая антикоррупционная экспертиза и общественный мониторинг правоприменения** *Целевые показатели развития механизма (инструмента) открытости: 1. В Минфине России не реже одного раза в квартал проводится рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов, организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений. Информация размещена на официальном сайте Минфина России; 2. На официальном сайте Минфина России размещается программа (план) противодействия коррупции и ход ее исполнения в Минфине России; 3. Организовано специализированное повышение квалификации сотрудников Минфина России, участвующих в разработке проектов нормативных правовых актов, проведении проверок и предоставлении государственных услуг; 4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещаются: 1) в унифицированном виде, 2) за все отчетные периоды, 3) без ограничения периода размещения на сайте, 4) без ограничения доступа к ним третьих лиц; 5. На сайте Минфина России создан раздел для мониторинга правоприменительной практики, позволяющий пользователям сайта описывать спорные прецеденты из сферы ответственности Минфина России и публиковать соответствующие комментарии Минфина России.* | | | |
| X.1 | Подготовка и размещение на официальном сайте Минфина России обзоров с обобщенной правоприменительной практикой по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Минфина России | Сформированы и размещены на официальном сайте Минфина России в подразделе «Обзор правоприменительной практики» обзоры с обобщенной правоприменительной практикой по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Минфина России | ежеквартально | Правовой департамент, Департамент информационных технологий |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено*.** *Ежеквартально формируются обзоры с обобщенной правоприменительной практикой по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) Минфина России, которые размещаются на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/obzor/index.php*](http://minfin.ru/ru/om/obzor/index.php) | | | | |
| X.2 | Подготовка и размещение на официальном сайте Минфина России оперативной и аналитической информации о результатах проведенной антикоррупционной экспертизы проектов НПА с изложением позиции Министерства по коррупциогенным факторам, выявленным в ходе экспертизы | Подготовлена и размещена на официальном сайте Минфина России в подразделе «Антикоррупционная экспертиза» оперативная и аналитическая информация о результатах проведенной антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов с изложением позиции Министерства по коррупциогенным факторам, выявленным в ходе экспертизы | в течение года | Департаменты Минфина России, Департамент информационных технологий |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено*.** *Согласно поступившей от департаментов Минфина России информации, в 2015 году в ходе проведения антикоррупционной экспертизы проектов НПА соответствующих заключений по результатам антикоррупционной экспертизы не поступило.*  *Информация о поступивших заключениях по результатам антикоррупционных экспертиз нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, разработанных Минфином России, размещается на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/anticorMK/results/*](http://minfin.ru/ru/om/anticorMK/results/) | | | | |
| X.3 | На официальном сайте Минфина России предусматривается возможность пользователям просматривать результаты антикоррупционной экспертизы за предыдущие периоды, начиная с 01.01.2014 | На официальном сайте Минфина России в подразделе «Архив результатов» реализована и поддерживается возможность пользователям просматривать результаты за предыдущие периоды | в течение года | Департамент информационных технологий |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено*.** *На официальном сайте Минфина России реализована и поддерживается возможность пользователями просматривать результаты за предыдущие периоды.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/obs/results/*](http://minfin.ru/ru/om/obs/results/) | | | | |
|  | Ежедневная обработка информации, поступающей на электронный адрес [anti-corruption@minfin.ru](mailto:anti-corruption@minfin.ru), созданный для приема заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, и на «телефон доверия» | Осуществление ежедневной обработки информации, поступающей на электронный адрес [anti-corruption@minfin.ru](mailto:anti-corruption@minfin.ru) и на «телефон доверия» | в течение года | Департамент управления делами и контроля |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено*.** В *2015 году по телефону доверия зафиксирован 21звонок (за период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 г.) с обращениями по разным вопросам. По каждому звонку организована обратная связь, уточнен вопрос и даны разъяснения. Все обращения зарегистрированы в автоматизированной информационной системе «Финансы». В 2015 году сообщений о проявлениях коррупции в Министерстве финансов Российской Федерации по телефону доверия не поступало. Для направления в Минфин России заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов действует электронный адрес* [*anti-corruption@minfin.ru*](mailto:anti-corruption@minfin.ru)*, информация на нем ежедневно обрабатывается сотрудниками Департамента. В 2015 году на указанный электронный адрес поступило 5 сообщений.* | | | | |
| X.4 | Размещение на официальном сайте Минфина России обобщающих отчетов по результатам антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА, разработанных в соответствии с приказом Минфина России от 26.08.2014 № 266 | Размещены на официальном сайте Минфина России обобщающие отчеты по результатам антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА, разработанных в соответствии с приказом Минфина России от 26.08.2014 № 266 | в течение года | Департамент информационных технологий, Правовой департамент, Департаменты Минфина России |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено.*** *В течение года формируются отчеты* *по результатам антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА, разработанных в соответствии с приказом Минфина России от 26.08.2014 № 266, и размещаются на официальном сайте Минфина России.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/obs/results/*](http://minfin.ru/ru/om/obs/results/) | | | | |
| X.5 | Подготовка проекта поручения Министра финансов Российской Федерации для департаментов Минфина России о необходимости ежегодного проведения проверки ранее разработанных ими НПА и принятых, на предмет выявления в них коррупциогенных факторов, и в случае обнаружения таких НПА проводить по ним антикоррупционную экспертизу в установленном порядке | Поручение Министра о необходимости ежегодного проведения проверки ранее разработанных ими НПА и принятых, на предмет выявления в них коррупциогенных факторов, и в случае обнаружения таких НПА проводить по ним антикоррупционную экспертизу в установленном порядке направлено для исполнения в Департаменты Минфина России | июль | Правовой департамент,  Департаменты Минфина России |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено.*** *Приказом Минфина России от 12 июля 2010 г. № 70н «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Министерства финансов Российской Федерации» в Минфине России определена необходимость проведения антикоррупционной экспертизы принятых Министерством финансов Российской Федерации нормативных правовых актов при проведении мониторинга их применения. В III квартале Правовым департаментом подготовлено Поручение Министра финансов Российской Федерации от 08.07.2015 № 5-24, которым определен период и срок проведения указанного мониторинга в Минфине России - ежегодно с 01.10 по 20.12 текущего года.* | | | | |
| X.6 | Размещение на официальном сайте Минфина России информации о плане противодействия коррупции и отчета о ходе ее реализации | На сайте Минфина России размещена информация о плане противодействия коррупции. Размещается информация о ходе его реализации | в течение года | Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| ***Информация****: Мероприятие* ***выполнено.*** *План противодействия коррупции в Министерстве финансов Российской Федерации на 2014-2015 годы размещен 4 июня 2014 г. на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции», подразделах «Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции», «Ведомственные нормативные правовые акты».*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/anticorMK/korr-npa/korr-vnpa/*](http://minfin.ru/ru/om/anticorMK/korr-npa/korr-vnpa/)  *Информация о ходе реализации мероприятий Плана противодействия коррупции в Министерстве финансов Российской Федерации на 2014-2015 годы ежегодно размещается в разделе «Противодействие коррупции», подразделе «Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация».*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/anticorMK/korr-stat-inf/*](http://minfin.ru/ru/om/anticorMK/korr-stat-inf/) *и в разделе «Открытое министерство», подразделах «Планы и отчеты», «Отчеты».*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/PlanReport/report/*](http://minfin.ru/ru/om/PlanReport/report/)  *Информация о ходе реализации Плана противодействия коррупции в Министерстве финансов Российской Федерации в 2015 году размещена.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/anticorMK/korr-stat-inf/*](http://minfin.ru/ru/om/anticorMK/korr-stat-inf/)*,*  [*http://minfin.ru/ru/om/PlanReport/report/*](http://minfin.ru/ru/om/PlanReport/report/) | | | | |
| X.7 | Осуществление мероприятий по освоению государственными гражданскими служащими Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства финансов Российской Федерации | Проведены мероприятия по освоению государственными гражданскими служащими Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства финансов Российской Федерации | в течение года | Административный департамент |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено*.** *Осуществляется ознакомление лиц, поступающих на государственную гражданскую службу в Минфин России, с положениями Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Министерства финансов Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 17 апреля 2014 г. № 115 (далее – Кодекс), под роспись. В 2015 году с Кодексом ознакомлено 180 человек.* | | | | |
| X.8 | Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих Минфина России, в том числе их направление на централизованное повышение квалификации, организуемое Минтрудом России | Проведено повышение квалификации государственных гражданских служащих Минфина России, в том числе их направление на централизованное повышение квалификации, организуемое Минтрудом России | в течение года | Административный департамент |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено.*** *Административным департаментом представлена информация о проведении Минфином России повышения квалификации гражданских служащих в 2015 году согласно Справочным материалам № 6.* | | | | |
| X.9 | Размещение на официальном сайте Минфина России сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих за отчетный период | На сайте Минфина России опубликованы сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных служащих | май | Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| ***Информация:*** *Мероприятие* ***выполнено.*** *Сведения о доходах гражданских служащих Минфина России, замещающих должности, включенные в* [*перечень*](consultantplus://offline/ref=A019F7C6B6A58A696A493D04859D41D636D48AC5264F030E9FCD4C51377B28D0D0AA62D1B69F71CAVCv6N) *должностей, замещение которых влечет за собой размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих Министерства финансов Российской Федерации, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации, утвержденный приказом Минфина России от 24.04.2014 № 32н, размещены на официальном сайте Министерства.*  *Ссылка о размещении на сайте сведений о доходах гражданских служащих Минфина России и работников организаций, подведомственных Минфину России, а также уточненных сведений:* [*http://minfin.ru/ru/om/anticorMK/korr-sved-imucsh/#*](http://minfin.ru/ru/om/anticorMK/korr-sved-imucsh/) | | | | |
| X.10 | Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:   1. в унифицированном виде, 2. за все отчетные периоды, 3. без ограничения периода размещения на сайте 4. без ограничения доступа к ним третьих лиц | Размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:   1. в унифицированном виде, 2. за все отчетные периоды (начиная с 2009 г.), 3. без ограничения периода размещения на сайте, 4. без ограничения доступа к ним третьих лиц | декабрь | Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено частично.*** *Минфином России разработан Стратегический план развития официального сайта Министерства финансов Российской Федерации на период до 2021 года, предусматривающий публикацию на официальном сайте Минфина России сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Министерства, а также их супругов и несовершеннолетних детей в унифицированном виде за все отчетные периоды без ограничения периода размещения на официальном сайте Минфина России и без ограничения доступа к ним третьих лиц.* | | | | |
| X.11 | Размещение информации о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Министерстве финансов Российской Федерации на официальном сайте Минфина России | На официальном сайте Минфина России в разделе «Государственная гражданская служба в центральном аппарате Министерства финансов Российской Федерации» размещена информация о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Министерстве финансов Российской Федерации | в течение года | Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| ***Информация***: *Мероприятие* ***выполнено.*** *Информация о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы в Минфине России размещается на официальном сайте Минфина России в разделе «Государственная гражданская служба в центральном аппарате Министерства финансов Российской Федерации».*  *Ссылка:* [*http://www.minfin.ru/ru/ministry/publicservice/konkurs/vacancy\_res/#*](http://www.minfin.ru/ru/ministry/publicservice/konkurs/vacancy_res/) | | | | |
| X.12 | Размещение информации (выписки из протоколов) о заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и принятых на них решениях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции на официальном сайте Минфина России | На сайте Минфина России размещена информация (выписки из протоколов) о заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов и принятых на них решениях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции | в течение года | Административный департамент, Департамент информационных технологий |
| ***Информация****: Мероприятие* ***выполнено.*** *Информация о проведении заседаний Комиссии Министерства финансов Российской Федерации по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и работников организаций, находящихся в ведении Министерства финансов Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов опубликована на официальном сайте Минфина России в разделе «Противодействие коррупции» в соответствующем подразделе.*  *Ссылка:* [*http://minfin.ru/ru/om/anticorMK/korr-komissia/korr-zased-komis/#*](http://minfin.ru/ru/om/anticorMK/korr-komissia/korr-zased-komis/) | | | | |
| X.13 | Создание раздела официального сайта Минфина России для мониторинга правоприменительной практики, в котором граждане описывают спорные прецеденты из сферы ответственности Минфина России, а Минфин России подготавливает соответствующие комментарии | На сайте Минфина России создан раздел для мониторинга правоприменительной практики, позволяющий пользователям сайта описывать спорные прецеденты из сферы ответственности Минфина России и публиковать соответствующие комментарии Минфина России. | ноябрь | Департаменты информационных технологий, Правовой департамент |
| ***Информация****: Мероприятие* ***выполнено частично.*** *Минфином России разработан Стратегический план развития официального сайта Министерства финансов Российской Федерации на период до 2021 года, предусматривающий ведение на официальном сайте Минфина России раздела для мониторинга правоприменительной практики, позволяющего описывать прецеденты в сфере деятельности Министерства и опубликовывать соответствующие документы Министерства.* | | | | |