К докладу о реализации Плана деятельности Министерства финансов Российской Федерации на 2016-2021 гг. за 2016 год и отчету о ходе реализации Публичной декларации Министерства на 2016 год, ранее рассмотренному Общественным советом

Сведения о реализацииПлана-графика Министерства финансов Российской Федерации по реализации мероприятий документов стратегического планирования на 2016 - 2021 гг. за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ключевые направления деятельности федерального органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления) (блока мероприятий) | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия и соисполнители | Сроки реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий) | | Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения | Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования |
| 1 | 2 | 3 | план | факт | 6 | 7 |
| 4 | 5 |
|  | **Цель 1**  Обеспечение сбалансированности федерального бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1.1**  Наличие бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период (1-да,0-нет) | Колычев В.В. | 1 | 1 |  |  |
|  | **Целевой показатель 1.2**  Охват бюджетных ассигнований федерального бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования (%) | Романов С.В. | 70 | 53,3 | Отклонение ожидаемого значения за 2016 год от планового обусловлено переносом срока разработки и утверждения государственной программы "Развитие пенсионной системы" на 2017 год, а начала ее реализации - на 2018 год (распоряжение Правительства  Российской Федерации от 17.09.2016 №1964-р "О внесении изменения в перечень государственных программ Российской Федерации, утв. распоряжением Правительства РФ от 11.11.2010 N 1950-р", новое наименование государственной программы - "Развитие пенсионной системы на 2018-2035 годы"). В случае утверждения указанной государственной программы охват бюджетных ассигнований федерального бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования, составил бы более 70%. |  |
|  | **Целевой показатель 1.3** Наличие базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ (1-да,0-нет) | Саакян Т.В. | 1 | 1 |  |  |
|  | **Целевой показатель 1.4** Наличие ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными учреждениями, сформированных на основании сводного перечня государственных и муниципальных услуг и работ (1-да,0-нет) | Саакян Т.В. | 1 | 1 |  |  |
|  | **Целевой показатель 1.5** Наличие общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных и муниципальных услуг и работ в соответствующих сферах (1-да,0-нет) | Саакян Т.В. | 1 | 1 |  |  |
|  | **Целевой показатель 1.6**  Исполнение расходных обязательств Российской Федерации, более (%) | Артюхин Р.Е. | 95 | 98,7 |  |  |
|  | **Целевой показатель 1.7** Формирование нормативно-правовой базы, необходимой для реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период до начала финансового года (%) | Саакян Т.В. | 96 | 111 | По Графику подготовки и рассмотрения в 2016 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный поручением Правительства Российской Федерации от 15.06.2016 № ИШ-П13-3532 (далее - График) до начала финансового года необходимо было внести в Правительство Российской Федерации 41 акт и 45 актов в 2017 году.  До начала финансового года в Правительство Российской Федерации было внесено 46 проектов актов, из них 10 проектов актов внесены ранее установленных Графиком сроков (Минфин России, Минкультуры России, Минстрой России, Минтранс России, Минсельхоз России, Минтруд России). |  |
|  | **Целевой показатель 1.8** Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении федерального бюджета, формируемой Федеральным казначейством (%) | Артюхин Р.Е. | 100 | 100 |  |  |
|  | **Целевой показатель 1.9** Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, формируемой Федеральным казначейством (%) | Артюхин Р.Е. | 100 | 100 |  |  |
|  | **Целевой показатель 1.10** Доля главных администраторов средств федерального бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 40 процентов (%) | Романов С.В. | 10 | 1 |  |  |
|  | **Целевой показатель 1.11** Соотношение объема проверенных средств федерального бюджета, отраженных в отчетах о реализации государственных программ Российской Федерации, и общей суммы расходов федерального бюджета года, предшествующего отчетному (без учета расходов по обслуживанию государственного долга) (%) | Саакян Т.В. | 20 | 22,2 |  |  |
|  | **Целевой показатель 1.12** Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), определяемый Международным бюджетным партнерством (ед.) | Романов С.В. | 80 | 74 | Индекс открытости бюджета (Open Budget Index) рассчитывается Международным бюджетным партнерством 1 раз в два года. В 2016 году действовали значения Индекса, определенные в 2015 году. Для Российской Федерации он составил 74 балла. При этом методология расчета Индекса открытости бюджета предполагает оценку мероприятий, предпринятых Правительствами стран с двухлетним «временным лагом», итоговая оценка, опубликованная Международным бюджетным партнерством в 2015 году, содержит оценку бюджетного процесса 2013 года. Таким образом, мероприятия, реализованные в 2014 году (программная структура федерального бюджета, усовершенствованный «Бюджет для граждан» и многие другие), не учитывались.  По итогам самообследования Индекс открытости бюджета составил 76,3% |  |
|  | **Целевой показатель 1.13**  Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета (ед.) | Романов С.В. | 62 | 62 |  |  |
|  | **Целевой показатель 1.14** Ненефтегазовый дефицит по отношению к объему валового внутреннего продукта (%) | Колычев В.В. | -8,4 | -9,1 | В 2016 году ненефтегазовый дефицит составил 9,1%, что на 0,7 процентных пункта ниже планового показателя. Это обусловлено принятым решением о досрочном погашении в 2016 году кредитов, привлеченных под государственные гарантии Российской Федерации для реализации мероприятий Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы в рамках государственного оборонного заказа, в объеме 793,7 млрд. рублей. В отсутствии указанного решения ненефтегазовый дефицит федерального бюджета в 2016 году составил бы 8,2%. |  |
|  | **Целевой показатель 1.15**  Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты процессуальные решения, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере | Артюхин Р.Е. | 100 | 100 |  |  |
|  | **Целевой показатель 1.16**  Соотношение количества проведенных анализов по осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), исполнения бюджетных полномочий и общего количества органов государственного (муниципального) финансового контроля, являющихся органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций) | Артюхин Р.Е. | 22 | 23,8 |  |  |
|  | **Целевой показатель 1.17**  Соотношение количества проведенных анализов осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и общего количества главных администраторов бюджетных средств | Артюхин Р.Е. | 22 | 97 |  |  |
|  | **Целевой показатель 1.18**  Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора государственного управления | Артюхин Р.Е./ Чернякова Е.Е. | 30 | 30 |  |  |
|  | **Целевой показатель 1.19**  Сокращение времени обработки финансовой документации федеральных организаций сектора государственного управления (%) | Артюхин Р.Е./ Чернякова Е.Е. | 10 | 10 |  |  |
|  | **Целевой показатель 1.20** Сокращение сроков формирования всех видов финансовой отчетности федеральных организаций сектора государственного управления | Артюхин Р.Е./ Чернякова Е.Е. | 1,3 | 1,3 |  |  |
|  | **Целевой показатель 1.21**  Доля субъектов Российской Федерации, организации сектора государственного управления которых, обеспечены возможностью доступа к работе в системе «Электронный бюджет | Артюхин Р.Е./ Чернякова Е.Е. | 15 | 100 | Организации сектора государственного управления субъектов Российской Федерации подключены к ГИИС «Электронный бюджет» в полном объеме. |  |
|  | **Целевой показатель 1.22**  Доля муниципальных образований, организации сектора государственного управления которых, обеспечены возможностью доступа к работе в системе «Электронный бюджет | Артюхин Р.Е./ Чернякова Е.Е. | 5 | 100 | Организации сектора государственного управления муниципальных образований подключены к ГИИС «Электронный бюджет» в полном объеме. |  |
|  | **Целевой показатель 1.23**  Количество субъектов Российской Федерации, организации сектора государственного управления которых, будут иметь аналогичные с федеральными организациями сектора государственного управления показатели в отношении доли юридически значимых электронных документов в общем объеме документооборота в области финансово-хозяйственной деятельности, а также в отношении сокращения времени обработки финансовой документации и сокращения сроков формирования всех видов финансовой отчетности | Артюхин Р.Е./  Чернякова Е.Е. | 1 | 0 | В связи с тем, что достижение субъектами Российской Федерации запланированных значений показателя возможно не только в результате использования в своей деятельности ГИИС «Электронный бюджет», но и в рамках использования государственных информационных систем субъектов Российской Федерации в сфере управления государственными финансами, показатель был не выполнен и в связи с его неинформативностью предложен к исключению на период 2017 -2020 годов. |  |
|  | **Направление 1.1 (блок мероприятий)**  Внедрение долгосрочного бюджетного планирования в Российской Федерации | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.1.1**  Представлен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Российской Федерации на долгосрочный период | Колычев В.В. | 01.11.2016 | 28.10.2016 | Проект бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период представлен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в составе материалов, вносимых с проектом федерального закона о федеральном бюджете |  |
|  | **Направление 1.3 (блок мероприятий)**  Развитие основ нормативно-правового и методического обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.3.1**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона «О государственном (муниципальном) заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» | Саакян Т.В. | 31.07.2016 | 27.07.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Направление 1.8** **(блок мероприятий)**  Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса на федеральном уровне | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.8.1**  Внесены в Правительство Российской Федерации основные направления бюджетной политики Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | Колычев В.В. | 30.09.2016 | 11.10.2016 | В связи с переносом срока внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов основные направления бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (ОНБП) внесены в Правительство Российской Федерации письмом от 06.10.2016 № 01-02-01/15-58146. Уточненные ОНБП в соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации внесены в Правительство Российской Федерации в составе материалов к проекту федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов (письмо от 11.10.2016 № 01-02-01/16-59256). |  |
|  | **Направление 1.9 (блок мероприятий)**  Формирование и исполнение федерального бюджета | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.9.1**  Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в программном формате | Белякова З.Г. | 01.11.2016 | 28.10.2016 | Проект федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 28 октября 2016 г. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 октября 2016 г. № 2263-р).  Федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и  2019 годов сформирован в разрезе государственных программ Российской Федерации (приложения 19 – 22 к закону о бюджете). |  |
|  | **Мероприятие 1.9.2**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона об исполнении федерального бюджета за 2015 год | Белякова З.Г. | 01.08.2016 | 12.05.2016 | Закон об исполнении  федерального бюджета  за 2015 год внесен в Правительство Российской Федерации -  12 мая 2016 года (Федеральный закон от 31.10.2016 № 377-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2015 год»). |  |
|  | **Направление 1.10 (блок мероприятий)**  Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, учет операций со средствами неучастников бюджетного процесса и формирование бюджетной отчетности | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.10.1**  Осуществлена реализация инструментов управления свободными остатками средств на едином счете федерального бюджета | Прокофьев С.Е. | 31.12.2016 | 31.12.2016 | Проект приказа Федерального казначейства «О Порядке организации работы в Федеральном казначействе в целях обеспечения кассового планирования и прогнозирования движения средств на едином казначейском счете» в стадии подготовки. С учетом полученных результатов внесена корректировка в наименование проекта приказа «О Порядке взаимодействия органов Федерального казначейства при исполнении функции прогнозирования и кассового планирования средств на едином казначейском счете». |  |
|  | **Направление 1.14 (блок мероприятий)**  Координация внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита государственных органов Российской Федерации | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.14.1**  Утверждены приказом Минфина методические рекомендации по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Романов С.В. | 15.07.2016 | 30.12.2016 | Отсутствие полномочий по методическому обеспечению осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета. Необходимость дополнительного согласования со Счетной палатой отдельных вопросов организации и осуществления внутреннего финансового аудита.  Необходимые полномочия были возложены на Минфин России Федеральным законом от 03.07.2016 № 345-ФЗ. |  |
|  | **Мероприятие 1.14.2**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения о внесении изменений в Программу повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. N 2593-р, в части определения новых подходов по организации внутреннего финансового контроля и аудита в системе главного администратора бюджетных средств | Романов С.В. | 15.08.2016 | 23.12.2016 | Принципиальные расхождения с позицией Счетной палаты Российской Федерации.  Проект распоряжения Правительства внесен в Правительство Российской Федерации в более поздние сроки в связи с проведением дополнительного согласования вопросов реорганизации системы внутреннего финансового контроля и аудита со Счетной палатой Российской Федерации. |  |
|  | **Направление 1.16 (блок мероприятий)**  Автоматизация учетной деятельности, переход на юридически значимый электронный документооборот в сфере управления общественными финансами, создание и внедрение единой системы формуляров, используемой при формировании электронной информации о деятельности публично-правовых образований в сфере управления общественными финансами | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.16.1**  Обеспечена возможность выполнения функций по управлению расходами в части компонентов, обеспечивающих функции учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, централизации сведений об операциях на лицевых счетах, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" | Артюхин Р.Е. | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 1. Разработаны компоненты по ведению бюджетных и денежных обязательств подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет» в соответствии с требованиями действующей нормативно-правовой базы.  2. Проведена опытная эксплуатация компонентов по ведению бюджетных и денежных обязательств подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет». 3. Требуется ввод в эксплуатацию компонентов по ведению бюджетных и денежных обязательств подсистемы «Управление расходами» ГИИС «Электронный бюджет». |  |
|  | **Мероприятие 1.16.2**  Обеспечена возможность выполнения функций по управлению закупками в части исполнения Федеральным казначейством контрольных функций в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Артюхин Р.Е. | 31.12.2016 | 31.12.2016 | См. ниже |  |
|  | 1. Обеспечена разработка и согласование изменений в постановления Правительства Российской Федерации:  - от 29.10.2015 № 1168 «Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  - от 28.11.2013 № 1084 «Об утверждении Правил размещения в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  - от 05.07.2015 № 552 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд»;  - от 05.06.2015 № 553 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд»;  - от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»;  - от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг».  2. Разработаны функциональные требования в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования», устанавливающего порядок обоснования закупок.  3. Подготовлены и направлены в Минфин России предложения по проекту приказа Минэкономразвития России «О внесении изменений в порядок формирования идентификационного кода закупки, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.06.2015 № 422».  4. Обеспечено взаимодействие с Минфином России в целях разработки и согласования приказов Минфина России:  - от 04.07.2016 № 104н «О порядке взаимодействия Федерального казначейства с субъектами контроля, указанными в пунктах 3 и 6 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ (зарегистрирован в Минюсте 16 сентября 2016 г. (№ 43683);  - от 22.07.2016 № 120н «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия при осуществлении контроля финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органов управления государственными внебюджетными фондами с субъектами контроля, указанными в пунктах 4 и 5 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона 44-ФЗ, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367».  5. Реализован функционал модуля осуществления контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ для выполнения функций контрольных органов (ТОФК, финансовые органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органы управления государственных внебюджетных фондов).  6. В подсистеме «Управление закупками» ГИИС «Электронный бюджет» реализована возможность направления заказчиком плана закупок на рассмотрение ГРБС. | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.16.3**  Обеспечено формирование и ведение планов финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений и бюджетных смет государственных (муниципальных) казенных учреждений в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет | Чернякова Е.Е. | 01.12.2016 | 01.12.2016 | См. ниже |  |
|  | В целях внедрения механизма формирования и ведения бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета, бюджетных смет получателей средств федерального бюджета, а также планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений в системе «Электронный бюджет» разработаны следующие нормативные правовые акты:  приказ Минфина России от 30 сентября 2016 г. № 168н «О внесении изменений в Общие требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н»;  приказ Минфина России от 2 декабря 2016 г. № 223н «О внесении изменений в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 187н».  Указанными приказами Минфина России предусмотрено формирование и ведение сметы федеральными казенными учреждениями с использованием системы «Электронный бюджет» в обязательном порядке. Вместе с тем, формирование и ведение планов финансово-хозяйственной деятельности федеральными бюджетными и автономными учреждениями в системе «Электронный бюджет» носит добровольный характер.  При этом к утверждаемым сметам прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании смет, являющихся их неотъемлемой частью, которые формируются федеральными казенными учреждениями в процессе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период и утверждаются при утверждении сметы учреждения.  Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей представляют собой неотъемлемую часть бюджетной сметы федерального казенного учреждения, характеризующие плановые сметные показатели в очередном финансовом году и плановом периоде.  Бюджетные росписи и лимиты бюджетных обязательств главных распорядителей средств федерального бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью федерального бюджета составляются (формируются) главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета, на основе детализированных до подведомственных получателей средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований. При этом указанным детализированным обоснованиям бюджетных ассигнований соответствуют сметы федеральных казенных учреждений.  Ведение бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета, бюджетных смет получателей средств федерального бюджета, а также планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений в централизованной (облачной) инфраструктуре обеспечит:  - повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств и подведомственных им учреждений;  - реализацию принципа однократного ввода информации;  - преемственность бюджетных данных на всех этапах бюджетного процесса. | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.16.4**  Создан модуль подсистемы управления доходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», обеспечивающий формирование и ведение реестров источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Чернякова Е.Е. | 01.12.2016 | 01.12.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Направление 1.17**  Создание централизованных или «облачных» технологий хранения и обработки информации, обеспечивающих необходимый уровень отказоустойчивости и катастрофоустойчивости | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.17.1**  Осуществлено расширение программно-аппаратного комплекса в соответствии с увеличением количества пользователей государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Гуральников С.Б. | 31.12.2016 | 31.12.2016 | В целях обеспечения расширения программно-аппаратного комплекса в соответствии с увеличением количества пользователей ГИИС «Электронный бюджет» проводятся: - дооснащение ИТ-инфраструктуры Федерального центра обработки данных (далее - ФЦОД); - создание первой части ИТ-инфраструктуры Резервного центра обработки данных № 1 (далее - РЦОД № 1); - дооснащение ИТ-инфраструктуры РЦОД № 1. Участие в совещаниях координационного совета с целью согласования спецификации оборудования для дооснащения ИТ-инфраструктуры центров обработки данных. Пересчет количества оборудования за счет курсовой разниц. Согласование изменений в частных технических заданиях по ФЦОД и РЦОД № 1. Проработка вопросов создания «зеркальной» инфраструктуры во ФЦОД (аналог уже созданной инфраструктуры РЦОД №1) в составе: - сегмента ППО (Конфиденциальный контур); - телекоммуникационного сегмента (Контур Интернет, Контур ВТС); - сегмента мониторинга и управления (Сетевое оборудование для контура администрирования); - сегмента внешних сервисов (Открытый контур). Проработка вопросов: - замены процессоров в RISC серверах на более производительные сервера; - переноса нагрузки со стандартных серверов на сервера архитектуры RISC; - определение подходов к реализации системы информационной безопасности.  Количество пользователей, зарегистрированных в ГИИС «Электронный бюджет», на 1 января 2017 года составляет 143 198 пользователей. |  |
|  | **Цель 2**  Обеспечение сбалансированности и устойчивости системы региональных и муниципальных финансов | | | | | |
|  | **Целевой показатель 2.1**  Количество субъектов Российской Федерации, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, (ед.) | Ерошкина Л.А. | 14 | 14 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.2**  Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 10 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ед.) | Ерошкина Л.А. | 35 | 35 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.3**  Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов и не превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ед.) | Ерошкина Л.А. | 28 | 28 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.4**  Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (ед.) | Ерошкина Л.А. | 8 | 8 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.5**  Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (%) | Ерошкина Л.А. | 0,19 | 0,38 | Отклонение вызвано низким качеством бюджетного планирования и исполнения бюджета на региональном уровне. |  |
|  | **Целевой показатель 2.6**  Доля расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (%) | Ерошкина Л.А. | 75 | 89,8 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.7**  Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по 10 наименее обеспеченным субъектам Российской Федерации (нарастающим итогом к уровню 2012 года) (%) | Ерошкина Л.А. | 130,0 | 133,4 | Большее значение показателя характеризует лучший результат. |  |
|  | **Целевой показатель 2.8**  Количество субъектов Российской Федерации, имеющих высокое и надлежащее качество управления региональными финансами (ед.) | Ерошкина Л.А. | 74 | 68 | Отклонение вызвано низким качеством бюджетного планирования и исполнения бюджета на региональном уровне, а также неисполнением условий соглашений, заключенных субъектами Российской Федерации с Минфином России. |  |
|  | **Целевой показатель 2.9**  Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (%) | Ерошкина Л.А. | 41 | 42 | Большее значение показателя характеризует лучший результат |  |
|  | **Целевой показатель 2.10**  Доля субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, распределение которых между субъектами Российской Федерации установлено (единственный получатель которых определен) приложениями к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (%) | Ерошкина Л.А. | 35 | 67,7 | Большее значение показателя характеризует лучший результат |  |
|  | **Целевой показатель 2.11**  Доля субсидий, по которым установлены показатели результативности предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в общем количестве субсидий (%) | Ерошкина Л.А. | 100 | 100 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.12**  Количество субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (%) | Ерошкина Л.А. | 86 | 65 | Меньшее значение показателя характеризует лучший результат |  |
|  | **Целевой показатель 2.13**  Доля субвенций, формирующих единую субвенцию, по которым уполномоченными федеральными органами исполнительной власти утверждены значения целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены указанные субвенции в общем количестве субвенций, формирующих единую субвенцию (%) | Ерошкина Л.А. | 100 | 87,5 | Минприроды России не утверждены значения целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов), на исполнение которых предусмотрены субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, формирующие единую субвенцию из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. |  |
|  | **Целевой показатель 2.14**  Выполнение субъектами Российской Федерации переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию (%) | Ерошкина Л.А. | 100 | 100 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.15**  Количество субъектов Российской Федерации, в которых дефицит бюджета и предельный объем государственного долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации (ед.) | Ерошкина Л.А. | 0 | 3 | Недостижение планового значения по указанному показателю обусловлено негативными последствиями наступления региональных рисков, в частности, низким качеством бюджетного планирования и исполнения бюджета на региональном уровне. |  |
|  | **Целевой показатель 2.16**  Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в расходах бюджетов субъектов Российской Федерации (%) | Ерошкина Л.А. | 0 | 0 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.17**  Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наименее и 10 наиболее обеспеченными субъектами Российской Федерации после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (раз) | Ерошкина Л.А. | 2,8 | 2,6 | Меньшее значение показателя характеризует лучший результат |  |
|  | **Целевой показатель 2.18**  Количество субъектов Российской Федерации, в которых доля просроченной задолженности по исполнению долговых и (или) бюджетных обязательств превышает 30% собственных доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в последнем отчетном финансовом году (ед.) | Ерошкина Л.А. | 0 | 0 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.19**  Отношение государственного долга субъекта Российской Федерации в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, к налоговым и неналоговым доходам в субъектах Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения вышеуказанных долговых обязательств (%) | Ерошкина Л.А. | 70 | 24,5 | Меньшее значение показателя характеризует лучший результат |  |
|  | **Целевой показатель 2.20**  Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам в субъектах Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций (%) | Ерошкина Л.А. | 10 | 1,9 | Меньшее значение показателя характеризует лучший результат |  |
|  | **Целевой показатель 2.21**  Доля субъектов Российской Федерации, в которых утверждены основные направления долговой политики на трехлетний период, к общему количеству субъектов Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций (%) | Ерошкина Л.А. | 100 | 100 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.22** Количество субъектов Российской Федерации,  не выполнивших более 85% целевых показателей, установленных соглашением о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов (ед.) | Ерошкина Л.А. | 0 | 0 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.23**  Степень исполнения уведомлений органа государственного финансового контроля о применении бюджетных мер принуждения (%) | Ерошкина Л.А. | 100 | 100 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.24**  Доля субъектов Российской Федерации, получивших субсидию на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов, в общем количестве субъектов Российской Федерации (накопленным итогом) (%) | Ерошкина Л.А. | 35 | - | Бюджетные ассигнования на предоставление субсидии не предусмотрены |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 2.1**  Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.1.1**  Подготовлены предложения по повышению эффективности расходования бюджетных средств в форме иных межбюджетных трансфертов по итогам их инвентаризации | Ерошкина Л.А. | 31.03.2016 | 28.03.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 2.3**  Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.3.1**  Подготовлены в 2016 году предложения по консолидации субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках государственных программ Российской Федерации | Ерошкина Л.А. | 10.07.2016 | 07.02.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 2.3.3**  Сформирован перечень субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, распределение которых подлежит утверждению приложениями к федеральному закону о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | Ерошкина Л.А. | 01.10.2016 | 21.10.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Направление 2.4.**  Повышение эффективности предоставления и использования субвенций | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.4.1**  Внесен в Правительство Российской Федерации перечень субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, формирующих единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, на 2017-2019 годы | Ерошкина Л.А. | 01.06.2016 | 01.06.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 2.4.3**  Подготовлено распределение единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации между субъектами Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | Ерошкина Л.А. | 30.09.2016 | 21.10.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 2.5**  Актуализация распределения доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской Федерации | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.5.1**  Представлен в Правительство Российской Федерации доклад с предложениями по повышению бюджетной обеспеченности муниципальных образований и уточнению разграничения полномочий и доходных источников между органами государственной власти и органами местного самоуправления в 2016 году | Ерошкина Л.А. | 31.03.2016 | 01.02.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 2.5.3**  Установлены нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | Ерошкина Л.А. | 30.09.2016 | 21.10.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 2.6**  Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.6.1**  Распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | Ерошкина Л.А. | 30.09.2016 | 21.10.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 2.6.3**  На официальном сайте Минфина России размещены результаты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | Ерошкина Л.А. | 30.09.2016 | 12.12.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 2.6.5**  Бюджетам субъектов Российской Федерации перечислены в полном объеме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусмотренные на 2016 год | Ерошкина Л.А. | 25.12.2016 | 30.12.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 2.7**  Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.7.2**  Распределены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | Ерошкина Л.А. | 30.09.2016 | 21.10.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 2.7.3**  Бюджетам субъектов Российской Федерации перечислены в полном объеме дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренные на 2016 год | Ерошкина Л.А. | 30.12.2016 | 29.12.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 2.7.5**  Проведен анализ выполнения субъектами Российской Федерации условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, а также анализ исполнения субъектами Российской Федерации планов мероприятий по оздоровлению государственных финансов и сокращению государственного долга субъекта Российской Федерации в 2016 году | Ерошкина Л.А. | 01.09.2016 | 31.08.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 2.8**  Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.8.1**  Утверждены Правила предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов в 2017 году | Ерошкина Л.А. | 31.12.2016 | 26.12.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 2.8.3**  Бюджетам субъектов Российской Федерации предоставлены в полном объеме бюджетные кредиты, предусмотренные заключенными соглашениями в 2016 году | Ерошкина Л.А. | 30.12.2016 | 29.12.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 2.9**  Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов ЗАТО | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.9.1**  Распределены дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | Ерошкина Л.А. | 30.09.2016 | 21.10.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 2.9.6**  Бюджетам закрытых административно-территориальных образований перечислены в полном объеме дотации, предусмотренные на 2016 год | Ерошкина Л.А. | 25.12.2016 | 03.12.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 2.11**  Оценка качества управления региональными и муниципальными финансами | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.11.1**  Сформирован рейтинг субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами по итогам 2015 года и опубликован на официальном сайте Минфина России | Ерошкина Л.А. | 25.08.2016 | 24.08.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 2.11.3**  На официальном сайте Минфина России размещены результаты мониторинга местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2015 год | Ерошкина Л.А. | 30.06.2016 | 29.06.2015 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 2.11.5**  Результаты соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2015 году в соответствии с приказом Минфина России от 3 декабря 2010 г. № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» опубликованы на официальном сайте Минфина России | Ерошкина Л.А. | 15.06.2016 | 15.06.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 2.12**  Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления региональными и муниципальными финансами | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.12.1**  Утвержден на 2017 год перечень субъектов Российской Федерации, распределенных в зависимости от доли межбюджетных трансфертов в объеме собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Ерошкина Л.А. | 15.11.2016 | 09.11.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 2.12.3**  Установлены нормативы формирования расходов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации на 2017 год | Ерошкина Л.А. | 31.10.2016 | 28.12.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Цель 3**  Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами | | | | | |
|  | **Целевой показатель 3.1**  Количество уникальных пользователей единого портала бюджетной системы Российской Федерации в год (тыс. ед.) | Чернякова Е.Е., Артюхин Р.Е. | 83 | 333,90 | Количество уникальных пользователей единого портала бюджетной системы Российской Федерации резко возросло в связи с началом эксплуатации подсистем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». |  |
|  | **Целевой показатель 3.2**  Доля информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в общем объеме информации, предусмотренной к публикации (%) | Чернякова Е.Е., Артюхин Р.Е. | 50 | 50 |  |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 3.2**  Формирование и публикация в открытых источниках "Бюджета для граждан" | | | | | |
|  | **Мероприятие 3.2.1**  Опубликованы в формате «Бюджет для граждан» основные положения федерального закона о федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Романов С.В. | 15.12.2016 | 21.12.2016 | «Бюджет для граждан» к федеральному закону о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов опубликован на официальном сайте Минфина России  http://minfin.ru/ru/perfomance/reforms/budget/budget\_citizen/##ixzz4Wm225bmY  Опубликование "Бюджета для граждан" на официальном сайте Минфина России состоялось в более поздние сроки в связи с переносом сроков рассмотрения проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов |  |
|  | **Мероприятие 3.2.2**  Размещено на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» иллюстрированное издание, содержащее информацию об исполнении федерального бюджета за 2015 год" | Белякова З.Г. | 01.10.2016 | 29.09.2016 | Иллюстрированное информационное издание «Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2015 год» размещено - 29 сентября 2016 года |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 3.3**  Повышение информационной открытости деятельности Минфина России и подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти | | | | | |
|  | **Мероприятие 3.3.1**  Обеспечена позиция Минфина России не ниже 10 места по результатам мониторинга официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти (данные опубликованы на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») | Чернякова Е.Е. | 31.05.2016 | 31.05.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 3.3.2**  Обеспечена позиция Минфина России не ниже 10 места в рейтинге федеральных органов исполнительной власти по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти (данные опубликованы на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») | Чернякова Е.Е. | 31.05.2016 | 31.05.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Цель 4**  Создание конкурентоспособных налоговой системы и системы таможенных сборов и платежей | | | | | |
|  | **Целевой показатель 4.1**  Доля налогоплательщиков, имеющих возможность доступа по каналам связи и через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» к персонифицированной информации о состоянии расчета с бюджетом (%) | Мишустин М.В. | 63,00 | 80,15 | Отклонение обусловлено увеличением количества положений Налогового кодекса Российской Федерации, предусматривающих обязанность представления документов налогоплательщиками, а также возможность направления документов налоговыми органами в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. |  |
|  | **Целевой показатель 4.2**  Доля количества решений регистрирующих органов об отказе в государственной регистрации юридических лиц, признанных судом недействительными, в числе решений регистрирующих органов об отказе в государственной регистрации юридических лиц (%) | Мишустин М.В. | 3,00 | 0,07 | Плановые значения показателя определялись с использованием значений отчёта по форме № 1-ОГР «Сведения о результатах осуществления налоговыми органами функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Федеральным законом от 21.07.2014 № 241-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» введена процедура досудебного урегулирования споров, связанных с обжалованием заинтересованными лицами решений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации. В целях мониторинга работы территориальных органов ФНС России по поступлению и рассмотрению жалоб (обращений) заинтересованных лиц при осуществлении функции по государственной регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, в форму отчёта № 1-ОГР внесены соответствующие изменения. |  |
|  | **Целевой показатель 4.3**  Доля количества решений регистрирующих органов об отказе в государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, признанных судом недействительными, в числе решений регистрирующих органов об отказе в государственной регистрации индивидуальных предпринимателей (%) | Мишустин М.В. | 1,70 | 0,007 | Плановые значения показателя определялись с использованием значений отчёта по форме № 1-ОГР «Сведения о результатах осуществления налоговыми органами функции по государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Федеральным законом от 21.07.2014 № 241-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» введена процедура досудебного урегулирования споров, связанных с обжалованием заинтересованными лицами решений о государственной регистрации или об отказе в государственной регистрации. В целях мониторинга работы территориальных органов ФНС России по поступлению и рассмотрению жалоб (обращений) заинтересованных лиц при осуществлении функции по государственной регистрации юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, в форму отчёта № 1-ОГР внесены соответствующие изменения. |  |
|  | **Целевой показатель 4.4**  Доля налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество работы налоговых органов (%) | Мишустин М.В. | 76,00 | 83,9 | Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2017 № 349 внесены изменения в госпрограмму и скорректированы плановые значения показателя на 2017-2020 гг. |  |
|  | **Целевой показатель 4.5**  Снижение соотношения объема задолженности по налогам и сборам к объему поступлений по налогам и сборам в бюджетную систему Российской Федерации (%) | Мишустин М.В. | 13,30 | 9,75 |  |  |
|  | **Целевой показатель 4.6**  Доля количества решений налоговых органов, признанных судом недействительными, в числе решений налоговых органов, вынесенных по результатам налогового контроля (%) | Мишустин М.В. | 0,37 | 0,03 | Плановые значения показателя определялись с учетом наличия противоречивой судебной практики. Отклонение показателя в целом связано с эффективной судебно-правовой работой налоговых органов. |  |
|  | **Целевой показатель 4.7**  Собираемость налогов и сборов (%) | Мишустин М.В. | 97,50 | 97,57 |  |  |
|  | **Целевой показатель 4.8**  Процентное соотношение сумм требований, рассмотренных судами в пользу налоговых органов, относительно общих сумм по судебным спорам с налогоплательщиками (%) | Мишустин М.В. | 51,00 | 82,2 | Плановые значения показателя определялись с учетом наличия противоречивой судебной практики. Отклонение показателя в целом связано с эффективной судебно-правовой работой налоговых органов. |  |
|  | **Целевой показатель 4.9**  Количество граждан и организаций, получающих информацию из ЕГРЮЛ и ЕГРИП с использованием интернет-технологий (тыс. ед.) | Мишустин М.В. | 24 300 | 44 140 | Реализованные на сайте ФНС России возможности доступа к сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), позволили значительно превысить плановые значения показателя. |  |
|  | **Целевой показатель 4.10**  Соотношение числа жалоб по налоговым спорам, рассмотренных в досудебном порядке (вышестоящими налоговыми органами), и числа заявлений по налоговым спорам, предъявленных к налоговым органам и рассмотренных судами (%) | Мишустин М.В. | 407,30 | 328,5 | Изменения в законодательстве о налогах и сборах повлекли изменения методики расчета планового значения показателя с 2015 года. Новая методика предусматривает расчет значения показателя за 2016 год на основании фактически достигнутых статистических данных за 2009-2014 годы, по количеству рассмотренных жалоб и выведения среднего показателя снижения за указанный период в размере 6,01% (среднегодовой процент снижения жалоб за 2009-2014) в год к предыдущему году (числитель показателя). По данным отчета 3-НС за 2016 год снижение количества рассмотренных жалоб составило 6,4 процента. Фактическое значение показателя по итогам 2016 года достигнуто на уровне 80,7 % от запланированного и утвержденного значения на 2016 год (407,3%). |  |
|  | **Целевой показатель 4.11**  Предельное количество человеко-часов, затрачиваемое на деятельность, связанную с уплатой налогов предприятиями малого и среднего бизнеса (в составе рейтинга Doing Business в части совершенствования налогового администрирования) (чел.ч.) | Мишустин М.В. | 160 | 74,92 | Развитие электронных сервисов, предоставление налоговой отчетности в электронной форме, а также внедрение ряда изменений, направленных на сближение бухгалтерского и налогового учетов, способствовали сокращению документооборота и временных затрат налогоплательщиков, связанных с исполнением налогового законодательства. Указанное нашло отражение в оценке Всемирного банка при подготовке рейтинга по показателю Уплата налогов.  Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2017 № 349 внесены изменения в госпрограмму и скорректированы плановые значения показателя на 2017-2020 гг.  В связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов, в связи с вступлением с 01.01.2017 изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (п. 1 ст. 5 Федерального закона от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование»), уменьшение запланированных значений указанного показателя на плановые периоды 2017-2020 года нецелесообразно, одновременно необходимо внесение изменений в методику расчета указанного показателя. |  |
|  | **Целевой показатель 4.12**  Предельное время прохождения таможенных операций при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта для товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки (часов) | Булавин В.И. | 18 | 0,79 | Существенное перевыполнение запланированных значений показателей (индикаторов) достигнуто за счет внедрения и совершенствования перспективных таможенных технологий, а также комплексов функциональных автоматизированных систем, позволяющих осуществлять всеобъемлющий оперативный контроль за процессами таможенных операций без потери эффективности таможенного контроля.  Эти мероприятия осуществляются как в рамках реализации государственной программы «Развитие внешнеэкономической деятельности», так и в рамках реализации мероприятий Стратегии развития таможенной службы  до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р, и плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование таможенного администрирования», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. №1125-р. |  |
|  | **Целевой показатель 4.13**  Предельное время прохождения таможенных операций при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления для товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки (часов) | Булавин В.И. | 18 | 1,61 |  |
|  | **Целевой показатель 4.14**  Доля товарных партий, в отношении которых проведен таможенный досмотр, в общем количестве товарных партий, в отношении которых подана декларация на товары (не более), (%) | Булавин В.И. | 5,5 | 2,9 | Перевыполнение показателей (индикаторов) достигнуто за счет реализации в рамках системы управления рисками (далее – СУР) практических механизмов по обеспечению выявления рисков нарушения таможенного законодательства, включая выявление и пресечение правонарушений на различных стадиях совершения таможенных операций, как до, так и после выпуска товаров.  Совершенствование и развитие применяемой субъектно-ориентированной модели СУР, основанной на распределении участников внешнеэкономической деятельности (далее – участники ВЭД) по категориям уровня риска в зависимости от оценки вероятности нарушения ими таможенного законодательства, дает возможность существенно снизить количество форм таможенного контроля в отношении участников ВЭД низкого уровня риска, перенося на этап после выпуска товаров.  Данный механизм способствует ускорению проведения таможенного контроля, сокращению времени совершения таможенных операций и снижению издержек участников ВЭД. |  |
|  | **Целевой показатель 4.15**  Доля нарушений таможенного законодательства и иных правонарушений, выявленных при декларировании товаров с применением системы управления рисками, в общем объеме таких нарушений, выявленных таможенными органами по результатам таможенного контроля (не менее), (%) | Булавин В.И. | 70 | 85,4 |  |
|  | **Целевой показатель 4.16**  Предельное время совершения таможенными органами операций, связанных с осуществлением государственного контроля в автомобильных пунктах пропуска, при условии, что в отношении товаров (транспортных средств) предоставлена необходимая информация (документы) и товары (транспортные средства) не идентифицированы как рисковые товары (транспортные средства), требующие дополнительной проверки документов и (или) досмотра, и не подлежат ветеринарному, фитосанитарному, санитарно-карантинному контролю (минут) | Булавин В.И. | 20 | 18,2 |  |  |
|  | **Целевой показатель 4.17** Отклонение суммы начисленного акциза от суммы акциза, рассчитанной с учетом прогноза изменений объемов реализации маркируемой алкогольной продукции, (%) | Чуян И.П. | 4,8 | 0,3 | Отклонение обусловлено ростом суммы начисленных акцизов на алкогольную продукцию по результатам проведённых контрольных мероприятий, направленных на пресечение нелегального производства и оборота алкогольной продукции на территории Российской Федерации, и внедрением Единой государственной автоматизированной информационной системы учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукци в розничном звене. |  |
|  | **Целевой показатель 4.18**  Отношение суммы начисленного акциза на маркируемую алкогольную продукцию к сумме обеспечения исполнения обязательств об использовании приобретаемых федеральных специальных марок в соответствии  с их назначением (%) | Чуян И.П. | 92,0 | 116,1 | Отклонение связано с ростом начисленной суммы акциза по отчету формы № 1-НМ, которая содержит в себе доначисления акцизов в 2016 году за налоговые периоды прошлых лет. |  |
|  | **Целевой показатель 4.19** Отношение разницы между объемом реализованной и объемом произведенной маркируемой алкогольной продукции к объему реализованной маркируемой алкогольной продукции, (%) | Чуян И.П. | 32,3 | 7,0 | Перевыполнение показателя произошло из-за сокращения розничной продажи маркированной алкогольной продукции в 2016 году на 5,5% относительно 2015 года и одновременным ростом производства маркируемой алкогольной продукции на 3,5% относительно 2015 года, что свидетельствует о существенной легализации рынка.  Значительное влияние на легализацию рынка, и в частности на значение показателя оказало подключение организаций оптового и розничного звена к Единой государственной автоматизированной информационной системе учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 4.1**  Развитие налогового и таможенного законодательства | | | | | |
|  | **Мероприятие 4.1.1**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий введение для граждан, осуществляющих приносящую доход деятельность и не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, возможности добровольного уведомления об осуществлении указанной деятельности с освобождением их на три года от уплаты налогов и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды, а также освобождение указанных граждан от ответственности за ведение незаконной предпринимательской деятельности | Сазанов А.В. | 31.12.2016 | 15.10.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 4.1.2**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части применения системы налогообложения добычи нефти на основе финансового результата для стимулирования разработки месторождений (для пилотных проектов) | Сазанов А.В. | 31.12.2016 | Реализация не завершена | В настоящее время Минфином России проводится работа над предложениями Минэнерго России, ФНС России, Минэкономразвития России и Минприроды России по доработке указанного проекта федерального закона. В настоящее время Минфином России проводится работа над предложениями Минэнерго России, ФНС России, Минэкономразвития России и Минприроды России по доработке указанного проекта федерального закона. |  |
|  | **Мероприятие 4.1.3**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий увеличение пороговых размеров дохода для применения специальных режимов налогообложения (до 120 млн. рублей) | Сазанов А.В. | 31.05.2016 | 30.06.2016 | В целях ускорения был проработан вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство о налогах и сборах в виде поправок Правительства Российской Федерации к одному из проектов федеральных законов, подлежащих рассмотрению во втором чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации (данная информации представлена в Правительство Российской Федерации письмом Минфина России от 31.05.2016 г. № 01-02-01/03-31455). Принят Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование». | х |
|  | **Мероприятие 4.1.4**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий повышение предельного размера стоимости основных средств, используемого в целях применения упрощенной системы налогообложения | Сазанов А.В. | 31.05.2016 | 31.05.2016 | Соответствующие изменения в законодательство о налогах и сборах внесены в виде поправок Правительства РФ к одному из проектов федеральных законов, подлежащих рассмотрению во втором чтении Государственной Думой ФС РФ (данная информации представлена в Правительство РФ письмом Минфина России от 31.05.2016 № 01-02-01/03-31455). Принят Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование». |  |
|  | **Мероприятие 4.1.5**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий введение налоговых вычетов в части понесенных расходов в связи с приобретением контрольно-кассовой техники нового образца индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные налоговые режимы в виде единого налога на вмененный доход и патентную систему налогообложения, деятельность которых ранее не требовала применения контрольно-кассовой техники | Сазанов А.В. | 30.06.2016 | 30.09.2016 | 24.06.2016 - Минфином России направлено в Правительство РФ письмо № 01-02-01/03-36786 о перенесении срока внесения в Правительство РФ законопроекта на III квартал 2016 года. Письмом Минфина России от 30.09.2016 № 01-02-01/03-57214 законопроект внесен в Правительство РФ. |  |
|  | **Мероприятие 4.1.6**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий корректировку механизма установление значения коэффициента-дефлятора, используемого в рамках системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход | Сазанов А.В. | 30.09.2016 | 30.09.2016 | Письмом Минфина России от 30.09.2016 № 01-02-01/03-57214 законопроект внесен в Правительство РФ. |  |
|  | **Мероприятие 4.1.7**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий продление действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход юридических лиц до 31 декабря 2020 г. с одновременным сокращением сферы его применения | Сазанов А.В. | 30.09.2016 | 02.06.2016 | 20.04.2016 – Государственной Думой принят в первом чтении проект федерального закона № 1025686-6 «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в части продления срока действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности), подготовленный и внесенный депутатами Государственной Думы. Принят Федеральный закон от 02.06.2016 № 178-ФЗ «О внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». |  |
|  | **Мероприятие 4.1.8**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий снижение налоговой нагрузки для собственников транспортных средств, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, в части транспортного налога | Сазанов А.В. | 30.03.2016 | 12.02.2016 | Письмом Минфина России от 12.02.2016 № 01-02-01/03-7704 законопроект внесен в Правительство РФ. Принят Федеральный закон от 03.07.2016 № 249-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» |  |
|  | **Мероприятие 4.1.9**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий продление срока действия на 2017 год применения ставки НДС 0 процентов в отношении услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Сазанов А.В. | 31.05.2016 | 11.04.2016 | Письмом Минфина России от 11.04.2016 № 01-02-01/03-20454 представлен проект заключения Правительства РФ на законопроект № 1025699-6 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» (в части продления льготного периода налогообложения услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении), подготовленный депутатами ГД РФ С.И.Неверовым, В.А.Васильевым, О.Ю.Баталиной, А.М.Макаровым и др.Принят Федеральный закон от 02.06.2016 № 173-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Федерального закона «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и о приостановлении действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации в части услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» в части продления льготного периода налогообложения услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 4.2**  Совершенствование налогового администрирования | | | | | |
|  | **Мероприятие 4.2.1**  Приняты приказы об осуществлении ФНС России и территориальными налоговыми органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Егоров Д.В. | 31.12.2016 | 29.12.2016 | Приняты приказы об осуществлении в 2017 году ФНС России и территориальными налоговыми органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе страховых взносов на обязательное социальное страхование. |  |
|  | **Мероприятие 4.2.2**  Принят приказ Федеральной налоговой службы об утверждении форм статистической налоговой отчетности на соответствующий год | Егоров Д.В. | 31.12.2016 | 05.12.2016 | Приняты приказы Федеральной налоговой службы об утверждении форм статистической налоговой отчетности на 2017 год: от 16.11.2016 №ММВ-7-1/621@; от 30.11.2016 №ММВ-7-1/647@; от 05.12.2016 №ММВ-7-1/667@. |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 4.3**  Разработка Основных направлений налоговой политики на соответствующий период, предусматривающих мероприятия, направленные на поддержание сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации | | | | | |
|  | **Мероприятие 4.3.1**  Внесены в Правительство Российской Федерации основные направления налоговой политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | Сазанов А.В. | 31.05.2016 | 03.10.2016 | В связи с поручением Правительства Российской Федерации срок перенесен на октябрь 2016 года. Проект Основных направлений налоговой политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов внесен письмом Минфина России от 03.10.2016 № 01-02-01/03-57557 в Правительство Российской Федерации, одобрены протоколом заседания Правительства Российской Федерации от 13.10.2016 № 33 |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 4.7**  Совершенствование деятельности таможенных органов Российской Федерации | | | | | |
|  | **Мероприятие 4.7.1**  Издан нормативный правовой акт ФТС России о создании единой платформы информационного взаимодействия государственных контрольных органов и заинтересованных лиц в морских пунктах пропуска "Морской порт" на территории Дальнего Востока и Сибири | Булавин В.И. | 31.12.2016 | 08.04.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 4.7.2**  Созданы новые (модернизированы) информационно-программные средства, обеспечивающие развитие Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов | Булавин В.И. | 31.12.2016 | 31.12.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 4.7.3**  Разработаны методики расчета и определены значения критериев оценки результатов смещения таможенного контроля с этапа декларирования и выпуска товаров на этап после выпуска товаров | Булавин В.И. | 31.12.2016 | 31.12.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 4.7.4**  Обеспечено устойчивое функционирование производственной инфраструктуры в условиях аварийных отключений объектов от основного электропитания в городах Брянск, Владивосток, Пятигорск | Булавин В.И. | 30.06.2016 | 24.03.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 4.9**  Обеспечение реализации подпрограммы 11 ГП39 | | | | | |
|  | **Мероприятие 4.9.1**  Обеспечена организация введения сплошного (сквозного) государственного учета с использованием единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в организациях розничной торговли | Кружалин А.Ю. | 30.06.2016 | 30.06.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 4.9.2**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", направленный на усиление ответственности физических лиц за продажу алкогольной продукции | Сазанов А.В. | 01.05.2016 | 12.02.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 4.9.3**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации"; проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", направленные на усиление уголовной и административной ответственности за незаконную продажу и хранение подакцизных товаров | Сазанов А.В. | 01.05.2016 | 12.02.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 4.9.4**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», направленный на введение ответственности за легализацию незаконно произведенных алкогольной и спиртосодержащей продукции | Сазанов А.В. | 30.06.2016 | 18.05.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 4.9.5**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" в части лицензирования производства и оборота пивных и солодовых напитков | Сазанов А.В. | 01.05.2016 | 17.03.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Цель 5**  Эффективное функционирование финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и защиты пенсионных накоплений | | | | | |
|  | **Целевой показатель 5.1**  Соотношение количества постановлений о назначении административных наказаний за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования и количества возбужденных дел об административных правонарушениях за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования (%) | Артюхин Р.Е. | 70 | - | Нет данных. |  |
|  | **Целевой показатель 5.2**  Соотношение количества отмененных постановлений о назначении административных наказаний за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования и общего количества постановлений о назначении административных наказаний за нарушения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, вынесенных **Федеральным казначейством** | Артюхин Р.Е. | 15 | - | Нет данных. |  |
|  | **Целевой показатель 5.3**  Отношение количества лиц, в отношении которых проведены проверочные мероприятия, к общему числу лиц, в отношении которых имелась информация о признаках нарушений валютного законодательства Российской Федерации (%) | Артюхин Р.Е. | 5 | - | Нет данных. |  |
|  | **Целевой показатель 5.4** Сокращение сроков проведения государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней (дни) | Моисеев А.В. | 3 | 1 |  |  |
|  | **Целевой показатель 5.5** Сокращение сроков опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов (дни) | Моисеев А.В. | 4 | 3 |  |  |
|  | **Целевой показатель 5.6**  Уровень конкурентоспособности в рейтингах международных финансовых центров (Global Financial Centers Index и Xinhua-Dow Jones International Financial Centers Development Index)» (показатель сформирован без учета возможных последствий изменений внешнеполитической ситуации) (места в рейтингах) | Барсуков С.В. | 25/20 | 84/н/д | Значение индекса Global Financial Centers Index ухудшилось на 17 позиции в связи с учетом изменения геополитической ситуации, введения санкций в отношении России со стороны США, стран ЕС и ряда других государств, объективного усложнения социально-экономической ситуации в Российской Федерации . Значение индекса Xinhua-Dow-Jones International Financial Center development Index в течение 2015-2016 годов муждународным рейтинговым агентством не публиковалось. |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 5.2**  Развитие финансовых рынков, создание международного финансового центра | | | | | |
|  | **Мероприятие 5.2.1**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального конституционного закона "О внесении изменения в статью 11 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации", направленный на снятие неопределенности в нормативном определении понятия «иностранные финансовые инструменты» | Барсуков С.В. | 01.07.2016 | 01.04.2016 | 01.04.2016 - законопроект внесен в Правительство Российской Федерации (письмо от 01.04.2016 № 01-02-01/05-18487). 28.12.2016 - принят Федеральный конституционный закон от 28.12.2016 № 12-ФКЗ "О внесении изменения в статью 11 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 5.3**  Регулирование страховой деятельности | | | | | |
|  | **Мероприятие 5.3.1**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в главу 42 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на совершенствование системы кредитования | Барсуков С.В. | 30.12.2016 | 28.12.2016 | Законопроект внесен в Правительство РФ (письмо от 28.12.2016 № 01-02-01/05-78841) |  |
|  | **Мероприятие 5.3.2**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» в части информирования граждан о существенных рисках при заключении кредитного договора (договора займа) | Барсуков С.В. | 30.12.2016 | 09.10.2015 | Законопроект внесен письмом от 09.10.2015 № 01-02-01/05-57898 в Правительство РФ. Правительство РФ письмом от 20.01.2016 № 218п-П13 внесло законопроект в Государственную Думу ФС РФ. Протоколом совещания у И.И.Шувалова от 19.10.2016 № ИШ-П13-73пр и пунктом 3 протокола совещания в Правительстве РФ от 08.11.2016 № ИШ-П9-81пр Минфину России поручено обеспечить внесение в законопроект изменений, учитывающих рекомендации ОЭСР при определении порядка информировании граждан, желающих получить ипотечный кредит (займ) в иностранной валюте, о возможных рисках, возникающих при заключении такого договора. Проект поправок внесен в Правительство РФ письмом от 08.12.2016 № 01-02-01/05-73410. |  |
|  | **Мероприятие 5.3.3**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами", направленный на исключение из сферы действия закона отношений, связанных с деятельностью по проведению расчетов, осуществляемых при реализации билетов и иных документов, используемых при оказании услуг по перевозке пассажиров и багажа, с участием третьих лиц | Барсуков С.В. | 30.12.2016 | 10.06.2016 | Законопроект внесен в Правительство Российской Федерации письмом от 10.06.2016 № 01-02-01/05-34075 |  |
|  | **Мероприятие 5.3.4**  Принят федеральный закон «О внесении изменений в статьи 24 и 40.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и Федеральный закон "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации**»** | Барсуков С.В. | 30.04.2016 | 05.04.2016 | Принят Федеральный закон от 5 апреля 2016 года № 88-ФЗ «О внесении изменений в статьи 24 и 401 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Федеральный закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |  |
|  | **Мероприятие 5.3.5**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" | Барсуков С.В. | 31.03.2016 | 26.01.2016 | Принят Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 364-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 5.4**  Регулирование страховой деятельности | | | | | |
|  | **Мероприятие 5.4.1**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации", направленный на совершенствование основ организации отдельных видов страхования и инфраструктуры страхового рынка | Барсуков С.В. | 30.11.2016 | 29.11.2016 | Проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (в части совершенствования инфраструктуры страхового рынка)" внесен в Правительство Российской Федерации письмом Минфина России от 29.11.2016 № 01-02-01/05-70530. |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 5.5**  Регулирование обязательных пенсионных накоплений, коллективных инвестиций, пенсионных фондов и размещения активов институтов развития | | | | | |
|  | **Мероприятие 5.5.1**  Принято постановление Правительства Российской Федерации, направленное на защиту интересов государства при размещении органами управления государственных внебюджетных фондов, государственных корпораций и государственной компании средств в кредитных организациях | Барсуков С.В. | 31.05.2016 | 05.05.2016 | Принято постановление Правительства  Российской Федерации от 05.05.2016 № 389 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 5.7**  Защита прав инвесторов и потребителей финансовых услуг | | | | | |
|  | **Мероприятие 5.7.1**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", направленный на установление требований к кредитным организациям, в которых могут размещать средства Федеральное казначейство, государственные внебюджетные фонды, государственные корпорации и государственные компании, а также федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации | Барсуков С.В. | 01.04.2016 | 12.02.2016 | 12.02.2016 внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части повышения защиты интересов государства при размещении стратегическими государственными унитарными предприятиями и иными структурами средств в кредитных организациях) (письмо Минфина России от 12 февраля 2016 г. № 01-02-01/05-7808) |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 5.10**  Организация формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и обеспечение опробования, анализа и клеймения государственным пробирным клеймом | | | | | |
|  | **Мероприятие 5.10.1**  Внесены в Правительство Российской Федерации планы формирования Госфонда России драгоценными металлами и отпуска драгоценных металлов из Госфонда России на 2016 год | Ахполов А.А. | 31.03.2016 | 15.01.2016 | Внесен 15.01.2016 № 01-02-01/11-1011 в Правительство Российской Федерации план отпуска драгоценных металлов из Госфонда России на 2016 год. Принято Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.02.2016 № 142-р. План формирования Госфонда России драгоценными металлами не вносили и не утверждали - решение принято на совещании у Моисеева А.В. |  |
|  | **Мероприятие 5.10.2**  Внесены в Правительство Российской Федерации планы формирования Госфонда России драгоценными камнями и отпуска драгоценных камней из Госфонда России на 2016 год | Ахполов А.А. | 31.03.2016 | 15.01.2016 | Внесены 15.01.2016 № 01-02-01/11-1010 в Правительство Российской Федерации планы формирования Госфонда России драгоценными камнями и отпуска драгоценных камней из Госфонда России на 2016 год; Принято Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.02.2016 № 143-р |  |
|  | **Мероприятие 5.10.3**  Принято постановление Правительства Российской Федерации «О порядке отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных» | Ахполов А.А. | 31.03.2016 | 15.02.2016 | Принято постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2016 г. № 102 «О порядке и критериях отнесения самородков драгоценных металлов и драгоценных камней к категории уникальных». |  |
|  | **Мероприятие 5.10.4**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект акта Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила реализации на внутреннем рынке алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более» | Ахполов А.А. | 31.12.2016 | реализация не завершена | Письмом Минфина России от 12 октября 2016 г. № 22-02-07/59366 Минфин России повторно направил на ОРВ проект постановления; Письмом от 18 октября 2016 г. № 31574-СШ/Д26и Минэкономразвития России уведомил Минфин России о нарушении требований к проведению процедур оценки регулирующего воздействия; Минфином России с 19 октября по 1 ноября проект постановления был дополнительно размещен на общественное обсуждение; Письмом Минфина России от 3 ноября 2016 г. № 22-02-07/64589 Минфин России повторно направил на ОРВ проект постановления; Письмом Минэкономразвития России от 5 декабря 2016 г. № 37136-ОФ/Д26и было получено отрицательное заключение ОРВ; Письмом Минфина России от 16 декабря 2016 г. № 22-02-07/75544 Минфин России повторно направил на ОРВ доработанный проект постановления; Письмом Минэкономразвития России от 28 декабря 2016 г. № 40435-СШ/Д26и было получено положительное заключение ОРВ; Письмом Минфина России от 18 января 2017 года № 22-01-07/1832 проект постановления направлен в Минюст России на госрегистрацию. |  |
|  | **Цель 6**  Надежное функционирование систем бухгалтерского учета и аудита | | | | | |
|  | **Целевой показатель 6.1**  Соотношение количества проверенных аудиторских организаций и общего числа аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (%) | Артюхин Р.Е. | 15 | 32 | Отклонение обусловлено ростом числа обращений (жалоб) на деятельность аудиторских организаций, нарушивших обязательные требования нормативно-правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность (в 2,7 раза по сравнению с 2015 годом), необходимостью проведения дополнительных проверочных мероприятий, уменьшением общего числа аудиторских организаций, являющихся потенциальными объектами проверок (на 7 % по сравнению с 2015 годом). |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 6.2**  Развитие правовой базы бухгалтерского учета и обеспечение применения МСФО на территории Российской Федерации | | | | | |
|  | **Мероприятие 6.2.1**  Введена в действие обновленная версия Международных стандартов финансовой отчетности, признанных для применения на территории Российской Федерации | Шнейдман Л.З. | 29.02.2016 | 28.12.2015 | Выполнено. |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 6.3**  Развитие правовой базы аудиторской деятельности и создание нормативно-методологических основ применения международных стандартов аудита на территории Российской Федерации | | | | | |
|  | **Мероприятие 6.3.1**  Введен в действие базовый комплект международных стандартов аудита для применения на территории Российской Федерации | Шнейдман Л.З. | 30.12.2016 | 09.11.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 6.3.2**  Принято постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее изменение соотношения стоимостных и нестоимостных критериев оценки аудиторских услуг | Шнейдман Л.З. | 30.04.2016 | 17.03.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 6.3.3**  Обеспечено российское участие в Международном форуме независимых регуляторов аудиторской деятельности (IFIAR) | Шнейдман Л.З. | 30.06.2016 | 30.03.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Цель 7**  Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, международное финансовое сотрудничество | | | | | |
|  | **Целевой показатель 7.1**  Доля расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации в общем объеме расходов федерального бюджета, менее (%) | Вышковский К.В. | 3,5 | 3,8 | Отклонение обусловлено увеличением объема расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации, связанным со значительным ростом курсов иностранных валют по отношению к рублю. |  |
|  | **Целевой показатель 7.2**  Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Российской Федерации к доходам федерального  Бюджета, менее (%) | Вышковский К.В. | 7,0 | 9,2 | Отклонение обусловлено увеличением объема бюджетных ассигнований на погашение и обслуживание государственного долга Российской Федерации в связи с ростом курсов иностранных валют по отношению к рублю, а также снижением объема доходов федерального бюджета. |  |
|  | **Целевой показатель 7.3**  Отношение государственного долга Российской Федерации к доходам федерального бюджета", менее (%) | Вышковский К.В. | 78,3 | 82,5 | Отклонение обусловлено снижением объема доходов федерального бюджета. |  |
|  | **Целевой показатель 7.4**  Разница между фактической доходностью размещения средств Фонда национального благосостояния и доходностью эталонного инвестиционного портфеля долговых обязательств иностранных государств со сроком до погашения от 1 года до 3 лет (США - 45 процентов, Германия - 25 процентов, Франция - 20 процентов, Великобритания - 10 процентов) (%), не менее | Вышковский К.В. | 0,5 | 0,07 | 1. В связи с прогнозируемыми полным исчерпанием Резервного фонда и активным использованием средств ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета / бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на текущем этапе предпосылки для разработки механизма инвестирования средств суверенных фондов в более доходные и одновременно более рискованные финансовые инструменты (акции и корпоративные облигации) объективно отсутствуют. Указанная позиция разделяется Минэкономразвития России и Банком России. В этой связи возможности задействовать более доходные стратегии размещения средств фондов в иностранные финансовые активы отсутствуют.  2. В соответствии с решением Правительства Российской Федерации в 2015 году процентная ставка по размещенным во Внешэкономбанке за счет средств ФНБ валютным депозитам в общей сумме 6,25 млрд. долларов США снижена в более чем в 10 раз – с уровня, превышающего на 2,75 - 3,80 процентных пункта ставку ЛИБОР в долларах США сроком на шесть месяцев, до уровня 0,25% годовых (что значительно ниже не только рыночного уровня, но и доходности от размещения средств ФНБ на счетах в Банке России). |  |
|  | **Целевой показатель 7.5**  Целевое значение доходности к погашению портфеля облигаций федеральных займов на конец соответствующего года (%), не более | Вышковский К.В. | 7,75 | 8,5 | Положительная динамика цен на нефть, укрепление курса рубля, снижение инфляции, значительный объем ликвидности в российской банковской системе, а также снижение ключевой ставки в 2016 году на 100 б.п. обусловили наличие значительного спроса на ОФЗ. Вместе с тем, действия данных положительных факторов оказалось недостаточно для возврата на предусмотренную госпрограммой траекторию изменения доходности и дюрации рыночного портфеля ОФЗ. |  |
|  | **Целевой показатель 7.6**  Доля государственного внутреннего долга Российской Федерации в общем объеме государственного долга Российской Федерации (%) | Вышковский К.В. | 75,0 | 72,0 | Отклонение обусловлено ростом государственного внешнего долга Российской Федерации в рублевом эквиваленте в связи со значительным ростом курсов иностранных валют по отношению к рублю. |  |
|  | **Целевой показатель 7.7**  Дюрация рыночного портфеля облигаций федеральных займов, не менее (годы) | Вышковский К.В. | 4,3 | 3,87 | Положительная динамика цен на нефть, укрепление курса рубля, снижение инфляции, значительный объем ликвидности в российской банковской системе, а также снижение ключевой ставки в 2016 году на 100 б.п. обусловили наличие значительного спроса на ОФЗ. Вместе с тем, действия данных положительных факторов оказалось недостаточно для возврата на предусмотренную госпрограммой траекторию изменения доходности и дюрации рыночного портфеля ОФЗ. |  |
|  | **Целевой показатель 7.8**  Процент инвестиций, осуществленных международными финансовыми организациями на территории Российской Федерации, относительно целевых ориентиров, заявленных в программно-стратегических документах этих международных финансовых организаций (%) | Бокарев А.А. | 70 | 43,29 | Недостижение целевого показателя обусловлено текущей макроэкономической ситуацией в России, а также вызванным ею рядом ограничений, которые затронули многосторонние банки развития с участием Российской Федерации, негативно отразившись на инвестиционной активности финансовых институтов. |  |
|  | **Целевой показатель 7.9**  Успешность реализации проектов Международного банка реконструкции и развития в Российской Федерации (процент проектов, имеющих удовлетворительный рейтинг, от общего числа проектов) | Бокарев А.А. | 70 | 88,89 |  |  |
|  | **Целевой показатель 7.10**  Государственный долг Российской Федерации по отношению к объему валового внутреннего продукта, менее (%) | Вышковский К.В. | 14,3 | 12,9 |  |  |
|  | **Целевой показатель 7.11**  Долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по международной шкале ведущих международных рейтинговых агентств (Standard&Poor's, Fitch Ratings, Moody's) | Вышковский К.В. | A-(A3) | Standard&Poor’s - «BB+» Fitch Ratings - «BBB-» Moody’s - «Ba1» | Суверенные кредитные рейтинги России от международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s, Moody’s и Fitch Ratings на протяжении 2016 года оставались на неизменном с 2015 года уровне. Решение агентств не повышать суверенные рейтинги России обусловлено низкими темпами экономического роста российской экономики, сохранением значительного дефицита федерального бюджета и пенсионной системы, а также продолжением действия санкций, введенных иностранными государствами в отношении ряда российских компаний. |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 7.1**  Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации | | | | | |
|  | **Мероприятие 7.1.1**  Внесены в Правительство Российской Федерации основные направления государственной долговой политики Российской Федерации на 2017 - 2019 годы | Вышковский К.В. | 31.12.2016 | 31.12.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 7.1.2**  Утвержден отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг за 2015 год | Вышковский К.В. | 01.02.2016 | 25.01.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 7.1.3**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, в 2017 году | Вышковский К.В. | 10.12.2016 | 09.12.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 7.1.4.** Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации в 2017 году | Вышковский К.В. | 10.12.2016 | 09.12.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 7.12**  Подготовка и аналитическое обеспечение участия Российской Федерации в международных мероприятиях и инициативах в финансово-экономической сфере | | | | | |
|  | **Мероприятие 7.12.1**  Обеспечено председательство Российской Федерации в БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества | Бокарев А.А. | 31.12.2016 | 31.12.2016 | Обеспечено результативное участие Российской Федерации в международных мероприятиях и инициативах в соответствии с установленными приоритетами и задачами |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 7.13**  Обеспечение реализации политики Российской Федерации в сфере международных финансово-экономических отношений, в том числе через обеспечение уплаты взносов и взаимодействие с международными экономическими (по вопросам, отнесенным к компетенции Минфина России) и финансовыми организациями и финансово-экономическое сотрудничество с зарубежными странами на двухсторонней основе | | | | | |
|  | **Мероприятие 7.13.1**  Начата операционная деятельность Нового банка развития (Банка развития БРИКС) | Бокарев А.А. | 01.06.2016 | 13.04.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 7.13.2**  Обеспечено финансирование подготовки и проведение саммита Россия-АСЕАН | Бокарев А.А. | 01.06.2016 | 13.04.2016 | Выполнено. |  |
|  | **Мероприятие 7.13.3**  Принята обновленная Стратегия Евразийского банка развития | Бокарев А.А. | 31.12.2016 | 24.05.2016 | Обновленная Стратегия Евразийского банка развития была принята 24.05.2016. |  |
|  | **Реализация иных проектов**  Создание и развитие инновационного центра «Сколково» | | | | | |
|  | **Целевой показатель 8.1**  Число заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в инновационном центре «Сколково» (ед.) | Иванов А.Ю. | 250 | 822 |  |  |
|  | **Целевой показатель 8.2**  Количество патентов, полученных на территориях иностранных государств, включая США, Европу, Японию | Иванов А.Ю. | 17 | 58 |  |  |
|  | **Целевой показатель 8.3**  Объем частных инвестиций, привлеченных в инновационную экосистему инновационного центра «Сколково», включая инвестиции в проекты компаний-участников и Сколтех (млрд руб.) | Иванов А.Ю. | 12 | 19,3 |  |  |
|  | **Целевой показатель 8.4**  Выручка компаний-участников проекта «Сколково», полученная от результатов исследовательской деятельности (накопленным итогом, млрд руб.) | Иванов А.Ю. | 20 | 130,1 |  |  |
|  | **Целевой показатель 8.5**  Число публикаций в журналах, индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Science) (единиц на 1 исследователя автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий») | Иванов А.Ю. | 0,6 | 1,19 |  |  |
|  | **Целевой показатель 8.6** Доля выпускников автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий», вовлеченных в инновационную деятельность (%) | Иванов А.Ю. | 43 | 42 | 34 выпускника Сколтеха непосредственно вовлечены  в инновационную деятельность, что составляет 42% от общего числа выпускников (отношение 34 к 81). При этом 35 выпускников продолжили обучение в аспирантуре, что составляет 43% от общего количества выпускников, завершивших обучение в 2016 году. |  |
|  | **Целевой показатель 8.7**  Интегральный вклад проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» в экономику Российской Федерации (накопленным итогом, млрд руб.) | Иванов А.Ю. | 45 | 72,6 |  |  |
|  | **Целевой показатель 8.8** Коэффициент пригодности инновационного центра для жизни и работы (коэффициент счастья, пункт) | Иванов А.Ю. | 40 | 50 |  |  |
|  | **Целевой показатель 8.9** Сокращение средних сроков коммерциализации проектов участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» по отношению к базовому году (2012 год, %) | Иванов А.Ю. | 9 | 5 | В соответствии с замечаниями Счетной Палаты Российской Федерации оценка достоверности достижения показателя «Сокращение средних сроков коммерциализации проектов участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» по отношению к базовому году (2012 год)» не представляется возможной ввиду сложности его расчета. Кроме того, Минэкономразвития России отмечало несоответствие данного показателя критерию однозначности, установленному пунктом 25.1 Методических указаний по разработке  и реализации государственных программ Российской Федерации, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 20 ноября 2013 г.  № 690. С учетом указанных замечаний Фондом предложено исключить показатель «Сокращение средних сроков коммерциализации проектов участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» по отношению к базовому году  (2012 год)» при разработке новой редакции Подпрограммы. |  |
|  | **Направление (блок мероприятий) 8.1**  Создание и развитие инновационной среды | | | | | |
|  | **Мероприятие 8.1.1**  Присвоен статус участника 350-му стартапу, разместившемуся на территории инновационного центра «Сколково» | Иванов А.Ю. | 31.09.2016 | 31.12.2016 | Не выполнено в соответствии с плановыми сроками по причине задержек в процессе строительства объектов центра «Сколково». При этом по состоянию на конец 2016 года 358 компаний зарегистрированы на территории центра «Сколково», что составляет 89,5% от планового количества участников (400), планируемых  к размещению на территории центра «Сколково». |  |
|  | **Мероприятие 8.1.2**  Открыто 7 центров научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на территории инновационного центра «Сколково» | Иванов А.Ю. | 30.09.2016 | 30.09.2016 | Выполнено. |  |