К докладу о реализации Плана деятельности Министерства финансов Российской Федерации   
на 2016-2021 гг. за 2017 год и отчету о ходе реализации Публичной декларации Министерства на 2017 год, ранее рассмотренному Общественным советом

Сведения о реализацииПлана-графика Министерства финансов Российской Федерации на 2016 - 2021 гг. за 2017 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ключевые направления деятельности федерального органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления) (блока мероприятий) | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия и соисполнители | Сроки реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий) | | | Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения | | Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования |
| 1 | 2 | 3 | план | факт | 6 | | 7 | |
| 4 | 5 |
|  | **Цель 1**  Обеспечение сбалансированности федерального бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 1.1**  Наличие бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период (1-да,0-нет) | Колычев В.В. | 1 | 0 | В связи с несоответствием Правилам разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 года № 1218, трех вариантов прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период (базового, консервативного и целевого), представленных Минэкономразвития России, а также с учетом необходимости разработки до 1 июня 2017 года комплексного плана действий Правительства Российской Федерации на 2017-2025 годы, обеспечивающего достижение не позднее 2019-2020 годов темпов роста экономики Российской Федерации, превышающих темпы роста мировой экономики, и подготовки предложений по оптимизации налоговых льгот и иных преференций, предоставляемых субъектам хозяйственной деятельности, Минфином России предложено перенести срок внесения проекта распоряжения в Правительство Российской Федерации на один год (письмо от 20.01.2017 № 01-02-01/15-2521).  Вместе с тем разработка бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период в 2017 году осуществлялась в соответствии с Графиком подготовки и рассмотрения в 2017 году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на 2018-2020 годы (от 17.04.2017 № ИШ-П13-2351) и постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2015 № 914.  Проект бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период представлен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в составе проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | |  | |
|  | **Целевой показатель 1.2**  Охват бюджетных ассигнований федерального бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования (%) | Цибанов В.Н. | 54 | 54,8 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 1.3**  Исполнение расходных обязательств Российской Федерации, более (до 2017 года) Уровень утверждения лимитов бюджетных обязательств, не менее (с 2017 года) (%) | Артюхин Р.Е. | 95 | 99,9 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 1.4** Формирование нормативно-правовой базы, необходимой для реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период до начала финансового года (%) | Саакян Т.В. | 96 | 99 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 1.5** Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении федерального бюджета, формируемой Федеральным казначейством (%) | Артюхин Р.Е. | 100 | 100 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 1.6** Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, формируемой Федеральным казначейством (%) | Артюхин Р.Е. | 100 | 100 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 1.7**  Доля главных администраторов средств федерального бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 40 процентов (%) | Романов С.В. | 9 | 9 | Приведенное фактическое значение показателя является прогнозным.  Фактическая доля главных администраторов средств федерального бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 40 процентов, будет известна по результатам мониторинга качества финансового менеджмента за 2017 год, который будет проведен в мае 2018 года. Доля главных администраторов средств федерального бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 40 процентов, за 9 месяцев 2017 года = 0,02 | |  | |
|  | **Целевой показатель 1.8**  Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), определяемый Международным бюджетным партнерством (ед.) | Романов С.В. | 78 | 72 | Оценка по индексу открытости бюджета за 2017 год отражает ряд сложностей бюджетного процесса 2016 года, предусматривающего меры бюджетной консолидации в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета, восстановления трехлетнего периода закона о бюджете, законодательного переноса сроков бюджетного процесса (Федеральный закон от 2 июня 2016 года № 158-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), в связи с чем соблюсти требования к срокам публикации основных бюджетных документов, установленные указанной международной организацией, удалось не в полной мере. При этом полнота содержания разрабатываемых и публикуемых бюджетных документов, в соответствии с методологией Международного бюджетного партнерства, соответствовала всем основным предъявляемым требованиям. Данная ситуация в целом соответствует рискам недостижения значения показателя, указанным в составе государственной программы. Таким образом, по индексу открытости бюджета за 2017 год Российская Федерация заняла 15 место, набрав 72 балла (11 место и 74 балла за 2015 год), и сохранила позицию во второй группе стран, «предоставляющих значительный объем информации о бюджетном процессе для общественности» | |  | |
|  | **Целевой показатель 1.9**  Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета (ед.) | Романов С.В. | 63 | 63 | Оценка по индексу открытости бюджета за 2017 год отражает ряд сложностей бюджетного процесса 2016 года, предусматривающего меры бюджетной консолидации в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета, восстановления трехлетнего периода закона о бюджете, законодательного переноса сроков бюджетного процесса (Федеральный закон от 2 июня 2016 года № 158-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), в связи с чем соблюсти требования к срокам публикации основных бюджетных документов, установленные указанной международной организацией, удалось не в полной мере. При этом полнота содержания разрабатываемых и публикуемых бюджетных документов, в соответствии с методологией Международного бюджетного партнерства, соответствовала всем основным предъявляемым требованиям. Данная ситуация в целом соответствует рискам недостижения значения показателя, указанным в составе государственной программы. Таким образом, по индексу открытости бюджета за 2017 год Российская Федерация заняла 15 место, набрав 72 балла (11 место и 74 балла за 2015 год), и сохранила позицию во второй группе стран, «предоставляющих значительный объем информации о бюджетном процессе для общественности» | |  | |
|  | **Целевой показатель 1.10**  Ненефтегазовый дефицит по отношению к объему валового внутреннего продукта (%) | Колычев В.В. | -9 | -7,9 | Показатель перевыполнен | |  | |
|  | **Целевой показатель 1.11**  Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора государственного управления (%) | Чернякова Е.Е./  Артюхин Р.Е. | 40 | 40 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 1.12**  Сокращение времени обработки финансовой документации федеральных организаций сектора государственного управления (%) | Чернякова Е.Е./  Артюхин Р.Е. | 15 | 15 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 1.13**  Сокращение сроков формирования всех видов финансовой отчетности федеральных организаций сектора государственного управления (раз) | Чернякова Е.Е./  Артюхин Р.Е. | 1,4 | 1,4 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 1.14**  Доля субъектов Российской Федерации, организации сектора государственного управления которых обеспечены возможностью доступа к работе в системе «Электронный бюджет» (%) | Чернякова Е.Е./  Артюхин Р.Е. | 100 | 100 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 1.15**  Доля муниципальных образований, организации сектора государственного управления которых обеспечены возможностью доступа к работе в системе «Электронный бюджет» (%) | Чернякова Е.Е./  Артюхин Р.Е. | 100 | 100 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 1.16**  Отношение количества принятых нормативных правовых актов, направленных на расширение практики оказания государственных (муниципальных) услуг негосударственными организациями и внедрение конкурентных принципов финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг, к общему количеству проектов нормативных правовых актов, подлежащих принятию в указанных целях (%) | Саакян Т.В. | 30 | 30 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Направление 1.1 (блок мероприятий)**  Внедрение долгосрочного бюджетного планирования в Российской Федерации | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.1.1**  Представлен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Российской Федерации на долгосрочный период | Цибанов В.Н. | 01.10.2017 | 29.09.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 1.2 (блок мероприятий)**  Развитие программно-целевых методов планирования и повышение эффективности бюджетных расходов | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.2.1**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части казначейского обслуживания и создания системы казначейских платежей | Саакян Т.В. | 01.10.2017 | 28.08.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 1.6 (блок мероприятий)**  Совершенствование бюджетного законодательства Российской Федерации | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.6.1**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации (новая редакция) | Саакян Т.В. | 31.12.2017 | Реализация не завершена | В 2017 году принято решение о формировании на базе проекта Бюджетного кодекса Российской Федерации 8 отдельных проектов федеральных законов (в части государственного (муниципального) финансового контроля;  казначейского обслуживания и системы казначейских платежей; государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным (муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами; закрепления новой конструкции «бюджетных правил»; совершенствования формата и структуры федерального бюджета; совершенствования межбюджетных отношений; совершенствования исполнения судебных актов; совершенствования администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации), 2 из которых приняты, 5 внесены в Правительство Российской Федерации и 1 находится на стадии межведомственного согласования. По результатам рассмотрения указанных законопроектов Государственной Думой Минфином России будет обеспечено внесение приведенного в соответствие с ними проекта Бюджетного кодекса Российской Федерации в Правительство Российской Федерации | |  | |
|  | **Мероприятие 1.6.2**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования формата и структуры федерального бюджета | Саакян Т.В. | 01.10.2017 | 19.05.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 1.7** **(блок мероприятий)**  Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса на федеральном уровне | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.7.1**  Направлен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении порядка составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период | Романов С.В. | 01.07.2017 | 31.05.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 1.8 (блок мероприятий)**  Формирование и исполнение федерального бюджета | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.8.1**  Представлены в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | Цибанов В.Н. | 01.10.2017 | 29.09.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 1.8.2**  Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в программном формате | Белякова З.Г. | 01.10.2017 | 29.09.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 1.8.3**  Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект Федерального закона «Об исполнении федерального бюджета за 2016 год» | Белякова З.Г. | 01.08.2017 | 27.07.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 1.8.4**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации о мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | Саакян Т.В. | 05.12.2017 | 01.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 1.8.5**  Направлен в Правительство Российской Федерации проект Графика подготовки актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | Саакян Т.В. | 01.11.2017 | 18.09.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 1.13 (блок мероприятий)**  Совершенствование информационного обеспечения бюджетных правоотношений | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.13.1**  Обеспечено формирование и ведение перечня источников доходов в системе «Электронный бюджет» | Чернякова Е.Е. | 31.08.2017 | 31.08.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 1.13.2**  Осуществлено внедрение подсистемы управления государственным долгом и финансовыми активами в части ведения Государственной долговой книги Российской Федерации | Чернякова Е.Е. | 31.12.2017 | Реализация не завершена | Длительность внутреннего согласования не позволила в установленный срок осуществить внедрение подсистемы управления государственным долгом и финансовыми активами в части ведения Государственной долговой книги Российской Федерации | |  | |
|  | **Мероприятие 1.13.3**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о систематизации информации и информационных ресурсов Российской Федерации | Чернякова Е.Е. | 31.12.2017 | Реализация не завершена | Принято постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 2017 г. № 301 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", предусматривающее передачу функций Федерального казначейства по осуществлению межведомственной координации деятельности в сфере систематизации и кодирования технико-экономической и социальной информации в социально-экономической области Министерству финансов Российской Федерации. Осуществляется разработка проекта федерального закона о систематизации и кодировании информации в Российской Федерации. Законопроект включен в План законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2018 год (Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2017 N 2925-р) (пункт 46) | |  | |
|  | **Направление 1.15 (блок мероприятий)**  Сопровождение бюджетного процесса, а также исполнения иных функций и полномочий Минфина России | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.15.1**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о формировании и ведении единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации | Чернякова Е.Е. | 01.12.2017 | Реализация не завершена | В целях определения ключевых подходов к формированию и ведению единого федерального информационного ресурса о населении Российской Федерации, этапов его создания распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.07.2017 № 1418-р утверждена Концепция формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации, а также план мероприятий («дорожная карта») по формированию и ведению единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации. Законопроект разработан, в декабре 2017 г. одобрен на заседании Общественного совета и направлен на межведомственное согласование. Законопроект планируется к внесению в Правительство Российской Федерации в 4 квартале 2018 года | |  | |
|  | **Цель 2**  Обеспечение сбалансированности и устойчивости системы региональных и муниципальных финансов | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 2.1**  Количество субъектов Российской Федерации, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации (шт.) | Ерошкина Л.А. | 13 | 13 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.2**  Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 10 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (шт.) | Ерошкина Л.А. | 36 | 36 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.3**  Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов и не превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (шт.) | Ерошкина Л.А. | 28 | 28 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.4**  Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (шт.) | Ерошкина Л.А. | 8 | 8 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.5**  Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (%) | Ерошкина Л.А. | 0,38 | 0,38 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.6**  Доля расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (%) | Ерошкина Л.А. | 85 | 92,2 | Большее значение показателя характеризует лучший результат | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.7**  Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по 10 наименее обеспеченным субъектам Российской Федерации (нарастающим итогом к уровню 2012 года) (%) | Ерошкина Л.А. | 135 | 143,2 | Большее значение показателя характеризует лучший результат | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.8**  Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (%) | Ерошкина Л.А. | 46 | 48,5 | Большее значение показателя характеризует лучший результат | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.9**  Доля субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, распределение которых между субъектами Российской Федерации установлено (единственный получатель которых определен) приложениями к федеральному закону  о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,  в общем количестве субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (%) | Ерошкина Л.А. | 75 | 100 | Большее значение показателя характеризует лучший результат | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.10**  Доля субсидий, по которым установлены показатели результативности предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в общем количестве субсидий (%) | Ерошкина Л.А. | 100 | 100 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.11**  Количество субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (%) | Ерошкина Л.А. | 60 | 56 | Меньшее значение показателя характеризует лучший результат | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.12**  Доля субвенций, формирующих единую субвенцию, по которым уполномоченными федеральными органами исполнительной власти утверждены значения целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены указанные субвенции, в общем количестве субвенций, формирующих единую субвенцию (%) | Ерошкина Л.А. | 100 | 100 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.13**  Выполнение субъектами Российской Федерации переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию (%) | Ерошкина Л.А. | 100 | 100 | Показатель рассчитан на основании заключений по 4 субвенциям из 8, входящих в состав единой субвенции, полученных от уполномоченных ФОИВов (информация по 3 субвенциям не содержит заключения уполномоченного ФОИВ о надлежащем/ненадлежащем исполнении полномочий в целом по Российской Федерации, информация по 1 субвенции не поступила до настоящего времени) | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.14**  Количество субъектов Российской Федерации, в которых дефицит бюджета и предельный объем государственного долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации (шт.) | Ерошкина Л.А. | 0 | 4 | Недостижение планового значения по указанному показателю обусловлено негативными последствиями наступления региональных рисков (решениями, принятыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации), в частности, низким качеством бюджетного планирования и исполнения бюджета на региональном уровне | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.15**  Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в расходах бюджетов субъектов Российской Федерации (%) | Ерошкина Л.А. | 0 | 0 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.16**  Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наименее и 10 наиболее обеспеченными субъектами Российской Федерации после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (раз) | Ерошкина Л.А. | 2,6 | 2,6 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.17**  Количество субъектов Российской Федерации, в которых доля просроченной задолженности по исполнению долговых и (или) бюджетных обязательств превышает 30% собственных доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в последнем отчетном финансовом году (шт.) | Ерошкина Л.А. | 0 | 0 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.18**  Отношение государственного долга субъекта Российской Федерации в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, к налоговым и неналоговым доходам в субъектах Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения вышеуказанных долговых обязательств (%) | Ерошкина Л.А. | 60 | 44,4 | Меньшее значение показателя характеризует лучший результат | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.19**  Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам в субъектах Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций (%) | Ерошкина Л.А. | 10 | 0,5 | Меньшее значение показателя характеризует лучший результат | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.20**  Доля субъектов Российской Федерации, в которых утверждены основные направления долговой политики на 3-летний период, в общем количестве субъектов Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций (%) | Ерошкина Л.А. | 100 | 100 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.21**  Количество субъектов Российской Федерации, имеющих высокое и надлежащее качество управления региональными финансами (шт.) | Ерошкина Л.А. | 70 | 70 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.22**  Количество субъектов Российской Федерации, не выполнивших более 85% целевых показателей, установленных соглашением о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов (шт.) | Ерошкина Л.А. | 0 | **0** | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.23**  Степень исполнения уведомлений органа государственного финансового контроля о применении бюджетных мер принуждения (%) | Ерошкина Л.А. | 100 | 100 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 2.24**  Доля субъектов Российской Федерации, получивших субсидию на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов (накопленным итогом) (%) | Ерошкина Л.А. | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов не предусмотрены | |  | |
|  | **Направление 2.1 (блок мероприятий)**  Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.1.1**  Подготовлены предложения по уточнению подходов по выравниванию субъектами Российской Федерации бюджетной обеспеченности муниципальных образований и предоставлению субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из местных бюджетов | Ерошкина Л.А. | 31.12.2017 | 30.06.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 2.3 (блок мероприятий)**  Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.3.1**  Подготовлены предложения по консолидации субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках государственных программ Российской Федерации 2018 году | Ерошкина Л.А. | 31.07.2017 | 28.07.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 2.3.2**  Сформирован перечень приоритетных направлений,  по которым осуществляется софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств федерального бюджета на 2018 год | Ерошкина Л.А. | 30.09.2017 | 22.09.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 2.3.3**  Сформирован перечень субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, распределение которых подлежит утверждению приложениями к федеральному закону о федеральном бюджете на 2018 годи на плановый период 2019 и 2020 годов | Ерошкина Л.А. | 30.09.2017 | 22.09.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 2.3.4**  Направлен отчет в Правительство Российской Федерации по мониторингу предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета и достижения значений показателей результативности предоставления субсидий субъектам Российской Федерации за 2016 год | Ерошкина Л.А. | 15.07.2017 | 14.07.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 2.4 (блок мероприятий)**  Повышение эффективности предоставления и использования субвенций | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.4.1**  Внесен в Правительство Российской Федерации перечень субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, формирующих единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, на 2018-2020 годы | Ерошкина Л.А. | 01.06.2017 | 11.05.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 2.4.2**  Подготовлено распределение единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации между субъектами Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период для формирования соответствующих таблиц приложений к проекту федерального закона о федеральном бюджете на 2018 годи на плановый период 2019 и 2020 годов | Ерошкина Л.А. | 30.09.2017 | 22.09.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 2.5 (блок мероприятий)**  Актуализация распределения доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской Федерации | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.5.1**  Разработан порядок функционирования системы ведения реестров расходных полномочий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | Ерошкина Л.А. | 01.06.2017 | 31.05.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 2.5.2**  Проведена инвентаризация расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за 2016 год | Ерошкина Л.А. | 01.09.2017 | 01.09.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 2.5.3**  Установлены нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2018 годи на плановый период 2019 и 2020 годов | Ерошкина Л.А. | 30.09.2016 | 22.09.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 2.6 (блок мероприятий)**  Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.6.1**  Распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | Ерошкина Л.А. | 30.09.2017 | 22.09.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 2.6.2**  На официальном сайте Минфина России размещены результаты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | Ерошкина Л.А. | 30.09.2017 | 29.09.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 2.6.3**  Утверждены требования к соглашениям с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2018 году | Ерошкина Л.А. | 31.12.2017 | 30.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 2.6.4**  Заключены соглашения с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2017 году | Ерошкина Л.А. | 01.03.2017 | 01.03.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 2.6.5**  Бюджетам субъектов Российской Федерации перечислены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусмотренные на 2017 год | Ерошкина Л.А. | 31.12.2017 | 29.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 2.7 (блок мероприятий)**  Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.7.1**  Распределены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | Ерошкина Л.А. | 30.09.2017 | 03.11.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 2.7.2**  Распределен резерв дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренный на 2017 год в федеральном бюджете | Ерошкина Л.А. | 31.12.2017 | 13.11.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 2.7.3**  Проведен анализ выполнения субъектами Российской Федерации условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам в 2017 году | Ерошкина Л.А. | 01.09.2017 | 31.08.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 2.8 (блок мероприятий)**  Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.8.1**  Утверждены Правила предоставления (использования, возврата) из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов в 2018 году | Ерошкина Л.А. | 31.12.2017 | Реализация не завершена | Согласно статье 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации при утверждении законом о федеральном бюджете на соответствующий год устанавливаются цели, на которые может быть предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, а также бюджетные ассигнования для их предоставления. В связи с отсутствием в Федеральном законе от 5 декабря 2017 г. № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» указанных положений, а также бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных кредитов в 2018-2020 годах правовые основания для принятия акта Правительства Российской Федерации отсутствуют.  Отсутствуют правовые основания для исполнения мероприятия | |  | |
|  | **Направление 2.9 (блок мероприятий)**  Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов ЗАТО | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.9.1**  Распределены дотации бюджетам ЗАТО в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | Ерошкина Л.А. | 30.09.2017 | 22.09.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 2.9.2**  Бюджетам ЗАТО перечислены дотации, предусмотренные на 2017 год | Ерошкина Л.А. | 31.12.2017 | 08.12.2016 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 2.10 (блок мероприятий)**  Оценка качества управления региональными и муниципальными финансами | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.10.1**  Результаты соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2016 году в соответствии с приказом Минфина России от 3 декабря 2010 г. № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» опубликованы на официальном сайте Минфина России | Ерошкина Л.А. | 15.06.2017 | 15.06.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 2.10.2**  Сформирован рейтинг субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами по итогам 2016 года и опубликован на официальном сайте Минфина России | Ерошкина Л.А. | 01.09.2017 | 01.09.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 2.10.3**  На официальном сайте Минфина России размещены результаты мониторинга местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2016 год | Ерошкина Л.А. | 30.06.2017 | 28.06.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 2.10.4**  Проведена оценка качества межбюджетных отношений на региональном уровне в 2017 году | Ерошкина Л.А. | 01.11.2017 | 01.09.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 2.11 (блок мероприятий)**  Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления региональными и муниципальными финансами | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.11.1**  Утвержден на 2018 год перечень субъектов Российской Федерации, распределенных в зависимости от доли дотаций в объеме собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Ерошкина Л.А. | 15.11.2017 | 15.11.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 2.11.2**  Установлены нормативы формирования расходов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации на 2018 год | Ерошкина Л.А. | 01.12.2017 | 30.11.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 2.12 (блок мероприятий)**  Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.12.1**  Разработаны программы финансового оздоровления и социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с высоким уровнем долговой нагрузки | Ерошкина Л.А. | 15.12.2017 | 10.10.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Цель 3**  Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 3.1**  Количество уникальных пользователей единого портала бюджетной системы Российской Федерации в год (тыс. ед.) | Чернякова Е.Е./  Артюхин Р.Е. | 340 | 515,025 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 3.2**  Доля информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru), в общем объеме информации, предусмотренной к публикации (%) | Чернякова Е.Е./  Артюхин Р.Е. | 70 | 70 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 3.3**  Количество наборов открытых финансовых данных, размещенных на официальном сайте Минфина России, официальных сайтах подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти и иных публичных информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее (ед.) | Чернякова Е.Е./  Артюхин Р.Е. | 100 | 422 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 3.4**  Количество проектов, разработанных на открытых данных Минфина России и подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти в рамках ежегодного конкурса «Открытые государственные финансовые данные «BudgetApps», не менее (ед.) | Чернякова Е.Е./  Артюхин Р.Е. | 100 | 162 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Направление 3.2 (блок мероприятий)**  Реализация проекта «Бюджет для граждан» | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 3.2.1**  Опубликованы в формате «Бюджет для граждан» основные положения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | Романов С.В. | 30.12.2017 | 29.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 3.3 (блок мероприятий)**  Реализация Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 3.3.1**  Размещено на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» иллюстрированное издание, содержащее информацию об исполнении федерального бюджета за 2016 год | Белякова З.Г. | 01.10.2017 | 29.09.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 3.3.2**  Обеспечена позиция Минфина России не ниже 5 места по результатам мониторинга официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти (данные опубликованы на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») | Чернякова Е.Е. | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 3.3.3**  Обеспечена позиция Минфина России не ниже 10 места в рейтинге федеральных органов исполнительной власти по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. N 93-р (данные опубликованы на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети ««Интернет») | Чернякова Е.Е. | 31.12.2017 | Реализация не завершена | Данные Рейтинга федеральных органов исполнительной власти по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. N 93-р, ежегодно формируемого Всероссийским центром изучения общественного мнения в настоящее время отсутствуют, в связи с чем, оценить степень выполнения контрольного события 3.3.2.4 не представляется возможным | |  | |
|  | **Мероприятие 3.3.4**  Проведен ежегодный конкурс «Открытые государственные финансовые данные «BudgetApps» | Чернякова Е.Е. | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 3.3.5**  Обеспечена позиция Минфина России не ниже 10 места в интегральном рейтинге информации в формате открытых данных для федеральных органов исполнительной власти на портале открытых данных Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.data.gov.ru) | Чернякова Е.Е. | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Цель 4**  Создание конкурентоспособных налоговой системы и системы таможенных сборов и платежей | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 4.1**  Доля налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество работы налоговых органов (%) | Мишустин М.В. | 83,9 | 84,1 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.2**  Соотношение объема задолженности по налогам и сборам, страховым взносам и объема поступлений по налогам и сборам, страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации (%) | Мишустин М.В. | 13,2 | 9,22 | Пояснения не требуются (тенденция показателя - к снижению) | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.3**  Доля решений налоговых органов, признанных судом недействительными, в общем количестве решений налоговых органов, вынесенных по результатам налогового контроля (%) | Мишустин М.В. | 0,36 | 0,02 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.4**  Собираемость налогов и сборов (%) | Мишустин М.В. | 98,05 | 99,44 | Пояснения не требуются (тенденция показателя - к увеличению) | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.5**  Процентное соотношение сумм требований, рассмотренных судами в пользу налоговых органов, относительно общих сумм по судебным спорам с налогоплательщиками (%) | Мишустин М.В. | 51,5 | 81,7 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.6**  Соотношение числа жалоб по налоговым спорам, рассмотренных в досудебном порядке (вышестоящими налоговыми органами), и числа заявлений по налоговым спорам, предъявленных к налоговым органам и рассмотренных судами (%) | Мишустин М.В. | 307,4 | 346 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.7**  Предельное количество человеко-часов, затрачиваемое на деятельность, связанную с уплатой налогов предприятиями малого и среднего бизнеса (в составе рейтинга Doing Business в части совершенствования налогового администрирования) (чел. ч.) | Мишустин М.В. | 88 | 71,98 | Пояснения не требуются (тенденция показателя - к снижению) | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.8**  Результативность контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере с учетом риск-ориентированного подхода к планированию и назначению контрольных мероприятий (%) | Артюхин Р.Е. | 51,5 | 66 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.9**  Качество результатов контрольных мероприятий в  финансово-бюджетной сфере (%) | Артюхин Р.Е. | 67 | 95 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.10**  Темп изменения объема проверенных средств в финансово-бюджетной сфере (%) | Артюхин Р.Е. | 103 | 86 | Уменьшение значения показателя по сравнению с плановым значением на 17 % связано с осуществлением планирования контрольной деятельности Федерального казначейства в финансово-бюджетной сфере на основании риск-ориентированного подхода, включающего анализ факторов, учитывающих не только объем проверяемых средств в финансово-бюджетной сфере, что позволило увеличить плановые значения показателей 4.1 и 4.2 | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.11**  Результативность контрольных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации (%) | Мишустин М.В. | 49 | 95 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.12**  Качество результатов контрольных мероприятий в валютной сфере (%) | Мишустин М.В. | 85 | 94 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.13**  Качество результатов анализа информации для проведения контрольных мероприятий в валютной сфере (%) | Булавин В.И. | 95 | 99 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.14**  Доля решений регистрирующих органов об отказе в государственной регистрации юридических лиц, признанных судом недействительными, в общем количестве решений об отказе в государственной регистрации юридических лиц, обжалованных в судебном порядке (%) | Мишустин М.В. | 43 | 21 | Пояснения не требуются (тенденция показателя - к снижению) | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.15**  Доля решений регистрирующих органов об отказе в государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, признанных судом недействительными, в общем количестве решений об отказе в государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, обжалованных в судебном порядке (%) | Мишустин М.В. | 23 | 6,8 | Пояснения не требуются (тенденция показателя - к снижению) | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.16**  Количество человеко-часов, затрачиваемое при реализации дополнительных профессиональных программ федеральными государственными учреждениями, находящимися в ведении ФНС России (чел. ч.) | Мишустин М.В. | 2 820 240 | 2 820 580 | В связи с дополнительной потребностью в обучении сотрудников налоговых органов | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.17**  Удовлетворенность потребителей оказанными государственными услугами по реализации дополнительных профессиональных программ, осуществляемыми федеральными государственными учреждениями, находящимися в ведении ФНС России (%) | Мишустин М.В. | 100 | 100 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.18**  Расхождение между объемом поступивших на рынок от производителей и импортеров спиртных напитков крепостью свыше 25 процентов и задекларированным объемом розничных продаж спиртных напитков крепостью свыше 25 процентов, не более (%) | Чуян И.П. | 7 | 6,7 | Пояснения не требуются (тенденция показателя - к снижению) | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.19**  Расхождение между объемом поступивших на рынок от производителей и импортеров спиртных напитков крепостью от 9 процентов до 25 процентов и задекларированным объемом розничных продаж спиртных напитков крепостью от 9 процентов до 25 процентов, не более (%) | Чуян И.П. | 4 | 2 | Пояснения не требуются (тенденция показателя - к снижению) | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.20**  Расхождение между объемом поступивших на рынок от производителей и импортеров спиртных напитков крепостью до 9 процентов и задекларированным объемом розничных продаж спиртных напитков крепостью до 9 процентов, не более (%) | Чуян И.П. | 3 | 1,8 | Пояснения не требуются (тенденция показателя - к снижению) | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.21**  Доля заявлений, полученных на предоставление государственной услуги по лицензированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в электронной форме, в общем количестве полученных заявлений (%) | Чуян И.П. | 6 | 5,72 | Значение показателя соответствует допустимому уровню отклонения в соответствии с Методикой расчета показателей (индикаторов) подпрограммы 11 «Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», утвержденной приказом Росалкогольрегулирования от 23 октября 2017 г. № 311 | |  | |
|  | **Целевой** **показатель 4.22**  Доля решений Росалкогольрегулирования и его территориальных органов, принимаемых при предоставлении государственной услуги по выдаче федеральных специальных марок, признанных незаконными в судебном или внесудебном порядке, в общем количестве рассмотренных заявлений о выдаче федеральных специальных марок (%) | Чуян И.П. | 1,4 | 0,8 | Пояснения не требуются (тенденция показателя - к снижению) | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.23**  Доля постановлений по делам об административных правонарушениях, признанных судом незаконными и отмененных, в общем количестве таких постановлений, оспоренных в суде (%) | Чуян И.П. | 6,9 | 4,4 | Пояснения не требуются (тенденция показателя - к снижению) | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.24**  Предельное время прохождения таможенных операций при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта для товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки (часов) | Булавин В.И. | 2 | 0,76 | Существенное перевыполнение запланированных значений показателей (индикаторов) достигнуто за счет внедрения и совершенствования перспективных таможенных технологий, а также комплексов функциональных автоматизированных систем, позволяющих осуществлять всеобъемлющий оперативный контроль за процессами таможенных операций без потери эффективности таможенного контроля.  Эти мероприятия осуществляются как в рамках реализации государственной программы «Развитие внешнеэкономической деятельности», так и в рамках реализации мероприятий Стратегии развития таможенной службы  до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р, и плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование таможенного администрирования», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. №1125-р | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.25**  Предельное время прохождения таможенных операций при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления для товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки (часов) | Булавин В.И. | 2 | 1,51 | Существенное перевыполнение запланированных значений показателей (индикаторов) достигнуто за счет внедрения и совершенствования перспективных таможенных технологий, а также комплексов функциональных автоматизированных систем, позволяющих осуществлять всеобъемлющий оперативный контроль за процессами таможенных операций без потери эффективности таможенного контроля.  Эти мероприятия осуществляются как в рамках реализации государственной программы «Развитие внешнеэкономической деятельности», так и в рамках реализации мероприятий Стратегии развития таможенной службы  до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р, и плана мероприятий («дорожной карты») «Совершенствование таможенного администрирования»,  утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 2012 г. №1125-р | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.26**  Доля товарных партий, в отношении которых проведен таможенный досмотр, в общем количестве товарных партий, в отношении которых подана декларация на товары, не более (%) | Булавин В.И. | 5,3 | 2,2 | Перевыполнение показателей (индикаторов) достигнуто за счет реализации в рамках системы управления рисками (далее – СУР) практических механизмов по обеспечению выявления рисков нарушения таможенного законодательства, включая выявление и пресечение правонарушений на различных стадиях совершения таможенных операций, как до, так и после выпуска товаров.  Совершенствование и развитие применяемой субъектно-ориентированной модели СУР, основанной на распределении участников внешнеэкономической деятельности (далее – участники ВЭД) по категориям уровня риска в зависимости от оценки вероятности нарушения ими таможенного законодательства, дает возможность существенно снизить количество форм таможенного контроля в отношении участников ВЭД низкого уровня риска, перенося их на этап после выпуска товаров  Данный механизм способствует ускорению проведения таможенного контроля, сокращению времени совершения таможенных операций и снижению издержек участников ВЭД | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.27**  Доля нарушений таможенного законодательства и иных правонарушений, выявленных при декларировании товаров с применением системы управления рисками, в общем объеме таких нарушений, выявленных таможенными органами по результатам таможенного контроля, не менее (%) | Булавин В.И. | 80 | 85,7 | Перевыполнение показателей (индикаторов) достигнуто за счет реализации в рамках системы управления рисками (далее – СУР) практических механизмов по обеспечению выявления рисков нарушения таможенного законодательства, включая выявление и пресечение правонарушений на различных стадиях совершения таможенных операций, как до, так и после выпуска товаров.  Совершенствование и развитие применяемой субъектно-ориентированной модели СУР, основанной на распределении участников внешнеэкономической деятельности (далее – участники ВЭД) по категориям уровня риска в зависимости от оценки вероятности нарушения ими таможенного законодательства, дает возможность существенно снизить количество форм таможенного контроля в отношении участников ВЭД низкого уровня риска, перенося их на этап после выпуска товаров.  Данный механизм способствует ускорению проведения таможенного контроля, сокращению времени совершения таможенных операций и снижению издержек участников ВЭД | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.28**  Предельное время совершения таможенными органами операций, связанных с осуществлением государственного контроля в автомобильных пунктах пропуска, при условии, что в отношении товаров (транспортных средств) предоставлена необходимая информация (документы) и товары (транспортные средства) не идентифицированы как рисковые товары (транспортные средства), требующие дополнительной проверки документов и (или) досмотра, и не подлежат ветеринарному, фитосанитарному, санитарно-карантинному контролю (минут) | Булавин В.И. | 20 | 18,22 | Показатель выполнен | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.29**  Количество введенных площадей объектов таможенной инфраструктуры, относящихся к федеральной собственности, используемых для размещения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации и обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов за счет нового строительства (приобретения) в соответствии с выделяемыми бюджетными ассигнованиями  (тыс. кв. м) | Булавин В.И. | 15,819 | 21,148 | Значительное увеличение площадей в 2017 году произошло за счет:  -служебно-производственного здания (далее - СПЗ) Выборгской таможни, общей площадью 17,457 тыс. кв. м, приказ Северо-Западного таможенного управления «О постановке на баланс СПЗ Выборгской таможни» от 29.12.2017 № 1191;  - СПЗ Бурятской таможни, общей площадью 3,24 тыс. кв. м, приказ Сибирского таможенного управления «О постановке на учет Бурятской таможни нефинансовых активов объекта таможенной инфраструктуры «СПЗ Бурятской таможни в г. Улан-Удэ Республики Бурятия» от 26.12.2017 № 496;  - реконструкция помещений Сахалинской таможни ФТС России для размещения здравпункта. г. Южно-Сахалинск, общей площадью 0,451 тыс. кв. м, приказ Дальневосточного таможенного управления «О постановке на баланс введенного в эксплуатацию объекта Сахалинской таможни «Реконструкция помещений Сахалинской таможни ФТС для размещения здравпункта, г. Южно-Сахалинск» от 29.09.2017 №411 | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.30**  Доля освоения бюджетных ассигнований, предназначенных на реализацию мероприятий по предоставлению имеющим специальные звания сотрудникам и иным категориям граждан в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения в отношении общего объема финансирования, выделенного на эти цели (%) | Булавин В.И. | 99 | 99,99 | Показатель выполнен | |  | |
|  | **Целевой показатель 4.31**  Суммарная мощность поликлиник Федеральной таможенной службы (посещений в день) | Булавин В.И. | 1240 | 1289 | Перевыполнение показателя (индикатора) обусловлено следующими причинами:  1) увеличение числа государственных гражданских служащих, сотрудников и работников таможенных органов, а также членов их семей, прикрепившихся на постоянное медицинское обслуживание в рамках ОМС в ведомственную поликлинику №3 (г. Екатеринбург);  2) увеличение до 86 % в 2017 году доли охвата диспансеризацией должностных лиц таможенных органов | |  | |
|  | **Направление 4.1 (блок мероприятий)**  Нормативно- правовое регулирование и методическое обеспечение по вопросам контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 4.1.1**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля | Романов С.В. | 01.10.2017 | 11.12.2017 | Длительность согласования законопроекта со Счетной палатой Российской Федерации и Минюстом России | |  | |
|  | **Направление 4.6 (блок мероприятий)**  Совершенствование налогового администрирования | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 4.6.1**  Приняты в 2017 году приказы о закреплении за ФНС России и территориальными налоговыми органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Шалыгина Н.В. | 31.12.2017 | 29.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 4.6.2.**  Принят приказ ФНС России об утверждении форм статистической налоговой отчетности на соответствующий год | Засько В.Н. | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 4.11 (блок мероприятий)**  Обеспечение реализации подпрограммы | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 4.11.1**  Обеспечена организация введения единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в организациях розничной торговли в сельских поселениях | Кружалин А.Ю. | 01.07.2017 | 30.06.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 4.11.2**  Обеспечена организация введения единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в организациях, осуществляющих производство фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) для производства спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) для производства спиртосодержащих медицинских изделий | Кружалин А.Ю. | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 4.12 (блок мероприятий)**  Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 4.12.1**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (усиление ответственности физических лиц за продажу алкогольной продукции) | Сазанов А.В. | 30.06.2017 | 14.06.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 4.12.2**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (внедрение ЕГАИС в оптовых и розничных точках продажи алкогольной продукции) | Сазанов А.В. | 30.06.2017 | 14.06.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 4.13 (блок мероприятий)**  Совершенствование государственного контроля и надзора за производством, оборотом, качеством и безопасностью этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 4.13.1**  Обеспечен учет и представление деклараций об объеме производства, поставки и (или) использования для собственных нужд фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) | Кружалин А.Ю. | 31.03.2017 | 23.03.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 4.13.2**  Проведены внеплановые проверки организаций, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на соответствие установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям, а также административные расследования в 2017 году | Приезжева Е.Г. | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 4.14 (блок мероприятий)**  Оказание государственных услуг в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 4.14.1**  Внесены записи в государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также единый государственный реестр мощностей основного технологического оборудования для производства этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового спирта на основании решений о выдаче (переоформлении, продлении срока действия, досрочном прекращении действия) лицензий в 2017 году | Махновский Е.Е. | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 4.16 (блок мероприятий)**  Совершенствование деятельности таможенных органов Российской Федерации | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 4.16.1**  Внедрено обязательное предварительное информирование о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза авиационным видом транспорта | Жуков Д.Б. | 28.04.2017 | 01.04.2017 | С 1 апреля 2017 года на территории Евразийского экономического союза введено обязательное предварительное информирование о товарах, ввозимых воздушным видом транспорта, что является продолжением проводимой работы по введению предварительного информирования в отношении товаров, ввозимых всеми видами транспорта | |  | |
|  | **Мероприятие 4.16.2**  Обеспечена подача в электронном виде заявления о выпуске товаров до подачи таможенной декларации | Жуков Д.Б. | 29.12.2017 | Реализация не завершена | Возможность подачи в электронном виде заявления о выпуске товаров до подачи таможенной декларации будет реализована после вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС и решения Коллегии ЕЭК «О заявлении о выпуске товаров до подачи декларации на товары, порядке его заполнения и регистрации», а также проведения необходимой доработки соответствующих программных средств таможенных органов. В связи с этим, письмом ФТС России от 11.08.2017 № 01-10/44473 было направлено предложение о переносе срока реализации с «29.12.2017» на «28.12.2018» | |  | |
|  | **Мероприятие 4.16.3**  Издан нормативный правовой акт Минфина России об утверждении Порядка и технологий совершения операций по уплате платежей, администрируемых таможенными органами, с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов | Комарова О.Н. | 01.09.2017 | Реализация не завершена | ФТС России разработан соответствующий проект приказа Минфина России и направлен на согласование в Минфин России письмом ФТС России от 22.04.2016 № 01-17/19485. До настоящего времени информация Минфина России о согласовании указанного проекта приказа в ФТС России не поступила.  Вместе с тем издание указанного приказа Минфина России возможно после вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС и окончания работы по подготовке проекта федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации» в части приведения его в соответствие с правом ЕАЭС | |  | |
|  | **Мероприятие 4.16.4**  Разработан проект федерального закона, нормы которого предусматривают  возможность уплаты административного штрафа за административные правонарушения в области таможенного дела в размере половины суммы наложенного административного штрафа при условии его оплаты в течение тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу | Кизлык А.П. | 29.12.2017 | Реализация не завершена | Разработанный ФТС России проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части уплаты штрафов за административные правонарушения в области таможенного дела)» (далее – Законопроект, прилагается) согласно информации, содержащейся на официальном сайте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (asozd2.duma.gov.ru), принят 26 мая 2017 года в первом чтении. В ноябре 2017 года в ФТС России из Минфина России поступило заключение Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству на Законопроект, по результатам рассмотрения которого в Минфин России направлена позиция ФТС России по указанным в заключении замечаниям и предложениям | |  | |
|  | **Цель 5**  Эффективное функционирование финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и защиты пенсионных накоплений | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 5.1**  Рейтинг доступности кредитования для малого и среднего бизнеса (показатель «Getting credit» проекта «Doing business» Всемирного банка)», не более (место) | Шнейдман Л.З. | 42 | 29 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 5.2**  Доля аудиторских организаций, осуществляющих деятельность по международным стандартам аудита, в общем количестве аудиторских организаций  (%) | Шнейдман Л.З. | 100 | 100 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 5.3**  Сроки проведения мероприятий по контролю при осуществлении постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней (дни) | Ахполов А.А. | 2 | 1 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 5.4**  Сроки опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов  (дни) | Ахполов А.А. | 3 | 3,17 | Незначительное увеличение сроков объясняется существенным увеличением на 1,5 млн. штук количество опробованных и заклеймённых изделий из драгоценных металлов, в сравнении с 2016 годом | |  | |
|  | **Целевой показатель 5.5**  Результативность постоянного государственного контроля в организациях, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов (%) | Ахполов А.А. | 96 | 98 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 5.6**  Результативность государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (%) | Ахполов А.А. | 96 | 98 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 5.7**  Выполнение графика проведения мероприятий по контролю на производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора (%) | Ахполов А.А. | 100 | 100 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 5.8**  Объем производства бриллиантов (тысяч карат) | Ахполов А.А. | 250 | 190 | Данный показатель формируется согласно данным федерального статистического наблюдения N 3-ДМ ""Сведения об остатках, поступлении и расходе природных алмазов на изготовление алмазных инструментов, изделий технического назначения и бриллиантов"", представляемых за отчетный год организациями и индивидуальными предпринимателями. Поручением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2017 года № ИШ-П13-6544 утвержден План мероприятий (""дорожная карта"") по развитию алмазогранильной отрасли в Российской Федерации, содержащий 25 пунктов, реализация которых осуществляется в установленные сроки. В соответствии с Планом мероприятий (""дорожная карта"") подготовка предложений по созданию механизма повышения доступности алмазного сырья для малых и средних алмазообрабатывающих предприятий и выделение дополнительного объема алмазов российским гранильным предприятиям под обязательства производить бриллианты на территории Российской Федерации реализовывается с 2018 года в рамках изменения сбытовой политики АК ""АЛРОСА (ПАО).  Показатель ""объем производства бриллиантов"" не достиг планового значения, так как работа над реализацией мероприятий, направленных на развитие алмазогранильной отрасли в Российской Федерации, осуществляется с IV квартала 2017 года | |  | |
|  | **Целевой показатель 5.9**  Выполнение плана формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации ценностями в стоимостном выражении», не менее (%) | Ахполов А.А. | 90 | 99,7 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 5.10**  Объем поддержки проектов государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (млрд. рублей) | Карабанов Д.С. | 110 | 185,5 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 5.11**  Качество кредитного портфеля государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (доля погашенной задолженности по кредитам в общем объеме задолженности, подлежащей погашению в соответствии с контрактными условиями) (%) | Карабанов Д.С. | 64 | 41 | Фактическое значение показателя по итогам 2017 года составило 41,0% при плановом уровне 64,0%: объем погашений кредитов (без учета досрочных погашений) составил 56,6 млрд. рублей при целевом (плановом) уровне 88,3 млрд. рублей. Недостижение целевого (планового) уровня обусловлено существующей структурой кредитного портфеля, сформированного в предшествующие годы, в том числе включающие проекты, участие в которых предусматривалось отдельными решениями Правительства Российской Федерации. Дополнительным фактором снижения стали принятые Наблюдательным советом решения о реструктуризации задолженности в отношении ряда заемщиков по предоставленным кредитам с целью снижения риска банкротства заемщиков и стабилизации их финансового состояния в долгосрочной перспективе (решения Наблюдательного совета о реструктуризации затронули 15 заёмщиков с размером задолженности более 325 млрд. рублей).  При этом фактический объем погашений кредитов (с учетом досрочных погашений) составил 111,9 млрд. рублей и превысил целевой (плановый) объем погашений на 23,6 млрд. рублей.  В целях улучшения стабилизации финансового положения и снижения негативного влияния качества кредитного портфеля Внешэкономбанком создаются резервы по проблемным кредитам: размер сформированных резервов на 1 апреля 2018 года по кредитному портфелю, участвующему в расчете показателя, составил 362,8 млрд. рублей | |  | |
|  | **Целевой показатель 5.12**  Объем некредитных доходов государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (млрд. рублей) | Карабанов Д.С. | 7 | 5,9 | Выполнение показателя за 2017 год составило 84%. Недостижение планового значения показателя за указанный период обусловлено влиянием следующих факторов:  1. В связи с тем, что в структуре непроцентных доходов Внешэкономбанка в 2017 году более 60% составляют доходы от гарантийных операций, отклонение фактического курса доллара США по сравнению с уровнями, использованными при определении плановых показателей подпрограммы «Формирование института развития проектного финансирования» (далее – Подпрограмма), привело к снижению некредитных доходов в рублевом эквиваленте (фактический среднегодовой курс в 2017 году составил 58,35 руб./доллар, что на 10% ниже средней величины курса в III квартале 2016 г. (64,62 руб./доллар), в котором осуществлялся расчет значений показателей Подпрограммы.  2. Усиление западных санкций в отношении ряда клиентов Внешэкономбанка повлекло за собой вынужденное сокращение объема предоставления гарантий по операциям с указанными клиентами.  С учетом сохранения в 2018 году влияния введенных против Российской Федерации санкций на объемы гарантийных операций, осуществляемых Внешэкономбанком, возможности по устранению невыполнения показателя за счет комиссионных доходов по гарантийным операциям ограничены.  При этом объем прочих некредитных доходов Внешэкономбанка, включая чистые доходы от переоценки иностранной валюты, чистые доходы от операций с ценными бумагами и иные некредитные доходы, составил по итогам 2017 года около 22 млрд. рублей.  Одновременно отмечается, что Внешэкономбанком предпринимаются меры по увеличению объема иных некредитных доходов, прежде всего связанных с вознаграждением за оказание услуг инвестиционного консультирования, консалтинговые услуги, организацию синдикатов и реструктуризаций. Вознаграждение за услуги по указанным направлениям в 2018 году станет основным источником роста некредитных доходов (в 2017 году соответствующие виды доходов практически отсутствовали) | |  | |
|  | **Целевой показатель 5.13**  Коэффициент достаточности капитала государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (%) | Карабанов Д.С. | 10 | 10,8 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 5.14**  Чистая стоимость материальных активов государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (млрд. долларов США) | Карабанов Д.С. | 6,5 | 6,9 | В соответствии с проектом консолидированной финансовой отчетности Внешэкономбанка в соответствии с МСФО за 2017 год | |  | |
|  | **Направление 5.1 (блок мероприятий)**  Развитие финансовых рынков | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 5.1.1**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения процедуры эмиссии облигаций | Пурескина Я.В. | 31.12.2017 | 18.07.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 5.2 (блок мероприятий)**  Регулирование банковской деятельности | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 5.2.1**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (в части противодействия хищению денежных средств) | Пурескина Я.В. | 30.06.2017 | 09.02.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 5.2.2**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с созданием Фонда консолидации банковского сектора | Пурескина Я.В. | 30.09.2017 | 01.05.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 5.2.3**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности в части совершенствования порядка лицензирования банковской деятельности» | Пурескина Я.В. | 30.09.2017 | 01.05.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 5.3 (блок мероприятий)**  Регулирование страховой деятельности | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 5.3.1**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | Пурескина Я.В. | 30.12.2017 | 13.10.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 5.4 (блок мероприятий)**  Регулирование обязательных пенсионных накоплений, коллективных инвестиций, пенсионных фондов и размещения активов институтов развития | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 5.4.1**  Внесен в Правительство проект Концепции проекта федерального закона о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования негосударственного пенсионного обеспечения | Пурескина Я.В. | 01.12.2017 | 23.08.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 5.4.2**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, обеспечивающий использование кредитных рейтингов при размещении государственных средств | Пурескина Я.В. | 31.12.2017 | 02.06.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 5.4.3**  Внесены в Правительство Российской Федерации проекты распоряжений Правительства Российской Федерации, направленные на обеспечение использования кредитных рейтингов при размещении государственных средств | Пурескина Я.В. | 31.08.2017 | 22.02.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 5.11 (блок мероприятий)**  Организация формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 5.11.1** Внесены в Правительство Российской Федерации планы формирования Госфонда России драгоценными металлами и драгоценными камнями на 2017 год | Ахполов А.А. | 15.01.2017 | 24.01.2017 | Принимая во внимание текущую конъюнктуру цен на драгоценные металлы и динамику курса доллара по отношению к российскому рублю, а также в целях максимального рационального использования бюджетных средств Минфин России прорабатывал вопрос о целесообразности закупки драгоценных металлов и драгоценных камней в 2017 году | |  | |
|  | **Мероприятие 5.11.2**Внесены в Правительство Российской Федерации планы отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России на 2017 год | Ахполов А.А. | 15.01.2017 | 28.01.2017 | Продолжительное нахождение распоряжения в Правительстве Российской Федерации. (Письмо Минфина России было направленно в Правительство Российской Федерации 30.12.2016. Распоряжение Правительством Российской Федерации было принято 28.01.2017 | |  | |
|  | **Мероприятие 5.11.3**Передано в 2017 году от открытого акционерного общества «Приокский завод цветных металлов» 820 000,00 г. золота и 5 954 400,00 г. серебра в Госфонд России | Ахполов А.А. | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 5.14 (блок мероприятий)**  Содействие развитию алмазообрабатывающей промышленности в Российской Федерации | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 5.14.1**Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающего применение общеустановленного порядка вычета НДС при реализации бриллиантов на экспорт | Сазанов А.В. | 01.09.2017 | 01.09.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 5.16 (блок мероприятий)**  Формирование организационных и правовых основ института развития проектного финансирования | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 5.16.1**Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О банке развития» | Лещевская Ю.А. | 01.04.2017 | 12.04.2017 | 24 марта 2017 г. состоялось совещание у заместителя директора Департамента экономики и финансов Правительства Российской Федерации А.А. Григорова, на котором были даны дополнительные поручения и установлены новые сроки внесения проекта закона в Правительство Российской Федерации. Влияние отклонения срока наступления контрольного события минимальное | |  | |
|  | **Направление 5.18 (блок мероприятий)**  Создание условий для финансовой устойчивости государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 5.18.1**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественных взносов в государственную корпорацию «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на компенсацию части затрат по исполнению обязательств по внешним заимствованиям на рынках капитала и компенсацию убытков, возникающих в результате безвозмездной передачи активов в казну Российской Федерации | Карабанов Д.С. | 31.03.2017 | 28.02.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 5.18.2** Осуществлен мониторинг показателей финансовой устойчивости и оценка эффективности управления государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» | Карабанов Д.С. | 31.10.2017 | 26.10.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Цель 6**  Надежное функционирование систем бухгалтерского учета и аудита | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 6.1**  Результативность внешних проверок качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в [части 3 статьи 5](consultantplus://offline/ref=EF9DA6B8738C735CAB2C741BE0C3DE55065BC344CFA8868BB7673ED19EA6B5233C105745zEJEL) Федерального закона «Об аудиторской деятельности», с учетом риск-ориентированного подхода к планированию и назначению контрольных мероприятий (%) | Артюхин Р.Е. | 60 | 93 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 6.2**  Качество результатов внешних проверок качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в [части 3 статьи 5](consultantplus://offline/ref=B395C67DD16C4D37B15034CB2EBE61320AF42C8675AADF87F55EF6703E75D2AF3539CF51H2K9L) Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (%) | Артюхин Р.Е. | 70 | 100 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 6.3**  Доля проверенных аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в [части 3 статьи 5](consultantplus://offline/ref=A12530362002F3FE06B319A0C53ACC78FA539074C617436758538C5EAE16A1A5E46AA8DCNAK0L) Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (%) | Артюхин Р.Е. | 15 | 39,5 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Цель 7**  Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, международное финансовое сотрудничество | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 7.1**  Доля расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации в общем объеме расходов федерального бюджета, не более (%) | Вышковский К.В. | 10 | 4,3 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 7.2**  Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Российской Федерации к доходам федерального Бюджета, не более (%) | Вышковский К.В. | 15 | 11,5 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 7.3**  Отношение государственного долга Российской Федерации к доходам федерального бюджета, не более (%) | Вышковский К.В. | 100 | 76,6 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 7.4**  Доля государственного внутреннего долга Российской Федерации в общем объеме государственного долга Российской Федерации (%) | Вышковский К.В. | 65 | 75,2 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 7.5**  Целевое значение средней дюрации рыночного портфеля облигаций федерального займа за соответствующий год, не менее (%) | Вышковский К.В. | 3,9 | 4,25 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 7.6**  Процент инвестиций, осуществленных международными финансовыми организациями на территории Российской Федерации, относительно целевых ориентиров, заявленных в программно-стратегических документах этих международных финансовых организаций, не менее (%) | Бокарев А.А. | 57 | 54,51 | Недостижение целевого показателя обусловлено текущей макроэкономической ситуацией в России, а также вызванным ею рядом ограничений, которые затронули многосторонние банки развития с участием Российской Федерации, негативно отразившись на инвестиционной активности финансовых институтов | |  | |
|  | **Целевой показатель 7.7**  Успешность реализации проектов Международного банка реконструкции и развития в Российской Федерации (процент проектов, имеющих удовлетворительный рейтинг, от общего числа проектов), не менее (%) | Бокарев А.А. | 57 | 85,71 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 7.8**  Количество среднесрочных проектов и программ, реализуемых совместно с международными экономическими и финансовыми организациями, не менее (ед.) | Бокарев А.А. | 17 | 23 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 7.9**  Объем содействия международному развитию, предоставляемого иностранным государствам, по отношению к валовому внутреннему продукту, не менее (%) | Бокарев А.А. | 0,04 | 0,08 | Прогнозный показатель. В соответствии с методологией учета объемов содействия международному развитию, предоставляемых иностранным государствам, сбор соответствующих статистических данных, необходимых для проведения оценки достижения данного показателя, осуществляется в первом полугодии года, следующего за отчетным | |  | |
|  | **Целевой показатель 7.10**  Государственный долг Российской Федерации по отношению к объему валового внутреннего продукта, менее (%) | Вышковский К.В. | 20 | 12,6 | Показатель перевыполнен | |  | |
|  | **Целевой показатель 7.11**  Долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по международной шкале ведущих международных рейтинговых агентств (Standard&Poor's, Fitch Ratings, Moody's) (место) | Вышковский К.В. | BB+  (Ba1) | Standard&Poor’s - «BB+»  Fitch Ratings - «BBB-»  Moody’s - «Ba1» | Фактическое значение рейтинга от международного рейтингового агентства Fitch Ratings в 2017 году оказалось выше планового. Принимая решение сохранить рейтинг на инвестиционном уровне («BBB-»), агентство отмечало устойчивое состояние государственных финансов и успешность предпринимаемых Правительством мер по адаптации экономики России к условиям низких цен на нефть | |  | |
|  | **Направление 7.1 (блок мероприятий)**  Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 7.1.1**  Разработаны основные направления государственной долговой политики Российской Федерации на 2018 - 2020 годы | Вышковский К.В. | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 7.1.2**  Утвержден отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2016 году | Вышковский К.В. | 01.02.2017 | 31.01.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 7.1.3**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, в 2018 году | Вышковский К.В. | 11.12.2017 | 11.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 7.1.4**  Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации в 2018 году | Вышковский К.В. | 11.12.2017 | 11.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 7.14 (блок мероприятий)**  Обеспечение реализации политики Российской Федерации в сфере международных финансово-экономических отношений | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 7.14.1**  Обеспечено утверждение Генеральной стратегии развития Нового банка развития | Бокарев А.А. | 01.11.2017 | 01.07.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 7.14.2**  Обеспечена подготовка (принятие) необходимой нормативно-правовой базы для полноценного функционирования совместного российско-никарагуанского предприятия по производству вакцин | Бокарев А.А. | 31.12.2017 | 25.11.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 7.15 (блок мероприятий)**  Координация подготовки и реализации проектов, осуществляемых в Российской Федерации при участии международных финансовых организаций | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 7.15.1**  Подготовлены решения Правительства Российской Федерации о проведении переговоров и подписании соглашений о займах между Российской Федерацией и Новым банком развития для финансирования проектов на территории Российской Федерации | Бокарев А.А. | 31.12.2017 | 24.08.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Реализация иных проектов**  Создание и развитие инновационного центра «Сколково» | | | | | | | |
|  | **Целевой показатель 8.1**  Внебюджетные инвестиции, привлеченные в проекты участников проекта «Сколково», а также внебюджетные инвестиции в иные юридические лица, привлеченные в результате использования сервисов (млрд. рублей) | Карабанов Д.С. | 8,5 | 8,3 | На основании данных из отчетов участников, а также на основании информации о предоставлении сервиса по привлечению инвестиций ООО «Сколково – Венчурные инвестиции» общий объем привлеченного внешнего финансирования в компании-участники проекта «Сколково» в 2017 году составил 8,3 млрд. рублей, что составляет 98% от планового значения показателя. В апреле 2018 года Фонд «Сколково» как Центр компетенций по направлению «Нормативное регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 года № 1030 «О системе управления программы «Цифровая экономика Российской Федерации» разработал и направил в Минфин России проект федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части введения налогового вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для инвесторов-физических лиц и введения льготной ставки по НДФЛ от инвестиционного дохода физических лиц». Предлагаемый проект федерального закона направлен на стимулирование наиболее важной группы инвесторов – бизнес-ангелов, которые играют определяющую роль в формировании и развитии стартапов на ранних стадиях. Указанная мера обеспечит дополнительные инвестиции, и позволит существенно увеличить темпы прироста инвестиций и за счет этого, полностью компенсирует незначительное отставание от плановых значений, предусмотренных Подпрограммой | |  | |
|  | **Целевой показатель 8.2**  Выручка участников проекта «Сколково» от коммерциализации результатов исследовательской деятельности и выручка иных юридических лиц, полученная ими в результате использования сервисов  (млрд. рублей) | Карабанов Д.С. | 26,6 | 48,4 | На основании данных, полученных из годовых отчетов компаний-участников, в 2017 году выручка компаний-участников проекта «Сколково» (за исключением выручки участников проекта «Сколково», имеющих статус исследовательского корпоративного центра) составила 48,4 млрд. рублей, что составляет 182% от планового значения показателя. По сравнению с предыдущим 2016 годом объем выручки участников проекта (без учета выручки участников со статусом ИКЦ) вырос на 66% (с 29,1 млрд. руб. до 48,4 млрд. руб.). данный рост свидетельствует о высоком уровне востребованности рынком продукции и услуг участников проекта «Сколково». Также следует отметить, что причиной существенного перевыполнения амбициозного плана по данному показателю может выступать структура финансирования деятельности компаний-участников. Можно предположить, что выручка является основным источником финансирования деятельности компаний-участников проекта «Сколково», частично замещающим внебюджетные инвестиции | |  | |
|  | **Целевой показатель 8.3**  Удельное число публикаций, индексируемых в базах данных WEB of Science, Scopus, приходящихся на одного работника из числа профессорско-преподавательского состава автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий» (ед.) | Карабанов Д.С. | 2,5 | 5,6 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Целевой показатель 8.4**  Доля выпускников автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий», вовлеченных в инновационную деятельность (%) | Карабанов Д.С. | 60 | 62 | Пояснения не требуются | |  | |
|  | **Направление 8.1 (блок мероприятий)**  Создание и развитие инновационной экосистемы, управление инфраструктурой инновационного центра «Сколково» | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 8.1.1**  80 патентов получены на территории иностранных государств участниками проекта «Сколково» и иными лицами в результате использования сервиса по поддержке патентования за последние 12 месяцев | Карабанов Д.С. | 30.12.2017 | 31.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 8.1.2**  Количество аккредитованных региональных операторов «Сколково» достигло 2 | Карабанов Д.С. | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 8.1.3**  Объем внебюджетных инвестиций в создание физической инфраструктуры инновационного центра «Сколково» составил не менее 10,0 млрд рублей за последние 12 месяцев | Карабанов Д.С. | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Мероприятие 8.1.4**  Количество рабочих мест в размещенных на территории инновационного центра «Сколково» организациях составило не менее 4000 единиц | Карабанов Д.С. | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Выполнено | |  | |
|  | **Направление 8.2 (блок мероприятий)**  Создание и развитие Сколковского института науки и технологий | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 8.2.1**  10 участников проекта «Сколково» созданы студентами, аспирантами, выпускниками, научными работниками и профессорско-преподавательским составом автономной некоммерческой образовательной организации Высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий» (накопительным итогом) | Карабанов Д.С. | 31.12.2017 | 31.12.2017 | Выполнено | |  | |