## стр.1_8 (2)
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы |  | Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного
управления региональными и муниципальными финансами
Отчетный период |  | III квартал 2018 г.
Ответственный исполнитель |  | Министерство финансов Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события 1 | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.2
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.3 | предусмотрено ГП4 | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами
X | X | X | X | X | X | X | X | 917984717.2 | 841525791.2 | 674162698.7 | 0,00
Подпрограмма 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации
X | X | X | X | X | X | X | X | 14531134.4 | 13672112.4 | 8197965.3 | 0
1.1 | ОМ 1.1 Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации | X | Министерство финансов Российской Федерации | 2020-12-31 | X | X | Проведение анализа необходимости актуализации форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1. Анализ действующих механизмов предоставления межбюджетных трансфертов с точки зрения их результативности | Х | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Повышение эффективности государственного управления в сфере организации межбюджетных отношений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.1.1.1. Осуществлен в 2018 году сбор и анализ предложений финансовых органов субъектов Российской Федерации по совершенствованию межбюджетных отношений в Российской Федерации, в том числе по совершенствованию предоставления межбюджетных трансфертов | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-07-01 | 2018-07-01 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.1.1.4. Проведен в 2018 году семинар-совещание с руководителями финансовых органов субъектов Российской Федерации с обсуждением подходов к повышению эффективности предоставления межбюджетных трансфертов | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-07-01 | 2018-06-06 | X | X | X | X | X | X
1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Подготовка предложений по совершенствованию механизмов предоставления межбюджетных трансфертов | Х | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-12-31 | X | X | Повышение эффективности государственного управления в сфере организации межбюджетных отношений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.1.2.1. Утверждение типовой формы соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-02-01 | 2018-01-09 | X | X | X | X | X | X
1.2 | ОМ 1.2 Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов | X | Министерство финансов Российской Федерации | 2020-12-31 | X | X | Создание условий для стабильности и предсказуемости предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, снижение рисков несбалансированности консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Проведение оценки необходимости внесения изменений в методику распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | Х | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-12-31 | X | X | Повышение эффективности предоставления дотаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.2.1.1. Сбор и анализ предложений субъектов Российской Федерации по совершенствованию методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-07-01 | 2018-07-01 | X | X | X | X | X | X
1.3 | ОМ 1.3 Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий | X | Министерство финансов Российской Федерации | 2020-12-31 | X | X | Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Подготовка предложений по консолидации субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в рамках государственных программ Российской Федерации | Х | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.3.1.1. Подготовлены предложения по консолидации субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках государственных программ Российской Федерации в 2019 году | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-07-31 | 2018-07-31 | X | X | X | X | X | X
1.3.2 | Мероприятие 1.3.2. Формирование перечня субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых из федерального бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | Х | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.3.2.1. Сформирован перечень субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых из федерального бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на 2019 год | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-09-30 | 2018-09-30 | X | X | X | X | X | X
1.3.3 | Мероприятие 1.3.3. Осуществление мониторинга предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета и достижения значений показателей результативности использования субсидий субъектами Российской Федерации | Х | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Проведен мониторинг предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.3.3.1. Подготовлена и направлена в федеральные органы исполнительной власти форма для осуществления мониторинга предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за 2017 год | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-05-15 | 2018-05-10 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.3.3.4. Направлен отчет в Правительство Российской Федерации по мониторингу предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета и достижения значений показателей результативности предоставления субсидий субъектам Российской Федерации за 2017 год | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-07-15 | 2018-07-15 | X | X | X | X | X | X
1.3.4 | Мероприятие 1.3.4. Подготовка предложений по совершенствованию механизма предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по итогам мониторинга предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | Х | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Определены предельные уровни софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджетам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.3.4.1. Определены предельные уровни софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на 2019-2021 годы | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-06-30 | 2018-06-25 | X | X | X | X | X | X
1.3.5 | Мероприятие 1.3.5. Подготовка нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, направленных на совершенствование методики предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета | Х | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-12-31 | X | X | Подготовлены проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, направленных на совершенствование методики предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.3.5.1. Подготовка изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-02-28 | 2017-12-27 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.3.5.2. Подготовка федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений» | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-02-28 | 2017-12-27 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.3.5.3. Подготовка изменений в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-02-28 | 2017-12-29 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.3.5.3. Подготовка изменений в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-09-30 | 2018-09-07 | X | X | X | X | X | X
1.4 | ОМ 1.4 Повышение эффективности предоставления и использования субвенций | X | Министерство финансов Российской Федерации | 31.12.2020 | X | X | Повышение эффективности предоставления и использования субвенций | 14531134.4 | 13672112.4 | 8197965.3 | 0,00
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1. Анализ действующих механизмов предоставления субвенций с точки зрения эффективности распределения средств | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субвенций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.4.1.1. Осуществлен в 2018 году сбор и проведен анализ предложений финансовых органов субъектов Российской Федерации по совершенствованию предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-07-01 | 2018-07-01 | X | X | X | X | X | X
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2. Выполнение Минфином России функций главного распорядителя средств федерального бюджета по предоставлению единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Предоставление единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 14531134.4 | 13672112.4 | 8197965.3 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.4.2.1. Внесен в Правительство Российской Федерации перечень субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, формирующих единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, на 2019-2021 годы | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-04-13 | 2018-04-13 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.4.2.4. Доведены до уполномоченных федеральных органов исполнительной власти предельные объемы бюджетных ассигнований на субвенции, формирующие единую субвенцию, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 год | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-06-22 | 2018-06-07 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.4.2.7. Подготовлено распределение единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации между субъектами Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период для формирования соответствующих таблиц приложений к проекту федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-09-30 | 2018-09-30 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.4.2.10. Проведен мониторинг осуществления федеральными органами исполнительной власти в 2017 году оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-06-01 | 2018-06-01 | X | X | X | X | X | X
1.5 | ОМ 1.5 Актуализация распределения доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской Федерации | X | Министерство финансов Российской Федерации | 31.12.2020 | X | X | Выявление рисков несбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (недостаточность средств на финансирование первоочередных расходов, возникновение обязательств по погашению накопленной задолженности) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1.5.1 | Мероприятие 1.5.1. Сбор реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований в Единой информационно-аналитической системе сбора и свода отчетности Министерства финансов Российской Федерации (ЕИАС) | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Составлен свод реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.5.1.1. Сформирован свод реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и свод реестров расходных обязательств муниципальных образований в 2018 году | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-07-01 | 2018-07-01 | X | X | X | X | X | X
1.5.2 | Мероприятие 1.5.2. Проведение инвентаризации расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Проведена инвентаризация расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.5.2.1. Проведена инвентаризация расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за 2017 год | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-09-01 | 2018-09-01 | X | X | X | X | X | X
1.5.3 | Мероприятие 1.5.3. Подготовка предложений по увеличению доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Подготовлены предложения по увеличению доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.5.3.1. Подготовлены предложения по повышению собственной доходной базы местных бюджетов | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-05-01 | 2018-04-24 | X | X | X | X | X | X
1.5.4 | Мероприятие 1.5.4. Расчет нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Расчитаны нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.5.4.1. Осуществлен запрос информации в федеральные органы исполнительной власти для представления исходных данных, необходимых для проведения в 2018 году расчетов нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-05-01 | 2018-04-13 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.5.4.4. Доведены до сведения исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации исходные данные для проведения в 2018 году расчетов нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-08-01 | 2018-08-01 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.5.4.7. Проведена сверка исходных данных для расчетов в 2018 году нормативов распределения акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-08-20 | 2018-08-20 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.5.4.10. Подготовлены нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годов | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-09-30 | 2018-09-30 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 2. Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
X | X | X | X | X | X | X | X | 903413582.8 | 827813678.8 | 665964733.4 | 0
2.1 | ОМ 2.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | X | Министерство финансов Российской Федерации | 31.12.2020 | X | X | Создание условий для устойчивого исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 645144288.2 | 645144288.2 | 484986448.5 | 0,00
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Сбор и формирование исходных данных для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Сформированы исходные данные для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.1.1.1. Осуществлен запрос информации в федеральные органы исполнительной власти для представления исходных данных, необходимых для проведения расчетов в 2018 году распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-05-01 | 2018-04-13 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 2.1.1.4. Размещены на официальном сайте Минфина России исходные данные для распределения в 2018 году дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-08-01 | 2018-08-01 | X | X | X | X | X | X
2.1.2 | Мероприятие 2.1.2. Проведение сверки исходных данных для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | Х | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Проведена сверка исходных данных для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.1.2.1. Проведена сверка исходных данных для проведения расчетов распределения в 2018 году дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год с исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-08-20 | 2018-08-20 | X | X | X | X | X | X
2.1.3 | Мероприятие 2.1.3. Рассмотрение подходов к распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на заседании постоянно действующей Рабочей группы Министерства финансов Российской Федерации по совершенствованию межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации с последующим внесением в Правительство Российской Федерации | Х | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Подготовлены и рассмотрены подходы к распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в проекте федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.1.3.1. Проведено обсуждение на заседании постоянно действующей Рабочей группы Министерства финансов Российской Федерации по совершенствованию межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации подходов к распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-09-01 | 2018-08-23 | X | X | X | X | X | X
2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | Х | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Произведен расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.1.4.1. Распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-09-30 | 2018-09-30 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 2.1.4.4. На официальном сайте Минфина России размещены результаты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-09-30 | 2018-09-28 | X | X | X | X | X | X
2.1.5 | Мероприятие 2.1.5. Подготовка и заключение соглашений, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации, с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | Х | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации, с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.1.5.4. Заключены в 2018 году соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-02-15 | 2018-02-15 | X | X | X | X | X | X
2.1.7 | Мероприятие 2.1.7. Мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации условий соглашений с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | Х | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Осуществлен контроль выполнения субъектами Российской Федерации условий соглашений с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Минфином России в рамках компетенции проведен мониторинг исполнения субъектами Российской Федерации обязательств по соглашениям с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, о результатах которого доложено на семинаре-совещании с руководителями финансовых органов субъектов Российской Федерации 06.06.2018 в составе раздаточных материалов. Вместе с тем указанными соглашениями предусматриваются обязательства по достижению показателей экономического развития. Минэкономразвития России письмом от 28.06.2018 № Д14и-1277 проинформировал, что по экономическому показателю «Увеличение доли среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения в 2017 году по сравнению с 2016 годом» информация будет представлена после 15 августа 2018 года. До настоящего момента данные по указанному показателю в Минфин Росси не представлены.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Минфином России в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко направлен доклад о выполнении субъектами Российской Федерации обязательств по указанному соглашению (письмо от 12.10.2018 № 01-02-01/06-73508).
| Контрольное событие 2.1.7.1. Проведен анализ выполнения субъектами Российской Федерации условий соглашений с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями выших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, за 2017 год | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-07-01 | 2018-06-06 | X | X | X | X | X | X
2.2 | ОМ 2.2 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | X | Министерство финансов Российской Федерации | 2020-12-31 | X | X | Создание условий для устойчивого исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации | 249118338.6 | 173518434.6 | 174109413.9 | 0
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1. Мониторинг исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Мониторинг и анализ результатов исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, выявление рисков их несбалансированности и подготовка мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | Подходы к распределению дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях частичной компенсации дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели и результаты распределения подлежат рассмотрению на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. До настоящего времени подходы и результаты распределения на рассмотрение трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений не направлялись.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Распределение дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели на 2019 год будет внесено в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации ко второму чтению проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период с учетом одобрения трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений.
| Контрольное событие 2.2.1.1. Распределены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-09-30 | - | 2018-11-15 | X | X | X | X | X
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2. Мониторинг достаточности предусмотренных в бюджетах субъектов Российской Федерации средств на реализацию мероприятий по достижению социально-экономических показателей, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606 | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Реализация субъектами Российской Федерации мероприятий по достижению социально-экономических показателей, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.2.2.1. Разработаны в 2018 году подходы к оценке потребности в средствах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-09-30 | 2018-08-08 | X | X | X | X | X | X
2.2.6 | Мероприятие 2.2.6. Мониторинг долговой политики субъектов Российской Федерации | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Проведен анализ выполнения субъектами Российской Федерации условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам в целях обеспечения сохранения долговой нагрузки региональных бюджетов на экономически безопасном уровне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.2.6.1. Проведен анализ выполнения в 2017 году субъектами Российской Федерации условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-09-01 | 2018-04-24 | X | X | X | X | X | X
2.3 | ОМ 2.3 Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации | X | Министерство финансов Российской Федерации | 31.12.2020 | X | X | Обеспечение текущей сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, а также поддержка отдельных направлений расходов бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2.3.1 | Мероприятие 2.3.1. Мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации условий соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Проведен мониторинг соглашений с уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.3.1.1. Проведен анализ выполнения субъектами Российской Федерации условий соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за 2017 год | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-06-01 | 2018-04-24 | X | X | X | X | X | X
2.4 | ОМ 2.4 Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов ЗАТО | X | Министерство финансов Российской Федерации | 2020-12-31 | X | X | Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов ЗАТО | 9150956 | 9150956 | 6868871 | 0,00
2.4.1 | Мероприятие 2.4.1. Сбор и формирование исходных данных для распределения дотаций бюджетам ЗАТО | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Сформированы исходные данные для проведения расчетов распределения дотаций бюджетам ЗАТО | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.4.1.1. До ЗАТО в 2018 году доведен перечень исходных данных, необходимых для предоставления дотаций бюджетам ЗАТО | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-05-15 | 2018-05-08 | X | X | X | X | X | X
2.4.2 | Мероприятие 2.4.2. Проведение сверки исходных данных для распределения дотаций бюджетам ЗАТО | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Проведена сверка исходных данных для проведения расчетов распределения дотаций бюджетам ЗАТО | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.4.2.1. Доведены в 2018 году до ЗАТО письма о подтверждении (наличии расхождений) исходных данных, используемые при расчете дотаций бюджетам ЗАТО | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-07-10 | 2018-07-09 | X | X | X | X | X | X
2.4.3 | Мероприятие 2.4.3. Распределение дотаций бюджетам ЗАТО | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Распределение дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления дотаций бюджетам ЗАТО в проекте федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.4.3.1. Распределены дотации бюджетам ЗАТО в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-09-30 | 2018-09-30 | X | X | X | X | X | X
2.4.5 | Мероприятие 2.4.5. Подготовка и заключение соглашений о предоставлении и обеспечении эффективного использования дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-12-31 | X | X | Заключены соглашения о предоставлении и обеспечении эффективного использования дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.4.5.1. Заключены в 2018 году соглашения о предоставлении и обеспечении эффективного использования дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования, со всеми ЗАТО | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-07-01 | 2018-06-13 | X | X | X | X | X | X
2.4.6 | Мероприятие 2.4.6. Подготовка проектов нормативных правовых актов, направленных на повышение эффективности предоставления дотаций бюджетам ЗАТО | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-12-31 | X | X | Подготовлены проекты нормативных правововых актов Правительства Российской Федерации, направленные на повышение эффективности предоставления дотаций бюджетам ЗАТО | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.4.6.1. Подготовка изменений в Правила компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-02-28 | 2018-02-09 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 3. Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами
X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | ОМ 3.2 Оценка качества управления региональными и муниципальными финансами | X | Министерство финансов Российской Федерации | 31.12.2020 | X | X | Создание стимулов к улучшению качества управления бюджетным процессом в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях на базе повышения эффективности использования бюджетных средств и внедрения передовых технологий управления бюджетным процессом, отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на региональном и местном уровнях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Проведение оценки качества управления региональными финансами (в т.ч. в части соблюдения требований бюджетного законодательства) | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Проведена оценка качества управления региональными финансами (в т.ч. в части соблюдения требований бюджетного законодательства) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 3.2.1.1. На официальном сайте Минфина России размещены формы для заполнения субъектами Российской Федерации информации, необходимой для проведения оценки качества управления региональными финансами за 2017 год | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-03-15 | 2018-03-15 | X | X | X | X | X | X
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2. Публикация на официальном сайте Минфина России результатов проведенного мониторинга качества управления региональными и муниципальными финансами | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Опубликованы на официальном сайте Минфина России результаты проведенного мониторинга качества управления региональными финансами. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 3.2.2.1. Результаты соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2017 году в соответствии с приказом Минфина России от 3 декабря 2010 г. № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» опубликованы на официальном сайте Минфина России | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-06-15 | 2018-06-15 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 3.2.2.2. Сформирован рейтинг субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами по итогам 2017 года и опубликован на официальном сайте Минфина России | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-09-01 | 2018-09-01 | X | X | X | X | X | X
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3. Направление субъектам Российской Федерации писем о результатах мониторинга и, в случае необходимости, рекомендаций по повышению качества управления бюджетным процессом | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Направлены субъектам Российской Федерации письма о результатах мониторинга и рекомендаций по повышению качества управления бюджетным процессом | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 3.2.3.1. Субъектам Российской Федерации направлены письма по результатам мониторинга и оценки качества управления региональными финансами за 2017 год | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-09-25 | 2018-09-25 | X | X | X | X | X | X
3.2.4 | Мероприятие 3.2.4. Проведение мониторинга местных бюджетов Российской Федерации и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Опубликованы на официальном сайте Минфина России результаты мониторинга местных бюджетов Российской Федерации и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 3.2.4.1. На официальном сайте Минфина России размещены результаты мониторинга местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2017 год | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2018-06-30 | 2018-06-29 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 4. Совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий
X | X | X | X | X | X | X | X | 40000 | 40000 | 0 | 0
4.4 | ОМ 4.4 Совершенствование механизмов реализации органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий | X | Министерство юстиции Российской Федерации | 31.12.2020 | X | X | Создание институциональных условий эффективной реализации органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления возложенных на них федеральных полномочий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4.4.1 | Мероприятие 4.4.1. Подготовка и внесение в Правительство Российской Федерации и (или) участие в подготовке проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на совершенствование механизмов реализации органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий | X | Корнеев А.А. (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления | 2020-12-31 | X | X | Повышение эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по реализации ими переданных полномочий Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 4.4.1.4. В Правительство Российской Федерации внесен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления» | 2 | Корнеев А.А. (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления | 2018-01-31 | 2018-01-31 | X | X | X | X | X | X
4.6 | ОМ 4.6. Совершенствование организации местного самоуправления в Российской Федерации | X | Министерство юстиции Российской Федерации | 31.12.2020 | X | X | Совершенствование институциональных основ местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4.6.1 | Мероприятие 4.6.1. Подготовка и (или) участие в подготовке проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на совершенствование организации местного самоуправления в Российской Федерации | X | Корнеев А.А. (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления | 2020-12-31 | X | X | Совершенствование законодательства о местном самоуправлении в Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 4.6.1.1 В Правительство Российской Федерации внесены проекты нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) приняты подготовленные с участием Минюста России нормативные правовые акты Российской Федерации, направленные на совершенствование организации местного самоуправления в Российской ФедерацииПодготовка и (или) участие в подготовке проектов нормативных правовых актов Российской Федерации, направленных на совершенствование организации местного самоуправления в Российской Федерации | 2 | Корнеев А.А. (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления | 2018-12-31 | 2018-05-31 | X | X | X | X | X | X
4.6.2 | Мероприятие 4.6.2. Проведение мониторинга организации и развития местного самоуправления в Российской Федерации | X | Корнеев А.А. (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления | 2020-12-31 | X | X | Совершенствование законодательства о местном самоуправлении в Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 4.6.2.1. Подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации результаты ежегодного мониторинга организации и развития местного самоуправления в Российской Федерации за 2017 год | 1 | Корнеев А.А. (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления | 2018-06-01 | 2018-05-15 | X | X | X | X | X | X
4.7 | ОМ 4.7 Поощрение и распространение применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований | X | Министерство юстиции Российской Федерации | 31.12.2020 | X | X | Премирование муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", стимулирование применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления, выявленных на указанном конкурсе | 40000 | 40000 | 0 | 0
[12 empty] | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб.
_____1_Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях:
_____-_если контрольное событие включено в план реализации государственной программы, присваивается статус "1";
_____-_если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2";
_____-_если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "4";
_____2_Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
_____3_Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
_____4_Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.