**УТВЕРЖДАЮ**

Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр финансов   
Российской Федерации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
А.Г. Силуанов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 г.

**П Л А Н**

**деятельности Министерства финансов Российской Федерации   
на 2019-2024 годы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата размещения в информационной   
системе стратегического планирования

1. **Стратегическая карта Министерства финансов Российской Федерации**

**Миссия:**

Способствовать развитию экономики, справедливому распределению национального дохода, обеспечению финансовой стабильности и национальной безопасности через эффективное и бережное управление государственными финансами, развитие и повышение надежности финансовой системы Российской Федерации.

**Ценности:**

Верное служение государству и обществу;

Профессионализм;

Открытость;

Результативность.

**Долгосрочные цели:**

1. Обеспечение стабильных экономических условий и структурная трансформация экономики;

2. Улучшение условий ведения бизнеса и конкурентной среды через повышение качества администрирования доходов бюджета;

3. Справедливое распределение национального дохода через повышение эффективности управления бюджетными расходами;

4. Обеспечение сбалансированного регионального развития через совершенствование межбюджетных отношений;

5. Формирования долгосрочных финансовых ресурсов для развития экономики и обеспечение стабильности финансового рынка;

6. Формирование надежных источников финансирования и развитие национального рынка заемного капитала.

1. **Общие сведения**

План деятельности Министерства финансов Российской Федерации   
на 2019-2024 годы (далее – План деятельности) подготовлен согласно Правилам разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации планов деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации   
от 26.12.2015 № 1449.

План деятельности включает план-график мероприятий Министерства финансов Российской Федерации по реализации документов стратегического планирования, нашедших свое отражение в действующих государственных программах Российской Федерации, по которым Министерство финансов Российской Федерации (далее – Министерство) является ответственным исполнителем или соисполнителем.

Актуализация Плана деятельности осуществляется по мере принятия Правительством Российской Федерации новых и корректировки действующих документов стратегического планирования в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

1. **Информация о содержании и основных направлениях государственной политики в сфере ведения Министерства**

Министерство является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики   
и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой деятельности, финансовых рынков, государственного долга, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, производства, переработки и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (за исключением разработки проектов документов стратегического планирования в сфере добычи и производства драгоценных металлов, добычи драгоценных камней и последующей их обработки, а также финансовой поддержки субъектов деятельности в указанной сфере в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, поддержки научно-технической и инновационной деятельности, информационно-консультационной поддержки, поддержки в области развития кадрового потенциала и осуществления внешнеэкономической деятельности указанных субъектов), производства и оборота этилового спирта, алкогольной   
и спиртосодержащей продукции (за исключением производства сельскохозяйственными товаропроизводителями вина, игристого вина (шампанского) из собственного винограда) и ограничения потребления (распития) алкогольной продукции, таможенных платежей, определения таможенной стоимости товаров, таможенного дела, формирования   
и инвестирования средств пенсионных накоплений, в том числе включенных   
в выплатной резерв, организации и проведения лотерей, азартных игр, производства и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции, финансового обеспечения государственной службы, государственного регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, специализированных депозитариев   
и актуариев по негосударственному пенсионному обеспечению, обязательному пенсионному страхованию и профессиональному пенсионному страхованию   
(за исключением государственного регулирования правоотношений между негосударственным пенсионным фондом и участниками негосударственного пенсионного фонда, застрахованными лицами и их правопреемниками, а также в части правоотношений, субъектом которых является Пенсионный фонд Российской Федерации), бюро кредитных историй, оказания государственной поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, применения контрольно-кассовой техники, осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Министерство разрабатывает во взаимодействии с Центральным банком Российской Федерации основные направления развития финансового рынка.

Министерство осуществляет межведомственную координацию   
по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния   
и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц.

1. **Сведения о целях и задачах деятельности Министерства в рамках реализации государственной политики в закрепленной сфере ведения   
   в планируемый период**

Планирование и управление результатами деятельности Министерства осуществляется на программно-целевой основе, через утверждаемые Правительством Российской Федерации документы стратегического планирования, реализуемые, в свою очередь, через государственные программы Российской Федерации.

Цели деятельности Министерства реализуются через основные мероприятия государственных программ Российской Федерации, по которым Министерство и подведомственные ему федеральные службы являются ответственными исполнителями, соисполнителями или участниками, а также через иные мероприятия и проекты, нацеленные на достижение долго-   
и среднесрочные ключевые показатели эффективности Министерства. Результаты деятельности Министерства оцениваются через показатели государственных программ Российской Федерации, при необходимости иные показатели, и достижение соответствующих им целевых значений.

Планирование и управление результатами обеспечивающей и иной деятельности Министерства, иных мероприятий или проектов, требующих детальной конкретизации и требований к результатам или не включенных   
в государственные программы Российской Федерации, осуществляется   
за рамками настоящего плана деятельности до момента их включения   
в соответствующие государственные программы Российской Федерации.

Отдельные планы по специфическим целям/задачам Министерства,   
в том числе выполняемым в соответствии с вышестоящими поручениями Министерству, прикладываются к плану-графику по мере необходимости   
в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

Конкретизация целей деятельности Министерства осуществляется через соотнесение (в прилагаемом плане-графике) целей с соответствующими целевыми показателями и их значениями, а также обеспечивается посредством публикации на официальном сайте детальных планов-графиков реализации государственных программ Российской Федерации, содержащих исчерпывающий список направленных на их достижение мероприятий   
и контрольных событий.

Доклад о реализации плана деятельности[[1]](#footnote-1) является основным отчетом Министерства, который подготавливается к расширенной коллегии Министерства финансов Российской Федерации на основе отчетности о ходе реализации государственных программ и содержит все необходимые отчетные сведения о результатах деятельности Министерства.

1. **Публичная декларация целей и задач на очередной год**

Первоочередные цели и задачи Министерства представляются в ежегодной публичной декларации Министерства, размещаемой на официальном сайте[[2]](#footnote-2). Проект публичной декларации до утверждения проходит через процедуры общественного обсуждения и экспертного сопровождения.

В публичной декларации приводятся приоритетные краткосрочные цели   
и задачи деятельности Министерства, формулируемые исходя из анализа текущего состояния, тенденций и рисков (экономических, внешнеполитических и иных условий) и выработанного Министерством сценария действий (перспективного решения) с указанием ожидаемого результата.

Фактические результаты приводятся в сведениях об итогах реализации публичной декларации.

Цели и задачи публичной декларации ежегодно корректируются с учетом фактических результатов за прошлый год и, при необходимости, могут быть источником и основанием для внесения предложений в Правительство Российской Федерации по корректировке документов стратегического планирования, а также соответствующих государственных программ Российской Федерации.

1. **Документы стратегического планирования, по которым Министерство является ответственным исполнителем или соисполнителем, ожидаемые результаты их реализации**

1. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года (далее – ОНДП[[3]](#footnote-3)):

«Вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне,   
не превышающем 4 %».

2. Государственная программа Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков»[[4]](#footnote-4)   
(далее – ГП 39):

1. «Ежегодный первичный структурный дефицит федерального бюджета по отношению к валовому внутреннему продукту, не более»; процентов; 0,5.
2. «Комплексная оценка качества управления бюджетным процессом»; процентов; 85.
3. «Собираемость налогов и сборов, не менее»; процентов; 99.
4. «Государственный долг Российской Федерации по отношению   
   к валовому внутреннему продукту, не более»; процентов; 20.
5. «Создание регуляторных условий для развития финансовых рынков»; процентов; 90.

3. Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=3F5863306245428E81B7C08A740FCF9181CFA2A6987449CE7969CBF1ECA3D98BCC789C8F2DA86DK0a7P) Российской Федерации «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного   
и ответственного управления региональными и муниципальными финансами»[[5]](#footnote-5) (далее – ГП 36).

1. «Количество субъектов Российской Федерации, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации»; единиц; 13.
2. «Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»; единиц; 7.
3. «Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации»; процентов; 0,13.
4. «Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по 10 наименее обеспеченным субъектам Российской Федерации (нарастающим итогом   
   к уровню 2012 года)»; процентов; 160.
5. «Количество субъектов Российской Федерации, имеющих высокое   
   и надлежащее качество управления региональными финансами»; единиц; 77.

4. Подпрограмма «Создание и развитие инновационного центра «Сколково» Государственной [программ](consultantplus://offline/ref=771EE5EC049376F2CF428C7B0353AD3BD2F225019D4C0AD533331D9114A390E8A85A8588A568E637zBW2P)ы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»[[6]](#footnote-6) (далее – ГП 15).

1) «Число заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в инновационном центре «Сколково»; единиц; 822.

2) «Количество патентов, полученных на территориях иностранных государств, включая США, Европу, Японию»; единиц; 58.

3) «Объем частных инвестиций, привлеченных в инновационную экосистему инновационного центра «Сколково», включая инвестиции в проекты компаний-участников и Сколтех»; млрд. рублей; 19,3.

4) Внебюджетные инвестиции, привлеченные в проекты участников проекта «Сколково», а также внебюджетные инвестиции в иные юридические лица, привлеченные в результате использования сервисов»; млрд. рублей; 11,5.

5) «Выручка компаний-участников проекта «Сколково», полученная   
от результатов исследовательской деятельности (накопленным итогом»);   
млрд. рублей; 130,1.

6) «Выручка участников проекта «Сколково» от коммерциализации результатов исследовательской деятельности и выручка иных юридических лиц, полученная ими в результате использования сервисов»; млрд. рубле; 65.

7) «Число публикаций в журналах, индексируемых в базе данных   
«Сеть науки» (WEB of Science) (на 1 исследователя автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий»)»; единиц; 1,19.

8) «Удельное число публикаций, индексируемых в базах данных WEB of Science, Scopus, приходящихся на одного работника из числа профессорско-преподавательского состава автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Сколковский институт науки и технологий»; единиц; 4,6.

9) «Доля выпускников автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий», вовлеченных в инновационную деятельность»; процентов; 70.

10) «Интегральный вклад проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» в экономику Российской Федерации (накопленным итогом)»; млрд. рублей; 72,6.

11) «Коэффициент пригодности инновационного центра для жизни   
и работы (коэффициент счастья)»; пунктов; 50.

12) «Сокращение средних сроков коммерциализации проектов участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»; процентов; 5.

13) «Количество аккредитованных региональных операторов «Сколково»; единиц; 30.

14) «Количество квалифицированных резидентов региональных операторов «Сколково»; единиц; 1000.

15) «Количество участников проекта «Сколково», разместившихся   
в Москве, в том числе на территории инновационного центра «Сколково»; единиц; 2000.

5. Подпрограмма «Совершенствование таможенной деятельности» Государственной [программ](consultantplus://offline/ref=771EE5EC049376F2CF428C7B0353AD3BD2F225019D4C0AD533331D9114A390E8A85A8588A568E637zBW2P)ы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности»[[7]](#footnote-7) (далее – ГП 27).

1) «Предельное время прохождения таможенных операций   
при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта для товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки»; часов; 1,5.

2) «Предельное время прохождения таможенных операций   
при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления для товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки»; часов; 1,5.

3) «Доля товарных партий, в отношении которых проведен таможенный досмотр, в общем количестве товарных партий, в отношении которых подана декларация на товары (не более)»; процентов; 4,8.

4) «Доля нарушений таможенного законодательства и иных правонарушений, выявленных при декларировании товаров с применением системы управления рисками, в общем объеме таких нарушений, выявленных таможенными органами по результатам таможенного контроля (не менее)»; процентов; 86.

5) «Предельное время совершения таможенными органами операций, связанных с осуществлением государственного контроля в автомобильных пунктах пропуска, при условии, что в отношении товаров (транспортных средств) предоставлена необходимая информация (документы) и товары (транспортные средства) не идентифицированы как рисковые товары (транспортные средства), требующие дополнительной проверки документов   
и (или) досмотра, и не подлежат ветеринарному, фитосанитарному, санитарно-карантинному контролю»; минут; 20.

6) «Количество введенных площадей объектов таможенной инфраструктуры, относящихся к федеральной собственности, используемых для размещения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации   
и обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов, за счет нового строительства (приобретения) (в соответствии с выделяемыми бюджетными ассигнованиями)»; тыс. кв. метров; 29,219.

7) «Доля освоения бюджетных ассигнований, предназначенных   
на реализацию мероприятий по предоставлению имеющим специальные звания сотрудникам и иным категориям граждан в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения, в общем объеме финансирования, выделенного на эти цели»; процентов; 99.

1. **Краткая характеристика ресурсов, которыми располагает Министерство для реализации документов стратегического планирования**

Министерству, подведомственным Министерству федеральным службам   
в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации государственных программ Российской Федерации   
и на непрограммные направления деятельности (в соответствии с ведомственной структурой расходов федерального бюджета на очередной год).

Структура центрального аппарата Министерства и перечень подведомственных Министерству федеральных служб представлены   
на официальном сайте Министерства.

1. **Информация о разработке новых и корректировке действующих документов стратегического планирования в планируемый период   
   и их обоснования**

В течение планового периода предполагается внесение изменений   
в государственные программы Российской Федерации, по которым Министерство является ответственным исполнителем для учета поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации,   
а также для учета изменений целей, задач и показателей документов стратегического планирования, в том числе основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации.

План деятельности Министерства будет уточняться по мере разработки документов стратегического планирования Российской Федерации, сообразно корректировке соответствующих государственных программ Российской Федерации.

**ПЛАН-ГРАФИК**

**мероприятий Министерства финансов Российской Федерации**

**по реализации документов стратегического планирования**

| **Мероприятия** | **Ожидаемые результаты** | **Индикаторы реализации мероприятий** | **Тип  деятельности** | **Срок реализации мероприятия, значение индикатора** | | | | | | **Источник** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **Цель 1. Обеспечение долгосрочной устойчивости федерального бюджета и повышение эффективности управления общественными финансами**  **Ответственный исполнитель: В.В. Колычев** | | | | | | | | | | |
| **Направление (блок мероприятий) 1.1. Формирование бюджетной политики и совершенствование инструментов управления общественными финансами** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 1.1.** Ежегодный первичный структурный дефицит федерального бюджета по отношению к валовому внутреннему продукту, не более (процентов) | | | | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 1.1.**   Охват бюджетных ассигнований федерального бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования, не менее (процентов) | | | | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 1.1.**   Охват бюджетных ассигнований обзорами бюджетных расходов в течение 6 лет | | | | 10 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | ГП 39 |
| Мероприятие 1.1.1.  Формирование бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период  Ответственный исполнитель:  Цибанов В.Н. | Заблаговременная подготовка необходимых мер, способствующих сохранению устойчивости бюджетов бюджетной системы в рамках прогноза, снизит влияние факторов неопределенности на бюджетную политику государства, повысит качество управления публичными финансами. Определение процедур формирования долгосрочного бюджетного прогноза. | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 1.1.1.1.  Представлен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Российской Федерации на долгосрочный период.  Ответственный исполнитель:  Цибанов В.Н. | - | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Мероприятие 1.1.2. Внедрение института обзоров бюджетных расходов  Ответственный исполнитель:  Цибанов В.Н. | Проведение анализа расходов федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и подготовка предложений об оптимизации расходов указанных бюджетов | - | проектный |  |  |  |  |  | II кв. | ГП 39 |
| Контрольное событие 1.1.2.1. Проведены обзоры бюджетных расходов по 6 выбранным сферам (направлениям) в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  Ответственный исполнитель:  Цибанов В.Н. | - | - | процессный | II кв. |  |  |  |  |  | ГП 39 |
| Контрольное событие 1.1.2.2. Проведены обзоры бюджетных расходов по 6 выбранным сферам (направлениям) в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  Ответственный исполнитель:  Цибанов В.Н. | - | - | процессный |  | II кв. |  |  |  |  | ГП 39 |
| Контрольное событие 1.1.2.3. Проведены обзоры бюджетных расходов по 6 выбранным сферам (направлениям) в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  Ответственный исполнитель:  Цибанов В.Н. | - | - | процессный |  |  | II кв. |  |  |  | ГП 39 |
| Контрольное событие 1.1.2.4. Проведены обзоры бюджетных расходов по 6 выбранным сферам (направлениям) в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  Ответственный исполнитель:  Цибанов В.Н. | - | - | процессный |  |  |  | II кв. |  |  | ГП 39 |
| Контрольное событие 1.1.2.5. Проведены обзоры бюджетных расходов по 6 выбранным сферам (направлениям) в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов  Ответственный исполнитель:  Цибанов В.Н. | - | - | процессный |  |  |  |  | II кв. |  | ГП 39 |
| Контрольное событие 1.1.2.6. Проведены обзоры бюджетных расходов по 6 выбранным сферам (направлениям) в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов  Ответственный исполнитель:  Цибанов В.Н. | - | - | процессный |  |  |  |  |  | II кв. | ГП 39 |
| Мероприятие 1.1.3.  Учет, прогнозирование и оценка налоговых расходов Российской Федерации в рамках бюджетного процесса  Ответственный исполнитель:  Лебединская Е.В. | Обеспечение на регулярной основе централизованного сбора, обработки и учета информации о предоставляемых налоговых расходах Российской Федерации; подготовка отчета по фактическим и прогнозным объемам налоговых расходов Российской Федерации и представление его в составе материалов к проекту Федерального закона о федеральном бюджете | - | процессный | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | ГП 39, ОНДП |
| Мероприятие 1.1.4.  Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей функционирование и формирование перечня источников доходов Российской Федерации  Ответственный исполнитель:  Лебединская Е.В. | Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей процесс формирования, ведения и проверки информации в перечне источников доходов Российской Федерации | - | процессный | II кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 1.1.5.  Подготовка предложений по совершенствованию регулирования неналоговых платежей предпринимателей с учетом результатов работы экспертной рабочей группы по вопросам неналоговых платежей предпринимателей  Ответственный исполнитель:  Лебединская Е.В. | Доклад в Правительство Российской Федерации о результатах инвентаризации обязательных платежей предпринимателей, которые не регулируются законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и предлагаемых подходах, устанавливающих прозрачные и предсказуемые механизмы регулирования таких неналоговых платежей | - | процессный | I кв. | - | - | - | - | - | ГП 39, ОНДП |
| Мероприятие 1.1.6.  Совершенствование системы администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и повышение эффективности работы с дебиторской задолженностью по доходам  Ответственный исполнитель:  Лебединская Е.В. | Доклад в Правительство Российской Федерации о результатах работы по сокращению объемов дебиторской задолженности и улучшению качества администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Создание механизма регулярного анализа качества администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и выработки подходов к его повышению на среднесрочную перспективу | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ОНДП |
| **Направление (блок мероприятий)** **1.2. Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 1.2.**   Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), определяемый Международным бюджетным партнерством (баллов) | | | | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 1.2.**   Доля субъектов Российской Федерации, утвердивших мероприятия по развитию инициативного бюджетирования в составе государственных программ субъектов Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации (процентов) | | | | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ГП 39 |
| Мероприятие 1.2.1.  Формирование и представление основных положений федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в формате "Бюджет для граждан"  Ответственный исполнитель: Романов С.В. | Повышение уровня информированности граждан о проводимой бюджетной политике и бюджетном процессе.  Размещение на официальном сайте Минфина России основных положений федерального закона о федеральном бюджете в формате  "Бюджет для граждан" | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Контрольное событие 1.2.1.1. Опубликованы в формате "Бюджет для граждан" основные положения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период  Ответственный исполнитель: Романов С.В. | - | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Мероприятие 1.2.2. Представление информации об исполнении федерального бюджета  Ответственный исполнитель: Белякова З.Г. | Повышение доступности сведений об исполнении федерального бюджета для заинтересованных пользователей | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 1.2.2.1.  Размещено на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" иллюстрированное издание, содержащее информацию об исполнении федерального бюджета за 2018 год  Ответственный исполнитель: Белякова З.Г. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 1.2.2.2.  Размещено на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" иллюстрированное издание, содержащее информацию об исполнении федерального бюджета за 2019 год  Ответственный исполнитель: Белякова З.Г. | - | - | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 1.2.2.3.  Размещено на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" иллюстрированное издание, содержащее информацию об исполнении федерального бюджета за 2020 год  Ответственный исполнитель: Белякова З.Г. | - | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 1.2.3.  Реализация принципа информационной открытости в Минфине России  Ответственный исполнитель:  Чернякова Е.Е. | Обеспечена реализация  принципа информационной открытости  в Минфине России | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 1.2.3.1.  Обеспечена позиция Минфина России не ниже 5 места по результатам мониторинга информационной открытости федеральных органов исполнительной власти (данные опубликованы на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет")  Ответственный исполнитель:  Чернякова Е.Е. | - | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Контрольное событие 1.2.3.2.  Обеспечена позиция Минфина России не ниже 10 места в интегральном рейтинге публикации информации в формате открытых данных федеральными органами исполнительной власти на портале открытых данных Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ([www.data.gov.ru](http://www.data.gov.ru))  Ответственный исполнитель:  Чернякова Е.Е. | - | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Мероприятие 1.2.4.  Обеспечение ежегодного прироста уникальных пользователей Единого портала бюджетной системы Российской Федерации  Ответственный исполнитель:  Чернякова Е.Е. | Популяризация единого портала бюджетной системы Российской Федерации, расширение объема публикуемой информации и повышение ее востребованности | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 1.2.5.  Реализация Программы развития инициативного бюджетирования в Российской Федерации  Ответственный исполнитель: Романов С.В. | Повышение информированности населения о возможностях участвовать в определении и выборе направлений расходования бюджетных средств, в Последующем контроле за реализацией отобранных проектов;  повышение востребованности информации о формировании и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - | процессный | - | - | - | - | - | IV кв. | ГП 39 |
| **Цель 2. Повышение качества управления бюджетным процессом**  **Ответственный исполнитель: Т.Г. Нестеренко** | | | | | | | | | | |
| **Направление (блок мероприятий) 2.1. Развитие бюджетного законодательства Российской Федерации** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 2.1.**   Комплексная оценка качества управления бюджетным процессом (процентов) | | | | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 2.1.**   Доля субъектов Российской Федерации, в которых государственные (муниципальные) услуги в социальной сфере оказываются исполнителями услуг, отобранными конкурентными способами (процентов) | | | | - | - | 20 | 30 | 40 | 50 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 2.1.**   Доля нормативных правовых актов (федеральных стандартов), регулирующих ведение учета и составление отчетности организациями государственного сектора, синхронизированных с положениями Международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора (процентов) | | | | 55 | 100 | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.1.1. Подготовка новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации  Ответственный исполнитель: Саакян Т.В. | Обеспечение стабильности бюджетного законодательства, повышение эффективности расходов бюджетов, оптимизация распределения финансовых ресурсов, систематизация норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, оптимизация его структуры, реформирование его отдельных норм | **-** | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.1.1.1. Внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Бюджетного кодекса Российской Федерации, доработанного с учетом заключений Минюста России, Государственно-правового управления Президента Российской Федерации, принятых Государственной Думой федеральных законов о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, формирующих проект Бюджетного кодекса Российской Федерации  Ответственный исполнитель: Саакян Т.В. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.1.2. Разработка нормативных правовых актов, направленных на создание системы правового регулирования бюджетных правоотношений в сфере оказания государственных и муниципальных услуг в социальной сфере.  Ответственный исполнитель: Саакян Т.В. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.1.2.1. Проекты нормативных правовых актов, необходимых для реализации проекта федерального закона № 519530-7 "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", внесены в Правительство Российской Федерации  Ответственный исполнитель: Саакян Т.В. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| **Направление (блок мероприятий) 2.2. Оптимизация бюджетного процесса** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 2.2.**   Комплексная оценка качества управления бюджетным процессом (процентов) | | | | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 2.2.**   Доля нормативно-правовых актов (федеральных стандартов), применяемых при ведении учета и составлении отчетности организациями бюджетной сфер, синхронизированных с положениями Международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора (процентов) | | | | 34 | 52 | 76 | 100 | - | - | ГП39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 2.2.**   Сокращение фактических сроков подготовки и сдачи регламентной отчетности об исполнении федерального бюджета и консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов (процентов) | | | | 10 | 20 | 30 | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.2.1.  Разработка основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на очередной финансовый год и плановый период  Ответственный исполнитель:  Цибанов В.Н. | Определены основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на очередной финансовый год и плановый период с учетом формирования "программного" бюджета и с распределением бюджетных ассигнований по субъектам бюджетного планирования-ответственным исполнителям государственных программ | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.2.1.1. Представлены в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период  Ответственный исполнитель:  Цибанов В.Н. | - | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Мероприятие 2.2.2.  Совершенствование процедур формирования и исполнения федерального бюджета  Ответственный исполнитель:  Белякова З.Г. | 1. Оптимизация процесса составления и исполнения федерального бюджета, в том числе с исключением избыточных (дублирующих) процедур  2. Внедрение системного контроля документов, материалов и приложений подлежащих изменению в связи с изменениями, вносимыми в ведомственную структуру расходов при формировании федерального бюджета | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.2.3.  Формирование Графика подготовки и рассмотрения в текущем финансовом году проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период  Ответственный исполнитель:  Белякова З.Г. | Координация деятельности участников бюджетного процесса в ходе подготовки проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов на очередной финансовый год и плановый период | - | процессный | - | - | I кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.2.4.  Формирование основных характеристик федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период и методики расчета базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на очередной финансовый год и плановый период  Ответственный исполнитель:  Белякова З.Г. | Разработаны принимаемые за основу проектировки основных характеристик федерального бюджета для подготовки проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также проект методики расчета базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам Российской Федерации и непрограммным направлениям деятельности на очередной финансовый год и плановый период | - | процессный | - | - | II кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.2.5.  Подготовка проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период  Ответственный исполнитель:  Белякова З.Г. | Проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в программном формате | - | процессный | - | - | III кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.2.5.1.  Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в программном формате  Ответственный исполнитель:  Белякова З.Г. | - | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Мероприятие 2.2.6.  Подготовка проекта федерального закона об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год  Ответственный исполнитель:  Белякова З.Г. | Закон об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год | - | процессный | - | - | III кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.2.6.1.  Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект Федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2018 год"  Ответственный исполнитель:  Белякова З.Г. | - | - | процессный | III кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.2.6.2.  Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект Федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2019 год"  Ответственный исполнитель:  Белякова З.Г. | - | - | процессный | - | III кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.2.6.3.  Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект Федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2020 год"  Ответственный исполнитель:  Белякова З.Г. | - | - | процессный | - | - | III кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.2.7.  Подготовка проектов актов Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования организации бюджетного процесса при составлении проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период  Ответственный исполнитель:  Романов С.В. | Проекты актов Правительства Российской Федерации по вопросу совершенствования организации бюджетного процесса при составлении проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. | - | процессный | II кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.2.8.  Совершенствование методологии формирования обоснований бюджетных ассигнований и обоснований (расчётов) плановых сметных показателей  Ответственный исполнитель:  Романов С.В. | Обеспечено нормативно-правовое регулирование формирования и представления обоснований бюджетных ассигнований и обоснований (расчётов) плановых сметных показателей | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.2.9.  Классификация бюджета  Ответственный исполнитель:  Романов С.В. | Издание Порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации для составления и исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.2.10.  Развитие методологии формирования информации по статистике государственных финансов  Ответственный исполнитель:  Романов С.В. | Совершенствование методологии формирования информации по статистике государственных финансов в соответствии с требованиями международных стандартов по статистике государственных финансов (СГФ-2014), федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.2.11.  Применяются федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора, синхронизированные с положениями Международных стандартов финансовой отчетности для общественного сектора, принятые согласно Программе разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов  Ответственный исполнитель:  Романов С.В. | Совершенствование бухгалтерской (финансовой) отчетности сектора государственного управления формирования, ориентированное на сближение с международными стандартами финансовой отчетности | - | процессный | - | - | - | IV кв. | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.2.12. Управление резервным фондом Президента Российской Федерации на исполнение расходных обязательств Российской Федерации  Ответственный исполнитель:  Ерошкина Л.А. | 1. Своевременное представление бюджетных средств по решениям Президента Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного законодательства  2. Создание и поддержание необходимых финансовых резервов | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.2.12.1.  Осуществлено своевременное представление бюджетных средств по решениям Президента Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации в 2019 году  Ответственный исполнитель:  Ерошкина Л.А. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.2.12.2.  Осуществлено своевременное представление бюджетных средств по решениям Президента Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации в 2020 году  Ответственный исполнитель:  Ерошкина Л.А.. | - | - | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.2.12.3. Осуществлено своевременное представление бюджетных средств по решениям Президента Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации в 2021 году  Ответственный исполнитель:  Ерошкина Л.А. | - | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.2.13.  Управление резервным фондом Правительства Российской Федерации на исполнение расходных обязательств Российской Федерации  Ответственный исполнитель:  Белякова З.Г. | 1. Своевременное представление бюджетных средств по решениям Правительства Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного законодательства  2. Создание и поддержание необходимых финансовых резервов | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.2.14.  Управление иными резервами на исполнение расходных обязательств Российской Федерации  Ответственный исполнитель:  Белякова З.Г. | 1. Своевременное представление бюджетных средств по решениям Правительства Российской Федерации в соответствии с требованиями бюджетного законодательства  2. Создание и поддержание необходимых финансовых резервов | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.2.15.  Подготовка нормативных правовых актов, определяющих особенности реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период)"  Ответственный исполнитель: Саакян Т.В. | Установление мер, необходимых для реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.2.15.1.  Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об особенностях реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период  Ответственный исполнитель: Саакян Т.В. | - | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Мероприятие 2.2.16.  Мониторинг подготовки нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в целях реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период  Ответственный исполнитель: Саакян Т.В. | Формирование информации о ходе подготовки и внесения в Правительство Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти проектов актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации федеральных законов о федеральном бюджете | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.2.16.1.  Направлен в Правительство Российской Федерации проект графика подготовки актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период  Ответственный исполнитель: Саакян Т.В. | - | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Мероприятие 2.3.1. Совершенствование бюджетных инвестиций | Подготовка и принятие изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, направленных на совершенствование бюджетных инвестиций | - | процессный | - | II кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| **Направление (блок мероприятий) 2.3. Повышение операционной эффективности бюджетных расходов** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 2.3.**   Комплексная оценка качества управления бюджетным процессом | | | | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 2.3.**   Качество планирования и осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере (процентов) | | | | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 2.3.**   Среднегодовое предельное значение остатка средств на едином счете федерального бюджета в валюте Российской Федерации (млрд рублей) | | | | 975 | 900 | 850 | - | - | - | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 2.3.**   Доля федеральных органов исполнительной власти, все функции которых включены в реестр функций (полномочий) федеральных органов исполнительной власти (процентов) | | | | 100 | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.3.1. Реализация ведомственного проекта (формирование предложений по оптимизации системы государственного управления – состава, численности и расходов федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений, созданных для выполнения функций этих органов)  Ответственный исполнитель: Яковлева Е.П. | Подготовлены предложения по оптимизации состава, численности и расходов на обеспечение деятельности федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений |  | проектный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.3.1.1. Сформирован реестр функций (полномочий) федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации  Ответственный исполнитель: Яковлева Е.П. | - | - | проектный | III кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.3.1.2. Проведен мониторинг функций федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации  Ответственный исполнитель: Яковлева Е.П. | - | - | проектный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.3.1.3. Подготовлены предложения в отношении конкретных федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации по оптимизации состава, численности и расходов федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений  Ответственный исполнитель: Яковлева Е.П. | - | - | проектный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.3.1.4. Сформирован реестр функций (полномочий) федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации  Ответственный исполнитель: Яковлева Е.П. | - | - | проектный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.3.1.5. Проведен мониторинг функций федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации  Ответственный исполнитель: Яковлева Е.П. | - | - | проектный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.3.1.6. Подготовлены предложения в отношении конкретных федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации по оптимизации состава, численности и расходов федеральных органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений  Ответственный исполнитель: Яковлева Е.П. | - | - | проектный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| **Направление (блок мероприятий) 2.4. Совершенствование систем контроля и качества финансового менеджмента** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 2.4.**   Среднее значение качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета (баллов) | | | | 55 | 60 | 65 | 66 | 67 | 68 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 2.4.**   Качество планирования и осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, не менее (процентов) | | | | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | ГП 39 |
| Мероприятие 2.4.1.  Разработка стандартов осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля  Ответственный исполнитель: Романов С.В. | Обеспечение методологической поддержки органам государственного (муниципального) финансового контроля по осуществлению государственного (муниципального) финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений |  | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.4.1.1.  Внесены в Правительство Российской Федерации проекты постановлений Российской Федерации об утверждении стандартов по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля  Ответственный исполнитель: Романов С.В. | - | - | процессный | IV кв. | IV кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.4.2.  Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента  Ответственный исполнитель:  Романов С.В. | Обеспечение полноты и объективности результатов проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.4.3.  Совершенствование систем внутреннего финансового контроля и аудита в секторе государственного управления  Ответственный исполнитель:  Романов С.В. | Создание эффективной системы внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита в секторе государственного управления | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| **Направление (блок мероприятий) 2.5. Совершенствование информационного обеспечения бюджетных правоотношений** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 2.5.**   Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора государственного управления (процентов) | | | | 60 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ГП 39 |
| Мероприятие 2.5.1. Реализован комплекс мероприятий по совершенствованию и автоматизации процессов и процедур управления государственным долгом и финансовыми активами в целях внедрения принципа однократного ввода информации и сокращения бумажного документооборота  Ответственный исполнитель:  Чернякова Е.Е. | Обеспечена автоматизация процессов и процедур управления долгом и финансовыми активами в системе "Электронный бюджет" | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 2.5.1.1. Осуществлено внедрение подсистемы управления государственным долгом и финансовыми активами в части ведения Государственной долговой книги Российской Федерации  Ответственный исполнитель:  Чернякова Е.Е. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| **Направление (блок мероприятий) 2.6. Развитие контрактной системы в сфере закупок** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 2.6.**   Количество разделов каталога, включающих наиболее востребованные и часто закупаемые товары, работы, услуги (единиц) | | | | 28 | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.6.1.  Формирование и ведение каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  Ответственный исполнитель:  Демидова Т.П. | Создан каталог наиболее востребованных и капиталоемких потребностей заказчиков |  | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 2.6.2. Совершенствование законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок  Ответственный исполнитель:  Демидова Т.П | Приняты соответствующие нормативные правовые акты | - | процессный | - | - | - | - | - | IV кв. | ГП 39 |
| **Направление (блок мероприятий) 2.7. Формирование института развития проектного финансирования** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 2.7.**   Коэффициент достаточности капитала государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" (процентов) | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 2.7.**   Чистая стоимость материальных активов государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"  (млрд. долларов США) | | | | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ГП 39 |
| **Цель 3. Развитие налоговой и таможенной системы и регулирование производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров**  **Ответственный исполнитель: И.В. Трунин** | | | | | | | | | | |
| **Направление (блок мероприятий) 3.1. Развитие налогового и таможенного законодательства Российской Федерации, а также нормативно-правовой базы в сфере регулирования производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 3.1.**   Собираемость налогов и сборов (процентов) | | | | 98,65 | 98,72 | 98,79 | 98,86 | 98,93 | 99 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 3.1.**   Процентное соотношение сумм требований, рассмотренных судами в пользу налоговых органов, относительно общих сумм по судебным спорам с налогоплательщиками (процентов) | | | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 3.1.**   Результативность таможенного контроля по собираемости таможенных платежей (процентов) | | | | - | 80 | 80,5 | 80,5 | 81 | 81,5 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 3.1.**   Снижение разницы между объемом потребления алкогольной продукции на душу населения и объемом легальных розничных продаж алкогольной продукции на душу населения (литров) | | | | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | ГП 39 |
| **Направление (блок мероприятий) 3.2. Развитие системы налогового администрирования** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 3.2.**   Собираемость налогов и сборов (процентов) | | | | 98,65 | 98,72 | 98,79 | 98,86 | 98,93 | 99 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 3.2.**   Процентное соотношение сумм требований, рассмотренных судами в пользу налоговых органов, относительно общих сумм по судебным спорам с налогоплательщиками (процентов) | | | | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ГП 39 |
| Мероприятие 3.2.1. Разработка проекта федерального закона, предусматривающего создание стимулирующих налоговых условий для выделения и переработки этана в нефтегазохимическую продукцию на производственных мощностях, введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2022 года  Ответственный исполнитель: Сазанов А.В. | Стимулирование производства нефтегазохимической продукции, в качестве сырья для производства которой используется этан | - | процессный | II кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 3.2.1.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий создание стимулирующих налоговых условий для выделения и переработки этана в нефтегазохимическую продукцию на производственных мощностях, введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2022 года  Ответственный исполнитель: Сазанов А.В. | - | - | процессный | II кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.2.2. Разработка проекта федерального закона, предусматривающего включение в Налоговый кодекс Российской Федерации отдельных неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер (публично-правовая природа, обязательность уплаты, наличие характерных для налога элементов платежа)  Ответственный исполнитель: Сазанов А.В. | Повышение качества администрирования неналоговых платежей | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 3.2.2.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, предусматривающий включение в Налоговый кодекс Российской Федерации отдельных неналоговых платежей, имеющих квазиналоговый характер (публично-правовая природа, обязательность уплаты, наличие характерных для налога элементов платежа)  Ответственный исполнитель: Сазанов А.В. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.2.3. Разработка проекта федерального закона в части совершенствования таможенной процедуры свободной таможенной зоны в Российской Федерации  Ответственный исполнитель: Сазанов А.В. | "Приведение норм национального законодательства, регулирующего вопросы функционирования свободных (специальных, особых) экономических зон в Российской Федерации, в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС  " | - | процессный | III кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 3.2.3.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального законов в части совершенствования таможенной процедуры свободной таможенной зоны в Российской Федерации  Ответственный исполнитель: Сазанов А.В. | - | - | процессный | III кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.2.3. Разработка проекта постановления о проведении эксперимента по прослеживаемости отдельных видов товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления  Ответственный исполнитель: Сазанов А.В. | Установление правовых основ для отработки в экспериментальном режиме организационно-технических и иных мероприятий по внедрению в Российской Федерации национальной системы прослеживаемости товаров |  | процессный | I кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 3.2.3.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления о проведении эксперимента по прослеживаемости отдельных видов товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления  Ответственный исполнитель: Сазанов А.В. | - | - | процессный | I кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.2.4. Разработка проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части осуществления розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)  Ответственный исполнитель: Сазанов А.В. | Создание условий легальной розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 3.2.4.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части осуществления розничной продажи алкогольной продукции дистанционным способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)  Ответственный исполнитель: Сазанов А.В. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.2.5. Организация и проведение налогового контроля налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов с применением аналитических инструментов, выявление сокрытой налоговой базы и недостоверной информации при расчете налогов, сборов и страховых взносов  Ответственный исполнитель: Егоров Д.В. | Повышение эффективности налогового контроля в результате применения современных аналитических инструментов, позволяющих обеспечить выявление сокрытой налоговой базы и соблюдение законных прав и интересов налогоплательщиков, плательщиков страховых взносов | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 3.2.5.1.  Изданы приказы об осуществлении ФНС России и территориальными налоговыми органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  Ответственный исполнитель: Егоров Д.В. | - | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Контрольное событие 3.2.5.2.  Издан приказ ФНС России об утверждении форм статистической налоговой отчетности на соответствующий год  Ответственный исполнитель: Засько В.Н. | - | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Мероприятие 3.2.6.  Развитие инструментов риск-анализа и дистанционного автоматизированного контроля  Ответственный исполнитель: Егоров Д.В. | Повышение качества налогового администрирования в части проведения дистанционного автоматизированного контроля с использованием системы маркировки товаров.  Обеспечение полноты учета выручки в целях правильного формирования налогооблагаемой базы | - | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.2.7.  Обеспечение урегулирования налоговой задолженности  Ответственный исполнитель: Солдатенков В.Ю. | Организация работы по урегулированию и взысканию задолженности с целью обеспечения уплаты обязательных платежей | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.2.8.  Развитие концепции повышения эффективности процедур банкротства  Ответственный исполнитель:  Харитонов К.Г. | Организация работы по сопровождению процедур банкротства с целью обеспечения наиболее полной уплаты обязательных платежей | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.2.9.  Мониторинг соблюдения порядка досудебного урегулирования споров  Ответственный исполнитель:  Суворова Е.В. | Учет результатов проведенного мониторинга при создании условий для объективного рассмотрения и принятия решений по жалобам налогоплательщиков и снижение числа споров с участием налоговых органов в судах за счет их разрешения в досудебном порядке | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.2.10.  Методологическое обеспечение работы налоговых органов по вопросам исчисления налогов, сборов и страховых взносов  Ответственный исполнитель: Бондарчук С.Л. | Повышение качества налогового администрирования в части исчисления налогов, сборов и страховых взносов | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.2.11.  Организация работы с налогоплательщиками  Ответственный исполнитель:  Чепурина О.Н. | Создание условий для повышения уровня исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств, повышение налоговой информированности субъектов предпринимательской деятельности и граждан, способствующих сокращению издержек налогоплательщиков при исполнении обязанности по исчислению и уплате налогов | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.2.12.  Развитие международного сотрудничества  Ответственный исполнитель:  Вольвач Д.В. | Совершенствование налогового администрирования с учетом применения практик налоговых администраций зарубежных стран | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.2.13.  Совершенствование системы управления рисками, направленной на профилактику нарушений и повышение эффективности в деятельности налоговых органов, посредством проведения риск-ориентированных мероприятий внутреннего аудита с оценкой надежности систем внутреннего контроля  Ответственный исполнитель:  Воронова Н.А. | Повышение эффективности деятельности налоговых органов, выявление резервов и обеспечение дополнительных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.2.14.  Обеспечение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учета организаций и физических лиц, а также разрешительно-лицензионной деятельности  Ответственный исполнитель:  Колесников В.Г. | Обеспечение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учета организаций и физических лиц, а также разрешительно-лицензионной деятельности | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.2.15.  Организация и проведение профилактических мероприятий по предотвращению должностных правонарушений в системе  налоговых органов  Ответственный исполнитель:  Шевченко И.В. | Создание условий для реализации налогоплательщиками своего права на получение услуг от государственных служащих – работников налоговых органов, исполненных  надлежащим образом | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.2.16.  Организация и осуществление ресурсного обеспечения мероприятий госпрограммы  Ответственный исполнитель:  Андрющенко С.Н. | Обеспечение возможности реализации мероприятий подпрограммы | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.2.17.  Организация и проведение мероприятий по реализации федеральными государственными образовательными бюджетными учреждениями, подведомственными Федеральной налоговой службе, дополнительных профессиональных программ в рамках исполнения государственных заданий на оказание государственных услуг  Ответственный исполнитель:  Шевченко И.В. | Оказание федеральными государственными образовательными бюджетными учреждениями, подведомственными Федеральной налоговой службе, образовательных услуг надлежащего качества по профессиональной переподготовке и повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы по основным направлениям профессиональной деятельности.  Исполнение требований Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ ""О государственной гражданской службе Российской Федерации"" в части повышения профессионального уровня федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.2.18.  Создание единого ресурса сведений о населении  Ответственный исполнитель:  Чепурина О.Н. | Создан единый ресурс сведений о населении, обеспечивающий однозначное определение участников правоотношений - представителей гражданского общества и государства | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| **Направление (блок мероприятий) 3.3. Развитие системы таможенного администрирования** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 3.3.**   Результативность таможенного контроля по собираемости таможенных платежей (процентов) | | | | 98,65 | 98,72 | 98,79 | 98,86 | 98,93 | 99 | ГП 39 |
| **Направление (блок мероприятий) 3.4. Осуществление государственных функций и оказание государственных услуг в сфере производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 3.4.**   Снижение разницы между объемом потребления алкогольной продукции на душу населения и объемом легальных розничных продаж алкогольной продукции на душу населения (литров) | | | | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | ГП 39 |
| Мероприятие 3.4.1.  Проведение внеплановых проверок организаций, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на соответствие установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям, а также административных расследований  Ответственный исполнитель:  Заславский В.В. | Осуществление контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 3.4.1.1.  Проведены внеплановые проверки организаций, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на соответствие установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям, а также административные расследования  Ответственный исполнитель:  Заславский В.В. | - | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Мероприятие 3.4.2.  Предоставление государственной услуги по лицензированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с компетенцией Росалкогольрегулирования  Ответственный исполнитель:  Заславский В.В. | Обеспечение качественного предоставления государственной услуги по лицензированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в соответствии с компетенцией Росалкогольрегулирования | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 3.4.2.1.  Внесены записи в государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также единый государственный реестр мощностей основного технологического оборудования для производства этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового спирта на основании решений о выдаче (переоформлении, продлении срока действия, досрочном прекращении действия) лицензий  Ответственный исполнитель:  Заславский В.В. | - | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| **Направление (блок мероприятий) 3.5. Развитие системы бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудита на основе международных признанных стандартов** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 3.5.**   Доля проверенных аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (процентов) | | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 3.5.**   Качество результатов внешних проверок качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (процентов) | | | | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 3.5.**   Доля организаций, представивших бухгалтерскую (финансовую) отчетность в электронном виде (процентов) | | | | 73 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГП 39 |
| Мероприятие 3.5.1.  Развитие правовой базы бухгалтерского учета и внедрение в федеральные стандарты бухгалтерского учета принципов международных стандартов финансовой отчетности  Ответственный исполнитель:  Шнейдман Л.З. | Обеспечение правовой основы повышения качества бухгалтерской (финансовой) отчетности. Формирование системы федеральных стандартов бухгалтерского учета на основе МСФО | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Мероприятие 3.5.2.  Обеспечение признания МСФО для применения на территории Российской Федерации Ответственный исполнитель:  Шнейдман Л.З. | Применение в Российской Федерации МСФО, выпущенных Фондом МСФО.  Обеспечение доступности полного текста МСФО для составления финансовой отчетности в целях повышения качества и надежности финансовой информации, используемой участниками экономических отношений | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Мероприятие 3.5.3.  Обеспечение условий перехода к "одному окну" бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственные органы, совершенствование формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности  Ответственный исполнитель:  Шнейдман Л.З. | Упрощение порядка представления экономическими субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности, переход на представление отчетности в электронном виде, повышение качества формирования и администрирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности | - | проектный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 3.5.3.1.  Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (в части установления ответственности за непредставление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в государственный информационный ресурс)  Ответственный исполнитель:  Шнейдман Л.З. | - | - | проектный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.5.4.  Обеспечение функционирования институтов и механизмов регулирования бухгалтерского учета, предусмотренных Федеральным законом "О бухгалтерском учете"  Ответственный исполнитель:  Шнейдман Л.З. | Обеспечение на систематической основе работы совета по стандартам бухгалтерского учета, нацеленной на качество финансовой информации, предоставляемой пользователям. Принятие федеральных стандартов бухгалтерского учета на основе МСФО в соответствие с программой их разработки | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Мероприятие 3.5.5.  Развитие правовой базы аудиторской деятельности и обеспечение применения международных стандартов аудита на территории Российской Федерации  Ответственный исполнитель:  Шнейдман Л.З. | Обеспечение правовой основы повышения качества осуществления аудиторской деятельности. Применение в Российской Федерации международных стандартов аудита, выпущенных Международной федерацией бухгалтеров | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.5.6.  Развитие института аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  Ответственный исполнитель:  Шнейдман Л.З. | Повышение роли института аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в общенациональной системе контроля, повышение результативности и качества аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 3.5.6.1.  Обеспечены меры по принятию Федеральным Собранием Российской Федерации проекта федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации, регулирующего аудиторскую деятельность)"  Ответственный исполнитель:  Шнейдман Л.З. | - | - | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 3.5.7.  Осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов  Ответственный исполнитель:  Шнейдман Л.З. | Обеспечение выполнения саморегулируемыми организациями аудиторов требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов | - | процессный | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | ГП 39 |
| **Цель 4. Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами,**  **повышение результативности от участия в международных финансовых и экономических отношениях**  **Ответственный исполнитель: С.А. Сторчак** | | | | | | | | | | |
| **Направление (блок мероприятий) 4.1. Обеспечение интересов Российской Федерации как заемщика, кредитора и гаранта** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 4.1.**   Государственный долг Российской Федерации по отношению к валовому внутреннему продукту, не более (процентов) | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 4.1.**   Доля расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации в общем объеме расходов федерального бюджета», не более (процентов) | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 4.1.**   Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Российской Федерации к доходам федерального бюджета», не более (процентов) | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 4.1.**   Доля государственного внутреннего долга Российской Федерации в общем объеме государственного долга Российской Федерации, не менее (процентов) | | | | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 4.1.**   Обеспечение финансирования поставок на экспорт российской продукции (работ, услуг) в счет предоставленных государственных экспортных кредитов», не менее (процентов) | | | | 96 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 4.1.**   Целевое значение дюрации долгового портфеля Российской Федерации за соответствующий год, не менее (лет) | | | | 4,6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ГП 39 |
| Мероприятие 4.1.1. Подготовка основных направлений государственной долговой политики Российской Федерации и стратегии финансирования дефицита федерального бюджета, входящей в основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | Определены и сформированы основные направления государственной долговой политики Российской Федерации (в том числе приоритеты и инструменты долговой политики, основы взаимодействия с многосторонними банками развития) и стратегия финансирования дефицита федерального бюджета, входящая в основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации, на очередной финансовый год и плановый период | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 4.1.1.1.  Разработаны основные направления государственной долговой политики Российской Федерации на 2020 - 2022 годы  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 4.1.2. Формирование отчета об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в отчетном финансовом году  Ответственный исполнитель: Вышковский К.В. | Раскрытие информации об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в отчетном финансовом году | - | процессный | - | - | I кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 4.1.2.1.  Утвержден отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2018 году  Ответственный исполнитель: Вышковский К.В. | - | - | процессный | I кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 4.1.2.2.  Утвержден отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2019 году  Ответственный исполнитель: Вышковский К.В. | - | - | процессный | - | I кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 4.1.2.3.  Утвержден отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2020 году  Ответственный исполнитель: Вышковский К.В. | - | - | процессный | - | - | I кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 4.1.3.  Подготовка нормативной правовой базы, обеспечивающей выпуски государственных ценных бумаг в очередном финансовом году  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | Определен предельный объем выпусков государственных ценных бумаг в очередном финансовом году | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 4.1.3.1.  Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в валюте Российской Федерации, в 2020 году  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 4.1.3.2.  Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в валюте Российской Федерации, в 2021 году  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | - | - | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 4.1.3.3.  Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в валюте Российской Федерации, в 2022 году  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | - | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 4.1.3.4.  Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, в 2020 году  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 4.1.3.5.  Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, в 2021 году  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | - | - | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 4.1.3.6.  Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, в 2022 году  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | - | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 4.1.4.  Разработка параметров эмиссии государственных ценных бумаг на основе анализа состояния финансовых рынков, а также разработка параметров программ заимствований  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | Достижение приемлемых и экономически обоснованных ориентиров в области риска и стоимости обслуживания долга | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 4.1.5.  Обеспечение регулярного предложения и размещения государственных ценных бумаг на приемлемых условиях  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | Достижение приемлемых и экономически обоснованных ориентиров в области риска и стоимости обслуживания долга | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 4.1.6.  Привлечение услуг ведущих международных рейтинговых агентств, взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | Поддержание кредитного рейтинга Российской Федерации на инвестиционном уровне от трех ведущих международных рейтинговых агентств | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 4.1.7.  Проведение ежегодных встреч с представителями международных рейтинговых агентств  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | Поддержание кредитного рейтинга Российской Федерации на инвестиционном уровне от трех ведущих международных рейтинговых агентств | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 4.1.8.  Взаимодействие на регулярной основе с участниками национального финансового рынка по вопросам реализации государственной долговой политики, состояния государственного долга, развития рынка государственных ценных бумаг  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | Обеспечение поддержания постоянного доступа Российской Федерации к международному и национальному рынкам капиталов | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 4.1.9.  Взаимодействие на регулярной основе с участниками международного финансового рынка по вопросам реализации государственной долговой политики, состояния государственного долга, развития рынка государственных ценных бумаг  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | Обеспечение поддержания постоянного доступа Российской Федерации к международному и национальному рынкам капиталов | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 4.1.10.  Выплата вознаграждений агентам Правительства Российской Федерации  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | Получение профессиональных финансовых услуг и экспертных заключений по вопросам управления государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 4.1.11.  Выплата вознаграждений консультантам  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | Получение профессиональных финансовых услуг и экспертных заключений по вопросам управления государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 4.1.12.  Планирование ассигнований на исполнение государственных гарантий Российской Федерации  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | Сокращение риска неисполнения обязательств | - | процессный | - | - | III кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 4.1.13.  Разработка программ государственных гарантий Российской Федерации (в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период)  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | Разработаны программы государственных гарантий Российской Федерации для включения в проект федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | - | процессный | - | - | III кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 4.1.14.  Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Российской Федерации  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | Исполнение долговых обязательств Российской Федерации своевременно и в полном объеме | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 4.1.15.  Обеспечение защиты интересов Российской Федерации в международных судебных и иных юридических спорах, касающихся финансовых претензий к Российской Федерации  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | Обеспечение представления позиции по искам к Российской Федерации в рамках международных арбитражных разбирательств | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 4.1.16.  Исполнение Программы предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | Обеспечение реализации соглашений Российской Федерации с правительствами иностранных государств-заёмщиками | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| **Направление (блок мероприятий) 4.2. Формирование и реализация государственной политики по управлению средствами Фонда национального благосостояния** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 4.2.**   Доля активов, в которые средства ФНБ размещены на условиях, ориентированных на защиту от инфляционного обесценения, в составе финансовых активов ФНБ, исключающем средства ФНБ, размещенные на счетах и депозитах в Банке России, не менее (процентов) | | | | 28 | 30 | 32 | 35 | 37 | 40 | ГП 39 |
| Мероприятие 4.2.1.  Подготовка нормативной базы для размещения средств ФНБ в Банке России  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | Принят(ы) приказ(ы) Минфина России | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| **Направление (блок мероприятий) 4.3. Нормативно-правовое регулирование и методическое сопровождение государственных заимствований субъектов Российской Федерации** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 4.3.**   Объем государственного долга субъектов Российской Федерации к общему объему доходов бюджетов субъектов Российской Федерации без учета безвозмездных поступлений, не более (процентов) | | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ГП 39 |
| Мероприятие 4.3.1.  Разработка нормативно-правовых актов по вопросам реализации государственной политики в области заимствований и долга субъектов Российской Федерации  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере государственного долга субъектов Российской Федерации | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 4.3.2.  Согласование заимствований субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | Обеспечение допуска на долговой рынок субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, соблюдающих требования бюджетного законодательства Российской Федерации в части заимствований и долга | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 4.3.3.  Раскрытие информации о долговых обязательствах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и уровнях долговой устойчивости субъектов Российской Федерации  Ответственный исполнитель:  Вышковский К.В. | Размещение на сайте Минфина России актуальной информации о долговых обязательствах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, о прошедших государственную регистрацию условиях эмиссии и обращения государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных ценных бумаг, отчетов об итогах эмиссии указанных ценных бумаг, а также об уровнях долговой устойчивости субъектов Российской Федерации | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| **Направление (блок мероприятий) 4.4. Обеспечение интересов Российской Федерации как акционера или участника (донора) международных организаций, фондов, программ** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 4.4.**   Обеспечено участие Российской Федерации в международных организациях и фондах в количестве, не менее (единиц) | | | | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | ГП 39 |
| Мероприятие 4.4.1.  Подготовка и аналитическое обеспечение участия Российской Федерации в форуме БРИКС и иных форумах  Ответственный исполнитель:  Бокарев А.А. | Обеспечение результативного участия Российской Федерации в международных мероприятиях и инициативах в соответствии с установленными приоритетами и задачами |  | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Мероприятие 4.4.2.  Подготовка на регулярной основе заключений Минфина России по проектам двусторонних договоров и соглашений Российской Федерации с иностранными государствами  Ответственный исполнитель:  Бокарев А.А. | Согласование проектов двусторонних договоров и соглашений Российской Федерации с иностранными государствами, своевременное представление заключений по указанным проектам с учетом оценки финансово-экономических последствий их реализации |  | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Мероприятие 4.4.3.  Уплата взносов в международные организации  Ответственный исполнитель:  Бокарев А.А. | Выполнение условий международных соглашений Российской Федерации |  | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Мероприятие 4.4.4.  Обеспечение участия Российской Федерации в ходе заседаний органов управления Международного валютного фонда (МВФ), многосторонних банков развития, Природоохранного партнерства «Северное измерение», Арктического Совета, Совета финансовой стабильности (СФС), «Группы 20», Диалога «Россия-ЕС» и др.  Ответственный исполнитель:  Бокарев А.А. | Обеспечение результативного участия Российской Федерации в международных мероприятиях и инициативах в соответствии с установленными приоритетами и задачами | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Контрольное событие 4.4.4.1. Обеспечена реализация второго этапа программ приграничного сотрудничества Россия – Европейский союз  Ответственный исполнитель:  Бокарев А.А. | - | - | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| **Направление (блок мероприятий) 4.5. Формирование и проведение государственной политики в сфере содействия международному развитию** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 4.5.**   Количество среднесрочных проектов и программ, реализуемых в области содействия международному развитию, не менее (единиц) | | | | 20 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | ГП 39 |
| Мероприятие 4.5.1.  Реализация инициатив в рамках сотрудничества с международными организациями и зарубежными странами  Ответственный исполнитель:  Бокарев А.А. | Выполнение условий международных соглашений Российской Федерации | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Контрольное событие 4.5.1.1.  Обеспечено принятие новой Стратегии развития деятельности Евразийского фонда стабилизации и развития  Ответственный исполнитель:  Бокарев А.А. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 4.5.1.2.  Обеспечена трансформация Евразийского фонда стабилизации и развития в полноценную международную организацию  Ответственный исполнитель:  Бокарев А.А. | - | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 4.5.2.  Реализация проектов в области содействия международному развитию  Ответственный исполнитель:  Бокарев А.А. | Выполнение условий международных соглашений Российской Федерации |  | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| **Направление (блок мероприятий) 4.6. Координация подготовки и реализации проектов, осуществляемых в Российской Федерации при участии многосторонних банков развития** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 4.6.**   Процент инвестиций, осуществленных международными финансовыми организациями на территории Российской Федерации, относительно целевых ориентиров, заявленных в программно-стратегических документах этих международных финансовых организаций, не менее (процентов) | | | | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 4.6.**   Успешность реализации проектов многосторонних банков развития в Российской Федерации (процент проектов, имеющих удовлетворительный рейтинг, от общего числа проектов), не менее (процентов) | | | | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | 71 | ГП 39 |
| Мероприятие 4.6.1.  Привлечение займов международных финансовых организаций и предоставление софинансирования для реализации проектов с участием международных финансовых организаций  Ответственный исполнитель:  Бокарев А.А. | В рамках каждого из проектов, реализуемых Российской Федерацией с участием международных финансовых организаций: выполнение проектных мероприятий, достижение заявленных целей проекта, установленных в соглашениях о займах в соответствии с годовым планом закупок | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 39 |
| Контрольное событие 4.6.1.1. Подготовлены решения Правительства Российской Федерации о проведении переговоров и подписании соглашений о займах между Российской Федерацией и Новым банком развития для финансирования проектов на территории Российской Федерации  Ответственный исполнитель:  Бокарев А.А. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 4.6.1.2. (4.85) Обеспечено представление российских заявок на получение финансирования из Фонда подготовки проектов Нового банка развития  Ответственный исполнитель:  Бокарев А.А. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| **Цель 5. Развитие законодательства Российской Федерации в сфере финансовых рынков,**  **валютного регулирования и валютного контроля, отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней**  **Ответственный исполнитель: А.В. Моисеев** | | | | | | | | | | |
| **Направление (блок мероприятий) 5.1. Развитие финансового рынка, регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 5.1.**   Создание регуляторных условий для развития финансовых рынков (процентов) | | | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 5.1.**   Доля видов продуктов и услуг, доступных клиентам – физическим лицам через дистанционные каналы, по отношению к общему ассортименту продуктов и услуг финансовой организации по секторам (процентов) | | | | - | - | 85 | - | - | - | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 5.1.**   Доля взрослого населения, положительно оценивающего удовлетворенность работой хотя бы одного типа финансовых организаций (процентов) | | | | - | - | 87 | - | - | - | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 5.1.**   Доля объема рынка облигаций юридических лиц - резидентов Российской Федерации, размещенных на территории Российской, в общем объеме заимствований юридических лиц – резидентов Российской Федерации (процентов) | | | | - | - | 25,7 | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.1.  Сопровождение проекта федерального закона № 586986-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности"  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Совершенствование регулирования рынка финансового лизинга и учет интересов участников рынка |  | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.2.  Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности)»  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Совершенствование гражданско-правового регулирования лизинговой деятельности | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.3.  Сопровождение проекта федерального закона  № 220190-7 ""О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях""  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Создание института соглашения с регулятором как основания освобождения от административной ответственности | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.4.  Сопровождение проекта федерального закона  № 564013-7 ""О внесении изменений в статью 76.3 Федерального закона ""О Центральном банке Российской Федерации"" и Федеральный закон ""О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Создание института соглашения с регулятором в целях повышения эффективности противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.5.  Сопровождение проекта федерального закона  № 618877-7 ""О внесении изменений в Федеральный закон ""О рынке ценных бумаг"" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"" (в части введения регулирования категорий инвесторов - физических лиц)""  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Введение регулирования категорий инвесторов - физических лиц (отнесение инвесторов к категориям квалифицированных/ неквалифицированных инвесторов) | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.6.  Разработка актов Правительства Российской Федерации, направленных на определение случаев, в которых юридические лица вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) представлению в соответствии с законодательством Российской Федерации, в ограниченных составе и (или) объеме, определить перечень информации, которую юридические лица вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Определение случаев, в которых юридические лица вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации, подлежащей раскрытию и (или) представлению в соответствии с законодательством Российской Федерации, в ограниченных составе и (или) объеме, определить перечень информации, которую юридические лица вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.7.  Сопровождение в Государственной Думе проекта федерального закона № 484811-7 «О внесении изменений в статью 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Модернизация подходов по применению Банком России мер к кредитным организациям в сторону повышения их гибкости и эффективности | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.8.  Сопровождение в Государственной Думе проекта федерального закона № 616144-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях уточнения перечня банковских операций, порядка выдачи лицензий на осуществление банковских операций с драгоценными металлами и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Уточнение перечня банковских операций, порядка выдачи лицензий на осуществление банковских операций с драгоценными металлами и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.9.  Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений  в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» – опорный банк  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» – опорный банк | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.10.  Сопровождение рассмотрения Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона № 218310-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (в части преобразования Российского объединение инкассации Центрального банка Российской Федерации в акционерное общество)  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Устранение правовой неопределенности Российского объединения инкассации посредством преобразования в акционерное общество позволит обеспечить управление его деятельностью Банком России в рамках корпоративных процедур, предусмотренных законодательством об акционерных обществах | - | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.11.  Разработка проекта федерального закона  ""О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"" и ""О внесении изменений в статью 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"" (в части противодействия коррупции и совершенствования профилактики коррупционных правонарушений)  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Противодействие коррупции и совершенствование профилактики коррупционных правонарушений в связи с трудоустройством бывших служащих Банка России  в организациях, контроль и надзор за которыми осуществляется Банком России | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.12.  Разработка проекта федерального закона  № 419059-7 ""О цифровых финансовых активах""  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере,  и их понятий, а также регулирование публичного привлечения денежных средств  и криптовалют путем размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 5.1.12.1.  Обеспечено сопровождение рассмотрения Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона № 419059-7 "О цифровых финансовых активах"  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.13.  Разработка проекта федерального закона  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Совершенствование законодательства, регулирующего потребительское кредитование, в том числе в части устранения неопределенностей  в правоприменении,  а также повышения уровня защиты прав и интересов заёмщиков при одновременном сохранении баланса интересов кредиторов и заемщиков | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.14.  Разработка проекта федерального закона  «О внесении изменений в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)»  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Создание правовых условий для ограничения влияния крупных кредиторов  на среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) путем ограничения доли одного кредитора | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.15.  Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на совершенствование положений гражданского законодательства, регулирующих страховую деятельность  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Участие в подготовке предложений по совершенствованию положений главы 48 «Страхование» Гражданского кодекса Российской Федерации с учетом анализа практики ее применения в рамках работы, проводимой Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Исследовательский центр частного права имени С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации» в области совершенствования Гражданского кодекса Российской Федерации | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.16.  Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, регулирующее деятельность обществ взаимного страхования  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Разработка мер по развитию взаимного страхования и повышение заинтересованности граждан и юридических лиц в страховании своих имущественных интересов путем объединения в общества взаимного страхования | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.17.  Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на совершенствование регулирования обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Совершенствование регулирования обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц, в частности, в частности, установление необходимости проведения страхователем действий по отбору страховщиков до начала календарного года для обеспечения непрерывности страхования, уточнение требований к структуре страхового тарифа, уточнение положений об ответственности страхователя в случае отсутствия договора обязательного государственного страхования и порядка выплаты таким страхователем компенсаций в случаях предусмотренных Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации", разграничение обязанностей страховщиков, связанных с доплатой страховых сумм при увеличении группы инвалидности, уточнение оснований для отказа в выплате страховых сумм выгодоприобретателям, связанных с совершением застрахованным лицом тяжких и особо тяжких преступлений | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.18.  Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на совершенствование законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Совершенствование законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по итогам правоприменительной практики в части осуществления контроля за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по обязательному страхованию своей гражданской ответственности, дополнительного регулирования порядка осуществления компенсационных выплат, уточнения оснований для предъявления регрессного требования, а также совершенствования системы тарификации ОСАГО и определения условий договора ОСАГО с учетом потребностей страхователей | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 5.1.18.1.  Внесен в Правительство Российской проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (в части совершенствования условий обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств)  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.19.  Подготовка нормативных правовых актов, направленных на реализацию положений Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 320-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение) имущества, утраченного в результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий)  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Реализация положений Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 320-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение) имущества, утраченного в результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий) | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 5.1.19.1.  Издан нормативный правовой акт Минфина России и внесены в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов, направленные на реализацию положений Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 320-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части упорядочивания механизма оказания помощи гражданам на восстановление (приобретение) имущества, утраченного в результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий)  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.20.  Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации, направленного на применение государственной управляющей компанией и специализированным депозитарием однозначного подхода при определении соответствия приобретаемых (удерживаемых) государственной управляющей компанией ценных бумаг требованиям нормативных правовых актов  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Применение государственной управляющей компанией и специализированным депозитарием однозначного подхода при определении соответствия приобретаемых (удерживаемых) государственной управляющей компанией ценных бумаг требованиям нормативных правовых актов | - | процессный | I кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.21.  Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающего особенности инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Установление особенностей инвестирования резерва Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию | - | процессный | III кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.22.  Разработка проекта постановления Правительства Российской Федерации, уточняющего требования к кредитной организации при инвестировании средств пенсионных накоплений в депозиты  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Упрощение действующих механизмов и определение единообразных подходов для инвестирования денежных средств в депозиты в кредитных организациях | - | процессный | III кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.23.  Разработка проекта приказа Минфина России, направленного на реализацию Федерального закона от 23 апреля 2018 г. № 87-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Осуществление своевременного получения управляющей компанией информации о размере средств, подлежащих передаче в Пенсионный фонд Российской Федерации для уплаты гарантийных взносов и осуществления отчислений в резерв по обязательному пенсионному страхованию, а также приведение нормативных правовых актов Минфина России в соответствие с законодательством Российской Федерации | - | процессный | II кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.24.  Подготовка проекта поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 327154-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Повышение эффективности мер по предупреждению банкротства банков, реализуемых Банком России с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора | - | процессный | I кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.25.  Подготовка проекта поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона № 327296-7 ""О внесении изменений в статью 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации""  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Повышение эффективности мер по предупреждению банкротства банков, реализуемых Банком России с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора | - | процессный | I кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.26.  Внесение изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 г. № 2176-р в целях уточнение перечня акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, на которые возложена обязанность по составлению консолидированной финансовой отчетности  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Уточнен перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, на которые возложена обязанность по составлению консолидированной финансовой отчетности | - | процессный | II кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.27.  Выплата комиссионного вознаграждения и возмещение затрат, связанных с погашением гарантированных сбережений граждан  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Погашение гарантированных  сбережений граждан | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.28.  Погашение внутренней задолженности бывшего СССР перед физическими лицами - владельцами специальных (рублевых) счетов  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Погашение внутренней задолженности бывшего СССР перед физическими лицами - владельцами специальных (рублевых) счетов | - | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.29.  Осуществление компенсационных выплат по гарантированным сбережениям граждан  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Погашение гарантированных  сбережений граждан | - | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.1.30.  Регулирование деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей  Ответственный исполнитель:  Пурескина Я.В. | Устранение противоречий и "пробелов" в федеральном законодательстве, обеспечение единства системы правового регулирования отношений, возникающих в области организации и проведения азартных игр и лотерей | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| **Направление (блок мероприятий) 5.2. Развитие валютного законодательства Российской Федерации и осуществление контрольно-надзорной деятельности в сфере валютных правоотношений** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 5.2.**   Результативность контрольных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации (процентов) | | | | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ГП 39 |
| Мероприятие 5.2.1.  Внесение изменений в законодательство Российской Федерации в целях обеспечения правовой основы для проведения валютных операций клиентов Федерального казначейства через его валютные счета и осуществления Федеральным казначейством полномочий агента валютного контроля | Осуществлены меры, направленные на совершенствование валютного регулирования. | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 5.2.1.1.  Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (в части закрепления за Федеральным казначейством функций агента валютного контроля) | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.2.2.  Внесение изменений в законодательство Российской Федерации в целях обеспечения реализации мер, направленных на либерализацию валютного законодательства | Осуществлены меры, направленные на либерализацию валютного регулирования. | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 5.2.2.1.  Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 9 и 14 Федерального закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (в части возможности осуществления валютных операций в наличной иностранной валюте в установленных законодательством Российской Федерации случаях) | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 5.2.2.2.  Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (в части расширения доступа российских экспортеров к продуктам экспортного страхования) | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 5.2.2.3.  Внесение в Правительство Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 12 и 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»  (в части расширения перечня случаев признания взаимозачетов встречных обязательств с нерезидентами за международные перевозки и связанные с ними услуги, а также расширения перечня разрешенных валютных операций для транспортных организаций, связанных с зачислением денежных средств на их счета в банках-нерезидентах на территории иностранного государства) | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Мероприятие 5.2.3.  Внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части привлечения к административной ответственности за валютные правонарушения | Осуществлены меры, направленные на либерализацию административной ответственности за валютные правонарушения | - | процессный | I кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 5.2.3.1.  Внесение в Правительство Российской Федерации проекта поправок к проекту федерального закона № 518084-7 «О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в части либерализации мер ответственности за нарушение валютного законодательства Российской Федерации», направленных на обеспечение соразмерности размера санкций по отношению к совершенному правонарушению в валютной сфере | - | - | процессный | I кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| **Направление (блок мероприятий) 5.3. Повышение эффективности государственного регулирования и развития отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 5.3.**   Результативность федерального государственного пробирного надзора в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней (процентов) | | | | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | ГП 39 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 5.3.**   Срок постановки на специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями (день) | | | | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | ГП 39 |
| **Мероприятие 5.3.1.**  Организация обеспечения ФКУ "Пробирная палата России" осуществления федерального государственного пробирного надзора  Ответственный исполнитель:  Ахполов А.А. | Организация обеспечения ФКУ "Пробирная палата России" осуществления федерального государственного пробирного надзора | **-** | процессный | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | ГП 39 |
| Контрольное событие 5.3.1.1.  "План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" на 2020 г. направлен в Генеральную прокуратуру Российской Федерации"  Ответственный исполнитель:  Ахполов А.А. | - | **-** | процессный | III кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 5.3.1.2.  "План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" на 2021 г. направлен в Генеральную прокуратуру Российской Федерации"  Ответственный исполнитель:  Ахполов А.А. | - | **-** | процессный | - | III кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 5.3.1.3.  "План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" на 2022 г. направлен в Генеральную прокуратуру Российской Федерации"  Ответственный исполнитель:  Ахполов А.А. | - | **-** | процессный | - | - | III кв. | - | - | - | ГП 39 |
| **Направление (блок мероприятий) 5.4. Организация формирования государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 5.4.**   Выполнение плана формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации ценностями в стоимостном выражении, не менее (процентов) | | | | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | ГП 39 |
| Мероприятие 5.4.1.  Подготовка проектов планов формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации и отпуска его ценностей на очередной финансовый год  Ответственный исполнитель:  Ахполов А.А. | Определен объем пополнения и отпуска ценностей из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации | - | процессный | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | ГП 39 |
| Контрольное событие 5.4.1.1.  Внесены в Правительство Российской Федерации планы формирования Госфонда России драгоценными металлами и драгоценными камнями России на 2019 год  Ответственный исполнитель:  Ахполов А.А. | - | - | процессный | I кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 5.4.1.2.  Внесены в Правительство Российской Федерации планы формирования Госфонда России драгоценными металлами и драгоценными камнями России на 2020 год  Ответственный исполнитель:  Ахполов А.А. | - | - | процессный | - | I кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 5.4.1.3.  Внесены в Правительство Российской Федерации планы формирования Госфонда России драгоценными металлами и драгоценными камнями России на 2021 год  Ответственный исполнитель:  Ахполов А.А. | - | - | процессный | - | - | I кв. | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 5.4.1.4. (5.45) Внесены в Правительство Российской Федерации планы отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России на 2019 год  Ответственный исполнитель:  Ахполов А.А. | - | - | процессный | I кв. | - | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 5.4.1.5.  Внесены в Правительство Российской Федерации планы отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России на 2020 год  Ответственный исполнитель:  Ахполов А.А. | - | - | процессный | - | I кв. | - | - | - | - | ГП 39 |
| Контрольное событие 5.4.1.6.  Внесены в Правительство Российской Федерации планы отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России на 2021 год  Ответственный исполнитель:  Ахполов А.А. | - | - | процессный | - | - | I кв. | - | - | - | ГП 39 |
| **Цель 6. Создание возможностей для приобретения (строительства) гражданами жилья с использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8 процентов к 2024 году, за счет повышения ликвидности и снижения кредитного риска для банков, получения доступа к оперативному рефинансированию кредитов, предоставленных для приобретения жилья на первичном рынке, стандартизации рынка ипотечного жилищного кредитования.**  **Ответственный исполнитель: Моисеев А.В.** | | | | | | | | | | |
| * 1. **Направление (блок мероприятий) 1.1.** федеральный проект «Ипотека» | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 6.1.**   Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту (проценты) | | | | 8,9 | 8,7 | 8,5 | 8,4 | 8,2 | 7,9 | Федеральный проект |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 6.1.**   Количество предоставленных ипотечных кредитов (млн. штук) | | | | 1,56 | 1,57 | 1,6 | 1,77 | 2,05 | 2,26 | Федеральный проект |
| * + 1. Внесено изменение в законодательство Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования эмиссии ценных бумаг, в рамках которого разрешается регистрация выпусков облигаций с ипотечным покрытием биржи) Ответственный исполнитель:  Моисеев А.В. | Принят Федеральный закон | Федеральный закон | проектный | IV кв. | - | - | - | - | - | Федеральный проект |
| **Цель 7.** Обеспечение сбалансированности и устойчивости системы региональных и муниципальных финансов  **Ответственный исполнитель:** Горнин Л.В. | | | | | | | | | | |
| **Направление (блок мероприятий) 7.1.** Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| **Направление (блок мероприятий) 7.2.** Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.1 и 7.2.** Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (в сопоставимых условиях без учета межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках реализации национальных и (или) федеральных проектов), процент | | | | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | ГП 36 |
| **Направление (блок мероприятий) 7.3.** Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.3.** Количество субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (в сопоставимых условиях без учета субсидий, предоставляемых за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации и в рамках реализации национальных и (или) федеральных проектов), единица | | | | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ГП 36 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.3.** Доля межбюджетных трансфертов, распределение которых между бюджетами субъектов Российской Федерации установлено (единственный получатель которых определен) приложениями к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в общем объеме межбюджетных трансфертов (за исключением межбюджетных трансфертов, распределяемых на конкурсной основе и предоставляемых на возмещение фактически осуществленных расходов бюджетов субъектов Российской Федерации), процент | | | | 92 | 94 | 95 | 95 | 95 | 95 | ГП 36 |
| 7.3.1. Подготовлены предложения по консолидации субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках государственных программ Российской Федерации в очередном финансовом году Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий | - | процессный | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | ГП 36 |
| 7.3.2. Сформирован перечень субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых из федерального бюджета в целях софинансирования выполнения полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на очередной финансовый год  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий | - | процессный | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | ГП 36 |
| 7.3.3. Направлен отчет в Правительство Российской Федерации по мониторингу предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета и достижения значений показателей результативности предоставления субсидий субъектам Российской Федерации за отчетный финансовый год  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий | - | процессный | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | ГП 36 |
| 7.3.4. Подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий | - | процессный | II кв. | II кв. | II кв. | II кв. | II кв. | II кв. | ГП 36 |
| **Направление (блок мероприятий) 7.4.** Повышение эффективности предоставления и использования субвенций | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.4.** Доля субвенций, формирующих единую субвенцию, по которым уполномоченными федеральными органами исполнительной власти утверждены значения целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены указанные субвенции, в общем количестве субвенций, формирующих единую субвенцию, процент | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГП 36 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.4.** Выполнение субъектами Российской Федерации переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию, процент | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГП 36 |
| 7.4.1. Внесен в Правительство Российской Федерации перечень субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, формирующих единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, на очередной финансовый год и плановый период  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Предоставление единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | - | процессный | II кв. | II кв. | II кв. | II кв. | II кв. | II кв. | ГП 36 |
| 7.4.2. Подготовлено распределение единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации между субъектами Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период для формирования соответствующих таблиц приложений к проекту федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Предоставление единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | - | процессный | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | ГП 36 |
| **Направление (блок мероприятий) 7.5.** Актуализация распределения доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.5.** Количество субъектов Российской Федерации, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, единица | | | | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ГП 36 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.5.** Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, единица | | | | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ГП 36 |
| 7.5.1. Определены расчетные объемы расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за отчетный финансовый год Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Проведена инвентаризация расходных обязательств субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | - | процессный | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | ГП 36 |
| 7.5.2. Представлен в Правительство Российской Федерации доклад о промежуточных итогах централизации в федеральном бюджете 1 процентного пункта налога на прибыль организаций и его влияния на сбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации и эффективность системы межбюджетных отношений  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Подготовлены предложения по увеличению доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | - | процессный | IV кв. |  |  |  |  |  | ГП 36 |
| 7.5.3. Подготовлены нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Установление нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | - | процессный | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | ГП 36 |
| 7.5.4. Подготовлены нормативы распределения налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта,  произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимую на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Установление нормативов распределения налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимую на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации | - | процессный | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | ГП 36 |
| **Направление (блок мероприятий) 7.6.** Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.6.** Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по 10 наименее обеспеченным субъектам Российской Федерации (нарастающим итогом к уровню 2012 года), процент | | | | 145 | 150 | 152 | 155 | 158 | 160 | ГП 36 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.6.** Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наименее и 10 наиболее обеспеченными субъектами Российской Федерации после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, единица | | | | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ГП 36 |
| 7.6.1. Распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Установление объемов предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в проекте федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | - | процессный | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | ГП 36 |
| 7.6.2. На официальном сайте Минфина России размещены результаты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Установление объемов предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | - | процессный | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | ГП 36 |
| 7.6.3. Утверждены требования к соглашениям, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации, заключаемым в очередном финансовом году с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Установление требований к соглашениям, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации, с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 36 |
| 7.6.4. Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Заключение соглашений, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации, с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | - | процессный | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | I кв. | ГП 36 |
| 7.6.5. Бюджетам субъектов Российской Федерации перечислены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Перечисление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 36 |
| **Направление (блок мероприятий) 7.7.** Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.7.** Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, процент | | | | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | ГП 36 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.7.** Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в расходах бюджетов субъектов Российской Федерации, процент | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП 36 |
| 7.7.1. Распределены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Подготовка мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, по результатам мониторинга и анализа итогов исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, выявления рисков их несбалансированности | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 36 |
| 7.7.2. Распределен резерв дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренный на текущий финансовый год в федеральном бюджете  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Подготовка мер, направленных на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, по результатам мониторинга и анализа итогов исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, выявления рисков их несбалансированности | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 36 |
| 7.7.3. Проведен анализ выполнения в отчетном финансовом году субъектами Российской Федерации условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Соблюдение субъектами Российской Федерации финансовой дисциплины, мотивация к проведению сбалансированной долговой политики субъектов Российской Федерации, сохранению долговой нагрузки региональных бюджетов на экономически безопасном уровне | - | процессный | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | ГП 36 |
| **Направление (блок мероприятий) 7.8.** Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации и реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.8.** Отношение государственного долга субъекта Российской Федерации в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, к налоговым и неналоговым доходам в субъектах Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств, процент | | | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ГП 36 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.8.** Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам в субъектах Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, процент | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ГП 36 |
| **Направление (блок мероприятий) 7.9.** Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов закрытых административно-территориальных образований | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.9.** Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджетов закрытых административно-территориальных образований, процент | | | | 0,22 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,17 | ГП 36 |
| 7.9.1. Распределены дотации бюджетам ЗАТО в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Установление объемов предоставления дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации для предоставления дотаций бюджетам ЗАТО в проекте федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | - | процессный | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | ГП 36 |
| 7.9.2 Бюджетам ЗАТО перечислены дотации  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Перечисление из федерального бюджета дотаций бюджетам ЗАТО | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 36 |
| **Направление (блок мероприятий) 7.10.** Оценка качества управления региональными и муниципальными финансами | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.10.** Доля субъектов Российской Федерации, имеющих высокое и надлежащее качество управления региональными финансами, в общем количестве субъектов Российской Федерации, процент | | | | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | ГП 36 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.10.** Доля субъектов Российской Федерации, в которых утверждены основные направления долговой политики на 3-летний период, в общем количестве субъектов Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, процент | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГП 36 |
| 7.10.1. Результаты соблюдения в отчетном финансовом году требований Бюджетного кодекса Российской Федерации опубликованы на официальном сайте Минфина России в соответствии с приказом Минфина России от 3 декабря 2010 г. № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами»  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Оценка соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации | - | процессный | II кв. | II кв. | II кв. | II кв. | II кв. | II кв. | ГП 36 |
| 7.10.2. Сформирован и опубликован на официальном сайте Минфина России рейтинг субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами по итогам отчетного финансового года  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Оценка качества управления региональными финансами в целях мотивации субъектов Российской Федерации к повышению указанной оценки | - | процессный | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | III кв. | ГП 36 |
| 7.10.3. На официальном сайте Минфина России опубликованы результаты мониторинга местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за отчетный финансовый год  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Оценка сбалансированности местных бюджетов и определение основных тенденций поступления доходов и исполнения расходных обязательств местных бюджетов | - | процессный | II кв. | II кв. | II кв. | II кв. | II кв. | II кв. | ГП 36 |
| **Направление (блок мероприятий) 7.11.** Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления региональными и муниципальными финансами | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.11.** Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, не выполнивших более 25 процентов количественно выраженных целевых показателей, установленных соглашениями, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации, единица | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ГП 36 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.11.** Доля субъектов Российской Федерации, к которым применены меры ответственности при выявлении случаев неисполнения обязательств по соглашениям, предусмотренным статьей 131 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации, в отношении которых выявлены случаи неисполнения указанных обязательств, процент | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ГП 36 |
| 7.11.1. Утвержден на очередной финансовый год перечень субъектов Российской Федерации, распределенных в зависимости от доли дотаций в объеме собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Установление доли межбюджетных трансфертов в собственных доходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации для субъектов Российской Федерации в целях применения положений статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 36 |
| **Направление (блок мероприятий) 7.12.** Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.12.** Доля субъектов Российской Федерации, имеющих высокое и надлежащее качество управления региональными финансами, в общем количестве субъектов Российской Федерации, процент | | | | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | ГП 36 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 7.12.** Доля дотаций в общем объеме собственных доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, процент | | | | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | ГП 36 |
| 7.12.1. Подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении нормативов формирования в очередном финансовом году расходов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации  Ответственный исполнитель: Ерошкина Л.А. | Повышение качества управления региональными финансами в субъектах Российской Федерации, оптимизация расходов бюджетов субъектов Российской Федерации | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | IV кв. | ГП 36 |
| **Цель 8. Создание и развитие инновационного центра «Сколково**  **Ответственный исполнитель: А.Ю. Иванов** | | | | | | | | | | |
| **Направление (блок мероприятий) 8.1. Создание и развитие инновационной экосистемы, управление инфраструктурой инновационного центра «Сколково»** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 8.1.** Выручка участников проекта «Сколково» от коммерциализации результатов исследовательской деятельности и выручка иных юридических лиц, полученная ими в результате использования сервисов, млрд. рублей | | | | 52,0 | 55,0 | 57,0 | 60,0 | 63,0 | 65,0 | ГП 15 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 8.1.**   Внебюджетные инвестиции, привлеченные в проекты участников проекта «Сколково», а также внебюджетные инвестиции в иные юридические лица, привлеченные в результате использования сервисов, млрд. рублей | | | | 10,1 | 11,3 | 11,5 | 10,9 | 11,2 | 11,5 | ГП 15 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 8.1.**   Количество аккредитованных региональных операторов «Сколково», единиц | | | | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | ГП 15 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 8.1.**   Количество квалифицированных резидентов региональных операторов «Сколково», единиц | | | | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1 000 | ГП 15 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 8.1.**   Количество участников проекта «Сколково», разместившихся в Москве, в том числе на территории инновационного центра «Сколково», единиц | | | | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 2 000 | ГП 15 |
| Мероприятие 8.1.1. Инновационная среда Ответственный исполнитель: Карабанов Д.С. | Будут реализованы все контрольные события, количество международных патентов к 2024 году составит не менее 120 шт., количество участников проекта "Сколково", разместившихся на территории инновационного центра "Сколково", достигнет 550, будут размещены 60 центров НИОКР партнеров Фонда на территории инновационного центра "Сколково «Будут реализованы все контрольные события, количество международных патентов к 2024 году составит не менее 120 шт., количество участников проекта "Сколково", разместившихся на территории инновационного центра "Сколково", достигнет 550, будут размещены 60 центров НИОКР партнеров Фонда на территории инновационного центра "Сколково" | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 15 |
| Контрольное событие 8.1.1.1.  120 патентов получены на территории иностранных государств участниками проекта "Сколково" и иными лицами в результате использования сервиса по поддержке патентования за последние 12 месяцев  Ответственный исполнитель: Карабанов Д.С. | - | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | - | - | - | ГП 15 |
| Контрольное событие 8.1.1.2.  Количество участников проекта "Сколково", разместившихся в Москве, в том числе на территории инновационного центра, составляет 1400  Ответственный исполнитель: Карабанов Д.С. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 15 |
| Контрольное событие 8.1.1.3.  Количество участников проекта "Сколково", разместившихся в Москве, в том числе на территории инновационного центра, составляет 1500  Ответственный исполнитель: Карабанов Д.С. | - | - | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 15 |
| Контрольное событие 8.1.1.4.  Количество участников проекта "Сколково", разместившихся в Москве, в том числе на территории инновационного центра, составляет 1600  Ответственный исполнитель: Карабанов Д.С. | - | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 15 |
| Контрольное событие 8.1.1.5.  Количество бизнес-ангелов, осуществивших сделки по привлечению инвестиций в проекты участников проекта "Сколково" в отчетном периоде, составило 70  Ответственный исполнитель: Карабанов Д.С. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 15 |
| Контрольное событие 8.1.1.6.  Количество бизнес-ангелов, осуществивших сделки по привлечению инвестиций в проекты участников проекта "Сколково" в отчетном периоде, составило 90  Ответственный исполнитель: Карабанов Д.С. | - | - | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 15 |
| Контрольное событие 8.1.1.7.  Количество бизнес-ангелов, осуществивших сделки по привлечению инвестиций в проекты участников проекта "Сколково" в отчетном периоде, составило 110  Ответственный исполнитель: Карабанов Д.С. | - | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 15 |
| Мероприятие 8.1.2. Управление проектом Ответственный исполнитель: Карабанов Д.С. | Будет обеспечено сокращение административно-хозяйственных расходов, осуществляемых за счет средств субсидий из федерального бюджета | указывается исчислимый  (с единицами измерения) или неисчислимый индикатор, характеризующий реализацию мероприятия  ...  … | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 15 |
| Мероприятие 8.1.3. Городские сервисы Ответственный исполнитель: Карабанов Д.С. | К 2024 году объем внебюджетных инвестиций в создание физической инфраструктуры инновационного центра "Сколково" составит не менее 12,0 млрд рублей за последние 12 месяцев. Количество рабочих мест в размещенных на территории инновационного центра "Сколково" организациях составит не менее 16 000 единиц | указывается исчислимый  (с единицами измерения) или неисчислимый индикатор, характеризующий реализацию мероприятия  ...  … | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 15 |
| Контрольное событие 8.1.3.1. Объем внебюджетных инвестиций в создание физической инфраструктуры инновационного центра "Сколково" составил не менее 12,0 млрд. рублей за последние 12 месяцев  Ответственный исполнитель: Карабанов Д.С. | - | - | процессный | IV кв. | IV кв. | IV кв. | - | - | - | ГП 15 |
| Контрольное событие 8.1.3.2. Количество рабочих мест в размещенных на территории инновационного центра "Сколково" организациях составило не менее 9000 единиц  Ответственный исполнитель: Карабанов Д.С. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 15 |
| Контрольное событие 8.1.3.3. Количество рабочих мест в размещенных на территории инновационного центра "Сколково" организациях составило не менее 12000 единиц  Ответственный исполнитель: Карабанов Д.С. | - | - | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 15 |
| Контрольное событие 8.1.3.4. Количество рабочих мест в размещенных на территории инновационного центра "Сколково" организациях составило не менее 13500 единиц  Ответственный исполнитель: Карабанов Д.С. | - | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 15 |
| **Направление (блок мероприятий) 8.2. Создание и развитие Сколковского института науки и технологий** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 8.2.** Удельное число публикаций, индексируемых в базах данных WEB of Science, Scopus, приходящихся на одного работника из числа профессорско-преподавательского состава автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Сколковский институт науки и технологий», единиц | | | | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | ГП 15 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 8.2.**   Доля выпускников автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Сколковский институт науки и технологий», вовлеченных в инновационную деятельность, процентов | | | | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ГП 15 |
| Мероприятие 8.2.1. Сколтех  Ответственный исполнитель: Карабанов Д.С. | К 2024 году 115 участников проекта "Сколково" будет создано студентами, аспирантами, выпускниками, научными работниками и профессорско-преподавательским составом Сколтеха (накопленным итогом) | указывается исчислимый  (с единицами измерения) или неисчислимый индикатор, характеризующий реализацию мероприятия | процессный | - | - | - | - | - | - | ГП 15 |
| Контрольное событие 8.2.1.1.  40 участников проекта "Сколково" созданы студентами, аспирантами, выпускниками, научными работниками и профессорско-преподавательским составом Сколтеха (накопленным итогом)  Ответственный исполнитель: Карабанов Д.С. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 15 |
| Контрольное событие 8.2.1.2.  55 участников проекта "Сколково" созданы студентами, аспирантами, выпускниками, научными работниками и профессорско-преподавательским составом Сколтеха (накопленным итогом)  Ответственный исполнитель: Карабанов Д.С. | - | - | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 15 |
| Контрольное событие 8.2.1.3.  70 участников проекта "Сколково" созданы студентами, аспирантами, выпускниками, научными работниками и профессорско-преподавательским составом Сколтеха (накопленным итогом)  Ответственный исполнитель: Карабанов Д.С. | - | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 15 |
| **Направление (блок мероприятий) 8.3. Создание и управление физической инфраструктурой инновационного центра «Сколково»** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 8.3.** Объем частных инвестиций, привлеченных в инновационную экосистему инновационного центра «Сколково», включая инвестиции в проекты компаний-участников и Сколтех, млрд. рублей | | | | - | - | - | - | - | - | ГП 15 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 8.3.**   Коэффициент пригодности инновационного центра для жизни и работы (коэффициент счастья), пунктов | | | | - | - | - | - | - | - | ГП 15 |
| **Цель 9. Совершенствование таможенной деятельности**  **Ответственный исполнитель: ФТС России** | | | | | | | | | | |
| **Направление (блок мероприятий) 9.1. Совершенствование деятельности таможенных органов Российской Федерации** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 9.1.** предельное время прохождения таможенных операций при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта для товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки, часов | | | | 2 | 1,5 | - | - | - | - | ГП 27 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 9.1.**   предельное время прохождения таможенных операций при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления для товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки, часов | | | | 2 | 1,5 | - | - | - | - | ГП 27 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 9.1.**   доля товарных партий, в отношении которых проведен таможенный досмотр, в общем количестве товарных партий, в отношении которых подана декларация на товары;  доля нарушений таможенного законодательства и иных правонарушений, выявленных при декларировании товаров с применением системы управления рисками, в общем объеме таких нарушений, выявленных таможенными органами по результатам таможенного контроля, процентов | | | | 5 | 4,8 | - | - | - | - | ГП 27 |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 9.1.**   предельное время совершения таможенными органами операций, связанных с осуществлением государственного контроля в автомобильных пунктах пропуска, при условии, что в отношении товаров и транспортных средств предоставлена необходимая информация (документы) и товары и транспортные средства не идентифицированы как рисковые товары и транспортные средства, требующие дополнительной проверки документов и (или) досмотра, и не подлежат ветеринарному, фитосанитарному, санитарно-карантинному контролю, минут | | | | 20 | 20 | - | - | - | - | ГП 27 |
| Мероприятие 9.1.1.  Обеспечение развития деятельности таможенных органов Российской Федерации  Ответственный исполнитель: Давыдов  Р.В. | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности участников ВЭД; сокращение издержек участников ВЭД, связанных с перемещением товаров через государственную границу Российской Федерации; сокращение времени совершения таможенными органами операций, связанных с принятием решений о помещении товаров под таможенную процедуру; реализация дифференцированного подхода к применению форм таможенного контроля с использованием системы управления рисками; обеспечение непрерывности процесса проведения таможенного контроля с применением современных информационно-технических средств; совершенствование экспертно-криминалистической деятельности таможенных органов Российской Федерации; своевременное выявление нарушений таможенного и иного законодательства Российской Федерации | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 27 |
| Контрольное событие 9.1.1.1. Реализована возможность принятия в электронной форме решения по классификации товара в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз или вывоз которого предполагается различными товарными партиями в течение установленного периода времени  Ответственный исполнитель: Волков А.Н. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 27 |
| Контрольное событие 9.1.1.2. Обеспечено применение в таможенных органах Российской Федерации электронных систем верификации сертификатов о происхождении товаров стран-бенефициаров  Ответственный исполнитель: Волков А.Н. | - | - | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 27 |
| Мероприятие 9.1.2.  Совершенствование экспертного обеспечения таможенных органов на стадии таможенного оформления и таможенного контроля  Ответственный исполнитель: Токарев П.И. | Увеличение экспертных возможностей, решение проблемных вопросов идентификации в целях квалификации отдельных видов товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС | - | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 27 |
| Мероприятие 9.1.3.  Совершенствование экспертно-криминалистического обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов  Ответственный исполнитель: Токарев П.И. | Увеличение экспертных возможностей, повышение эффективности непрерывного экспертного обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов | - | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 27 |
| **Направление (блок мероприятий) 9.2. Развитие административной и социальной инфраструктуры таможенных органов Российской Федерации** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 9.2.** количество введенных площадей объектов таможенной инфраструктуры, относящихся к федеральной собственности, используемых для размещения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации и обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов за счет нового строительства (приобретения) в соответствии с выделяемыми бюджетными ассигнованиями, тыс. кв. метров | | | | 23,519 | 29,219 | - | - | - | - | ГП 27 |
| Мероприятие 9.2.1.  Строительство социальных объектов таможенной инфраструктуры  Ответственный исполнитель: Попов А.Н. | Расширение сети объектов таможенной инфраструктуры для обеспечения надлежащих условий осуществления деятельности должностных лиц и работников таможенных органов Российской Федерации | - | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 27 |
| Мероприятие 9.2.2.  Строительство административных объектов таможенной инфраструктуры  Ответственный исполнитель: Попов А.Н. | Размещение таможенных органов Российской Федерации преимущественно на площадях, находящихся в федеральной собственности | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 27  …  … |
| **Направление (блок мероприятий) 9.3. Жилищное обеспечение сотрудников таможенных органов** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 9.3.** доля освоения бюджетных ассигнований, предназначенных на реализацию мероприятий по предоставлению имеющим специальные звания сотрудникам и иным категориям граждан в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения в отношении общего объема финансирования, выделенного на эти цели, процентов | | | | 99 | 99 | - | - | - | - | ГП 27 |
| Мероприятие 9.3.1.  Ведение учета сотрудников таможенных органов и иных категорий граждан в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в целях предоставления им единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения Ответственный исполнитель: Попов А.Н. | Формирование и актуализация сведений о сотрудниках таможенных органов Российской Федерации и иных категориях граждан, в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, претендующих на получение единовременной социальной выплаты | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 27 |
| Мероприятие 9.3.2.  Предоставление сотрудникам и иным категориям граждан в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения  Ответственный исполнитель: Попов А.Н. | Соблюдение гарантий конституционных прав сотрудников таможенных органов Российской Федерации и иных категорий граждан в случаях, установленных законодательством Российской Федерации в части жилищного обеспечения | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 27 |
| Контрольное событие 9.3.2.1. Предоставлена в 2019 году сотрудникам таможенных органов единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями  Ответственный исполнитель: Завгородний О.А. | - | - | процессный | IV кв. | - | - | - | - | - | ГП 27 |
| **Направление (блок мероприятий) 9.4. Медицинское и санаторно-курортное обеспечение** | | | | | | | | | | |
| 1. **Индикатор направления (блока мероприятий) 9.4.** суммарная мощность поликлиник Федеральной таможенной службы, посещений в день | | | | 1425 | 1650 | - | - | - | - | ГП 27 |
| Мероприятие 9.4.1.  Предоставление санаторно-курортного и оздоровительного отдыха  Ответственный исполнитель: Попов  А.Н. | Реализация социального обеспечения в санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха должностных лиц и отдельных категорий работников таможенных органов Российской Федерации | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 27 |
| Контрольное событие 9.4.1.1.  Санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в 2020 году предоставлены не менее 9000 человек  Ответственный исполнитель: Завгородний О.А. | - | - | процессный | - | IV кв. | - | - | - | - | ГП 27 |
| Контрольное событие 9.4.1.2.  Санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в 2021 году предоставлены не менее 9000 человек  Ответственный исполнитель: Завгородний О.А. | - | - | процессный | - | - | IV кв. | - | - | - | ГП 27 |

1. Итоговый доклад «Об основных направлениях деятельности Министерства финансов Российской Федерации в отчетном году и задачах органов финансовой системы Российской Федерации на очередной год» [↑](#footnote-ref-1)
2. В разделе: О министерстве / Планирование деятельности Минфина России / Планы и отчеты [↑](#footnote-ref-2)
3. «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2024 года» утверждены Председателем Правительства Российской Федерации 29.09.2018 [↑](#footnote-ref-3)
4. Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» по состоянию на 11.02.2019 (подготовлен Минфином России) [↑](#footnote-ref-4)
5. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» от 18.05.2016 № 445 [↑](#footnote-ref-5)
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» [↑](#footnote-ref-6)
7. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 330 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие внешнеэкономической деятельности» [↑](#footnote-ref-7)