|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о реализации плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р, далее – План мероприятий)** | | | | | |
| **№**  **п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Вид документа** | **Срок реализации** | **Результаты реализации и статус исполнения**  **(исполнено/исполняется)** |
| I. Рынок социальных услуг | | | | | |
| Рынок услуг по обеспечению техническими средствами реабилитации и иных услуг, предоставляемых инвалиду | | | | | |
| 7. | Разработка и утверждение типовых контрактов, а также технических заданий для закупки уполномоченными органами технических средств реабилитации серийного производства (специальные устройства для чтения «говорящих книг» на флеш-картах, противопролежневые матрацы, противопролежневые подушки, абсорбирующее белье (впитывающие простыни, впитывающие пеленки), подгузники) | | приказ (приказы) Минтруда России | 2018 год | Ответственный исполнитель – Минтруд России.  Минфином России письмом от 30.04.2019 № 24-05-06/32131 согласован доработанный приказ Минтруда России «Об утверждении типового контракта на поставку отдельных видов технических средств реабилитации серийного производства, не требующих индивидуального изготовления, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, и информационной карты типового контракта на поставку отдельных видов технических средств реабилитации серийного производства, не требующих индивидуального изготовления, предусмотренных федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду». |
| 8. | Внесение изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и статью 8 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в части внедрения механизма обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации путем предоставления электронного сертификата на отдельные виды технических средств реабилитации (трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни, кресла-коляски, не требующие индивидуального изготовления, и с электроприводом, малогабаритные, противопролежневые матрацы и подушки, специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабовидения, телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами, телефонные устройства с текстовым выходом и др.), в том числе с использованием возможностей федеральной государственной информационной системы "Федеральный реестр инвалидов» | | федеральный закон | декабрь 2018 г. | **Исполнено**  Ответственный исполнитель – Минтруд России.  В целях нормативного закрепления нового механизма оказания социальной защиты (помощи) на основании проведенного анализа оптимального правового регламентирования использования электронного сертификата Минтрудом России с участием Минфина России, Казначейства России, Банка России и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти подготовлен и в 2018 году внесен в Правительство Российской Федерации (от 07.12.2018 № 13-3/10/П-8990) проект федерального закона «Об электронном сертификате и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам использования электронного сертификата».  Законопроект носит рамочный характер, закрепляет основные понятия и устанавливает общие принципы законодательного регулирования механизма применения электронного сертификата. |
| 10. | Подготовка предложений по формированию раздела каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в единой информационной системе в сфере закупок, содержащего технические средства реабилитации, включая описание позиций каталога по техническим средствам реабилитации, предусмотренным федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду | | предложения в Минфин России | сентябрь 2018 г. | Ответственный исполнитель – Минтруд России.  Минтруд России письмом от 20.06.2018 № 3-3/В-1034 представил в Минфин России соответствующие предложения.  Минфин России письмом от 29.06.2018 № 01-02-01/24-45376 направил в Правительство Российской Федерации доклад о формировании в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд позиций, в том числе по техническим средствам реабилитации. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рынки услуг в области охраны труда | | | | | | | | |
| 12. | | Разработка и утверждение типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также технических заданий для закупки услуг в области охраны труда (проведение специальной оценки условий труда, обучение работодателей и работников по вопросам охраны труда) | приказ (приказы) Минтруда России | | декабрь 2018 г. | | Ответственный исполнитель – Минтруд России.  Издан приказ Минтруда России от 24.12.2018  № 834н «Об утверждении типовых контрактов на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда и обучению работодателей и работников вопросов охраны труда, а также их информационных карт» (зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2019 № 53885). | |
| IV. Дорожное строительство | | | | | | | | |
| Формирование конкурентной среды для подрядных организаций - участников рынка работ, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | |
| 2. | | Внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части определения видов конкурентных процедур, требований к подрядным организациям и правил оценки предложений при осуществлении закупочной деятельности в отношении работ, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования | федеральный закон | | 2020 год | | Ответственный исполнитель – Минтранс России.  До настоящего времени проект федерального закона на рассмотрение в Минфин России не поступал.  Вместе с тем в рамках исполнения подпунктов «а» и «б» пункта 7 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 18.12.2018 № Пр-2426ГС по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 23.11.2018 и пункта 11 поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 25.12.2018 № ДМ-П6-9305 Минфином России подготовлены и внесены в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в приложения № 1 и 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99» и проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающие установление дополнительных требований к участникам закупок на выполнение различных видов строительных работ, а также особенности оценки заявок участников закупок по нестоимостным критериям при осуществлении закупок на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения. | |
| 3. | | Определение предельного объема работ в натуральном и (или) денежном выражении, который может быть включен в один лот по каждому виду работ | постановление Правительства Российской Федерации | | в течение 6 месяцев с даты вступления в силу Федерального закона, предусмотренного пунктом 2 настоящего раздела | | Ответственный исполнитель – Минтранс России.  До настоящего времени проект постановления Правительства Российской Федерации на рассмотрение в Минфин России не поступал. | |
| 4. | | Внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части установления минимальных и максимальных объемов работ, передаваемых в обязательном порядке субподрядчикам, случаев, когда привлечение субподрядчиков позволяет получить дополнительные конкурентные преимущества, а также определяющих требования к привлекаемым субподрядчикам, порядок учета квалификации субподрядчиков | федеральный закон | | 2020 год | | Ответственный исполнитель – Минтранс России.  Минфином России письмом от 09.11.2018 № 24-05-07/80924 в Минтранс России направлено письмо о готовности рассмотреть проект федерального закона в случае его поступления в Минфин России в установленном порядке.  До настоящего времени проект федерального закона на рассмотрение в Минфин России не поступал. | |
| V. Строительство | | | | | | | | |
| 3. | | Оценка практики внедрения типовых контрактов на проектирование и строительство | доклад в Правительство Российской Федерации | | ежегодно, начиная с декабря 2019 г. | | Ответственный исполнитель – Минстрой России.  До настоящего времени проект доклада в Правительство Российской Федерации на рассмотрение в Минфин России не поступал. | |
| VII. Информационные технологии | | | | | | | | |
| 1. | | Установление обязанности для операторов электронного документооборота осуществлять межоператорский обмен документами как путем организации непосредственного взаимодействия, так и через другого оператора (других операторов) электронного документооборота | приказ Минфина России | | сентябрь 2019 г. | | **Исполняется**  Исполняется Минфином России в целях реализации пункта 1 раздела VII Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию конкуренции в отраслях экономики Российской Федерации и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018 - 2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р (далее – План мероприятий), разработан проект приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи» (далее – проект приказа). Указанный проект приказа в установленном порядке был направлен на рассмотрение в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федеральную налоговую службу, Федеральную антимонопольную службу письмом от 14.11.2018 г. № 21-03-04/82250.  Проект приказа согласован в установленном порядке без замечаний Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (письмо от 29.11.2018 г. № ОП-П15-085-27848).  По проекту приказа получены замечания Федеральной налоговой службы (письмо от 22.11.2018 № ПА-25-6/642@) и Федеральной антимонопольной службы (письмо от 12.12.2018 № СП/101876/18).  Проект приказа, доработанный в соответствии с полученными замечаниями и предложениями, в настоящее время готовится к повторному направлению на рассмотрение в Федеральную налоговую службу и Федеральную антимонопольную службу. | |
| 2. | | Разработка и внедрение мониторинга деятельности операторов электронного документооборота в части организации и осуществления межоператорского обмена документами | приказ ФНС России | | февраль  2020 г. | |
| 3. | | Оценка результативности мер по обеспечению межоператорского обмена | доклад в Правительство Российской Федерации | | май  2020 г | |
| 5. | | Формирование условий недискриминационного участия отечественных программных продуктов в закупках программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд | доклад в Правительство Российской Федерации | | IV квартал 2018 г. | | Ответственный исполнитель – Минкомсвязь России.  Минфином России письмом от 18.12.2018 № 24-03-06/92429 проект доклада в Правительство Российской Федерации согласован без замечаний. | |
| X. Нефть и нефтепродукты | | | | | | | | |
| 7. | Анализ возможности использования цены, сложившейся на торгах поставочными фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть, при налогообложении нефти и определении ставок вывозных таможенных пошлин на нефть, включая подготовку предложений по результатам проведенного анализа | | | доклад в Правительство Российской Федерации | | март 2019 г. | | **Исполнено**  Ответственный исполнитель – ФАС России.  Позиция Минфина России по п. 7 раздела Х направлена в ФАС России письмом от 12.03.2019  № 03-06-05-01/15970. |
| XI. Угольная промышленность | | | | | | | | |
| 3. | | Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий по использованию внебиржевых индикаторов цен угля при формировании начальной (максимальной) цены при проведении закупочных процедур государственными корпорациями, государственными компаниями, публично-правовыми компаниями, субъектами естественных монополий, организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, а также хозяйствующими обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50 процентов, при антимонопольном контроле и тарифном регулирования в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 1 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | ведомственный акт | | 2018 год | | Ответственный исполнитель – ФАС России.  ФАС России 19.11.2018 проведено заседание рабочей группы. | |
| 5. | | Внесение изменений в стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2015 г.  № 1738-р, предусматривающих его дополнение положениями, направленными на развитие конкуренции на рынках энергетического угля в субъектах Российской Федерации, использующих энергетический уголь в качестве топлива, а именно:  обеспечение недискриминационного доступа поставщиков хозяйствующих субъектов с государственным участием в уставном капитале и хозяйствующих субъектов без государственного участия в уставном капитале к конкурсным процедурам по государственным и муниципальным закупкам, в том числе для обеспечения льготных категорий граждан энергетическим углем;  использование внебиржевых индикаторов цен энергетического угля при формировании начальной (максимальной) цены при проведении закупочных процедур для государственных и муниципальных нужд | акт Правительства Российской Федерации | | 2018 год | | Ответственный исполнитель – Минэкономразвития России.  Минэкономразвития России письмом от 09.10.2018 № 4-143542 в Минфин России направлен запрос о представлении предложений для подготовки соответствующего акта Правительства Российской Федерации.  Минфин России письмом от 12.10.2018 № 24-01-06/73601 направил в Минэкономразвития России замечания, согласно которым внесение изменений в стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 № 1738-р, является избыточным.  26.03.2019 в Минэкономразвития России проведено согласительное совещание. | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XIII. Промышленность | | | | |
| 5. | Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | доклад в Правительство Российской Федерации | 2018 – 2020 годы  (ежегодно) | Ответственный исполнитель – Минпромторг России.  Минфин России письмом от 27.11.2018 № 24-04-03/85584 направил на согласование в Минпромторг России, ФАС России проект постановления Правительства Российской Федерации об исключении указанного пункта.  Проект постановления Правительства Российской Федерации согласован Минпромторгом России письмом от 06.12.2018 № ОВ-80090/12.  По мнению ФАС России, необходимо скорректировать в данном пункте раздел «Ожидаемый результат»,  а именно дополнив его словами «Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (письмо ФАС России от 13.12.2018 № СП/102476/18). |
| XIV. Финансовые рынки | | | | |
| Рынок банковских услуг | | | | |
| 1. | Создание конкурентных условий допуска кредитных организаций к привлечению денежных средств на банковские депозиты (счета) и другие инструменты денежного рынка, порядка размещения таких денежных средств на банковских депозитах (счетах) и других инструментах денежного рынка, допуска кредитных организаций к выдаче банковских гарантий для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, а также предоставления кредиторам субсидий из федерального бюджета при предоставлении льготного финансирования | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2018 г. | **Исполнено.**  Доклад направлен в Правительство Российской Федерации (письмо от 28.12.2018 № 01-02-01/05-96176).  Минфин России в соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 30.01.2019 г. № П13-5046 направил в Аппарат Правительства Российской Федерации таблицу разногласий по указанному докладу, а также позицию Минфина России по неурегулированным замечаниям и позиции министерств и ведомств (письмо от 27.02.2019 № 01-02-02/05-12600).  16.04.2019 в Аппарате Правительства Российской Федерации состоялось совещание по итогам которого Минфину России рекомендовано доработать Доклад с учетом принятых решений.  В рамках исполнения решений предусмотренных Протоколом указанного совещания Минфином России организована работа по подготовке предложений по доработке Доклада (письмо Минфина России от 15.05.2019 № 05-07-05/34807).  Информация о доработке Доклада направлена в Аппарат Правительства Российской Федерации (письмо Минфина России от 14.06.2019 № 05-07-03/44352).  Доработанный проект Доклада внесен в Правительство Российской Федерации (письмо от 04.07.2019 № 01-02-02/05-49121). |
| 2. | Внесение в разрабатываемые и принятые нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, направленных на установление условий допуска кредитных организаций к привлечению денежных средств на банковские депозиты (счета) и другие инструменты денежного рынка, а также на установление порядка размещения таких денежных средств на банковских депозитах (счетах) и других инструментах денежного рынка на конкурентных принципах (при одобрении Правительством Российской Федерации доклада ФАС России, предусмотренного пунктом 1 раздела XIV). | федеральный закон, постановление Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти | II квартал 2019 г | **Исполняется**  Ответственный исполнитель – Минфин России  Внесение изменений в разрабатываемые и принятые нормативные правовые акты Российской Федерации предусмотрено при одобрении Правительством Российской Федерации Доклада, предусмотренного пунктом 1 раздела XIV.  Кроме того, ФАС России, как координатором указанного плана, проводится процедура внесения изменений в план (согласованы Минфином России), направленные на перенос срока по данному пункту на IV квартал 2019 года и определение ответственным исполнителем ФАС России**.** |
| 3. | Внесение в разрабатываемые и принятые нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, направленных на установление условий допуска кредитных организаций к выдаче банковских гарантий для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц на конкурентных принципах (при одобрении Правительством Российской Федерации доклада ФАС России, предусмотренного пунктом 1 раздела XIV). | федеральный закон, постановление Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти | II квартал 2019 г. | **Исполняется**  Ответственный исполнитель – Минфин России  Внесение изменений в разрабатываемые и принятые нормативные правовые акты Российской Федерации предусмотрено при одобрении Правительством Российской Федерации Доклада, предусмотренного пунктом 1 раздела XIV.  Кроме того, ФАС России, как координатором указанного плана, проводится процедура внесения изменений в план (согласованы Минфином России), направленные на перенос срока по данному пункту на IV квартал 2019 года и определение ответственным исполнителем ФАС России. |
| 4. | Внесение изменений в разрабатываемые и принятые акты Правительства Российской Федерации, направленных на предоставлений кредиторам субсидий из федерального бюджета при предоставлении льготного финансирования на конкурентных принципах (при одобрении Правительством Российской Федерации доклада ФАС России, предусмотренного пунктом 1 раздела XIV). | постановление Правительства Российской Федерации | II квартал 2019 г. | Внесение изменений в разрабатываемые и принятые нормативные правовые акты Российской Федерации предусмотрено при одобрении Правительством Российской Федерации Доклада, предусмотренного пунктом 1 раздела XIV.  Кроме того, ФАС России, как координатором указанного плана, проводится процедура внесения изменений в план (согласованы Минфином России), направленные на перенос срока по данному пункту на I квартал 2020 года и определение ответственным исполнителем ФАС России |
| 5. | Создание правовых условий для ограничения влияния крупных кредиторов на среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) путем ограничения доли одного кредитора, учитываемой в таком расчете. | Федеральный закон | IV квартал 2019 г. | **Исполняется**  В настоящее время Минфином осуществляется проработка вопроса о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части создания правовых условий для ограничения влияния крупных кредиторов на среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита (займа) путем ограничения доли одного кредитора, учитываемой в таком расчете.  08.05.2019 – Банк России сообщил о необходимости дополнительного мониторинга практики применения действующего размера ограничения доли одного кредитора в расчете среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа).  В связи с чем решение о целесообразности подготовки изменений в законодательство Российской Федерации будет принято в III квартале 2019 года. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Создание равных условий осуществления переводов с банковских счетов физических лиц на счета третьих лиц, открытые как в одной, так и в различных кредитных организациях (за исключением платежей, комиссия за осуществление которых не взимается в силу закона) | доклад в Правительство Российской Федерации | IV квартал 2019 г | **Исполняется**  Ответственный исполнитель – ФАС России  ФАС России письмом от 29.12.2018 № ДФ/109168-ПР/18 в Правительство Российской Федерации направлен доклад по вопросу создания равных условий осуществления переводов с банковских счетов физических лиц на счета третьих лиц, открытые как в одной, так и в различных кредитных организациях (за исключением платежей, комиссия за осуществление которых не взимается в силу закона), согласованный с Минфином России и включающий в себя отдельную позицию Минфина России по предложениям, отраженным в докладе.  По указанию секретариата Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра финансов российской Федерации А.Г.Силуанова письмом заместителя Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации В.Сидоренко от 26.02.2019 № 1659П-П13 Минфину России совместно с ФАС России и Банком России поручено дополнительно проработать данный вопрос и о результатах доложить в Правительство Российской Федерации. В настоящее время осуществляется подготовка доклада в Правительство Российской Федерации с учетом позиции, выработанной на совещании в ФАС России 14.03.2019. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рынок платежных и иных связанных с осуществлением и получением платежей услуг | | | | | | | | |
| 8. | | Проведение анализа и установление единых правил организации приема платежей через официальные сайты федеральных органов исполнительной власти в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Единый портал государственных и муниципальных услуг и государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства, в том числе предполагающих установление порядка и условий проведения на периодической основе конкурентного отбора хозяйствующих субъектов, обеспечивающих осуществление платежей в рамках указанных ресурсов, а также порядка информирования потребителей обо всех существенных условиях осуществления платежей в рамках указанных ресурсов | федеральный закон, постановление Правительства Российской Федерации | | II квартал 2020 г. | | **Исполняется**  Ответственный исполнитель – ФАС России  Минфин России письмом от 02.11.2018  № 05-06-05/1/79536 сообщил о готовности рассмотреть результаты анализа и нормативные правовые акты, направленные на установление единых правил организации приема платы за государственные и муниципальные услуги, жилищно-коммунальные услуги с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, а также прозрачных и недискриминационных условий доступа платежных организаций к оказанию платежных услуг при организации приема такой платы, при их поступлении в Минфин России в установленном порядке. | |
| 10. | | Формирование правовых основ для создания и функционирования платформ быстрых платежей | федеральный закон | | IV квартал 2019 г | | **Исполняется**  Минфином России письмом от 05.10.2018 № 05-06-06/1/71930 направлены запросы в Минкомсвязь России, ФАС России и Банк России о представлении предложений для включения в законопроект. Банк России письмом от 11.10.2018 № 04-45-1/7926 представил предложения о закреплении в Федеральном законе от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» нормы, позже включенной в принятый Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума) 12.03.2019 в первом чтении проект федерального закона № 603192-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе».  В 2019 году заработала Система быстрых платежей в рамках платежной системы Банка России. Учитывая вышеизложенное, Минфин России считает целесообразным обсудить вопрос необходимости разработки проекта федерального закона по данному пункту в рамках работы Рабочей группы по развитию конкуренции на рынке финансовых услуг в III квартале 2019 года. | |
| Рынок страховых услуг | | | | | | | | |
| 13. | | Создание правовых условий для расширения перечня лиц, которые могут выполнять функции представителей страховых организаций по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств в субъектах Российской Федерации | доклад в Правительство Российской Федерации | | I квартал 2019 г. | | **Исполнено**  Принят Федеральный закон от 01.05.2019 № 88-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий, в частности, уточнение понятия «представитель страховщика в субъекте Российской Федерации» в Федеральном законе от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», под которым понимается обособленное подразделение страховщика в субъекте Российской Федерации, выполняющее полномочия страховщика по рассмотрению требований потерпевших о страховом возмещении, прямом возмещении убытков, по организации осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой экспертизы (оценки) поврежденного имущества или его остатков, по организации восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на станции технического обслуживания, а также по осуществлению страхового возмещения, прямого возмещения убытков, или другой страховщик, наделенный всеми или частью указанных полномочий и присоединившийся к соглашению о прямом возмещении убытков.  Кроме того, указанным Федеральным законом устанавливается, что услуга по заключению договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств должна предоставляться в любом обособленном подразделении страховщика, осуществляющем заключение договоров добровольного страхования средств наземного транспорта, добровольного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. | |
| 14. | | Проведение на плановой основе мониторинга используемой субъектами страхового рынка тарифной политики с учетом состояния конкурентной среды на рынке страхования, реализация мер реагирования на полученные результаты | доклад в Правительство Российской Федерации, при необходимости - правовые акты | | доклад - ежегодно, начиная с октября 2018 г. правовые акты - по мере необходимости | | **Исполняется**  Проведение мониторинга используемой субъектами страхового рынка тарифной политики на плановой основе инициировано во исполнение подпункта «д» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 04.07.2017 № Пр-1266. С целью его реализации разработан план мероприятий («дорожная карта»), приказом ФАС России сформирована межведомственная рабочая группа из представителей ФАС России, Минфина России, Минэкономразвития России, Банка России и Всероссийского Союза Страховщиков.  Реализация мероприятия осуществляется указанной рабочей группой при ФАС России.  Письмом Минфина России от 28.02.2019 № 05-04-06/12977 согласован доработанный ФАС России проект доклада Правительства Российской Федерации о ходе выполнения перечня поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 04.07.2017 № Пр-1266 о проведении на плановой основе мониторинга используемой субъектами страхового рынка тарифной политики по всем видам страхования.  Рабочей группой подготовлен аналитический отчет, по результатам рассмотрения которого Руководителем Администрации Президента Российской Федерации А.Э. Вайно принято решение о продлении срока контрольных мероприятий до 31.12.2019, в связи с чем согласно письму Аппарата Правительства Российской Федерации от 23.05.2019 № П13-27735 ФАС России, Минфину России, Минэкономразвития России совместно с  Банком России надлежит доложить в Правительство Российской Федерации с проектом доклада Президенту Российской Федерации в срок до 13.12.2019. | |
| 15. | | Совершенствование правовых основ деятельности обществ взаимного страхования | федеральный закон | | IV квартал 2019 г. | | **Исполняется**  Минфином России разработан проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающий совершенствование регулирования деятельности обществ взаимного страхования.  В целях выработки единой позиции по положениям законопроекта 29.08.2018 проведено совещание с представителями Минэкономразвития России, Банка России, саморегулируемых организаций оценщиков, кадастровых инженеров, по итогам которого изменения в Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании» и отдельные законодательные акты Российской Федерации решено предусмотреть в рамках проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации – в рамках проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 123.2 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 968 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации».  Доработанные законопроекты 13.12.2018 направлены на согласование в Минэкономразвития России, ФАС России, Банк России.  Доработанные законопроекты 14.12.2018 направлены на рассмотрение в Национальную ассоциацию обществ взаимного страхования, Всероссийский союз страховщиков, общероссийский профсоюз арбитражных управляющих, российский союз саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, ассоциацию «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров», Союз Операторов Электронных Площадок, ассоциацию «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет».  Законопроекты 17.12.2018 направлены на заключение в Совет при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.  Законопроекты 18.12.2018 направлены в Минюст России для подготовки заключения по результатам правовой и антикоррупционной экспертиз. Размещен на официальном сайте regulation.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для публичного обсуждения.  Аппарат Правительства Российской Федерации 29.12.2018 проинформирован о ходе работы над законопроектами.  21.02.2019 принято участие в заседании Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.  14.03.2019 получено заключение Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства на законопроекты.  В настоящее время законопроекты дорабатываются с учетом представленных замечаний, заключений Минюста России и Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. | |
| 16. | | Установление для отдельных категорий работодателей (в том числе в зависимости от количества их работников), в случае если их коллективным договором с работниками предусмотрено добровольное медицинское страхование работников, обязанности осуществлять отбор страховых организаций, осуществляющих такой вид страхования, не реже чем 1 раз в 5 лет | федеральный закон | | IV квартал 2019 г. | | **Исполняется**  В связи с письмом ФАС России от 03.10.2018 № ДФ/79615/18 о реализации пункта 16 подраздела «Рынок страховых услуг» раздела XIV «Финансовые рынки» Плана мероприятий Минфином России направлено письмо от 01.11.2018 № 05-04-06/78815 со следующими предложениями.  Согласно статье 8 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции и свобода экономической деятельности.  Представляется, что зафиксированные в Конституции Российской Федерации гарантии поддержки конкуренции и свободы экономической деятельности не должны вступать в противоречие. Создание конкурентных условий для одной стороны отношений не может умалять права другой стороны отношений на свободное принятие решений в части отдельных аспектов осуществления ею своей хозяйственной деятельности.  В этой связи Минфин России полагает, что обязанность осуществлять отбор страховых организаций, осуществляющих добровольное медицинское страхование, не реже, чем 1 раз в 5 лет, может быть введена только в отношении работодателей, признаваемых заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Дополнительно предложено запросить позицию Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросу отражения соответствующих норм в законодательстве Российской Федерации.  Вместе с тем обращаем внимание, что договор добровольного медицинского страхования заключается работодателем каждый год, соответственно, отбор страховщика осуществляется ежегодно. | |
| Рынок депозитарных услуг | | | | | | | | |
| 18. | | Внесение изменений в порядок формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария в целях создания условий для обеспечения необходимого влияния пользователей услуг центрального депозитария на его тарифную политику и для предупреждения установления им необоснованных цен на услуги центрального депозитария | федеральный закон, нормативные акты Банка России | | IV квартал 2019 г. | | **Исполняется.**  Законопроект внесен в Правительство Российской Федерации (письмо от 23.04.2019 № 01-02-02/05-29507).  04.06.2019 – по итогам состоявшегося 03.06.2019 заседания Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной деятельности Аппаратом Правительства Российской Федерации поручено доработать законопроект (письмо от 03.06.2019 № П13-30022).  21.06.2019 ФАС России согласовал законопроект (письмо от 21.06.2019 № АЦ/52372/19).  В настоящее время законопроект прорабатывается в Аппарате Правительства Российской Федерации. | |
| Рынок финансовых и иных связанных услуг | | | | | | | | |
| 21. | | Установление запрета на заключение договоров об оказании финансовых услуг, консультирование по вопросу оказания финансовых услуг и размещение рекламы финансовых услуг в помещениях и на территориях, занимаемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, выполняющими функции указанных органов, а также участвующими в оказании государственных и муниципальных услуг, государственными внебюджетными фондами, за исключением случаев, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации | федеральный закон | | II квартал 2019 г. | | Минфин России письмом от 29.03.2019 № 05-08-05/22112 направил в ФАС России предложения по внесению изменений в План мероприятий (в части пунктов21, 25 и 26)  Предложено пункты 21, 25 и 26 раздела XIV «Финансовые рынки» Плана мероприятий исключить, ответственным за реализацию пунктов 21, 25 и 26 раздела XIV «Финансовые рынки» Плана мероприятий определить ФАС России.  В ФАС России 23.05.2019 г. было проведено согласительное совещание, по итогам которого ФАС России поддержал предложение Минфина России по назначению ФАС России ответственным федеральным органом исполнительности власти по пункту 21 плана мероприятий со сроком реализации мероприятия I квартал 2020 г. и формой реализации - доклад в Правительство Российской Федерации.  ФАС России не поддерживает возможность назначения службы ответственной по пунктам 25 и 26.  Вместе с тем ФАС России считает возможным продлить срок исполнения рассматриваемых мероприятий до IV квартала 2020 года. | |
| 25. | | Формирование правовых основ для создания и функционирования систем для дистанционной розничной дистрибуции финансовых продуктов | федеральный закон | | IV квартал 2019 г. | |
| 26. | | Формирование правовых основ для внедрения субъектами финансового рынка открытых программных интерфейсов | федеральный закон | | IV квартал 2019 г. | |
| XVII. Транспортные услуги | | | | | | | | |
| Автомобильный транспорт | | | | | | | | |
| 3. | | Разработка и утверждение типового контракта для закупки уполномоченными органами работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам | приказ Минтранса России | | IV квартал 2018 г. | | Ответственный исполнитель – Минтранс России.  Минфином России письмом от 28.12.2018 № 24-05-07/96083 согласован проект приказа Минтранса России «Об утверждении типовых контрактов на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам, и информационных карт к типовым контрактам на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам».  Письмом Минтранса России от 13.03.2019 № АС-ДЗ-22/3610 в Минфин России на согласование направлен доработанный по замечаниям Минюста России проект приказа.  Минфином России письмом от 21.03.2019 № 24-05-06/19301 согласован проект приказа.  Письмом Минтранса России от 16.05.2019 № АС-ДЗ-22/7524 в Минфин России на согласование направлен доработанный проект приказа.  Минфином России письмом от 22.05.2019 № 24-05-06/37153 согласован проект приказа. | |
| Воздушный транспорт | | | | | | | | |
| 14. | Внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части установления нулевой ставки налога на добавленную стоимость в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что аэропорт, являющийся пунктом отправления или пунктом назначения, не относится к аэропортам Московского авиационного узла | | | федеральный закон | | 2018 г. | | **Исполнено**  Ответственный исполнитель – Минфин России.  Принят разработанный Минфином России Федеральный закон от 06.06.2019 № 123-ФЗ «О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». |