К докладу о реализации Плана деятельности Министерства финансов Российской Федерации
на 2016-2021 гг. за 2018 год и отчету о ходе реализации Публичной декларации Министерства на 2018 год, ранее рассмотренному Общественным советом

Сведения о реализацииПлана-графика Министерства финансов Российской Федерации на 2016 - 2021 гг. за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ключевые направления деятельности федерального органа исполнительной власти (целевые показатели, индикаторы направления) (блока мероприятий) | Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия и соисполнители | Сроки реализации мероприятий, достижения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий) | Информация о фактическом достижении значения целевого показателя, индикатора направления (блока мероприятий), причинах недостижения, прогнозе их достижения | Сведения о необходимости разработки новых и корректировки действующих документов стратегического планирования |
| 1 | 2 | 3 | план | факт | 6 | 7 |
| 4 | 5 |
|  | **Цель 1**Обеспечение сбалансированности федерального бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов |
|  | **Целевой показатель 1.1**Наличие бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период (1-да, 0-нет) | Колычев В.В. | 1 | 0 | Согласно Правилам разработки и утверждения бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2014 г. № 914, бюджетный прогноз разрабатывается с учетом 3 вариантов прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период (базовый, консервативный и целевой) и иных показателей социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период. В связи с отсутствием трех вариантов прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период разработка полноценного бюджетного прогноза была невозможна. В связи с этим проект бюджетного прогноза Российской Федерации на долгосрочный период, представленный в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в составе материалов к проекту федерального закона ""О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"" включал в себя только базовый вариант развития бюджетной системы и не в полной мере соответствовал установленным требованиям.После утверждения Правительством Российской Федерации 22 ноября 2018 г. прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период в двух вариантах (базовом и целевом) проект распоряжения Правительства Российской Федерации был внесен Минфином России в Правительство Российской Федерации письмом от 15 февраля 2019 г. № 01-02-02/15-9452  |  |
|  | **Целевой показатель 1.2**Охват бюджетных ассигнований федерального бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования (%) | Цибанов В.Н. | 56 | 57,5 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 1.3**Отношение количества принятых нормативных правовых актов, направленных на расширение практики оказания государственных (муниципальных) услуг негосударственными организациями и внедрение конкурентных принципов финансового обеспечения государственных (муниципальных) услуг, к общему количеству проектов нормативных правовых актов, подлежащих принятию в указанных целях (%) | Саакян Т.В. | 70 | 70 | Данное значение является прогнозным, уточненное значение будет представлено в уточнённом годовом отчете |  |
|  | **Целевой показатель 1.4**Наличие общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам (1-да, 0-нет) | Саакян Т.В. | 1(в отдельных отраслях) | 1 | Целевое значение достигнуто |  |
|  | **Целевой показатель 1.5**Наличие федеральных перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации (1-да, 0-нет) | Саакян Т.В. | 1(в отдельных отраслях) | 1 | Целевое значение достигнуто |  |
|  | **Целевой показатель 1.6**Исполнение расходных обязательств Российской Федерации, более (до 2017 года) Уровень утверждения лимитов бюджетных обязательств, не менее (с 2017 года) (%) | Белякова З.Г. | 95 | 98,8 | Данное значение является прогнозным, уточненное значение будет представлено в уточнённом годовом отчете |  |
|  | **Целевой показатель 1.7** Формирование нормативно-правовой базы, необходимой для реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период до начала финансового года (%) | Саакян Т.В. | 96 | 96 | Данное значение является прогнозным, уточненное значение будет представлено в уточнённом годовом отчете |  |
|  | **Целевой показатель 1.8**Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении федерального бюджета, формируемой Федеральным казначейством (%) | Артюхин Р.Е. | 100 | 100 | Целевое значение достигнуто |  |
|  | **Целевой показатель 1.9** Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов, формируемой Федеральным казначейством (%) | Артюхин Р.Е. | 100 | 100 | Целевое значение достигнуто |  |
|  | **Целевой показатель 1.10**Доля главных администраторов средств федерального бюджета, имеющих индекс качества финансового менеджмента менее 40 процентов (%) | Романов С.В. | 8 | 0 | Целевые значения показателя имеют динамику к уменьшению.Перевыполнение показателя обусловлено повышением качества выполнения ГАСФБ бюджетных процедур, а также неполнотой охвата бюджетных процедур, подлежащих мониторингу, показателями качества финансового менеджмента, использующимися в ранее действовавшем приказе Минфина России от 13.04.2009 № 34н «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета».В этой связи принят приказ Минфина России от 29.12.2017 № 264н «О формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета (главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета)», на основании которого проводились мониторинги качества финансового менеджмента в течение 2018 года. |  |
|  | **Целевой показатель 1.11**Качество планирования и осуществления контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере **(%)** | Артюхин Р.Е. | 81 | 85 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 1.12**Доля нормативных правовых актов (федеральных стандартов), регулирующих ведение учета и составление отчетности организациями государственного сектора, синхронизированных с положениями Международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора (%) | Романов С.В.  | 25 | 32 | Приказом Минфина России от 10.04.2015 № 64н "Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора" к разработке в 2018 году было предусмотрено 7 стандартов. В соответствии с требованием Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ежегодно уточняется Программа разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора. Приказом Минфина России от 28.02.2018 № 36н "Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора на 2018 - 2020 гг." в 2018 предусмотрена разработка и утверждение 9 стандартов. Таким образом, увеличение количества разработанных стандартов в 2018 году с 7 до 9 штук обуславливает перевыполнение значения показателя. |  |
|  | **Целевой показатель 1.13**Совершенствование методологической базы осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере, разработка и введение в действие системы внутренних стандартов (актов осуществления контроля Федеральным казначейством) в финансово-бюджетной сфере", не менее(%) | Артюхин Р.Е. | 95 | 100 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 1.14**Индекс открытости бюджета (Open Budget Index), определяемый Международным бюджетным партнерством (ед.) | Романов С.В. | 78 | 72 | Индекс открытости бюджета (Open Budget Index) рассчитывается Международным бюджетным партнерством 1 раз в два года. В 2018 году действовали значения Индекса определенные в 2017 году, который оценивал бюджетный процесс 2016 года, предусматривавший перенос сроков (Федеральный закон от 2 июня 2016 года № 158-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), в связи с чем обеспечить соблюдение требований к срокам публикации основных бюджетных документов, установленных указанной международной организацией, удалось не в полной мере |  |
|  | **Целевой показатель 1.15**Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств федерального бюджета (ед.) | Романов С.В. | 65 | 71,8 | Перевыполнение показателя обусловлено повышением качества выполнения ГАСФБ бюджетных процедур, а также неполнотой охвата бюджетных процедур, подлежащих мониторингу, показателями качества финансового менеджмента, использовавшимися в ранее действовавшем приказе Минфина России от 13.04.2009 № 34н «Об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета».В этой связи принят приказ Минфина России от 29.12.2017 № 264н «О формировании отчета Министерства финансов Российской Федерации о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета (главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами доходов федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета)», на основании которого проводились мониторинги качества финансового менеджмента в течение 2018 года. |  |
|  | **Целевой показатель 1.16**Ненефтегазовый дефицит по отношению к объему валового внутреннего продукта (%) | Колычев В.В. | -7,7 | -6,1 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 1.17**Доля юридически значимых электронных документов в общем объеме документов финансово-хозяйственной деятельности федеральных организаций сектора государственного управления (%) | Чернякова Е.Е./Артюхин Р.Е. | 50 | 50 | Целевое значение достигнуто |  |
|  | **Целевой показатель 1.18**Сокращение времени обработки финансовой документации федеральных организаций сектора государственного управления (%) | Чернякова Е.Е./Артюхин Р.Е. | 20 | 20 | Целевое значение достигнуто |  |
|  | **Целевой показатель 1.19**Сокращение сроков формирования всех видов финансовой отчетности федеральных организаций сектора государственного управления (раз) | Чернякова Е.Е./Артюхин Р.Е. | 1,5 | 1,5 | Целевое значение достигнуто |  |
|  | **Целевой показатель 1.20**Доля субъектов Российской Федерации, организации сектора государственного управления которых обеспечены возможностью доступа к работе в системе «Электронный бюджет» (%) | Чернякова Е.Е./Артюхин Р.Е. | 100 | 100 | Целевое значение достигнуто |  |
|  | **Целевой показатель 1.21**Доля муниципальных образований, организации сектора государственного управления которых обеспечены возможностью доступа к работе в системе «Электронный бюджет» (%) | Чернякова Е.Е./Артюхин Р.Е. | 100 | 100 | Целевое значение достигнуто |  |
|  | **Направление 1.1 (блок мероприятий)**Внедрение долгосрочного бюджетного планирования в Российской Федерации |
|  | **Мероприятие 1.1.1**Представлен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Российской Федерации на долгосрочный период | Цибанов В.Н. | 01.10.2018 | 14.09.2018 |  |  |
|  | **Направление 1.2 (блок мероприятий)**Развитие нормативно-правового и методического обеспечения оказания государственных (муниципальных) услуг |
|  | **Мероприятие 1.2.1**Обеспечена апробация механизмов организации оказания государственных и муниципальных услуг, предусмотренных проектом федерального закона "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" на территории пилотных субъектов Российской Федерации, с целью доработки указанного законопроекта | Саакян Т.В. | 31.12.2018 | 01.02.2019 | Длительное внутриведомственное согласование  |  |
|  | **Направление 1.3 (блок мероприятий)**Совершенствование бюджетного законодательства Российской Федерации |
|  | **Мероприятие 1.3.1**Внесен в Правительство Российской Федерации проект Бюджетного кодекса Российской Федерации (новая редакция) | Саакян Т.В. | 31.12.2018 | 14.12.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 1.3.2**Внесены в Правительство Российской Федерации проекты постановлений Российской Федерации об утверждении стандартов по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | Романов С.В. | 15.12.2018 | переходящее | Внесение будет возможно после закрепления соответствующих полномочий Минфина России в Бюджетном кодексе РФ, а именно, после принятия законопроекта № 493988-7 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита".  |  |
|  | **Направление 1.4 (блок мероприятий)**Формирование и исполнение федерального бюджета |
|  | **Мероприятие 1.4.1**Представлены в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Цибанов В.Н. | 01.10.2018 | 29.09.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 1.4.2**Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в программном формате | Белякова З.Г. | 01.10.2018 | 29.09.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 1.4.3**Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект Федерального закона "Об исполнении федерального бюджета за 2017 год" | Белякова З.Г. | 01.08.2018 | 19.07.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 1.4.4**Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации об особенностях реализации федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | Саакян Т.В. | 05.12.2018 | 15.11.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 1.4.5**Направлен в Правительство Российской Федерации проект Графика подготовки актов Правительства Российской Федерации, необходимых для реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | Саакян Т.В. | 01.11.2018 | 18.09.2018 |  |  |
|  | **Направление 1.5 (блок мероприятий)**Совершенствование информационного обеспечения бюджетных правоотношений |
|  | **Мероприятие 1.5.1**Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о систематизации и кодировании информации в Российской Федерации | Чернякова Е.Е. | 31.12.2018 | переходящее | Учитывая предложения, полученные в рамках межведомственного согласования проекта федерального закона, а также принимая во внимание, что Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее – Федеральный закон № 149-ФЗ) является системообразующим актом в сфере информации, информационных технологий и защиты информации, было принято решение об установлении норм по систематизации и гармонизации информации в Российской Федерации путем внесения изменений в Федеральный закон № 149-ФЗ, а не утверждения отдельного федерального закона. Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части установления норм по систематизации и гармонизации информации в Российской Федерации» включен в План законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2019 год (Поручение Правительства Российской Федерации от 27.11.2018 № П10-62079) |  |
|  | **Направление 1.6 (блок мероприятий)**Создание централизованных технологий хранения и обработки информации в сфере управления общественными финансами |
|  | **Мероприятие 1.6.1**Осуществлено создание подсистемы (компонентов, модулей) управления расходами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», оператором которых является Федеральное казначейство, обеспечивающих возможность выполнения функций по управлению расходами в части средств федерального бюджета | Албычев А.С. | 31.12.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 1.6.2**Осуществлено создание подсистемы (компонентов, модулей) управления денежными средствами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", оператором которой (которых) является Федеральное казначейство, обеспечивающей (обеспечивающих) возможность выполнения функций по управлению денежными средствами в части средств федерального бюджета | Албычев А.С. | 31.12.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | **Направление 1.7 (блок мероприятий)**Сопровождение бюджетного процесса, а также исполнения иных функций и полномочий Минфина России |
|  | **Мероприятие 1.7.1**Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о формировании и ведении единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении Российской Федерации | Чернякова Е.Е. | 31.12.2018 | 30.11.2018 |  |  |
|  | **Цель 2**Обеспечение сбалансированности и устойчивости системы региональных и муниципальных финансов |
|  | **Целевой показатель 2.1**Количество субъектов Российской Федерации, не являющихся получателями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации (шт.) | Ерошкина Л.А. | 13 | 12 | Недостижение планового значения по указанному показателю обусловлено негативными последствиями наступления бюджетно-налоговых рисков, выраженных в снижении налогового потенциала отдельных субъектов Российской Федерации |  |
|  | **Целевой показатель 2.2**Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет не превышала 10 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (шт.) | Ерошкина Л.А. | 36 | 38 | Большее значение показателя характеризует лучший результат |  |
|  | **Целевой показатель 2.3**Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов и не превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (шт.) | Ерошкина Л.А. | 28 | 28 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.4**Количество субъектов Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (шт.) | Ерошкина Л.А. | 8 | 7 | Меньшее значение показателя характеризует лучший результат |  |
|  | **Целевой показатель 2.5**Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (%) | Ерошкина Л.А. | 0,37 | 0,19 | Меньшее значение показателя характеризует лучший результат |  |
|  | **Целевой показатель 2.6**Доля расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации (%) | Ерошкина Л.А. | 86 | 93 | Большее значение показателя характеризует лучший результат |  |
|  | **Целевой показатель 2.7**Темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по 10 наименее обеспеченным субъектам Российской Федерации (нарастающим итогом к уровню 2012 года) (%) | Ерошкина Л.А. | 140 | 161 | Большее значение показателя характеризует лучший результат |  |
|  | **Целевой показатель 2.8**Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (%) | Ерошкина Л.А. | 48 | 53 | Большее значение показателя характеризует лучший результат. Фактическое значение показателя указано с учетом сопоставимых условий - без учета межбюджетных трансфертов, предоставляемых в рамках реализации национальных и (или) федеральных проектов  |  |
|  | **Целевой показатель 2.9**Доля субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, распределение которых между субъектами Российской Федерации установлено (единственный получатель которых определен) приложениями к федеральному закону о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в общем количестве субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (%) | Ерошкина Л.А. | 80 | 100 | Большее значение показателя характеризует лучший результат |  |
|  | **Целевой показатель 2.10**Доля субсидий, по которым установлены показатели результативности предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, в общем количестве субсидий (%) | Ерошкина Л.А. | 100 | 100 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.11**Количество субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации (%) | Ерошкина Л.А. | 57 | 46 | Меньшее значение показателя характеризует лучший результат. Фактическое значение показателя указано с учетом сопоставимых условий - без учета субсидий, предоставляемых в рамках реализации приоритетных программ, национальных и (или) федеральных проектов |  |
|  | **Целевой показатель 2.12**Доля субвенций, формирующих единую субвенцию, по которым уполномоченными федеральными органами исполнительной власти утверждены значения целевых показателей эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, при выполнении которых возникают расходные обязательства субъектов Российской Федерации, на исполнение которых предусмотрены указанные субвенции, в общем количестве субвенций, формирующих единую субвенцию (%) | Ерошкина Л.А. | 100 | 100 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.13**Выполнение субъектами Российской Федерации переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию (%) | Ерошкина Л.А. | 100 | 100\* |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.14**Количество субъектов Российской Федерации, в которых дефицит бюджета и предельный объем государственного долга превышают уровень, установленный бюджетным законодательством Российской Федерации (шт.) | Ерошкина Л.А. | 0 | 1 | Недостижение планового значения по указанному показателю обусловлено негативными последствиями наступления региональных рисков (решениями, принятыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации), в частности, низким качеством бюджетного планирования и исполнения бюджета на региональном уровне |  |
|  | **Целевой показатель 2.15**Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда в расходах бюджетов субъектов Российской Федерации (%) | Ерошкина Л.А. | 0 | 0 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.16**Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наименее и 10 наиболее обеспеченными субъектами Российской Федерации после предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности (раз) | Ерошкина Л.А. | 2,6 | 2,6 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.17**Количество субъектов Российской Федерации, в которых доля просроченной задолженности по исполнению долговых и (или) бюджетных обязательств превышает 30% собственных доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в последнем отчетном финансовом году (шт.) | Ерошкина Л.А. | 0 | 0 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.18**Отношение государственного долга субъекта Российской Федерации в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, к налоговым и неналоговым доходам в субъектах Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения вышеуказанных долговых обязательств (%) | Ерошкина Л.А. | 50 | 37 | Меньшее значение показателя характеризует лучший результат |  |
|  | **Целевой показатель 2.19**Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам в субъектах Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций (%) | Ерошкина Л.А. | 10 | 0 | Меньшее значение показателя характеризует лучший результат |  |
|  | **Целевой показатель 2.20**Доля субъектов Российской Федерации, в которых утверждены основные направления долговой политики на 3-летний период, в общем количестве субъектов Российской Федерации, заключивших соглашения о предоставлении бюджетных кредитов в целях погашения долговых обязательств субъекта Российской Федерации, в том числе в виде обязательств по государственным ценным бумагам субъекта Российской Федерации и кредитам, полученным субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций (%) | Ерошкина Л.А. | 100 | 100 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.21**Количество субъектов Российской Федерации, имеющих высокое и надлежащее качество управления региональными финансами (шт.) | Ерошкина Л.А. | 71 | 74 | Большее значение показателя характеризует лучший результат |  |
|  | **Целевой показатель 2.22**Количество субъектов Российской Федерации, не выполнивших более 85% целевых показателей, установленных соглашением о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов (шт.) | Ерошкина Л.А. | 0 | 0 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.23**Степень исполнения уведомлений органа государственного финансового контроля о применении бюджетных мер принуждения (%) | Ерошкина Л.А. | 100 | 100 |  |  |
|  | **Целевой показатель 2.24**Доля субъектов Российской Федерации, получивших субсидию на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов (накопленным итогом) (%) | Ерошкина Л.А. | 0 | 0 | Бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов не предусмотрены |  |
|  | **Направление 2.1 (блок мероприятий)**Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий |
|  | **Мероприятие 2.1.1**Подготовлены предложения по консолидации субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках государственных программ Российской Федерации в 2019 году | Ерошкина Л.А. | 31.07.2018 | 31.07.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 2.1.2**Направлен отчет в Правительство Российской Федерации по мониторингу предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета и достижения значений показателей результативности предоставления субсидий субъектам Российской Федерации за 2017 год | Ерошкина Л.А. | 15.07.2018 | 15.07.2018 |  |  |
|  | **Направление 2.2 (блок мероприятий)**Повышение эффективности предоставления и использования субвенций |
|  | **Мероприятие 2.2.1**Внесен в Правительство Российской Федерации перечень субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, формирующих единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, на 2019-2021 годы | Ерошкина Л.А. | 13.04.2018 | 13.04.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 2.2.2**Подготовлено распределение единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации между субъектами Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период для формирования соответствующих таблиц приложений к проекту федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Ерошкина Л.А. | 30.09.2018 | 30.09.2018 |  |  |
|  | **Направление 2.3 (блок мероприятий)**Актуализация распределения доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской Федерации |
|  | **Мероприятие 2.3.1**Подготовлены предложения по повышению собственной доходной базы местных бюджетов | Ерошкина Л.А. | 01.05.2018 | 24.04.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 2.3.2**Подготовлены нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2019 годи на плановый период 2020 и 2021 годов | Ерошкина Л.А. | 30.09.2018 | 30.09.2018 |  |  |
|  | **Направление 2.4 (блок мероприятий)**Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации |
|  | **Мероприятие 2.4.1**Распределены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Ерошкина Л.А. | 30.09.2018 | 30.09.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 2.4.2**На официальном сайте Минфина России размещены результаты распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Ерошкина Л.А. | 30.09.2018 | 28.09.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 2.4.3**Утверждены требования к соглашениям, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации, заключаемым с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в 2019 году | Ерошкина Л.А. | 31.12.2018 | 30.12.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 2.4.4**Заключены в 2018 году соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации | Ерошкина Л.А. | 15.02.2018 | 15.02.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 2.4.5**Бюджетам субъектов Российской Федерации перечислены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, предусмотренные на 2018 год | Ерошкина Л.А. | 31.12.2018 | 03.12.2018 |  |  |
|  | **Направление 2.5 (блок мероприятий)**Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня |
|  | **Мероприятие 2.5.1**Распределены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Ерошкина Л.А. | 30.09.2018 | 02.11.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 2.5.2**Распределен резерв дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, предусмотренный на 2018 год в федеральном бюджете | Ерошкина Л.А. | 31.12.2018 | 29.11.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 2.5.3**Проведен анализ выполнения в 2017 году субъектами Российской Федерации условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам | Ерошкина Л.А. | 01.09.2018 | 24.04.2018 |  |  |
|  | **Направление 2.6 (блок мероприятий)**Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов ЗАТО |
|  | **Мероприятие 2.6.1**Распределены дотации бюджетам ЗАТО в составе проекта федерального закона о федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Ерошкина Л.А. | 30.09.2018 | 30.09.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 2.6.2**Бюджетам ЗАТО перечислены дотации, предусмотренные на 2018 год | Ерошкина Л.А. | 31.12.2018 | 05.12.2018 |  |  |
|  | **Направление 2.7 (блок мероприятий)**Оценка качества управления региональными и муниципальными финансами |
|  | **Мероприятие 2.7.1**Результаты соблюдения требований Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2017 году в соответствии с приказом Минфина России от 3 декабря 2010 г. № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» опубликованы на официальном сайте Минфина России | Ерошкина Л.А. | 15.06.2018 | 15.06.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 2.7.2**Сформирован рейтинг субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами по итогам 2017 года и опубликован на официальном сайте Минфина России | Ерошкина Л.А. | 01.09.2018 | 01.09.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 2.7.3**На официальном сайте Минфина России размещены результаты мониторинга местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за 2017 год | Ерошкина Л.А. | 30.06.2018 | 29.06.2018 |  |  |
|  | **Направление 2.8 (блок мероприятий)**Использование мер ограничительного и стимулирующего характера, направленных на повышение качества управления региональными и муниципальными финансами |
|  | **Мероприятие 2.8.1**Утвержден на 2019 год перечень субъектов Российской Федерации, распределенных в зависимости от доли дотаций в объеме собственных доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Ерошкина Л.А. | 15.11.2018 | 14.11.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 2.8.2**Установлены нормативы формирования расходов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации на 2019 год | Ерошкина Л.А. | 01.12.2018 | 30.12.2018 |  |  |
|  | **Направление 2.9 (блок мероприятий)**Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами |
|  | **Мероприятие 2.9.1**Разработаны методические рекомендации, способствующие увеличению доходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | Ерошкина Л.А. | 01.11.2018 | 31.10.2018 |  |  |
|  | **Цель 3**Обеспечение открытости и прозрачности управления общественными финансами |
|  | **Целевой показатель 3.1**Количество уникальных пользователей единого портала бюджетной системы Российской Федерации в год (тыс. ед.) | Чернякова Е.Е./Артюхин Р.Е. | 350 | 545,955 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 3.2**Доля информации, размещаемой на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru), в общем объеме информации, предусмотренной к публикации (%) | Чернякова Е.Е./Артюхин Р.Е. | 80 | 81 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 3.3**Количество наборов открытых финансовых данных, размещенных на официальном сайте Минфина России, официальных сайтах подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти и иных публичных информационных ресурсах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не менее (ед.) | Чернякова Е.Е./Артюхин Р.Е. | 100 | 652 | 175-на официальном сайте Минфина России.128-на едином портале бюджетной системы Российской Федерации.48-на официальном сайте ФК.81-на официальном сайте ФНС.101-на официальном сайте ФТС.119-на официальном сайте Росалкогольрегулирования |  |
|  | **Целевой показатель 3.4**Количество проектов, разработанных на открытых данных Минфина России и подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти в рамках ежегодного конкурса «Открытые государственные финансовые данные «BudgetApps», не менее (ед.) | Чернякова Е.Е./Артюхин Р.Е. | 100 | 88 | В соответствии с приказом Минфина России от 27.07.2018 № 1669 "О внесении изменений в Положение о конкурсе «Открытые государственные финансовые данные «BudgetApps», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 апреля 2016 г. № 106" был изменен формат проведения конкурса, который не подразумевает набор определенного количества проектов разработанных на открытых данных Минфина России и подведомственных ему федеральных органов исполнительной власти как целевой показатель. При внесении изменений в государственную программу данный показатель с 2019 года подлежит исключению |  |
|  | **Целевой показатель 3.5**Доля субъектов Российской Федерации, утвердивших мероприятия по развитию инициативного бюджетирования в составе государственных программ субъектов Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации (%) | Романов С.В. | 5 | 38,8 | 33 субъекта Российской Федерации включили мероприятия по развитию инициативного бюджетирования в состав государственных программ субъектов Российской Федерации |  |
|  | **Направление 3.1 (блок мероприятий)**Реализация проекта "Бюджет для граждан" |
|  | **Мероприятие 3.1.1**Опубликованы в формате "Бюджет для граждан" основные положения Федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" | Романов С.В. | 30.12.2018 | 27.12.2018 |  |  |
|  | **Направление 3.2 (блок мероприятий)**Реализация Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти |
|  | **Мероприятие 3.2.1**Размещено на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" иллюстрированное издание, содержащее информацию об исполнении федерального бюджета за 2017 год | Белякова З.Г. | 01.10.2018 | 27.09.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 3.2.2**Обеспечена позиция Минфина России не ниже 5 места по результатам мониторинга официальных сайтов федеральных органов исполнительной власти (данные опубликованы на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") | Чернякова Е.Е. | 31.12.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 3.2.3**Обеспечена позиция Минфина России не ниже 10 места в рейтинге федеральных органов исполнительной власти по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. N 93-р (данные опубликованы на официальном сайте Минфина России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет") | Чернякова Е.Е. | 31.12.2018 | Не выполнено  | По контрольному событию 3.3.2.4 Рейтинг федеральных органов исполнительной власти по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. N 93-р формируется ВЦИОМ, информация о формировании рейтинга по итогам 2018 года в настоящее время отсутствует. Таким образом, оценить степень выполнения контрольного события не представляется возможным. В связи с упразднением Правительственной комиссии по координации деятельности открытого правительства (Указ Президента Российской Федерации от 15 мая 2018 года № 215) отчитаться по данному пункту не представляется возможным |  |
|  | **Мероприятие 3.2.4**Проведен ежегодный конкурс "Открытые государственные финансовые данные "BudgetApps" | Чернякова Е.Е. | 31.12.2018 | 07.09.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 3.2.5**Обеспечена позиция Минфина России не ниже 10 места в интегральном рейтинге информации в формате открытых данных для федеральных органов исполнительной власти на портале открытых данных Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.data.gov.ru) | Чернякова Е.Е. | 31.12.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | **Направление 3.3 (блок мероприятий)**Реализация Программы развития инициативного бюджетирования в Российской Федерации |
|  | **Мероприятие 3.3.1**Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях определения правовых основ инициативного бюджетирования | Романов С.В. | 20.12.2018 | переходящее | В Правительство Российской Федерации представлены доклады по вопросу определения правовых основ инициативного бюджетирования и наделения органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления полномочиями по установлению особенностей реализации инициативного бюджетирования (письма Минфина России 15.02.2018 № 01-02-01/02-9610 и от 01.03.2018 № 01-02-01/02-13198).18.06.2018 внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – законопроект), направленный на определение правовых основ инициативного бюджетирования.Одновременно по инициативе Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам (далее – Комитет) 18 июля 2018 года было проведено совещание о законодательном регулировании инициативного бюджетирования с представителями законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, реализующих практики инициативного бюджетирования. Представителями регионов были высказаны существенные замечания как в отношении концепции данного законопроекта, так и отдельных его положений, которые сводились к отсутствию необходимости установления законодательных ограничений для развития разнообразных практик правового регулирования инициативного бюджетирования в рамках механизма, установленного статьей 33 «Другие формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении» Федерального закона № 131-ФЗ. По итогам указанного совещания Комитет обратился к руководителю Аппарата Правительства с просьбой письмом о приостановке законопроекта.Указанный законопроект был возвращен в Минфин России на доработку с замечаниями Государственно-правового управления Президента Российской Федерации 30 июля 2018 г. Однако характер данных замечаний не менял концепцию законопроекта, а, наоборот, усиливал его отдельные положения, против которых выступили представители регионов, и которые бы остановили практики инициативного бюджетирования, сложившиеся в регионах самостоятельно за последние десять лет Учет рекомендаций Комитета потребовал разработки новой концепции законопроекта, об урегулировании вопросов уплаты и отражения инициативных платежей. В этой связи Минфином России были подготовлены два законопроекта: о внесении изменений в 131-ФЗ и о внесении изменений в статьи 35 и 41 Бюджетного кодекса Российской Федерации. В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № ВМ-П16-1099 срок внесения законопроектов в Правительство Российской Федерации - 1 марта 2019 года.  |  |
|  | **Цель 4**Создание конкурентоспособных налоговой системы и системы таможенных сборов и платежей |
|  | **Целевой показатель 4.1**Доля решений регистрирующих органов об отказе в государственной регистрации юридических лиц, признанных судом недействительными, в общем количестве решений об отказе в государственной регистрации юридических лиц, обжалованных в судебном порядке (%) | Мишустин М.В. | 41 | 28,6 | Сокращение количества обжалуемых в судебном порядке решений об отказе в государственной регистрации, формирование судебной практики при обжаловании решений об отказе при реорганизации, ликвидации |  |
|  | **Целевой показатель 4.2**Доля решений регистрирующих органов об отказе в государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, признанных судом недействительными, в общем количестве решений об отказе в государственной регистрации индивидуальных предпринимателей, обжалованных в судебном порядке (%) | Мишустин М.В. | 19 | 17,6 | Сокращение количества обжалуемых в судебном порядке решений об отказе в государственной регистрации, формирование устоявшейся судебной практики. |  |
|  | **Целевой показатель 4.3**Доля налогоплательщиков, удовлетворительно оценивающих качество работы налоговых органов (%) | Мишустин М.В. | 84 | 84 | Данное значение является прогнозным. Фактическое значение показателя будет получено по результатам завершения социологического исследования, не позднее 20.04.2019 |  |
|  | **Целевой показатель 4.4**Соотношение объема задолженности по налогам и сборам, страховым взносам и объема поступлений по налогам и сборам, страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации (%) | Мишустин М.В. | 13,1 | 6,95[[1]](#footnote-1)  | При определении прогнозных значений показателя соотношения задолженности и поступлений на 2018 и последующие периоды учитывалась фактическая ситуация, в связи со вступлением в силу с 01.01.2017 года изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части передачи администрирования страховых взносов налоговым органам. Так, по итогам 2017 года абсолютная величина задолженности увеличилась на 316 млрд. рублей (14,9%) и составила 2 123 млрд. рублей, в том числе задолженность по налогам составила 1 597 млрд. рублей и увеличилась на 195 млрд. рублей (13,9%).По итогам 11 месяцев 2018 года объем совокупной задолженности снизился на 226 млрд. рублей (10,6%) и составил 1 897 млрд. рублей. ФНС России провела большую работу по снижению объема совокупной задолженности эффективно применяя меры принудительного взыскания, чем обеспечила перевыполнение планового значения показателя на 6,1 процентных пунктов.По итогам 11 месяцев 2018 года налоговыми органами урегулировано задолженности по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму 1 981 млрд. рублей.Эффективность применения мер принудительного взыскания за 11 месяцев 2018 года составила 67,7%, что на 10,4 процентных пункта выше аналогичного периода прошлого года. |  |
|  | **Целевой показатель 4.5**Доля решений налоговых органов, признанных судом недействительными, в общем количестве решений налоговых органов, вынесенных по результатам налогового контроля (%) | Мишустин М.В. | 0,35 | 0,01 | При планировании показателей ФНС России учитывало наличие противоречивой судебной практики, которое могло оказать влияние на снижение показателей по Российской Федерации в целом. Отклонение показателей в целом связано с эффективной судебно-правовой работой налоговых органов |  |
|  | **Целевой показатель 4.6**Предельное количество человеко-часов, затрачиваемое на деятельность, связанную с уплатой налогов предприятиями малого и среднего бизнеса (в составе рейтинга Doing Business в части совершенствования налогового администрирования) (чел. ч.) | Мишустин М.В. | 86 | 86 | Данное значение является прогнозным. Фактическое значение показателя будет получено по результатам завершения социологического исследования, не позднее 20.04.2019 |  |
|  | **Целевой показатель 4.7**Процентное соотношение сумм требований, рассмотренных судами в пользу налоговых органов, относительно общих сумм по судебным спорам с налогоплательщиками (%) | Мишустин М.В. | 52 | 82,6 | При планировании показателей ФНС России учитывало наличие противоречивой судебной практики, которое могло оказать влияние на снижение показателей по Российской Федерации в целом. Отклонение показателей в целом связано с эффективной судебно-правовой работой налоговых органов |  |
|  | **Целевой показатель 4.8**Соотношение числа жалоб по налоговым спорам, рассмотренных в досудебном порядке (вышестоящими налоговыми органами), и числа заявлений по налоговым спорам, предъявленных к налоговым органам и рассмотренных судами (%) | Мишустин М.В. | 335,5 | 336,5 |  |  |
|  | **Целевой показатель 4.9**Количество человеко-часов, затрачиваемое при реализации дополнительных профессиональных программ федеральными государственными учреждениями, находящимися в ведении ФНС России (чел. ч.) | Мишустин М.В. | 2 820 240 | 2 821 832 | В связи с дополнительной потребностью в обучении гражданских служащих налоговых органов по программам дополнительного профессионального образования |  |
|  | **Целевой показатель 4.10**Удовлетворенность потребителей оказанными государственными услугами по реализации дополнительных профессиональных программ, осуществляемыми федеральными государственными учреждениями, находящимися в ведении ФНС России (%) | Мишустин М.В. | 100 | 100 | Целевое значение достигнуто |  |
|  | **Целевой показатель 4.11**Снижение разницы между объемом потребления алкогольной продукции на душу населения и объемом легальных розничных продаж алкогольной продукции на душу населения (л.) | Чуян И.П. | 2,2 | 3,2 | В связи с изменением методики расчета объема розничных продаж алкогольной продукции в литрах безводного этилового спирта, а также в связи с внедрением в 2017 году единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в сегмент розничной торговли алкогольной продукции, плановое значение показателя «Снижение разницы между объемом потребления алкогольной продукции на душу населения и объемом легальных розничных продаж алкогольной продукции на душу населения» уточнено на 3,2 литра и направлено в Минфин России письмом от 2 июля 2018г. № 10454/05-03 |  |
|  | **Целевой показатель 4.12**Объем легальной розничной продажи водки на душу совершеннолетнего населения (л.) | Чуян И.П. | 6,2 | 6,1 | Значение фактического показателя находится в пределах допустимой нормы, утвержденной приказом Росалкогольрегулирования от 14 ноября 2018г. №368 "О внесении изменений в Методику расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 11 "Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", утвержденную приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 23 октября 2017г. № 311 |  |
|  | **Целевой показатель 4.13**Объем легальной розничной продажи алкогольной продукции (за исключением водки, пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) на душу совершеннолетнего населения (л.)  | Чуян И.П. | 11,7 | 12 | Значение фактического показателя находится в пределах допустимой нормы, утвержденной приказом Росалкогольрегулирования от 14 ноября 2018г. №368 "О внесении изменений в Методику расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 11 "Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", утвержденную приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 23 октября 2017г. № 311 |  |
|  | **Целевой показатель 4.14**Доля заявлений, полученных на предоставление государственной услуги по лицензированию производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в электронной форме, в общем количестве полученных заявлений (%) | Чуян И.П. | 6 | 5,94 | Значение фактического показателя находится в пределах допустимой нормы, утвержденной приказом Росалкогольрегулирования от 31 мая 2018г. №158 "О внесении изменений в Методику расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 11 "Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", утвержденную приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 23 октября 2017г. № 311 |  |
|  | **Целевой показатель 4.15**Доля решений Росалкогольрегулирования и его территориальных органов, принимаемых при предоставлении государственной услуги по выдаче федеральных специальных марок, признанных незаконными в судебном или внесудебном порядке, в общем количестве рассмотренных заявлений о выдаче федеральных специальных марок (%) | Чуян И.П. | 1,3 | 0 | В 2018 году отсутствуют решения Росалкогольрегулирования и его территориальных органов, принимаемые при предоставлении государственной услуги по выдаче федеральных специальных марок, признанные незаконными в судебном и внесудебном порядке. Значение фактического показателя находится в пределах допустимой нормы, утвержденной приказом Росалкогольрегулирования от 31 мая 2018г. №158 "О внесении изменений в Методику расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 11 "Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", утвержденную приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 23 октября 2017г. № 311 |  |
|  | **Целевой показатель 4.16**Доля постановлений по делам об административных правонарушениях, признанных судом незаконными и отмененных, в общем количестве таких постановлений, оспоренных в суде (%) | Чуян И.П. | 6,8 | 4,5 | Значение фактического показателя находится в пределах допустимой нормы, утвержденной приказом Росалкогольрегулирования от 31 мая 2018г. №158 "О внесении изменений в Методику расчета целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 11 "Государственное регулирование в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" государственной программы Российской Федерации "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", утвержденную приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 23 октября 2017г. № 311 |  |
|  | **Целевой показатель 4.17**Собираемость налогов и сборов (%) | Мишустин М.В. | 98,06 | 98,39 [[2]](#footnote-2) | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 4.18**Предельное время прохождения таможенных операций при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта для товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки (часов) | Булавин В.И. | 2 | 0,68 | Существенное перевыполнение запланированного значения показателя (индикатора) достигнуто за счет внедрения и совершенствования перспективных таможенных технологий, а также комплексов функциональных автоматизированных систем, позволяющих осуществлять всеобъемлющий оперативный контроль за процессами таможенных операций без потери эффективности таможенного контроля.Эти мероприятия осуществляются как в рамках реализации государственной программы «Развитие внешнеэкономической деятельности», так и в рамках реализации мероприятий Стратегии развития таможенной службы до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 2575-р. |  |
|  | **Целевой показатель 4.19**Предельное время прохождения таможенных операций при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления для товаров, которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие дополнительной проверки (часов) | Булавин В.И. | 2 | 1,35 | Показатель выполнен. |  |
|  | **Целевой показатель 4.20**Доля товарных партий, в отношении которых проведен таможенный досмотр, в общем количестве товарных партий, в отношении которых подана декларация на товары, не более (%) | Булавин В.И. | 5 | 1,8 | С 2017 разработка и применение мер таможенного контроля (в том числе таможенного досмотра) в соответствии с профилями риска осуществляется с учетом принципа трехуровневого категорирования участников ВЭД в зависимости от уровня риска нарушения таможенного законодательства (высокий, средний, низкий). В отношении товарных партий, перемещаемых участниками ВЭД, отнесенными по результатам категорирования к низкому уровню риска, таможенный контроль в рамках СУР проводится в минимальном объеме. При этом в 2018 года количество участников ВЭД низкого уровня риска увеличилось с 8 074 (по состоянию на 01.01.2018) до 9 022 по состоянию на 01.01.2019), на их долю пришлось 63% от общего количества деклараций и 82% подлежащих уплате платежей). Применение указанного подхода способствует снижению доли товарных партий, подвергнутых таможенному досмотру.  |  |
|  | **Целевой показатель 4.21**Доля нарушений таможенного законодательства и иных правонарушений, выявленных при декларировании товаров с применением системы управления рисками, в общем объеме таких нарушений, выявленных таможенными органами по результатам таможенного контроля, не менее (%) | Булавин В.И. | 85 | 85,4 | Показатель выполнен. |  |
|  | **Целевой показатель 4.22**Предельное время совершения таможенными органами операций, связанных с осуществлением государственного контроля в автомобильных пунктах пропуска, при условии, что в отношении товаров (транспортных средств) предоставлена необходимая информация (документы) и товары (транспортные средства) не идентифицированы как рисковые товары (транспортные средства), требующие дополнительной проверки документов и (или) досмотра, и не подлежат ветеринарному, фитосанитарному, санитарно-карантинному контролю (минут) | Булавин В.И. | 20 | 17,72 | Показатель выполнен. |  |
|  | **Целевой показатель 4.23**Количество введенных площадей объектов таможенной инфраструктуры, относящихся к федеральной собственности, используемых для размещения должностных лиц таможенных органов Российской Федерации и обеспечения правоохранительной деятельности таможенных органов за счет нового строительства (приобретения) в соответствии с выделяемыми бюджетными ассигнованиями(тыс. кв. м) | Булавин В.И. | 15,819 | 27,39 | В 2018 году завершено строительство и получено разрешение на ввод объекта «поликлиника Северо-Западного таможенного управления» (Санкт-Петербург) в эксплуатацию от 1 октября 2018 г. № 78-11-32-2018 (6,2419 тыс. кв. м) |  |
|  | **Целевой показатель 4.24**Доля освоения бюджетных ассигнований, предназначенных на реализацию мероприятий по предоставлению имеющим специальные звания сотрудникам и иным категориям граждан в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения в отношении общего объема финансирования, выделенного на эти цели (%) | Булавин В.И. | 99 | 100 | Показатель выполнен |  |
|  | **Целевой показатель 4.25**Суммарная мощность поликлиник Федеральной таможенной службы (посещений в день) | Булавин В.И. | 1305 | 1305 | Показатель выполнен |  |
|  | **Направление 4.1 (блок мероприятий)**Совершенствование налогового администрирования |
|  | **Мероприятие 4.1.1**Изданы приказы об осуществлении ФНС России и территориальными налоговыми органами бюджетных полномочий главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Солдатенков В.Ю. | 31.12.2018 | 28.12.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 4.1.2**Издан приказ ФНС России об утверждении форм статистической налоговой отчетности на соответствующий год | Засько В.Н. | 31.12.2018 | 28.12.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 4.1.3**Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками в Российской Федерации | Чернякова Е.Е. | 01.10.2018 | 03.08.2018 |  |  |
|  | **Направление 4.2 (блок мероприятий)**Обеспечение реализации подпрограммы |
|  | **Мероприятие 4.2.1**Обеспечена организация введения единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в организациях розничной торговли, осуществляющих деятельность в сельских поселениях Республики Крым и городе федерального значения Севастополь, в отношении розничной продажи алкогольной продукции | Кружалин А.Ю. | 31.12.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 4.2.2**Обеспечена возможность фиксации в Единой государственной автоматизированной информационной системе сведений об объеме оборота и использования фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), об объеме производства, изготовления и (или) оборота (за исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий | Кружалин А.Ю. | 31.12.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | **Направление 4.3 (блок мероприятий)**Совершенствование государственного контроля и надзора за производством, оборотом, качеством и безопасностью этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
|  | **Мероприятие 4.3.1**Обеспечена возможность декларирования объема: - производства, поставки и (или) использования для собственных нужд фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), организациям, осуществляющим производство фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола);- оборота и использования фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), лицами, осуществляющими оборот фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола);- производства, изготовления и (или) оборота (за исключением розничной продажи) спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий, лицами, осуществляющими производство, изготовление и (или) оборот спиртосодержащих лекарственных препаратов и (или) спиртосодержащих медицинских изделий в объеме, превышающем 200 декалитров в год | Кружалин А.Ю. | 31.12.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 4.3.2**Проведены в 2018 году внеплановые проверки организаций, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на соответствие установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям, а также административные расследования | Заславский В.В. | 31.12.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | **Направление 4.4 (блок мероприятий)**Оказание государственных услуг в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции |
|  | **Мероприятие 4.4.1**Внесены в 2018 году записи в государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также единый государственный реестр мощностей основного технологического оборудования для производства этилового спирта и алкогольной продукции с использованием этилового спирта на основании решений о выдаче (переоформлении, продлении срока действия, досрочном прекращении действия) лицензий | Заславский В.В. | 31.12.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | **Направление 4.5 (блок мероприятий)**Создание, развитие и имплементация системы соглашений по формированию и обеспечению функционирования Евразийского экономического союза |
|  | **Мероприятие 4.5.1**Оснащение автомобильных пунктов пропуска Киргизской Республики оборудованием железнодорожный пункт пропуска "Джалал-Абад"  | Песчанских Г.В. | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Заключен контракт от 21 февраля 2018 г. № 24 на реконструкцию ЖПП «Джалал-Абад», ведутся строительные работы. Указанный пункт пропуска оснащен оборудованием в рамках государственного контракта от 30 ноября 2015 г. № 171 (в том числе ТСТК ДРМ, дозиметрами рентгеновского и гамма-излучения) |  |
|  | **Направление 4.6 (блок мероприятий)**Совершенствование деятельности таможенных органов Российской Федерации |
|  | **Мероприятие 4.6.1**Обеспечена возможность подачи в электронном виде заявления о выпуске товаров до подачи таможенной декларации | Жуков Д.Б. | 29.12.2018 | Х | Издан приказ Минфина России от 6 марта 2018 г. № 40н «Об определении Порядка представления декларантом до подачи декларации на товары или после подачи декларации на товары до выпуска товаров документов, подтверждающих сведения о происхождении товаров, соблюдении запретов и ограничений» (зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2018 г. № 51214).Продолжена работа по дальнейшему совершенствованию применения в таможенных органах технологии автоматического выпуска товаров.В настоящее время данная технология применяется на всех таможенных постах, правомочных на совершение таможенных операций, связанных с регистрацией деклараций на товары (далее – ДТ). Автоматический выпуск товаров применяется при декларировании товаров участниками ВЭД низкого уровня риска нарушения таможенного законодательства в соответствии с таможенными процедурами экспорта, выпуска для внутреннего потребления и свободной таможенной зоны. По итогам 2018 года в автоматическом режиме выпущено более 323 тыс. ДТ, что в 3,8 раз превышает показатель 2017 года (более 84 тыс. ДТ).ФТС России планомерно проводит работу по совершенствованию указанной технологии и ее распространению на новые особенности декларирования товаров, что позволило в 2018 году увеличить долю ДТ, выпущенных в автоматическом режиме, и достичь показателей, предусмотренных Комплексной программой развития ФТС России на период до 2020 года. |  |
|  | **Мероприятие 4.6.2**Издан нормативный правовой акт Минфина России об утверждении Порядка и технологий совершения операций по уплате платежей, администрируемых таможенными органами, с использованием электронных терминалов, платежных терминалов и банкоматов | Ягодкина Е.В. | 03.09.2018 | Х | Предложение о переносе срока наступления контрольного события было направлено в Минэкономразвития России письмом ФТС России от 15 октября 2018 г. № 01-25/64925. Проект приказа Минфина России «Об утверждении порядка совершения операций по внесению авансовых платежей, уплате таможенных пошлин, налогов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы, с использованием программных и (или) технических средств (устройств) в рамках платежной системы, оператором которой является оператор таможенных платежей» направлен в Минфин России письмом ФТС России от 9 ноября 2018 г. № 01-54/70608.Минфин России письмом от 16 ноября 2018 г. № 03-09-22/82695 представил заключение о преждевременном рассмотрении указанного проекта приказа и сообщил, что готов рассмотреть его после завершения согласования проекта постановления Правительства Российской Федерации, разработка которого предусмотрена пунктом 8 части 1 статьи 5 и частью 8 статьи 28 Федерального закона № 289-ФЗ (пункт 2 Плана-Графика). |  |
|  | **Направление 4.7 (блок мероприятий)**Развитие административной и социальной инфраструктуры таможенных органов Российской Федерации |
|  | **Мероприятие 4.7.1**Завершено строительство поликлиники в г. Санкт-Петербург | Завгородний О.А. | 28.09.2018 | 28.09.2018 | Завершено строительство поликлиники в Санкт-Петербурге. Получено разрешение на ввод объекта «поликлиника Северо-Западного таможенного управления» в эксплуатацию от 1 октября 2018 г. № 78-11-32-2018. |  |
|  | **Направление 4.8 (блок мероприятий)** Жилищное обеспечение сотрудников таможенных органов |
|  | **Мероприятие 4.8.1**Предоставлена в 2018 году сотрудникам таможенных органов единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями | Завгородний О.А. | 28.12.2018 | 28.12.2018 | В 2018 году 93 сотрудникам таможенных органов предоставлена единовременная социальная выплата для приобретения или строительства жилого помещения на общую сумму 509 952,9 тыс. рублей, что составляет 100% от выделенных на указанные цели бюджетных средств (первоначальное финансирование – 182 957,8 тыс. рублей и дополнительное финансирование, сложившееся в результате перераспределения бюджетных ассигнований, – 326 995,1 тыс. рублей). |  |
|  | **Цель 5**Эффективное функционирование финансовых рынков, банковской, страховой деятельности, схем инвестирования и защиты пенсионных накоплений |
|  | **Целевой показатель 5.1**Рейтинг доступности кредитования для малого и среднего бизнеса (показатель «Getting credit» проекта «Doing business» Всемирного банка)», не более (место) | Пурескина Я.В. | 40 | 22 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 5.2**Доля аудиторских организаций, осуществляющих деятельность по международным стандартам аудита, в общем количестве аудиторских организаций(%) | Шнейдман Л.З. | 100 | 100 | Целевое значение достигнуто |  |
|  | **Целевой показатель 5.3**Результативность контрольных мероприятий по соблюдению валютного законодательства Российской Федерации (%) | Мишустин М.В.  | 51 | 99 | Превышение планового значение показателя обусловлено совершенствованием налоговыми органами риск-ориентированного подхода к отбору объектов проверок |  |
|  | **Целевой показатель 5.4**Качество результатов контрольных мероприятий в валютной сфере (%) | Мишустин М.В. | 88 | 96 | Превышение планового значение показателя обусловлено совершенствованием налоговыми органами риск-ориентированного подхода к отбору объектов проверок |  |
|  | **Целевой показатель 5.5**Качество результатов анализа информации для проведения контрольных мероприятий в валютной сфере (%) | Мишустин М.В. | 96 | 96 | Данное значение является прогнозным, уточненное значение будет представлено в уточнённом годовом отчете |  |
|  | **Целевой показатель 5.6**Результативность внешних проверок качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности", с учетом риск-ориентированного подхода к планированию и назначению контрольных мероприятий (%) | Артюхин Р.Е. | 65 | 74,9 | Переход от формального подхода проведения проверок к проверкам по существу и использованию риск-ориентированного подхода не только при планировании, но и при проведении контрольных мероприятий |  |
|  | **Целевой показатель 5.7**Доля проверенных аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" (%) | Артюхин Р.Е. | 25 | 40,6 | Отклонение значения показателя (индикатора) от планового значения обусловлено следующими факторами:- уменьшением общего числа аудиторских организаций, являющихся потенциальными объектами проверок (на 6,4 % по сравнению с 2017 годом); - увеличением рисков, связанных с деятельностью аудиторских организаций, осуществляющих обязательный аудит общественно значимых организаций, при формировании плана проверок на 2018 год на основании риск-ориентированного подхода были учтены предложения Минфина России, Банка России, Агентства по страхованию вкладов, Росимущества, саморегулируемых организаций аудиторов;- объективной необходимостью проведения дополнительных проверочных мероприятий в целях контроля за надлежащим устранением нарушений (рост внеплановых проверок по контролю исполнения выданных предписаний - на 29 % по сравнению с 2017 годом) |  |
|  | **Целевой показатель 5.8**Сроки проведения мероприятий по контролю при осуществлении постоянного государственного надзора в отношении производственных объектов организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней (дней) | Ахполов А.А. | 2 | 1 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 5.9**Сроки опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов (дней) | Ахполов А.А. | 3 | 2,7 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 5.10**Результативность постоянного государственного контроля в организациях, осуществляющих аффинаж драгоценных металлов (%) | Ахполов А.А. | 97 | 97 | Целевое значение достигнуто |  |
|  | **Целевой показатель 5.11**Результативность государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы (%) | Ахполов А.А. | 97 | 98,3 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 5.12**Выполнение графика проведения мероприятий по контролю на производственных объектах организаций, осуществляющих сортировку, первичную классификацию и первичную оценку драгоценных камней, в отношении которых установлен режим постоянного государственного надзора (%) | Ахполов А.А. | 100 | 100 | Целевое значение достигнуто |  |
|  | **Целевой показатель 5.13**Объем производства бриллиантов (тысяч карат) | Ахполов А.А. | 270 | 213 |  |  |
|  | **Целевой показатель 5.14**Выполнение плана формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации ценностями в стоимостном выражении, не менее (%) | Ахполов А.А. | 90 | 100 |  |  |
|  | **Целевой показатель 5.15**Объем поддержки проектов государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (млрд. рублей) | Карабанов Д.С. | 120 | 102,3 | Степень выполнения показателя за 2018 год составило 85,3%.Негативное влияние на возможности достижения планового значения по данному показателю оказало ужесточение санкционного режима, включая санкции в отношении отдельных заемщиков ВЭБ.РФ. Снижение зарубежных инвестиций, торговые ограничения замедлили темпы финансирования проектов ВЭБ.РФ. Одновременно, в указанных условиях ограничение доступа к внешним рынкам капитала, позволяющих привлечь долгосрочное льготное фондирование, привело к ограничению возможностей ВЭБ.РФ по наращиванию финансирования на приемлемых для проектов условиях. Вместе с тем отмечается, что фактический объем поддержки проектов ВЭБ.РФ в период 2017-2018 годов составил 287,7 млрд. рублей, что превышает плановые значения показателя подпрограммы в указанный период на 57,7 млрд. рублей |  |
|  | **Целевой показатель 5.16**Качество кредитного портфеля государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (доля погашенной задолженности по кредитам в общем объеме задолженности, подлежащей погашению в соответствии с контрактными условиями) (%) | Карабанов Д.С. | 66 | 51,2 | Фактическое значение показателя по итогам 2018 года составило 51,2% при плановом уровне 66%. В условиях негативных последствий санкций по инициативе заемщиков были приняты меры (права предусмотренные кредитными соглашениями), такие как изменение сроков строительства объектов, перенос части задолженностей, что позволило компенсировать неблагоприятные внешние факторы. Недостижение планового значения показателя установленного подпрограммой также обусловлено существующей структурой кредитного портфеля ВЭБ.РФ, сформированного в предшествующие годы, в том числе включающего проекты, участие которых предусматривалось отдельными решениями Правительства Российской Федерации  |  |
|  | **Целевой показатель 5.17**Объем некредитных доходов государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) (млрд. рублей) | Карабанов Д.С. | 7,7 | 7,1 | В части комиссионных доходов по гарантийным операциям (основная компонента показателя) факторы, сдерживавшие формирование портфеля гарантий в 2017 году (переход на новый механизм субсидирования затрат по выданным ВЭБ.РФ кредитам на поддержку экспорта высокотехнологичной продукции) и сохраняющиеся в настоящее время (санкционное давление), ограничивают возможности по достижению планового значения. Тем не менее, увеличение объема таких доходов до 4,8 млрд. рублей по сравнению с 2,5 млрд. рублей, предусмотренными финансовым планом доходов и расходов (бюджетом) ВЭБ.РФ на 2018 г., позволило существенно снизить отклонение от целевого значения |  |
|  | **Целевой показатель 5.18**Коэффициент достаточности капитала государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (%) | Карабанов Д.С. | 10 | 11,8 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 5.19**Чистая стоимость материальных активов государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (млрд. долларов США) | Карабанов Д.С. | 6,5 | 5,4 | Данный показатель был установлен в связи с наличием ограничения на его величину в заключенных ВЭБ.РФ соглашениях о привлечении ресурсов на внешних рынках капитала и необходимостью минимизации рисков возникновения событий дефолта вследствие нарушения указанного ограничения.По состоянию на 01.01.2019 задолженность по соглашениям с иностранными кредиторами, предусматривающим ограничения на данный показатель, полностью погашена. Действующим соглашением с российским банком данный показатель предусмотрен на существенно меньшем уровне (300 млрд рублей).Приведено значение показателя на 01.10.2018. Расчет показателя осуществлялся на основе консолидированной финансовой отчетности по МСФО, подготовка соответствующей отчетности на 01.01.2019 на дату подготовки настоящего отчета не завершена |  |
|  | **Направление 5.1 (блок мероприятий)**Регулирование банковской деятельности |
|  | **Мероприятие 5.1.1**Внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования отдельных требований кредиторов в делах о банкротстве кредитных организаций)" | Пурескина Я.В. | 30.09.2018 | 17.01.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 5.1.2**Обеспечено принятие Федерального закона "О внесении изменения в статью 46.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" | Пурескина Я.В. | 19.02.2018 | 19.02.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 5.1.3**Обеспечено сопровождение рассмотрения Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона № 218310-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" | Пурескина Я.В. | 31.12.2018 | переходящее | 02.10.2018 – Банк России проинформировал о целесообразности приостановить работу над законопроектом до конца 2019 года в связи с продолжением работы по изучению и анализу законодательства Российской Федерации в целях определения дальнейших перспектив (письмо О.Н. Скоробогатовой от 01.10.2018 № 04-29/7601)  |  |
|  | **Мероприятие 5.1.4**Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О цифровых финансовых активах" (направлен на определение статуса цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и их понятий, а также регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг | Пурескина Я.В. | 31.12.2018 | 20.03.2018 |  |  |
|  | **Направление 5.2 (блок мероприятий)**Регулирование страховой деятельности |
|  | **Мероприятие 5.2.1**Внесен в Правительство Российской проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (в части совершенствования условий обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств) | Пурескина Я.В. | 31.12.2018 | 23.05.2018 |  |  |
|  | **Направление 5.3 (блок мероприятий)**Регулирование обязательных пенсионных накоплений, деятельности негосударственных пенсионных фондов и размещения активов институтов развития |
|  | **Мероприятие 5.3.1**Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, обеспечивающий использование кредитных рейтингов при инвестировании средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступающих в течение финансового года в Пенсионный фонд Российской Федерации, средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, территориальных фондов обязательного медицинского страхования | Пурескина Я.В. | 31.12.2018 | 06.06.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 5.3.2**Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, устанавливающий требования к российским организациям, в которых государственными корпорациями, государственной компанией и публично-правовыми компаниями открываются банковские или иные счета и с которыми заключаются договоры банковского вклада (депозита) | Пурескина Я.В. | 31.12.2018 | 14.05.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 5.3.3**Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, направленный на развитие надежных залоговых финансовых инструментов в условиях качественных изменений российского финансового рынка | Пурескина Я.В. | 31.12.2018 | 23.03.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 5.3.4**Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации, уточняющий требования к использованию кредитного рейтинга при инвестировании в ценные бумаги средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении в управляющих компаниях, а также временно свободных средств государственных корпораций, государственной компании | Пурескина Я.В. | 31.12.2018 | 21.08.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 5.3.5**Обеспечено принятие Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам регулирования деятельности негосударственных пенсионных фондов" | Пурескина Я.В. | 07.03.2018 | 07.03.2018 |  |  |
|  | **Направление 5.4 (блок мероприятий)**Защита прав инвесторов и потребителей финансовых услуг |
|  | **Мероприятие 5.4.1**Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации "Об установлении требований к кредитным организациям, в которых федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета, покрытые (депонированные) аккредитивы, заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), и к ценным бумагам кредитных организаций, которые вправе приобретать такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества" | Пурескина Я.В. | 01.07.2018 | 23.05.2018 |  |  |
|  | **Направление 5.5 (блок мероприятий)**Развитие правовой базы бухгалтерского учета и обеспечение применения международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации |
|  | **Мероприятие 5.5.1**Внесен в Правительство проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 13 и 18 Федерального закона «О бухгалтерском учете», предусматривающий отмену представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в органы государственной статистики и формирование государственного информационного ресурса этой отчетности на базе ФНС России | Шнейдман Л.З. | 01.12.2018 | 03.05.2018 |  |  |
|  | **Направление 5.6 (блок мероприятий)**Развитие института аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности |
|  | **Мероприятие 5.6.1**Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (в части установления административной ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации, регулирующего аудиторскую деятельность)" | Шнейдман Л.З. | 30.12.2018 | 18.12.2018 |  |  |
|  | **Направление 5.7 (блок мероприятий)**Организация формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации |
|  | **Мероприятие 5.7.1**Передано в 2018 году от открытого акционерного общества "Приокский завод цветных металлов" 816637,21 г золота и 5954499,81 г серебра в Госфонд России | Ахполов А.А. | 31.12.2018 | 13.04.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 5.7.2**Сформирована оптимальная структура и объем продаж алмазного сырья для внутреннего рынка в 2018 году | Ахполов А.А. | 15.01.2018 | 24.01.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 5.7.3**Внесены в Правительство Российской Федерации планы формирования Госфонда России драгоценными металлами и драгоценными камнями на 2018 год | Ахполов А.А. | 15.01.2018 | 26.04.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 5.7.4**Внесены в Правительство Российской Федерации планы отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России на 2018 год | Ахполов А.А. | 15.01.2018 | 29.12.2017 |  |  |
|  | **Направление 5.8 (блок мероприятий)**Создание условий для финансовой устойчивости государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" |
|  | **Мероприятие 5.8.1**Осуществлен мониторинг показателей финансовой устойчивости и оценка эффективности управления государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" | Карабанов Д.С. | 31.12.2018 | 19.12.2018 |  |  |
|  | **Цель 6**Управление государственным долгом и государственными финансовыми активами, международное финансовое сотрудничество |
|  | **Целевой показатель 6.1**Доля расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации в общем объеме расходов федерального бюджета, не более (%) | Вышковский К.В. | 10 | 4,7 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 6.2**Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Российской Федерации к доходам федерального Бюджета, не более (%) | Вышковский К.В. | 15 | 7,8 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 6.3**Отношение государственного долга Российской Федерации к доходам федерального бюджета, не более (%) | Вышковский К.В. | 100 | 64,7 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 6.4**Доля государственного внутреннего долга Российской Федерации в общем объеме государственного долга Российской Федерации (%) | Вышковский К.В. | 65 | 72,9 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 6.5**Целевое значение средней дюрации рыночного портфеля облигаций федерального займа за соответствующий год, не менее (%) | Вышковский К.В. | 4,2 | 4 | Снижение дюрации рыночного портфеля обусловлено влиянием ряда весомых неблагоприятных факторов: расширение США антироссийских санкций в начале апреля 2018 года, отток капитала с развивающихся рынков, обусловленный ужесточением ФРС США денежно-кредитной политики и «торговыми войнами», а также последующим ослаблением курса рубля, ростом инфляционных ожиданий и повышением ключевой ставки с 7,25% до 7,75% |  |
|  | **Целевой показатель 6.6**Отношение выполненных обязательств по оплате юридических и адвокатских услуг, а также судебных издержек к общему числу обращений федеральных органов исполнительной власти за год", не менее (%) | Вышковский К.В. | 90 | 100 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 6.7**Обеспечение финансирования поставок российской промышленной продукции на экспорт в счет предоставленных государственных кредитов, не менее (%) | Вышковский К.В. | 95 | 95,4 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 6.8**Процент инвестиций, осуществленных международными финансовыми организациями на территории Российской Федерации, относительно целевых ориентиров, заявленных в программно-стратегических документах этих международных финансовых организаций, не менее (%) | Бокарев А.А. | 60 | 91,5 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 6.9**Успешность реализации проектов Международного банка реконструкции и развития в Российской Федерации (процент проектов, имеющих удовлетворительный рейтинг, от общего числа проектов), не менее (%) | Бокарев А.А. | 60 | 85,71 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 6.10**Количество среднесрочных проектов и программ, реализуемых совместно с международными экономическими и финансовыми организациями, не менее (ед.) | Бокарев А.А. | 20 | 20 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 6.11**Объем содействия международному развитию, предоставляемого иностранным государствам, по отношению к валовому внутреннему продукту, не менее (%) | Бокарев А.А. | 0,05 | 0,07 | Показатель перевыполнен |  |
|  | **Целевой показатель 6.12**Государственный долг Российской Федерации по отношению к объему валового внутреннего продукта, менее %) | Вышковский К.В. | 20 |  |  |  |
|  | **Целевой показатель 6.13**Долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по международной шкале ведущих международных рейтинговых агентств (Standard&Poor's, Fitch Ratings, Moody's) (место) | Вышковский К.В. | BB+(Ba1) | Standard&Poor’s - «BBB-»Fitch Ratings - «BBB-»Moody’s - «Ba1» | Фактические значения рейтингов от международных рейтинговых агентств Standard&Poor’s и Fitch Ratings в 2018 году оказались выше плановых. Принимая решение о поддержании рейтинга на инвестиционном уровне («BBB-»), агентства отмечали устойчивое состояние государственных финансов России и успешность предпринимаемых Правительством Российской Федерации мер по адаптации национальной экономики к условиям санкций и высокой волатильности цен на энергоносители |  |
|  | **Направление 6.1 (блок мероприятий)**Нормативно-правовое регулирование в сфере управления государственным долгом и государственными финансовыми активами Российской Федерации |
|  | **Мероприятие 6.1.1**Утвержден отчет об итогах эмиссии государственных ценных бумаг в 2017 году | Вышковский К.В. | 01.02.2018 | 30.01.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 6.1.2**Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в валюте Российской Федерации, в 2019 году | Вышковский К.В. | 10.12.2018 | 12.12.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 6.1.3**Внесен в Правительство Российской Федерации проект распоряжения Правительства Российской Федерации о предельном объеме выпусков государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте, в 2019 году | Вышковский К.В. | 10.12.2018 | 12.12.2018 |  |  |
|  | **Направление 6.2 (блок мероприятий)**Обеспечение реализации политики Российской Федерации в сфере международных финансово-экономических отношений |
|  | **Мероприятие 6.2.1**Обеспечение запуска фонда подготовки проектов Нового банка развития | Бокарев А.А. | 31.12.2018 | 29.12.2018 |  |  |
|  | **Направление 6.3 (блок мероприятий)**Координация подготовки и реализации проектов, осуществляемых в Российской Федерации при участии международных финансовых организаций |
|  | **Мероприятие 6.3.1**Подготовлены решения Правительства Российской Федерации о проведении переговоров и подписании соглашений о займах между Российской Федерацией и Новым банком развития для финансирования проектов на территории Российской Федерации | Бокарев А.А. | 31.12.2018 | 29.12.2018 |  |  |
|  | **Реализация иных проектов**Создание и развитие инновационного центра "Сколково"  |
|  | **Целевой показатель 7.1**Внебюджетные инвестиции, привлеченные в проекты участников проекта «Сколково», а также внебюджетные инвестиции в иные юридические лица, привлеченные в результате использования сервисов (млрд. рублей) | Карабанов Д.С. | 9,2 | 6,9 | Данные представлены Фондом "Сколково" на основании полугодовых отчетов участников проекта "Сколково" и являются предварительными. В соответствии с правилами исследовательской деятельности, утвержденными Попечительским Советом Фонда «Сколково», участники обязаны направить годовой отчет с фактическими данными о результатах деятельности и подтвержденными копиями документов в срок до 5 апреля года, следующего за отчетным. По получении годовых отчетов участников в апреле 2019 года Фондом "Сколково" будет осуществлена проверка предоставленных данных, по итогам которой будет направлен уточненный годовой отчет о реализации мероприятий  |  |
|  | **Целевой показатель 7.2**Выручка участников проекта «Сколково» от коммерциализации результатов исследовательской деятельности и выручка иных юридических лиц, полученная ими в результате использования сервисов(млрд. рублей) | Карабанов Д.С. | 30,2 | 24,9 | Данные представлены Фондом "Сколково" на основании полугодовых отчетов участников проекта "Сколково" и являются предварительными. В соответствии с правилами исследовательской деятельности, утвержденными Попечительским Советом Фонда «Сколково», участники обязаны направить годовой отчет с фактическими данными о результатах деятельности и подтвержденными копиями документов в срок до 5 апреля года, следующего за отчетным. По получении годовых отчетов участников в апреле 2019 года Фондом "Сколково" будет осуществлена проверка предоставленных данных, по итогам которой будет направлен уточненный годовой отчет о реализации мероприятий  |  |
|  | **Целевой показатель 7.3**Удельное число публикаций, индексируемых в базах данных WEB of Science, Scopus, приходящихся на одного работника из числа профессорско-преподавательского состава автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий» (ед.) | Карабанов Д.С. | 3 | 5,8 |  |  |
|  | **Целевой показатель 7.4**Доля выпускников автономной некоммерческой образовательной организации высшего профессионального образования «Сколковский институт науки и технологий», вовлеченных в инновационную деятельность (%) | Карабанов Д.С. | 65 | 65 |  |  |
|  | **Направление 7.1 (блок мероприятий)**Создание и развитие инновационной экосистемы, управление инфраструктурой инновационного центра "Сколково" |
|  | **Мероприятие 7.1.1**100 патентов получены на территории иностранных государств участниками проекта "Сколково" и иными лицами в результате использования сервиса по поддержке патентования за последние 12 месяцев | Карабанов Д.С. | 31.12.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 7.1.2**Объем внебюджетных инвестиций в создание физической инфраструктуры инновационного центра «Сколково» составил не менее 10,0 млрд рублей за последние 12 месяцев | Карабанов Д.С. | 31.12.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | **Мероприятие 7.1.3**Количество рабочих мест в размещенных на территории инновационного центра «Сколково» организациях составило не менее 6000 единиц | Карабанов Д.С. | 31.12.2018 | 31.12.2018 |  |  |
|  | **Направление 7.2 (блок мероприятий)**Создание и развитие Сколковского института науки и технологий |
|  | **Мероприятие 7.2.1**25 участников проекта «Сколково» созданы студентами, аспирантами, выпускниками, научными работниками и профессорско-преподавательским составом (автономной некоммерческой образовательной организации высшего образования «Сколковский институт накопительным итогом) | Карабанов Д.С. | 31.12.2018 | 31.12.2018 |  |  |

1. В связи с техническими проблемами, возникшими при формировании информационного ресурса «Расчеты с бюджетом» по состоянию на 01.01.2019, расчет показателя «Соотношение объема задолженности по налогам и сборам, страховым взносам и объема поступлений по налогам и сборам, страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации» по состоянию на 01.01.2019 будет осуществлен после устранения технических проблем и формирования отчетов по формам №1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации» и №4-НМ «Отчет о задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-1)
2. Значение показателя "Собираемость налогов и сборов" указано по состоянию на 01.12.2018. В связи с техническими проблемами, возникшими при формировании информационного ресурса «Расчеты с бюджетом» по состоянию на 01.01.2019, расчет показателя «Собираемость налогов и сборов» по состоянию на 01.01.2019 будет осуществлен после устранения технических проблем и формирования отчета по форме №1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-2)