Доклад о реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы по итогам 2019 года

1. Общая информация об отраслевом документе

стратегического планирования Российской Федерации

по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской

Федерации (далее - отраслевой документ

стратегического планирования)

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Содержание раздела |
| 1.1 | Наименование отраслевого документа стратегического планирования:  **Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации**  **на 2017-2023 годы** |
| 1.2 | Реквизиты акта, которым утвержден отраслевой документ стратегического планирования:  **Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г. №2039-р** |
| 1.3 | Федеральный орган исполнительной власти (далее - разработчик):  **Министерство финансов Российской Федерации** |
| 1.4 | Федеральные органы исполнительной власти - соисполнители:  **Минпросвещения России, Минобрнауки России, Роспотребнадзор** |
| 1.5 | Отчетный год, за который представляется доклад о реализации отраслевого документа стратегического планирования: **01.01.2019 – 31.12.2019** |

2. Аналитическая справка о реализации отраслевого документа

стратегического планирования

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Содержание раздела |
| 2.1 | Описание динамики показателей отраслевого документа стратегического планирования, отраженных в [пункте 5](#P122) настоящей формы:  **Показатели оценки эффективности реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы (далее – Стратегия) измеряются на основе социологических и статистических исследований. В 2018 году проведено социологическое исследование, на основании которого Межведомственная комиссия по реализации Стратегии утвердила значения качественных индикаторов (см. пункт 5.1), которые будут применяться как базовые для последующего измерения динамики показателей в ходе проведения исследований в 2020 и 2022 гг.**  **Помимо качественных показателей для оценки реализации Стратегии Межведомственной комиссией определены количественные показатели, измеряемые ежегодно.**  **Количество преподавателей разных уровней, прошедших подготовку и повышение квалификации по программам повышения финансовой грамотности по линии Минфина России - 1960 преподавателей для бакалавриата/ магистратуры (нефинансовых специальностей) в 286 вузах, 32446 школьных педагогов, в том числе 5500 сельских учителей и 3530 педагогов по программам дополнительного образования, а также 10439 студентов педагогических специальностей.**  **Количество образовательных организаций, проводящих мероприятия и реализующих программы по повышению финансовой грамотности:**  **- по линии Минфина России занятия по финансовой грамотности ведутся на регулярной основе в более чем в 15 тыс. образовательных организаций общего и среднего профессионального образования. В рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи (апрель 2019 г.) проведено 41 690 информационно-просветительских мероприятий с охватом 1 875 968 участников.**  **Всего в рамках реализации Стратегии в 2017-2019 гг. в рамках Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи проведено 98 790 информационно-просветительских мероприятий с охватом 5 665 000 участников.**  **Количество регионов Российской Федерации, реализующих программы повышения финансовой грамотности по линии Минфина России: 75 регионов, в том числе в 9 регионах реализуются комплексные региональные программы совместно с Минфином России; подписаны соглашения об использовании учебно-методических пособий Минфина по финансовой грамотности в образовательных организациях, проведено обучение педагогов.** |
| 2.2 | Оценка эффективности действующих мер государственного регулирования в описываемой сфере или отрасли экономики [<1>](#P79):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указывается перечень мер с характеристикой их влияния) |
| 2.3 | Итоги реализации мероприятий, предусмотренных отраслевым документом стратегического планирования в отчетном году (при наличии таких мероприятий):  **План мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации (мероприятия отчетного года):**  **1. Направление деятельности, касающееся решения задачи по повышению охвата и качества финансового образования и информирования населения в области финансового образования, а также по обеспечению необходимой институциональной базы и методических ресурсов образовательного сообщества**  **1.1. Формирование межведомственной экспертной рабочей группы по подготовке предложений по внесению изменений в федеральные государственные образовательные стандарты – выполнено;**  **1.2. Определение перечня элементов финансовой грамотности, рекомендуемых для включения в федеральные государственные образовательные стандарты общего образования (предметных областей) (далее – ФГОС) и примерные основные образовательные программы (далее – ПООП) общего образования, включая дошкольное образование, на основе анализа действующих ФГОС и ПООП – выполнено;**  **1.3. Разработка единой рамки компетенций по вопросам финансовой грамотности и системы ее постоянного обновления с учетом международных рекомендаций «Группы двадцати» – выполнено;**  **1.4. Доработка по результатам апробации учебных программ и учебно-методических материалов образовательных курсов по основам финансовой грамотности для их включения в образовательные программы общеобразовательных организаций в качестве самостоятельных курсов в рамках обязательных уроков, внеурочной деятельности, факультативных и элективных курсов; публичное размещение и тиражирование материалов – выполнено;**  **1.5. Внедрение в образовательную практику общего образования учебных программ и учебно-методических материалов по основам финансовой грамотности в рамках учебных предметов, внеурочной деятельности, факультативных и элективных курсов, в том числе с использованием возможностей участников финансового рынка, работающих в удаленных регионах – выполнено частично;**  **1.6. Проведение регулярных измерений уровня финансовой грамотности в целях оценки эффективности реализации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы (далее – Стратегия) в соответствии с утвержденными показателями – выполнено;**  **1.8. Уточнение содержания общей компетенции финансовой грамотности для среднего профессионального образования и внесение соответствующих дополнений в ФГОС и ПООП среднего профессионального образования – выполнено;**  **1.9. Доработка по результатам апробации и публичное размещение учебных программ и учебно-методических материалов образовательных курсов по основам финансовой грамотности для их включения в образовательные программы профессиональных образовательных организаций – выполнено частично;**  **1.10. Внедрение в образовательную практику профессиональных образовательных организаций учебных программ и учебно-методических материалов образовательных курсов по основам финансовой грамотности – выполнено частично (срок завершения реализации мероприятия – 2023 год);**  **1.11. Определение содержания универсальной компетенции в области экономической культуры, в том числе финансовой грамотности, выпускников программ бакалавриата (специалитета) по всем направлениям подготовки и специальностям и внесение соответствующих изменений в ФГОС высшего образования третьего поколения – выполнено;**  **1.12. Актуализация существующих и разработка новых учебных программ и учебно-методических материалов образовательных курсов и (или) модулей, обеспечивающих формирование универсальной компетенции в области экономической культуры, в том числе финансовой грамотности, выпускников программ бакалавриата (специалитета) по всем направлениям подготовки и специальностям; публичное размещение всех материалов – выполнено;**  **1.13. Внедрение программ образовательных курсов и (или) модулей, обеспечивающих формирование универсальной компетенции в области экономической культуры, в том числе финансовой грамотности, выпускников программ бакалавриата (специалитета) по всем направлениям подготовки и специальностям во всех регионах; публичное размещение всех материалов – выполнено частично (срок завершения реализации мероприятия – 2020 год);**  **1.14. Внедрение и организация обучения финансовой грамотности и организация подготовки кадров по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» – уровень бакалавриата с двумя профилями (Предмет + Экономика); по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» – уровень магистратуры; доработка программ по результатам анализа – выполнено;**  **1.15. Разработка и реализация механизмов популяризации и использования в образовательных организациях дополнительного образования детей программ, дидактических материалов и методических рекомендаций, созданных для системы дополнительного образования детей (в том числе детских центров) в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» (далее - проект Минфина России), а также в рамках образовательных мероприятий Банка России – выполнено частично (срок завершения реализации мероприятия – VI квартал**  **2020 года);**  **1.16. Разработка дополнительных образовательных программ по основам финансовой грамотности и основам предпринимательства для различных образовательных организаций и детских центров – выполнено частично (срок завершения реализации мероприятия – 2020 год);**  **1.17. Разработка и внедрение цифровых образовательных ресурсов (онлайн игр, мобильных приложений и др.); использование интернет-платформ по вопросам повышения финансовой грамотности для учителей, детей и родителей. Их внедрение в образовательные программы и во внеучебные ресурсы – выполнено;**  **1.18. Проведение всероссийских чемпионатов по финансовой грамотности среди детских и молодежных команд в сфере финансовой грамотности – выполнено;**  **1.19. Организация и проведение олимпиад в сфере финансовой грамотности, оценка их эффективности, разработка рекомендаций по их систематизации и усовершенствованию – выполнено частично (срок завершения реализации мероприятия – 2020 год);**  **1.21. Разработка механизма управления и координации системы комплексной подготовки педагогических работников, внедряющих в практику образовательные программы и материалы по вопросам повышения финансовой грамотности, созданной на базе Федеральной методической сети (включающей региональные методические центры), а также Федерального сетевого методического центра (включая вузы-партнеры) – выполнено частично;**  **1.22. Разработка программы повышения квалификации педагогических кадров по вопросам финансовой грамотности в сфере общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования; проведение обучения педагогических работников системы общего, среднего профессионального и высшего образования в заинтересованных субъектах Российской Федерации – выполнено;**  **1.23. Анализ разработанных в рамках проекта Минфина России и разработка новых (при необходимости) контрольно-измерительных материалов для оценки уровня освоения обучающимися учебных программ по финансовой грамотности – выполнено частично;**  **1.24. Подготовка предложений по включению в контрольно-измерительные материалы основного государственного экзамена заданий по основам финансовой грамотности в рамках предметных областей «Общественные науки», «Математика и информатика» – выполнено частично (срок завершения реализации мероприятия – 2020 год);**  **1.26. Осуществление систематической методической поддержки педагогических работников, реализующих в своей деятельности программы повышения финансовой грамотности, через проведение вебинаров, семинаров, конференций на регулярной основе – выполнено;**  **1.27. Оценка качества учебных программ и эффективности их внедрения; формирование рекомендаций по усовершенствованию учебных программ, методов и способов преподавания курсов финансовой грамотности – выполнено частично (срок завершения реализации мероприятия – 2023 год);**  **1.28. Разработка системы оценки качества учебников/учебных пособий, рекомендуемых для использования при реализации образовательных программ всех уровней образования – выполнено частично (срок завершения реализации мероприятия – 2020 год);**  **1.29. Подготовка и проведение регулярных Всероссийских недель финансовой грамотности для детей и молодежи, Всероссийских недель сбережений, Недель финансовой грамотности в регионах Российской Федерации, мероприятий, приуроченных к Дню финансиста, Неделе инвесторов и Дням пенсионной грамотности – выполнено;**  **1.30. Организация системы коммуникации с различными целевыми аудиториями в целях информирования населения по вопросам финансовой грамотности и привлечения внимания к этой проблематике, включая систему мониторинга и контроля результатов их проведения – выполнено;**  **1.31. Повышение квалификации представителей средств массовой информации в сфере финансовой грамотности через проведение семинаров, круглых столов, других форм просвещения – выполнено;**  **1.32. Улучшение качества информирования потребителей финансовых услуг, в том числе через внедрение механизмов обратной связи – выполнено;**  **1.33. Наполнение учебно-методическими и дидактическими материалами по финансовой грамотности, созданными в рамках проекта Минфина России платформы «Электронная образовательная среда» проекта «Московская электронная школа» (Российская электронная школа) – выполнено;**  **1.34. Содействие развитию проектной деятельности обучающихся общего образования по финансовой грамотности; обеспечение использования тематики финансовой грамотности в рамках выполнения обучающимися индивидуальных проектов – выполнено;**  **1.35. Обобщение и распространение информации о наилучших практиках и инициативах в области повышения финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг – выполнено.**  **2. Направление, касающееся решения задачи по разработке механизмов взаимодействия государства и общества, обеспечивающих повышение финансовой грамотности населения, в том числе в части информирования о правах потребителей финансовых услуг и способах их защиты, а также формирования социально ответственного поведения участников финансового рынка**  **2.1. Создание Межведомственной координационной комиссии и в случае необходимости рабочих групп по организации совместной деятельности – выполнено;**  **2.2. Разработка ФОИВ и Банком России, Пенсионным фондом Российской Федерации, участвующими в реализации Стратегии, планов деятельности по реализации Стратегии – выполнено;**  **2.4. Разработка материалов по информированию и консультированию потребителей финансовых услуг, в том числе цифровых финансовых услуг и цифровых каналов взаимодействия – выполнено;**  **2.5. Расширение практики информирования граждан по вопросам повышения финансовой грамотности и способах защиты своих прав и интересов как потребителей финансовых услуг – выполнено;**  **2.6. Разработка и распространение информационных материалов и коммуникационных продуктов по основам пенсионной грамотности для различных целевых аудиторий – выполнено;**  **2.7. Разработка стратегических планов деятельности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и региональных программ или региональных программ с иным наименованием, направленных на повышение финансовой грамотности населения и защиту прав потребителей финансовых услуг, в сфере финансовой грамотности населения и защиты прав потребителей финансовых услуг с учетом соглашений и планов мероприятий органов исполнительной власти в субъектах Российской Федерации с Минфином России и Банком России – выполнено;**  **2.8. Подготовка предложений и обоснований законодательных инициатив для совершенствования законодательного обеспечения участия субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в реализации мероприятий Стратегии – не выполнено;**  **2.9. Создание эффективного механизма отбора и поддержки (масштабирования) частных и общественных инициатив, а также межсекторного партнерства в области повышения финансовой грамотности – выполнено;**  **2.10. Разработка правил привлечения частных и общественных организаций к реализации мероприятий Стратегии – выполнено частично;**  **2.11. Взаимодействие с международными организациями – выполнено;**  **2.12. Контроль за ходом реализации Стратегии – выполнено;**  **2.13. Разработка механизма финансирования (софинансирования) мероприятий по реализации Стратегии, в том числе в субъектах Российской Федерации – выполнено частично (срок завершения реализации мероприятия – 2020 год).** |

--------------------------------

<1> Дается оценка достаточности и эффективности регулирующих соответствующую сферу или отрасль экономики нормативных правовых актов и международных соглашений.

В отношении мер, оказавших значимое положительное влияние на сферу или отрасль экономики в целом, приводится описание их влияния.

При выявлении мер, оказавших значимое отрицательное влияние на сферу или отрасль экономики в целом, приводится описание этого влияния, при этом в [пункте 3.2](#P92) настоящей формы указываются предложения по его предотвращению в дальнейшем.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

отраслевого документа стратегического планирования

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Содержание раздела |
| 3.1 | Факторы, повлекшие полное или частичное неисполнение мероприятий и (или) недостижение целевых показателей (при наличии):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указывается перечень факторов) |
| 3.2 | Предложения по совершенствованию мер государственного регулирования в рассматриваемой отрасли:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указывается перечень мероприятий) |

4. Предложения о необходимости корректировки отраслевого

документа стратегического планирования

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Содержание раздела |
| 4.1 | Перечень факторов, последствия которых окажут значительное влияние на сферы или отрасли экономики [<2>](#P120):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указывается перечень факторов с характеристикой их влияния) |
| 4.2 | Предложения по корректировке содержания отраслевого документа стратегического планирования (при необходимости):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указываются предложения по корректировке и/или уточнению) |
| 4.3 | Предложения по корректировке мероприятий отраслевого документа стратегического планирования (при необходимости):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указываются предложения по корректировке и/или уточнению) |
| 4.4 | Предложения по корректировке показателей отраслевого документа стратегического планирования и (или) их значений (при необходимости):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указываются предложения по корректировке и (или) уточнению) |

--------------------------------

<2> Указываются факторы, последствия которых окажут негативное или позитивное влияние на сферу или отрасль экономики, с характеристикой их влияния. В качестве характеристики влияния фактора указывается "негативное/позитивное".

5. Сведения о достижении целевых значений показателей

за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатели отрасли/сферы [<3>](#P158) | Предыдущий год | Отчетный год | | Характеристика показателя [<5>](#P160) |
| План [<4>](#P159) | Факт |
| 5.1 | Основные показатели сферы/отрасли экономики (например, выпуск и потребление товаров, работ, услуг; инвестиции; цены/тарифы на товары, работы, услуги)  **Конечные показатели эффективности реализации Стратегии:**  **1. Процент граждан, понимающих соотношение «риск-доходность»**  **2. Процент граждан, располагающих запасом денег для непредвиденных жизненных ситуаций**  **3. Средний балл по базовой финансовой грамотности в области финансовых вычислений (ОЭСР)**  **4. Процент граждан, сравнивающих условия предоставления финансовых услуг в различных компаниях при выборе финансовой услуги**  **5. Процент граждан, осведомленных о государственной системе страхования вкладов в банках, включая информацию о максимально гарантированном размере страховой выплаты**  **6. Процент граждан, правильно называющих основные признаки финансовой пирамиды**  **7. Процент граждан, осведомленных об организациях, занимающихся защитой прав потребителей на финансовом рынке** | **52%**  **40%**  **4,2**  **28%**  **15%**  **11%**  **39%** |  | **Не измерялись в отчетном году, следующая оценка показателей эффективности запланирована на 2020 год** | Рисунок (не приводится) |
| 5.2 | Динамика показателей, характеризующих место сферы/отрасли экономики России в мире (например, объемы выпуска товаров, работ, услуг в целом по миру; доля товаров, работ, услуг российского происхождения в мировом объеме) |  |  |  |  |
| 5.3 | Показатели финансового состояния сферы/отрасли экономики (например, прибыль/убыток, рентабельность отрасли/сектора) |  |  |  |  |
| 5.4. | Показатели, характеризующие технологическое развитие сферы/отрасли экономики (например, объем инновационных товаров, работ, услуг, их удельный вес в общем объеме товаров, работ, услуг; производительность труда; экологические показатели сферы/отрасли экономики - объемы выбросов загрязнений, объемы отходов) |  |  | **9 место по результатам исследования уровня финансовой грамотности взрослого населения Международной сети по финансовому образованию (INFE) ОЭСР** |  |

--------------------------------

<3> Каждый показатель указывается в отдельной строке.

<4> При наличии утвержденного планового значения показателя на отчетный год в отраслевом документе стратегического планирования.

<5> Заполняется в соответствии с динамикой относительно предыдущего года (с точки зрения достижения целевого значения показателя):

Рисунок (не приводится) - улучшение ситуации в отрасли по сравнению с предыдущим годом;

Рисунок (не приводится) - ситуация не изменилась;

Рисунок (не приводится) - ухудшение ситуации по сравнению с предыдущим годом.

6. Данные об использованных бюджетных ассигнованиях

на реализацию мероприятий государственных программ

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию

отраслевого документа стратегического планирования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование государственной программы Российской Федерации (госпрограммы), федеральной целевой программы (ФЦП) либо их составляющих [<6>](#P196) | Объем бюджетных ассигнований, выделенных в отчетном году на реализацию отраслевого документа стратегического планирования |
| 1 | 2 | 3 |
| 6.1 | Наименование госпрограммы:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указывается наименование) |  |
| 6.1.1 | Наименование подпрограммы/ФЦП госпрограммы:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указывается наименование) |  |
| 6.1.1.1 | Наименование основного мероприятия подпрограммы госпрограммы/мероприятия в рамках ФЦП:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (указывается наименование) |  |
| ... |  |  |

--------------------------------

<6> Указываются все госпрограммы, механизмы которых используются для реализации отраслевого документа стратегического планирования.

В случае, когда госпрограмма полностью направлена на реализацию отраслевого документа стратегического планирования, разбивка на подпрограммы/ФЦП не требуется. При этом в [столбце 3](#P175) указывается общий объем средств федерального бюджета в рамках госпрограммы.

В случае, когда на реализацию отраслевого документа стратегического планирования направлены только отдельные подпрограммы/ФЦП или отдельные основные мероприятия госпрограммы/мероприятия ФЦП, в [столбце 3](#P175) приводится соответствующий объем бюджетных ассигнований.

7. Данные об объемах привлеченного

внебюджетного финансирования, в том числе на принципах

государственно-частного партнерства, в рамках реализации

отраслевого документа стратегического планирования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование направления | Объем внебюджетного финансирования | Источник информации [<7>](#P235) |
| 7.1 | Внебюджетные средства в рамках государственных программ Российской Федерации |  |  |
| 7.2 | Внебюджетные средства в рамках механизма государственно-частного партнерства, в том числе в разрезе проектов, реализуемых на: |  |  |
| 7.2.1 | Федеральном уровне |  |  |
| 7.2.2 | Региональном уровне |  |  |
| 7.2.3 | Муниципальном уровне |  |  |
| 7.3 | Внебюджетные инвестиции [<8>](#P236) |  |  |

--------------------------------

<7> В качестве источника информации может быть использована информация официальных статистических ведомств Российской Федерации, ведомственная статистика либо иная статистическая информация с указанием источника информации.

<8> К внебюджетным инвестициям относятся: собственные средства, кредиты банков, заемные средства других организаций, иностранные инвестиции, средства внебюджетных фондов, средства организаций и населения, средства вышестоящих организаций, средства от выпуска корпоративных облигаций, средства от эмиссий акций, направленные на развитие соответствующей сферы или отрасли экономики.