## стр.1_8 (2)
Форма мониторинга реализации государственной программы (квартальная)
Наименование государственной программы |  | Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного
управления региональными и муниципальными финансами
Отчетный период |  | II квартал 2020 г.
Ответственный исполнитель |  | Министерство финансов Российской Федерации
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы | Статус контрольного события 1 | Ответственный исполнитель | Плановая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Фактическая дата окончания реализации мероприятия/ наступления контрольного события | Ожидаемая дата наступления контрольного события/ ожидаемое значение контрольного события | Фактический результат реализации мероприятия | Расходы федерального бюджета на реализацию государственной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.2
[8 empty] | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб.3 | предусмотрено ГП4 | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Государственная программа "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами"
X | X | X | X | X | X | X | X | 1096771906.7 | 895172071.7 | 696810412 | 0,00
Подпрограмма 1. Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации
X | X | X | X | X | X | X | X | 14742171.3 | 14102624.9 | 5919985.4 | 0
1.1 | ОМ 1.1 Актуализация форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации | X | Министерство финансов Российской Федерации | 2024-12-31 | X | X | Проведение актуализации форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1.1.3 | Мероприятие 1.1.3. Обсуждение и согласование предложений по совершенствованию механизмов предоставления межбюджетных трансфертов на заседаниях референтных групп | Х | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2022-12-31 | X | X | Повышение эффективности государственного управления в сфере организации межбюджетных отношений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.1.3.2. Обеспечено рассмотрение в соответствии с решениями Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации проектов нормативных правовых актов, предусматривающих правила предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, а также иных актов и материалов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации на заседаниях трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-04-01 | 2020-03-06 | X | X | X | X | X | X
1.1 | ОМ 1.2 Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов | X | Министерство финансов Российской Федерации | 2024-12-31 | X | X | Создание условий для стабильности и предсказуемости предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, снижение рисков несбалансированности консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1.3 | ОМ 1.3 Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий | X | Министерство финансов Российской Федерации | 2024-12-31 | X | X | Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1.3.3 | Мероприятие 1.3.3. Осуществление мониторинга предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета и достижения значений показателей результативности использования субсидий субъектами Российской Федерации | Х | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2022-12-31 | X | X | Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.3.3.1. В Правительство Российской Федерации внесен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об увеличении резервного фонда Правительства Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на текущий финансовый год на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, в отношении которых в установленный срок не заключены соглашения | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-03-15 | 2020-03-12 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.3.3.3. Подготовлена и направлена в федеральные органы исполнительной власти форма для осуществления мониторинга предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации за отчетный финансовый год | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-05-15 | 2020-05-15 | X | X | X | X | X | X
1.3.4 | Мероприятие 1.3.4. Подготовка предложений по совершенствованию механизма предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | Х | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2022-12-31 | X | X | Сформированы предложения по совершенствованию механизма предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Контрольное событие 1.3.4.1. Подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации об утверждении предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации из федерального бюджета по субъектам Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-06-30 | 2020-06-19 | X | X | X | X | X | X
1.3.5 | Мероприятие 1.3.5. Подготовка нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, направленных на совершенствование методики предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета | Х | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Подготовлены проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, направленных на совершенствование методики предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.3.5.1. Внесены изменения в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-06-01 | 2020-04-22 | X | X | X | X | X | X
1.4 | ОМ 1.4 Повышение эффективности предоставления и использования субвенций | X | Министерство финансов Российской Федерации | 2024-12-31 | X | X | Повышение эффективности предоставления и использования субвенций | 14742171.3 | 14102624.9 | 5919985.4 | 0,00
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2. Выполнение Минфином России функций главного распорядителя средств федерального бюджета по предоставлению единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), Директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2022-12-31 | X | X | Предоставление единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 14742171.3 | 14102624.9 | 5919985.4 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.4.2.1. Внесен в Правительство Российской Федерации перечень субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, формирующих единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета, на очередной финансовый год и плановый период | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-05-01 | 2020-04-08 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 1.4.2.4. Проведен мониторинг осуществления федеральными органами исполнительной власти в отчетном финансовом году оценки эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-06-01 | 2020-06-01 | X | X | X | X | X | X
1.5 | ОМ 1.5 Актуализация распределения доходных источников между уровнями бюджетной системы Российской Федерации | X | Министерство финансов Российской Федерации | 2024-12-31 | X | X | Выявление рисков несбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (недостаточность средств на финансирование первоочередных расходов, возникновение обязательств по погашению накопленной задолженности); снижение доли дотаций в доходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
1.5.3 | Мероприятие 1.5.3. Расчет нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2022-12-31 | X | X | Установление нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.5.1.1. Осуществлен запрос информации в федеральные органы исполнительной власти для представления исходных данных, необходимых для проведения расчетов нормативов распределения доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-04-15 | 2020-04-15 | X | X | X | X | X | X
1.5.4 | Мероприятие 1.5.4. Расчет нормативов распределения налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимую на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2021-12-31 | X | X | Установление нормативов распределения налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимую на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 1.5.2.1. Осуществлен запрос информации в федеральные органы исполнительной власти для представления исходных данных, необходимых для проведения расчетов нормативов распределения налоговых доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимую на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-04-15 | 2020-04-15 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 2. Выравнивание финансовых возможностей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
X | X | X | X | X | X | X | X | 1082029735.4 | 881069446.8 | 690890426.6 | 0
2.1 | ОМ 2.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | X | Министерство финансов Российской Федерации | 2024-12-31 | X | X | Создание условий для устойчивого исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 717866344.6 | 717866344.6 | 420470180 | 0,00
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1. Сбор и сверка исходных данных для распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2022-12-31 | X | X | Сформированы исходные данные для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.1.1.1. Осуществлен запрос информации в федеральные органы исполнительной власти для представления исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-04-15 | 2020-04-15 | X | X | X | X | X | X
2.1.4 | Мероприятие 2.1.4. Подготовка и заключение соглашений, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации, с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | Х | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2022-12-31 | X | X | Заключение соглашений, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации, заключаемым, с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.1.4.3. Заключены соглашения, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-02-15 | 2020-02-03 | X | X | X | X | X | X
2.1.6 | Мероприятие 2.1.6. Мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации отдельных обязательств по соглашениям, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации, заключенных с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | Х | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2022-12-31 | X | X | Контроль выполнения субъектами Российской Федерации обязательств по соглашениям, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.1.6.1. Проведен мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации в отчетном финансовом году отдельных обязательств по соглашениям, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-06-01 | 2020-06-01 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 2.1.6.2. Проведен мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации в отчетном финансовом году обязательств по непревышению значения показателя доли просроченной кредиторской задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, установленного приложением № 2 к государственной программе Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-05-01 | 2020-04-30 | X | X | X | X | X | X
2.2 | ОМ 2.2 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | X | Министерство финансов Российской Федерации | 2024-12-31 | X | X | Создание условий для устойчивого исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации | 355263826.7 | 154303538.1 | 265970454.6 | 0
2.3 | ОМ 2.3 Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации | X | Министерство финансов Российской Федерации | 2024-12-31 | X | X | Обеспечение текущей сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, а также поддержка отдельных направлений расходов бюджетов субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2.3.1 | Мероприятие 2.3.1. Мониторинг выполнения субъектами Российской Федерации условий соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2022-12-31 | X | X | Контроль выполнения субъектами Российской Федерации условий соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.3.1.1. Сбор отчетности о выполнении субъектами Российской Федерации условий соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за отчетный финансовый год | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-04-15 | 2020-04-15 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 2.3.1.2. Проведен анализ выполнения субъектами Российской Федерации условий соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за отчетный финансовый год | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-05-15 | 2020-05-14 | X | X | X | X | X | X
2.3.2 | Мероприятие 2.3.2. Мониторинг долговой политики субъектов Российской Федерации | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2022-12-31 | X | X | Соблюдение субъектами Российской Федерации финансовой дисциплины, мотивация к проведению сбалансированной долговой политики субъектов Российской Федерации, сохранению долговой нагрузки региональных бюджетов на экономически безопасном уровне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.3.2.1. Сбор отчетности о выполнении субъектами Российской Федерации условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-04-15 | 2020-02-25 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 2.3.2.2. Проведен анализ выполнения в отчетном финансовом году субъектами Российской Федерации условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-05-15 | 2020-04-30 | X | X | X | X | X | X
2.4 | ОМ 2.4 Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов ЗАТО | X | Министерство финансов Российской Федерации | 2024-12-31 | X | X | Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов ЗАТО | 8899564.1 | 8899564.1 | 4449792 | 0,00
2.4.1 | Мероприятие 2.4.1. Сбор и сверка исходных данных для распределения дотаций бюджетам ЗАТО | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2022-12-31 | X | X | Формирование и сверка исходных данных для проведения расчетов распределения дотаций бюджетам ЗАТО | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.4.1.1. До ЗАТО доведен перечень исходных данных, необходимых для распределения дотаций бюджетам ЗАТО | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-05-15 | 2020-04-29 | X | X | X | X | X | X
2.4.6 | Мероприятие 2.4.4. Мониторинг выполнения ЗАТО соглашений о предоставлении и обеспечении эффективного использования дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2022-12-31 | X | X | Подготовлены проекты нормативных правововых актов Правительства Российской Федерации, направленных на повышение эффективности предоставления дотаций бюджетам ЗАТО | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 2.4.4.1. Проведен мониторинг выполнения в отчетном году соглашений о предоставлении и обеспечении эффективного использования дотации на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов ЗАТО, связанных с особым режимом безопасного функционирования | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-04-30 | 2020-04-30 | X | X | X | X | X | X
Подпрограмма 3. Содействие повышению качества управления региональными и муниципальными финансами и эффективности деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по повышению уровня социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
X | X | X | X | X | X | X | X | 1040359.1 | 50040000 | 0 | 0
3.2 | ОМ 3.2 Оценка качества управления региональными и муниципальными финансами | X | Министерство финансов Российской Федерации | 2024-12-31 | X | X | Создание стимулов к улучшению качества управления бюджетным процессом в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях на базе повышения эффективности использования бюджетных средств и внедрения передовых технологий управления бюджетным процессом, отсутствие просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств за счет средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на региональном и местном уровнях | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.1 | Мероприятие 3.2.1. Сбор информации, необходимой для осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами (в т.ч. в части соблюдения требований бюджетного законодательства) | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2022-12-31 | X | X | Проведение оценки качества управления региональными финансами (в т.ч. в части соблюдения требований бюджетного законодательства) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 3.2.1.1. На официальном сайте Минфина России размещены формы для заполнения субъектами Российской Федерации информации, необходимой для проведения оценки качества управления региональными финансами за отчетный финансовый год | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-03-15 | 2020-03-12 | X | X | X | X | X | X
3.2.2 | Мероприятие 3.2.2. Проведение мониторинга и оценки качества управления региональными финансами (в т.ч. в части соблюдения требований бюджетного законодательства) и публикация результатов на официальном сайте Минфина России | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2022-12-31 | X | X | Мотивация субъектов Российской Федерации к повышению оценки качества управления региональными финансами (в т.ч. в части соблюдения требований бюджетного законодательства) в целях повышения указанной оценки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 3.2.2.1. Результаты соблюдения в отчетном финансовом году требований Бюджетного кодекса Российской Федерации опубликованы на официальном сайте Минфина России в соответствии с приказом Минфина России от 3 декабря 2010 г. № 552 «О Порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления региональными финансами» | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-06-15 | 2020-06-15 | X | X | X | X | X | X
3.2.3 | Мероприятие 3.2.3. Проведение мониторинга местных бюджетов Российской Федерации и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2022-12-31 | X | X | Оценка сбалансированности местных бюджетов и определение основных тенденций поступления доходов и исполнения расходных обязательств местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 3.2.3.1. Опубликованы на официальном сайте Минфина России результаты мониторинга местных бюджетов и межбюджетных отношений в субъектах Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях за отчетный финансовый год | 1 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-06-30 | 2020-06-08 | X | X | X | X | X | X
3.4 | ОМ 3.4 Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами | X | Министерство финансов Российской Федерации | 2024-12-31 | X | X | Методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления государственными финансами повысит качество управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами и будет способствовать соблюдению требований бюджетного законодательства Российской Федерации участниками бюджетного процесса на региональном и местном уровнях | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
3.4.1 | Мероприятие 3.4.1. Разработка методических рекомендаций субъектам Российской Федерации, оказание консультационной и иной помощи субъектам Российской Федерации | X | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-12-31 | X | X | Повышение качества управления региональными муниципальными финансами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 3.4.1.1. Утверждены формы реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъектов Российской Федерации, а также подготовка методических указаний по их заполнению | 2 | Ерошкина Л.А. (Министерство финансов Российской Федерации), директор Департамента межбюджетных отношений Минфина России | 2020-05-01 | 2020-04-03 | X | X | X | X | X | X
3.5 | ОМ 3.5 Поощрение субъектов Российской Федерации в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | X | Министерство экономического развития Российской Федерации | 2024-12-31 | X | X | Поощрение субъектов Российской Федерации по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 40359.1 | 50000000 | 0,00 | 0,00
3.5.1 | Мероприятие 3.5.1. Поощрение субъектов Российской Федерации в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | X | Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России | 2022-12-31 | X | X | Поощрение субъектов Российской Федерации по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотренные ранее Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (межбюджетные трансферты), утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", в 2020 году перераспределены на иные цели.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
| Контрольное событие 3.5.1.1. Подготовлен проект распоряжения Правительства Российской Федерации о распределении дотаций (грантов) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 1 | Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России | 2020-06-30 | - | X | X | X | X | X | X
3.5.2 | Мероприятие 3.5.2. Подготовка правил предоставления межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | X | Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России | 2020-04-01 | X | X | Поощрение субъектов Российской Федерации по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотренные ранее Федеральным законом от 2 декабря 2019 г. № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (межбюджетные трансферты), утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации", в 2020 году перераспределены на иные цели.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
| Контрольное событие 3.5.2.1. Подготовлен проект постановления Правительства Российской Федерации «О поощрении субъектов Российской Федерации за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» | 2 | Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России | 2020-04-01 | - | X | X | X | X | X | X
3.6 | ОМ 3.6 Поощрение и распространение применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований | X | Министерство юстиции Российской Федерации | 2022-12-31 | X | X | Премирование муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", стимулирование применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления, выявленных на указанном конкурсе | 1000000 | 40000 | 0 | 0
Подпрограмма 4. Совершенствование разграничения полномочий между уровнями публичной власти и контроля за осуществлением переданных федеральных полномочий
X | X | X | X | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4.2 | ОМ 4.2. Оптимизация состава закрепленных за органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления полномочий и совершенствование механизмов их реализации | X | Министерство юстиции Российской Федерации Министерство экономического развития Российской Федерации | 2024-12-31 | X | X | Обеспечение соблюдения общих принципов разграничения полномочий между уровнями публичной власти в Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4.2.4 | Мероприятие 4.2.3. Проведение мониторинга расходных обязательств субъектов Российской Федерации |  | Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России | 2021-12-31 | X | X | Дерегулирование полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | В отношении контрольного события 4.2.3.2. Минэкономразвития России не уполномочено влиять на сроки принятия внесенного проекта правового акта Правительства Российской Федерации.
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | Меры нейтрализации не требуются
| Контрольное событие 4.2.3.2. Подготовлены предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации в целях дерегулирования полномочий субъектов Российской Федерации | 2 | Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России | 2020-04-01 | 2020-04-30 | X | X | X | X | X | X
| Контрольное событие 4.2.3.3. В Правительство Российской Федерации внесен проект постановления Правительства Российской Федерации "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", в целях создания постоянно действующего механизма выявления закрепляемых в проектах нормативных правовых актов избыточных требований, устанавливающих расходные полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 2 | Егоров И.В. (Министерство экономического развития Российской Федерации), директор Департамента регионального развития Минэкономразвития России | 2020-06-30 | 2020-04-03 | X | X | X | X | X | X
4.6 | ОМ 4.6. Совершенствование организации местного самоуправления в Российской Федерации | X | Министерство юстиции Российской Федерации | 2024-12-31 | X | X | Совершенствование институциональных основ местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4.6.2 | Мероприятие 4.6.2. Проведение мониторинга организации и развития местного самоуправления в Российской Федерации |  | Корнеев А.А. (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления | 2022-12-31 | X | X | Выявление тенденций развития системы местного самоуправления в Российской Федерации | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00
| Причины невыполнения/отклонения сроков, объемов финансирования мероприятий и контрольных событий и их влияние на ход реализации ГП | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие 4.6.2.1. Подготовлены и направлены в Правительство Российской Федерации результаты ежегодного мониторинга организации и развития местного самоуправления в Российской Федерации за отчетный финансовый год | 1 | Корнеев А.А. (Министерство юстиции Российской Федерации), директор Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления | 2020-06-01 | 2020-06-01 | X | X | X | X | X | X
[12 empty] | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб. | * - плна на 2016 год - 310 000 000,0 тыс. руб, по состоянию на 01.04.2016 представлено бюджетных кредитов на сумму 144 858 331,0 тыс. руб.
_____1_Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях:
_____-_если контрольное событие включено в план реализации государственной программы, присваивается статус "1";
_____-_если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2";
_____-_если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "4";
_____2_Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
_____3_Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
_____4_Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.