**Дорожная карта организации в 2020 году исполнения Федерального закона**

**«О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

**Раздел I. Использование в 2020 году остатков межбюджетных трансфертов, не использованных по состоянию на 1 января 2020 года**

| **Номер**  **контроль-ного события** | **Срок исполнения** | | **Наименование контрольного события** | **Основание** | **Ответственный за предоставление**  **информации** | **Получатель информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Мероприятие 1: Возврат в первые 15 рабочих дней 2020 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет не использованных по состоянию на 1 января 2020 года остатков межбюджетных трансфертов (пункт 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации)** | | | | | | |
| 1 | С 9 по 29 января 2020 г. | | Возврат в федеральный бюджет не использованных по состоянию на 1 января 2020 года остатков межбюджетных трансфертов | Пункт 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации  *(Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года)* | Администраторы доходов  бюджетов субъектов Российской Федерации | Федеральное казначейство |
| **Мероприятие 2: Обеспечение взыскания из бюджетов субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет**  **неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов не позднее 30 рабочих дней после истечения установленного законодательством Российской Федерации срока (пункт 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации; пункт 2 Порядка взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение предоставленных из федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 11 июня 2009 г. № 51н «Об Общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета» (зарегистрировано в Минюсте России 28 июля 2009 г. № 14422)**  **(далее – приказ Минфина России от 11 июня 2009 г. № 51н)** | | | | | | |
| 2 | 13 марта 2020 г. | | Направление копий приказов Министерства финансов Российской Федерации о взыскании неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов | Пункт 2 Порядка взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение предоставленных из федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 11 июня 2009 г. № 51н | Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета Минфина России  (далее – ДОСиИФБ) | Главные распорядители средств федерального бюджета (далее – ГРБС),  департаменты-кураторы Минфина России  (далее – Департаменты-кураторы) |
| 3 | С 13 марта по 2 апреля 2020 г. | | Осуществление процедуры взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов | Приказ Минфина России от 11 июня 2009 г. № 51н | Федеральное казначейство | - |
| **Мероприятие 3: Увеличение объема бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации для оказания финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации**  **(пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1803 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и**  **на плановый период 2021 и 2022 годов»)** | | | | | | |
| 4 | С 9 января по 18 декабря 2020 г.  *(не реже одного раза*  *в квартал)* | | Представление предложений о перераспределении бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации на оказание финансовой помощи субъектам в размере экономии, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии, пропорционально уровню софинансирования, установленному соглашением о предоставлении субсидии  В Минфин России представляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени главного распорядителя средств федерального бюджета, в информационной системе Минфина России Справка об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств на финансовый год и на плановый период по предложению главного распорядителя средств федерального бюджета (главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета) (приложение № 12 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 27 августа 2018 г. № 184н) (далее - справка (ф. 0501055) согласно приложению № 12 к Порядку № 184н).  В справках (ф. 0501055) согласно приложению № 12  к Порядку № 184н указывается соответствующий код вида изменения 279 – увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации в связи с внесением изменения в соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии бюджету субъекта Российской Федерации в части уменьшения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства субъекта Российской Федерации, в целях софинансирования которого из федерального бюджета в текущем финансовом году предоставляется субсидия бюджету субъекта Российской Федерации, в связи с экономией, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд) | Пункт 7 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1803 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  *(Главные распорядители средств федерального бюджета не реже одного раза в квартал (при наличии экономии, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации (муниципальных нужд), источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета), представляют в Министерство финансов Российской Федерации предложения о перераспределении бюджетных ассигнований федерального бюджета на предоставление соответствующей субсидии на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации на оказание финансовой помощи субъектам Российской Федерации в размере экономии, указанной в абзаце первом пункта 7 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1803 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», пропорционально уровню софинансирования, установленному соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации)* | ГРБС | Департаменты-  кураторы |
| 5 | С 9 января по 25 декабря 2020 г.  *В сроки, установленные приказом Минфина России*  *от 27 августа 2018 г. № 184н «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств»*  *(зарегистрировано в Минюсте России 7 сентября 2018 г. № 52119)* | | Внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета (далее – СБР) | Пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации  *(В соответствии с решениями Министра финансов Российской Федерации (руководителя органа управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации) дополнительно к основаниям, установленным* [*пунктом 3*](consultantplus://offline/ref=B7A1769E56CBD9E6CA28B3203F467A6C1E217F27AAC2A1216CF4432A4A25FA9B5F3F63F2B48BF0W7O) *статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, может осуществляться внесение изменений в СБР федерального бюджета (СБР бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) без внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете (федеральный закон о бюджете государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) в случае увеличения бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации, а также бюджетных ассигнований на предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 94, пунктом 4.2 статьи 132 и пунктом 5.1 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации с превышением общего объема расходов, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на текущий финансовый год)* | ДОСиФБ | - |
| **Мероприятие 4: Обеспечение принятия ГРБС не позднее 1 марта 2020 г. решения о наличии (об отсутствии) потребности в 2020 году в дополнительных лимитах бюджетных обязательств  на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,**  **предоставление которых в 2019 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации,**  **источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем с учетом уровня софинансирования остатка не использованных на начало 2020 года бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на оплату государственных контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2019 году**  **(пункт 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)** | | | | | | |
| 6 | | В срок, определенный финансовым органом субъекта Российской Федерации,  но не позднее 14 февраля 2020 г. | Формирование и направление Информации о не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнованиях местного бюджета на оплату муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации по оказанию финансовой поддержки местным бюджетам в целях выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения (далее – Информация о муниципальных контрактах) в системе «Электронный бюджет» | Пункт 4 Порядка формирования и представления финансовыми органами субъектов Российской Федерации информации о не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнованиях бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, в том числе с учетом информации, представленной финансовыми органами муниципальных образований, утвержденного приказом Минфина России от 16 декабря 2019 г. № 233н (далее – Порядок формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение)  *(В случае, если межбюджетные трансферты из федерального бюджета предоставлялись бюджету субъекта Российской Федерации для софинансирования исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации по оказанию финансовой поддержки местным бюджетам в целях выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в целях формирования финансовыми органами субъекта Российской Федерации Информации о контрактах финансовые органы муниципальных образований формируют и в срок, определенный финансовым органом субъекта Российской Федерации, но не позднее 15 февраля текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты, направляют в финансовый орган субъекта Российской Федерации Информацию о муниципальных контрактах по форме согласно приложению № 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2019 г. № 233н)* | Финансовый орган муниципального образования | Финансовый орган субъекта Российской Федерации |
| 7 | | С 9 по 22 января 2020 г. | В целях формирования Информации о не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнованиях бюджета субъекта Российской Федерации на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году (далее – Информация о контрактах), размещение в системе «Электронный бюджет» информации о неисполненных бюджетных обязательствах получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), поставленных на учет на основании государственных (муниципальных) контрактов, по форме согласно приложению № 9 к Порядку учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации  от 30 декабря 2015 г. № 221н (зарегистрировано в Минюсте России 8 февраля 2016 г., регистрационный № 40896) (в части государственных (муниципальных) контрактов, на основании которых в территориальном органе Федерального казначейства поставлены на учет бюджетные обязательства) | Пункт 5 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение  *(В целях формирования Информации о контрактах (Информации о муниципальных контрактах) Федеральное казначейство не позднее десятого рабочего дня текущего финансового года размещает в системе «Электронный бюджет» информацию о неисполненных бюджетных обязательствах получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), поставленных на учет на основании государственных (муниципальных) контрактов, по форме согласно приложению № 9 к Порядку учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 221н (код формы по ОКУД 0506103) (в части государственных (муниципальных) контрактов, на основании которых в ТОФК поставлены на учет бюджетные обязательства)* | Федеральное казначейство | - |
| 8 | С 9 января по 14 февраля 2020 г. | | Формирование и направление на согласование Информации о контрактах | Пункт 9 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение  *(Информация о контрактах перед направлением ГРБС подлежит согласованию с ТОФК)* | Финансовый орган субъекта Российской Федерации | Территориальные органы Федерального казначейства (далее – ТОФК) |
| 9 | С 9 января по 14 февраля 2020 г. | | В случае соблюдения условия, установленного пунктом 8 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и отсутствия замечаний и предложений согласование Информации о контрактах  В случае несоблюдения условия, установленного пунктом 8 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и наличия замечаний и предложений направление в системе «Электронный бюджет» уведомления об отклонении Информации о контрактах с указанием причины отклонения | Пункт 9 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение  *(ТОФК в течение двух рабочих дней рассматривает Информацию о контрактах на предмет ее соответствия требованию, предусмотренному пунктом 8 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и в случае отсутствия замечаний и предложений согласовывает ее)*  *(В случае наличия замечаний и предложений ТОФК направляет в финансовый орган субъекта Российской Федерации уведомление об отклонении Информации о контрактах с указанием причины отклонения)* | ТОФК | Финансовый орган субъекта Российской Федерации |
| 10 | С 9 января по 14 февраля 2020 г.  С 9 января по 14 февраля 2020 г. | | Направление уточненной Информации о контрактах (в случае получения от ТОФК уведомления об отклонении Информации о контрактах) | Пункт 9 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение  *(Финансовый орган субъекта Российской Федерации в течение трех рабочих дней после получения уведомления, указанного в абзаце третьем пункта 9 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, направляет в ТОФК уточненную Информацию о контрактах)*  *(ТОФК в течение двух рабочих дней рассматривает Информацию о контрактах на предмет ее соответствия требованию, предусмотренному пунктом 8 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и в случае отсутствия замечаний и предложений согласовывает ее)* | Финансовый орган субъекта Российской Федерации  ТОФК | ТОФК  Финансовый орган субъекта Российской Федерации |
| 11 | С 9 января по 14 февраля 2020 г. | | Направление Информации о контрактах, согласованной ТОФК | Пункт 3 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение  *(Финансовый орган субъекта Российской Федерации в срок не позднее 15 февраля текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты обеспечивает формирование и представление ГРБС Информации о контрактах по форме согласно приложению № 2 к приказу Минфина России от 16 декабря 2019 г. № 233н)* | Финансовый орган субъекта Российской Федерации | ГРБС |
| 12 | С 9 января по 20 февраля 2020 г. | | Рассмотрение Информации о контрактах и в случае отсутствия замечаний и предложений формирование на ее основе предложения о внесении изменений в СБР в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету субъекта Российской Федерации  Рассмотрение Информации о контрактах и при наличии замечаний и предложений направление уведомления об отклонении Информации о контрактах без исполнения с указанием причины отклонения | Пункт 10 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение  *(ГРБС в течение пяти рабочих дней со дня получения Информации о контрактах от финансового органа субъекта Российской Федерации рассматривает Информацию о контрактах и в случае отсутствия замечаний и предложений формирует на ее основе в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 августа 2018 г. № 184н, предложение о внесении изменений в СБР в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету субъекта Российской Федерации.*  *(В случае наличия замечаний и предложений ГРБС направляет в финансовый орган субъекта Российской Федерации уведомление об отклонении Информации о контрактах без исполнения с указанием причины отклонения)* | ГРБС  ГРБС | -  Финансовый орган субъекта Российской Федерации |
| 13 | С 9 января по 28 февраля 2020 г. | | Направление предложений для внесения изменений в СБР с обоснованием предлагаемых изменений  В Минфин России представляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени главного распорядителя средств федерального бюджета, в информационной системе Минфина России справка (ф. 0501055) согласно приложению № 12 к Порядку № 184н).  В справках (ф. 0501055) согласно приложению № 12 к Порядку № 184н в части внесения изменений в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2019 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем с учетом уровня софинансирования остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в 2019 году, в поле «Дополнительная информация» указываются слова «остатки по межбюджетным трансфертам прошлого года» (код вида изменений – 226). | Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. № 184н «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств» | ГРБС | Департаменты- кураторы |
| 14 | С 9 января по 1 апреля 2020 г. | | Внесение изменений в СБР с указанием кода вида изменений | Пункт 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Министерство финансов Российской Федерации на основании предложений ГРБС, сформированных не позднее 1 марта текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты, вносит в установленном порядке изменения в СБР на текущий финансовый год и плановый период в целях увеличения бюджетных ассигнований:*  *на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем с учетом уровня софинансирования остатка бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета в случае, если межбюджетные трансферты предоставлялись из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации по оказанию финансовой поддержки местным бюджетам для выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения), не использованных на начало текущего финансового года на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году)* | ДОСиИФБ | - |

**Раздел II. Подтверждение потребности в дополнительных лимитах бюджетных обязательств на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (в том числе расчеты по которым в 2019 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств)  
в размере, не превышающем остатка бюджетных ассигнований на указанные цели, не использованных в 2019 году, а также отзыв соответствующих  
лимитов бюджетных обязательств на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,  
расчеты по которым не завершены по состоянию на 1 октября 2020 года**

| **Номер**  **контроль-ного события** | **Срок исполнения** | **Наименование контрольного события** | **Основание** | **Ответственный за предоставление**  **информации** | **Получатель информации** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | |
| **Мероприятие 1: Обеспечение принятия ГРБС не позднее 1 марта 2020 года решения о наличии (об отсутствии) потребности в 2020 году в дополнительных лимитах бюджетных обязательств на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,  подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2019 году (в том числе расчеты по которым в 2019 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств) в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года бюджетных ассигнований на указанные цели**  **(пункт 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)** | | | | | |
| 15 | С 9 по 20 января 2020 г.  С 9 по 16 января 2020 г.  *(в части сведений, составляющих государственную тайну)*  (рекомендуемые сроки) | Направление запроса о предоставлении Справки о неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательствах по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и соглашениям (нормативным правовым актам) о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, соглашениям (нормативным правовым актам) о предоставлении субсидий юридическим лицам (далее – Справка о неисполненных бюджетных обязательствах) | Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 221н | Получатели средств федерального бюджета (далее – ПБС) | ТОФК | |
| 16 | С 9 по 20 января 2020 г.  *(в части сведений, составляющих государственную тайну, в течение 3-х рабочих дней со дня представления запроса)*  (рекомендуемые сроки) | Предоставление Справки о неисполненных бюджетных обязательствах | Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 221н  Справка о неисполненных бюджетных обязательствах представляется по форме согласно приложению № 9 к Порядку учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденному приказом Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 221н | ТОФК | ПБС | |
| 17 | С 9 по 20 января 2020 г.  (рекомендуемые сроки) | Направление информации о наличии потребности в дополнительных лимитах бюджетных обязательств на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов, за исключением бюджетных обязательств, принятых после 1 декабря 2019 года, с приложением обосновывающих материалов |  | ПБС,  подведомственные ГРБС | ГРБС | |
| 18 | С 9 по 20 января 2020 г.  (рекомендуемые сроки) | Направление запроса о предоставлении сводной Справки о неисполненных бюджетных обязательствах ПБС, находящихся в ведении ГРБС, включающей, в том числе информацию:  - об объемах не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств;  - о неисполненных принятых бюджетных обязательствах подведомственными ПБС | Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 221н | ГРБС | Федеральное казначейство | |
| 19 | С 9 по 22 января 2020 г.  *(в части сведений, составляющих государственную тайну, в течение 3-х рабочих дней со дня представления запроса)* | Представление сводной Справки о неисполненных бюджетных обязательствах ПБС, находящихся в ведении ГРБС, включающей, в том числе информацию:  - об объемах не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств;  - о неисполненных принятых бюджетных обязательствах подведомственными ПБС | Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 221н | Федеральное казначейство | ГРБС | |
| 20 | С 9 по 31 января 2020 г.  (рекомендуемые сроки) | Принятие решения о направлении предложений по увеличению бюджетных ассигнований на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года бюджетных ассигнований на указанные цели, за исключением бюджетных обязательств, принятых после 1 декабря 2019 года |  | ГРБС | - | |
| 21 | С 9 января по 7 февраля 2020 г.  *(не позднее пятого рабочего дня февраля)* | Направление Информации об объеме не использованных на начало очередного финансового года лимитов бюджетных обязательств, в пределах которого предлагается увеличить бюджетные ассигнования на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2019 году,  за исключением бюджетных обязательств, принятых после 1 декабря 2019 года (далее – Информация) | Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 221н | ГРБС | Федеральное  казначейство | |
| 22 | С 9 января по 11 февраля 2020 г.  *(в течение 2-х рабочих дней после дня представления Информации)* | Проведение проверки представленной Информации на непревышение суммы, на которую в 2020 году могут быть увеличены бюджетные ассигнования.  Подтверждение Информации | Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 221н | Федеральное  казначейство | ГРБС | |
| 23 | С 9 января по 28 февраля 2020 г. | Направление предложений для внесения изменений в СБР с обоснованием предлагаемых изменений, в том числе в части бюджетных ассигнований, возникающих на основании государственных контрактов, связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, согласованных с Министерством экономического развития Российской Федерации (в части бюджетных ассигнований в объекты, включенные в государственный оборонный заказ, - также с коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации)  В Минфин России представляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени главного распорядителя средств федерального бюджета, в информационной системе Минфина России справка (ф. 0501055) согласно приложению № 12 к Порядку № 184н.  В справках (ф. 0501055) согласно приложению № 12 к Порядку № 184н в части внесения изменений в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года:  на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2020 г. бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов, в поле «Дополнительная информация» указываются слова «остатки по контрактам прошлого года» (код вида изменений – 221);  на оплату государственных контрактов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, расчеты по которым в 2019 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств, на суммы, не превышающие остатков не использованных в 2019 году лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, в поле «Дополнительная информация» указываются слова «остатки по контрактам прошлого года (казначейское обеспечение обязательств)» (код вида изменений – 228). | Пункт 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Министерство финансов Российской Федерации на основании предложений ГРБС, сформированных не позднее 1 марта текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты, вносит в установленном порядке изменения в СБР федерального бюджета на текущий финансовый год и плановый период в целях увеличения бюджетных ассигнований:*  *на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году (за исключением государственных контрактов, заключенных в отчетном финансовом году в пределах срока, определенного пунктом 14 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, на основании которых возникают бюджетные обязательства, кроме государственных контрактов, заключенных при исполнении международных обязательств), в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели;*  *на исполнение государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, расчеты по которым в отчетном финансовом году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели;*  *ГРБС в целях увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, на оплату не исполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств, возникающих на основании государственных контрактов, связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, согласовывают предложения об увеличении указанных бюджетных ассигнований с Министерством экономического развития Российской Федерации, а в части бюджетных ассигнований в объекты, включенные в государственный оборонный заказ, - также с коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, если иное не установлено решениями Президента Российской Федерации или решениями)* | ГРБС | Департаменты – кураторы | |
| 24 | С 9 января по 1 апреля 2020 г. | Внесение изменений в СБР с указанием кода вида изменений | Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г.  № 184н «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств» | ДОСиИФБ | - | |
| 25 | С 10 января по 1 октября 2020 г. | Завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2019 года по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (за исключением государственных контрактов, расчеты по которым в 2019 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств) | Пункт 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ПБС завершают расчеты по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году за счет доведенных до них в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на указанные цели в объеме бюджетных ассигнований, увеличенных в соответствии с абзацем вторым пункта 4 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, не позднее 1 октября текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты)* | ПБС, подведомственные ГРБС | ГРБС | |
| **Мероприятие 2: Обеспечение возврата в федеральный бюджет не использованных не позднее 1 октября 2020 года дополнительных лимитов бюджетных обязательств**  **на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2019 году, (за исключением государственных контрактов, расчеты по которым в 2019 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств)**  **(пункт 9 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)** | | | | | |
| 26 | 2 октября 2020 г. | Приостановление осуществления операций:  - по санкционированию оплаты денежных обязательств ПБС за счет дополнительных лимитов бюджетных обязательств на исполнение государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;  - по доведению (отзыву) ГРБС, распорядителями средств федерального бюджета дополнительных лимитов бюджетных обязательств | Пункт 9 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Федеральное казначейство в целях соблюдения положения, предусмотренного пунктом 6 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, обеспечивает:*  *не позднее 2 октября текущего финансового года приостановление осуществления операций по санкционированию оплаты денежных обязательств ПБС за счет лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 6 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, а также осуществление операций по доведению (отзыву) ГРБС, распорядителями средств федерального бюджета указанных лимитов бюджетных обязательств)* | Федеральное казначейство | - | |
| 27 | С 10 января по 6 октября 2020 г. | Представление информации о государственных контрактах, заключаемых в 2020 году в связи с расторжением государственных контрактов, по которым не исполнены бюджетные обязательства в 2019 году, по соглашению сторон, решению суда или одностороннему отказу стороны государственного контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с введением процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) поставщика (исполнителя) | Пункт 9 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ПБС не позднее 6 октября текущего финансового года направляют по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации, в ТОФК по месту открытия соответствующих лицевых счетов таким ПБС информацию о государственных контрактах, предусмотренных пунктом 7 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)* | ПБС | ТОФК | |
| 28 | С 5 по 7 октября 2020 г. | Отмена приостановления осуществления операций, указанных в контрольном событии № 26,  в отношении которых предоставлена информация  о заключении государственных контрактов в 2020 году в связи с расторжением государственных контрактов, по которым не исполнены бюджетные обязательства в 2019 году, по соглашению сторон, решению суда или одностороннему отказу стороны государственного контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с введением процедур, применяемых в деле о банкротстве поставщика (исполнителя) | Пункт 9 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Федеральное казначейство в целях соблюдения положения, предусмотренного пунктом 6 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, обеспечивает:*  *начиная с 3 октября, но не позднее 7 октября текущего финансового года, отмену приостановления осуществления операций, указанных в абзаце втором пункта 9 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, в отношении государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, на основании информации, направленной ПБС в соответствии с абзацем шестым пункта 9 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)* | Федеральное казначейство | - | |
| 29 | С 5 по 12 октября 2020 г. | Осуществление отзыва дополнительных лимитов бюджетных обязательств, доведенных ПБС на исполнение государственных контрактов,  в отношении которых не представлена информация, указанная в контрольном событии № 27 | Пункт 9 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Федеральное казначейство в целях соблюдения положения, предусмотренного пунктом 6 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, обеспечивает:*  *не позднее 10 октября текущего финансового года отзыв на лицевые счета ГРБС, распорядителя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, осуществление операций по которым приостановлено в соответствии с абзацем вторым пункта 9 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, за исключением лимитов бюджетных обязательств, определенных абзацем третьим пункта 9 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)* | Федеральное казначейство | - | |

**Раздел III. Подтверждение потребности в не использованных по состоянию на 1 января 2020 года остатках субсидий, предоставленных из федерального бюджета государственным учреждениям и юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями**

| **Номер**  **контроль-ного события** | **Срок исполнения** | | **Наименование контрольного события** | | **Основание** | **Ответственный за предоставление**  **информации** | **Получатель информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | **6** |
| **Мероприятие 1: Обеспечение принятия ГРБС не позднее 30 апреля 2020 года решений об использовании государственными учреждениями,**  **юридическими лицами, не являющимися государственными учреждениями (далее – организации), полностью или частично остатков целевых средств, не использованных по состоянию на 1 января 2020 года**  **(пункт 27 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)** | | | | | | | |
| 30 | С 9 января по 2 марта 2020 г.  (рекомендуемые сроки) | | Предоставление:  - сведений об операциях с целевыми средствами;  - информации о неисполненных обязательствах, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января 2020 года остатки целевых средств, предоставленных из федерального бюджета (за исключением остатков целевых средств, предоставленных в целях достижения результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) и транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), и направлениях их использования (далее – Информация о неисполненных обязательствах) для рассмотрения и утверждения ГРБС по согласованию с Минфином России  Формы, установленные Минфином России:  - сведения об операциях с целевыми средствами по форме:  **для федеральных бюджетных и автономных учреждений** – Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2020 год (код формы по ОКУД 0501016) (приложение № 1 к Порядку санкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина России от 13 декабря 2017 г. № 226н);  **для юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями –** Сведения об операциях с целевыми средствами на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов (код формы по ОКУД 0501213) (приложение № 1 к Порядку осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом  «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», утвержденному приказом Минфина России от 10 декабря 2019 г. № 220н);  – Информация о неисполненных обязательствах по форме согласно приложению № 1 к приказу Минфина России от 13 декабря 2017 г. № 229н «Об утверждении форм и порядка формирования Информации о неисполненных обязательствах организации, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленных из федерального бюджета юридическим лицам, и направлениях их использования, а также форм и порядка формирования Информации об использовании средств от возврата ранее произведенных организациями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, предоставленные из федерального бюджета юридическим лицам, с указанием причин их образования» | | Пункт 27 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ГРБС или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, как ПБС, предоставившие целевые средства в валюте Российской Федерации организациям в целях финансового обеспечения их затрат, за исключением субсидий государственным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), принимают до 1 мая текущего финансового года решения об использовании организациями полностью или частично остатков целевых средств, не использованных ими по состоянию на 1 января текущего финансового года, на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств, или на иные цели, определенные в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете, путем утверждения сведений об операциях с целевыми средствами, утвержденных в порядке и по форме, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации, на основании информации о неисполненных обязательствах организаций, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки целевых средств, предоставленных из федерального бюджета, и направлениях их использования согласно представляемым организациями документам (копиям документов), подтверждающим наличие и объем неисполненных обязательств)*  Пункт 8.1 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1803 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  *(Принятие в 2020 году ГРБС, предоставившими как ПБС субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц (за исключением субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ), бюджетные инвестиции юридическим лицам в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федеральных проектов, указанных в пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1803, решений об использовании юридическими лицами полностью или частично остатков указанных средств осуществляется путем утверждения сведений об операциях с целевыми средствами в размере, не превышающем размер указанных остатков, находящихся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в территориальных органах Федерального казначейства, на счетах в Центральном банке Российской Федерации и в кредитных организациях, по состоянию на 1 января 2020 г.)* | Организации | ГРБС |
| 31 | С 9 января по 20 апреля 2020 г. | | Представление Информации о неисполненных обязательствах с обоснованием потребности в указанных остатках(за исключением остатков целевых средств, предоставленных в целях достижения результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) и транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»)  Информация о неисполненных обязательствах представляется по форме согласно приложению № 2 к приказу Минфина России от 13 декабря 2017 г. № 229н «Об утверждении форм и порядка формирования Информации о неисполненных обязательствах организации, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленных из федерального бюджета юридическим лицам, и направлениях их использования, а также форм и порядка формирования Информации об использовании средств от возврата ранее произведенных организациями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, предоставленные из федерального бюджета юридическим лицам, с указанием причин их образования» | | Пункт 30 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Информация о неисполненных обязательствах в целях использования организациями остатков целевых средств подлежит согласованию с Министерством финансов Российской Федерации в порядке, предусмотренном абзацами вторым - седьмым пункта 30 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета.*  *ГРБС или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, направляют в Министерство финансов Российской Федерации на согласование информацию о неисполненных обязательствах, сформированную в соответствии с пунктом 29 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, не позднее 20 апреля текущего финансового года.*  *Информация о неисполненных обязательствах в целях использования организациями остатков целевых средств, предоставленных в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой, до направления в Министерство финансов Российской Федерации согласовывается с Министерством экономического развития Российской Федерации в порядке, предусмотренном абзацами пятым – седьмым пункта 30 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета.*  *Министерство экономического развития Российской Федерации согласовывает информацию о неисполненных обязательствах не позднее 5-го рабочего дня (10-го рабочего дня в отношении остатков целевых средств, предоставленных в рамках реализации государственного оборонного заказа) со дня ее получения или возвращают указанную информацию без согласования в случае непредставления документов, предусмотренных абзацами пятым или шестым пункта 30 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета (с указанием причины, по которой она не может быть согласована)*  Пункт 8.1 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1803 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  *(Принятие в 2020 году ГРБС, предоставившими как ПБС субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц (за исключением субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ), бюджетные инвестиции юридическим лицам в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федеральных проектов, указанных в пункте 3 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1803, решений об использовании юридическими лицами полностью или частично остатков указанных средств осуществляется путем утверждения сведений об операциях с целевыми средствами в размере, не превышающем размер указанных остатков, находящихся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в территориальных органах Федерального казначейства, на счетах в Центральном банке Российской Федерации и в кредитных организациях, по состоянию на 1 января 2020 г.)* | ГРБС | Департаменты-кураторы |
| 32 | С 9 января по 27 апреля 2020 г.  *(не позднее 5 рабочих дней*  *со дня поступления)* | | Согласование директором (заместителем директора) департамента - куратора Информации о неисполненных обязательствах.  Направление согласованной Информации о неисполненных обязательствах либо возвращение представленных документов с указанием причины, по которой Информация о неисполненных обязательствах не может быть согласована | | Пункт 30 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета *(Министерство финансов Российской Федерации согласовывает информацию о неисполненных обязательствах не позднее 5-го рабочего дня со дня ее получения либо возвращает ее без согласования в случае несоответствия информации о неисполненных обязательствах порядку и форме, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 29 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета (с указанием причины, по которой она не может быть согласована)* | Департаменты – кураторы | ГРБС |
| 33 | С 10 января по 20 мая 2020 г.  (рекомендуемые сроки) | | Направление Сведений об операциях с целевыми средствами, утвержденных на основании согласованной Минфином России Информации о неисполненных обязательствах | | Пункт 34 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ГРБС или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, на основании согласованной в соответствии с пунктом 30 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета информации о неисполненных обязательствах (на основании информации о дебиторской задолженности) утверждают сведения об операциях с целевыми средствами, находящимися на лицевых счетах, открытых им в ТОФК, и доводят их до организаций для последующего направления в ТОФК не позднее 20 мая текущего финансового года (не позднее 30-го рабочего дня со дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности)* | ГРБС | Организации |
| 34 | С 10 января по 20 мая 2020 г. | | Представление Сведений об операциях с целевыми средствами | | Пункт 34 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ГРБС или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, на основании согласованной в соответствии с пунктом 30 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета информации о неисполненных обязательствах (на основании информации о дебиторской задолженности) утверждают сведения об операциях с целевыми средствами, находящимися на лицевых счетах, открытых им в ТОФК, и доводят их до организаций для последующего направления в ТОФК не позднее 20 мая текущего финансового года (не позднее 30-го рабочего дня со дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности)* | Организации | ТОФК |
| **Мероприятие 2: Обеспечение возврата остатков целевых средств в доход федерального бюджета, в случае отсутствия на 1 мая 2020 года решений ГРБС об их использовании в 2020 году**  **(пункт 34 и 35 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)** | | | | | | | |
| 35 | С 6 мая по 1 июня 2020 г. | Возврат остатков целевых средств организациями в доход федерального бюджета, в случае отсутствия на 1 мая 2020 года решений ГРБС об их использовании в 2020 году | | Пункт 34 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Организации при отсутствии по состоянию на 1 мая текущего финансового года (30-й рабочий день со дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности) утвержденных сведений об операциях с целевыми средствами не позднее 1 июня текущего финансового года (35-го рабочего дня со дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности) перечисляют в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке в доход федерального бюджета соответствующие неподтвержденные остатки целевых средств (соответствующие средства от возврата дебиторской задолженности)* | | Организации | Федеральное казначейство |
| 36 | С 2 по 16 июня 2020 г. | | Перечисление в доход федерального бюджета не подтвержденных к использованию остатков целевых средств (не представлены сведения об операциях с целевыми средствами не позднее 20 мая 2020 г.) | | Пункт 35 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ТОФК в случае неисполнения организациями положений, предусмотренных пунктом 34 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, не позднее  10-го рабочего дня после наступления сроков, предусмотренных пунктом 34 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, перечисляют в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке в доход федерального бюджета остатки целевых средств (средства от возврата дебиторской задолженности), находящиеся на соответствующих лицевых счетах, открытых организациям в ТОФК, на основании платежных документов, оформленных ТОФК)* | Федеральное казначейство | - |
| **Мероприятие 3: Обеспечение принятия ГРБС не позднее 1 марта 2020 года решений о наличии (об отсутствии) потребности в 2020 году**  **в дополнительных лимитах бюджетных обязательств на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в 2019 году в пределах суммы,**  **необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии,**  **в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года бюджетных ассигнований на указанные цели**  **(пункты 4 и 31 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)** | | | | | | | |
| 37 | С 9 по 31 января 2020 г.  (рекомендуемые сроки) | | Направление информации о наличии потребности в дополнительных лимитах бюджетных обязательств на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в 2019 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме,  не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года бюджетных ассигнований на указанные цели, сприложением обосновывающих материалов  Информация о неисполненных обязательствах представляется по форме согласно приложению № 1 к приказу Минфина России от 13 декабря 2017 г. № 229н «Об утверждении форм и порядка формирования Информации о неисполненных обязательствах организации, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленных из федерального бюджета юридическим лицам, и направлениях их использования, а также форм и порядка формирования Информации об использовании средств от возврата ранее произведенных организациями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, предоставленные из федерального бюджета юридическим лицам, с указанием причин их образования» | | Пункт 31 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Принятие решений о наличии потребности в увеличении бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в отчетном финансовом году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, в соответствии с абзацем четвертым пункта 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета осуществляется не позднее 1 марта текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты  в соответствии с положениями, установленными пунктами 27 - 30 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)* | Организации | ГРБС |
| 38 | С 9 по 18 января 2020 г.  (рекомендуемые сроки) | | Направление запроса:  - об объемах не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств;  - о неисполненных принятых бюджетных обязательствах организаций | | Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 221н | ГРБС | Федеральное казначейство |
| 39 | С 9 по 21 января 2020 г.  *(в части сведений, составляющих государственную тайну,*  *в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса)* | | Представление информации:  - об объемах не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств;  - о неисполненных принятых бюджетных обязательствах организаций | | Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 221н | Федеральное казначейство | ГРБС |
| 40 | С 9 по 31 января 2020 г.  (рекомендуемые сроки) | | Принятие решения о направлении предложений по увеличению бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в 2019 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года бюджетных ассигнований на указанные цели | |  | ГРБС | - |
| 41 | С 9 января по 7 февраля 2020 г.  *(не позднее пятого рабочего дня февраля)* | | Направление Информации об объеме  не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств, в пределах которого предлагается увеличить бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в 2019 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии (далее – Информация об остатках субсидий организаций) | | Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 221н | ГРБС | Федеральное  казначейство |
| 42 | С 9 января по 11 февраля 2020 г.  *(в течение 2-х рабочих дней после дня представления информации)* | | Проведение проверки представленной Информации об остатках субсидий организаций на непревышение суммы, на которую в 2020 году могут быть увеличены бюджетные ассигнования.  Подтверждение указанной Информации об остатках субсидий организаций | | Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 30 декабря 2015 г. № 221н | Федеральное  казначейство | ГРБС |
| 43 | С 9 января по 28 февраля 2020 г. | | Направление предложений для внесения изменений в СБР с обоснованием предлагаемых изменений, в том числе в части бюджетных ассигнований, возникающих на основании государственных контрактов, связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, согласованных с Министерством экономического развития Российской Федерации  (в части бюджетных ассигнований в объекты, включенные в государственный оборонный заказ, - также с коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации)  В Минфин России представляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени главного распорядителя средств федерального бюджета, в информационной системе Минфина России:  справка (ф. 0501055) согласно приложению № 12 к Порядку № 184н;  Информация о неисполненных обязательствах по форме согласно приложению № 2 к приказу Минфина России от 13 декабря 2017 г. № 229н «Об утверждении форм и порядка формирования Информации о неисполненных обязательствах организации, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленных из федерального бюджета юридическим лицам, и направлениях их использования, а также форм и порядка формирования Информации об использовании средств от возврата ранее произведенных организациями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, предоставленные из федерального бюджета юридическим лицам, с указанием причин их образования».  В справках (ф. 0501055) согласно приложению № 12 к Порядку № 184н в части внесения изменений в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в 2019 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем остатка не использованных в 2019 году бюджетных ассигнований на указанные цели, в поле «Дополнительная информация» указываются слова «остатки субсидий юридическим лицам прошлого года» (код вида изменений – 222) | | Пункт 31 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Принятие решений о наличии потребности в увеличении бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в отчетном финансовом году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, в соответствии с абзацем четвертым пункта 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета осуществляется  не позднее 1 марта текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты в соответствии с положениями, установленными пунктами 27 - 30 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)*  Пункт 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ГРБС в целях увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацами первым - четвертым пункта 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, на оплату не исполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств, возникающих на основании государственных контрактов, связанных с осуществлением капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, согласовывают предложения об увеличении указанных бюджетных ассигнований с Министерством экономического развития Российской Федерации, а в части бюджетных ассигнований в объекты, включенные в государственный оборонный заказ, - также с коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, если иное не установлено решениями Президента Российской Федерации или решениями)* | ГРБС | Департаменты – кураторы |
| 44 | С 17 января по 1 апреля 2020 г. | | Внесение изменений в СБР | | Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. № 184н  «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств» | ДОСиИФБ | - |

**Раздел IV. Распределение лимитов бюджетных обязательств главными распорядителями средств федерального бюджета (закупка товаров, работ, услуг для осуществления федеральных нужд и бюджетные инвестиции,** **субсидии государственным учреждениям и федеральным государственным унитарным предприятиям   
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации)**

| **Номер**  **контроль-ного события** | **Срок исполнения** | **Наименование контрольного события** | | **Основание** | **Ответственный за предоставление**  **информации** | | **Получатель информации** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | | **6** | |
| **Мероприятие 1: Обеспечение распределения лимитов бюджетных обязательств ГРБС в пределах доведенных до них (подведомственных ПБС) лимитов бюджетных обязательств на:**  **- осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд – не позднее 20-го рабочего дня после отражения лимитов бюджетных обязательств на лицевых счетах ГРБС,**  **распорядителя бюджетных средств;**  **- осуществление бюджетных инвестиций, предоставление субсидий государственным учреждениям и федеральным государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений**  **в объекты государственной собственности Российской Федерации – не позднее 45-го рабочего дня после отражения лимитов бюджетных обязательств на лицевых счетах ГРБС, распорядителя бюджетных средств**  **(пункт 2 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)** | | | | | | | | |
| 45 | С 9 января по 31 декабря 2020 г.  *(не позднее 20-го рабочего дня после отражения лимитов бюджетных обязательств*  *на лицевых счетах ГРБС)* | | Распределение лимитов бюджетных обязательств на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд | Пункт 2 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Лимиты бюджетных обязательств на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд подлежат доведению до ПБС в полном объеме не позднее 20-го рабочего дня после их отражения на лицевых счетах ГРБС, открытых ГРБС)*  Пункт 5 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ГРБС обеспечивают доведение лимитов бюджетных обязательств в объеме бюджетных ассигнований, увеличенных в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, до соответствующих ПБС в сроки, установленные пунктом 2 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)*  Пункт 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ПБС завершают расчеты по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году за счет доведенных до них в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на указанные цели в объеме бюджетных ассигнований, увеличенных в соответствии с абзацем вторым пункта 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, не позднее 1 октября текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты)* | | ГРБС | | ПБС,  подведомственные ГРБС | |
| 46 | С 9 января по 31 декабря 2020 г.  *(не позднее 45-го рабочего дня после отражения лимитов бюджетных обязательств*  *на лицевых счетах ГРБС)* | | Распределение лимитов бюджетных обязательств на осуществление бюджетных инвестиций, предоставление субсидий государственным учреждениям и федеральным государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации | Пункт 2 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Лимиты бюджетных обязательств на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий государственным учреждениям, федеральным государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации подлежат доведению до ПБС в полном объеме не позднее 45-го рабочего дня после их отражения на лицевых счетах ГРБС, открытых ГРБС)*  Пункт 5 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ГРБС обеспечивают доведение лимитов бюджетных обязательств в объеме бюджетных ассигнований, увеличенных в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, до соответствующих ПБС в сроки, установленные пунктом 2 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)*  Пункт 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ПБС завершают расчеты по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году за счет доведенных до них в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на указанные цели в объеме бюджетных ассигнований, увеличенных в соответствии с абзацем вторым пункта 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, не позднее 1 октября текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты)* | | ГРБС | | ПБС,  подведомственные ГРБС | |
| 47 | С 20 января по 31 декабря 2020 г. | | Проведение контрольных мероприятий (осуществление административного производства) на предмет нарушения ГРБС сроков распределения лимитов бюджетных обязательств на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, на осуществление бюджетных инвестиций, предоставление субсидий государственным учреждениям и федеральным государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, в целях привлечения должностных лиц ГРБС, нарушивших указанные сроки, к ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях | Пункт 47 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Федеральное казначейство в течение текущего финансового года в рамках осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере проводит контрольные мероприятия на предмет нарушения ГРБС сроков, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 2 (в том числе с использованием информации, указанной в абзаце седьмом пункта 3) Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, в целях привлечения должностных лиц ГРБС, нарушивших указанные сроки, к ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях)* | | Федеральное  казначейство | | - | |

**Раздел V. Исполнение федерального бюджета в части межбюджетных трансфертов (принятие нормативных правовых актов о распределении межбюджетных трансфертов, заключение соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов)**

| **Номер**  **контроль-ного события** | **Срок исполнения** | | **Наименование контрольного события** | | **Основание** | | **Ответственный за предоставление**  **информации** | | **Получатель информации** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | |
| **Мероприятие 1: Обеспечение заключения соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в установленные сроки**  **(статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации)** | | | | | | | | | |
| 48 | По 15 февраля 2020 г.  (не позднее 30-ти дней после дня вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете) | | Заключение соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации | | Статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | ГРБС | | Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации | |
| 49 | С 17 по 19 февраля 2020 г.  (с 31-го по 33-ий день после дня вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете) | | Осуществление отзыва на лицевой счет ГРБС и блокировки распределения свободных остатков соответствующих лимитов бюджетных обязательств | | Пункт 23 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 (далее – Правила № 999)  *(В случае если в срок, установленный абзацем первым пункта 23* *Правил № 999, не заключены соглашения, Федеральное казначейство обеспечивает в течение 3 рабочих дней после наступления срока, указанного в абзаце первом пункта 23 Правил № 999, отзыв на лицевой счет ГРБС и блокировку распределения свободных остатков соответствующих лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, до принятия Правительством Российской Федерации решения о перераспределении соответствующих субсидий)* | | Федеральное казначейство | | - | |
| **Мероприятие 2:** **Обеспечение принятия актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения**  **межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, указанных в частях 2 и 3 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ  «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,**  **не позднее 20-го рабочего дня после рассмотрения проектов актов трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений**  **(абзац 2 пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1803 «Об особенностях реализации  Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»)** | | | | | | | | | |
| 50 | При необходимости | | Направление на согласование проектов актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов | | Пункт 57 Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 (далее – Регламент Правительства Российской Федерации)  *(Проекты актов Правительства Российской Федерации до их внесения в Правительство* *Российской Федерации подлежат согласованию с Министром Российской Федерации в случае его участия в подготовке соответствующих проектов актов и руководителями (их заместителями) федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство* *Российской Федерации (не более чем с руководителями 3 органов), к сфере деятельности которых в основном относятся вопросы, содержащиеся в указанных проектах)* | | ГРБС | | Департаменты-кураторы,  Департамент межбюджетных отношений Минфина России  (далее – ДМО) | |
| 51 | Не позднее 3-х дней с даты поступления на согласование | | Рассмотрение проектов актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов | | Пункт 58 Регламента Правительства Российской Федерации  *(Ответственность за проведение согласований возлагается на вносящего в Правительство Российской Федерации проект акта Правительства* *Российской Федерации члена Правительства Российской Федерации или другого руководителя из числа лиц, указанных в пункте 7 Регламента Правительства Российской Федерации. Направленные на согласование проекты актов (их копии) визируются Министром Российской Федерации в случае его участия в подготовке соответствующих проектов актов и руководителями (их заместителями) органов, указанных в абзацах первом - третьем пункта 57 Регламента Правительства Российской Федерации (далее - согласующие органы). При наличии возражений проекты визируются с замечаниями, которые оформляются на бланках Министра Российской Федерации и согласующего органа, подписываются Министром Российской Федерации, соответствующим руководителем (его заместителем) и прилагаются к согласуемому проекту (его копии). В случае если возражения созданы в виде электронного документа, они подписываются Министром Российской Федерации, указанным руководителем (его заместителем) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и направляются в федеральный орган исполнительной власти, вносящий проект акта, с соблюдением требований, установленных пунктом 7(1) Регламента Правительства Российской Федерации. Проекты актов (их копии) визируются не более чем в 10-дневный срок с даты их поступления на согласование, а проекты актов (их копии), подготавливаемые в рамках реализации национальных проектов, - не более чем в 3‑дневный срок с даты их поступления на согласование)* | | Департаменты-кураторы,  ДМО | | ГРБС | |
| 52 |  | | Рассмотрение проектов актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов | | Часть 5 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ)  *(Установить, что решения, предусмотренные частью 1 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ, а также решения, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ, принимаются после предварительного рассмотрения их проектов трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений)* | | ГРБС | | Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений | |
| 53 | Не позднее 20-го рабочего дня после рассмотрения трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений | | Внесение проектов актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов | | Пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1803 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  *(Проекты правовых актов Правительства Российской Федерации, утверждающих распределение межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации (внесение изменений в распределение объемов межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации и (или) между текущим финансовым годом и плановым периодом), указанных в частях 2 и 3 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457‑ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», подлежат внесению в Правительство Российской Федерации для их утверждения в установленном порядке не позднее 20-го рабочего дня после их рассмотрения трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений или после принятия Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам и (или) Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам решения о нецелесообразности рассмотрения указанных проектов правовых актов Правительства Российской Федерации на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений)* | | ГРБС | | Правительство Российской Федерации | |
| 54 | Не позднее 20-го рабочего дня после утверждения правовых актов Правительства Российской Федерации, утверждающих распределение межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации | | Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов | | Пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 1803 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  *(Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предусмотренных абзацем вторым пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации  от 24 декабря 2019 г. № 1803 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (дополнительных соглашений к таким соглашениям), осуществляется не позднее 20-го рабочего дня после утверждения правовых актов Правительства Российской Федерации, утверждающих распределение указанных межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации (внесение изменений в распределение их объемов между субъектами Российской Федерации и (или) между текущим финансовым годом и плановым периодом)* | | ГРБС | | Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации | |
| **Мероприятие 3: Обеспечение принятия актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации**  **не позднее 30-ти дней после дня вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете**  **(часть 5 статьи 10 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»)** | | | | | | | | | |
| 55 | При необходимости | Направление на согласование проектов актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации | | Пункт 57 Регламента Правительства Российской Федерации  *(Проекты актов Правительства Российской Федерации до их внесения в Правительство Российской Федерации подлежат согласованию с Министром Российской Федерации в случае его участия в подготовке соответствующих проектов актов и руководителями (их заместителями) федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации (не более чем с руководителями 3 органов), к сфере деятельности которых в основном относятся вопросы, содержащиеся в указанных проектах)* | | ГРБС | | Департаменты-кураторы,  ДМО | |
| 56 | Не позднее 10-ти дней  с даты поступления на согласование  *(не позднее 3-х дней с даты поступления на согласование*  *в части проектов актов, подготавливаемых  в рамках реализации национальных проектов)* | | Согласование проектов актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации | | Пункт 58 Регламента Правительства Российской Федерации  *(Ответственность за проведение согласований возлагается на вносящего в Правительство Российской Федерации проект акта Правительства Российской Федерации члена Правительства Российской Федерации или другого руководителя из числа лиц, указанных в пункте 7 Регламента Правительства Российской Федерации. Направленные на согласование проекты актов (их копии) визируются Министром Российской Федерации в случае его участия в подготовке соответствующих проектов актов и руководителями (их заместителями) органов, указанных в абзацах первом - третьем пункта 57 Регламента Правительства Российской Федерации (далее - согласующие органы). При наличии возражений проекты визируются с замечаниями, которые оформляются на бланках Министра Российской Федерации и согласующего органа, подписываются Министром Российской Федерации, соответствующим руководителем (его заместителем) и прилагаются к согласуемому проекту (его копии). В случае если возражения созданы в виде электронного документа, они подписываются Министром Российской Федерации, указанным руководителем (его заместителем) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и направляются в федеральный орган исполнительной власти, вносящий проект акта, с соблюдением требований, установленных пунктом 7(1) Регламента Правительства Российской Федерации. Проекты актов (их копии) визируются не более чем в 10-дневный срок с даты их поступления на согласование, а проекты актов (их копии), подготавливаемые в рамках реализации национальных проектов, - не более чем в 3-дневный срок с даты их поступления на согласование)* | | Департаменты-кураторы,  ДМО | | ГРБС | |
| 57 | Не позднее 15 дней  до даты, установленной частью 5 статьи 10 Федерального закона  «О федеральном бюджете  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» - не позднее 30-ти дней после дня вступления в силу федерального закона  о внесении изменений  в федеральный закон  о федеральном бюджете | | Внесение проектов актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации | | Пункт 62 Регламента Правительства Российской Федерации  *(Подготовка к рассмотрению внесенных в установленном Регламентом Правительства Российской Федерации порядке в Правительство Российской Федерации проектов постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации и иных актов, по которым требуется решение Правительства* *Российской Федерации, осуществляется Аппаратом Правительства* *Российской Федерации  в 15‑дневный срок, за исключением проектов актов Правительства об утверждении государственных программ Российской Федерации, подготовка которых к рассмотрению осуществляется Аппаратом Правительства Российской Федерации в 30-дневный срок, а также проектов актов Правительства Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, проектов актов Президента Российской Федерации, проектов актов Правительства* *Российской Федерации, предусматривающих передачу полномочий федеральных органов исполнительной власти органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подготовка которых осуществляется Аппаратом Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 66(1) Регламента* *Правительства Российской Федерации. Продление указанного срока допускается только по решению Председателя Правительства* *Российской Федерации, заместителей Председателя Правительства* *Российской Федерации (в соответствии с распределением обязанностей), Заместителя Председателя Правительства - Руководителя Аппарата Правительства* *Российской Федерации)* | | ГРБС | | Правительство Российской Федерации | |