## Лист1
Вопросы участников вебинара 19.01.2021 г. "О разработке рабочих планов федеральных проектов"
№ п/п | Вопрос | Ответ
1 | Возможно ли будет сделать отдельную выгрузку по обьектам капитального строительства в рамках нескольких федпроектов? | Минфин России проработает возможность формирования обобщающего отчета по всем рабочим планам федеральных проектов, реализуемых в рамках одного НП
2 | Если в настоящее время ещё к паспорту ФП не применена новая редакции ФП (до 2030 года), то нужно ли при формировании рабочего плана дожидаться её применения или можно начинать работать в старой редакции? | Рабочий план сформирован автоматически на основании той редакции паспорта, которая была актуальна на 01.01.2021 г. После утверждения новой версии паспорта рабочий план будет автоматически актуализирован
3 | Требуется ли разработка рабочих планов по объектам, не включённым в ФАИП на 2021-2023 годы, которые реализуются за счёт внебюджетных источников или по которым предусмотрено только дополнительное финансирование? | Для объектов, финансируемых из внебюджетных источников, будет реализован ввод из УНП
4 | Нужны ли рабочие планы для результатов, не являющихся строительством и разработкой НПА? Например, для проведения НИОКР, утверждения документа? | Формирование рабочих планов необходимо для всех результатов имеющих тип "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества" или "Принятие нормативного правового (правового) акта". Для иных типов необходимость формирования отсутствует
5 | Паспортом ФП "ТКО" не предусмотрен ввод непосредственно объектов кап строительства, а только ввод мощностей. Возникает вопрос, под эти мощности нужно будет подтягивать объекты, которыми они вводятся? | Т.к. тип результата установлен "оказание услуг (выполнение работ)", то рабочий план формироваться не будет
6 | На основе каких данных заполняется раздел ответственный исполнитель в случае если результат не распределяется по субъектам? | Автоматически в секции Заказчик ответственным исполнителем будет указан Руководитель отганизации заказчика. У объекта автоматически также ответственным исполнителем будет указан - руководитель организации заказчика, с последующий возможностью изменения. Ответственный исполнитель результата указывается в разделе "Результаты"
7 | Если в ФАИП два объекта идут одной строкой, то каким образом разбиваются объекты в рабочем плане? | Информация по укрупненным объектам будет уточнена в ФАИП, и соответственно, отражена в рабочем плане
8 | Включается ли в рабочий план информация об объектах, которые реализуются за счет внебюджетных источников? | Для объектов капитального строительства, финансируемых из внебюджетных источников, будет предусмотрен ручной ввод
9 | Какие участники проектной деятельности (Администратор, руководитель или просто участник) сейчас имеют доступ к рабочим планам? | Для руководителей и администраторов рабочий план доступен полностью, для ответственных исполнителей результата и ниже - только те результаты и объекты, где они являются ответственными
10 | Руководитель федерального проекта имеет право редактировать рабочие планы? | Для руководителей и администраторов рабочий план доступен полностью, для ответственных исполнителей результата и ниже - только те результаты и объекты, где они являются ответственными
11 | По какому принципу будет определен заказчик, если до 1 марта его еще не будет? Предусмотрена ли возможность утвердить рабочий план без него? | Объект попадет в секцию "Нераспределенные значения", после чего его вручную можно будет привязать к значению результата и утвердить рабочий план. После того как Заказчик появится в и будет указан в карточке объекта, можно будет внести изменения в редакцию рабочего плана после чего утвердить ее
12 | Срок 01 марта это дата утверждения рабочего плана и направления на согласование или это дата утверждения рабочего плана на заседании проектного комитета? | 1 марта 2020 г. необходимо утвердить рабочие планы. Рабочий план утверждается руководителем ФП
13 | Каков механизм определения ответственных исполнителей в рабочем плане? Это только участники НП и ФП? | Ответственными исполнителями можно назначить сотрудников из раздела "Орган управления". При необходимости его нужно добавить в указанный раздел. После этого в течение 1 часа появится возможность указания данного должностного лица ответственным исполнителем
14 | Справочник перечень ОКС заполняется автоматическим или вручную? | Объекты капитального строительства формируются автоматически, в паспорте проекта на основании информации подсистемы бюджетного планирования системы "Электронный бюджет"
15 | 1. метод рекомендации носят - рекомендательный характер, 2. как РФП будет утверждать рабочие планы и не может их даже посмотреть в системе? Это не правильно, он как и администратор должен иметь доступ к рабочему плану. Сейчас такого доступа НЕТ. | Для руководителей и администраторов рабочий план доступен полностью, для ответственных исполнителей результата и ниже - только те результаты и объекты, где они являются ответственными
16 | Получается, последний этап согласования (утверждения) - руководитель ФП? Следовательно, рабочий план не согласовывается Минэком/Минфином/ПК/Президиумом? | Верно
17 | Если разработка НПА является не результатом, а мероприятием (старой редакции ФП). В новой редакции мероприятия в структуру ФП не включены. Нужно ли включать этот НПА в рабочий план? | Нет, не нужно. Рабочий план формируется автоматически на основании действующей версии паспорта ФП
18 | Те сейчас мы формируем РП на весь период реализации ФП по результатам с указанными типами? Перечень КТ в 9.1 и и в 13.2 может отличаться?! (у нас сейчас по каждому результату предусмотрена разработка 1 НПА) | Да, рабочий план формируется на весь период, но детализируется только на текущий год Да. В рабочем плане можно указать для КТ признак "Не используется", а также при указании вида работ результата КТ декомпозируются в зависимости от вида работ
19 | Если ли рекомендации по составлению рабочих планов по результатам федеральных проектов, но на реализацию которых финансирование ещё не представлено? | Рабочий план формируется для типов результатов (в т.ч. по тем результатам, по которым финансирование не представлено): - строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества; - принятие нормативного правового акта.
20 | ФП D2. Имеется один результат с типом результата "Принятие НПА", однако рабочий план по ФП пустой. Каким образом "подтянуть" результат в рабочий план? | В подсистеме УНП рабочий план данного ФП сформирован. В настоящее время полный доступ к нему есть у руководителя и администратора ФП, для ответственных исполнителей результата - только по результатам, где они указанные как ответственные лица
21 | Согласование/утверждение списком доступно? | Согласование списком доступно.
22 | Нужно ли формировать рабочие планы для объектов капитального ремонта? | Формирование рабочих планов необходимо для всех результатов имеющих тип "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества" или "Принятие нормативного правового (правового) акта". Для иных типов необходимость формирования отсутствует
23 | подскажите, пожалуйста, как будет отображаться информация об объектах инвесторов (внебюджетные источники)? | Для объектов капитального строительства, финансируемых из внебюджетных источников, будет предусмотрен ручной ввод
24 | Процедура согласования (утверждения) рабочего плана аналогична процедуре согласования (изменения) в редакцию паспорта? ПНИ-ЗИ. Далее ПК и ПС? | Согласование (утверждение) рабочего плана происходит только на этапе ВПО (внутреннее согласование)
25 | Как осуществляется процесс замены объекта? | Изменение состава объектов и объемов их финансирования осуществляется в подсистеме "Бюджетное планирование" по установленной процедуре. Далее информация будет обновлена в рабочем плане.
26 | предусмотрен ли в рамках разработки рабочих планов мониторинг (отчеты)? на какой основе (ежемесячно?) | Да функционал мониторинга предусмтрен, будет открыт с 01.04.2021. Переодичность мониторинга на ежемесячной основе.
27 | В соответствии с методическими рекомендациями срок утверждения рабочих планов - в течение месяца после утверждения редакции паспорта ФП. Паспорта утвердили 1 января, таким образом утверждение рабочих планов должно быть осуществлено до 1 февраля. На слайде указана дата 1 марта. До какого числа нужно утвердить рабочий план в ГИИС "Электронный бюджет"? | Срок формирования и утверждения рабочего плана в 2021 году - 01.03.2021. С 2022 года - в соответствии с установленным сроком (в течение месяца после утверждения редакции паспорта ФП)
28 | В случае отсутствия в ПМ федерального проекта результатов типа "Строительство" и "Принятие НПА" (как, например, в федеральном проекте T6) в разделе 13 подсистемы автоматически сформированная редакция Рабочего плана отсутствует. Как с этим быть? | Формирование рабочих планов осуществляется для всех результатов, имеющих тип "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества" или "Принятие нормативного правового (правового) акта". Для иных типов необходимость формирования отсутствует. Ошибок нет, никаких действий не требуется.
29 | Коллеги, прошу дать разъяснения, как поступить если в настоящее время паспортом ФП предусмотрен результат с типом Т-8, но в рамках него имеются расходы по ВР 414 (Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности). Судя из представляемой в ходе вебинара информации создалось стойкое впечатление что формировать РП нет необходимости. Прошу подтвердить. | Для типа результата "Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)" разработка рабочего плана не требуется
30 | можно направлять на согласование сразу несколько КТ? | В разделе реализован массовый выбор элементов для отправки на согласование и перевод в статус согласования
31 | Кто может назначать соисполнителя (уровень)? | Назначать соисполнителя может ответственный уровнем выше, например для КТ (отв. за объект, отв. за результат, администратор проекта)
32 | Сколько человек необходимо для работы в этой подсистеме? | Решение о привлечении к заполнению рабочего плана должностных лиц принимается администратором проекта. Ограничений по количеству людей нет
33 | В наст время в связи с кадровыми перестановками в ФП G9 отсутствуют: Руководитель ФП (ответственный за результат) и Администратор ФП. Мы не можем сформировать рабочий план. Что предложите сделать? | Сформировать ЗНИ и в части внесения изменений в раздел 1 паспорта ФП "Основные положения". После его утверждения у указанных должностных лиц появится доступ к рабочим планам
34 | формировать рабочий план, при отсутствии результатов с типом "Строительство" или "Принятие НПА", не нужно?? | Формирование рабочих планов осуществляется для всех результатов, имеющих тип "Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества" или "Принятие нормативного правового (правового) акта". Для иных типов необходимость формирования отсутствует
35 | Добрый день! Рабочие планы по обьектам не включенным в ФАИП 2021-2023 не формируются? | В рабочем плане отражаются объекты, финансируемые из средств федерального бюджета, включенные в ФАИП. Объекты, финансируемые из внебюджетных источников, будут добавляться вручную