**Дорожная карта организации в 2021 году исполнения Федерального закона**

**«О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»**

**Раздел I. Использование в 2021 году остатков бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации,  
 не использованных по состоянию на 1 января 2021 года**

| **Номер**  **контроль-ного события** | **Срок исполнения** | | **Наименование контрольного события** | **Основание** | **Ответственный за предоставление**  **информации** | **Получатель информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Мероприятие 1: Возврат в первые 15 рабочих дней 2021 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет не использованных по состоянию на 1 января 2021 года остатков бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов (далее - остатки межбюджетных трансфертов)**  **(пункт 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации)** | | | | | | |
| 1 | С 11 по 29 января 2021 г. | | Возврат в федеральный бюджет не использованных по состоянию на 1 января 2021 года остатков межбюджетных трансфертов | Пункт 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации  *(Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года)* | Администраторы доходов  бюджетов субъектов Российской Федерации | Федеральное казначейство |
| **Мероприятие 2: Обеспечение взыскания из бюджетов субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет**  **неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов не позднее 30 рабочих дней после истечения установленного законодательством Российской Федерации срока**  **(пункт 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации; пункт 4 Порядка взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, предоставленных из федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 13 апреля 2020 г. № 68н «Об утверждении Общих требований к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов, и Порядка взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета» (зарегистрировано Минюстом России 10 сентября 2020 г., регистрационный № 59738)**  **(далее – приказ Минфина России от 13 апреля 2020 г. № 68н)** | | | | | | |
| 2 | 16 марта 2021 г. | | Направление решений о взыскании неиспользованных по состоянию на 1 января 2021 года остатков межбюджетных трансфертов | Пункт 4 Порядка взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, предоставленных из федерального бюджета, утвержденного приказом Минфина России от 13 апреля 2020 г. № 68н | Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета Минфина России  (далее – ДОСиИФБ) | Главные распорядители средств федерального бюджета (далее – ГРБС), Федеральное казначейство,  департаменты-кураторы Минфина России  (далее – Департаменты-кураторы) |
| 3 | С 17 марта по 5 апреля 2021 г. | | Осуществление процедуры взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов |  | Федеральное казначейство | - |
| **Мероприятие 3: Обеспечение принятия ГРБС не позднее 1 марта 2021 года решения о наличии (об отсутствии) потребности в 2021 году в дополнительных лимитах бюджетных обязательств на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,**  **предоставление которых в 2020 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации,**  **источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем с учетом уровня софинансирования остатка не использованных на 1 января 2021 года бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на оплату государственных контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2020 году**  **(пункт 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496**  **(далее - Положение о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)** | | | | | | |
| 4 | | В срок, определенный финансовым органом субъекта Российской Федерации,  но не позднее 15 февраля 2021 г. | Формирование и направление Информации  о не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнованиях местного бюджета на оплату муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, источником финансового обеспечения которых являлись межбюджетные трансферты, предоставленные из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации по оказанию финансовой поддержки местным бюджетам в целях выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения (далее – Информация о муниципальных контрактах) в ГИИС «Электронный бюджет» | Пункт 4 Порядка формирования и представления финансовыми органами субъектов Российской Федерации информации о не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнованиях бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, в том числе с учетом информации, представленной финансовыми органами муниципальных образований, утвержденного приказом Минфина России  от 16 декабря 2019 г. № 233н (зарегистрировано Минюстом России 21 января 2020 г., регистрационный № 57215) (далее – Порядок формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение)  *(В случае, если межбюджетные трансферты из федерального бюджета предоставлялись бюджету субъекта Российской Федерации для софинансирования исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации по оказанию финансовой поддержки местным бюджетам в целях выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в целях формирования финансовыми органами субъекта Российской Федерации Информации о контрактах финансовые органы муниципальных образований формируют и в срок, определенный финансовым органом субъекта Российской Федерации, но не позднее 15 февраля текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты, направляют в финансовый орган субъекта Российской Федерации Информацию  о муниципальных контрактах по форме согласно приложению № 1 к приказу Минфина России от 16 декабря 2019 г. № 233н)* | Финансовый орган муниципального образования | Финансовый орган субъекта Российской Федерации |
| 5 | | С 11 по 22 января 2021 г. | В целях формирования Информации о не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнованиях бюджета субъекта Российской Федерации на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования), на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году (далее – Информация о контрактах), размещение  в ГИИС «Электронный бюджет» информации  о неисполненных бюджетных обязательствах получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), поставленных на учет на основании государственных (муниципальных) контрактов (в части государственных (муниципальных) контрактов, на основании которых в территориальном органе Федерального казначейства поставлены на учет бюджетные обязательства) | Пункт 5 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение  *(В целях формирования Информации о контрактах (Информации о муниципальных контрактах) Федеральное казначейство не позднее десятого рабочего дня текущего финансового года размещает в системе «Электронный бюджет» информацию о неисполненных бюджетных обязательствах получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета), поставленных на учет на основании государственных (муниципальных) контрактов)* | Федеральное казначейство | - |
| 6 | С 11 января по 15 февраля 2021 г. | | Формирование и направление на согласование Информации о контрактах | Пункт 9 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение  *(Информация о контрактах перед направлением ГРБС подлежит согласованию с ТОФК)* | Финансовый орган субъекта Российской Федерации | Территориальные органы Федерального казначейства (далее – ТОФК) |
| 7 | С 11 января по 15 февраля 2021 г. | | В случае соблюдения условия, установленного пунктом 8 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и отсутствия замечаний и предложений согласование Информации о контрактах  В случае несоблюдения условия, установленного пунктом 8 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и наличия замечаний и предложений направление в ГИИС «Электронный бюджет» уведомления об отклонении Информации о контрактах с указанием причины отклонения | Пункт 9 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение  *(ТОФК в течение двух рабочих дней рассматривает Информацию о контрактах на предмет ее соответствия требованию, предусмотренному пунктом 8 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и в случае отсутствия замечаний и предложений согласовывает ее)*  *(В случае наличия замечаний и предложений ТОФК направляет в финансовый орган субъекта Российской Федерации уведомление об отклонении Информации о контрактах с указанием причины отклонения)* | ТОФК | Финансовый орган субъекта Российской Федерации |
| 8 | С 11 января по 15 февраля 2021 г.  С 11 января по 15 февраля 2021 г. | | Направление уточненной Информации о контрактах (в случае получения от ТОФК уведомления об отклонении Информации о контрактах) | Пункт 9 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение  *(Финансовый орган субъекта Российской Федерации в течение трех рабочих дней после получения уведомления, указанного в абзаце третьем пункта 9 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, направляет в ТОФК уточненную Информацию о контрактах)*  *(ТОФК в течение двух рабочих дней рассматривает Информацию о контрактах на предмет ее соответствия требованию, предусмотренному пунктом 8 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и в случае отсутствия замечаний и предложений согласовывает ее)* | Финансовый орган субъекта Российской Федерации  ТОФК | ТОФК  Финансовый орган субъекта Российской Федерации |
| 9 | С 11 января по 15 февраля 2021 г. | | Направление Информации о контрактах, согласованной ТОФК | Пункт 3 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение  *(Финансовый орган субъекта Российской Федерации в срок не позднее 15 февраля текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты обеспечивает формирование и представление ГРБС Информации о контрактах по форме согласно приложению № 2 к приказу Минфина России от 16 декабря 2019 г. № 233н)* | Финансовый орган субъекта Российской Федерации | ГРБС |
| 10 | С 11 января по 19 февраля 2021 г. | | Рассмотрение Информации о контрактах и в случае отсутствия замечаний и предложений формирование на ее основе предложения о внесении изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета (далее – СБР) в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету субъекта Российской Федерации  Рассмотрение Информации о контрактах и при наличии замечаний и предложений направление уведомления об отклонении Информации о контрактах без исполнения с указанием причины отклонения | Пункт 10 Порядка формирования и представления информации об объеме неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение  *(ГРБС в течение пяти рабочих дней со дня получения Информации о контрактах от финансового органа субъекта Российской Федерации рассматривает Информацию о контрактах и в случае отсутствия замечаний и предложений формирует на ее основе в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 августа 2018 г. № 184н, предложение о внесении изменений в СБР в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету субъекта Российской Федерации)*  *(В случае наличия замечаний и предложений ГРБС направляет в финансовый орган субъекта Российской Федерации уведомление об отклонении Информации о контрактах без исполнения с указанием причины отклонения)* | ГРБС  ГРБС | -  Финансовый орган субъекта Российской Федерации |
| 11 | С 11 января по 1 марта 2021 г. | | Направление предложений для внесения изменений в СБР с обоснованием предлагаемых изменений  В Минфин России представляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени главного распорядителя средств федерального бюджета, в информационной системе Минфина России Справка об изменении сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных обязательств на финансовый год и на плановый период по предложению главного распорядителя средств федерального бюджета (главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета) (приложение № 12 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 августа 2018 г. № 184н) (далее - справка (ф. 0501055) согласно приложению № 12 к Порядку № 184н).  В справках (ф. 0501055) согласно приложению № 12 к Порядку № 184н в части внесения изменений в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление из федерального бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2020 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем с учетом уровня софинансирования остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципальных образований) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в 2020 году, в поле «Дополнительная информация» указываются слова «остатки по межбюджетным трансфертам прошлого года» (код вида изменений – 226). | Пункт 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Министерство финансов Российской Федерации на основании предложений ГРБС, сформированных не позднее 1 марта текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты, вносит в установленном порядке изменения в СБР на текущий финансовый год и плановый период, за исключением изменений, вносимых в соответствии с пунктом 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, в целях увеличения бюджетных ассигнований:*  *на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем с учетом уровня софинансирования остатка бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета в случае, если межбюджетные трансферты предоставлялись из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации по оказанию финансовой поддержки местным бюджетам для выполнения органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения), не использованных на начало текущего финансового года на оплату государственных (муниципальных) контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году)* | ГРБС | Департаменты- кураторы |
| 12 | С 11 января по 1 апреля 2021 г. | | Внесение изменений в СБР с указанием кода вида изменений | Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. № 184н «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств» | ДОСиИФБ | - |

**Раздел II. Подтверждение потребности в дополнительных лимитах бюджетных обязательств на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (в том числе расчеты по которым в 2020 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств)  
в размере, не превышающем остатка бюджетных ассигнований на указанные цели, не использованных в 2020 году, а также отзыв соответствующих  
лимитов бюджетных обязательств на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,  
расчеты по которым не завершены по состоянию на 1 октября 2021 года**

| **Номер**  **контроль-ного события** | **Срок исполнения** | **Наименование контрольного события** | | **Основание** | | **Ответственный за предоставление**  **информации** | | **Получатель информации** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | |
| **Мероприятие 1: Обеспечение принятия ГРБС не позднее 20 января 2021 года решения о наличии (об отсутствии) потребности в 2021 году в дополнительных лимитах бюджетных обязательств на исполнение государственных контрактов, заключенных в целях осуществления капитальных вложений  в объекты государственной собственности Российской Федерации, в объеме остатка неисполненных в 2020 году бюджетных обязательств, возникших из этих государственных контрактов,  не превышающем остатка не использованных 1 января 2021 года бюджетных ассигнований на указанные цели**  **(пункт 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)** | | | | | | | | | |
| 13 | Не позднее 12 января 2021 г. | | Представление Справки о неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательствах, возникших из государственных контрактов, заключенных в целях осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства или объекты недвижимого имущества (за исключением бюджетных обязательств, принятых при реализации государственного оборонного заказа) | | Подпункт 5 пункта 32 Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Минфина России  от 30 октября 2020 г. № 258н (зарегистрировано Минюстом России 9 декабря 2020 г., регистрационный № 61362) | | Федеральное казначейство | | ГРБС |
| 14 | С 12 по 20 января 2021 г. | | Принятие решения о направлении предложений по увеличению бюджетных ассигнований на исполнение государственных контрактов, заключенных в целях осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, в объеме остатка неисполненных в 2020 году бюджетных обязательств, возникших из этих государственных контрактов, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2021 года бюджетных ассигнований на указанные цели | |  | | ГРБС | | - |
| 15 | С 12 по 20 января 2021 г. | | Направление предложений для внесения изменений в СБР с обоснованием предлагаемых изменений  В Минфин России представляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени главного распорядителя средств федерального бюджета, в информационной системе Минфина России справка (ф. 0501055) согласно приложению № 12 к Порядку № 184н.  В справках (ф. 0501055) согласно приложению № 12 к Порядку № 184н в части внесения изменений в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года:  на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2021 г. бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов, в поле «Дополнительная информация» указываются слова «остатки по контрактам прошлого года» (код вида изменений – 221);  на оплату государственных контрактов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, расчеты по которым в 2020 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств, на суммы, не превышающие остатков не использованных в 2020 году лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, в поле «Дополнительная информация» указываются слова «остатки по контрактам прошлого года (казначейское обеспечение обязательств)» (код вида изменений – 228). | | Пункт 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ГРБС, если иное не установлено решениями Президента Российской Федерации или решениями Правительства Российской Федерации в отношении бюджетных обязательств, принятых при реализации государственного оборонного заказа, не позднее 20 января текущего финансового года формируют предложения по внесению в установленном порядке изменений в СБР для увеличения бюджетных ассигнований на исполнение государственных контрактов, заключенных в целях осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, в объеме остатка неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств, возникших из этих государственных контрактов, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года соответствующих бюджетных ассигнований, без изменения данных о наименовании, направлении инвестирования, мощности, стоимости, сроке ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта капитальных вложений, установленных актом (решением) об осуществлении капитальных вложений, на основании сведений об указанных бюджетных обязательствах, направленных Федеральным казначейством ГРБС в первые 2  рабочих дня текущего финансового года)* | | ГРБС | | Департаменты – кураторы |
| **Мероприятие 2: Обеспечение принятия ГРБС не позднее 1 марта 2021 года решения о наличии (об отсутствии) потребности в 2021 году в дополнительных лимитах бюджетных обязательств на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,  подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2020 году (в том числе расчеты по которым в 2020 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств)  в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2021 года бюджетных ассигнований на указанные цели, за исключением лимитов бюджетных обязательств на исполнение  государственных контрактов, заключенных в целях осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации**  **(пункт 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)** | | | | | | | | | |
| 16 | С 11 по 20 января 2021 г.  С 11 по 18 января 2021 г.  *(в части сведений, составляющих государственную тайну)*  (рекомендуемые сроки) | Направление запроса о предоставлении Справки о неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательствах по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и соглашениям (нормативным правовым актам) о предоставлении субсидий юридическим лицам (далее – Справка о неисполненных бюджетных обязательствах) | | Подпункт 4 пункта 32 Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Минфина России  от 30 октября 2020 г. № 258н | | Получатели средств федерального бюджета (далее – ПБС) | | ТОФК | |
| 17 | С 11 по 20 января 2021 г.  *(в части сведений, составляющих государственную тайну, в течение 3-х рабочих дней со дня представления запроса)*  (рекомендуемые сроки) | Предоставление Справки о неисполненных бюджетных обязательствах | | Подпункт 4 пункта 32 Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Минфина России  от 30 октября 2020 г. № 258н | | ТОФК | | ПБС | |
| 18 | С 11 по 20 января 2021 г.  (рекомендуемые сроки) | Направление информации о наличии потребности в дополнительных лимитах бюджетных обязательств на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2020 году, в объеме,  не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов, за исключением бюджетных обязательств, принятых после 1 декабря 2020 года, и за исключением бюджетных ассигнований, на исполнение государственных контрактов, заключенных в целях осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, с приложением обосновывающих материалов | |  | | ПБС,  подведомственные ГРБС | | ГРБС | |
| 19 | С 11 по 20 января 2021 г.  (рекомендуемые сроки) | Направление запроса о предоставлении сводной Справки о неисполненных бюджетных обязательствах ПБС, находящихся в ведении ГРБС, включающей, в том числе информацию:  - об объемах не использованных на 1 января 2021 года лимитов бюджетных обязательств;  - о неисполненных принятых бюджетных обязательствах подведомственными ПБС | | Подпункт 4 пункта 32 Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Минфина России  от 30 октября 2020 г. № 258н | | ГРБС | | Федеральное казначейство | |
| 20 | С 11 по 22 января 2021 г.  *(в части сведений, составляющих государственную тайну, в течение 3-х рабочих дней со дня представления запроса)* | Представление сводной Справки о неисполненных бюджетных обязательствах ПБС, находящихся в ведении ГРБС, включающей, в том числе информацию:  - об объемах не использованных на 1 января 2021 года лимитов бюджетных обязательств;  - о неисполненных принятых бюджетных обязательствах подведомственными ПБС | | Подпункт 4 пункта 32 Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Минфина России  от 30 октября 2020 г. № 258н | | Федеральное казначейство | | ГРБС | |
| 21 | С 11 по 29 января 2021 г.  (рекомендуемые сроки) | Принятие решения о направлении предложений по увеличению бюджетных ассигнований на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2021 года бюджетных ассигнований на указанные цели, за исключением бюджетных обязательств, принятых после 1 декабря 2020 года и за исключением бюджетных ассигнований, на исполнение государственных контрактов, заключенных в целях осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации | |  | | ГРБС | | - | |
| 22 | С 11 января по 5 февраля 2021 г.  *(не позднее пятого рабочего дня февраля)* | Направление Информации об объеме не использованных на начало очередного финансового года лимитов бюджетных обязательств, в пределах которого предлагается увеличить бюджетные ассигнования на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих контрактов оплате в отчетном финансовом году (далее – Информация), за исключением бюджетных обязательств, принятых после 1 декабря 2020 года и за исключением бюджетных ассигнований, на исполнение государственных контрактов, заключенных в целях осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации | | Подпункт 4 пункта 32 Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Минфина России  от 30 октября 2020 г. № 258н | | ГРБС | | Федеральное  казначейство | |
| 23 | С 11 января по 9 февраля 2021 г.  *(в течение 2-х рабочих дней после дня представления Информации)* | Проведение проверки представленной Информации на непревышение суммы, на которую в 2021 году могут быть увеличены бюджетные ассигнования.  Подтверждение Информации | | Подпункт 4 пункта 32 Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Минфина России  от 30 октября 2020 г. № 258н | | Федеральное  казначейство | | ГРБС | |
| 24 | С 11 января по 1 марта 2021 г. | Направление предложений для внесения изменений в СБР с обоснованием предлагаемых изменений  В Минфин России представляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени главного распорядителя средств федерального бюджета, в информационной системе Минфина России справка (ф. 0501055) согласно приложению № 12 к Порядку  № 184н.  В справках (ф. 0501055) согласно приложению № 12 к Порядку № 184н в части внесения изменений в случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года:  на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2021 г. бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных контрактов, в поле «Дополнительная информация» указываются слова «остатки по контрактам прошлого года» (код вида изменений – 221);  на оплату государственных контрактов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, расчеты по которым в 2020 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств, на суммы, не превышающие остатков не использованных в 2020 году лимитов бюджетных обязательств на указанные цели, в поле «Дополнительная информация» указываются слова «остатки по контрактам прошлого года (казначейское обеспечение обязательств)» (код вида изменений – 228). | | Пункт 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Министерство финансов Российской Федерации на основании предложений ГРБС, сформированных не позднее 1 марта текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты, вносит в установленном порядке изменения в СБР на текущий финансовый год и плановый период, за исключением изменений, вносимых в соответствии с пунктом 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, в целях увеличения бюджетных ассигнований:*  *на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году (за исключением государственных контрактов, заключенных в отчетном финансовом году в пределах срока, определенного пунктом 14 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, на основании которых возникают бюджетные обязательства, кроме государственных контрактов, заключенных при исполнении международных обязательств Российской Федерации), в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели;*  *на исполнение государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, расчеты по которым в отчетном финансовом году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на указанные цели)* | | ГРБС | | Департаменты – кураторы | |
| 25 | С 11 января по 1 апреля 2021 г. | Внесение изменений в СБР с указанием кода вида изменений | | Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г.  № 184н «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств» | | ДОСиИФБ | | - | |
| 26 | С 11 января по 1 октября 2021 г. | Завершение расчетов по неисполненным обязательствам 2020 года по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (за исключением государственных контрактов, расчеты по которым в 2020 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств) | | Пункт 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ПБС завершают расчеты по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году за счет доведенных до них в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на указанные цели в объеме бюджетных ассигнований, увеличенных в соответствии с абзацем вторым пункта 4 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, не позднее 1 октября текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты)* | | ПБС, подведомственные ГРБС | | ГРБС | |
| **Мероприятие 3: Обеспечение возврата в федеральный бюджет не использованных не позднее 1 октября 2021 года дополнительных лимитов бюджетных обязательств**  **на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2020 году, (за исключением государственных контрактов, расчеты по которым в 2020 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств)**  **(пункт 9 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)** | | | | | | | | | |
| 27 | 4 октября 2021 г. | Приостановление осуществления операций:  - по санкционированию оплаты денежных обязательств ПБС за счет дополнительных лимитов бюджетных обязательств на исполнение государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;  - по доведению (отзыву) ГРБС, распорядителями средств федерального бюджета дополнительных лимитов бюджетных обязательств | | Пункт 9 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Федеральное казначейство в целях соблюдения положения, предусмотренного пунктом 6 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, обеспечивает:*  *не позднее 2 октября текущего финансового года приостановление осуществления операций по санкционированию оплаты денежных обязательств ПБС за счет лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 6 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, а также осуществление операций по доведению (отзыву) ГРБС, распорядителями средств федерального бюджета указанных лимитов бюджетных обязательств)* | | Федеральное казначейство | | - | |
| 28 | С 11 января по 6 октября 2021 г. | Представление информации о государственных контрактах, заключаемых в 2021 году в связи с расторжением государственных контрактов, по которым не исполнены бюджетные обязательства в 2020 году, по соглашению сторон, решению суда или одностороннему отказу стороны государственного контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с введением процедур, применяемых в деле о несостоятельности (банкротстве) поставщика (исполнителя)  Информация направляется по форме согласно приложению № 4 к приказу Минфина России  от 13 декабря 2017 г. № 228н «Об утверждении Порядка приостановления (отмены приостановления) осуществления операций на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета, отзыва лимитов бюджетных обязательств с указанных лицевых счетов и направления информации в соответствии с пунктами 9 и 12 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»,  а также форм данной информации» (зарегистрировано Минюстом России 26 декабря 2017 г., регистрационный № 49452) | | Пункт 9 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ПБС не позднее 6 октября текущего финансового года направляют по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации, в ТОФК по месту открытия соответствующих лицевых счетов таким ПБС информацию о государственных контрактах, предусмотренных пунктом 7 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)* | | ПБС | | ТОФК | |
| 29 | С 4 по 7 октября 2021 г. | Отмена приостановления осуществления операций, указанных в контрольном событии № 27,  в отношении которых предоставлена информация  о заключении государственных контрактов в 2021 году в связи с расторжением государственных контрактов, по которым не исполнены бюджетные обязательства в 2020 году, по соглашению сторон, решению суда или одностороннему отказу стороны государственного контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, в том числе в связи с введением процедур, применяемых в деле о банкротстве поставщика (исполнителя) | | Пункт 9 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Федеральное казначейство в целях соблюдения положения, предусмотренного пунктом 6 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, обеспечивает:*  *начиная с 3 октября, но не позднее 7 октября текущего финансового года, отмену приостановления осуществления операций, указанных в абзаце втором пункта 9 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, в отношении государственных контрактов, предусмотренных пунктом 7 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, на основании информации, направленной ПБС в соответствии с абзацем шестым пункта 9 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)* | | Федеральное казначейство | | - | |
| 30 | С 4 по 11 октября 2021 г. | Осуществление отзыва дополнительных лимитов бюджетных обязательств, доведенных ПБС на исполнение государственных контрактов,  в отношении которых не представлена информация, указанная в контрольном событии № 28 | | Пункт 9 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Федеральное казначейство в целях соблюдения положения, предусмотренного пунктом 6 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, обеспечивает:*  *не позднее 10 октября текущего финансового года отзыв на лицевые счета ГРБС, распорядителя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, осуществление операций по которым приостановлено в соответствии с абзацем вторым пункта 9 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, за исключением лимитов бюджетных обязательств, определенных абзацем третьим пункта 9 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)* | | Федеральное казначейство | | - | |

**Раздел III. Подтверждение потребности в не использованных по состоянию на 1 января 2021 года остатках субсидий, предоставленных из федерального бюджета государственным учреждениям и юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями**

| **Номер**  **контроль-ного события** | **Срок исполнения** | | **Наименование контрольного события** | | **Основание** | **Ответственный за предоставление**  **информации** | **Получатель информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | **5** | **6** |
| **Мероприятие 1: Обеспечение принятия ГРБС не позднее 30 апреля 2021 года решений об использовании государственными учреждениями,**  **юридическими лицами, не являющимися государственными учреждениями (далее – организации), полностью или частично остатков целевых средств, не использованных по состоянию на 1 января 2021 года**  **(пункт 27 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)** | | | | | | | |
| 31 | С 11 января по 1 марта 2021 г.  (рекомендуемые сроки) | | Предоставление:  - сведений об операциях с целевыми средствами;  - информации о неисполненных обязательствах, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января 2021 года остатки целевых средств, предоставленных из федерального бюджета (за исключением остатков целевых средств, предоставленных в целях достижения результатов федеральных проектов), и направлениях их использования (далее – Информация о неисполненных обязательствах) для рассмотрения и утверждения ГРБС по согласованию с Минфином России  Формы, установленные Минфином России:  - сведения об операциях с целевыми средствами по форме:  **для федеральных бюджетных и автономных учреждений** – Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 2021 год (код формы по ОКУД 0501016) (приложение № 1 к Порядку санкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина России от 13 декабря 2017 г. № 226н);  **для юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями –** Сведения об операциях с целевыми средствами на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов (код формы по ОКУД 0501213) (приложение № 1 к Порядку осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом  «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», утвержденному приказом Минфина России от 10 декабря 2020 г. № 301н);  – Информация о неисполненных обязательствах по форме согласно приложению № 1 к приказу Минфина России от 13 декабря 2017 г. № 229н «Об утверждении форм и порядка формирования Информации о неисполненных обязательствах организации, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленных из федерального бюджета юридическим лицам, и направлениях их использования, а также форм и порядка формирования Информации об использовании средств от возврата ранее произведенных организациями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, предоставленные из федерального бюджета юридическим лицам, с указанием причин их образования» | | Пункт 27 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ГРБС или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, как ПБС, предоставившие целевые средства в валюте Российской Федерации организациям в целях финансового обеспечения их затрат, за исключением субсидий государственным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), принимают до 1 мая текущего финансового года решения об использовании организациями полностью или частично остатков целевых средств, не использованных ими по состоянию на 1 января текущего финансового года, на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств, или на иные цели, определенные в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете, путем утверждения сведений об операциях с целевыми средствами, утвержденных в порядке и по форме, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации, на основании информации о неисполненных обязательствах организаций, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки целевых средств, предоставленных из федерального бюджета, и направлениях их использования согласно представляемым организациями документам (копиям документов), подтверждающим наличие и объем неисполненных обязательств)*  Пункт 15 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. №2050 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  *(Принятие в 2021 году ГРБС, предоставившими как ПБС субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц (за исключением субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ), бюджетные инвестиции юридическим лицам в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федеральных проектов, решений об использовании юридическими лицами полностью или частично остатков указанных средств осуществляется путем утверждения сведений об операциях с целевыми средствами в размере, не превышающем размер указанных остатков, находящихся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в ТОФК, на счетах в Центральном банке Российской Федерации и в кредитных организациях, по состоянию на 1 января 2021 г.)* | Организации | ГРБС |
| 32 | С 11 января по 20 апреля 2021 г. | | Представление Информации о неисполненных обязательствах с обоснованием потребности в указанных остатках(за исключением остатков целевых средств, предоставленных в целях достижения результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов)  Информация о неисполненных обязательствах представляется по форме согласно приложению № 2 к приказу Минфина России от 13 декабря 2017 г. № 229н «Об утверждении форм и порядка формирования Информации о неисполненных обязательствах организации, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленных из федерального бюджета юридическим лицам, и направлениях их использования, а также форм и порядка формирования Информации об использовании средств от возврата ранее произведенных организациями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, предоставленные из федерального бюджета юридическим лицам, с указанием причин их образования» | | Пункт 30 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Информация о неисполненных обязательствах в целях использования организациями остатков целевых средств подлежит согласованию с Министерством финансов Российской Федерации в порядке, предусмотренном абзацами вторым - седьмым пункта 30 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета.*  *ГРБС или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, направляют в Министерство финансов Российской Федерации на согласование информацию  о неисполненных обязательствах, сформированную в соответствии с пунктом 29 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, не позднее 20 апреля текущего финансового года)*  Пункт 15 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. №2050 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  *(Принятие в 2021 году ГРБС, предоставившими как ПБС субсидии из федерального бюджета в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц (за исключением субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, выполнение работ), бюджетные инвестиции юридическим лицам в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федеральных проектов, решений об использовании юридическими лицами полностью или частично остатков указанных средств осуществляется путем утверждения сведений об операциях с целевыми средствами в размере, не превышающем размер указанных остатков, находящихся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в ТОФК, на счетах  в Центральном банке Российской Федерации и в кредитных организациях, по состоянию на 1 января 2021 г.)* | ГРБС | Департаменты-кураторы |
| 33 | С 11 января по 26 апреля 2021 г.  *(не позднее 5 рабочих дней*  *со дня поступления)* | | Согласование директором (заместителем директора) департамента - куратора Информации о неисполненных обязательствах.  Направление согласованной Информации о неисполненных обязательствах либо возвращение представленных документов с указанием причины, по которой Информация о неисполненных обязательствах не может быть согласована | | Пункт 30 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Министерство финансов Российской Федерации согласовывает информацию о неисполненных обязательствах не позднее 5-го рабочего дня со дня ее получения либо возвращает ее без согласования в случае несоответствия информации о неисполненных обязательствах порядку и форме, которые установлены Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с пунктом 29 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета (с указанием причины, по которой она не может быть согласована)* | Департаменты – кураторы | ГРБС |
| 34 | С 11 января по 20 мая 2021 г.  (рекомендуемые сроки) | | Направление Сведений об операциях с целевыми средствами, утвержденных на основании согласованной Минфином России Информации о неисполненных обязательствах | | Пункт 34 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ГРБС или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, на основании согласованной в соответствии с пунктом 30 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета информации о неисполненных обязательствах (на основании информации о дебиторской задолженности) утверждают сведения об операциях с целевыми средствами, находящимися на лицевых счетах, открытых им в ТОФК, и доводят их до организаций для последующего направления в ТОФК не позднее 20 мая текущего финансового года (не позднее 30-го рабочего дня со дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности)* | ГРБС | Организации |
| 35 | С 11 января по 20 мая 2021 г. | | Представление Сведений об операциях с целевыми средствами | | Пункт 34 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ГРБС или органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя, на основании согласованной в соответствии с пунктом 30 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета информации о неисполненных обязательствах (на основании информации о дебиторской задолженности) утверждают сведения об операциях с целевыми средствами, находящимися на лицевых счетах, открытых им в ТОФК, и доводят их до организаций для последующего направления в ТОФК не позднее 20 мая текущего финансового года (не позднее 30-го рабочего дня со дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности)* | Организации | ТОФК |
| **Мероприятие 2: Обеспечение возврата остатков целевых средств в доход федерального бюджета, в случае отсутствия на 1 мая 2021 года решений ГРБС об их использовании в 2021 году**  **(пункт 34 и 35 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)** | | | | | | | |
| 36 | С 4 мая по 1 июня 2021 г. | Возврат остатков целевых средств организациями в доход федерального бюджета, в случае отсутствия на 1 мая 2021 года решений ГРБС об их использовании в 2021 году | | Пункт 34 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Организации при отсутствии по состоянию на 1 мая текущего финансового года (30-й рабочий день со дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности) утвержденных сведений об операциях с целевыми средствами не позднее 1 июня текущего финансового года (35-го рабочего дня со дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности) перечисляют в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке в доход федерального бюджета соответствующие неподтвержденные остатки целевых средств (соответствующие средства от возврата дебиторской задолженности)* | | Организации | Федеральное казначейство |
| 37 | С 2 по 16 июня 2021 г. | | Перечисление в доход федерального бюджета не подтвержденных к использованию остатков целевых средств (не представлены сведения об операциях с целевыми средствами не позднее 20 мая 2021 г.) | | Пункт 35 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ТОФК в случае неисполнения организациями положений, предусмотренных пунктом 34 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, не позднее  10-го рабочего дня после наступления сроков, предусмотренных пунктом 34 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, перечисляют в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке в доход федерального бюджета остатки целевых средств (средства от возврата дебиторской задолженности), находящиеся на соответствующих лицевых счетах, открытых организациям в ТОФК, на основании платежных документов, оформленных ТОФК)* | Федеральное казначейство | - |
| **Мероприятие 3: Обеспечение принятия ГРБС не позднее 1 марта 2021 года решений о наличии (об отсутствии) потребности в 2021 году**  **в дополнительных лимитах бюджетных обязательств на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в 2020 году в пределах суммы,**  **необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии,**  **в объеме, не превышающем остатка не использованных на 1 января 2021 года бюджетных ассигнований на указанные цели**  **(пункты 4 и 31 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)** | | | | | | | |
| 38 | С 11 по 29 января 2021 г.  (рекомендуемые сроки) | | Направление информации о наличии потребности в дополнительных лимитах бюджетных обязательств на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в 2020 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме,  не превышающем остатка не использованных на 1 января 2021 года бюджетных ассигнований на указанные цели, сприложением обосновывающих материалов  Информация о неисполненных обязательствах представляется по форме согласно приложению № 1 к приказу Минфина России от 13 декабря 2017 г. № 229н «Об утверждении форм и порядка формирования Информации о неисполненных обязательствах организации, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленных из федерального бюджета юридическим лицам, и направлениях их использования, а также форм и порядка формирования Информации об использовании средств от возврата ранее произведенных организациями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, предоставленные из федерального бюджета юридическим лицам, с указанием причин их образования» | | Пункт 31 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Принятие решений о наличии потребности в увеличении бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в отчетном финансовом году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, в соответствии с абзацем четвертым пункта 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета осуществляется не позднее 1 марта текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты в соответствии с положениями, установленными пунктами 27 - 30 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)* | Организации | ГРБС |
| 39 | С 11 по 20 января 2021 г.  (рекомендуемые сроки) | | Направление запроса:  - об объемах не использованных на 1 января 2021 года лимитов бюджетных обязательств;  - о неисполненных принятых бюджетных обязательствах организаций | | Подпункт 4 пункта 32 Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Минфина России  от 30 октября 2020 г. № 258н | ГРБС | Федеральное казначейство |
| 40 | С 11 по 22 января 2021 г.  *(в части сведений, составляющих государственную тайну,*  *в течение 3-х рабочих дней со дня поступления запроса)* | | Представление информации:  - об объемах не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств;  - о неисполненных принятых бюджетных обязательствах организаций | | Подпункт 4 пункта 32 Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Минфина России  от 30 октября 2020 г. № 258н | Федеральное казначейство | ГРБС |
| 41 | С 11 по 29 января 2021 г.  (рекомендуемые сроки) | | Принятие решения о направлении предложений по увеличению бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в 2020 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме,  не превышающем остатка не использованных на 1 января 2021 года бюджетных ассигнований на указанные цели | |  | ГРБС | - |
| 42 | С 11 января по 5 февраля 2021 г.  *(не позднее пятого рабочего дня февраля)* | | Направление Информации об объеме  не использованных на 1 января 2021 года лимитов бюджетных обязательств, в пределах которого предлагается увеличить бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в 2020 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии (далее – Информация об остатках субсидий организаций) | | Подпункт 4 пункта 32 Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Минфина России  от 30 октября 2020 г. № 258н | ГРБС | Федеральное  казначейство |
| 43 | С 11 января по 9 февраля 2021 г.  *(в течение 2-х рабочих дней после дня представления информации)* | | Проведение проверки представленной Информации об остатках субсидий организаций на непревышение суммы, на которую в 2021 году могут быть увеличены бюджетные ассигнования.  Подтверждение указанной Информации об остатках субсидий организаций | | Подпункт 4 пункта 32 Порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Минфина России  от 30 октября 2020 г. № 258н | Федеральное  казначейство | ГРБС |
| 44 | С 11 января по 1 марта 2021 г. | | Направление предложений для внесения изменений в СБР с обоснованием предлагаемых изменений  В Минфин России представляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени главного распорядителя средств федерального бюджета, в информационной системе Минфина России:  справка (ф. 0501055) согласно приложению № 12 к Порядку № 184н;  Информация о неисполненных обязательствах по форме согласно приложению № 2 к приказу Минфина России от 13 декабря 2017 г. № 229н «Об утверждении форм и порядка формирования Информации о неисполненных обязательствах организации, источником финансового обеспечения которых являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидий и бюджетных инвестиций, предоставленных из федерального бюджета юридическим лицам, и направлениях их использования, а также форм и порядка формирования Информации об использовании средств от возврата ранее произведенных организациями выплат, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, предоставленные из федерального бюджета юридическим лицам, с указанием причин их образования».  В справках (ф. 0501055) согласно приложению № 12 к Порядку № 184н в части внесения изменений в случае увеличения бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в 2020 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем остатка не использованных в 2020 году бюджетных ассигнований на указанные цели, в поле «Дополнительная информация» указываются слова «остатки субсидий юридическим лицам прошлого года» (код вида изменений – 222) | | Пункт 31 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Принятие решений о наличии потребности в увеличении бюджетных ассигнований текущего финансового года на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в отчетном финансовом году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, в соответствии с абзацем четвертым пункта 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета осуществляется не позднее 1 марта текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты в соответствии с положениями, установленными пунктами 27 - 30 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)* | ГРБС | Департаменты – кураторы |
| 45 | С 11 января по 1 апреля 2021 г. | | Внесение изменений в СБР | | Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. № 184н  «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета), а также утверждения (изменения) лимитов бюджетных обязательств» | ДОСиИФБ | - |

**Раздел IV. Распределение лимитов бюджетных обязательств главными распорядителями средств федерального бюджета (закупка товаров, работ, услуг для осуществления федеральных нужд и бюджетные инвестиции,** **субсидии государственным учреждениям и федеральным государственным унитарным предприятиям   
на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, субсидии и бюджетные инвестиции юридическим лицам,   
не являющимся государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, в соответствии с пунктом 8 статьи 78,   
подпунктом 3 пункта 1 статьи 78.3, абзацем первым пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также субсидии на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации)**

| **Номер**  **контроль-ного события** | **Срок исполнения** | **Наименование контрольного события** | | **Основание** | **Ответственный за предоставление**  **информации** | | **Получатель информации** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | | **5** | | **6** | |
| **Мероприятие 1: Обеспечение распределения лимитов бюджетных обязательств ГРБС в пределах доведенных до них (подведомственных ПБС) лимитов бюджетных обязательств на:**  **осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд - не позднее 20-го рабочего дня после отражения лимитов бюджетных обязательств на лицевых счетах ГРБС,  распорядителя бюджетных средств;**  **осуществление бюджетных инвестиций, предоставление субсидий государственным учреждениям и федеральным государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, предоставление юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, субсидий и бюджетных инвестиций в соответствии с пунктом 8 статьи 78, подпунктом 3 пункта 1 статьи 78.3, абзацем первым пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  а также субсидии на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации - не позднее 10-го рабочего дня после отражения лимитов бюджетных обязательств на лицевых счетах ГРБС, распорядителя бюджетных средств**  **(пункт 2 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)** | | | | | | | | |
| 46 | С 11 января по 30 декабря 2021 г.  *(не позднее 20-го рабочего дня после отражения лимитов бюджетных обязательств*  *на лицевых счетах ГРБС)* | | Распределение лимитов бюджетных обязательств на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд | Пункт 2 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Лимиты бюджетных обязательств на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд подлежат доведению до ПБС в полном объеме не позднее  20-го рабочего дня после их отражения на лицевых счетах ГРБС, распорядителя бюджетных средств, открытых ГРБС)*  Пункт 5 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ГРБС обеспечивают доведение лимитов бюджетных обязательств в объеме бюджетных ассигнований, увеличенных в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, до соответствующих ПБС в сроки, установленные пунктом 2 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)*  Пункт 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ПБС завершают расчеты по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году за счет доведенных до них в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на указанные цели в объеме бюджетных ассигнований, увеличенных в соответствии с абзацем вторым пункта 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, не позднее 1 октября текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты)* | | ГРБС | | ПБС,  подведомственные ГРБС | |
| 47 | С 11 января по 30 декабря 2021 г.  *(не позднее 10-го рабочего дня после отражения лимитов бюджетных обязательств*  *на лицевых счетах ГРБС)* | | Распределение лимитов бюджетных обязательств на осуществление бюджетных инвестиций, предоставление субсидий государственным учреждениям и федеральным государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации, субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и федеральными государственными унитарными предприятиями, в соответствии с пунктом 8 статьи 78, подпунктом 3 пункта 1 статьи 78.3, абзацем первым пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также субсидий на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации (далее – осуществление бюджетных инвестиций, предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений) | Пункт 2 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Лимиты бюджетных обязательств на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий государственным учреждениям, федеральным государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации и на предоставление организациям субсидий или бюджетных инвестиций, предусмотренных пунктом 8 статьи 78, подпунктом 3 пункта 1 статьи 78.3, абзацем первым пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты государственной собственности субъекта Российской Федерации или при предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, подлежат доведению до получателей средств федерального бюджета в полном объеме не позднее 10-го рабочего дня после их отражения на лицевых счетах главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, открытых главным распорядителям средств федерального бюджета)*  Пункт 5 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ГРБС обеспечивают доведение лимитов бюджетных обязательств в объеме бюджетных ассигнований, увеличенных в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, до соответствующих ПБС в сроки, установленные пунктом 2 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)*  Пункт 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ПБС завершают расчеты по государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году за счет доведенных до них в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на указанные цели в объеме бюджетных ассигнований, увеличенных в соответствии с абзацем вторым пункта 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, не позднее 1 октября текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты)* | | ГРБС | | ПБС,  подведомственные ГРБС | |
| 48 | С 11 января по 30 декабря 2021 г. | | Проведение контрольных мероприятий (осуществление административного производства) на предмет нарушения ГРБС сроков распределения лимитов бюджетных обязательств на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, на осуществление бюджетных инвестиций, предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в целях привлечения должностных лиц ГРБС, нарушивших указанные сроки, к ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях | Пункт 47 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Федеральное казначейство в течение текущего финансового года в рамках осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере проводит контрольные мероприятия на предмет нарушения ГРБС сроков, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 2 (в том числе с использованием информации, указанной в абзаце седьмом пункта 3) Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, в целях привлечения должностных лиц ГРБС, нарушивших указанные сроки, к ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях)* | | Федеральное  казначейство | | - | |

**Раздел V. Отзыв лимитов бюджетных обязательств,** **по которым отсутствуют поставленные на учет бюджетные обязательства,**

**связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, по состоянию на 1 октября 2021 года**

| **Номер**  **контроль-ного события** | **Срок исполнения** | **Наименование контрольного события** | **Основание** | **Ответственный за предоставление**  **информации** | **Получатель информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Мероприятие 1: Обеспечение принятия ПБС не позднее 1 октября 2021 года бюджетных обязательств, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг**  **(пункт 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)** | | | | | |
| 49 | С 11 января по 1 октября 2021 г. | Принятие бюджетных обязательств, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, за исключением бюджетных обязательств, указанных в контрольном событии № 50 | Пункт 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ПБС принимают бюджетные обязательства, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не позднее 1 октября текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты в соответствии с доведенными до них в установленном порядке до указанной даты на открытые им лицевые счета соответствующими лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год)* | ПБС | Федеральное казначейство |
| 50 | С 11 января по 15 ноября 2021 г. | Принятие бюджетных обязательств, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, возникающих из государственных контрактов, заключенных в 2021 году в целях достижения результатов национальных (федеральных) проектов | Пункт 101 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *((ПБС в случае, если бюджетные обязательства возникают из государственных контрактов, заключаемых в текущем финансовом году в целях достижения результатов национальных (федеральных) проектов, принимают соответствующие бюджетные обязательства, связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг,  не позднее 15 ноября текущего финансового года или последнего рабочего дня до указанной даты в соответствии с доведенными до них в установленном порядке до указанной даты на открытые им лицевые счета соответствующими лимитами бюджетных обязательств)* | ПБС | Федеральное казначейство |
| 51 | 4 октября 2021 г. | Приостановление осуществления операций:  - по постановке на учет бюджетных обязательств ПБС на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, принятых после 1 октября 2021 г., за исключением бюджетных обязательств, принятых в рамках реализации национальных проектов;  - по доведению (отзыву) ГРБС, распорядителями средств федерального бюджета соответствующих лимитов бюджетных обязательств, за исключением лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию национальных проектов | Пункт 12 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Федеральное казначейство в целях соблюдения положения пункта 10 Положения* *о мерах обеспечению исполнения федерального бюджета, обеспечивает не позднее 2 октября текущего финансового года приостановление осуществления операций по постановке на учет принятых после даты, предусмотренной пунктом 10 Положения* *о мерах обеспечению исполнения федерального бюджета, бюджетных обязательств ПБС на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих принятию за счет лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 10 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета,  а также осуществление операций по доведению (отзыву) ГРБС, распорядителями средств федерального бюджета указанных лимитов бюджетных обязательств)* | Федеральное казначейство | - |
| 52 | С 11 января по 6 октября 2021 г. | Представление информации о бюджетных обязательствах, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, планируемых к принятию после 1 октября 2021 года, за исключением бюджетных обязательств, принятых в рамках реализации национальных проектов  Информация направляется по форме согласно приложению № 5 к приказу Минфина России  от 13 декабря 2017 г. № 228н «Об утверждении Порядка приостановления (отмены приостановления) осуществления операций на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета, отзыва лимитов бюджетных обязательств с указанных лицевых счетов и направления информации в соответствии с пунктами 9 и 12 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»,  а также форм данной информации» (зарегистрировано Минюстом России 26 декабря 2017 г., регистрационный № 49452) | Пункт 12 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(ПБС не позднее 6 октября текущего финансового года направляют по форме, установленной Министерством финансов Российской Федерации, в ТОФК по месту открытия соответствующих лицевых счетов таким ПБС информацию  о бюджетных обязательствах, предусмотренных подпунктами «б» - «м» пункта 11 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)* | ПБС | ТОФК |
| 53 | С 4 по 7 октября 2021 г. | Осуществление отмены приостановления операций, указанных в контрольном событии № 51, в отношении которых представлена информация, указанная в контрольном событии № 52 | Пункт 12 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Федеральное казначейство в целях соблюдения положения пункта 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, обеспечивает, начиная с 3 октября, но не позднее 7 октября текущего финансового года, отмену приостановления осуществления операций, указанных в абзаце втором пункта 12 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, в отношении бюджетных обязательств, предусмотренных пунктом 11 Положения  о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, на основании информации, направленной ПБС в соответствии с абзацем шестым пункта 12 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)* | ТОФК | - |
| 54 | С 6 по 11 октября 2021 г. | Осуществление отзыва на лицевые счета ГРБС с лицевых счетов распорядителей средств федерального бюджета и ПБС лимитов бюджетных обязательств, за исключением лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию национальных проектов, в отношении которых не представлена информация, указанная в контрольном событии № 52 | Пункт 12 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета  *(Федеральное казначейство в целях соблюдения положения пункта 10 Положения* *о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, обеспечивает:*  *не позднее 10 октября текущего финансового года отзыв на лицевые счета ГРБС, распорядителя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, осуществление операций по которым приостановлено в соответствии с абзацем вторым пункта 12 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, за исключением лимитов бюджетных обязательств, определенных абзацем третьим пункта 12 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета)*  Пункт 5 Порядка приостановления (отмены приостановления) осуществления операций на лицевых счетах, открытых в территориальных органах Федерального казначейства главным распорядителям, распорядителям и получателям средств федерального бюджета, отзыва лимитов бюджетных обязательств с указанных лицевых счетов и направления информации в соответствии с пунктами 9 и 12 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», утвержденного приказом Минфина России от 13 декабря 2017 г. № 228н (далее - Порядок приостановления (отмены приостановления) осуществления операций)  *(Орган Федерального казначейства в случаях и в сроки, установленные абзацем четвертым пункта 9 и абзацем четвертым пункта 12 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, осуществляет отзыв на лицевые счета ГРБС с лицевых счетов распорядителей бюджетных средств и ПБС (лицевых счетов для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств) неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, осуществление операций по которым приостановлено в соответствии с пунктом 2 Порядка приостановления (отмены приостановления) осуществления операций, за исключением операций, указанных в пункте 4 Порядка приостановления (отмены приостановления) осуществления операций)* | ТОФК | - |

**Раздел VI. Исполнение федерального бюджета в части межбюджетных трансфертов (принятие нормативных правовых актов о распределении межбюджетных трансфертов, заключение соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов)**

| **Номер**  **контроль-ного события** | **Срок исполнения** | | **Наименование контрольного события** | | **Основание** | | **Ответственный за предоставление**  **информации** | | **Получатель информации** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | |
| **Мероприятие 1: Обеспечение заключения соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации в установленные сроки**  **(статьи 132 и 132.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)** | | | | | | | | | |
| 55 | До 1 января 2021 г.  (не позднее 30-ти дней после дня вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете) | | Заключение соглашений о предоставлении субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации | | Статьи 132 и 132.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | ГРБС | | Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации | |
| 56 | С 11 по 13 января 2021 г.  (с 31-го по 33-ий день после дня вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете) | | Осуществление отзыва на лицевой счет ГРБС и блокировки распределения свободных остатков соответствующих лимитов бюджетных обязательств | | Пункт 23 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  от 30 сентября 2014 г. № 999 (далее – Правила № 999)  *(В случае если в срок, установленный абзацем первым пункта 23* *Правил № 999, не заключены соглашения, Федеральное казначейство обеспечивает в течение 3 рабочих дней после наступления срока, указанного в абзаце первом пункта 23 Правил № 999, отзыв на лицевой счет ГРБС и блокировку распределения свободных остатков соответствующих лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, до принятия Правительством Российской Федерации решения о перераспределении соответствующих субсидий)* | | Федеральное казначейство | | - | |
| **Мероприятие 2:** **Обеспечение принятия актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения**  **межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, указанных в частях 2 и 3 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ  «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,**  **не позднее 20-го рабочего дня после рассмотрения проектов актов трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений**  **(абзац первый пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 2050 «Об особенностях реализации  Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»)** | | | | | | | | | |
| 57 | При необходимости | | Направление на согласование проектов актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов | | Пункт 57 Регламента Правительства Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 (далее – Регламент Правительства Российской Федерации)  *(Проекты актов Правительства до их внесения в Правительство подлежат согласованию с руководителями (их заместителями) федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство (не более чем с руководителями 3 органов), к сфере деятельности которых в основном относятся вопросы, содержащиеся в указанных проектах)* | | ГРБС | | Департаменты-кураторы,  Департамент межбюджетных отношений Минфина России  (далее – ДМО) | |
| 58 | Не позднее 3-х дней с даты поступления на согласование | | Рассмотрение проектов актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов | | Пункт 58 Регламента Правительства Российской Федерации  *(Ответственность за проведение согласований возлагается на вносящего в Правительство проект акта Правительства члена Правительства или другого руководителя из числа лиц, указанных в пункте 7 Регламента Правительства Российской Федерации. Направленные на согласование проекты актов (их копии) визируются руководителями (их заместителями) органов, указанных в абзацах первом - третьем пункта 57 Регламента Правительства Российской Федерации (далее - согласующие органы). При наличии возражений проекты визируются с замечаниями, которые оформляются на бланке согласующего органа, подписываются соответствующим руководителем (его заместителем) и прилагаются к согласуемому проекту (его копии). В случае если возражения созданы в виде электронного документа, они подписываются указанным руководителем (его заместителем) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и направляются в федеральный орган исполнительной власти, вносящий проект акта, с соблюдением требований, установленных пунктом 7(1) Регламента Правительства Российской Федерации. Проекты актов (их копии) визируются не более чем в 10-дневный срок с даты их поступления на согласование, а проекты актов (их копии), подготавливаемые в рамках реализации национальных проектов, - не более чем  в 3-дневный срок с даты их поступления на согласование)* | | Департаменты-кураторы,  ДМО | | ГРБС | |
| 59 |  | | Рассмотрение проектов актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов | | Часть 5 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г.  № 457-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ)  *(Установить, что решения, предусмотренные частью 1 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ, а также решения, предусмотренные частями 2 и 3 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ, принимаются после предварительного рассмотрения их проектов трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений)* | | ГРБС | | Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений | |
| 60 | Не позднее 20-го рабочего дня после рассмотрения трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений | | Внесение проектов актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, предоставляемых в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов | | Пункт 6 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 2050 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  *(Проекты правовых актов Правительства Российской Федерации, утверждающих распределение межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, между субъектами Российской Федерации (внесение изменений в распределение объемов межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, между субъектами Российской Федерации и (или) между текущим финансовым годом и плановым периодом), указанных в частях 2 и 3 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ, подлежат внесению в Правительство Российской Федерации для их утверждения в установленном порядке не позднее 20-го рабочего дня после их рассмотрения трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений или после принятия Комитетом Государственной Думы по бюджету и налогам и (или) Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам решения о нецелесообразности рассмотрения указанных проектов правовых актов Правительства Российской Федерации на заседании трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений)* | | ГРБС | | Правительство Российской Федерации | |
| 61 | Не позднее 20-го рабочего дня после вступления в силу правовых актов Правительства Российской Федерации, утверждающих распределение межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации | | Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов в целях реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов | | Пункт 6 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 2050 «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  *(Заключение соглашений о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предусмотренных абзацем первым пункта 6 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2020 г. № 2050 «Об особенностях реализации Федерального закона  «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (дополнительных соглашений к таким соглашениям), осуществляется не позднее 20-го рабочего дня после вступления в силу правовых актов Правительства Российской Федерации, утверждающих распределение указанных межбюджетных трансфертов между субъектами Российской Федерации (внесение изменений в распределение их объемов между субъектами Российской Федерации и (или) между текущим финансовым годом и плановым периодом)* | | ГРБС | | Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации | |
| **Мероприятие 3: Обеспечение принятия актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения**  **иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации до 1 января очередного финансового года**  **(не позднее 30-ти дней после дня вступления в силу федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете)**  **(статья 132.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)** | | | | | | | | | |
| 62 | При необходимости | Направление на согласование проектов актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации | | Пункт 57 Регламента Правительства Российской Федерации  *(Проекты актов Правительства до их внесения в Правительство подлежат согласованию с руководителями (их заместителями) федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство (не более чем с руководителями 3 органов), к сфере деятельности которых в основном относятся вопросы, содержащиеся в указанных проектах)* | | ГРБС | | Департаменты-кураторы,  ДМО | |
| 63 | Не позднее 10-ти дней  с даты поступления на согласование  *(не позднее 3-х дней с даты поступления на согласование*  *в части проектов актов, подготавливаемых  в рамках реализации национальных проектов)* | | Согласование проектов актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации | | Пункт 58 Регламента Правительства Российской Федерации  *(Ответственность за проведение согласований возлагается на вносящего в Правительство проект акта Правительства члена Правительства или другого руководителя из числа лиц, указанных в пункте 7 Регламента Правительства Российской Федерации. Направленные на согласование проекты актов (их копии) визируются руководителями (их заместителями) органов, указанных в абзацах первом - третьем пункта 57 Регламента Правительства Российской Федерации (далее - согласующие органы). При наличии возражений проекты визируются с замечаниями, которые оформляются на бланке согласующего органа, подписываются соответствующим руководителем (его заместителем) и прилагаются к согласуемому проекту (его копии). В случае если возражения созданы в виде электронного документа, они подписываются указанным руководителем (его заместителем) с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и направляются в федеральный орган исполнительной власти, вносящий проект акта, с соблюдением требований, установленных пунктом 7(1) Регламента Правительства Российской Федерации. Проекты актов (их копии) визируются не более чем в 10-дневный срок с даты их поступления на согласование, а проекты актов (их копии), подготавливаемые в рамках реализации национальных проектов, - не более чем в 3-дневный срок с даты их поступления на согласование)* | | Департаменты-кураторы,  ДМО | | ГРБС | |
| 64 | Не позднее 15 дней  до даты, установленной  пунктом 1.1 статьи 132.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации – до 1 января очередного финансового года,  не позднее 30-ти дней после дня вступления в силу федерального закона о внесении изменений  в федеральный закон  о федеральном бюджете | | Внесение проектов актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации | | Пункт 62 Регламента Правительства Российской Федерации  *(Подготовка к рассмотрению внесенных в установленном Регламентом Правительства Российской Федерации порядке в Правительство Российской Федерации проектов постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации и иных актов, по которым требуется решение Правительства* *Российской Федерации, осуществляется Аппаратом Правительства* *Российской Федерации в 15-дневный срок, за исключением проектов актов Правительства об утверждении государственных программ Российской Федерации, подготовка которых к рассмотрению осуществляется Аппаратом Правительства Российской Федерации  в 30-дневный срок, а также проектов актов Правительства Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, проектов актов Президента Российской Федерации, проектов актов Правительства* *Российской Федерации, предусматривающих передачу полномочий федеральных органов исполнительной власти органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, подготовка которых осуществляется Аппаратом Правительства Российской Федерации в соответствии с пунктом 66(1) Регламента* *Правительства Российской Федерации. Продление указанного срока допускается в исключительных случаях только по решению Председателя Правительства Российской Федерации или Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации)* | | ГРБС | | Правительство Российской Федерации | |