## Page 1
Результаты мониторинга правовых актов,
необходимых для реализации федеральный закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
(федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый и плановый период/федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период)
по состоянию на "26" января 2024г.
N | Наименование проекта правового акта Правительства Российской Федерации / правового акта федерального органа государственной власти |  | Ответственный исполнитель - федеральный орган государственной власти | Срок, установленный в плане-графике подготовки правовых актов, необходимых для реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период) для внесения проекта правового акта в Правительство Российской Федерации / утверждения правового акта федеральным органом государственной власти |  |  | Состояние проекта правового акта | [7 empty] | Издан Правительством Российской Федерации / утвержден федеральным органом государственной власти
[7 empty] | Минфин России |  |  |  | Минюст России |  |  | реквизиты исходящего письма федерального органа государственной власти о внесении проекта правового акта в Правительство Российской Федерации
[7 empty] | реквизиты исходящего письма федерального органа государственной власти о направлении проекта правового акта в Минфин России на согласование |  | реквизиты исходящего письма Минфина России, которым проект правового акта согласован или возвращен без согласования |  | реквизиты письма, которым проект правового акта Правительства Российской Федерации направлен в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизы / реквизиты письма, которым правовой акт федерального органа государственной власти, подлежащий государственной регистрации, направлен в Минюст России на государственную регистрацию / для правовых актов федеральных органов государственной власти, не подлежащих государственной регистрации, ставится знак «-» | реквизиты письма, которым Минюст России направляет заключение по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертиз правового акта Правительства Российской Федерации / дата государственной регистрации и регистрационный номер правового акта федерального органа государственной власти / реквизиты письма Минюста России, если правовой акт признан не нуждающимся в государственной регистрации (правовой акт возвращен без регистрации / если отказано в государственной регистрации правового акта)
[15 empty] | дата | номер
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10
1. Проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации
1 | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 (дополнение новым приложением, предусматривающим утверждение Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, возникающих при реализации мероприятий по закупке и монтажу оборудования для пищеблоков) |  | Минпромторг России |  | 13.12.2023 |  |  | № ЛК-123503/07 (ДСП) от 17.11.2023 | № 19-08-05/115971 от 01.12.2023 |  | № КА-131724/07 от 06.12.2023 | № 09/144676-ЕАдсп от 11.12.2023 |  | № ОВ-133300/07 от 08.12.2023 | № 2265 от 22.12.2023
2 | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 (дополнение новым приложением, предусматривающим утверждение Правил предоставления субсидий бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по закупке и поставке общественного транспорта) |  | Минпромторг России |  | 13.12.2023 |  |  | № КА-116503/20 от 30.10.2023 | № 01-06-12/19-119004 от 11.12.2023 |  | № 18347-П9-АУ от 07.12.2023 | № 09/144041-ЕА от 08.12.2023 |  | № ОВ-133305/20 (ДСП) от 08.12.2023 | № 2265 от 22.12.2023
3 | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 (дополнение новым приложением, предусматривающим утверждение Правил предоставления субсидии бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по закупке и поставке школьных автобусов) |  | Минпромторг России |  | 13.12.2023 |  |  | № КА-116504/20 от 30.10.2023 | № 01-06-12/19-119004 от 11.12.2023 |  | № 18347-П9-АУ от 07.12.2023 | № 09/144041-ЕА от 08.12.2023 |  | № ОВ-133304/20 (ДСП) от 08.12.2023 | № 2265 от 22.12.2023
4 | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 (дополнение новым приложением, предусматривающим утверждение Правил предоставления субсидий бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на софинансирование расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по закупке и поставке автомобилей скорой медицинской помощи) |  | Минпромторг России |  | 13.12.2023 |  |  | № КА-116502/20 от 30.10.2023 | № 01-06-12/19-119004 от 11.12.2023 |  | № 18347-П9-АУ от 07.12.2023 | № 09/144041-ЕА от 08.12.2023 |  | № ОВ-133306/20 от 08.12.2023 | № 2265 от 22.12.2023
5 | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 (дополнение новым приложением, предусматривающим утверждение «Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области по докапитализации региональных фондов развития промышленности в рамках программы социально-экономического развития Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области) |  | Минпромторг России |  | 13.12.2023 |  |  | № БА-124908/02 от 21.11.2023 | № 01-06-12/19-119004 от 11.12.2023 |  | № ПЕ-127215/02 от 27.11.2023 | № 09/140732-ЕА от 30.11.2023 |  | № МД-130464/02 от 04.12.2023 | № 2191 от 18.12.2023
6 | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 (дополнение новым приложением, предусматривающим утверждение Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, возникающих при реализации мероприятий по поставке товаров для детей, учебного оборудования, музыкальных инструментов и звукового оборудования, спортивного инвентаря) |  | Минпромторг России |  | 13.12.2023 |  |  | № ПЕ-132687/08 (ДСП) от 07.12.2023 | № 01-06-12/19-119004 от 11.12.2023 |  | № 18347-П9-АУ от 07.12.2023 | № 09/144041-ЕА от 08.12.2023 |  | № ОВ-134018/08 от 11.12.2023 | № 2265 от 22.12.2023
7 | О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328 (дополнение новым приложением, предусматривающим утверждение Правил предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Краснодарского края в целях софинансирования расходных обязательств Краснодарского края, возникающих при реализации мероприятия по поставке аппаратно-программных комплексов для определения предрасположенности к занятиям видами спорта, скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности) |  | Минпромторг России |  | 13.12.2023 |  |  | № ПЕ-129112/08 от 30.11.2023 | № 19-13-10/117626 от 06.12.2023 |  | № ПЕ-134679/08 от 12.12.2023 | № 09/147790-ДЖдсп от 18.12.2023 |  | № МД-135867/08 от 14.12.2023 | № 2303 от 25.12.2023
8 | О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие энергетики» (дополнение новым приложением, предусматривающим утверждение Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам в целях оказания финансовой поддержки выполнения органами местного самоуправления шахтерских городов и поселков мероприятий по содействию гражданам в приобретении (строительстве) жилья взамен сносимого ветхого жилья, ставшего в результате ведения горных работ на ликвидируемых угольных (сланцевых) шахтах непригодным для проживания по критериям безопасности, в рамках реализации программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков) |  | Минэнерго России |  | 15.12.2023 |  |  | № СМ-17524/12 от 03.11.2023 | № 20-12-03/108714 от 14.11.2023 |  | № ЕГ-18698/12 от 23.11.2023 | № 09/140795-ЕА от 30.11.2023 |  | № НШ-20010/12 от 12.12.2023 | № 2252 от 22.12.2023
9 | О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие энергетики» (дополнение новыми приложениями, предусматривающими утверждение Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на поддержку государственных программ (подпрограмм) по формированию аварийного резерва и Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики на поддержку государственных программ (подпрограмм) по развитию угольной отрасли) |  | Минэнерго России |  | 13.12.2023 |  |  | № ЕГ-18750/15 от 23.11.2023 | № 20-12-03/117657 от 06.12.2023 |  | № ЕГ-19714/15 от 07.12.2023 | № 09/146926-ЕА от 15.12.2023 |  | № НШ-20082/15 от 13.12.2023 | № 2253 от 22.12.2023
10 | Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса на обеспечение достижения отдельных результатов федерального проекта "Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта "Беспилотные авиационные системы» публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор" |  | Минприроды России |  | 13.12.2023 |  |  | № 02-19-30/43519 от 14.11.2023 № 19-03-07/125725 от 20.12.2023 | № 19-03-07/125725 от 25.12.2023 № 19-03-07/125725 от 25.12.2023 |  | № 02-19-35/47685 от 12.12.2023 | № 09/145960-ЕА от 13.12.2023 |  | № 08-09-07/48058 от 13.12.2023 | № 32 от 20.01.2024
11 | О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2021 г. № 226-р |  | Минстрой России |  | 13.12.2023 |  |  | № 73581-ЮГ/00 от 29.11.2023 | № 19-06-13/120546 от 13.12.2023 |  | - | - |  | № 77538-ИФ/05 от 13.12.2023 | № 3832-р от 22.12.2023
12 | Об утверждении комплексной государственной программы Российской Федерации "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области" |  | Минстрой России |  | 15.12.2023 |  |  | № 75482-ВВ/17ДСП от 06.12.2023 | № 06-04-06/1ДСП/123062 от 19.12.2023 |  | № 76036-ВВ/17ДСП от 07.12.2023 | № 09/143905-ЕАдсп от 08.12.2023 |  | № 76877-ИФ/17ДСП от 11.12.2023 | № 2255 от 22.12.2023
13 | О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (дополнение новым приложением, предусматривающим утверждение Правил предоставления субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств Республики Тыва на реализацию льготной ипотечной программы на территории Республики Тыва) |  | Минстрой России |  | 13.12.2023 |  |  | № 62854-ВН/07 от 12.10.2023 | № 05-05-06/100133 от 20.10.2023 |  | № 75332-НС/07 от 05.12.2023 | № 09/146113-ЕА от 13.12.2023 |  | № 77539-ИФ/07 от 13.12.2023 | № 2329 от 27.12.2023
14 | Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на реализацию проектов по развитию жилищного строительства |  | Минстрой России |  | 15.12.2023 |  |  | № 75482-ВВ/17ДСП от 06.12.2023 | № 06-04-06/1ДСП/123062 от 18.12.2023 |  | № 76036-ВВ/17ДСП от 07.12.2023 | № 09/143905-ЕАдсп от 19.12.2023 |  | № 76877-ИФ/17 от 11.12.2023 | № 2255 от 22.12.2023
15 | Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на реализацию программ формирования современной городской среды |  | Минстрой России |  | 15.12.2023 |  |  | № 75482-ВВ/17ДСП от 06.12.2023 | № 06-04-06/1ДСП/118966 от 08.12.2023 |  | № 76036-ВВ/17ДСП от 07.12.2023 | № 09/143905-ЕАдсп от 08.12.2023 |  | № 76877-ИФ/17ДСП от 11.12.2023 | № 2255 от 22.12.2023
16 | Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на разработку проектной документации, строительство, реконструкцию (модернизацию) и капитальный ремонт объектов питьевого водоснабжения |  | Минстрой России |  | 13.12.2023 |  |  | № 75482-ВВ/17ДСП от 06.12.2023 | № 06-04-06/1ДСП/123062 от 18.12.2023 |  | № 76036-ВВ/17ДСП от 07.12.2023 | № 09/143905-ЕАдсп от 08.12.2023 |  | № 76877/ИФ/17 от 11.12.2023 | № 2255 от 22.12.2023
17 | Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2024 -2026 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на создание дорожной и коммунальной инфраструктуры |  | Минстрой России |  | 13.12.2023 |  |  | № 75482-ВВ/17ДСП от 06.12.2023 | № 06-04-06/1ДСП/123062 от 18.12.2023 |  | № 76036-ВВ/17ДСП от 07.12.2023 | № 09/143905-ЕАдсп от 08.12.2023 |  | № 76877-ИФ/17 от 11.12.2023 | № 2255 от 22.12.2023
18 | О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 24.10.2023 N 1766 "О премировании победителей и призеров финала чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и финала чемпионата высоких технологий в 2023 году" |  | Минпросвещения России |  | 01.04.2024 |  |  | № ДГ-3073/05 от 19.12.2023 | № 12-11-20/123659 от 20.12.2023 |  | № ДГ-3260/05 от 28.12.2023 | № 14/2565-ВВ от 15.01.2024
19 | О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |  | Минтранс России |  | 13.12.2023 |  |  | № АК-Д2-22/28211 от 22.11.2023 | № 19-04-05/3/118147 от 07.12.2023 |  | № АК-Д2-22/30008 от 08.12.2023 | № 09/147607-ДЖ от 18.12.2023 |  | № АК-Д2-10/31109 от 19.12.2023 | № 2342 от 27.12.2023
20 | Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в целях софинансирования мероприятий по восстановлению морской инфраструктуры |  | Минтранс России |  | 13.12.2023 |  |  | № 75482-ВВ/17дсп от 06.12.2023 | № 06-04-06/1ДСП/118966 от 08.12.2023 |  | № 76036-ВВ/17ДСП от 07.12.2023 | № 09/143905-ЕАдсп от 08.12.2023 |  | № 76877-ИФ/17 от 11.12.2023 | № 2255 от 22.12.2023
21 | О поощрении субъектов Российской Федерации за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации |  | Минэкономразвития России |  | 01.06.2024
22 | Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры особых экономических зон |  | Минэкономразвития России |  | 01.03.2024 |  |  | № 45577-вд/д14и от 07.12.2023 № 48915-ВД/Д14и от 27.12.2023 | № 20-02-24/121454 от 15.12.2023 № 20-02-24/128027 от 28.12.2023 |  | № 951-ВД/Д14и от 17.01.2024
23 | О предоставлении из федерального бюджета бюджету Калининградской области субвенции на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области, и резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области |  | Минэкономразвития России |  | 13.12.2023 |  |  | № 440-вд/д14и от 12.01.2023 | № 20-02-24/3795 от 19.01.2023 |  | № О-132с от 07.02.2023 | № 09/18122-АБ от 16.02.2023 |  | № 10957-РМ/Д14и от 03.04.2023 | № 2256 от 22.12.2023
24 | О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |  | Минвостокразвития России |  | 13.12.2023 |  |  | № ЭН-03-14/14035 от 13.10.2023 | № 13-04-06/102098 от 26.10.2023 |  | № ПВ-03-14/15360 от 10.11.2023 | № 09-135621-ЕА от 20.11.2023 |  | № АЧ-03-04/16342 от 30.11.2023 | № 2282 от 23.12.2023
Руководитель (уполномоченное лицо)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель |  | заместитель начальника отдела | [7 empty] | Кузнецова Н. О. |  |  | (495)9833883 * 0273
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  | (телефон)
"26" января 2024г.