|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ** |
|  |  |  | **Первый заместитель**  **Министра финансов**  **Российской Федерации** |
|  |  |  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.В. Горнин** |
|  |  |  | **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.** |

План

Министерства финансов Российской Федерации по реализации мероприятий в области открытых данных в 2024-2025 годах

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Результат** | **Сроки** | **Ответственный**  **исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Обеспечение доступности, актуальности и качества опубликованных наборов открытых данных** | | | | |
| I.1. | Обеспечивается актуализация опубликованных наборов открытых данных Минфина России в соответствии с установленными сроками актуализации и в порядке, предусмотренном приказом Минфина России от 31 декабря 2014 г. № 625: проводятся периодические выборочные и сплошные мониторинги актуальности сведений, включенных в реестр открытых данных в части их соответствия установленным срокам актуализации | Поддерживается в актуальном состоянии реестр открытых данных Минфина России ([minfin.gov.ru/opendata](https://minfin.gov.ru/opendata)) | На постоянной основе, в соответствии с установленными сроками актуализации наборов открытых данных | Департамент информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса (далее – Департамент информационных технологий),  заинтересованные департаменты |
| I.2. | Проводится мониторинг изменений в нормативных правовых актах об обязательном размещении информации в форме открытых данных: Федерального закона от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ, распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 1187-р, и др. в части перечней сведений, обязательных к публикации в форме открытых данных. | Обеспечено соответствие состава реестра открытых данных Минфина России требованиям нормативных правовых актов об обязательном размещении информации в форме открытых данных | На постоянной основе, по мере внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты | Департамент информационных технологий,  заинтересованные департаменты |
| I.3. | Паспорта и наборы открытых данных формируются и публикуются в соответствии с положениями Методических рекомендаций по публикации открытых данных государственными органами и органами местного самоуправления и Технических требований к публикации открытых данных, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по координации деятельности открытого Правительства от 29 мая 2014 г. № 4. | Обеспечено соответствие наборов открытых данных Минфина России правилам публикации открытых данных | На постоянной основе, по мере внесения изменений в Методические рекомендации | Департамент информационных технологий |
| I.4. | Обогащение размещенных наборов открытых данных в целях обеспечения возможности их связывания с данными других владельцев | Размещенные наборы открытых данных дополнены универсальными идентификаторами, позволяющими впоследствии обеспечить их связывание с данными других государственных органов и организаций | На постоянной основе, по мере необходимости | Департамент информационных технологий, заинтересованные департаменты Минфина России |
| I.5. | Расширение дополнительного описания наборов открытых данных в целях повышения понятности и методологической корректности их использования в проектах и продуктах (минимально – указание номера набора в Реестре открытых данных на странице размещения его паспорта; расширение метаописания наборов указанием на нормативные правовые акты, регламентирующие порядок формирования сведений, на основе которых формируются соответствующие наборы открытых данных) | Повышение удобства представления и информативности страниц паспортов наборов | На постоянной основе, по мере необходимости | Департамент информационных технологий,  заинтересованные департаменты Минфина России |
| I.6. | Включение в технические задания на разработку информационных систем Минфина России, а также на доработку существующих информационных систем требований об обеспечении возможности автоматической выгрузки информации в форме открытых данных (в случае необходимости публикации информации, формируемой в информационной системы) | Обеспечивается своевременное и качественное размещение наборов открытых данных, формируемых в информационных системах Минфина России, на официальном сайте | На постоянной основе, по мере подготовки технических заданий на создание (развитие) информационных систем | Департамент информационных технологий |
| I.7. | Совершенствование визуализации наборов открытых данных, опубликованных на официальном сайте Минфина России, в иных форматах (диаграммы, графики, картографическая основа) | Опубликованные на официальном сайте Минфина России наборы открытых данных представлены в более наглядных формах для широкого круга пользователей | На постоянной основе, по мере необходимости | Департамент информационных технологий |
| I.8. | Исправление технических ошибок в размещенных на официальном сайте Минфина России наборах открытых данных в случае их обнаружения в исходной версии | На официальном сайте Минфина России размещены корректные наборы открытых данных | На постоянной основе, по мере необходимости | Департамент информационных технологий |
| I.9. | Подготовка представляемых сведений о деятельности Минфина России к публикации в форме открытых данных, в том числе, перевод в необходимый формат, структурирование | Информация, владельцем которой является Минфин России, подлежащая размещению в форме открытых данных, вне зависимости от ее первоначального вида корректно переводится в формат открытых данных и соответствует требованиям машиночитаемости | На постоянной основе | Департамент информационных технологий |
| I.10. | Работа с сообщениями, поступающими в раздел «Обращения» официального сайта Минфина России о качестве размещенных наборов открытых данных. | Обрабатываются поступающие сообщения о выявленных недочетах в размещенных наборах открытых данных, выявленные недочеты устраняются | На постоянной основе | Департамент информационных технологий |
| I.11. | Проведение опроса об оценке качества опубликованных наборов открытых данных Минфина России | Проведена оценка качества опубликованных наборов открытых данных Минфина России заинтересованными пользователями, подготовлена аналитическая записка о выявленных недостатках и направлениях их устранения | Ежегодно,  ноябрь-декабрь | Департамент информационных технологий |
| **II. Раскрытие дополнительных сведений в форме открытых данных** | | | | |
| II.1. | Публикация на официальном сайте Минфина России дополнительных сведений в форме открытых данных в соответствии с поступающими запросами/ проведенными опросами о востребованности информации Минфина России. | Обеспечено раскрытие дополнительных сведений в соответствии с поступающими запросами от заинтересованных сторон и по итогам самостоятельного выявления подлежащих или возможных к раскрытию сведений | На постоянной основе, по мере рассмотрения соответствующих запросов/по отдельному плану при наличии | Департамент информационных технологий,  заинтересованные департаменты |
| **III. Развитие организационных механизмов работы с открытыми данными в Минфине России и находящихся в его ведении федеральных службах и подведомственных организациях** | | | | |
| III.1. | Подготовка, утверждение, размещение на официальном сайте Минфина России и поддержание в актуальном состоянии Плана по реализации мероприятий в области открытых данных, с учетом двухлетнего горизонта планирования. | Утвержденный План по реализации мероприятий в области открытых данных размещен на официальном сайте Минфина России и поддерживается в актуальном состоянии | Декабрь 2025, внесение изменений – по мере необходимости | Департамент информационных технологий,  заинтересованные департаменты |
| III.2. | Подготовка запросов на раскрытие данных в подведомственные Минфина России федеральные службы по запросам потребителей | Обеспечено раскрытие подведомственными федеральными службами востребованных потребителями сведений в форме открытых данных для создания общественно полезных проектов | По мере получения запросов | Департамент информационных технологий,  заинтересованные департаменты |
| **IV. Повышение доступности открытых данных Минфина России** | | | | |
| IV.1. | Обеспечение публикации наборов открытых данных Минфина России на иных сайтах (сайтах третьих сторон) (единый портал бюджетной системы Российской Федерации) | Повышена доступность открытых данных Минфина России за счет их публикации на сторонних информационных площадках | На постоянной основе | Департамент информационных технологий |