## Page 1
Результаты мониторинга правовых актов,
необходимых для реализации федеральный закон о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
(федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый и плановый период/федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период)
по состоянию на "5" апреля 2024г.
N | Наименование проекта правового акта Правительства Российской Федерации / правового акта федерального органа государственной власти |  | Ответственный исполнитель - федеральный орган государственной власти | Срок, установленный в плане-графике подготовки правовых актов, необходимых для реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период) для внесения проекта правового акта в Правительство Российской Федерации / утверждения правового акта федеральным органом государственной власти |  |  | Состояние проекта правового акта | [7 empty] | Издан Правительством Российской Федерации / утвержден федеральным органом государственной власти
[7 empty] | Минфин России |  |  |  | Минюст России |  |  | реквизиты исходящего письма федерального органа государственной власти о внесении проекта правового акта в Правительство Российской Федерации
[7 empty] | реквизиты исходящего письма федерального органа государственной власти о направлении проекта правового акта в Минфин России на согласование |  | реквизиты исходящего письма Минфина России, которым проект правового акта согласован или возвращен без согласования |  | реквизиты письма, которым проект правового акта Правительства Российской Федерации направлен в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизы / реквизиты письма, которым правовой акт федерального органа государственной власти, подлежащий государственной регистрации, направлен в Минюст России на государственную регистрацию / для правовых актов федеральных органов государственной власти, не подлежащих государственной регистрации, ставится знак «-» | реквизиты письма, которым Минюст России направляет заключение по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертиз правового акта Правительства Российской Федерации / дата государственной регистрации и регистрационный номер правового акта федерального органа государственной власти / реквизиты письма Минюста России, если правовой акт признан не нуждающимся в государственной регистрации (правовой акт возвращен без регистрации / если отказано в государственной регистрации правового акта)
[15 empty] | дата | номер
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10
1. Проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации
1 | "Об утверждении Правил предоставления субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» на цели осуществления вклада в имущество акционерного общества «Российский экспортный центр», не увеличивающего его уставный капитал, для осуществления затем вклада в имущество акционерного общества «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», не увеличивающего его уставный капитал, в целях обеспечения страховой поддержки проектов в перспективных странах" |  | Минпромторг России |  | 15.11.2023 |  |  | № ОВ-115838/03 от 27.10.2023 № ОВ-122661/03 от 15.11.2023 | № 19-13-05/108309 от 14.11.2023 № 19-13-05/112510 от 23.11.2023 |  | № ОВ-125616/03 от 23.11.2023 | № 09/141533-ЕА от 04.12.2023 |  | № ОВ-122322/03 от 14.11.2023 | № 2169 от 15.12.2023
2 | "О предоставлении из федерального бюджета в 2024 году бюджетных инвестиций в виде взноса в уставный капитал акционерного общества "Объединенная двигателестроительная корпорация", на финансирование затрат по разработке двигателя ТВ7-117" |  | Минпромторг России |  | 01.12.2023 |  |  | № БО-117362/18 от 01.11.2023 | № 19-08-06/110716 от 20.11.2023 |  | - | - |  | № МД-127414/18 от 28.11.2023 | № 3575-р от 12.12.2023
3 | О предоставлении из федерального бюджета в 2024 году бюджетных инвестиций в виде взноса в уставный капитал публичного акционерного общества "Объединенная авиастроительная корпорация", в том числе для осуществления последующих взносов в уставные капиталы (вкладов в имущество, не увеличивающих уставные капиталы) дочерних обществ, на финансирование затрат по доработке самолета Ил-114 |  | Минпромторг России |  | 15.12.2023 |  |  | № БО-134845/18 от 13.12.2023 | № 19-08-05/121646 от 15.12.2023 |  | - | - |  | № МД-136387/18 от 15.12.2023 | № 4071-р от 29.12.2023
4 | Об утверждении правил предоставления субсидии Камчатскому краю в целях софинансирования строительства объектов береговой и причальной инфраструктуры в рамках инвестиционного проекта "Регазификационный комплекс СПГ в Камчатском крае" в бухте Раковая Авачинской губы |  | Минэнерго России |  | 01.11.2023 |  |  | № ПС-16619/10 от 20.10.2023 | № 01-06-12/20-102645 от 27.10.2023 |  | № ПС-17344/10 от 01.11.2023 | № 09/132567-ЕА от 10.11.2023 |  | № ПС-17363/10 от 01.11.2023 | № 1968 от 23.11.2023
5 | «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие здравоохранения» |  | Минздрав России |  | 01.11.2023 |  |  | № 13-3/И/2-20057 от 30.10.2023 № 29-2/И/2-18097 от 03.10.2023 | № 12-03-08/104461 от 01.11.2023 № 12-03-08/98707 от 17.10.2023 |  | № 29-2/И/2-19822 от 25.10.2023 | № 09/127381-ЕА от 30.10.2023 |  | № 29-2/И/1-8499 от 31.10.2023 | № 2030 от 30.11.2023
6 | О внесении изменений в Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета Фонду поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, "Круг добра" |  | Минздрав России |  | 15.11.2023 |  |  | № 11-1/И/2-15804 от 31.08.2023 | № 12-03-08/83876 от 01.09.2023 |  | № 11-1/И/1-16241 от 07.09.2023 | № 09/110721-ЕА от 18.09.2023 |  | № 11-1/И/1-7461 от 25.09.2023 | № 1856 от 03.11.2023
7 | О предоставлении акционерному обществу "Почта России" бюджетных инвестиций из федерального бюджета в виде взноса Российской Федерации в уставный капитал указанного акционерного общества |  | Минцифры России |  | 01.12.2023 |  |  | № ДУ-П26-085-236964 от 31.10.2023 | № 19-12-01/113053 от 24.11.2023 |  | - | - |  | № МШ-П26-025-246892 от 29.11.2023 | № 3827-р от 22.12.2023
8 | О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации 1372-р от 26 мая 2021 г. |  | Минцифры России |  | 01.12.2023 |  |  | № АЗ-П11-070-230904 от 10.10.2023 | № 19-12-12/105544 от 01.11.2023 |  | - | - |  | № МШ-П11-025-247482 от 01.12.2023 | № 3659-р от 15.12.2023
9 | О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" |  | Минпросвещения России |  | 01.11.2023 |  |  | № ТВ-1868/06 от 19.09.2023 № АН-1963/09 от 21.09.2023 | № 12-10-13/100248 от 23.10.2023 |  | № АБ-4474/06 от 01.11.2023 № АН-2278/09 от 26.10.2023 | № 09/128338-ЕА от 31.10.2023 |  | № МП-П-6093 от 01.11.2023 | № 1906 от 14.11.2023
10 | О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта (дополнение новыми приложениями: «Правила предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей на адресную финансовую поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки»; «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, возникающих при обеспечении участия спортивных сборных команд Донецкой Народной Республики, спортивных сборных команд Луганской Народной Республики, спортивных сборных команд Запорожской области, спортивных сборных команд Херсонской области в спортивных мероприятиях»; «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области в целях софинансирования расходных обязательств Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, возникающих при оснащении организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта и (или) в сфере образования, новым спортивным оборудованием и инвентарем») |  | Минспорт России |  | 15.11.2023 |  |  | № ОБ-01-09/17789 от 26.10.2023 № ОБ-01-09/19064 от 10.11.2023 | № 12-09-01/106105 от 07.11.2023 № 12-09-01/108726 от 14.11.2023 |  | № ОБ-01-09/19495 от 15.11.2023 | № 09/137789-ЕА от 23.11.2023 |  | № АК-01-04/19488 от 15.11.2023 | № 2168 от 15.12.2023
11 | О внесении изменений в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации |  | Минсельхоз России |  | 01.11.2023 |  |  | № ЕФ-17-27/20419 от 25.08.2023 | № 19-09-05/102581 от 27.10.2023 |  | № ЕФ-17-20/25990 от 27.10.2023 | № 09/129499-ЕА от 02.11.2023 |  | № ДП-17-07/26391 от 01.11.2023 | № 2065 от 02.12.2023
12 | «О внесении изменений в приложение № 12(1) к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  | Минсельхоз России |  | 01.11.2023 |  |  | № СЛ-19-27/20413 от 25.08.2023 | № 19-09-05/98772 от 18.10.2023 |  | № АР-19-20/25462 от 23.10.2023 | № 09/128415-ЕА от 31.10.2023 |  | № ДП-19-07/26397 от 01.11.2023 | № 1984 от 24.11.2023
13 | Об утверждении Плана формирования Госфонда России драгоценными металлами и драгоценными камнями на 2024 год |  | Минфин России |  | 15.01.2024 |  |  | № 22-01-07/ВН-59161 от 12.12.2023 | № 08-16-10ДСП/ВН-60193 от 18.12.2023 |  | - | - |  | № 01-06-12/22-128091 от 29.12.2023 | № 6-р от 12.01.2024
14 | Об утверждении Плана отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России на 2024 год |  | Минфин России |  | 15.01.2024 |  |  | № 22-01-07/ВН-59161 от 12.12.2023 | № 08-16-10ДСП/ВН-60193 от 18.12.2023 |  | - | - |  | № 01-06-12/22-128091 от 29.12.2023 | № 5-р от 12.01.2024
15 | Об утверждении предельных объемов размещения государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в 2024 году |  | Минфин России |  | 10.12.2023 |  |  | № 04-01-06/ВН-57534 от 01.12.2023 | № 08-10-08/ВН-57734 от 04.12.2023 |  | - | - |  | № 01-06-12/04-117849 от 07.12.2023 | № 3760-р от 21.12.2023
16 | Об утверждении предельных объемов размещения государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в 2024 году |  | Минфин России |  | 10.12.2023 |  |  | № 04-01-06/ВН-57534 от 01.12.2023 | № 08-10-08/ВН-57734 от 04.12.2023 |  | - | - |  | № 01-06-12/04-117849 от 07.12.2023 | № 3742-р от 21.12.2023
17 | «Об утверждении Правил осуществления в 2024 году банковского сопровождения при казначейском сопровождении средств» |  | Минфин России |  | 29.11.2023 |  |  | № 02-17-05/ВН-51936 от 31.10.2023 | № 08-12-07/ВН-55749 от 22.11.2023 |  | № 02-17-05/109943 от 16.11.2023 | № 09/138867-ЕА от 27.11.2023 |  | № 01-06-12/02-114465 от 29.11.2023 | № 2185 от 16.12.2023
18 | «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» |  | Минфин России |  | 15.11.2023 |  |  | № 02-11-06/ВН-49977 от 20.10.2023 | № 08-12-07/ВН-51259 от 27.10.2023 |  | № 02-11-06/102215 от 26.10.2023 | № 09/130509-ЕА от 07.11.2023 |  | № 01-06-12/02-108641 от 14.11.2023 | № 2369 от 29.12.2023
19 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1092» |  | Минфин России |  | 08.12.2023 |  |  | № 05-05-12/ВН-44567 от 19.09.2023 | № 08-07-07/ВН-45863 от 27.09.2023 |  | № 05-05-06/99265 от 18.10.2023 | № 09/127038-ЕА от 27.10.2023 |  | № 01-06-12/05-110122 от 17.11.2023 | № 1990 от 25.11.2023
20 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1093» |  | Минфин России |  | 08.12.2023 |  |  | № 05-05-12/ВН-44567 от 19.09.2023 | № 08-07-07/ВН-45863 от 27.09.2023 |  | № 05-05-06/99265 от 18.10.2023 | № 09/127038-ЕА от 27.10.2023 |  | № 01-06-12/05-110122 от 17.11.2023 | № 1990 от 25.11.2023
21 | Об объемах взносов, осуществляемых субъектам международного права на финансовое обеспечение в 2024 году деятельности межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств |  | Минфин России |  | 15.01.2024 |  |  | № 17-05-17/ВН-58168 от 06.12.2023 | № 08-10-08/ВН-59810 от 14.12.2023 |  | - | - |  | № 01-06-12/17-379 от 10.01.2024 | № 123-р от 23.01.2024
22 | "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 марта 2017 г. № 361" |  | Минфин России |  | 15.11.2023 |  |  | № 20-11-06/ВН-10775 от 13.03.2023 | № 08-16-10ДСП/ВН-11753 от 16.03.2023 |  | № 20-11-06/23097 от 17.03.2023 | № 09/34860-АБдсп от 28.03.2023 |  | № 01-06-12/20-108894 от 15.11.2023 | № 2170 от 15.12.2023
23 | «О внесении изменений в устав открытого акционерного общества «Российские железные дороги» |  | Минтранс России |  | 31.07.2024 |  |  | № ВИ-Д4-22/101 от 10.01.2024 | № 19-02-05/2/4212 от 19.01.2024
24 | «Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» |  | Минтранс России |  | 31.07.2024 |  |  | № ВИ-Д4-22/101 от 10.01.2024 | № 19-02-05/2/4212 от 19.01.2024
25 | О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие Северо-Кавказского федерального округа |  | Минэкономразвития России |  | 01.11.2023 |  |  | № 32575-СН/Д23и от 09.09.2023 | № 06-08-11/04/88965 от 18.09.2023 |  | № 34241-СН/Д23и от 21.09.2023 | № 09/116134-ЕА от 29.09.2023 |  | № 36963-РМ/Д23и от 11.10.2023 | № 1933 от 16.11.2023
26 | "Об утверждении распределения бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, предусмотренных на профессиональное развитие федеральных государственных гражданских служащих, и государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих на 2024 год" |  | Минтруд России |  | 29.02.2024 |  |  | № 14-7/10/В-1035 от 25.01.2024 | № 12-11-09/8955 от 05.02.2024 |  | - | - |  | № 14-7/10/П-1313 от 22.02.2024 | № 547-р от 07.03.2024
27 | "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2024 году" |  | Минтруд России |  | 19.01.2024 |  |  | № 27-3/10/В-169ДСП от 11.01.2024 | № 13-02-07/1440 от 12.01.2024 |  | № 27-3/10/В-374 от 15.01.2024 | № 14/3192-ВВ от 16.01.2024 |  | № 27-3/10/П-157 от 15.01.2024 | № 46 от 23.01.2024
28 | О принятии мер по увеличению оплаты труда работников, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений |  | Минтруд России |  | 02.09.2024
29 | «О внесении изменений в приложение № 1 к государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» |  | Минтруд России |  | 01.11.2023 |  |  | № 13-5/10/В-15715 от 06.10.2023 № 13-5/10/В-15715 от 06.10.2023 № 13-5/10/В-15715 от 06.10.2023 № 13-5/10/В-15715 от 06.10.2023 | № 13-02-07/95917 от 09.10.2023 № 13-02-07/95917 от 09.10.2023 |  | № 13-5/10/В-16362 от 18.10.2023 № 13-5/10/В-16362 от 18.10.2023 | № 09/126257-ЕА от 26.10.2023 № 09/126257-ЕА от 26.10.2023 |  | № 13-5/10/П-8448 от 30.10.2023 № 13-5/10/П-8448 от 30.10.2023 | № 1913 от 15.11.2023
30 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2021 г. № 2339 «О реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов» |  | Минтруд России |  | 01.11.2023 |  |  | № 13-5/10/П-7470 от 25.09.2023 | № 13-02-07/97684 от 13.10.2023 |  | № 13-5/10/П-8050 от 16.10.2023 | № 14/125951-ВВ от 25.10.2023 |  | № 13-5/10/П-8453 от 30.10.2023 | № 2016 от 29.11.2023
31 | Об индексации в 2024 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы |  | Минобороны России |  | 29.12.2023 |  |  | № 234/492нс от 20.10.2023 № N 234/492 от 20.10.2023 | № 10-03-05/110491 от 18.11.2023 |  | № 234/610нс от 07.12.2023 | № 14/145347-ВВ от 12.12.2023 |  | № 205/3922 от 17.12.2023 | № 2293 от 25.12.2023
32 | "О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета публично-правовой компании "Роскадастр" |  | Росреестр |  | 15.11.2023 |  |  | № 17-8141-НБ/23 от 05.09.2023 | № 19-03-06/6/93146 от 29.09.2023 |  | № 17-9158-НБ/23 от 04.10.2023 | № 09/120668-ЕА от 11.10.2023 |  | № 17-9948-ОС/23 от 27.10.2023 | № 2204 от 21.12.2023
33 | "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" |  | Минвостокразвития России |  | 01.11.2023 |  |  | № ЭН-03-14/12719 от 19.09.2023 | № 01-06-12/06-99708 от 19.10.2023 |  | № ЭН-03-14/13181 от 19.10.2023 | № 09/118051-ЕА от 19.10.2023 |  | № АЧ-03-04/14011 от 19.10.2023 | № 2031 от 30.11.2023
34 | "О финансовом обеспечении участия Российской Федерации в реализации Программы поддержки гарантий Международного агентства по атомной энергии в очередном финансовом году и плановом периоде" |  | Росатом |  | 25.12.2023 |  |  | № 1-7/44677 от 18.08.2023 | № 10-10-21/86199 от 08.09.2023 |  | - | - |  | № 1-1/67556-дсп от 12.12.2023 | № 3959-р от 27.12.2023
35 | Об осуществлении внесения в очередном финансовом году и плановом периоде добровольных взносов Российской Федерации в Фонд технического сотрудничества Международного агентства по атомной энергии (ФТС МАГАТЭ) |  | Росатом |  | 25.12.2023 |  |  | № 1-7/44680 от 18.08.2023 | № 10-10-21/86198 от 08.09.2023 |  | - | - |  | № 1-1/67554 от 12.12.2023 | № 3957-р от 27.12.2023
36 | О выделении в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств федерального бюджета бюджетных ассигнований на реализацию проектов в рамках программы технического сотрудничества Международного агентства по атомной энергии по развитию инфраструктуры атомной энергетики в части подготовки профессиональных кадров стран, строящих или планирующих сооружение объектов использования атомной энергии по российским технологиям |  | Росатом |  | 25.12.2023 |  |  | № 1-7/26662 от 22.05.2023 | № 17-03-08/93285 от 02.10.2023 |  | - | - |  | № 1-1/67565 от 12.12.2023 | № 3960-р от 27.12.2023
37 | "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на премирование регионов – победителей фестиваля культуры и спорта народов Юга России" |  | Минспорт России |  | 01.11.2023 |  |  | № ОБ-03-09/18216 от 01.11.2023 № ОБ-03-09/18216 от 01.11.2023 | № 12-09-01/107394 от 10.11.2023 № 12-09-01/107394 от 10.11.2023 |  | № ДЧ-П44-16011 от 20.11.2023 | № 09/137789-ЕА от 23.11.2023 |  | № АК-03-04/19280 от 13.11.2023 | № 2168 от 15.12.2023
38 | "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на премирование регионов – победителей Ночной хоккейной лиги" |  | Минспорт России |  | 01.11.2023 |  |  | № ОБ-03-09/18216 от 01.11.2023 № ОБ-03-09/18216 от 01.11.2023 | № 12-09-01/107394 от 10.11.2023 № 12-09-01/10794 от 10.11.2023 |  | № ДЧ-П44-16011 от 20.11.2023 | № 09/137789-ЕА от 23.11.2023 |  | № АК-03-04/19280 от 13.11.2023 | № 2168 от 15.12.2023
39 | "Об утверждении премии Правительства Российской Федерации в области транспортной науки и техники имени Владимира Николаевича Образцова" |  | Минтранс России |  | 01.12.2023 |  |  | № ИЧ-Д10-22/23204 от 29.09.2023 | № 19-02-05/100419 от 23.10.2023 |  | № ИЧ-Д10-22/25348 от 24.10.2023 | № 14/126473-ВВ от 26.10.2023 |  | № ВС-Д10-10/25886 от 30.10.2023 | № 1902 от 14.11.2023
Руководитель (уполномоченное лицо)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель |  | Ведущий специалист - эксперт | [7 empty] | Сидоров Д. П. |  |  | 84959833888
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  | (телефон)
"5" апреля 2024г.