|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о реализации Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2021 № 2424-р, далее – Национальный план)** | | | | | |
| **№**  **п/п** | | **Наименование мероприятия** | **Вид документа** | **Срок реализации** | **Результаты реализации и статус исполнения**  **(исполнено/исполняется)** |
| III. Мероприятия Национального плана | | | | | |
| 1 | Продолжение работы по осуществлению приватизации федерального имущества, не используемого для реализации государственных функций и полномочий (непрофильного имущества) | | Доклад в Правительство Российской Федерации | ежегодно | **Исполнено**  Ответственный исполнитель – Минфин России.  15 декабря 2023 г. в Аппарат Правительства Российской Федерации направлен доклад по вопросу осуществления приватизации федерального имущества, не используемого для реализации государственных функций и полномочий (непрофильного имущества) (письмо Минфина России от 15 декабря 2023 г. № 01-06-12/28-121695) |
| 6 | Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») развития организованной (биржевой) торговли на 2022 - 2025 годы с включением в него мероприятий, в том числе:  по использованию биржевых и внебиржевых индикаторов в налоговом и бюджетном регулировании и контроле;  по развитию срочного рынка, рынка производных финансовых инструментов;  по организации и развитию биржевой торговли товарами, ранее не участвовавшими в организованных торгах, товарами на экспорт, в рамках БРИКС, ЕАЭС;  по формированию системы национальных рыночных индикаторов цен на ключевые группы товаров с учетом биржевых цен, формируемых в том числе на международных и зарубежных организованных биржевых торгах;  по организации проведения биржевых торгов нефтепродуктами с базисами поставки, на которых реализацию нефтепродуктов осуществляет одновременно не менее трех производителей (объединение базисов поставки), для обеспечения реальной конкуренции производителей в рамках одного биржевого инструмента;  по развитию биржевых мелкооптовых торгов нефтепродуктами на базе оператора товарных поставок, в том числе с привлечением независимых нефтебаз;  по привлечению на уровне субъектов Российской Федерации к организованным торгам мелким оптом всех производителей, функционирующих в каждом из субъектов Российской Федерации;  по формированию ценовых индикаторов на нефтепродукты с учетом котировок российского биржевого фьючерсного рынка, информации о внебиржевых договорах, индикаторов биржевых спот-торгов, а также цен экспортной альтернативы (нетбэк) и иной ценовой информации зарубежных рынков | | распоряжение Правительства Российской Федерации | 1 марта 2022 г. | **Исполнено**  Ответственный исполнитель – ФАС России.  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2022 г. № 4140-р утвержден План мероприятий («дорожная карта») развития организованной (биржевой) торговли на отдельных товарных рынках на 2023-2025 годы. |
| 7 | Утверждение плана мероприятий («дорожной карты») развития конкуренции на рынках финансовых услуг на 2022 - 2025 годы с определением в нем перечней ключевых показателей, обеспечивающих в том числе:  снижение барьеров для поставщиков финансовых услуг;  расширение возможностей потребителя осуществлять свободный информированный выбор, в том числе смену поставщиков финансовых услуг;  совершенствование регулирования оборота данных, в том числе обеспечение конкурентного доступа финансовых организаций к данным;  формирование правовых основ антимонопольного регулирования деятельности финансовых организаций, развивающих цифровые и иные сервисы на базе экосистем (мультисервисных платформ), в том числе иностранных экосистем;  развитие института ответственности органов государственной власти за действия, искажающие конкурентное поле финансового рынка | | распоряжение Правительства Российской Федерации | 1 марта 2022 г. | **Исполняется**  Ответственный исполнитель – ФАС России.  ФАС России письмом от 18 ноября 2021 г.  № АК/97901/21 направил на согласование план мероприятий («дорожную карту») развития конкуренции на рынках финансовых услуг на 2022-2025 годы (далее – проект «дорожной карты»).  Минфин России письмом от 29 ноября 2021 г.  № 05-08-05/96678 направил замечания к проекту «дорожной карты».  ФАС России письмом от 22 декабря 2021 г. № АК/109835/21 направил на согласование план проект «дорожной карту» развития конкуренции на рынках финансовых услуг.  Минфин России письмом от 29 декабря 2021 г.  № 05-08-05/107848 сообщает, что в проекте «дорожной карты» не учтены замечания Минфина России, изложенные в пункте 4 письма Минфина России  от 29 ноября 2021 г. № 05-08-05/96678.  27 января 2022 г. - проведено согласительное совещание по проекту «дорожной карты» по итогам которого подписана таблица учета разногласий (письмо Минфина России от 04 февраля 2022 г. № 05-08-05/7797). |
| 21 | Проработка вопроса о целесообразности инициирования изменений в приложение № 25  к Договору о Евразийском экономическом союзе в части закрепления возможности закупки из одного источника либо у единственного поставщика  (исполнителя, подрядчика) в электронном формате с использованием электронного магазина | | Доклад  в Правительство Российской Федерации | 1 января 2023 г. | **Исполнено**  Ответственный исполнитель – Минфин России.  15 ноября 2022 г. направлен доклад в Правительство Российской Федерации (письмо от 15 ноября 2022 г.  № 01-04-03/24-111280) |
| 36 | Обеспечение возможности бюджетных учреждений открывать счета в банках в целях размещения средств, поступающих в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения от приносящей доход деятельности | | федеральный закон | 1 июля 2023 г. | **Исполнено**  Ответственный исполнитель – Минфин России  Пункт исключен (распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 января 2023 г. № 68-р) |
| 39 | Обеспечение реализации функционала специализированной торговой площадки, обеспечивающего возможность проведения закрытых торгов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну | | Доклад  в Правительство Российской Федерации | 1 января 2024 г. | **Исполняется**  Ответственный исполнитель – ФАС России.  Позиции Минфина России по вопросу исполнения указанного пункта Национального плана направлены  в адрес ФАС России  (письма от 28 сентября 2021 г. № 24-03-05/78547,  от 11 декабря 2023 г. № 24-03-06/119334) |
| 40. | Определение единых принципов учета государственного и муниципального имущества, а также размещения данных о нем в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | | Распоряжение Правительства Российской Федерации | 1 января 2024 г. | **Исполнено**  Ответственный исполнитель – Минфин России  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2023 г. № 3439-р установлены единые принципы учета государственного и муниципального имущества и размещения данных о нем в открытом доступе в информационно-телекомуникационной сети «Интернет». |
| 41. | Выявление и регистрация бесхозяйного, неучтенного, незарегистрированного государственного имущества | | Доклад в Правительство Российской Федерации | 1 января 2024 г. | **Исполнено**  Ответственный исполнитель – Минфин России  23 ноября 2023 г. направлен доклад в Правительство Российской Федерации (письмо Минфина России от 23 ноября 2023 г.  №01-06-12/28-112245) |
| 43. | Определение состава федерального имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для осуществления государственных полномочий (непрофильное имущество) | | Доклад в Правительство Российской Федерации | 1 января 2024 г. | **Исполнено**  Ответственный исполнитель – Минфин России  8 ноября 2023 г. направлен доклад в Правительство Российской Федерации (письмо Минфина России от 08.12.2023 № 01-06-12/28-118411) |
| 47 | Установление конкурентного механизма допуска кредитных или иных специализированных финансовых организаций – агентов по размещению, выкупу, обмену, обслуживанию и погашению выпусков облигаций федерального займа для населения и обеспечение возможности реализации указанных облигаций населению посредством использования электронных платформ, обеспечивающих удаленное взаимодействие финансовых организаций с потребителями финансовых услуг | | Постановление Правительства Российской Федерации | 1 июля 2024 г. | **Исполняется**  Ответственный исполнитель – Минфин России  Письмом от 20 февраля 2023 г. № 05-08-05/14785 Минфин России направил в ФАС информацию о целесообразности исключения из Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы пунктов и мероприятий, касающихся конкурентного отбора кредитных и иных специализированных финансовых организаций - агентов по размещению, выкупу, обмену, обслуживанию и погашению выпусков ОФЗ-н в связи с прекращением размещения данного долгового инструмента.  Письмом от 4 июля 2023 г. № 05-09-05/62354 Минфин России направил в ФАС России замечания к проекту доклада Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину по Национальному плану («дорожной карте») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы в части уточнения формулировки обоснования нецелесообразности дальнейшей работы по пункту 47 данного плана. |