## Page 1
Результаты мониторинга правовых актов,
необходимых для реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов"
(федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый и плановый период/федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период)
по состоянию на "28"ноября 2025 г.
N | Наименование проекта правового акта Правительства Российской Федерации / правового акта федерального органа государственной власти |  | Ответственный исполнитель - федеральный орган государственной власти | Срок, установленный в плане-графике подготовки правовых актов, необходимых для реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период) для внесения проекта правового акта в Правительство Российской Федерации / утверждения правового акта федеральным органом государственной власти |  |  | Состояние проекта правового акта | [7 empty] | Правовой акт издан Правительством Российской Федерации/правовой акт утвержден федеральным органом государственной власти
[7 empty] | Минфин России |  |  |  | Минюст России |  |  | реквизиты исходящего письма федерального органа государственной власти о внесении проекта правового акта в Правительство Российской Федерации
[7 empty] | реквизиты исходящего письма федерального органа государственной власти о направлении проекта правового акта в Минфин России на согласование |  | реквизиты исходящего письма Минфина России, которым проект правового акта согласован или возвращен без согласования |  | реквизиты письма о направлении проекта правового акта Правительства Российской Федерации в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизы/реквизиты письма, которым нормативный правовой акт федерального органа государственной власти, подлежащий государственной регистрации, направлен в Минюст России на государственную регистрацию/для правовых актов федеральных органов государственной власти, не подлежащих государственной регистрации, ставится знак "-" | реквизиты письма Минюста России по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертиз проекта правового акта Правительства Российской Федерации/дата государственной регистрации и регистрационный номер нормативного правового акта федерального органа государственной власти/реквизиты письма Минюста России, если нормативный правовой акт признан не нуждающимся в государственной регистрации (нормативный правовой акт возвращен без государственной регистрации/если отказано в государственной регистрации нормативного правового акта)/для правовых актов федеральных органов государственной власти, не подлежащих государственной регистрации, ставится знак "-"
[15 empty] | дата издания правового акта Правительством Российской Федерации/дата утверждения правового акта федеральным органом государственной власти | номер
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
1. Проекты правовых актов Правительства Российской Федерации
1 | «О предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций акционерному обществу «Государственная транспортная лизинговая компания», г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ в целях лизинга (аренды) гражданских судов водного транспорта» |  | Минпромторг России |  | 29.11.2024 |  |  | № ЛК-121543/09 от 13.11.2024 № КА-130314/09 от 05.12.2024 | № 19-13-07/119949 от 28.11.2024 № 19-06-07/127637 от 17.12.2024 |  | - | - |  | № АА-127738/09 от 28.11.2024 № АА-135819/09 от 16.12.2024 | 27.12.2024 | 4094-р
2 | «О целевом взносе в бюджет ЮНИДО на создание и содержание Центра промышленных компетенций стран БРИКС на базе Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)» |  | Минпромторг России |  | 01.04.2025 |  |  | № ГА-125424/27 от 25.11.2024 | № 17-03-08/122096 от 04.12.2024 |  | № ГА-130615/27 от 05.12.2024 | № 06/129971-КП от 11.12.2024 |  | № АА-135127/27 от 13.12.2024 | 07.02.2025 | 250-р
3 | «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» |  | Минприроды России |  | 01.11.2024 |  |  | № 03-14-30/44049 от 30.10.2024 | № 19-03-06/1/108278 от 02.11.2024 |  | № 03-14-35/45229 от 07.11.2024 | № 09/119750-КП от 15.11.2024 |  | № 02-14-07/47815 от 22.11.2024 | 18.12.2024 | 1817
4 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2023 г. № 1936» |  | Минприроды России |  | 15.11.2024 |  |  | № 03-14-53/38015 от 19.09.2024 | № 19-03-06/1/95634 от 02.10.2024 |  | № 03-14-35/41011 от 10.10.2024 | № 09/109574-КП от 18.10.2024 |  | № 01-14-07/45469 от 07.11.2024 | 21.11.2024 | 1597
5 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2023 г. № 1937» |  | Минприроды России |  | 15.11.2024 |  |  | № 03-14-53/38015 от 19.09.2024 | № 19-03-06/1/95634 от 02.10.2024 |  | № 03-14-35/41011 от 10.10.2024 | № 09/109572-КП от 18.11.2024 |  | № 01-14-07/45469 от 07.11.2024 | 21.11.2024 | 1598
6 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640» |  | Минздрав России |  | 01.11.2024 |  |  | № 30-2/И/2-19071 от 27.09.2024 № 13-3/И/1-21517 от 29.10.2024 |  |  | № 13-3/и/1-21841 от 01.11.2024 | № 09/118105-КП от 12.11.2024 |  | № 13-3/и/1-8348 от 03.11.2024 | 2024-12-25 | 1888
7 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 августа 2022 г. № 1460» |  | Минздрав России |  | 15.11.2024 |  |  | № 17-3/И/2-20310 от 14.10.2024 | № 12-03-08/104257 от 25.10.2024 |  | № 17-3/И/2-22619 от 13.11.2024 | - |  | № 17-3/И/1-8650 от 15.11.2024 | 09.12.2024 | 1739
8 | «Об организации и проведении ежегодного конкурса научных работ в области медицины» |  | Минздрав России |  | 01.11.2024 |  |  | № 27-2/и/2-18525 от 21.09.2024 | № 12-04-05/103586 от 24.10.2024 |  | № 27-0/И/2-21324 от 25.10.2024 | № 14/113146-ВВ от 30.10.2024 |  | № 27-2/И/1-8241 от 31.10.2024 | 03.12.2024 | 1706
9 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710» |  | Минстрой России |  | 31.10.2024 |  |  | № 60806-ИФ/00 от 17.10.2024 | № 19-06-13/103563 от 24.10.2024 |  | № 62823-АЛ/00 от 25.10.2024 | № 09/115426-КП от 05.11.2024 |  | № 64232-АЛ/00 от 31.10.2024 | 30.11.2024 | 1685
10 | «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. № 267-р» |  | Минстрой России |  | 27.12.2024 |  |  | № 72453-ЮГ/11 от 04.12.2024 | № 19-06-13/132414 от 04.12.2024 |  | - | - |  | № 72788-ИФ/11 от 05.12.2024 | 30.12.2024 | 4160-р
11 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313» |  | Минцифры России |  | 29.11.2024 |  |  | № АЗ-П8-316225 от 17.10.2024 | № 19-11-05/103666 от 24.10.2024 |  | № АЗ-П8-328630 от 15.11.2024 | № 09/123440-КП от 26.11.2024 |  | № МШ-П8-333101 от 27.11.2024 | 17.12.2024 | 1805
12 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2022 г. № 2082» |  | Минпросвещения России |  | 01.11.2024 |  |  | № АЗ-1532/06 от 12.07.2024 | № 12-10-33/104274 от 25.10.2024 |  | № АБ-3133/06 от 28.10.2024 | № 09/114492-ЕА от 01.11.2024 |  | № МП-П-6044 от 01.11.2024 | 18.11.2024 | 1579
13 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642» |  | Минпросвещения России |  | 01.11.2024 |  |  | № АН-873/09 от 07.05.2024 № ИШ-722/05 от 23.10.2024 № ИШ-564/05 от 10.10.2024 | № 12-11-12/102535 от 23.10.2024 |  | № ИШ-766/05 от 25.10.2024 | № 09/115423-КП от 30.10.2024 |  | № МП-П-6038 от 01.11.2024 | 2024-11-30 | 1700
14 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2023 г. № 2001» |  | Минпросвещения России |  | 01.11.2024 |  |  | № ИШ-799/05 от 28.10.2024 | № 12-11-26/106969 от 31.10.2024 |  | № ИШ-853/05 от 01.11.2024 | № 09/103460-КП от 02.10.2024 |  | № МП-П-6023 от 01.11.2024 | 2024-12-19 | 1825
15 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717» |  | Минсельхоз России |  | 01.11.2024 |  |  | № ЕФ-17-27/23003 от 10.09.2024 | № 19-09-05/105161 от 28.10.2024 |  | № ЕФ-17-20/26698 от 22.10.2024 | № 09/113631-ЕА от 30.10.2024 |  | № ОЛ-17-07/27537 от 31.10.2024 | 19.12.2024 | 1824
16 | «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |  | Минсельхоз России |  | 01.11.2024 |  |  | № МА-21-27/13331 от 21.05.2024 | № 19-09-05/52130 от 05.06.2024 |  | № МА-21-20/18673 от 19.07.2024 | № 09/78670-ЕА от 26.07.2024 |  | № ОЛ-21-07/24015 от 23.09.2024 | 21.10.2024 | 1408
17 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696» |  | Минсельхоз России |  | 01.11.2024 |  |  | № МТ-10-27/14848 от 07.06.2024 | № 19-09-09/88395 от 16.09.2024 |  | № КШ-10-20/25760 от 11.10.2024 | № 09/110610-КП от 22.10.2024 |  | № ОЛ-10-07/27497 от 31.10.2024 | 12.12.2024 | 1767
18 | «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов»* |  | Росмолодежь* |  | 05.12.2024 |  |  | № ГГ/8250-05 от 15.10.2024 | № 12-11-12/103725 от 25.10.2024 |  |  |  |  | № 101189-П8 от 02.12.2024 Исключен из перечня | - | -
19 | «Об утверждении предельных объемов размещения государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в 2025 году» |  | Минфин России |  | 10.12.2024 |  |  | № 01-06-12/04-123629 от 09.12.2024 | № 01-06-12/04-123629 от 09.12.2024 |  | - | - |  | № 01-06-12/04-123629 от 09.12.2024 | 16.12.2024 | 3775-р
20 | «Об утверждении Правил предоставления Федеральным казначейством бюджетам субъектов Российской Федерации бюджетных кредитов за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов и о внесении изменения в пункт 12.1 Положения о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» |  | Минфин России |  | 05.12.2024 |  |  | № 06-09-06/ВН-43455 от 09.10.2024 |  |  | № 06-09-05/114897 от 19.11.2024 | № 09/124981-КП от 28.11.2024 |  | № 01-06-12/06-120494 от 29.11.2024 | 25.01.2025 | 48
21 | «Об индексации норматива финансовых затрат для определения размера субвенции на обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» |  | Минфин России |  | 30.10.2024 |  |  | № 14-02-04/вн-41680 от 27.09.2024 | № 08-12-07/вн-43287 от 08.10.2024 |  | № 14-02-03/1/99181 от 13.10.2024 | № 09/110501-КП от 22.10.2024 |  | № 01-06-12/14-104750 от 28.10.2024 | 06.11.2024 | 1495
22 | «Об индексации размера вознаграждения преподавателям юридических дисциплин образовательных организаций высшего образования и научным работникам, имеющим ученую степень по юридической специальности, представителям общероссийских общественных объединений юристов за участие в работе Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи и экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации по приему квалификационного экзамена на должность судьи» |  | Минфин России |  | 01.09.2025 |  |  | № 14-02-04/вн-22529 от 30.05.2025 | № 08-12-07/вн-24193 от 17.06.2025 |  | № 14-02-03/76499 от 07.08.2025 | № 14/84447-ВБ от 13.08.2025 |  | № 01-06-12/14-80613 от 19.08.2025 | 26.08.2025 | 1280
23 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1092» |  | Минфин России |  | 09.12.2024 |  |  | № 05-05-09/ВН-39655 от 17.09.2024 | № 08-07-07/ВН-39917 от 18.09.2024 |  | № 05-05-05/99884 от 15.10.2024 | № 09/111011-КП от 23.10.2024 |  | № 01-06-12/05-115009 от 20.11.2024 | 28.11.2024 | 1654
24 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1093» |  | Минфин России |  | 09.12.2024 |  |  | № 05-05-09/ВН-39655 от 17.09.2024 | № 08-07-07/ВН-39917 от 18.09.2024 |  | № 05-05-05/99884 от 15.10.2024 | № 09/111011-КП от 23.10.2024 |  | № 01-06-12/05-115009 от 20.11.2024 | 28.11.2024 | 1654
25 | «Об утверждении Правил списания задолженности субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам и Правил одобрения мероприятий субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате списания задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, а также о внесении изменения в пункт 12.1 Положения о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» |  | Минфин России |  | 05.12.2024 |  |  | № 06-09-06/ВН-42402 от 02.10.2024 |  |  | № 06-09-05/108622 от 05.11.2024 | № 09/124970-КП от 28.11.2024 |  | № 01-06-12/06-120495 от 29.11.2024 | 01.02.2025 | 79
26 | «Об утверждении плана формирования Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации драгоценными металлами и драгоценными камнями на 2025 год» |  | Минфин России |  | 15.01.2025 |  |  | № 22-01-07/ВН-51924 от 29.11.2024 | № 08-16-10/ВН-53664 от 11.12.2024 |  | - | - |  | № 01-06-12/22-48 от 09.01.2025 | 15.01.2025 | 19-р
27 | «Об утверждении плана отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней из Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации на 2025 год» |  | Минфин России |  | 15.01.2025 |  |  | № 22-01-07/ВН-51924 от 29.11.2024 | № 08-16-10/ВН-53664 от 11.12.2024 |  | - | - |  | № 01-06-12/22-48 от 09.01.2025 | 17.01.2025 | 49-р
28 | «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» |  | Минфин России |  | 02.12.2024 |  |  | № 02-11-15/ВН-45112 от 18.10.2024 | № 08-12-07/ВН-49492 от 15.11.2024 |  | № 02-11-09/111102 от 11.11.2024 | № 09/121357-КП от 20.11.2024 |  | № 01-06-12/02-119876 от 29.11.2024 | 30.12.2024 | 1995
29 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2023 г. № 2185» |  | Минфин России |  | 29.11.2024 |  |  | № 02-12-05/ВН-44165 от 14.10.2024 | № 08-12-07/ВН-44165 от 08.11.2024 |  | № 02-12-06/113517 от 15.11.2024 | № 09/123439-КП от 26.11.2024 |  | № 01-06-12/02-119824 от 29.11.2024 | 13.12.2024 | 1780
30 | «Об утверждении предельных объемов размещения государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в 2025 году» |  | Минфин России |  | 10.12.2024 |  |  | № 01-06-12/04-123629 от 09.12.2024 | № 01-06-12/04-123629 от 09.12.2024 |  | - | - |  | № 01-06-12/04-123629 от 09.12.2024 | 16.12.2024 | 3776-р
31 | «Об объемах взносов, осуществляемых субъектам международного права на финансовое обеспечение в 2025 году деятельности межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств» |  | Минфин России |  | 17.01.2025 |  |  | № 17-05-17/ВН-52807 от 05.12.2024 | № 08-10-07/ВН-54475 от 16.12.2024 |  | - | - |  | № 01-06-12/17-451 от 10.01.2025 | 24.01.2025 | 99-р
32 | «Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»** |  | Минтранс России** |  | 30.06.2025 |  |  | № АШ-22/Д04-04-01/13002 от 26.05.2025 | № 28-04-06/52225 от 28.05.2025 |  | № АШ-22/Д04-04-01/9319 от 15.04.2025 | № 09/44403-КП от 23.04.2025 |  | № ВИ-10/Д04-04-01/15262 от 19.06.2025 | 2025-06-25 | 1664-р
33 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1838»** |  | Минтранс России** |  | 30.06.2025 |  |  | № АШ-22/Д04-04-01/13002 от 26.05.2025 | № 28-04-06/52225 от 28.05.2025 |  | № АШ-22/Д04-04-01/9319 от 15.04.2025 | № 09/44403-КП от 23.04.2025 |  | № ВИ-10/Д04-04-01/15262 от 19.06.2025 | 2025-06-25 | 955
34 | «О внесении изменений в приложение № 8 к государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |  | Минтранс России |  | 01.11.2024 |  |  | № ВИ-Д15-22/20542 от 05.09.2024 | № 19-02-05/3/99185 от 13.10.2024 |  | № ВИ-Д15-22/24414 от 16.10.2024 | № 09/111924-КП от 25.10.2024 |  | № РС-Д15-10/25722 от 30.10.2024 | 02.12.2024 | 1703
35 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596» (в части внесения изменений в Правила предоставления субсидий на развитие дорожного хозяйства)» |  | Минтранс России |  | 01.11.2024 |  |  | № ВТ-Д2-22/24332 от 16.10.2024 | № 19-04-05/3/104844 от 28.10.2024 |  | № ВТ-Д2-22/25782 от 30.10.2024 | № 09/116593-КП от 07.11.2024 |  | № РС-Д2-10/25958 от 31.10.2024 | 28.11.2024 | 1646
36 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596» (в части внесения изменений в Правила предоставления субсидий на реализацию инфраструктурных проектов в части комплексного развития городского наземного электрического транспорта и автомобильного транспорта общего пользования)» |  | Минтранс России |  | 01.11.2024 |  |  | № ВИ-Д3-22/25041 от 23.10.2024 | № 19-04-05/1/104859 от 28.10.2024 |  | № АШ-Д3-22/25505 от 28.10.2024 | № 08/115543-ЕА от 01.11.2024 |  | № РС-Д3-10/26038 от 01.11.2024 | 27.11.2024 | 1631
37 | «Об утверждении перечня мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в 2025 - 2029 годах в отношении автомобильных дорог» |  | Минтранс России |  | 27.12.2024 |  |  | № ВТ-Д2-10/31720 от 27.12.2024 | [5 empty] | № РС-Д2-10/31763 от 27.12.2024 | 2025-03-31 | 768-р
38 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1127» |  | Минтранс России |  | 15.11.2024 |  |  | № ВТ-Д2-22/23895 от 10.10.2024 | № 19-04-05/3/100164 от 15.10.2024 |  | № ВТ-Д2-22/25703 от 30.10.2024 | № 09/116398-КП от 07.11.2024 |  | № ВИ-Д2-10/27100 от 14.11.2024 | 05.12.2024 | 1719
39 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309» |  | Минэкономразвития России |  | 01.11.2024 |  |  | № 36515-СН/Д23и от 10.10.2024 | № 06-08-14/03/103610 от 24.10.2024 |  | № 39152-СН/Д23и от 29.10.2024 | № 09/116009-КП от 06.11.2024 |  | № 40939-РМ/Д23и от 11.11.2024 | 30.11.2024 | 1697
40 | «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации» |  | Минэкономразвития России |  | 01.11.2024 |  |  | № 35724-ТИ/Д13и от 04.10.2024 | № 20-01-05/101321 от 18.10.2024 |  | № 38439-ТИ/Д13и от 24.10.2024 | № 09/114584-ЕА от 01.11.2024 |  | № 39789-РМ/Д13и от 01.11.2024 | 05.12.2024 | 1724
41 | «О внесение изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2022 г. № 4231-р» |  | Минэкономразвития России |  | 29.11.2024 |  |  | № 40512-СН/Д23и от 07.11.2024 | № 20-02-25/119689 от 28.11.2024 |  | - | - |  | № 44094-РМ/Д23и от 03.12.2024 | 18.12.2024 | 3849-р
42 | «О поощрении субъектов Российской Федерации за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» |  | Минэкономразвития России |  | 01.06.2025 |  |  | № 19515-СС/Д14И от 28.05.2025 | № 06-06-20/54253 от 02.06.2025 |  | № 20839-СС/Д14И от 04.06.2025 | № 09/60994-ЕА от 06.06.2025 |  | № 21751-РМ/Д14и от 11.06.2025 | 2025-06-27 | 968
43 | «О внесении изменений в приложение № 25 к государственной программе Российской Федерации «Содействие занятости населения» |  | Минтруд России |  | 01.11.2024 |  |  | № 16-4/10/В-16349 от 02.10.2024 | № 13-03-07/95784 от 03.10.2024 |  | № 16-4/10/П-8072 от 28.10.2024 | № 09/116003-КП от 06.11.2024 |  | № 16-4/10/П-8212 от 01.11.2024 | 30.11.2024 | 1695
44 | «О внесении изменений в приложение № 31 к государственной программе Российской Федерации «Содействие занятости населения» |  | Минтруд России |  | 01.11.2024 |  |  | № 16-5/10/В-17266 от 15.10.2024 | № 13-03-07/102448 от 22.10.2024 |  | № 16-5/10/В-18564 от 31.10.2024 | № 09/116052-КП от 06.11.2024 |  | № 16-5/10/П-8210 от 01.11.2024 | 21.11.2024 | 1588
45 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296» |  | Минтруд России |  | 01.11.2024 |  |  | № 26-1/10/в-17965 от 24.10.2024 № 26-1/10-в-17523 от 18.10.2024 | № 13-04-06/104449 от 25.10.2024 |  | № 26-1/10/в-18190 от 28.10.2024 | № 09/115006-ЕА от 02.11.2024 |  | № 26-1/10/П-8348 от 06.11.2024 | 30.11.2024 | 1696
46 | «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» |  | Минтруд России |  | 01.11.2024 |  |  | № 14-3/10/В-17538 от 18.10.2024 | № 13-03-07/106600 от 31.10.2024 |  | № 14-3/10/В-18592 от 31.10.2024 | № 09/115284-ЕА от 02.11.2024 |  | № 14-3/10/П-8196 от 01.11.2024 | 30.11.2024 | 1695
47 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 1011» |  | Минтруд России |  | 15.11.2024 |  |  | № 14-6/10/В-17538 от 04.10.2024 | № 13-03-07/105801 от 29.10.2024 |  | № 14-3/10/В-18357 от 30.10.2024 | № 14/116362-ВВ от 07.11.2024 |  | № 14-3/10/П-8654 от 15.11.2024 | 11.12.2024 | 1759
48 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363» |  | Минтруд России |  | 01.11.2024 |  |  | № 13-5/10/П-6017 от 09.08.2024 | № 13-02-07/75095 от 12.08.2024 |  | № 13-1/10/П-6580 от 30.08.2024 | № 09/94332-КП от 09.09.2024 |  | № 13-1/10/П-6849 от 10.09.2024 | 03.10.2024 | 1331
49 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2021 г. № 2339» |  | Минтруд России |  | 15.11.2024 |  |  | № 13-5/10/П-7983 от 24.10.2024 | № 13-02-07/108827 от 05.11.2024 |  | № 13-5/10/П-8346 от 05.11.2024 | № 14/118778-ВВ от 13.11.2024 |  | № 13-5/10/П-8657 от 15.11.2024 | 28.11.2024 | 1660
50 | «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2025 году» |  | Минтруд России |  | 17.01.2025 |  |  | № 27-3/10/В-357 от 15.01.2025 | № 13-02-07/2514 от 16.01.2025 |  | № 27-3/10/В-443 от 16.01.2025 | № 14/3515-ВВ от 17.01.2025 |  | № 27-3/10/П-254 от 17.01.2025 | 23.01.2025 | 33
51 | «Об утверждении распределения бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, предусмотренных на профессиональное развитие федеральных государственных гражданских служащих, и государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих на 2025 год» |  | Минтруд России |  | 28.02.2025 |  |  | № 18-6/10/В-1267 от 29.01.2025 | № 12-12-05/15205 от 18.02.2025 |  | - | - |  | № 18-6/10/П-1657 от 27.02.2025 | 2025-03-15 | 613-р
52 | «О повышении размеров должностных окладов работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы» |  | Минтруд России |  | 01.09.2025 |  |  | № 28-7/10/В-11155 от 03.07.2025 | № 14-03-03/69585 от 17.07.2025 |  | № 28-7/10/П-6474 от 18.08.2025 | № 14/87842-ВБ от 22.08.2025 |  | № 28-7/10/П-6646 от 26.08.2025 | 2025-09-04 | 1371
53 | «О принятии мер по увеличению оплаты труда работников, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений» |  | Минтруд России |  | 02.09.2025 |  |  | № 14-5/10/п-5433 от 09.07.2025 | № 13-03-07/66941 от 09.07.2025 |  | - | - |  | № 14-5/10/П-5778 от 23.07.2025 | 2025-08-01 | 2071-р
54 | «Об индексации в 2025 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы» |  | Минобороны России |  | 05.12.2024 |  |  | № 205/3745 от 09.11.2024 | № 10-03-05/116114 от 21.11.2024 |  | № 205/4014 от 27.11.2024 | № 14/127294-ВВ от 04.12.2024 |  | № 205/4147 от 05.12.2024 | 20.12.2024 | 1830
55 | «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти» |  | Минобороны России |  | 10.04.2025 |  |  | № 234/48 от 06.02.2025 | № 10-03-05/13878 от 14.02.2025 |  | № 211/610ис от 07.03.2025 | № 14/25652-КП от 12.03.2025 |  | № 205/1097 от 29.03.2025 | 2025-04-09 | 464
56 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2021 г. № 2148» |  | Росреестр |  | 01.11.2024 |  |  | № 18-8145-АБ/24 от 28.08.2024 | № 19-03-06/7/85745 от 10.09.2024 |  | № 18-8653-ТГ/24 от 12.09.2024 | № 09/98821-КП от 20.09.2024 |  | № 18-9953-МС/24 от 17.10.2024 | 06.11.2024 | 1500
57 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2022 г. № 2300» |  | Росреестр |  | 15.11.2024 |  |  | № 17-7840-НБ/24 от 20.08.2024 | № 19-03-06/7/85607 от 09.09.2024 |  | № 17-8721-НБ/24 от 13.09.2024 | № 09/99921-КП от 24.09.2024 |  | № 17-10269-ОС/24 от 25.10.2024 | 11.12.2024 | 1765
58 | «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2024 г. № 909-р» |  | Роскосмос |  | 29.11.2024 |  |  | № 77-26799 от 22.11.2024 № 77-29084 от 17.12.2024 № 77-29084 от 17.12.2024 | № 10-10-17/120485 от 29.11.2024 № 10-10-17/128108 от 18.12.2024
59 | «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 октября 2023 г. № 2729-р» |  | Роскосмос |  | 29.11.2024 |  |  | № 77-25804 от 22.11.2024 | № 10-10-17/118998 от 27.11.2024
60 | «О внесении изменений в приложение № 5 к государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» |  | Минспорт России |  | 01.11.2024 |  |  | № МГ-07-09/17655 от 29.10.2024 | № 12-09-01/107125 от 01.11.2024 |  | - | - |  | № 928/07 от 31.10.2024 | 13.12.2024 | 1773
61 | «О внесении изменений в приложение № 10 к государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» |  | Минспорт России |  | 01.11.2024 |  |  | № МГ-07-09/13082 от 13.08.2024 | № 12-09-01/80628 от 26.08.2024 |  | № МГ-07-09/14172 от 30.08.2024 | № 09/94987-КП от 10.09.2024 |  | № 926/07 от 31.10.2024 | 23.11.2024 | 1617
2. Проекты правовых актов федеральных органов государственной власти
62 | «Об утверждении Методики расчета показателей «Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением», «Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением», «Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С», «Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами», «Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц у граждан в возрасте 25 лет и старше» |  | Минздрав России |  | 01.11.2024 |  |  | № 30-4/и/1-8286 от 01.11.2024
63 | «О внесении изменений в Порядок определения нормативных затрат на выполнение работ федеральными бюджетными или автономными учреждениями, в отношении которых Министерство здравоохранения Российской Федерации осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июля 2016 г. 487н» |  | Минздрав России |  | 01.11.2024 |  |  | № 566н от 23.10.2024 | № 566н от 23.10.2024 |  | № 11-0/и/2-21313 от 25.10.2024 | № 79964 от 30.10.2024 |  |  | 23.10.2024 | 566н
* Проект акта (пункт 18 Перечня) в соответствии с решением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко от 28 ноября 2024 г. № ДГ-П8-40607 исключен из Перечня (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2024 г. № 101189-П8).
** В соответствии с резолюцией Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко от 4 февраля 2025 г. № ДГ-П50-3124 срок внесения проектов актов (пункты 32, 33 перечня) продлен до 30 июня 2025 года.
Руководитель (иное уполномоченное лицо)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель |  | Ведущий консультант | [7 empty] | Санджиев С.С. |  |  | 1643
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  | (телефон)
"28"ноября 2025 г.