## Page 1
Результаты мониторинга правовых актов,
необходимых для реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов"
(федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый и плановый период/федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период)
по состоянию на "23" января 2026 г.
N | Наименование проекта правового акта Правительства Российской Федерации / правового акта федерального органа государственной власти |  | Ответственный исполнитель - федеральный орган государственной власти | Срок, установленный в плане-графике подготовки правовых актов, необходимых для реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период) для внесения проекта правового акта в Правительство Российской Федерации / утверждения правового акта федеральным органом государственной власти |  |  | Состояние проекта правового акта | [7 empty] | Правовой акт издан Правительством Российской Федерации/правовой акт утвержден федеральным органом государственной власти
[7 empty] | Минфин России |  |  |  | Минюст России |  |  | реквизиты исходящего письма федерального органа государственной власти о внесении проекта правового акта в Правительство Российской Федерации
[7 empty] | реквизиты исходящего письма федерального органа государственной власти о направлении проекта правового акта в Минфин России на согласование |  | реквизиты исходящего письма Минфина России, которым проект правового акта согласован или возвращен без согласования |  | реквизиты письма о направлении проекта правового акта Правительства Российской Федерации в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизы/реквизиты письма, которым нормативный правовой акт федерального органа государственной власти, подлежащий государственной регистрации, направлен в Минюст России на государственную регистрацию/для правовых актов федеральных органов государственной власти, не подлежащих государственной регистрации, ставится знак "-" | реквизиты письма Минюста России по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертиз проекта правового акта Правительства Российской Федерации/дата государственной регистрации и регистрационный номер нормативного правового акта федерального органа государственной власти/реквизиты письма Минюста России, если нормативный правовой акт признан не нуждающимся в государственной регистрации (нормативный правовой акт возвращен без государственной регистрации/если отказано в государственной регистрации нормативного правового акта)/для правовых актов федеральных органов государственной власти, не подлежащих государственной регистрации, ставится знак "-"
[15 empty] | дата издания правового акта Правительством Российской Федерации/дата утверждения правового акта федеральным органом государственной власти | номер
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
1. Проекты правовых актов Правительства Российской Федерации
1 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328» (в части дополнения Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Белгородской и Курской областей в целях софинансирования расходных обязательств Белгородской и Курской областей, возникающих при создании индустриальных (промышленных) парков)» |  | Минпромторг России |  | 10.12.2025 |  |  | № КИ-136127/02 от 03.12.2025 | № 20-02-25/120344 от 11.12.2025 |  | № ЮМ-136780/02 от 04.12.2025 | № 09/123197-КП от 08.12.2025 |  | № АА-137294/02 от 05.12.2025 | 27.12.2025 | 2180
2 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328» (в части дополнения Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Белгородской, Брянской и Курской областей в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с докапитализацией региональных фондов развития промышленности для предоставления финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности в сфере промышленности в виде займов на инвестиционные цели и (или) на оборотные средства; Правилами предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам Белгородской, Брянской и Курской областей в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с докапитализацией региональных фондов развития промышленности для предоставления финансовой поддержки субъектам предпринимательской деятельности в сфере промышленности в виде грантов на восстановление)» |  | Минпромторг России |  | 10.12.2025 |  |  | № КИ-129913/02 от 19.11.2025 | № 19-06-11/114352 от 25.11.2025 |  | № КИ-136455/02 от 04.12.2025 | № 09/122764-ЕА от 05.12.2025 |  | № АА-137296/02 от 05.12.2025 | 27.12.2025 | 2180
3 | «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2025 г. № 1069-р» |  | Минпромторг России |  | 01.12.2025 |  |  | № ЧР-128869/03 от 18.11.2025 | № 19-06-05/113811 от 24.11.2025 |  | - | - |  | № АА-133705/03 от 27.11.2025 | 11.12.2025 | 3706-р
4 | «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития «ВЭБ.РФ» в целях возмещения недополученных доходов по кредитам, выдаваемым по льготной ставке на поддержку проектов по развитию электрозарядной инфраструктуры постоянного тока для электромобилей на территории субъектов Российской Федерации в виде зарядных хабов» |  | Минпромторг России |  | 19.12.2025 |  |  | № ИМ-136964/21 от 05.12.2025 | № 19-01-05/119247 от 08.12.2025 |  | № ИМ-139329/21 от 10.12.2025 | № 09/127064-КП от 17.12.2025 |  | № АА-144464/21 от 19.12.2025 | 30.12.2025 | 2229
5 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326» (в части дополнения Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам Белгородской, Брянской и Курской областей в целях софинансирования расходных обязательств Белгородской, Брянской и Курской областей, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта «Генеральная уборка», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие»)» |  | Минприроды России |  | 05.12.2025 |  |  | № 05-12-30/47067 от 06.11.2025 | № 09-03-06/1/110178 от 13.11.2025 |  | № 05-12-35/48803 от 17.11.2025 | № 09/118472-КП от 25.11.2025 |  | № 01-12-07/52478 от 05.12.2025 | 26.12.2025 | 2161
6 | «О передаче Федеральному казначейству полномочий исполнительных органов Республики Мордовия, их территориальных органов и подведомственных им казенных учреждений» |  | Минфин России |  | 08.12.2025 |  |  | № 02-06-11/ВН-36493 от 09.09.2025 | № 08-12-07/ВН-39118 от 29.09.2025 |  | № 02-06-09/101997 от 21.10.2025 | № 08/110356-ДЖ от 30.10.2025 |  | № 01-06-12/02-117772 от 04.12.2025 | 25.12.2025 | 2132
7 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 320» |  | Минфин России |  | 24.12.2025 |  |  | № 26-07-06/ВН-45332 от 07.11.2025 | № 08-14-09/ВН-46827 от 18.11.2025 |  | № 26-07-06/117081 от 02.12.2025 | № 09/124337-КП от 10.12.2025 |  | № 01-06-12/26-126014 от 24.12.2025
8 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2023 г. № 2050» |  | Минфин России |  | 15.12.2025 |  |  | № 26-02-08/ВН-48397 от 26.11.2025 | № 08-09-09/ВН-48570 от 27.11.2025 |  | № 26-02-08/116285 от 01.12.2025 | № 09/123653-КП от 09.12.2025 |  | № 01-06-12/26-120835 от 12.12.2025 | 26.12.2025 | 2163
9 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596» (в части дополнения Правилами предоставления и распределения с 2026 года субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению транспортных средств в рамках реализации мероприятий по повышению уровня развития общественного транспорта, в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы»)» |  | Минтранс России |  | 05.12.2025 |  |  | № АШ-22/Д03-05-01/22610 от 04.09.2025 | № 09-05-04/1/91896 от 22.09.2025 |  | № АШ-22/Д04-01-01/24739 от 26.09.2025 | № 09/101220-КП от 06.10.2025 |  | № АН-10/Д03-04-01/26472 от 14.10.2025 | 19.12.2025 | 2077
10 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316» (в части дополнения Правилами предоставления в 2026 году субсидии из федерального бюджета бюджету Донецкой Народной Республики в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации уставной деятельности и увеличении уставного фонда государственного унитарного предприятия Донецкой Народной Республики «Республиканская лизинговая компания»)» |  | Минэкономразвития России |  | 10.12.2025 |  |  | № 41980-ТИ/Д13и от 30.10.2025 | № 20-01-05/110002 от 13.11.2025 |  | № 44488-ТИ/Д13и от 17.11.2025 | № 09/118478-КП от 25.11.2025 |  | № 46595-РМ/Д13и от 28.11.2025 | 17.12.2025 | 2045
Руководитель (иное уполномоченное лицо)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель |  | Ведущий советник | [7 empty] | Шестернева Е. А. |  |  | 1673
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  | (телефон)
"23" января 2026 г.