## Page 1
Результаты мониторинга правовых актов,
необходимых для реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов"
(федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый и плановый период/федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период)
по состоянию на "30" января 2026 г.
N | Наименование проекта правового акта Правительства Российской Федерации / правового акта федерального органа государственной власти |  | Ответственный исполнитель - федеральный орган государственной власти | Срок, установленный в плане-графике подготовки правовых актов, необходимых для реализации федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период) для внесения проекта правового акта в Правительство Российской Федерации / утверждения правового акта федеральным органом государственной власти |  |  | Состояние проекта правового акта | [7 empty] | Правовой акт издан Правительством Российской Федерации/правовой акт утвержден федеральным органом государственной власти
[7 empty] | Минфин России |  |  |  | Минюст России |  |  | реквизиты исходящего письма федерального органа государственной власти о внесении проекта правового акта в Правительство Российской Федерации
[7 empty] | реквизиты исходящего письма федерального органа государственной власти о направлении проекта правового акта в Минфин России на согласование |  | реквизиты исходящего письма Минфина России, которым проект правового акта согласован или возвращен без согласования |  | реквизиты письма о направлении проекта правового акта Правительства Российской Федерации в Минюст России на правовую и антикоррупционную экспертизы/реквизиты письма, которым нормативный правовой акт федерального органа государственной власти, подлежащий государственной регистрации, направлен в Минюст России на государственную регистрацию/для правовых актов федеральных органов государственной власти, не подлежащих государственной регистрации, ставится знак "-" | реквизиты письма Минюста России по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертиз проекта правового акта Правительства Российской Федерации/дата государственной регистрации и регистрационный номер нормативного правового акта федерального органа государственной власти/реквизиты письма Минюста России, если нормативный правовой акт признан не нуждающимся в государственной регистрации (нормативный правовой акт возвращен без государственной регистрации/если отказано в государственной регистрации нормативного правового акта)/для правовых актов федеральных органов государственной власти, не подлежащих государственной регистрации, ставится знак "-"
[15 empty] | дата издания правового акта Правительством Российской Федерации/дата утверждения правового акта федеральным органом государственной власти | номер
1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11
1. Проекты правовых актов Правительства Российской Федерации
1 | «О предоставлении в 2026 году акционерному обществу «Государственная транспортная лизинговая компания» (г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ) из федерального бюджета бюджетных инвестиций в виде взноса в уставный капитал акционерного общества в целях лизинга (аренды) гражданских судов водного транспорта, производимых на российских верфях, в рамках федерального проекта «Производство судов и судового оборудования» национального проекта «Промышленное обеспечение транспортной мобильности» |  | Минпромторг России |  | 24.11.2025 |  |  | № КА-125948/09 от 11.11.2025 | № 19-06-07/112619 от 20.11.2025 |  | - | - |  | № АА-132009/09 от 25.11.2025 | 13.12.2025 | 3787-р
2 | «О предоставлении в 2026 году акционерному обществу «Государственная транспортная лизинговая компания» (г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ) из федерального бюджета бюджетных инвестиций в виде взноса в уставный капитал акционерного общества в целях реализации программы некоммерческого лизинга беспилотных авиационных систем, производимых на российских предприятиях, в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» национального проекта «Беспилотные авиационные системы»* |  | Минпромторг России |  | 01.12.2025 |  |  | № ШВ-95974/25 от 28.08.2025 | № 19-01-09/1/91451 от 21.09.2025 |  | - | - |  | № ШВ-119689/25 от 27.10.2025 | 25.11.2025 | 107615-П50 О снятии с контроля
3 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328» |  | Минпромторг России |  | 01.11.2025 |  |  | № ЮМ-104958/17 от 19.09.2025 | № 19-01-05/95763 от 02.10.2025 |  | № ЮМ-111605/17 от 07.10.2025 | № 09/104462-КП от 14.10.2025 |  | № АА-123256/17 от 01.11.2025 | 23.12.2025 | 2105
4 | «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в Государственную корпорацию по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» на возмещение затрат на уплату купонных доходов по облигационным займам» |  | Минпромторг России |  | 15.11.2025 |  |  | № АГ-126041/18 от 11.11.2025 | № 19-01-06/120059 от 10.12.2025 |  | № АГ-143724/18 от 18.12.2025 | № 09/129166-КП от 22.12.2025 |  | № АА-146260/18 от 24.12.2025
5 | «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» на обеспечение эксплуатации федеральной государственной информационной системы состояния окружающей среды»** |  | Минприроды России |  | 15.11.2025 |  |  | № 07-34-30/42490 от 10.10.2025 | № 09-03-06/1/103977 от 27.10.2025 |  | - | - |  | № 01-34-07/48629 от 14.11.2025
6 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2023 г. № 1254» |  | Минприроды России |  | 15.11.2025 |  |  | № 07-25-30/38364 от 12.09.2025 | № 09-03-06/1/91927 от 22.09.2025 |  | № 07-25-35/42076 от 08.10.2025 | № 09/104819-ДЖ от 15.10.2025 |  | № 02-25-07/46355 от 31.10.2025 | 15.11.2025 | 1818
7 | «О предоставлении из федерального бюджета в 2026 году бюджетных инвестиций в виде взноса в уставный капитал акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация», в том числе для осуществления последующего взноса в уставный капитал акционерного общества «ОДК-Климов», на финансирование затрат по разработке двигателя ТВ7-117» |  | Минпромторг России |  | 01.12.2025 |  |  | № АГ-118788/18 от 23.10.2025 | № 19-01-06/110488 от 14.11.2025 |  | - | - |  | № АА-131982/18 от 25.11.2025 | 19.12.2025 | 3898-р
8 | «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 июля 2024 г. № 1743-р» |  | Минэнерго России |  | 01.07.2026
9 | «О внесении изменений в приложение № 29 к государственной программе Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» |  | Минприроды России |  | 01.11.2025 |  |  | № 03-14-53/25237 от 19.06.2025 | № 09-04-06/1/64717 от 02.07.2025 |  | - | - |  | № 02-14-07/46549 от 01.11.2025 | 23.12.2025 | 2104
10 | «О внесении изменений в приложение № 31 к государственной программе Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» |  | Минприроды России |  | 01.11.2025 |  |  | № 03-14-53/25237 от 19.06.2025 | № 09-04-06/1/64717 от 02.07.2025 |  | - | - |  | № 02-14-07/46549 от 01.11.2025 | 23.12.2025 | 2104
11 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640» |  | Минздрав России |  | 01.11.2025 |  |  | № 13-3/И/1-8775 от 29.10.2025 | № 12-03-08/109510 от 12.11.2025 |  | № 13-3/И/2-19671 от 01.10.2025 | № 09/102165-КП от 08.10.2025 |  | № 13-3/И/1-9155 от 14.11.2025 | 29.12.2025 | 2199
12 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710» |  | Минстрой России |  | 01.11.2025 |  |  | № 42938-ЮГ/05 от 23.07.2025 | № 06-05-47/77736 от 11.08.2025 |  | № 52319-ЮГ/05 от 03.09.2025 | № 09/93910-КП от 12.09.2025 |  | № 74313-ИФ/05 от 02.12.2025 | 23.12.2025 | 2094
13 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313» |  | Минцифры России |  | 01.12.2025 |  |  | № АЗ-П8-99809 от 14.10.2025 | № 19-04-05/103148 от 24.10.2025 |  | № АЗ-П8-109183 от 07.11.2025 | № 09/116425-КП от 18.11.2025 |  | № МШ-П15-117734 от 01.12.2025 | 19.12.2025 | 2068
14 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313» |  | Минцифры России |  | 01.11.2025 |  |  | № ЕФ-П9-76908 от 08.08.2025 | № 12-10-13/85431 от 01.09.2025 |  | № ЕФ-П9-88899 от 12.09.2025 | № 09/96826-КП от 22.09.2025 |  | № МШ-П9-96538 от 06.10.2025 | 23.10.2025 | 1642
15 | «О внесении изменений в приложение № 34 к государственной программе Российской Федерации «Информационное общество» |  | Минцифры России |  | 01.11.2025 |  |  | № ДУ-П19-93572 от 26.09.2025 | № 19-05-12/96621 от 06.10.2025 |  | № ДУ-П19-103211 от 23.10.2025 | № 09/111717-КП от 05.11.2025 |  | № П19-107781 от 05.11.2025 | 14.11.2025 | 1798
16 | «О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 1372-р» |  | Минцифры России |  | 01.12.2025 |  |  | № АШ-П25-102777 от 22.10.2025 | № 19-05-12/106689 от 05.11.2025 |  | - | - |  | № МШ-П25-114467 от 22.11.2025 | 29.11.2025 | 3511-р
17 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642» |  | Минпросвещения России |  | 10.11.2025 |  |  | № АН-1732/09 от 22.09.2025 | № 12-10-15/100967 от 18.10.2025 |  | № АН-1953/09 от 22.10.2025 | № 09/111035-КП от 31.10.2025 |  | № МП-П-6840 от 10.11.2025 | 17.12.2025 | 2056
18 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 мая 2024 г. № 717» |  | Минпросвещения России |  | 01.11.2025 |  |  | № ОК-2688/06 от 18.09.2025 | № 12-10-15/95355 от 02.10.2025 |  | № АБ-3665/06 от 07.10.2025 | № 09/104238-КП от 14.10.2025 |  | № МП-П-6499 от 24.10.2025 | 07.11.2025 | 1764
19 | «О внесении изменений в приложение № 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  | Минсельхоз России |  | 01.11.2025 |  |  | № ЕФ-17-27/16195 от 25.07.2025 | № 19-02-05/80956 от 19.08.2025 |  | № ЕФ-17-20/18287 от 25.08.2025 | № 09/90458-КП от 02.09.2025 |  | № ОЛ-17-07/20883 от 26.09.2025 | 25.11.2025 | 1873
20 | «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |  | Минсельхоз России |  | 01.11.2025 |  |  | № КШ-11-18/21163 от 01.10.2025 | № 19-02-05/98672 от 11.10.2025 |  | № КШ-11-20/22173 от 15.10.2025 | № 09/108216-КП от 23.10.2025 |  | № ОЛ-11-07/23198 от 27.10.2025 | 23.12.2025 | 2110
21 | «О внесении изменений в приложение № 12(1) к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  | Минсельхоз России |  | 01.11.2025 |  |  | № АР-19-27/16558 от 30.07.2025 | № 19-02-05/79762 от 15.08.2025 |  | № АР-19-20/18909 от 02.09.2025 | № 09/92148-КП от 08.09.2025 |  | № МБ-19-07/20021 от 17.09.2025 | 05.11.2025 | 1743
22 | «О внесении изменений в приложение № 19 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  | Минсельхоз России |  | 01.11.2025 |  |  | № АР-2-27/17175 от 08.08.2025 | № 19-02-05/82513 от 22.08.2025 |  | № АР-2-20/19190 от 05.09.2025 | № 09/94501-КП от 15.09.2025 |  | № ОЛ-2-07/21025 от 30.09.2025 | 01.11.2025 | 1722
23 | «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» |  | Минсельхоз России |  | 01.11.2025 |  |  | № КШ-10-18/21082 от 30.09.2025 | № 19-02-05/95755 от 02.10.2025 |  | № КШ-10-20/21361 от 03.10.2025 | № 09/103868-КП от 13.10.2025 |  | № ОЛ-10-07/23197 от 27.10.2025 | 12.12.2025 | 2015
24 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717» |  | Минсельхоз России |  | 01.11.2025 |  |  | № МА-3-27/12324 от 06.06.2025 | № 19-02-05/60465 от 20.06.2025 |  | № МА-3-20/16394 от 29.07.2025 | № 09/81904-КП от 06.08.2025 |  | № МБ-3-07/20096 от 18.09.2025 | 05.11.2025 | 1743
25 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696» |  | Минсельхоз России |  | 01.11.2025 |  |  | № КШ-10-18/16759 от 01.08.2025 | № 19-02-05/82658 от 25.08.2025 |  | № МБ-10-20/17377 от 12.08.2025 | № 09/86744-КП от 20.08.2025 |  | № ОЛ-10-07/20953 от 29.09.2025 | 25.11.2025 | 1876
26 | «Об утверждении предельных объемов размещения государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, в 2026 году» |  | Минфин России |  | 10.12.2025 |  |  | № 04-01-06/ВН-49408 от 03.12.2025 | № 08-10-08/ВН-49889 от 05.12.2025 |  | - | - |  | № 01-06-12/04-120118 от 10.12.2025 | 17.12.2025 | 3821-р
27 | «Об утверждении предельных объемов размещения государственных ценных бумаг, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в 2026 году» |  | Минфин России |  | 10.12.2025 |  |  | № 04-01-06/ВН-49408 от 03.12.2025 | № 08-10-08/ВН-49889 от 05.12.2025 |  | - | - |  | № 01-06-12/04-120118 от 10.12.2025 | 17.12.2025 | 3820-р
28 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1092» |  | Минфин России |  | 09.12.2025 |  |  | № 05-05-09/ВН-42985 от 22.10.2025 | № 08-07-07/ВН-44222 от 30.10.2025 |  | № 05-05-05/111208 от 17.11.2025 | № 09/118896-КП от 26.11.2025 |  | № 01-06-12/05-117657 от 04.12.2025 | 12.12.2025 | 2029
29 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. № 1093» |  | Минфин России |  | 09.12.2025 |  |  | № 05-05-09/ВН-42985 от 22.10.2025 | № 08-07-07/ВН-44222 от 30.10.2025 |  | № 05-05-05/111208 от 17.11.2025 | № 09/118896-КП от 26.11.2025 |  | № 01-06-12/05-117657 от 04.12.2025 | 12.12.2025 | 2029
30 | «Об утверждении плана формирования Госфонда России драгоценными металлами и драгоценными камнями на 2026 год» |  | Минфин России |  | 15.01.2026 |  |  | № 32-15-104-82/492 от 16.12.2025 | № 08-16-10/ВН-52351 от 22.12.2025 |  | - | - |  | № 01-06-12/22-1329 от 15.01.2026 | 21.01.2026 | 59-р
31 | «Об утверждении плана отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней из Госфонда России на 2026 год» |  | Минфин России |  | 15.01.2026 |  |  | № 32-15-104-82/492 от 16.12.2025 | № 08-16-10/ВН-52351 от 22.12.2025 |  | - | - |  | № 01-06-12/22-1329 от 15.01.2026 | 21.01.2026 | 60-р
32 | «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» |  | Минфин России |  | 05.12.2025 |  |  | № 02-11-05/ВН-43229 от 23.10.2025 | № 08-12-07/вн-44614 от 01.11.2025 |  | № 02-11-05/110058 от 14.11.2025 | № 09/118141-КП от 24.11.2025 |  | № 01-06-12/02-118066 от 05.12.2025 | 29.12.2025 | 2201
33 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2023 г. № 2185» |  | Минфин России |  | 28.11.2025 |  |  | № 02-02-12/ВН-41204 от 08.10.2025 | № 08-12-07/ВН-41837 от 15.10.2025 |  | № 02-12-01/109039 от 11.11.2025 | № 09/116684-КП от 19.11.2025 |  | № 01-06-12/02-115621 от 28.11.2025 | 12.12.2025 | 2021
34 | «Об объемах взносов, осуществляемых субъектам международного права на финансовое обеспечение в 2026 году деятельности межгосударственных структур, созданных государствами Содружества Независимых Государств» |  | Минфин России |  | 23.01.2026 |  |  | № 17-05-12/ВН-48051 от 25.11.2025 | № 08-10-07/ВН-50549 от 10.12.2025 |  | - | - |  | № 01-06-12/17-616 от 13.01.2026 | 2026-01-23 | 80-р
35 | «Об индексации норматива финансовых затрат для определения размера субвенции на обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» |  | Минфин России |  | 20.11.2025 |  |  | № 14-02-04/ВН-38907 от 25.09.2025 | № 08-12-07/ВН-39296 от 29.09.2025 |  | № 14-02-03/104050 от 27.10.2025 № 14-02-03/108983 от 11.11.2025 | № 09/115181-КП от 14.11.2025 |  | № 01-06-12/14-111572 от 19.11.2025 | 29.11.2025 | 1959
36 | «Об индексации размера вознаграждения преподавателям юридических дисциплин образовательных организаций высшего образования и научным работникам, имеющим ученую степень по юридической специальности, представителям общероссийских общественных объединений юристов за участие в работе Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи и экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации по приему квалификационного экзамена на должность судьи» |  | Минфин России |  | 01.09.2026
37 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 670» |  | Минфин России |  | 01.12.2025 |  |  | № 06-06-05/1/ВН-41835 от 15.10.2025 | № 08-09-09/ВН-42396 от 20.10.2025 |  | № 06-06-05/1/107170 от 05.11.2025 | № 09/115180-КП от 14.11.2025 |  | № 01-06-12/06-114520 от 26.11.2025 | 15.12.2025 | 2038
38 | «Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» |  | Минтранс России |  | 01.12.2026
39 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 октября 2021 г. № 1838» |  | Минтранс России |  | 01.12.2026
40 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596» |  | Минтранс России |  | 01.11.2025 |  |  | № ВИ-22/Д15-01-03/24861 от 26.09.2025 | № 09-02-05/3/94257 от 29.09.2025 |  | № ВИ-22/Д15-01-03/25181 от 30.09.2025 | № 09/102037-КП от 08.10.2025 |  | № АН-10/Д15-02-01/28112 от 29.10.2025 | 20.11.2025 | 1846
41 | «О внесении изменений в приложение № 8 к государственной программе Российской Федерации «Развитие транспортной системы» |  | Минтранс России |  | 01.11.2025 |  |  | № АШ-22/Д15-02-01/19933 от 06.08.2025 | № 09-02-05/3/83462 от 26.08.2025 |  | № ВИ-22/Д15-02-04/22333 от 02.09.2025 | № 09/93148-КП от 10.09.2025 |  | № АН-10/Д15-02-01/28112 от 29.10.2025 | 20.11.2025 | 1846
42 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596» |  | Минтранс России |  | 01.11.2025 |  |  | № ВИ-22/Д02-03-01/23314 от 11.09.2025 | № 09-05-04/2/89824 от 15.09.2025 |  | № ВИ-22/Д02-03-01/23895 от 17.09.2025 | № 09/98473-КП от 26.09.2025 |  | № АН-10/Д02-03-01/28304 от 30.10.2025 | 19.12.2025 | 2077
43 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 309» |  | Минэкономразвития России |  | 14.11.2025 |  |  | № 40404-СН/Д23и от 21.10.2025 | № 06-08-07/105004 от 29.10.2025 |  | № 42539-СН/Д23и от 03.11.2025 | № 09/113693-КП от 11.11.2025 |  | № 43978-РМ/Д23и от 13.11.2025 | 01.12.2025 | 1971
44 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316» |  | Минэкономразвития России |  | 31.10.2025 |  |  | № 36563-ТИ/Д13и от 26.09.2025 | № 20-01-05/96332 от 05.10.2025 |  | № 38674-ТИ/Д13и от 10.10.2025 | № 09/106324-КП от 20.10.2025 |  | № 41587-РМ/Д13и от 29.10.2025 | 20.11.2025 | 1839
45 | «О внесение изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2022 г. № 4231-р» |  | Минэкономразвития России |  | 01.12.2025 |  |  | № 41339-СН/Д23и от 27.10.2025 | № 20-02-25/107987 от 10.11.2025 |  | - | - |  | № 45211-РМ/Д23и от 20.11.2025 | 01.12.2025 | 3533-р
46 | «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2026 году межбюджетных трансфертов в форме дотаций (грантов) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации» |  | Минэкономразвития России |  | 01.07.2026
47 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298» |  | Минтруд России |  | 14.11.2025 |  |  | № 16-3/10/В-20769 от 21.11.2025 | № 13-03-07/115071 от 27.11.2025 |  | № 16-3/10/В-19960 от 12.11.2025 | № 09/116683-КП от 19.11.2025 |  | № 16-3/10/П-8883 от 14.11.2025 | 19.12.2025 | 2071
48 | «О внесении изменений в приложение № 33 к государственной программе Российской Федерации «Содействие занятости населения» |  | Минтруд России |  | 01.11.2025 |  |  | № 14-3/10/В-17698 от 09.10.2025 | № 13-03-07/99667 от 15.10.2025 |  | № 14-3/10/В-18318 от 20.10.2025 | № 09/109538-КП от 28.10.2025 |  | № 14-3/10/П-8453 от 30.10.2025 | 21.11.2025 | 1857
49 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 296» |  | Минтруд России |  | 01.11.2025 |  |  | № 26-1/10/В-18540 от 22.10.2025 | № 13-04-06/103209 от 24.10.2025 |  | № 26-1/10/В-18730 от 24.10.2025 | № 09/110388-КП от 30.10.2025 |  | № 26-1/10/П-8504 от 31.10.2025 | 25.11.2025 | 1881
50 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 363» |  | Минтруд России |  | 01.11.2025 |  |  | № 13-5/10/в-17635 от 09.10.2025 | № 13-02-07/99603 от 14.10.2025 |  | № 13-5/10/в-18422 от 21.10.2025 | № 09/110379-КП от 30.10.2025 |  | № 13-5/10/п-8497 от 31.10.2025 | 02.12.2025 | 1977
51 | «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году» |  | Минтруд России |  | 19.01.2026 |  |  | № 27-3/10/В-242 от 15.01.2026 | № 13-02-07/1748 от 16.01.2026 |  | № 27-3/10/В-408 от 16.01.2026 | № 14/2657-ВБ от 19.01.2026 |  | № 27-3/10/П-236 от 19.01.2026 | 23.01.2026 | 30
52 | «Об утверждении распределения бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, предусмотренных на профессиональное развитие федеральных государственных гражданских служащих, и государственного заказа на мероприятия по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих на 2026 год» |  | Минтруд России |  | 27.02.2026
53 | «О повышении размеров должностных окладов работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы» |  | Минтруд России |  | 01.09.2026
54 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 1011» |  | Минтруд России |  | 01.11.2025 |  |  | № 14-6/10/В-13858 от 12.08.2025 | № 13-03-07/81307 от 20.08.2025 |  | № 14-6/10/В-17503 от 07.10.2025 | № 14/105552-ВБ от 16.10.2025 |  | № 14-6/10/П-8038 от 17.10.2025 | 31.10.2025 | 1708
55 | «О принятии мер по увеличению оплаты труда работников, оплата труда которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений» |  | Минтруд России |  | 02.09.2026
56 | «Об индексации в 2026 году размеров отдельных выплат военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, гражданам, уволенным с военной службы (службы), и гражданам, проходившим военные сборы» |  | Минобороны России |  | 01.12.2025 |  |  | № 234/817нс от 07.10.2025 | № 10-03-05/104210 от 28.10.2025 |  | № 205/3674 от 10.11.2025 | № 14/116584-ВБ от 19.11.2025 |  | № 205/3976 от 27.11.2025 | 11.12.2025 | 2011
57 | «О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти» |  | Минобороны России |  | 01.09.2026
58 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2024 г. № 1553» |  | Минюст России |  | 01.11.2025 |  |  | № 12/91437-МБ от 04.09.2025 | № 06-01-20/87047 от 05.09.2025 |  | № ВП-12/29784-25 от 12.09.2025 | № ВП-16/30476-25 от 18.09.2025 |  | № 12/98268-ЕЗ от 25.09.2025 | 15.10.2025 | 1597
59 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2022 г. № 2300» |  | Росреестр |  | 15.11.2025 |  |  | № 17-8284-НБ/25 от 18.08.2025 | № 09-04-06/4/84935 от 01.09.2025 |  | № 17-8876-НБ/25 от 03.09.2025 | № 09/93578-КП от 11.09.2025 |  | № 17-10408-ОС/25 от 10.10.2025 | 17.12.2025 | 2055
60 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661» |  | Минспорт России |  | 01.11.2025 |  |  | № АМ-02-09/16028 от 06.10.2025 | № 12-09-01/97445 от 08.10.2025 |  | № АМ-02-04/17261 от 24.10.2025 | № 09/112401-КП от 06.11.2025 |  | № МД-02-04/18344 от 14.11.2025 | 03.12.2025 | 1981
61 | «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2021 г. № 1661» |  | Минспорт России |  | 01.11.2025 |  |  | № МГ-07-09/14980 от 18.09.2025 | № 12-09-01/93781 от 29.09.2025 |  | № МГ-07-09/18126 от 13.11.2025 | № 09/117639-КП от 21.11.2025 |  | № МД-07-04/19211 от 27.11.2025 | 25.12.2025 | 2134
62 | «О внесении изменений в приложение № 10 к государственной программе Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта» |  | Минспорт России |  | 01.11.2025 |  |  | № МГ-07-09/14897 от 17.09.2025 | № 12-09-01/101432 от 20.10.2025 |  | № МГ-07-09/17023 от 21.10.2025 | № 09/110381-КП от 30.10.2025 |  | № ОБ-07-04/17620 от 31.10.2025 | 15.11.2025 | 1817
*В соответствии с поручением Аппарата Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2025 г. № 107615-П50 пункт 2 Графика не находится на контроле в Правительстве Российской Федерации.
**В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко от 17 декабря 2025 г. № ДГ-П11-48227 проект постановления Правительства Российской Федерации возвращен Правительством Российской Федерации для доработки и внесения в Правительство Российской Федерации в установленном порядке.
Руководитель (иное уполномоченное лицо)
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
Исполнитель |  | Ведущий советник | [7 empty] | Шестернева Е. А. |  |  | 1673
|  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи) |  |  | (телефон)
"30" января 2026 г.