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План мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности 
и формирования финансовой культуры до 2030 года[footnoteRef:1]
 [1:  С даты утверждения настоящего Плана мероприятий не применяется План мероприятий («дорожная карта») по реализации Стратегии повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года, утвержденный Центральным банком Российской Федерации и Министерством финансов 
Российской Федерации от 18 августа 2025 г. № ПМ-01-59/134 / 12-12-11/ВН-33181.
Настоящая редакция содержит внесенные в раздел 7 «Исследовательская деятельность и работа с данными» изменения, которые обусловлены переносом сроков проведения соответствующих социологических исследований, а также уточнением пункта 7.3 настоящего Плана мероприятий 
в части наименования мероприятия, вида документа, подтверждающего исполнение мероприятия, ожидаемого результата.
Наряду с этим, а также с учетом положений распоряжения Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2026 г. № 168-р, настоящая редакция содержит изменения, связанные с добавлением федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России» (ФМЦ Академия ФНС ЛАБ) в список сокращений, а также в качестве соисполнителя по отдельным мероприятиям настоящего Плана мероприятий.] 

	№ п/п
	Мероприятие
	Вид документа, подтверждающего исполнение мероприятия
	Срок реализации
	Ответственные исполнители / соисполнители
	Ожидаемый результат

	Раздел 1. Информационно-просветительская деятельность

	1.1
	Разработка и утверждение единого ежегодного плана информационно-просветительских мероприятий по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры[footnoteRef:2] граждан [2:  Финансовая грамотность и финансовая культура включают в себя в том числе инвестиционную, налоговую, пенсионную, бюджетную, цифровую финансовую грамотность, финансовую киберграмотность, финансовую грамотность для предпринимателей, вопросы финансовой безопасности, в частности финансовой кибербезопасности, а также вопросы защиты прав потребителей финансовых услуг.] 

	Протокол Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии
	2024–2030 годы
	Участники Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии, ФМЦ ВШЭ, ФМЦ РАНХиГС, ФСМЦ МГУ, ФМЦ ФУ, ФМЦ РЭУ, ФМЦ Академия ФНС ЛАБ (далее 
совместно – ФМЦ)
	Разработан и утвержден решением Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии единый ежегодный план информационно-просветительских мероприятий по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры граждан. Подготовлены и проведены мероприятия в соответствии с утвержденным планом

	1.2
	Разработка и распространение информационных и просветительских материалов по наиболее актуальным вопросам финансовой грамотности и финансовой культуры граждан, в том числе с учетом особенностей действия законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации 
	2024–2030 годы
	Участники Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии, ФМЦ
	Разработаны новые и на постоянной основе актуализируются действующие информационные и просветительские материалы, в том числе в форме социальной рекламы и продукции креативных индустрий, по наиболее актуальным вопросам финансовой грамотности, финансовой культуры и финансовой кибербезопасности. Расширены каналы распространения разработанных информационных и просветительских материалов для различных целевых аудиторий 

	1.3
	Расширение деятельности по повышению финансовой грамотности в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах 
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации
	2024–2030 годы
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участники Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии, заинтересованные организации
	Расширены каналы распространения информационных материалов по финансовой грамотности, финансовой культуре и финансовой кибербезопасности в отдаленных, малонаселенных и труднодоступных населенных пунктах, в том числе с привлечением волонтеров финансового просвещения. Налажена система распространения соответствующих материалов с учетом актуальных форматов и популярных медиаресурсов

	1.4
	Проведение отбора заявок от электронных средств массовой информации на субсидирование производства, распространения и тиражирования социально значимых проектов, направленных на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры граждан (при наличии соответствующих заявок от заинтересованных организаций)
	Аналитическая справка
	2024–2030 годы
	Минцифры России
	Проведен отбор заявок от электронных средств массовой информации на субсидирование производства, распространения и тиражирования социально значимых проектов, направленных на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры граждан (при наличии соответствующих заявок от заинтересованных организаций)

	1.5
	Развитие музейно-выставочной деятельности в области формирования финансовой культуры
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации
	2024–2030 годы
	Минфин России, Банк России, участники Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии
	Реализация музейно-выставочных мероприятий в области формирования финансовой культуры

	Раздел 2. Образовательная деятельность

	2.1
	Актуализация Единой рамки компетенций в области финансовой грамотности и финансовой культуры для обучающихся  соответствующих уровней образования и взрослых граждан
	Протокол Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии
	2024–2030 годы
(по мере необходимости)
	Минфин России, ФГБУ НИФИ, Минпросвещения России, Минобрнауки России,  Банк России, ФМЦ, Ассоциация развития финансовой грамотности 
	Актуализирована и утверждена решением Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии Единая рамка компетенций в области финансовой грамотности и финансовой культуры для обучающихся соответствующих уровней образования и взрослых граждан (в том числе учтены вопросы финансовой кибербезопасности)

	2.2
	Разработка и актуализация учебно-методических материалов по финансовой грамотности и финансовой культуре, в том числе с учетом особенностей действия законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации
	2024–2030 годы
	Участники Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии, ФМЦ
	Разработаны новые и на постоянной основе актуализируются с учетом современного состояния экономических знаний и нормативно-правовой базы действующие учебно-методические материалы по финансовой грамотности,  финансовой культуре и финансовой кибербезопасности

	2.3
	Разработка и актуализация цифровых образовательных продуктов по финансовой грамотности и финансовой культуре, в том числе с учетом особенностей действия законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации
	2024–2030 годы
	Участники Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии, ФМЦ
	На постоянной основе разрабатываются, поддерживаются и актуализируются с учетом современного состояния экономических знаний и нормативно-правовой базы цифровые образовательные продукты по финансовой грамотности, финансовой культуре и финансовой кибербезопасности, в том числе в игровых форматах

	2.4
	Актуализация методических рекомендаций по внедрению элементов финансовой грамотности и финансовой культуры в образовательные программы соответствующих уровней образования с учетом изменений в системе образования
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации
	2024–2030 годы
(по мере необходимости)
	ФМЦ ВШЭ, ФСМЦ МГУ, участники Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии
	Методические рекомендации по внедрению элементов финансовой грамотности и финансовой культуры в образовательные программы соответствующих уровней образования актуализируются с учетом изменений в системе образования

	2.5
	Актуализация федеральных государственных образовательных стандартов соответствующих уровней образования в части включения элементов финансовой грамотности и финансовой культуры с учетом изменений в системе образования

	Приказы федеральных органов исполнительной власти, утверждающие соответствующие федеральные государственные образовательные стандарты
	2024–2030 годы
(по мере необходимости)
	Минпросвещения России, Минобрнауки России
	Выполняется актуализация федеральных государственных образовательных стандартов  соответствующих уровней образования в части включения элементов финансовой грамотности и финансовой культуры, а также финансовой кибербезопасности с учетом изменений в системе образования, в том числе включение в федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения

	2.6
	Включение в документы, определяющие содержание ОГЭ и ЕГЭ (Кодификатор проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы, спецификация контрольных измерительных материалов, демоверсия), элементов финансовой грамотности и финансовой культуры по отдельным предметам (математика, обществознание, география, информатика)
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации
	2024–2030 годы
	Рособрнадзор, Минпросвещения России, ФМЦ ВШЭ, ФМЦ РАНХиГС
	Обеспечено на системной основе включение элементов финансовой грамотности и финансовой культуры в соответствующие документы, определяющие содержание ОГЭ и ЕГЭ

	2.7
	Поддержка и проведение олимпиад, чемпионатов, конкурсов и иных мероприятий в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации
	2024–2030 годы
	ФМЦ, Минпросвещения России, Минфин России, ФГБУ НИФИ, Банк России, Росфинмониторинг, Роспотребнадзор, Ассоциация развития финансовой грамотности, образовательные организации высшего образования и другие участники Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии, заинтересованные организации
	Ежегодно организуются и проводятся олимпиады, чемпионаты, конкурсы  и иные мероприятия в сфере повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры, а также по вопросам финансовой кибербезопасности

	2.8
	Проработка вопроса о возможности организации и проведения Всероссийской олимпиады школьников по финансовой грамотности

	Аналитическая справка
	2025 год[footnoteRef:3] [3:  Наличие пункта 2.8 необходимо для сохранения этапов реализации настоящего Плана мероприятий.] 

	Минпросвещения России, Минфин России, ФГБУ НИФИ, Банк России, Минобрнауки России, ФМЦ ВШЭ, ФМЦ РАНХиГС, ФМЦ ФУ, ФМЦ РЭУ, АО «ДОМ.РФ», Ассоциация развития финансовой грамотности
	Выработаны правовые и организационно-технические механизмы проведения Всероссийской олимпиады школьников по финансовой грамотности

	2.9
	Выявление лучших педагогических практик при обучении финансовой грамотности и формировании финансовой культуры в рамках проведения конкурсов профессионального мастерства для педагогических работников
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации
	2024–2030 годы
	Минпросвещения России, ФМЦ ВШЭ, ФМЦ РАНХиГС, Ассоциация развития финансовой грамотности, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	На регулярной основе проводятся конкурсы профессионального мастерства для педагогических работников в целях выявления лучших педагогических практик при обучении финансовой грамотности и формировании финансовой культуры

	2.10
	Разработка и внедрение системы мониторинга качества реализации образовательных программ соответствующих уровней образования в области финансовой грамотности и финансовой культуры 
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации
	2024–2030 годы
	Рособрнадзор, Минпросвещения России, Минфин России, ФГБУ НИФИ, Банк России, ФМЦ ВШЭ, ФМЦ РАНХиГС, ФСМЦ МГУ
	Систематически проводится мониторинг качества реализации образовательных программ соответствующих уровней образования в области финансовой грамотности и финансовой культуры

	2.11
	Разработка и внедрение системы оценки образовательных достижений обучающихся соответствующих уровней образования по направлению финансовой грамотности и финансовой культуры
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации
	2024–2030 годы
	Рособрнадзор,
Минпросвещения России, Минфин России, ФГБУ НИФИ, Банк России, ФМЦ ВШЭ, ФМЦ РАНХиГС, ФСМЦ МГУ
	Систематически проводится оценка образовательных достижений обучающихся соответствующих уровней образования по направлению финансовой грамотности и финансовой культуры

	Раздел 3. Подготовка кадров в сфере финансовой грамотности

	3.1
	Повышение квалификации и методическая поддержка педагогических работников, преподавателей и административно-управленческого персонала соответствующих образовательных организаций, представителей институтов развития образования (институтов повышения квалификации), реализующих образовательные программы, содержащие элементы финансовой грамотности и финансовой культуры, специалистов системы дополнительного образования, педагогических работников образовательных организаций, реализующих дополнительное образование детей и взрослых, работников организаций отдыха детей и их оздоровления
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации
	[bookmark: _GoBack]2024–2030 годы
	ФМЦ ВШЭ, ФМЦ РАНХиГС, ФСМЦ МГУ, Минпросвещения России, Минобрнауки России
	На постоянной основе осуществляется повышение квалификации и методическая поддержка педагогических работников, преподавателей и административно-управленческого персонала соответствующих образовательных организаций, представителей институтов развития образования (институтов повышения квалификации), реализующих образовательные программы, содержащие элементы финансовой грамотности, финансовой культуры и финансовой кибербезопасности, специалистов системы дополнительного образования, педагогических работников образовательных организаций, реализующих дополнительное образование детей и взрослых, работников организаций отдыха детей и их оздоровления

	3.2
	Подготовка специалистов в области финансового просвещения
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации 
	2024–2030 годы
	ФМЦ РЭУ, ФМЦ ФУ, Минфин России, ФГБУ НИФИ, Банк России
	На постоянной основе осуществляется подготовка специалистов в области финансового просвещения

	3.3
	Подготовка кадров для финансовой отрасли на базе систем среднего профессионального и высшего образования
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации 
	2024–2030 годы
	Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минфин России, Банк России
	На постоянной основе осуществляется подготовка кадров для финансовой отрасли на базе систем среднего профессионального и высшего образования

	3.4
	Формирование системы подготовки квалифицированных специалистов по распространению знаний в области повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации
	2024–2030 годы
	Участники Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии, ФМЦ ФУ, ФМЦ РЭУ
	Сформирована система подготовки квалифицированных специалистов по распространению знаний в области повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры, а также в сфере финансовой кибербезопасности

	Раздел 4. Взаимодействие с финансовыми организациями, бизнесом, гражданским обществом и некоммерческими организациями

	4.1
	Формирование ответственного и этичного поведения финансовых организаций при предоставлении финансовых услуг потребителям
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации 
	2024–2030 годы
	Банк России, Ассоциация развития финансовой грамотности, Минфин России, ФГБУ НИФИ, АО «ДОМ.РФ», профильные общественные объединения потребителей, заинтересованные организации
	Определены принципы ответственного и этичного поведения финансовых организаций при предоставлении финансовых услуг потребителям

	4.2
	Развитие и масштабирование лучших частных и общественных инициатив в области финансовой грамотности и финансовой культуры
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации 
	2024–2030 годы
	Ассоциация развития финансовой грамотности, Росмолодежь, Банк России, Минфин России, ФГБУ НИФИ, ФМЦ, Агентство стратегических инициатив
	Работают механизмы отбора и поддержки частных и общественных инициатив, направленных на повышение финансовой грамотности и формирования финансовой культуры. Создана система масштабирования лучших  частных и общественных инициатив в области финансовой грамотности и финансовой культуры

	4.3
	Внедрение в систему корпоративного образования программ повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры, в том числе обеспечение поддержки инициатив со стороны организаций по разработке и реализации программ повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры собственных работников
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации 
	2024–2030 годы
	Участники Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии, ФМЦ ФУ, ФМЦ РЭУ, профильные общественные объединения  работодателей
	В систему корпоративного образования внедрены программы повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры, включающие вопросы финансовой кибербезопасности.  Осуществляется поддержка инициатив со стороны организаций по разработке и реализации программ повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры собственных работников.
Налажена работа с трудовыми коллективами, профсоюзами

	4.4
	Развитие системы просвещения и информирования представителей микро-, малого и среднего бизнеса по актуальным вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры  
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации 
	2024–2030 годы
	Участники Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии, ФМЦ ФУ
	Разработаны механизмы просвещения и информирования представителей микро-, малого и среднего бизнеса по актуальным вопросам повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры 

	4.5
	Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в области финансового просвещения; вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность представителей бизнеса, в том числе финансовых организаций, для реализации принципа социальной ответственности бизнеса и повышения доступности граждан к профессиональной информации в финансовой сфере 
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации 
	2024–2030 годы
	Ассоциация развития финансовой грамотности, Росмолодежь, Банк России, Минфин России, ФГБУ НИФИ, профильные общественные объединения потребителей
	Работают механизмы организации и поддержки деятельности волонтеров финансового просвещения, разработана система оценки качества их работы. Ежегодно увеличивается количество волонтеров финансового просвещения, принимающих участие в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры, включающих вопросы финансовой кибербезопасности граждан.
Осуществляют деятельность ресурсные центры волонтеров финансового просвещения

	Раздел 5. Развитие практик инициативного бюджетирования, иных практик, а также обеспечение открытости бюджетной информации

	5.1
	Оказание содействия развитию практик инициативного бюджетирования, иных практик, в том числе оказание систематической методической поддержки, а также проведение ежегодного мониторинга реализации таких практик
	Доклады 
Минфина России
	2024–2030 годы
	Минфин России,
ФГБУ НИФИ

	Обеспечено развитие практик инициативного бюджетирования, иных практик, в том числе ежегодное увеличение основных показателей развития указанных практик; подготовлены методические документы для субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; увеличена доля граждан, систематически принимающих участие в практиках инициативного бюджетирования и иных практиках

	5.2
	Обеспечение развития инструментов открытости бюджетной информации, оказание методической поддержки субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям по вопросам реализации мер по повышению открытости соответствующих бюджетов
	Доклады 
Минфина России
	2024 год[footnoteRef:4] [4:  Наличие пункта 5.2 с уточненным сроком необходимо для сохранения этапов реализации настоящего Плана мероприятий.] 

	Минфин России,
ФГБУ НИФИ

	Обеспечено повышение уровня открытости бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в целях повышения уровня заинтересованности граждан бюджетной информацией, повышение среднего уровня открытости, рассчитываемого в соответствии с Рейтингом субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных

	5.3
	Обеспечение поддержки мер по развитию инициативного бюджетирования среди молодежи 
	Доклады 
Минфина России 
и Росмолодежи
	2025 год[footnoteRef:5] [5:  Наличие пункта 5.3 необходимо для сохранения этапов реализации настоящего Плана мероприятий.] 

	Минфин России, Росмолодежь, ФГБУ НИФИ
	Разработаны механизмы поддержки практик
вовлечения молодежи в бюджетный процесс в Российской Федерации и молодежных проектов, объединенных идеологией
гражданского участия

	5.4
	Разработка и утверждение стандарта открытости бюджетной информации
	Приказ 
Минфина России
	2026 год
	Минфин России,
ФГБУ НИФИ
	Утверждены общие требования и подходы по представлению бюджетной информации в открытом и понятном для граждан формате на всех уровнях бюджетной системы

	5.5
	Обеспечение внесения изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на создание правовых возможностей реализации практик школьного инициативного бюджетирования
	Федеральный закон
	2026–2030 годы
	Минфин России,
ФГБУ НИФИ,
Минпросвещения России
	Внесены изменения в законодательство Российской Федерации, регламентирующие общий порядок и подходы реализации практик инициативного бюджетирования в  общеобразовательных организациях

	5.6
	Обеспечение внедрения и реализации практик инициативного бюджетирования и (или) иных практик вовлечения граждан в процессы управления, основанные на интернет-решениях, во всех субъектах Российской Федерации
	Доклады 
Минфина России
	2024–2030 годы
	Минфин России,
ФГБУ НИФИ
	Во всех субъектах Российской Федерации на систематической основе реализуются практики инициативного бюджетирования и (или) иные практики вовлечения граждан в процессы управления, основанные на интернет-решениях, в целях обеспечения вовлечения граждан в процесс формирования, обсуждения, принятия и реализации решений, в том числе в бюджетной сфере

	Раздел 6. Международное сотрудничество

	6.1
	Расширение и укрепление достигнутых результатов участия в деятельности международных организаций и объединений, а также выстраивание взаимодействия с зарубежными странами, в том числе со странами – участниками Содружества Независимых Государств, АТЭС, Группы двадцати, ЕАЭС, БРИКС, ШОС, странами – членами Альянса за финансовую доступность
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации 
	2024–2030 годы
	Участники Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии
	Российские приоритеты и практики в области финансовой грамотности и защиты прав потребителей финансовых услуг непрерывно развиваются с учетом мирового опыта; расширяется участие России в деятельности международных организаций и объединений, налажено взаимодействие с зарубежными странами, в том числе со странами –  участниками Содружества Независимых Государств, АТЭС, Группы двадцати, ЕАЭС, БРИКС, ШОС, странами – членами Альянса за финансовую доступность

	6.2
	Участие в проектной деятельности и реализации меморандумов (соглашений) о сотрудничестве и обмене опытом в области повышения финансовой грамотности с заинтересованными странами – участниками Содружества Независимых Государств
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации
	2024–2030 годы 
	Участники Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии
	На системной основе организовано сотрудничество и налажен регулярный обмен информацией и опытом с заинтересованными странами – участниками Содружества Независимых Государств, проведены многосторонние и двухсторонние мероприятия по обмену опытом, разработаны и реализованы совместные проекты, проведено исследование уровня финансовой грамотности населения стран – участников Содружества Независимых Государств

	Раздел 7. Исследовательская деятельность и работа с данными

	7.1
	Проведение исследований уровня финансовой грамотности населения для оценки эффективности реализации Стратегии
	Отчет с результатами измерений
	2024, 2027 и 2030 годы
	Банк России
	Проведены три исследования уровня финансовой грамотности населения, произведена оценка отдельных показателей, отражающих эффективность реализации Стратегии

	7.2
	Проведение исследований уровня инвестиционной грамотности начинающих и опытных инвесторов
	Отчет с результатами измерений
	2024, 2026 и 2029 годы 
	Банк России
	Проведены три исследования уровня инвестиционной грамотности начинающих и опытных инвесторов

	7.3
	Проведение мониторинга индикатора реализации Стратегии  «Индекс развития финансовой культуры», включая исследования уровня финансовой культуры населения
	Отчет с результатами  мониторинга
	2024 год,  далее проведение мониторинга до 2030 года
	Банк России, Минфин России, ФГБУ НИФИ 
	Проведен мониторинг указанного индикатора реализации Стратегии, включающий три исследования уровня финансовой культуры населения и оценку отдельных показателей, отражающих эффективность реализации Стратегии

	7.4
	Разработка и утверждение методик расчета  индикатора реализации Стратегии «Уровень внедрения финансовой грамотности в систему образования на уровне субъектов Российской Федерации» и индикатора реализации Стратегии «Уровень инфраструктурного развития субъектов Российской Федерации, способствующего повышению финансовой грамотности в субъектах Российской Федерации», а также проведение мониторинга соответствующих индикаторов реализации Стратегии
	Протокол Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии; отчеты с результатами мониторинга
	2024 год, далее проведение мониторинга до 2030 года
	Минфин России, 
ФГБУ НИФИ, Межведомственная координационная комиссия по реализации Стратегии
	Разработаны и утверждены методики расчета указанных индикаторов реализации Стратегии. Проводится мониторинг указанных индикаторов реализации Стратегии

	7.5
	Проведение исследований уровня финансовой киберграмотности населения
	Отчет с результатами измерений
	2025, 2028 и 2030 годы
	Банк России
	Проведены три исследования уровня финансовой киберграмотности населения

	Раздел 8. Межведомственное взаимодействие

	8.1
	Разработка (актуализация), реализация и мониторинг государственных программ субъектов Российской Федерации (региональных программ), направленных на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры (или региональных программ / подпрограмм / стратегических планов / дорожных карт с иным наименованием, направленных на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры) субъектов Российской Федерации
	Утвержденные государственные программы субъектов Российской Федерации (региональные программы), направленные на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры (или иные документы стратегического планирования, направленные на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры)
	2024–2030 годы
	Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, участники Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии 

	Во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются государственные программы субъектов Российской Федерации (региональные программы), направленные на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры (или региональные программы / подпрограммы / стратегические планы / дорожные карты с иным наименованием, направленные на повышение финансовой грамотности и формирование финансовой культуры) с учетом положений плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Стратегии, а также Методических рекомендаций по содержательному наполнению соответствующих документов стратегического планирования. Выполняются координация и мониторинг соответствующих документов стратегического планирования

	8.2
	Обеспечение на системной основе координационной, экспертной и методической поддержки деятельности региональных центров финансовой грамотности 
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации
	2024–2030 годы
	Участники Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	На системной основе организована координационная, экспертная и методическая поддержка деятельности региональных центров финансовой грамотности 

	8.3
	Разработка и утверждение участниками Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии планов по ее реализации в целях достижения заданных индикаторов
	Планы деятельности, включая ведомственные ежегодные отчеты участников Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии
	2024–2030 годы
	Участники Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии
	Детализированные планы осуществления Стратегии утверждены и реализуются участниками Межведомственной координационной комиссии по реализации Стратегии

	8.4
	Подготовка ежегодного аналитического доклада о ходе реализации Стратегии и его направление в Правительство Российской Федерации
	Ежегодные аналитические доклады в Правительство Российской Федерации
	2024–2030 годы
	Межведомственная координационная комиссия по реализации Стратегии
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Список сокращений:
ФМЦ ВШЭ – федеральный методический центр повышения финансовой грамотности населения на базе федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
ФСМЦ МГУ – федеральный методический центр повышения финансовой грамотности населения на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова»
ФМЦ РАНХиГС – федеральный методический центр повышения финансовой грамотности населения на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
ФМЦ РЭУ – федеральный методический центр повышения финансовой грамотности населения на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»
ФМЦ ФУ – федеральный методический центр повышения финансовой грамотности населения на базе федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
ФМЦ Академия ФНС ЛАБ – федеральный методический центр повышения финансовой грамотности населения на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия лидерства и администрирования бизнес-процессов ФНС России»
