|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________ (Должность) |  |  |  |  | _________________ (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  | ______________ (Подпись) |  |  |  |  | ______________ (Дата) |  |  |  |  |
| ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» ЗА 2025 ГОД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий статус реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели уровня госпрограммы |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет |  |  |  |  |  | Структурные элементы государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Процент кассового исполнения |  |  | Справочно: объем не исполненных бюджетных ассигнований |  |  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия (результаты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контрольные точки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 99.97 |  |  | 406673.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие критических отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие критических отклонений |  |  |  |  |  | Наличие отклонений |  |  | Отсутствие отклонений |  |  |  | Наличие критических отклонений |  |  |  | Наличие отклонений |  |  |  |  | Отсутствие отклонений |  |  |  | Наличие критических отклонений |  |  |  | Наличие отклонений |  |  | Отсутствие отклонений |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поддержка и организация направления субъекта |  |  |  |  |  |  |  |  | Анализ разграничения полномочий между уровнями публичной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Оценка качества управления региональными и |  |  |  |  |  |  |  | Поощрение субъектов Российской Федерац |  |  | Оценка качества управления региональными и |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м Российской Федерации межбюджетных трансфертов с целью выравнивания их бюджетной обеспеченности, обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, социально-экономического |  |  |  |  |  |  |  |  | власти Интеграция новых субъектов Российской Федерации в бюджетную и финансовую системы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальными финансами и методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами Содействие сокраще |  |  |  |  |  |  |  | ии и муниципальных образований по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и деятельности органов местного самоуправления |  |  | муниципальными финансами и методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами Содействие сокраще |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | развития и исполнения делегированных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нию уровня долговой нагрузки субъектов Российской Федерации Поощрение субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нию уровня долговой нагрузки субъектов Российской Федерации Анализ разграничения полномочий между уровнями публичной власти Поддержка и организация направления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов с |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федерации и деятельности органов местного самоуправления Анализ разграничения полномочий между уровнями публичной власти Поддержка и организация направления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов с целью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | целью выравнивания их бюджетной обеспеченности, обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, социально-экономического развития и исполнения делегированных полномочий |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выравнивания их бюджетной обеспеченности, обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, социально-экономического развития и исполнения делегированных полномочий Интегра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Интеграция новых субъектов Российской Федерации в бюджетную и финансовую системы Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ция новых субъектов Российской Федерации в бюджетную и финансовую системы Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сведения о достижении показателей государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Статус |  |  |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  | Признак динамики показателя |  |  |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) |  |  | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода |  |  |  | Фактическое значение на конец отчетного периода |  |  |  | Тип внесения данных (фактическое или прогнозное) |  |  |  |  |  | Подтверждающий документ |  |  |  |  | Комментарий |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  | Доля расходов инвестиционного характера в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | Возрастающая |  |  |  |  | Процент |  |  | 14.3 |  | 15.1 |  |  |  | 13.9 |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  | 1. О значении показателя Иной документ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.02.2026 №б/н приложен файл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  | Уровень долговой нагрузки по рыночным заимствованиям субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | Убывающая |  |  |  |  | Процент |  |  | 25 |  | 25 |  |  |  | 4.6 |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  | 1. О значении показателя Иной документ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.02.2026 №б/н приложен файл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  | Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 10 наименее и 10 наиболее обеспеченными субъектами Российской Федерации с учетом оказания финансовой поддержки из федерального бюджета в форме целевых межбюджетных трансфертов |  |  |  |  |  |  | Убывающая |  |  |  |  | Единица |  |  | 2.5 |  | 2.4 |  |  |  | 2.3 |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  | 1. О значении показателя Иной документ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.02.2026 №б/н приложен файл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  | Доля субъектов Российской Федерации, имеющих высокое и надлежащее качество |  |  |  |  |  |  | Возрастающая |  |  |  |  | Процент |  |  | 82.3 |  | 74.8 |  |  |  | 75.3 |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  | 1. О значении показателя Иной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отсутствие отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие отклонений |  |  |  |  | Наличие критических отклонений или сведения не представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогнозные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | управления региональными финансами, в общем количестве субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | документ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24.02.2026 №б/н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  | Доля субъектов Российской Федерации, превысивших среднее значение итогового рейтинга по достижению установленных целевых значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  | Возрастающая |  |  |  |  | Процент |  |  | 42 |  | 43 |  |  |  | 42.3 |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  | 1. О значении показателя Иной документ МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19.02.2026 №Д14и-4916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отсутствие отклонений |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие отклонений |  |  |  |  | Наличие критических отклонений или сведения не представлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогнозные сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Сведения об исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения (6)/(3)*100 | Комментарий |  |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств |  | Принятые бюджетные обязательства |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Государственная программа «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (всего), в том числе: | 1 318 580 699,9 | 1 318 580 699,9 | 1 318 312 658,8 |  | 1 318 295 845,7 |  | 1 318 174 026,3 |  | 99,97 |  |  |
| Федеральный бюджет | 1 318 580 699,9 | 1 318 580 699,9 | 1 318 312 658,8 |  | 1 318 295 845,7 |  | 1 318 174 026,3 |  | 99,97 |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 318 580 699,9 | 1 318 580 699,9 | 1 318 312 658,8 |  | 1 318 295 845,7 |  | 1 318 174 026,3 |  | 99,97 |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | 0,0 | - | - |  | - |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| За счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственный проект "Интеграция новых субъектов Российской Федерации в бюджетную и финансовую системы Российской Федерации" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | 0,0 | - | - |  | - |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| За счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Ведомственный проект "Нормативное правовое регулирование совершенствования межбюджетных отношений" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | 0,0 | - | - |  | - |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| За счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Содействие сокращению уровня долговой нагрузки субъектов Российской Федерации" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | 0,0 | - | - |  | - |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| За счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Оценка качества управления региональными и муниципальными финансами и методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления государственными финансами субъектов Российской Федерации и муниципальными финансами" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | 0,0 | - | - |  | - |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| За счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Поощрение субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и деятельности органов местного самоуправления" (всего), в том числе: | 15 800 000,0 | 15 800 000,0 | 15 800 000,0 |  | 15 800 000,0 |  | 15 800 000,0 |  | 100,00 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет | 15 800 000,0 | 15 800 000,0 | 15 800 000,0 |  | 15 800 000,0 |  | 15 800 000,0 |  | 100,00 |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 15 800 000,0 | 15 800 000,0 | 15 800 000,0 |  | 15 800 000,0 |  | 15 800 000,0 |  | 100,00 |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | 0,0 | - | - |  | - |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| За счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Анализ разграничения полномочий между уровнями публичной власти" (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | 0,0 | - | - |  | - |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| За счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка и организация направления субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов с целью выравнивания их бюджетной обеспеченности, обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, социально-экономического развития и исполнения делегированных полномочий" (всего), в том числе: | 1 302 780 699,9 | 1 302 780 699,9 | 1 302 512 658,8 |  | 1 302 495 845,7 |  | 1 302 374 026,3 |  | 99,97 |  |  |
| Федеральный бюджет | 1 302 780 699,9 | 1 302 780 699,9 | 1 302 512 658,8 |  | 1 302 495 845,7 |  | 1 302 374 026,3 |  | 99,97 |  |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 302 780 699,9 | 1 302 780 699,9 | 1 302 512 658,8 |  | 1 302 495 845,7 |  | 1 302 374 026,3 |  | 99,97 |  |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| Внебюджетные источники, всего | 0,0 | - | - |  | - |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| За счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по источникам финансирования дефицита федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения |  | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Процент исполнения (4)/(3)*100 |  | Комментарий |  |
|  |  | Предусмотрено паспортом |  | Сводная бюджетная роспись |  | Кассовое исполнение |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Государственная программа «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами» (всего), за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета, в том числе: |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

| 16 |  |
| --- | --- |
| 5. Дополнительная информация |  |
| 1. По итогам 2025 года отмечается высокий уровень кассового исполнения 99,97%. 2. В 2025 году в рамках государственной программы Минфином России, Минэкономразвития России и Минюстом России осуществлялась реализация 6 структурных элементов, которая характеризуется своевременным исполнением результатов и контрольных точек. 3. В рамках государственной программы осуществляется мониторинг 5 показателей уровня государственной программы и 6 показателей структурных элементов. По двум из пяти показателей государственной программы плановые значения не достигнуты - доля регионов, превысивших среднее значение итогового рейтинга по достижению установленных значений показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в общем количестве субъектов Российской Федерации составила 42,3% (плановое значение 43%); доля расходов инвестиционного характера в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составила 13,9% (плановое значение 15,1%) (снижение доли инвестиционных расходов в бюджетах субъектов Российской Федерации обусловлено необходимостью приоритетного финансирования социально-значимых обязательств и мер социальной поддержки участников СВО).По одному из шести показателей структурных элементов государственной программы плановое значение не достигнуто - доля просроченной кредиторской задолженности бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в расходах консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации составила 0,19 (плановое значение 0,11%). Увеличение доли просроченной кредиторской задолженности (далее - ПКЗ) объясняется неэффективным бюджетным планированием отдельных регионов (по итогам 2025 года у 48 регионов образовалась ПКЗ в общем объеме 51,4 млрд рублей, при это более 60% всего объема ПКЗ приходится на 5 субъектов Российской Федерации, у 38 регионов объем ПКЗ составил менее 1%). Достижение целей государственной программы в 2026 году прогнозируется в рамках установленных плановых значений. 4.Предложения по корректировке, досрочном прекращении структурных элементов и государственной программы отсутствуют. 5. Сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в государственную программу, содержатся в единых запросах на изменение государственной программы, утвержденных в установленном порядке в ГИС Электронный бюджет (общее количество сформированных запросов 34 единиц, в том числе 27 вносят изменения в государственную программу, из них 18 направлены на изменение финансового обеспечения государственной программы). |  |