ИСПОЛНЕНИЕ

плана мероприятий по реализации основных направлений государственной политики в сфере 
бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности до 2030 года, 
утвержденного приказом Минфином России от 18 февраля 2025 г. № 53

2025 год

| Направление государственной политики | Количество мероприятий |  |  |  |  | % выполнения плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план на 2025 г. | исполнено в 2025 г. |  |  |  |  |
|  |  | со сроком исполнения в 2025 г. | со сроком исполнения после 2025 г. | переходящих | по которым работа не велась |  |
| Развитие системы стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности | 5 | - | 1 | 5 | - | 120 |
| Расширение функционала государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 125 |
| Совершенствование экономической модели деятельности аудиторских организаций | 12 | - | 1 | 10 | 2 | 92 |
| Организационные мероприятия | 1 | 1 | - | - | - | 100 |
| ВСЕГО | 22 | 2 | 3 | 18 | 2 | 104 |

| № п/п | Содержание мероприятия | Исполнение |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Завершение принятия базового комплекта федеральных стандартов бухгалтерского учета | Форма реализации: приказы Минфина России |
|  |  | Срок исполнения: в сроки, установленные Программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета, утвержденной Минфином России |
|  |  | Ответственный исполнитель: Минфин России |
|  |  | Исполнение: Приказ Минфина России от 16.05.2025 № 56н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 9/2025 «Доходы». Методические материалы Минфина России ИС-учет-59. |
| 1.2 | Разработка методического обеспечения возникающих и (или) получающих распространение объектов бухгалтерского учета | Форма реализации: методические материалы |
|  |  | Срок исполнения: 2025-2029 годы (по мере возникновения новых объектов бухгалтерского учета) |
|  |  | Ответственные исполнители: Минфин России, Банк России (в соответствии со сферами ведения) |
|  |  | Исполнение: Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций за 2025 год (Минфин России). |
| 1.4.1 | Подготовка предложений по установлению правил признания внешних документов первичными учетными документами; закреплению права микропредприятий (за исключением финансовых организаций) и индивидуальных предпринимателей вести бухгалтерский учет без применения двойной записи (по простой системе); определению порядка разработки электронных форматов документов бухгалтерского учета; уточнению норм об инвентаризации активов и обязательств организаций; уточнению норм о составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности при преобразовании организаций; введению отложенного (не менее года после принятия) порядка вступления в силу федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета для обязательного применения | Форма реализации: проект федерального закона |
|  |  | Срок исполнения: 2027 г. |
|  |  | Ответственные исполнители: Минфин России с участием Банка России |
|  |  | Исполнение: Федеральный закон от 15.12.2025 № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части уточнения норм о составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности при преобразовании организаций) Методические материалы Минфина России ИС-учет-61. |
| 1.9 | Создание правовых оснований для введения стандартов раскрытия информации об устойчивости, принимаемых Фондом Международных стандартов финансовой отчетности, для применения на территории Российской Федерации | Форма реализации: проект федерального закона |
|  |  | Срок исполнения: 2025-2026 гг. |
|  |  | Ответственные исполнители: Минфин России с участием Банка России |
|  |  | Исполнение: Проекты федеральных законов приняты Государственной Думой в первом чтении: 1) № 1096229-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации» (; 2) № 1096230-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| 1.10 | Обеспечение признания международных стандартов финансовой отчетности (далее – МСФО) для применения на территории Российской Федерации | Форма реализации: приказы Минфина России |
|  |  | Срок исполнения: 2025-2029 гг. (по мере публикации официального перевода стандартов на русский язык) |
|  |  | Ответственные исполнители: Минфин России с участием Банка России и саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее – ААС) |
|  |  | Исполнение: Приказ Минфина России от 14.01.2026 № 3н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации и о внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации». Публикация консолидированной версии МСФО на для отчетности за 2025 г. |
| 1.11 | Улучшение качества перевода МСФО и международных стандартов аудита (далее – МСА) на русский язык | Форма реализации: актуализированный текст на русском языке |
|  |  | Срок исполнения: 2025-2029 гг. |
|  |  | Ответственный исполнитель: ААС |
|  |  | Исполнение: ААС создана рабочая группа по улучшению качества перевода текстов международных стандартов на русский язык (28.02.2025) и утвержден План (дорожная карта) организации и осуществления работ по улучшению качества перевода текстов МСА на русский язык (21.03.2025). |
| 2.1.1 | Расширение содержательного наполнения государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - ГИРБО) посредством включения в него консолидированной финансовой отчетности организаций | Форма реализации: постановление Правительства Российской Федерации, приказ ФНС России |
|  |  | Срок исполнения: 2025 г. |
|  |  | Ответственные исполнители: Минфин России, ФНС России с участием Банка России |
|  |  | Исполнение: Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2025 № 1361 «О порядке обеспечения доступа к аудиторским заключениям по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности либо иным документам по результатам проверок промежуточной консолидированной финансовой отчетности аудируемых лиц». Приказы ФНС России: 1) от 17.09.2025 № ЕА-7-1/798@ «Об утверждении порядка представления аудиторской организацией в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности документов, предусмотренных частями 10 и 11 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», перечня контрольных показателей, указываемых в уведомлении, состава сведений, включаемых в уведомление о представлении указанных документов, а также формата, порядка представления и порядка заполнения названного уведомления»; 2) от 25.11.2024 № ПА-7-1/1074@ «О вводе в промышленную эксплуатацию прикладного программного обеспечения АИС «Налог-3», реализующего автоматизацию технологического процесса 111.06.00.00.0010 «Ведение государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности» в части возможности представления и отображения на ресурсе аудиторского заключения (АЗ) по годовой консолидированной финансовой отчетности (КФО), документа о проверке промежуточной КФО, уведомления о представлении АЗ по КФО, уведомления о представлении документа о проверке промежуточной КФО». Методические материалы Минфина России ИС-учет-58, ИС-аудит-82, ОП22-2026. |
| 2.1.2 | Расширение содержательного наполнения ГИРБО посредством включения в него промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций (в случаях, когда законодательством Российской Федерации установлен порядок представления такой отчетности государственным органам) | Форма реализации: проект федерального закона |
|  |  | Срок исполнения: 2025 г. |
|  |  | Ответственные исполнители: Минфин России, ФНС России |
|  |  | Исполнение: Федеральный закон от 15.12.2025 № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Методические материалы Минфина России ИС-учет-61. |
| 2.2.1 | Внедрение технологических решений, позволяющих учитывать особенности формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности конкретных организаций | Форма реализации: приказ ФНС России |
|  |  | Срок исполнения: 2025 г. |
|  |  | Ответственный исполнитель: ФНС России |
|  |  | Исполнение: Приказы ФНС России: 1) от 15.11.2024 № ЕД-7-1/1041@ «Об утверждении форматов представления экземпляров составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных документов в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 2) от 25.06.2025 № ЕД-7-6/557@ «О вводе в промышленную эксплуатацию прикладного программного обеспечения АИС «Налог-3», реализующего автоматизацию ТП 111.06.00.00.0010 «Ведение государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности» в части предоставления БФО по форматам и форматам за 2025 год в соответствии с приказом Минфина России № 157н». |
| 2.4 | Разработка и внедрение аналитического инструментария, позволяющего заинтересованным пользователям, в том числе государственным органам, анализировать содержащуюся в ГИРБО бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе проводить сравнительный анализ, настраивать параметры отображения информации, выполнять фильтрацию необходимых данных | Форма реализации: приказы ФНС России |
|  |  | Срок исполнения: 2025-2028 гг. |
|  |  | Ответственный исполнитель: ФНС России |
|  |  | Исполнение: Приказ ФНС России от 10.06.2025 № ЕД-7-6/518@ «О вводе в промышленную эксплуатацию прикладного программного обеспечения АИС «Налог-3», реализующего автоматизацию ТП 111.06.00.00.0010 «Ведение государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности» в части развития функционала личного кабинета пользователя ФОИВ». |
| 2.6 | Исключение излишних административных обременений для организаций, доступ к информации которых, содержащейся в ГИРБО, ограничен по решению Правительства Российской Федерации | Форма реализации: проект федерального закона |
|  |  | Срок исполнения: 2026 г. |
|  |  | Ответственные исполнители: Минфин России с участием Банка России |
|  |  | Исполнение: Федеральный закон от 15.12.2025 № 471-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Методические материалы Минфина России ИС-учет-61. |
| 3.1 | Приведение законодательства Российской Федерации в соответствие с Соглашением об осуществлении аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза от 19 апреля 2022 года (далее – Соглашение) | Форма реализации: проект федерального закона |
|  |  | Срок исполнения: в течение года после вступления в силу Соглашения |
|  |  | Ответственные исполнители: Минфин России, Казначейство России с участием Банка России |
|  |  | Исполнение: Приказ Минфина России от 14.03.2025 № 34н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 ноября 2021 г. № 174н «Об утверждении Порядка ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов и перечня включаемых в него сведений». Методические материалы Минфина России ИС-аудит-78. |
| 3.5 | Устранение дублирующих контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, осуществляемых Казначейством России и саморегулируемой организацией аудиторов в отношении одних и тех же аудиторских организаций | Форма реализации: проект федерального закона |
|  |  | Срок исполнения: 2026 г. |
|  |  | Ответственные исполнители: Минфин России, Казначейство России, Росфинмониторинг с участием ААС |
|  |  | Исполнение: Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2025 № 755 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Методические материалы Минфина России ИС-аудит-78. |
| 3.8 | Обеспечение признания МСА для применения на территории Российской Федерации | Форма реализации: приказы Минфина России |
|  |  | Срок исполнения: 2025-2029 гг. (по мере публикации официального перевода стандартов на русский язык) |
|  |  | Ответственные исполнители: Минфин России с участием ААС |
|  |  | Исполнение: Приказ Минфина России от 19.05.2025 № 61н «О введении в действие международного стандарта аудита на территории Российской Федерации». Проведена оценка целесообразности признания Международного стандарта аудита по аудиту финансовой отчетности менее сложных организаций для применения в Российской Федерации. |
| 3.10 | Увязка механизма подтверждения соблюдения требования безупречной деловой (профессиональной) репутации физических лиц и коммерческих организаций, желающих стать членами саморегулируемой организации аудиторов в качестве соответственно аудиторов и аудиторских организаций, с утвержденными этой саморегулируемой организацией в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» требованиями к деловой (профессиональной) репутации аудиторов, аудиторских организаций, указанных физических лиц и коммерческих организаций | Форма реализации: внутренние документы ААС |
|  |  | Срок исполнения: 2025-2027 гг. |
|  |  | Ответственный исполнитель: ААС |
|  |  | Исполнение: Порядок осуществления контроля соответствия требования к членству в ААС в части деловой (профессиональной) репутации (новая редакция от 25.04.2025) Комитетом по профессиональной этике и независимости аудиторов ААС рассмотрены 84 случая, связанного с оценкой деловой (профессиональной) репутации. В 22 случаях репутация членов ААС и претендентов в члены в ААС признана небезупречной. |
| 3.11 | Расширение практики оказания услуг по проведению аудита либо иной проверки систем внутреннего контроля в организациях, обязанных создавать такие системы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по профессиональному подтверждению раскрываемой информации об устойчивости, по оценке технического и программного обеспечения ведения бухгалтерского учета организациями | Форма реализации: информационные, методические и обучающие материалы, организационно-технические мероприятия |
|  |  | Срок исполнения: 2025-2029 гг. |
|  |  | Ответственный исполнитель: ААС |
|  |  | Исполнение: Работа не велась. |
| 3.12 | Формирование практики оказания услуг по консультированию в случаях выпуска ценных бумаг, финансовых инструментов в иностранных юрисдикциях, осуществления внешнеэкономической деятельности, а также консультированию по вопросам корпоративного управления зарубежными активами, налогообложения в иностранных юрисдикциях, налогового и бухгалтерского сопровождения зарубежных активов, контролируемых иностранных инвестиций, международного права и права отдельных иностранных юрисдикций | Форма реализации: информационные, методические и обучающие материалы, организационно-технические мероприятия |
|  |  | Срок исполнения: 2025-2029 гг. |
|  |  | Ответственный исполнитель: ААС |
|  |  | Исполнение: Работа не велась. |
| 3.14 | Расширение методической базы применения информационных технологий в сфере оказания аудиторских услуг, прежде всего средств обеспечения информационной безопасности | Форма реализации: методические материалы |
|  |  | Срок исполнения: 2025-2029 гг. |
|  |  | Ответственный исполнитель: ААС |
|  |  | Исполнение: Минфином России опубликованы методические материалы по вопросу обеспечения информационной безопасности при проведении аудита и оказании иных услуг (в составе Рекомендаций аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций за 2025 год). |
| 3.15 | Внедрение механизмов стимулирования активного применения информационных технологий субъектами аудиторской деятельности, в том числе повышение уровня знаний и навыков применения аудиторами электронных технологий анализа данных и других современных IT-технологий оказания аудиторских и связанных с ними услуг | Форма реализации: методические и обучающие материалы |
|  |  | Срок исполнения: 2025-2029 гг. |
|  |  | Ответственный исполнитель: ААС |
|  |  | Исполнение: ААС: 1) проведены 6 публичных мероприятий (конференции, круглые столы, вебинар, встреча с руководителями аудиторских организаций), посвященные вопросам информационной безопасности; 2) в приоритетную тематику обучения по программам повышения квалификации аудиторов на 2025 г. включена тема «Современные IT-технологии и методы оказания аудиторских и связанных с ними услуг, использование автоматизированных технологий и методов при проведении аудиторских процедур. Практика применения ИИ в аудите. Преимущества и риски использования автоматизированных технологий к выполнению аудиторского задания» (решения Правления ААС от 20.09.2024, 17.10.2024). По данной тематике обучены 526 аудиторов. |
| 3.16 | Продолжение работы по признанию российской системы регулирования аудиторской деятельности и контроля (надзора) за ней эквивалентной системам отдельных стран (групп стран), исходя из потребностей российского делового сообщества | Форма реализации: двусторонний документ |
|  |  | Срок исполнения: в сроки, установленные планами международного сотрудничества |
|  |  | Ответственные исполнители: Минфин России |
|  |  | Исполнение: Установлен двусторонний диалог с Республикой Узбекистан. |
| 3.17 | Развитие и углубление подхода к осуществлению внешнего контроля деятельности (далее – ВКД) аудиторских организаций, аудиторов, предусматривающего контроль обоснованности и результативности решений, принятых ими при исполнении процедур, предписанных стандартами аудиторской деятельности | Форма реализации: организационно-технические мероприятия |
|  |  | Срок исполнения: 2025-2029 гг. |
|  |  | Ответственные исполнители: Казначейство России, ААС (в соответствии со сферами ведения) |
|  |  | Исполнение: 1. Приказ Казначейства России от 14.10.2025 № 16н «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого при осуществлении внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям (федерального государственного контроля (надзора)». 2. Актуализация типового комплекта документов по организации и проведению внешнего контроля деятельности членов ААС (октябрь 2025 г.). |
| 3.18 | Повышение интенсивности мероприятий по профилактике нарушения субъектами аудиторской деятельности законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в целях повышения качества передаваемой в Росфинмониторинг информации с учетом актуальных рисков и типологий (схем) легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также признаков сомнительных операций, доводимых до субъектов аудиторской деятельности | Форма реализации: организационно-технические мероприятия |
|  |  | Срок исполнения: 2025-2029 гг. |
|  |  | Ответственные исполнители: Казначейство России, Росфинмониторинг, ААС |
|  |  | Исполнение: 1. Разъяснительная работа Казначейства России с представителями аудиторских организаций в рамках исполнения ранее выданных предписаний об устранении нарушений, выявленных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. 3. Казначейством России направлены аудиторским организациям 76 писем о необходимости использования функционала личного кабинета на Интернет-сайте Росфинмониторинга для проверки наличия или отсутствия в отношении клиентов, представителей и бенефициарных владельцев клиентов сведений в перечнях организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. 4. Вопросы повышения качества информационного потока, связанного с ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, обсуждались на 4-х заседаниях Совета по организации ВКД аудиторских организаций при Казначействе России; продолжена деятельность Рабочей группы по обобщению правоприменительной практики при осуществлении контроля в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в рамках Совета. 5. Казначейством России и Росфинмониторингом проведены 12 публичных мероприятий (совещания, круглые столы, рабочие встречи), в ходе которых рассматривались актуальные риски и типологии ОД/ФТ, вопросы, связанные с практической имплементацией обновленных Рекомендаций ФАТФ и процедурами проведения 3-го раунда взаимных оценок ЕАГ. 6. Выпуск ААС методических материалов по вопросам участия аудиторов в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. |
| 3.19 | Расширение взаимодействия контрольных (надзорных) органов в сфере аудиторской деятельности при осуществлении контрольных мероприятий | Форма реализации: организационно-технические мероприятия |
|  |  | Срок исполнения: 2025-2029 гг. |
|  |  | Ответственные исполнители: Казначейство России, Росфинмониторинг с участием Банка России и ААС |
|  |  | Исполнение: 1. Уточнено Соглашение о взаимодействии между Росфинмониторингом и Казначейством России. 2. Систематический обмен информацией между Казначейством России и ААС, Банком России и ААС, Росфинмониторингом и ААС, а также между Казначейством России, Банком России, Росфинмониторингом. |
| 3.20 | Стимулирование добросовестного поведения контролируемых лиц в сфере аудиторской деятельности посредством активизации разъяснительной работы контрольных (надзорных) органов, совершенствования иных видов мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований | Форма реализации: информационные и методические материалы, организационно-технические мероприятия |
|  |  | Срок исполнения: 2025-2029 гг. |
|  |  | Ответственные исполнители: Казначейство России, Банк России, ААС (в соответствии со сферами ведения) |
|  |  | Исполнение: Казначейством России: 1) проведены 73 профилактических мероприятия в форме консультирования с использованием мобильного приложения «Инспектор»; 2) проведены 10 публичных мероприятий (совещания, круглые столы, рабочие встречи), в ходе которых осуществлено информирование о нарушениях законодательства в сфере аудиторской деятельности; 3) объявлены 51 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Банком России: 1) изданы информационные письма о раскрытии информации аудиторскими организациями на финансовом рынке на своих Интернет-сайтах (26.03.2025 № ИН-02-28/75) и о применении аудиторскими организациями на финансовом рынке МСА 720 (25.12.2025 № ИН-02-28/117); 2) проведены 6 встреч с аудиторскими организациями по вопросам выполнения аудиторских заданий и требований законодательства Российской Федерации в части оказания аудиторских услуг ОЗО на финансовом рынке. ААС проведены 7 публичных мероприятий (конференции, круглые столы) по вопросам ВКД. |
| 4.1 | Проведение оценки инфраструктуры корпоративной отчетности в Российской Федерации (по методике Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) | Форма реализации: организационно-техническое мероприятие |
|  |  | Срок исполнения: 2025, 2029 гг. |
|  |  | Ответственные исполнители: Минфин России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и организации |
|  |  | Исполнение: Проведена оценка инфраструктуры корпоративной отчетности в Российской Федерации (отчет опубликован на Интернет-сайте Минфина России). |