Проект

**Об утверждении общих требований к формированию плана   
по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных   
в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и отчета о его выполнении**

В соответствии с абзацем седьмым пункта 8 и подпунктом «з» пункта 10 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий   
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации   
от 30 сентября 2014 г. № 999 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 41, ст. 5536; 2022, № 22, ст. 3680), п р и к а з ы в а ю:

Утвердить прилагаемые общие требования к формированию плана   
по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей   
и показателей государственной программы Российской Федерации, и отчета   
о его выполнении.

Министр А.Г. Силуанов

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства финансов Российской Федерации

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г. № \_\_\_\_

**Общие требования  
к формированию плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации), установленных   
в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации, и отчета о его выполнении**

1. Настоящий документ определяет общие требования к формированию плана по достижению показателей государственной программы Российской Федерации (показателей структурных элементов государственной программы Российской Федерации, за исключением федеральных проектов, входящих   
в состав национальных проектов (программ) и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период   
до 2024 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 42, ст. 6480; 2022, № 16, ст. 2759), определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204   
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»), установленных в соглашении о реализации на территории субъекта Российской Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей   
и показателей государственной программы Российской Федерации, и отчета   
о его выполнении (далее соответственно – Общие требования, план   
по достижению показателей, показатели, нефинансовое соглашение).

2.  Для целей Общих требований используются следующие понятия:

мероприятие (результат) – действие (совокупность действий), направленное на достижение показателя государственной программы Российской Федерации, установленного в нефинансовом соглашении;

объект мероприятия (результата) – конечный материальный   
или нематериальный продукт или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках выполнения (достижения) мероприятия (результата);

контрольная точка – документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) мероприятия (результата) и (или) созданию объекта.

3. Формирование плана по достижению показателей (внесение изменений в план по достижению показателей) и отчета о его выполнении осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации одним из следующих способов:

а) в государственной информационной системе субъекта Российской Федерации в сфере управления проектами и (или) государственными   
и муниципальными (общественными) финансами (далее – региональная информационная система) с последующей передачей соответствующей информации в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») для ее обработки и размещения   
в структурированном виде в указанной системе;

б) непосредственно в системе «Электронный бюджет» - при отсутствии региональной информационной системы.

Требования к форматам передачи информации, представляемой в систему «Электронный бюджет» в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, размещаются на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Формирование плана по достижению показателей (уточненного плана по достижению показателей) в системе «Электронный бюджет» осуществляется по форме согласно приложению № 1 к Общим требованиям.

Формирование отчета о выполнении плана по достижению показателей   
в системе «Электронный бюджет» осуществляется по форме согласно приложению № 2 к Общим требованиям.

5. Формирование плана по достижению показателей осуществляется   
с учетом следующих подходов:

а) включение мероприятий (результатов), необходимых и достаточных   
для достижения показателей, установленных в нефинансовом соглашении,   
и в целях достижения которых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации предоставляется единая субсидия;

б) соответствие мероприятий (результатов) принципам конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), а также одному из типов результатов, определенных в Единых методических рекомендациях   
по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов (далее – единые методические рекомендации)[[1]](#footnote-1).

При заполнении графы «Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки» и графы «Наименование мероприятия (результата), мероприятия (результата) с указанием года реализации, контрольной точки мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки объекта мероприятия (результата)» плана   
по достижению показателей в наименовании мероприятия (результата)   
не допускается:

включение его значений и периода достижения (указанные параметры подлежат отражению в соответствующих графах плана по достижению показателей);

указание двух и более мероприятий (результатов);

дублирование наименований показателей, иных мероприятий (результатов), контрольных точек и объектов мероприятий (результатов).

Планирование сроков выполнения (достижения) мероприятий (результатов) осуществляется с учетом их равномерного распределения   
в течение календарного года, а также сопоставимости со сроками достижения соответствующих показателей;

в) детализация (декомпозиция) мероприятий (результатов) по каждому году их реализации до контрольных точек, объектов мероприятий (результатов) и их ответственных исполнителей.

Детализация (декомпозиция) мероприятий (результатов) до объектов таких мероприятий (результатов) в обязательном порядке осуществляется   
в отношении мероприятий (результатов), предусматривающих:

- строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества;

- принятие нормативных правовых (правовых) актов;

- создание (развитие) информационных систем.

В плане по достижению показателей подлежат отражению контрольные точки, перечень которых определен едиными методическими рекомендациями. Допускается формирование дополнительных контрольных точек (при необходимости).

Контрольные точки объектов мероприятия (результата) соответствуют контрольным точкам мероприятия (результата). При необходимости   
для объектов мероприятия (результата) допускается формирование дополнительных контрольных точек.

Детализация (декомпозиция) объекта мероприятия (результата)   
до контрольных точек не осуществляется в случаях, если:

в рамках мероприятия (результата) предусматривается создание (приобретение) только одного объекта мероприятия (результата);

перечень и даты наступления контрольных точек мероприятия (результата) и создаваемых (приобретаемых) в рамках его выполнения (реализации) объектов идентичны друг другу;

г) отражение мероприятий (результатов) и контрольных точек, предусмотренных исключительно в составе государственных программ субъектов Российской Федерации (структурных элементов государственных программ субъектов Российской Федерации);

д) соответствие общего объема финансового обеспечения всех мероприятий (результатов), включенных в план по достижению показателей, источником софинансирования которых является единая субсидия, объему бюджетных ассигнований, предусмотренному в бюджете субъекта Российской Федерации на реализацию таких мероприятий (результатов) (в части общего объема софинансирования – объему единой субсидии, предусмотренному   
в бюджете субъекта Российской Федерации, с учетом требований бюджетного законодательства Российской Федерации);

е) соответствие объемов финансового обеспечения создаваемых (приобретаемых) объектов мероприятий (результатов) общему объему финансового обеспечения мероприятия (результата), в рамках которого такие объекты создаются (приобретаются);

ж) включение мероприятий (результатов), расходы на реализацию которых отражены по отдельным кодам классификации расходов бюджета субъекта Российской Федерации.

6. Формирование отчета о выполнении плана по достижению показателей осуществляется с учетом сопоставимости c данными, содержащимися в плане   
по достижению показателей (уточненном плане по достижению показателей).

7. В отчете о выполнении плана по достижению показателей за отчетный период подлежат отражению:

а) мероприятия (результаты), на реализацию которых в соответствии   
с планом по достижению показателей предусмотрено финансовое обеспечение;

б) мероприятия (результаты) и их контрольные точки в случаях:

- наступления планового срока их выполнения (достижения) в отчетном периоде;

- досрочного их выполнения (достижения).

8. Формирование отчета о выполнении плана по достижению показателей осуществляется нарастающим итогом.

9. Утверждение плана по достижению показателей и отчета о его выполнении осуществляется должностным лицом, уполномоченным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации.

10. Ответственному исполнителю соответствующей государственной программы Российской Федерации, а также Министерству экономического развития Российской Федерации предоставляются права просмотра плана   
по достижению показателей и отчета о его выполнении в системе «Электронный бюджет».

1. Единые методические рекомендации утверждены проектным офисом Правительства Российской Федерации (письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 1 июля 2022 г. № П6-53625) и размещены в открытой части портала государственной автоматизированной информационной системы «Управление». [↑](#footnote-ref-1)